АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

ПОСЕБНИ ЦИЉ I:  УНАПРЕЂЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА……………………4

Мера 1.1: Унапређење програмског буџета……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

Мера 1.2: Унапређење капацитета у вези припреме и обавеза земаља чланица ЕУ током процеса припреме буџета…………………………………………………………..5

Мера 1.3: Унапређење средњорочног планирања…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

Мера 1.4: Унапређење окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима и праћење фискалних ризика………………………………………………………………..7

Мера 1.5: Јачање капацитета Сектора за праћење фискалних ризика…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

ПОСЕБНИ ЦИЉ II: ЕФИКАСНО ПРИКУПЉАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА……………………………………………………………9

Мера 2.1: Ефикасно прикупљање буџетских прихода који су у надлежности Пореске управе……………………………………………………………………………………………………..9

Мера 2.2: Модернизација процеса рада Управе за дуван………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

Мера 2.3: Јачање административних капацитета Управе царина……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

Мера 2.4: Ефикасно управљање јавним дугом………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

Мера 2.5: Унапређење електронског система јавних набавки……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

ПОСЕБНИ ЦИЉ III:  УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ТРАНСПАРЕНТНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА…………………..16

Мера 3.1: Формирање базе за јачање институционалних и административних капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ који омогућују делотворну ревизију система контроле ЕУ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

Mera 3.2: Јачање система за ефикасније и ефективније управљање средствима ЕУ………………………………………………………………………………………………………………….17

Мера 3.3: Повећање ефикасности и ефективности инспекцијске контроле………………………………………………………………………………………………………………………………18

ПОСЕБНИ ЦИЉ IV:  УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ………………………….19

Мера 4.1: Унапређење система ФУК-а у институцијама јавног сектора…………………………………………………………………………………………………………………………………….20

Мера 4.2. Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима……………………………………………………22

Мера 4.3: Ојачано праћењe интерне контроле у јавном сектору (ИКЈС)…………………………………………………………………………………………………………………………………….23

Мера 4.4: Модернизација система обучавања из области ИФКЈ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

ПОСЕБНИ ЦИЉ V: УНАПРЕЂЕНО РАЧУНОВОДСТВО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  ПРИМЕНОМ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВООДСТВЕНИХ СТАНДАРДА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР (ИПСАС)	29

Мера 5.1: Анализа постојећег стања у рачуноводству у јав. сектору и развој и имплементација Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору	30

Мера 5.2: Унапређење  професионалне  компетентности  рачуновођа  у  јавном  сектору  спровођењем  адекватних  обука	30

Мера 5.3: Унапређење обухвата рачуноводствених података кроз примену међународних  рачуноводствених стандарда за јавни сектор	31

ПОСЕБНИ ЦИЉ VI: ЈАЧАЊЕ СПОЉНОГ НАДЗОРА НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА	31

Мера 6.1: Унапређење обухвата, квалитета и утицаја екстерних ревизија (у складу са стратешким планом ДРИ)	33

Мера 6.2: Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама	33

| AКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Програма реформе управљања јавним финансијама ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ |
| --- |
| ОПШТИ ЦИЉ: ОСТВАРИВАЊЕ ОДРЖИВОГ БУЏЕТА СА СТАБИЛНИМ ЈАВНИМ ДУГОМ У ОДНОСУ НА БДП УЗ ПОМОЋ БОЉЕГ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ, ПРОЦЕСА РЕВИЗИЈЕ И ПОВЕЗИВАЊA БУЏЕТСКОГ ПЛАНИРАЊА СА ПОЛИТИКАМА ВЛАДЕ |
| Назив: | Акциони план за спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: | Министарство финансија |
| Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: | Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 |
| Кровни документ јавних политика | Стратегија реформе јавне управе 2021-2030 |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реални раст БДП | Проценат (%) | Фискална стратегија, Програм економских реформи |  |  | 6% | 4% | 4% |  |  |
| Ниво дуга опште државе у БДП-у | Проценат (%) | Фискална стратегија, Програм економских реформи |  |  | 58.7% | 57.9% | 56% |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ I: УНАПРЕЂЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Информације о учинку за пружање јавних услуга | Оцена | ПЕФА Процена за Републику Србију | Ц+ | 2020 | - | - | - | - | Б |
| Мера 1.1: Унапређење програмског буџета |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија – Сектор буџета |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Израђена анализа примене програмског буџета | број | Израђена анализа | 0 | 2020 | - | 1 | - | - | - |
| Израђена анализа униформне структуре програмског буџета јединица локалне самоуправе | број | Израђена анализа | 0 | 2020 | - | 1 | - | - | - |
| Утврђена униформна програмска структура за организације обавезног социјалног осигурања и њихове кориснике | број | Закон о буџету | 0 | 2020 | - | 1 | - | - | - |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1.1 Анализа примене програмског буџета и употребе показатеља учинка | Q4 2022 | Министарство финансија | - | донаторска средства - ГИЗ | 2301-0013 | 600 | 0 | - | - | - |
| 1.1.2 Анализа униформне структуре програмског буџета јединица локалне самоуправе | Q4 2022 | Министарство финансија | - | донаторска средства - ГИЗ | 2301-0013 | 600 | 0 | - | - | - |
| 1.1.3 Утврђивање програмске структуре за организације обавезног социјалног осигурања и њихове кориснике | Q4 2025 | Министарство финансија | Организације обавезног социјалног осигурања | Буџет РС и донаторска средства | 2301-0013 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 Радионице и обуке за све кориснике на свим нивоима власти | Q4 2025 | Министарство финансија | Национална академија за јавну управу (НАЈУ) | Буџет РС | 0615-0001 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 1.1.5 Студијска посета у вези унапређења извештаја о учинку | Q4 2022 | Министарство финансија | - | Донаторска средства | - | 0 | 360 | - | - | - |
| Мера 1.2: Унапређење капацитета у вези припреме и обавеза земаља чланица ЕУ током процеса припреме буџета |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија – Сектор буџета |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Израђена анализа процеса припреме буџета земаља чланица ЕУ | број | Израђена анализа | 0 | 2020 | - | - | 1 | - | - |
| Број студијских посета | број | Извештај са студијских посета | 0 | 2020 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.2.1 Анализа процеса припреме буџета земаља чланица ЕУ и обавеза РС приликом припреме буџета | Q4 2023 | Министарство финансија | - | Буџет РС и донаторска средства | 2301-0013 | 600 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.2 Обуке запослених у Министарству финансија и директним буџетским корисницима | Q4 2025 | Министарство финансија | - | Буџет РС и донаторска средства | 2301-0013 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.3 Студијска посета | Q4 2025 | Министарство финансија | - | Донаторска средства | 2301-0013 | 360 | 0 | 360* | 0 | 360* |
| Мера 1.3: Унапређење средњорочног планирања |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Републички секретаријат за јавне политике |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Број усвојених и средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу | Број | Интернет странице обвезника средњорочног планирања | 2 | 2020 | 7 | 22 | 40 | 40 | 40 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.1 Менторска подршка изради средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу | Q4 2023 | РСЈП | Обвезници средњорочног планирања | Приходи из Буџета, Донорска средства- (ИПА 2015 Пројекат комплементарне техничке помоћи за реформу јавне управе) | 0610 – 0006 (редовна издвајања) | * | * | - | - | - |
| 1.3.2 Израда анализе степена усаглашености средњорочних планова са документима јавних политика у одговарaјућој области планирања | Q4 2025 | РСЈП | Министарство финансија | Буџет РС | 0610 – 0006 (редовна издвајања) | - | - | - | - | - |
| Мера 1.4: Унапређење окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима и праћење фискалних ризика |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија-Сектор за праћење фискалних ризика |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Капитални пројекти који нису прошли предимплементациону фазу сходно методологији, а укључени су у буџет Р. Србије, а нису проглашени пројектима од посебног значаја за РС (где су ресорна министарства у својству овлашћених предлагача) | Број | Закон о буџету/Извештај за РККИ | 61 | 2020 | 50 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| Обучени државни службеници из јединица за управљање пројектима на нивоу ресорних министарстава и других институција | % | Извештај о одржаним радионицама - НАЈУ | 0 | 2020 | 0 | 20% | 50% | 70% | 80% |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.4.1 Измене и допуне правног оквира у складу са идентификованим слабостима примене у пракси | Q4 2022 | Министарство финансија |  | Буџет РС | 2301 (Редовна издвајања) | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 Израда програма обуке за релевантне учеснике у процесу управљања капиталним пројектима | Q4 2023 | Министарство финансија | НАЈУ | Буџет РС | 2301-5016 | - | - | - | - | - |
| 1.4.3 Израда извештаја за јавност о стању капиталних пројеката који се прате у складу са методологијом | Q4 2025 | Министарство финансија | Светска банка | Буџет РС | 2301 Редовна издвајања | - | - | - | - | - |
| 1.4.4 Израда приручника о методологији УКП (дизајн, припрема за штампу, лектура, консултантска подршка за садржај) | Q2 2023 | Министарство финансија |  | Буџет РС Донаторска средства Светска банка | 2301 Редовна издвајања | - | 167.7* | - | - | - |
| 1.4.5 Израда информационог система за управљање капиталним пројектима | Q2 2021 | Министарство финансија | Буџетски корисници | Буџет РС | 2301/ 5016 | 211.200 | - | - | - | - |
| Мера 1.5: Јачање капацитета Сектора за праћење фискалних ризика |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија-Сектор за праћење фискалних ризика |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Попуњена систематизована радна места у Сектору за праћење фискалних ризика | Проценат (%) | Информатор о раду Министарства финансија | 33% | 2020 | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| Обучени запослени у Сектору за праћење фискалних ризика | Проценат (%) | Извештај о спроведеним обукама | 0% | 2020 | 0% | 80% | 90% |  |  |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.5.1 Обука за запослене Министарства финансија | Q4 2023 | Министарство финансија |  | Донаторска средства (SECO) |  |  | 19.300 | 19.300 | - | - |
| 1.5.2 Израда приручника о методологији УКП | Q4 2022 | Министарство финансија |  | Донорска средства |  |  | 300* | - | - | - |
| 1.5.3 Успостављање методологија за Групу за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора | Q4 2021 | Министарство финансија |  | Буџет РС Донорска средства (SECO) | 2301 (Редовна издвајања) | 12.000 | - | - | - | - |
| 1.5.4 Успостављање методологија за Групу за праћење осталих фискалних ризика – ризици од елементарних непогода и судски спорови | Q4 2021 | Министарство финансија |  | Буџет РС Донорска средства (SECO) | 2031 (Редовна издвајања) | 12.000 | - | - | - | - |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ II: ЕФИКАСНО ПРИКУПЉАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност 2021 | Циљaна вредност 2022 | Циљaна вредност 2023 | Циљaна вредност 2024 | Циљaна вредност 2025 |
| Стварни приходи и расходи буџета опште државе на годишњем нивоу су у опсегу 5% од пројектованих у фискалној стратегији. | Проценат (%) | Фискална стратегија | У опсегу од 5% | 2019 | У опсегу од 5% | У опсегу од 5% | У опсегу од 5% | У опсегу од 5% | У опсегу од 5% |
| Годишњи трошкови сервисирања јавног дуга (плаћања камата – нето износ ) као % БДП | Проценат (%) | Годишњи извештај о раду Управе за јавни дуг | 1.9% | 2020 | 1.9% | 1.9% | - | - | 1.7% |
| Просечно трајање отвореног поступка | Дан | Годишњи извештај о јавним набавкама | 52 | 2020 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 |
| Мера 2.1: Ефикасно прикупљање буџетских прихода који су у надлежности Пореске управе |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија-Пореска управа |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Проценат оствaрене наплате у односу на одобрену буџетску процену (порез на доходак, порез на добит, бруто домаћи ПДВ, бруто акцизе) | Проценат (%) | Закон о буџету и Извештај Пореске управе | 110,9 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1.1 Реинжењеринг пословних процеса основних функција | Q2 2022 | Пореска управа | Mинистарство финансија | Светска банка | TAMP projekat (zajam 8936-YF) | 175.861 | 74.273 | - | - | - |
| 2.1.2 Увођење новог система фискализације | Q3 2022 | Пореска управа | Mинистарство финансија | Светска банка | TAMP projekat Светске банке (zajam 8936-YF) | 501.204 | 499.761 | - | - | - |
| 2.1.3 Унапређење ИКТ инфраструктуре - COTS | Q4 2024 | Пореска управа | Mинистарство финансија | Светска банка | TAMP projekat Светске банке (zajam 8936-YF) | 42.207 | 628.272 | 586.204 | 535.499 | - |
| 2.1.4 Усклађивање законодавног оквира и припрема техничких спецификација за имплементацију система за размену информација према ЕУ стандарду (системи за размену у области индиректног опорезивања и системи за размену у области директног опорезвања) као и испуњавање препорука Глобалног форума за примену међунaродног стандарда за размену информација на захтев и аутоматску размену. | Q4 2025 | Пореска управа | Mинистарство финансија | Буџет (суфинансирање) ИПА2021 | - | - | 12.000* 120.000 | 12.000* 120.000 | 12.000* 120.000 | 18.000* 180.000 |
| 2.1.5 Унапређење функције управљања људским ресурсима кроз развој стратегије људских ресурса и унапређење постојећег информационог система за управљање људским ресурсима | Q4 2024 | Пореска управа | Mинистарство државне управе и локалне самоуправе, Служба за управљање кадровима | Светска банка | TAMP projekat Светске банке (zajam 8936-YF) | 17.117 | 31.655 | 52.778 | - | - |
| 2.1.6 Увођење система електронских отпремница – анализа законског и административног оквира, и припрема документација за набавку | Q4 2023 | Министарство финансија |  | Донаторска средства | - | - | - | 72.000* | - | - |
| 2.1.7 Увођење система електронских отпремница – увођење ИТ система | Q4 2025 | Министарство финансија |  | Донаторска средства | - | - | - | - | 180.000* | 180.000* |
| 2.1.8 Увођење ИТ система за управљање непокретном имовином Министарства финансија и управа у саставу | Q4 2023 | Министарство финансија | Управе у саставу Министарства финансија | Донаторска средства | - | - | - | 180.000* | - | - |
| Мера 2.2: Модернизација процеса рада Управе за дуван |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Управа за дуван |
| Период спровођења: 2021 | Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Успостављен јединствени систем регистара | Број | Записник о примопредаји предмета јавне набавке | 0 | 2020 | 1 | - | - | - | - |
| Обучени сви запослени у Управи за дуван за рад у јединственом систему регистара | Проценат (%) | Листе учесника на обукама | 0% | 2020. | 100% | - | - | - | - |
| % привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа користи електронске услуге Управе за дуван | Проценат (%) | Јединствени систем регистара Деловодник | 0% | 2020. | 20% | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. Извор финансира-ња | Веза са програмским буџетом Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.1 Успостављање јединственог система регистара који ће објединити све регистре и евиденционе листе како би се побољшала ефикасност пружања услуга Управа за дуван | Q4 2021 | Управа за дуван | Пореска управа Управа царина Агенција за привредне регистре Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство трговине туризма и телекомуникација Министарство унутрашњих послова Министарство здравља | Буџетска средства | Програм 2301 Пројекат 0010 регулација производње и промета дувана и дуванских производа Извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета | 6.932 | - | - | - | - |
| 2.2.2 Јачање капацитета људских ресурса Управе за дуван и других партнерских институција | Q4 2021 | Управа за дуван | Пореска управа Управа царина Агенција за привредне регистре Министарство пољопривреде и заштите животне средине Министарство трговине туризма и телекомуникација Министарство унутрашњих послова Министарство здравља | Буџетска средства |  | 1.383 | - | - | - | - |
| 2.2.3 Повећање дигиталне свести привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа | Q4 2021 | Управа за дуван | - | Буџетска средства |  | 181 | - | - | - | - |
| Мера 2.3: Јачање административних капацитета Управе царина |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Управа царина |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Институционално управљачко организациона мера |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Проценат оствaрене наплате царина и ПДВ-а из увоза у односу на одобрену буџетску процену | Проценат (%) | Закон о буџету и информатор о раду Управе царина | Царина 102.29% ПДВ 101.15% | 2020 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.1 Побољшање процеса за финансијско обезбеђење царинског дуга | Q4 2024 | Управа царина | Удружење банака Србије | Буџет РС донаторска средства NCTS5 | Програм 2303 Програмска активност 0001 Пројекат 5012 | 25.650 | 25.650 | 4.203 | - | - |
| 2.3.2 Развој капацитета за пуну примену регулативе ТСС ЕУ и извештавање о приходима ЕУ | Q4 2025 | Управа царина | Министарство финансија | Буџет РС донаторска средства ИПА 2015 Пројекат комплементарне техничке помоћи „Подршка Министарству финансија у оквиру секторског реформског уговора“ | Програм 2303 Програмска активност 0001 | ГИЗ 960 | Буџет РС – 1.420* ИПА 8640 | Буџет РС – 1.376* | - | - |
| 2.3.3 Унапређење капацитета за ефектне накнадне контроле, утврђивање царинске вредности и преференцијалног порекла и сврставања робе | Q4 2025 | Управа царина | Министарство финансија |  | Програм 2303 Програмска активност 0001 | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 Модернизација царинске лабораторије | Q4 2025 | Управа царина | Министарство финансија | донаторска средства | Програм 2303 Програмска активност 0001 | - | - | 12.288* | - | - |
| 2.3.5 Припремне активности у циљу унапређења управљања и јавне продаје одузете царинске робе и развојa царинске инфраструктуре складишта посебне намене | Q4 2025 | Управа царина | Министарство финансија | донаторска средства | Програм 2303 Програмска активност 0001 | - | - | 23.520* | - | - |
| 2.3.6 Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (АИС-АЕС) и система управљања (ЦДМС) | Q4 2025 | Управа царина | Министарство финансија | Буџет, ИПА 2020 | Програм 2303 Програмска активност 0001 |  | Буџет: 14.400 ИПА: 249.600 | Буџет: 21.600 ИПА: 220.400 | ИПА: 374.000 | ИПА: 200.000 |
| 2.3.7 Увођење интегрисаног система управљања тарифом (ITMS) | Q4 2025 | Управа царина | Министарство финансија | Донаторска средства | Програм 2303 Програмска активност 0001 |  |  | 152.000* | 152.000* | 152.000* |
| 2.3.8 Набавка складишта за чување царинских података (data warehouse) | Q4 2024 | Управа царина | Министарство финансија | Донаторска средства | Програм 2303 Програмска активност 0001 |  | 100.000* | 100.000* | 100.000* |  |
| Мера 2.4: Ефикасно управљање јавним дугом |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Управа за јавни дуг |
| Период спровођења: 2022-2024 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Учешће дуга у домаћој валути у Учешће дуга у домаћој валути у укупном јавном дугу - централни ниво власти | Проценат (%) | Квартални извештаји Управе за јавни дуг | 30,5% | 2020 | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.1 Јачање средњорочне стратегије управљања јавним дугом израдом модела за управљање ризицима | Q4 2022 | Управа за јавни дуг | ЕК, пројекат „Подршка Министарству финансија за спровођење секторског реформског уговора“ | „Подршка Министарству финансија за спровођење секторског реформског уговора“ | - | 14.900 | 12.000 | - | - | - |
| 2.4.2 Спровођење пилот пројекта за увођење система примарних дилера и даљи развој домаћег тржишта обвезница | Q4 2024 | Управа за јавни дуг | Светска банка | Донаторска средства | - | - | - | 12.000 | - | - |
| 2.4.3 Надоградња постојећег информационог система (PDMS) – употребом алата пословне интелигенције, ради унапређења извештавања | Q4 2025 | Управа за јавни дуг |  | Донаторска средства | - | - | - | - | - | 15.000* |
| 2.4.4 Надоградња постојећег информационог система (PDMS) развијеним модулом за управљање ризицима. | Q4 2024 | Управа за јавни дуг |  | Донаторска средства |  |  |  | 24.000* | 24.000* |  |
| Мера 2.5: Унапређење електронског система јавних набавки |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Канцеларија за јавне набавке |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Број понуда по поступку јавне набавке | Број | Годишњи извештај о јавним набавкама | 2,5 | 2019 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.5.1 Надоградња Портала јавних набавки новим функционалностима | Q4 2025 | Канцеларија за јавне набавке |  | Буџет РС | 0612 – програм 7003-пројекат | 2.400 | 3.600* | 3.600* | 3.600* | 3.600* |
|  |  |  |  | Међународна помоћ - ИПА 2013 (ГИЗ) „Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Србији“ Донаторска помоћ |  | 24.000 | 36.000* | 36.000* | 36.000* | 36.000* |
| 2.5.2 Израда мобилне апликације за Портал јавних набавки | Q4 2021 | Канцеларија за јавне набавке |  | Буџет РС | 0612 – програм 7003-пројекат | 216 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Међународна помоћ - ИПА 2013 (ГИЗ) „Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Србији“ |  | 2.160 |  |  |  |  |
| 2.5.3 Јачање капацитета Канцеларије за јавне набавке | Q1 2021 | Канцеларија за јавне набавке | ПКС, UNDP | Буџет РС | 0612- програм | 1.800 | - | - | - | - |
| 2.5.4 Организација обука за наручиоце и понуђаче | Q4 2025 | Канцеларија за јавне набавке | ПКС, UNDP | Буџет РС Донаторска средства | 0612- програм | 400 | 400 | 400 | 400* | 400* |
| 2.5.5 Израда и усвајање документа јавне политике за развој јавних набавки за период 2024-2028 | Q4 2023 | Канцеларија за јавне набавке |  | Буџет РС | 0612- програм | - | - | - | - | - |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ III: УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ТРАНСПАРЕНТНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) Јединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљa-на вред-ност 2021 Циљaна вредност 2022 Циљaна вредност 2023 Циљaна вредност 2024 Циљaна вредност 2025 Просечан број незаконитости и неправилности по контроли у односу на укупан број извршених контрола Број Годишњи извештај о раду буџетске инспекције 2 2020 2 2 2 1 1 Проценат прихваћених и спроведених препорука које субјектима индиректног управљања средствима ЕУ даје ревизорско тело Проценат (%) Годишњи извештај о ревизији 0 2020 50% 55% 60% 65% 70% Мера 3.1: Формирање базе за јачање институционалних и административних капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ који омогућују делотворну ревизију система контроле ЕУ Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ Период спровођења: 2021-2023 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Jединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Број ревизорских налаза ЕК у односу на број спроведених препорука ревизије Број Извештај Европске комисије 16 2020 10 8 6 4 3 Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 3.1.1 Јачање законодавног оквира за реинституционализацију Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ – усвајање и спровођење нове правне основе Q4 2022 Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, Министарство за европске интеграције Министарство финансија, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство правде, Републички секретаријат за законодавство, Републички секретаријат за јавне политике, Државна ревизорска институција Донаторска средства (ГИЗ) - - 906* - - - 3.1.2 Развијање политике задржавања кадрова како би се осигурали адекватни и стабилни административни капацитети Канцеларије Q4 2023 Служба за управљање кадровима Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, Министарство финансија Буџетска средства 2301 4.550 4.149 4.149 - - ИПА (Неалоцирана средства) 23.600 11.800 - 3.1.3 Јачање капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ како би се осигурала ефикасан систем контроле и ревизија ЕУ средстава у складу са законодавним оквиром ЕУ Q4 2025 Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, Министарство за европске интеграције Служба за управљање кадровима Донаторска средства - 29.500* 29.500* 29.500* 29.500* Mera 3.2: Јачање система за ефикасније и ефективније управљање средствима ЕУ Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Сектор за управљање средствима ЕУ Период спровођења: 2021-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Усвојени акти усмерени на политику задржавања кадрова Број Службени гласник 0 2020 1 1 - - 1 Проценат обучених службеника у погледу управљања контроле коришћења средстава управљања ризицима и неправилностима Проценат (%) Извештаји о одржаним обукама 9.5% 2020 20% 30% 35% 40% 50% Извршене провере на лицу места код корисника јавних средстава Број Годишњи планови Провера на лицу места релевантних ИПА тела 9 2020 10 12 12 12 12 Проценат идентификованих неправилности приликом прве/првостепене контроле Проценат (%) AFIS-IMS систем за извештавање, Годишњи извештаји о напретку који се подносе НАО, Декларације о управљању 75% 2020 50% 55% 60% 65% 70% Проценат пословних процеса који су подржани ИТ системом Проценат (%) Извештаји о функционисању ИТ система 0 2020 0 0 0 50% 60% Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства по изворима u 000 din. Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 3.2.1 Израда нових процедура поступања, методолошких смерница те додатних помоћних алата за институције надлежне за управљање и спровођење средстава ЕУ са циљем повећања ефикасности извршених контрола и смањења административног оптерећења Q4 2023 Министарство финансија, Сектор за управљање средствима ЕУ Институције у систему управљања и контроле коришћења средстава Донаторска средства - 12000* 12000* - - 3.2.2 Успостављање и спровођење континуираних стручних обука и обука на лицу места везаних за управљање и надзор система, финансијско управљање, контролу коришћења средстава, управљање ризицима и неправилностима Q4 2025 Министарство финансија, Сектор за управљање средствима ЕУ Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ Буџетска средства 4004-3212 1.500 1650 495 495* 1800* Донаторска средства 1005* 1155* - - 1305* 3.2.3 Осигурање одговарајућег броја службеника и јачање капацитета у погледу ширења опсега и квалитета провера на лицу места и вршења надзорних функција код корисника јавних средстава Q4 2025 Министарство финансија, Сектор за управљање средствима ЕУ Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ Буџетска средствa 4004-3212 315 378 378 378* 378* Донаторска средства - 172* 172* 172* 172* 3.2.4 Унапређење информационог система намењеног подршци пословним процесима за управљање системом и спровођењу уговора и коришћењу средстава Q4 2025 Министарство финансија, Сектор за управљање средствима ЕУ Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ Донаторска средства 4004-3212 0 0 0 35.400* 0 Мера 3.3: Повећање ефикасности и ефективности инспекцијске контроле Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Министарство финансија- Сектор за буџетску инспекцију Период спровођења: 2021-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност у 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Укупан број извршених инспекцијских контрола Број Годишњи извештај о раду буџетске инспекције 29 2020 50 52 54 56 58 Проценат планираних контрола у односу на број примљених представки, пријава и захтева за контролу Проценат (%) Годишњи извештај о раду буџетске инспекције 12% 2020 15% 17% 20% 25% 30% Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 3.3.1 Доношење методолошких упутства o начину рада буџетске инспекције по областима вршења контрола Q4 2021 Министар-ство финансија-Сектор за буџетску инспекцију Донаторска средства- ГИЗ 2301-004 283.2 - - - - 3.3.2 Професионално усавршавање буџетских инспектора и других запослених у буџетској инспекцији континуираном едукацијом Q4 2025 Министар-ство финансија-Сектор за буџетску инспекцију Буџетска средства 2301-004 3.090 3.182,7 3.278,2 3.376,6* 3.447,9* Донаторска средства-ГИЗ 141.6 Извор 06 − Донације од међународних организација - - - - 3.3.3 Обезбеђивање потребног броја инспектора – 38 у 2025 Q4 2025 Министар-ство финансија-Сектор за буџетску инспекцију Буџетска средства 2301-004 - 1.919 16.738 - - 3.3.4 Измене и допуне Закона о буџетском систему и подзаконских аката буџетске инспекције / Доношење закона о буџетској инспекцији Q1 2022 Министар-ство финансија-Сектор за буџетску инспекцију Донаторска средства-ГИЗ 708 - - - - ПОСЕБНИ ЦИЉ IV: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Показатељ (и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) Јединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљaна вредност 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Идентификован напредак који се односи на ИФКЈ у оквиру ЕК извештаја о напретку Републике Србије за одређену годину 1.Рана фаза припремљености 2.Известан ниво припремљености 3.Умерена припремљеност 4.Добар ниво припремљености ЕК извештај о Србији за одређену годину (поглавље 32) Умерено припремљена уз добар напредак у 2019. години 2019 Умерена припремље-ност Умерена припремље-ност Умерена припремље-ност Умерена припремље-ност Добар ниво припремље-ности Мера 4.1: Унапређење система ФУК-а у институцијама јавног сектора Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију Период спровођења: 2021-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Jединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Проценат приоритетних КЈС који достављају извештај о стању система ФУК Проценат (%) Консолидовани годишњи извештај 91.49 2020 92% 92% 93% 94% 95% Проценат приоритетних КЈС који су сачинили регистар ризика Проценат (%) Консолидовани годишњи извештај 63,95% 2020 65% 68% 71% 74% 80% Просечна оцена приоритетне групе КЈС који ажурирају Регистар ризика (обављају процену ризика и преглед адекватности мера бар једном годишње) Аритметичка средина самооцена Консолидовани годишњи извештај 3.91 2020 3,95 4,2 4,5 4,8 5 Просечна оцена приоритетне групе КЈС код које руководиоци доносе одлуке у функцији управљања идентификованим ризицима (у вези реакције на ризик: прихватање, избегавање, умањивање или подела ризика) Аритметичка средина самооцена Консолидовани годишњи извештај 3.68 2020 3,81 4 4,15 4,3 4.5 Просечна оцена приоритетне групе КЈС који извештавају руководство о ризицима Аритметичка средина самооцена Консолидовани годишњи извештај 3.62 2020 3,81 4 4,15 4,3 4.5 Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 4.1.1 Сарадња са Сектором буџета у вези са унапређењем управљања учинком организације (веза са Стратегијом РЈУ, мера 4.1.2) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ Сектор буџета Министарства ООСО ЈП градови Донаторска средства - 4.200* 1.800* 1.800* 1.800* 4.1.2 Анализа примене постојећег правног и методолошког оквира и његово унапређење (нпр. приоритизација КЈС у погледу извештавања о интерним контролама, унапређење извештавања, сагледавања квалитета, управљање ризицима, управљање неправилностима, изјава о управљању и сл) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ Донаторска средства - 3.600* 3.600* 3.600* 3.600* 4.1.3 Унапређивање управљања ризицима код приоритетне групе КЈС на централном нивоу кроз директну подршку пројекта Q4 2025 одабрани КЈС из приоритетне групе Министарство финансија-ЦЈХ Донаторска средства - 4.012* 4.000* 2.000* 2.000* 4.1.4 Израда праткичних методолошких алата/производа знања из финансијског управљања и контроле прилагођених специфичностима појединих значајних група индиректних КЈС на централном нивоу (одабрани ресори) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ Здравствени систем, додатне одабранеи групе индирект-них КЈС из одабра-них ресора Донаторска средства - 6.000 8.024 6.000 6.000 4.1.5 Подршка успостављању и унапређењу система ФУК на локалном нивоу Q4 2025 Одабране ЈЛС и њихови индиректни корисници Министарство финансија-ЦЈХ, МДУЛС Донаторска средства, RELOF/SECO и SKGO кроз EXCHANGE 6 - - - - - 4.1.6 Израда анализе кохерентности ИФКЈ регулативе са осталом хоризонталном регулативом уз компаративну анализу система за управљање ЕУ средствима и система за управљање националним средствима са становишта интерних контрола Q4 2022 Министарство финансија-ЦЈХ Сектор буџета Управа за трезор МДУЛС Буџетска инспекција ДРИ Сектор за ИТ МФ РСЈП Секретари-јат за законодав-ство Сектор за управљање средствима ЕУ Сектор за уговарање и финансира-ње програма из средстава ЕУ АФКОС Канцелари-ја за јавне набавке Донаторска средства (КПМГ) - 8.400 - - - Мера 4.2. Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију Период спровођења: 2021-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 СИГМА показатељ адекватности оперативног оквира за интерну ревизију Бодови Мониторинг извештај СИГМЕ 3/5 2017 4/5 СИГМА показатељ функционисања интерне ревизије Бодови Мониторинг извештај СИГМЕ 1/5 2017 3/5 Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 4.2.1 Анализа примене постојећег методолошког оквира и његово унапређење (нпр. за ревизију успешности , ревизију информационе безбедности, саветодавне услуге и сл.) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ ДРИ Одабане јединице ИР КЈС Донаторска средства - 3.600* 6.000* 2.400* 2.400* 4.2.2 Припрема и спровођење Програма за континуирано усавршавање интерних ревизора (веза са 4.4.4) Q4 2022 Министарство финансија-ЦЈХ НАЈУ Приказано у мери 4.4.4. - - - - - 4.2.3 Кадровско оснаживање интерне ревизије (промоција професије, алати за регрутацију и селекцију интерних ревизора, педлог за унапређења професионалног положаја инерних ревизора и сл.) Q4 2022 Министарство финансија-ЦЈХ СУК МДУЛС *Донатоска средства (SIDA и UNDP 3.626 2.900,8 - - - 4.2.4 Подршка успостављању и унапређењу ИР на локалном нивоу Q4 2025 Одабране ЈЛС Министарство финансија-ЦЈХ, МДУЛС, НАЈУ Донаторска средства, RELOF/SECO и SKGO кроз EXCHANGE 6 - - - - - 4.2.5 Увођење екстерне оцене квалитета по методи колегијалног прегледа (пилотирање, методологија, правилник, обука и сертфикација евалуатора, доношење и спровођење Програма екстерне оцене квалитета) Q2 2025 Министарство финансија-ЦЈХ Буџетска средства Донаторска средства (ГИЗ) 2301-0004 2,520 Буџет + 3.240 ГИЗ 2.520 Буџет 2.520 Буџет 2.520* Буџет 2.520* Буџет 4.2.6 Унапређење постојећег правног оквира у циљу оптимизације организације интерне ревизије и извештавања ИР Q4 2023 Министарство финансија-ЦЈХ Донаторска средства ( ИПА 3 и други донатори), ГИЗ ГИЗ 600 - 3.600* 2.400* 2.400* 4.2.7 Унифицирање вођења и документовање ангажмана интерне ревизије и евидентирање и праћење статуса налаза и датих препорука интерне ревизије кроз примену софтвера (веза са 4.3.2) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ Приказано у мери 4.3.2. - - - - - Мера 4.3: Ојачано праћењe интерне контроле у јавном сектору (ИКЈС) Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију Период спровођења: 2021-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Jединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Функционалан ИТ систем за ИК Да/не Консолидовани годишњи извештај не 2020 да Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 4.3.1 Пуна примена електронског извештавања путем апликације (функционална апликација, обуке, обавезност кроз прописе, веза са 4.1.5 ) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ Министарства финансија- Секртетаријат НАЈУ Буџетска средства 2301-0004 1.200 600 600 600 600 4.3.2 Успостављање јединственог информационог система за интерну контролу у јавном сектору (Набавка и примена софтвера за вођење и документовање ангажмана интерне ревизије и евидентирање и праћење статуса налаза и датих препорука интерне ревизије, препорука из екстерне оцене квалитета интерне ревизије, препорука из сагледавања квалитета система ФУК-а код КЈС и препорука из КГИ, база интерних ревизора, аутоматизација рада ЦЈХ, повезивање са регистрима других институција, база полазника обука, база Аналитичких јединица и контакт особа за ФУК и сл уз могућност дефинисањаа додатних модула после обављене анализе система) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ Канцеларија за информационе технологије и електронску управу КЈС МФ-Сектор за ИТ МФ-Управа за трезор Донаторска средства 72.000* 36.000* 12.000* 1.200* Мера 4.4: Модернизација система обучавања из области ИФКЈ Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Сектор- Централна јединица за хармонизацију Период спровођења: 2021-2022 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Број учесника обука из области интерних контрола које је НАЈУ организовала Број учесника Извештаји НАЈУ о спроведеним обукама 0 2019 0 200 200 200 200 Проценат овлашћених интерних ревизора који је прикупио прописан број бодова у оквиру континуираног стручног усавршавања Проценат (%) Консолидовани годишњи извештај 58.1% 2020 85% Проценат сертификованих интерних ревизора у приоритетним КЈС Проценат (%) Консолидовани годишњи извештај 82.83% 2019 85% Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 4.4.1 Израда детаљног заједничког плана спровођења, са предложеним изменама прописа, релевантних материјала и процедуре који ће да подрже пребацивање обука Q4 2022 Министарство финансија-ЦЈХ НАЈУ Донаторска средства (ИПА 2) 4.200* 4.200* - - - 4.4.2 Припрема, израда и спровођење побољшаног/процеса сертификације интерних ревизора Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ НАЈУ Донаторска средства - 3.600* 3.600* 3.600* 3.600* 4.4.3 Mодернизација обука и тренинг материјала из области ИФКЈ (проширење модула е-учења) Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ НАЈУ ИПА 2- Пројекат комплементарне техничке помоћи „Подршка Министарству финансија у оквиру секторског реформског угговора за сектор реформе јавне управе 12.000 1.800 1.800 - - Редовна буџеткса средства (НАЈУ) донаторска средства 4.200* 4.200* 4.200* 4.200* 4.4.4 Припрема и спровођење обука за интерне ревизоре кроз Програм за континуирано стручно усавршавање интерних ревизора у јавном сектору Веза са мером 4.2.2 Q4 2025 Министарство финансија-ЦЈХ НАЈУ Донаторска средства 4.800* 4.800* 4.800* 4.800* 4.800* |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ V: УНАПРЕЂЕНО РАЧУНОВОДСТВО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ПРИМЕНОМ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР (ИПСАС) |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност 2021 | Циљaна вредност 2022 | Циљaна вредност 2023 | Циљaна вредност 2024 | Циљaна вредност 2025 |
| Финансијски извештај припремљен и презентован Министарству финансија Републике Србије у складу са захтевима IPSAS за готовинску основу | Број | Сајт Управе за трезор | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Мера 5.1: Анализа постојећег стања у рачуноводству у јавном сектору и развој и имплементација Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Управа за трезор |
| Период спровођења: 2021-2022 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Усвојен План унапређења рачуноводства у јавном сектору | Број | Сајт Управе за трезор | 0 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.1.1 Израда нацрта Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору, у фазама | Q4 2021 | Управа за трезор | Министарство финансија | Буџетска средства Донаторска средства (GIZ) - (Пројекат Реформа јавних финансиja – финансирање Агенде 2030) | 2301-5007 | 800 450 | 1.200 | - | - | - |
| 5.1.2 Припремне активности за формирање Комисије за примену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор | Q4 2021 | Управа за трезор | Министарство финансија, Влада РС | Буџетска средства | 2301-5007 | 800 | 10.000 | 10.000 | 10.000* | 10.000* |
| 5.1.3 Активности у циљу закључивања Уговора за превод и примену МРС ЈС са Савезом рачуновођа и ревизора Србије (чланица IFAC) | Q4 2021 | Управа за трезор | Министарство финансија, Савез рачуновођа и ревизора Србије | Буџетска средства | 2301-5007 | - | - | - | - | - |
| 5.1.4 Реализација Уговора из активности 5.1.3 у циљу омогућавања имплементације Уредбе о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор | Q4 2022 | Управа за трезор | Министарство финансија, Савез рачуновођа и ревизора Србије | Буџетска средства | 2301-5007 | - | 15.000 | - | - | - |
| Мера 5.2: Унапређење професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору спровођењем адекватних обука |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Управа за трезор |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Удео запослених рачуновођа у јавном сектору који је прошао обуку „Унапређење рачуноводства у јавном сектору“ | Проценат (%) | Извештај о реализацији програма обуке | 69% | 2020 | 80% | 100% | - | - | - |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.2.1 Спровођење обука у циљу унапређења професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору | Q4 2022 | Управа за трезор | НАЈУ | Буџетска средства | 2301-5007 | 1.000 | 2.000 | - | - | - |
| 5.2.2 Припремне активности за увођење сертификације за професију рачуновођа у јавном сектору | Q4 2024 | Управа за трезор | НАЈУ | Буџетска средства | 2301-5007 | 1.000 | 8.500 | - | - | - |
| 5.2.3 Сертификовање 200 рачуновођа у јавном сектору | Q4 2025 | Министарство финансија | Министарство финансија НАЈУ | Буџетска средства Донаторска средства | 2301-5007 | - | - | 5.000* | 19.000* | 19.000* |
| Мера 5.3: Унапређење обухвата рачуноводствених података кроз примену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Министарство финансија- Управа за трезор |
| Период спровођења: 2021-2024 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Нацрт Финансијског извештаја припремљен у складу са IPSAS за готовинску основу достављен Влади РС | Број | Министарство финансија |  | 2020 | - | - | - | 1 | 1 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.3.1 Измена релевантне националне регулативе ради њеног међусобног усаглашавања и усаглашавања са захтевима IPSAS за готовинску основу и ЕSА 2010 | Q2 2022 | Управа за трезор | Министарство финансија | Редовна активност | 2301-5007 | - | - | - | - | - |
| 5.3.2 Доношење Рачуноводствене политике за финансијско извештавање у складу са IPSAS за готовинску основу | Q2 2022 | Управа за трезор | Комисија за примену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор | Буџетска средства | 2301-5007 | - | 5.000 | - | - | - |
| 5.3.3 Припрема Финансијског извештаја заснованог на готовинској основи у складу са IPSAS | Q2 2024 | Управа за трезор | Министарство финансија | Редовна активност | 2301-5007 | - | - | - | - | - |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ VI: ЈАЧАЊЕ СПОЉНОГ НАДЗОРА НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност 2021 | Циљaна вредност 2022 | Циљaна вредност 2023 | Циљaна вредност 2024 | Циљaна вредност 2025 |
| Број разматраних извештаја о ревизији | Број | Извештаји Одбора/Записници са седница Одбора | 194 | 2020 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 |
| Мера 6.1: Унапређење обухвата, квалитета и утицаја екстерних ревизија (у складу са Стратешким планом Државне ревизорске институције (ДРИ) Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: Државна ревизорска институција Период спровођења: 2021-2025 Тип мере: Институционално управљачко организациона Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере Почетна вредност Базна година Циљана вредност 2021 Циљана вредност 2022 Циљана вредност 2023 Циљана вредност 2024 Циљана вредност 2025 Број извештаја о ревизији Број Извештај о раду ДРИ 254 2020 260 270 280 290 300 Број запослених Број Извештај о раду ДРИ 331 2020 360 374 388 402 416 Број следећих области обухваћених ревизијама сврсисходности пословања: социјална заштита, опште јавне услуге, одбрана, јавни ред и безбедност, економски послови, заштита животне средине, послови становања и заједнице, здравство, рекреација, спорт, култура и вера, образовање. Број Извештај о раду ДРИ 7 2020 7 8 8 9 9 Број прегледа ради контроле квалитета и уверавања у квалитет Број Извештај о раду ДРИ 20 2020 24 28 32 36 40 Удео ревизија пословања (правилности и сврсисходности) у годишњем Програму ревизије ДРИ Проценат (%) Извештај о раду ДРИ 40% 2020 43% 46% 49% 52% 55% Назив активности: Рок за завршетак активности Институција одговорна за спровођење Партнери у спровођењу активности Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. Извор финансирања Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) 2021 2022 2023 2024 2025 6.1.1 Даље јачање екстерне ревизије кроз континуирано унапређење поступака ревизије Q4 2025 ДРИ Субјекти ревизије Буџетска средства 2304 876.934 967.051 989.963 989.963 - 6.1.2 Представљање извештаја о обављеним ревизијама надлежном Одбору и Пододбору ради разматрања налаза и препорука ДРИ и унапређења одговорности и транспарентности у трошењу јавних средстава Q4 2025 ДРИ Народна скупштина – Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ Буџетска средства 2304 - - - - - |
| Мера 6.2: Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере:Народна скупштина- Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава |
| Период спровођења: 2021-2025 | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност 2021 | Циљана вредност 2022 | Циљана вредност 2023 | Циљана вредност 2024 | Циљана вредност 2025 |
| Разматрање годишњег извештаја о раду ДРИ са усвајањем предлога закључка | Број | Извештај Одбора/Записник са седнице Одбора | 1 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Одржавање седнице/састанка Одбора за разматрање препорука за измене закона у присуству ДРИ и Министарства финансија | Број | Записник са седнице/састанка | 1 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Назив активности: | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење | Партнери у спровођењу активности | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |
|  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6.2.1 Jaчање контролне функције Народне скупштине организацијом седница/састанака Одбора и Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ | Q4 2025 | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава -Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ | Државна ревизорска институција | Буџетска средства Донаторска средства (UNDP) | 2101-0003 | 2.000* | 2.000* | 2.000* | 2.000 * | 2.000* |
| 6.2.2 Ангажовање према потреби стручних лица у циљу бољег разматрања поступања субјеката по закључцима, налазима и препорукама садржаним у ревизорским извештајима ДРИ | Q4 2025 | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава - Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ | Стручна лица из редова представника академске заједнице из области економије, Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, Комора овлашћених ревизора, експерти СИГМА, ГИЗ, Делегација Европске уније | Буџетска средства | 2101-0003 | - | - | - | - | - |
| 6.2.3 Организовање јавног слушања поводом представљања Предлога закона о буџету и Предлога закона о завршном рачуну буџета | Q4 2025 | Народна скупштина - Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава | Министарство финансија, Државна ревизорска институција, Фискални савет и Народна банка Србије | Буџетска средства Донаторска средства | 2101-0003 | 250* | 250* | 250* | 250* | 250* |

Министарства, ООСО, ЈП која обављају делатност од јавног интереса и послују у складу са Законом о ЈП, градови. Напомена: састав категорије министарстава и ЈП је променљив

Министарства, ООСО, ЈП која обављају делатност од јавног интереса и послују у складу са Законом о ЈП, градови

ibid

ibid

ibid

Министарства, ООСО, ЈП која обављају делатност од јавног интереса и послују у складу са Законом о ЈП

ibid

Детаљнији приказ планиране активности утврђен је у ПРСЛС 2021-2025 у оквиру посебног циља 2: Унапређење система финансирања локалне самоуправе у оквиру посебне мере 2.4: Интензиван развој система ИФКЈ на локалном нивоу, а у Програму и његовом Акционом плану се приказују у сврху комплетирања увида у све активности које се предузимају на локалном нивоу у области ИФКЈ  и за њих се неће планирати средства нити извештавати у оквиру Акционог плана овог програма већ у оквиру Акционог плана  ПРСЛС 2021-2025. У складу са тим, у ову  активност су интегрисане активности из мере 2.4, посебног циља 2 из АП ПРСЛ, односно активности бр. 2.4.1, 2.4.4, 2.4.6 и делови активности 2.4.7 и 2.4.8

Детаљнији приказ планиране активности утврђен је у ПРСЛС 2021-2025 у оквиру посебног циља 2: Унапређење система финансирања локалне самоуправе у оквиру посебне мере 2.4: Интензиван развој система ИФКЈ на локалном нивоу, а у Програму и његовом Акционом плану се приказују у сврху комплетирања увида у све активности које се предузимају на локалном нивоу у области ИФКЈ  и за њих се неће планирати средства нити извештавати у оквиру Акционог плана овог програма већ у оквиру Акционог плана ПРСЛС 2021-2025. У складу са тим, у ову  активност су интегрисане активности из мере 2.4, посебног циља 2 из АП ПРСЛ, односно активности бр. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5 и делови активности 2.4.7 и 2.4.8

Министарства, ООСО, ЈП на централном нивоу која обављају делатност од јавног интереса и послују у складу са Законом о ЈП а који имају више од прописаног броја запослених за формирање јединице за ИР, АП и градови