ПРЕДЛОГ

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНE

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБУ ПРОТИВ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА ПРЕМА ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ А ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ

- УВОД

Предлог акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 47/21).

Општи циљ Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Стратегија) је обезбеђена ефикасна превенција и заштита од свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и развијен родно одговоран систем услуга подршке жртвама насиља, док су као посебни циљеви утврђени:

Посебан циљ 1: Унапређењо деловање свих актера на превенцији родно заснованог насиља према женама и насиља у породици.

Посебан циљ 2: Обезбеђена ефикасност и делотворна заштита жртава и успостављене доступне и адекватне опште и специализоване услуге подршке жртвама насиља.

Посебан циљ 3: Инкриминисани сви облици насиља према женама и насиља у породици, у складу са међународним стандардима, обезбеђени услови за адекватно процесуирање и кажњавање учинилаца, унапређен положај жртава и сведока и остваривање права жртава на обештећење.

Посебан циљ 4: Интегрисане јавне политике и успостављен целовит и функционалан систем прикупљања и анализе података о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици.

Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања циљева и планираних мера. Предвиђено је да се усвоји Aкциони план за период од 2021. до 2023. године и Акциони план за период од 2024. до 2025. године.

Пре истека периода важења првог трогодишњег aкционог плана приступиће се изради извештаја о резултатима спровођења Aкционог плана, односно резултатима о реализацији активности предвиђених Aкционим планом.

На основу резултата спроведених активности, а пре истека првог трогодишњег акционог плана, започеће се са процесом израде другог акционог плана који треба, заједно са реализованим активностима из првог трогодишњег акционог плана, да доведе до реализације општег и посебних циљева утврђених Стратегијом.

- МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања образовалo је 18. децембра 2020. године Радну групу за израду Предлога стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године и пратећег Акционог плана за период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Радна група).

Радну групу чинили су представници различитих институција: Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарства финансија, Министарство за бригу о породици и демографију, Министарство за људска и мањинска права, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља,  Министарство омладине и спорта, Координационо тело а родну равноправност, Републички секретаријат за јавне политике, Републички завод за статистику, Канцеларија за сарадњу са медијима, Удружење „Освит“, Удружење самохраних родитеља Лесковца Тате и Маме У- ТиМ.

Током спровођења јавне расправе о Предлога стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године,  није било организовано одржавање округлих столова услед ограничења условљених ширењем пандемије вирусом COVID-19.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављали су се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште или поштом на адресу Министарства.

Учесници у јавној расправи били су представници релевантних државних органа и органа државне управе, невладин сектор и еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране.

Организовано је више састанака Радне групе, а Предлог акционог плана представљен је члановима Радне групе, који су имали прилику да дају додатне сугестије и коментаре. Предложене и усвојене активности од стране чланова Радне групе су унете у текст Акционог плана. Предлог акционог плана упућен је надлежним органима ради давања мишљења.

- ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА

У наставку текста дат је преглед општег циља, посебних циљева и мера утврђених Стратегијом, док су у поглављу V. Табела Акционог плана, приказане појединачне активности за спровођење сваке од мера.

Општи стратешки циљ: Обезбеђена ефикасна превенција и заштита од свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и развијен родно одговоран систем услуга подршке жртвама насиља.

Посебан циљ 1: Унапређењо деловање свих актера на превенцији родно заснованог насиља према женама и насиља у породици.

Посебан циљ 2: Обезбеђена ефикасност и делотворна заштита жртава и успостављене доступне и адекватне опште и специализоване услуге подршке жртвама насиља.

Посебан циљ 3: Инкриминисани сви облици насиља према женама и насиља у породици, у складу са међународним стандардима, обезбеђени услови за адекватно процесуирање и кажњавање учинилаца, унапређен положај жртава и сведока и остваривање права жртава на обештећење.

Посебан циљ 4: Интегрисане јавне политике и успостављен целовит и функционалан систем прикупљања и анализе података о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици.

Мере за остваривање посебних циљева: Ради достизања општег  и посебних циљева Стратегије, реализоваће се следеће мере:

Посебан циљ 1:

Мере за остваривање посебног циља 1:

Мера 1.1: Подизање свести јавности о узроцима, распрострањености и штетним последицама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и других облика родно заснованог насиља.

Мера 1.2: Унапређење разумевања и знања доносилаца одлука, надлежних институција и установа о узроцима, распрострањености и последицама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици.

Мера 1.3: Јачање капацитета запослених у правосуђу за адекватну примену прописа како би се осигурала ефикасна породично правна и кривичноправна заштита жена од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и умањила секундарна виктимизација жена жртава насиља.

Мера 1.4: Унапређење медијског извештавања о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици

Мера 1.5. Обезбеђивање услова за спровођење одговорних, на сигурности жртава заснованих, програма рада са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици у систему социјалне заштите

Посебан циљ 2:

Мере за остваривање посебног циља 2:

Мера 2.1: Усаглашавање законодавног оквира са међународно преузетим обавезама у циљу свеобухватне заштите и унапређења подршке жртвама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици

Мера 2.2. Информисање жртава насиља

Мера 2.3.  Унапређење општих услуга за жене жртве родно заснованог насиља према женама и насиља у породици кроз дефинисање стандарда рада и обезбеђивање доступности услуга женама из осетљивих група.

Мера 2.4. Унапређење специјализованих услуга за жене жртве родно заснованог насиља према женама и насиља у породици кроз дефинисање стандарда рада и обезбеђивање доступности услуга женама из осетљивих група.

Мера 2.5. Спречавање фемицида као екстремне манифестације постојећих облика насиља према женама

Посебан циљ 3:

Мере за остваривање посебног циља 3:

Мера 3.1: Осигурати пуну, ефикасну и делотворну кривичноправну заштиту жена од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици

Мера 3.2. Осигурати пуну заштиту жена жртава родно заснованог насиља и насиља у породици од учинилаца насиља током кривичног поступка и након извршења кривичних санкција

Посебан циљ 4:

Мере за остваривање посебног циља 4:

Мера 4.1. Усвојене свеобухватне, делотворне и координисане политике које подржавају институционални одговор на родно засновано насиље према женама и насиље у породици

Мера 4.2. Обезбеђена активна улога женских специјализованих НВО у пружању услуга и креирању политика и мера за спречавање и борбу против свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици

Мера 4.3. Успостављање јединствене централне евиденције о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз четири посебна циља, чија имплементација ће се остваривати кроз мере и активности дефинисане у оквиру мера у периоду од 2021. до 2023. године.

Средства за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици обезбеђиваће се из различитих извора и то: из националног буџета, из средстава намењених унапређењу родне равноправности и борбе против насиља према женама опредељених у буџету Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалне самоуправе, из средстава донатора, односно путем програма и пројеката који ће се усвијити и реализовати на основу ове стратегије и њеног акционог плана.

Сва средства предвиђена за реализацију активности у пратећем акционом плану за 2021. и 2023. Годину, као и оном који ће бити припремљен за период 2023-2025. годину, су планирана у окивру буџета релевантних и надлежних министартсва, буџетских корисника а у националном буџету, као и у буџетима АПВ и локалних самоуправа.

За одређени број мера за које су трошкови процењени, али извори средства нису јасно опредељена, те ће се након усвајања Стратегије и припадајућег Акционог плана приступити даљем планирању извора финансирања ових мера. У спровођењу овог документа држава ће се ослонити на сопствена средства у мери у којој дозвољавају маркоеконимски параметри, у циљу прихватања финансијске одговорности и власништва над овим документом јавне политике.

Имплементација мера предвиђених Стратегијом и првим трогодишњим акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано.

Први Акциони план за спровођење Стратегије за период од 2021. до 2023. године донеће се у року од 90 дана од дана усвајања Стратегије.

За реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом средства се обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету Аутономне покрајине Војводине и буџетима јединица локалне самоуправе.

Опредељена средства по мерама исказана су у поглављу V. Табела Акционог плана.

У оквиру поглавља V. Табела Акционог плана, у делу Извори финансирања мере, приказани су и донатори који својим средствима директно финансирају обуке, семинаре, анализе и друге активности.

Финансијски ефекти за спровођење Акционог плана усклађују се са средњорочним оквиром расхода из буџетске процедуре за 2021. годину, као и у складу са лимитима које Министарство финансија одреди за наредне године за одговарајуће разделе.

V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

| Акциони план: | За спровођење стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици (2021-2025) за период 2021-2023 |
| --- | --- |
| Предлагач: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Координација и извештавање: | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања КТРР РС |

| Општи циљ 1: Обезбеђена ефикасна превенција и заштита од свих облика родно заснованог насиља према женама и девојчицама и насиља у породици и развијен родно одговоран систем услуга подршке жртвама насиља. |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, КТРР РС |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење АП: |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| 1.1. Домаћи правни оквир система превенције и заштите од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици у потуности усклађен са међународним стандардима утврђеним међународним уговорима, првенствено Истанбулском конвенцијом и CEDAW конвенцијом. | Делимично усклађен/у потпуности усклађен | Извештаји међународних тела која прате стање у области насиља према женама (CEDAW, GREVIO), државни извештаји о примени Истанбулске и CEDAW конвенције, годишњи извештаји о спровођењу АП, јавно доступни извешетаји надлежних институција и НВО које пружају услуге жртвама насиља. | Домаћи правни оквир система превенције и заштите од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици делимично усклађен са међународним стандардима | 2019 | Домаћи правни оквир система превенције и заштите од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици у потпуности усклађен са међународним стандардима | 2023 |
| 1.2. Обезбеђене свеобухватне и свим жртвама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици доступне квалитетне, родно одговорне опште и специјализоване услуге подршке, доступне свим жртвама, које задовољавају њихове потребе. | Нису обезбеђене /делимично обезбеђене/ /потпуно обезбеђене | Извештаји међународних референтних тела која прате стање у области насиља према женама (CEDAW, GREVIO), - Годишњи извештаји о спровођењу АП, подаци институција, као и друге јавно доступне информације -Подаци НВО које пружају услуге жртвама насиља. | Опште и специјализоване услуге подршке нису свеобухватне, делимично су доступне и усклађене са потребама жртава. | 2019. | Опште и специјализоване услуге су свеобухватне, потпуно доступне и усклађене са потребама жртава. | 2023. |

| Посебни циљ 1: Унапређено деловање свих актера на превенцији родно заснованог насиља према женама и насиља у породици |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Mинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| 1.У свим системима и нивоима заштите развијен и укључен најмање један програм превенције на годишњем нивоу којим се промовише принцип родне равноправности тако да елиминише родне стереотипе и промовише забрану дискриминације на основу пола | Број | -Усвојени и спроведени програми превенције по секторима (програми превенције обухватају етничке, верске, родне, сексуалне и све друге мањине, као и рањиве и маргинализоване групе) -Извештаји надлежних институција у оквиру система: унутрашњих послова, правосуђа, социјалне и здравствене заштите, и образовања о укључености, примени програма и спроведеним обукама на годишњем нивоу -Евалуације резултата и ефеката програма превенције - спроведених обука - Ex-post анализа националне стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и припадајућих АП | / | 2020. | Укупно 5 програма превенције (по један у сваком од 5 система, у оквиру једног сектора) | Укупно 10 програма превенције (по један у сваком од 5 система, у оквиру једног сектора) | Укупно 10 програма превенције (по један у сваком од 5 система, у оквиру једног сектора) |
| 2. Степен толеранције на све облике родно заснованог насиља према женама и насиља у породоци у друштву кроз родно сензитивно извештавање и јавно деловање и заговарање у области насиља, родне равноправности и недискриминације. | % негативних ставова у јавности о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | -Кампање за подизање свести -Евалуације и анализе ефеката кампања -Истраживања о ставовима грађана и грађанки о родно заснованом насиљу према женама -Извештаји заштитника грађана -Извештаји поверенице за равноправност | / | 2020. | 30% грађана и грађанки исказује негативан став о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | 60% грађана и грађанки исказује негативан став о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | 60% грађана и грађанки исказује негативан став о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици |
| 3.Степен предрасуда у јавности о стереотипним родним улогама жена и мушкараца у друштву, тј. Измењен број јавних осуда и изречених санкција у случајевима који су за последицу имали понашање узорковано предрасудама о стереотипним родним улогама жена и мушкараца у друштву. | % негативних ставова у јавности о стереотипним родним улогама жена и мушкараца у друштву. | Истраживања јавног мњења о предрасудама, обичајима, традицији и другим негативним праксама које се односе на права, положај и улоге жена у нашем друштву које утичу на распрострањеност насиља према женама -Кампање којима се утиче на искорењивање предрасуда, обичаја, традиције и негативних пракси о положају и улози жена у нашем друштву а које утичу на појаву насиља према женама -Евалуације ефеката кампања | / | 2020 | 40% грађанки и грађана исказује негативни став о стереотипним родним улогама жена и мушкараца у друштву. | 60% грађанки и грађана исказује негативни став о стереотипним родним улогама жена и мушкараца у друштву. | 60% грађанки и грађана исказује негативни став о стереотипним родним улогама жена и мушкараца у друштву. |
| Мера 1.1: Подизање свести јавности о узроцима, распрострањености и штетним последицама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и других облика родно заснованог насиља. |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Информативно-едукативна |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |  |
| 1.1.1.Број информативних кампања у којима се јавност обавештава о узроцима, распрострањености и последицама родно засновног насиља према женама и насиља у породици, правима жртава и институцијама и НВО које пружају заштиту и услуге приказан према носиоцима, темама, територијалном обухвату, врсти кампање и изворима финансирања | Број | Подаци о броју и садржају информативних кампања | / | 2020. | Једна јавна кампања | Једна јавна кампања | Две јавне кампање укупно |  |
| 1.1.2. Број и врста кампања и информативног материјала иницираних од стране државних органа и финансираних из националног, покрајинског и локалног буџета. | Број | Информативни и промотивни материјал | / | 2020 | Једна кампања са пратећим информативним и промотивним материјалом | / | Једна кампања са пратећим информативним и промотивним материјалом |  |
| 1.1.3. Број и врста кампања креираних и покренутих од стране НВО финансијски подржаних из буџета са националног, покрајинског и локалног нивоа. | Број | Подаци о броју и садржају информативних кампања | / | 2020. | 1 кампања | 1 кампања | 2 кампања покренуте од стране НВО укупно |  |
| 1.1.4. Број јавних догађаја, конференција, трибина, стручних скупова и јавних слушања које су организовали државни органи на свим нивоима и институције о узроцима, распрострањености и последицама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | Број | Извештаји са конференција, трибина, стручних скупова и јавних слушања о узроцима, распрострањености и последицама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | / | 2020. | Најмање 5 јавна догађаја | Најмање 5 јавна догађаја | Најмање 10 јавних догађаја укупно |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 4004-3212 |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Спровођење информативних кампања о узроцима, распрострањености, последицама и заштити од родно засновног насиља према женама и насиља у породици и начинима заштите | Министарство културе и информисања | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, КТРР РС |  | Извор 1..... |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Продукција и дистрибуција информативног материјала о узроцима, распрострањености, последицама и заштити од родно засновног насиља према женама и насиља у породици. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, КТРР РС | КТРР РС |  | МИНЉМПДД 01- Средства из Буџета РС |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Установити квоту од најмање 10% за расподелу јавних средстава за образовне, културне и информативне програме који доприносе промовисању родне равноправноси и културе ненасиља и недискриминације. | Министарство финансија | КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Израда препорука за родно сензитивно оглашавање о узроцима, распрострањености и последицама родно засновног насиља према женама и насиља у породици, правима жртава и институцијама и женске НВО које пружају заштиту и услуге. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, | Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Израда препорука за кампање и конкурсе које организују, финансирају и спроводе ресорна министарства како би се уградили садржаји који афирмишу родну равноправност и културу ненасиља и недискриминације. | КТРР РС | / |  |  |  |  |  |  |
| Организовање две националне конференције о превенцији родно заснованог насиља према женама и насиљу у породици. | КТРР РС | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарство провете, Министарство културе и информисања; универзитети: КТРР РС РС |  |  |  |  |  |  |

| Мера 1.2: Унапређење разумевања и знања доносилаца одлука, надлежних институција и установа о узроцима, распрострањености и последицама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2021- 2023 | Тип мере: Информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Закон о државним службеницима Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника Закон о основама система образовања и васпистања Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника Правилник о стандардима и поступку акредитације студијских програма |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 1.2.1. Број усвојених прописа и програма за обуку представника државних органа на свим нивоима и свих институција, у вези са превенцијом родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, на националном, покрајинском и локалном нивоу, усклађених са међународним стандардима. | Број | Прописи и програми усаглашени са међународним стандардима у вези са превенцијом родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | 2 | 2020. | Најмање један пропис и програм за обуку представника државних органа | Најмање један пропис и програм за обуку представника државних органа | Најмање два прописа и програма за обуку представника државних органа укупно |
| 1.2.2. Број реализованих обука намењених представницима државних органа на свим нивоима и свих институција којима се унапређује ниво знања и информисаности о родној равноправности, људским правима и правима деце и родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици и подстиче превентивно деловање | Број | Програми обука за представнике државних органа на свим нивоима и за све институције којима се унапређује ниво знања и информисаности о родној равноправности, људским правима и правима деце и родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици. | 10 | 2020. | Најмање две обуке за представнике државних органа | Најмање две обуке за представнике државних органа | Најмање четри обуке за представнике државних органа укупно |
| 1.2.3. Представници државних органа на свим нивоима и институција који су учествовали у обукама о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици, људским правима и правима деце и родној равноправности и подстиче превентивно деловање | % | Програми обуке Евалуација ефеката обука | / | 2020. | 60% | 80% | 80% |
| 1.2.4. Обучени правосудни службеници који су оспособљени за пружање подршке жртавама и сведоцима ради њиховог опоравка, осамостаљивања и оснаживања. | % | Програми обуке Евалуација ефеката обука | / | 2020. | 40% | 60% | 60% |
| 1.2.5. Обучени службеници полиције, тужилаштва и судства у вези са забраном процеса обавезног алтернативног решавања спорова и одређивања казни у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | % | Програми обуке Евалуација ефеката обука | / | 2020. | 40% | 60% | 60% |
| 1.2.6. Број одржаних друштвених дијалога, конференција и скупова на тему спречавања насиља | Број | Извештаји са конференција, састанака и скупова на тему спречавања насиља | / | 2020. | Најмање 3 догађаја | Најмање 3 догађаја | Најмање 6 догађаја укупно |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Допунити Закон о државним службеницима одредбама којима се утврђује стандардизовани ниво општих и посебних понашајних и функционалних родних компетенција за државне службенике и руководиоце/руководитељке ужих организационих једница и положаје. | Министарство државне управе и локалне самоуправе | КТРР РС Национална академија за јавну управу |  | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Допунити Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе одредбама којима се општи програм континуираног стручног усавршавања проширује темама родне равноправности и заштите од родно заснованог насиља. | Министарство државне управе и локалне самоуправе | КТРР РС Национална академија за јавну управу |  |  |  |  |  |  |
| Допунити Програм обуке руководилаца и Програма континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима темом превенције и заштите од родно заснованог насиља и насиља у породици. | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Национална академија за јавну управу. КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Допунити Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника одредбама којима се у програм за стицање лиценце и уносе теме родне равноправности и културе ненасиља и недискриминације. | Министарство просвете | Завод за унапређивање образовања и васпитања, КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Допунити Правилник о стандардима и поступку акредитације студијских програма и прописати одредбом којом је као једна од компетенција/општих способности (Стандард 4) предвиђен развој родно одговорног приступа у професионалном раду и културе ненасиља и недискриминације. | Национални савет за високо образовање | КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Допунити Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа у делу који се односи на квалитет уџбеника (Стандард 9) прописивањем дужности високошколских установа да систематски прати квалитет уџбеника с аспекта поштовања и афирмације родне равноправности, ненасиља и недискриминације, а у делу који се односи на квалитет управљања високошколском установом (Стандард 10) прописивањем дужности високошколских установа да усвоје акциони план за остваривање родне равноправности и регулишу заштиту од свих облика родно заснованог насиља у високошколским установама. | Национални савет за високо образовање | КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Организовати обуке за представницике државних органа на свим нивоима и свих институција којима се унапређује ниво знања и информисаности о родној равноправности, људским правима и правима деце и родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици и подстиче превентивно деловање | Национална академија за јавну управу | КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Организовати обуке за правосудне службенике за пружање подршке жртвама и сведоцима ради њиховог опоравка, осамостаљивања и оснаживања. | Правосудна академија | Високи савет судства; Државно веће тужилаца; КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Организовати обуке за службенике полиције, тужилаштва и судства у вези са забраном процеса обавезног алтернативног решавања спорова и одређивања казни у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | Правосудна академија | Високи савет судства; Државно веће тужилаца; Криминалистичко- полицијска академија: КТРР РС РС |  |  |  |  |  |  |
| Организовати две националне конференције о превенцији и заштити од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | КТРР РС | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Министарство правде; Високи савет судства; Државно веће тужилаца; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. |  |  |  |  |  |  |
| Организовање четири трибине о кооридинисаном одговору на насиље и пружању помоћи и подршке жртвама насиља према женама и насиља у породици | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | Министарство правде; МУП; Високи савет судства; Државно веће тужилаца; Министарство за бригу о породици и демографију |  |  |  |  |  |  |

| Мера 1.3: Јачање капацитета запослених у правосуђу за адекватну примену прописа како би се осигурала ефикасна породичноправна и кривичноправна заштита жена од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и умањила секундарна виктимизација жена жртава насиља. |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |
| Период спровођења: | Тип мере: информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 1.3.1. Програми основне, редовних и напредних обука запослених у правосуђу за поступање у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици; | % програма за запослене у правосуђу за унапређено поступање у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Програми обуке за запослене у правосуђу за поступање у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | 1 програм | 2020. | 20% програма за запослене у правосуђу је намењено унапређењу поступања у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | 40% програма за запослене у правосуђу је намењено унапређењу поступања у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | 40% програма за запослене у правосуђу је намењено унапређењу поступања у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици; |
| 1.3.2. Носиоци судијске и тужилачке функције који су прошли основну, редовне и напредне обуке; | % носилаца судијске и тужилачке функције који су прошли основну, редовне и напредне обуке; | Републичко јавно тужилаштво и Врховни касациони суд Подаци и евиденција Правосудне академије | / | 2020. | 20% носилаца судијске и тужилачке функције су прошли основну, редовне и напредне обуке; | 40% носилаца судијске и тужилачке функције су прошли основну, редовне и напредне обуке; | 40% носилаца судијске и тужилачке функције су прошли основну, редовне и напредне обуке; |
| 1.3.3. Успостављен механизам за редовно праћење рада и анализу судске и праксе органа гоњења како би се обезбедило уједначавање поступања; | Да/Не | Анализа ефеката судске и праксе органа гоњења | Не | 2020. | / | / | Да |
| 1.3.4. Редовни извештаји са подацима о поступању надлежних институција у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и других облика насиља према женама јавно доступни на сајту Министарства правде. | % јавно доступних извештаја надлежних институција | Извештаји надлежних институција (МП, МУП, МРЗБСП, МЗ РС) на годишњем нивоу | / | 2020. | 30 | 60 | 60 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 2023 |
| Допунити Програм почетне обуке Правосудне академије темама о родно заснованом насиљу према женама, укључујући и фемицид, и заштити жртава од секундарне виктимизације и ревиктимизације. | Правосудна академија | Министарство правде, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво КТРР РС | Четврти квартал 2023 | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Допунити програм обуке судија кривичних одељења и судијских помоћника, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и тужилачких помоћника темама о родно заснованом насиљу према женама, укључујући и фемицид, и заштити жртава од секундарне виктимизације и ревиктимизације. | Правосудна академија | Министарство правде Врховни касациони суд, Републичко јавно тжилаштво, КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Креирати и спровести програм почетне обуке Правосудне академије у делу о родно заснованом насиљу према женама, укључујући и фемицид, и заштити жртава од секундарне виктимизације и ревиктимизације. | Правосудна академија | Министарство правде, Врховни касациони суд, Републичко јавно тжилаштво КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Креирати и спровести програм напредне обуке за запослене у правосуђу за поступање у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Правосудна академија | Министарство правде, Врховни касациони суд, Републичко јавно тжилаштво КТРР РС |  |  |  |  |  |  |
| Креирати и спровести програма обуке за запослене у правосуђу за адекватан однос и третман жена жртава насиља у пракси, ефикаснију примену института усмерених на заштиту жртава и за унапређену заштиту жена жртава од секундарне виктимизације ревиктимизације. | Правосудна академија | Министарство правде, Врховни касациони суд, Републичко јавно тжилаштво КТРР РС |  |  |  |  |  |  |

| Мера 1.4: Унапређење медијског извештавања о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство културе и информисања |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 1.4.1. Медијски садржаји који се професионално и етички баве проблемом насиља у породици и других облика родно заснованог насиља. | % | Број и садржаји медијских прилога о случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | / | 2020. | 30% | 50% | 50% |
| 1.4.2. Број реализованих специјализованих програма обуке за медијске раднике о родно осетљивом, недискриминаторном, етичном извештавању о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици, укључујући и специфичности насиља према женама из вишеструко дискриминисаних група. | Број реализованих специјализованих програма обуке за медијске раднике | Специјализовани програми обуке за медијске раднике о родно осетљивом, недискриминаторном, етичном извештавању о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици, укључујући и специфичности насиља према женама из вишеструко дискриминисаних група | / | 2020. | Најмање један | Најмање један | Најмање два |
| 1.4.3. Број медијских радника који су похађали специјализоване програме обуке, разврстано по врстама медија | Број новинара/ки, уредника/ца | Евалуација ефеката обуке | / | 2020. | 30 | 50 | 50 |
| 1.4.4. Број одредби о стандардима извештавања о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици унете у Кодекс новинара | Број одредби | Извештаји регулаторних и саморегулаторних тела | / | 2020. | 2 одредбе | / | 2 одредбе |
| 1.4.5. Поднете жалбе/притужбе на кршење одредби и одлуке о кршењу одредби, разврстано према регулаторним и саморегулаторним телима | % жалби/притужби и % одлука о кршењу у односу на укупан број жалби/тужби и одлука, на годишњем нивоу | Извештаји регулаторних и саморегулаторних тела | / | 2020. | 20 | 30 | 30% жалби/притужби на кршење одредби и одлука о кршењу одредби, у односу на укупан број жалби/притужби и одлука, на годишњем нивоу |
| 1.4.6. Број кампања и информативног материјала припремљеног на језицима мањина, прилагођеног женама са инвалидитетом, мигрантикињама и азиланткињама, од стране државних, покрајинских и локалних органа власти, на годишњем нивоу. | Број | - Кампање и информативни материјал -Евалуација ефеката кампања | / | 2020. | 2 | 2 | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Допунити Кодекс новинара Србије и Смерница за примену овог кодекса у онлајн окружењу стандардима медијског извештавања о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Минстарство културе и информисања | КТРР РС, РЕМ, Савет за штампу; Удружења новинара |  | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Креирати и спровести специјализоване програме обуке за медијске раднике о родно осетљивом, недискриминаторном, етичном извештавању о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици, укључујући и специфичности насиља према женама из вишеструко дискриминисаних група. | Министарство културе и информисања | КТРР РС, РЕМ, Савет за штампу; Удружења новинара |  |  |  |  |  |  |
| Определити најмање 5% средстава које држава, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе обезбеђују из свог буџета за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за пројекте усмерене на подизање свести јавности о узроцима и последицама родно заснованог насиља према женама, укључујући и сексуално насиље, и насиље у породици. | Министарство финансија | Министарство културе и информисања; Министарство за државну управу и локалну самоуправу;Органи Аутономне покрајине; Органи јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |
| Спровести истраживање праксе Савета за штампу и РЕМ у поступању по жалбама/притужбама које се односе на медијско извештавање о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | Министарство културе и информисања | Медијска удружења Женске ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Установити и доделити годишње награде за новинаре/новинарке и медијске куће за најбоље медијске прилоге о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици. | Министарство културе и информисања | КТРР РС, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, Удружења новинара |  |  |  |  |  |  |

| Мера 1.5: Обезбеђивање услова за спровођење одговорних, на сигурности жртава заснованих, програма рада са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици у систему социјалне заштите |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Регулаторна, подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Породични закон Кривични законик Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите Правилник о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 1.5.1. Усвојен стандард за услугу програма рада са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Да/Не | Стандард рада за услугу рада са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | Не. | 2020. | / | / | Да |
| 1.5.2. Број развијених и акредитованих програма на државном нивоу који имају за циљ да учиниоци насиља у породици савладају и усвоје ненасилно понашање у међуљудским односима, у спречавању даљег насиља и промене образаца насилног понашања, који су организовани и спроведени у блиској сарадњи са специјализованим службама за подршку жртвама и ОЦД, на годишњем нивоу. | Број | Програм рада са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици на државном нивоу | / | 2020. | Два | / | Два |
| 1.5.3. Проценат учинилаца са изреченим хитним, продуженим хитним и мерама заштите осуђених учинилаца насиља у породици који су похађали/започели/завршили цео програм за усвајање ненасилног понашања у међуљудским односима, у односу на укупан број учинилаца родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, на годишњем нивоу. | % | Подаци Министартсва правосуђа | / | 2020. | / | 10% | 10% |
| 1.5.4. Проценат осуђених учинилаца сексуалног насиља и силовања који су похађали/започели/завршили цео програм за рад са учиниоцима насиља у циљу спречавања понављања кривичног дела, у односу на укупни број осуђених учинилаца за ова дела, на годишњем нивоу. | % | Подаци Министартсва правосуђа | / | 2020. | / | 10% | 10% |
| 1.5.5. Проценат полазника програма за учиниоце родно заснованог насиља према женама и насиља у породици који су поновили кривично дело у периоду праћења од 1, 3 и 10 година, у односу на укупни број полазника који су започели/завршили цео програм. | % | Подаци Министартсва правосуђа | / | 2020. | / | 5% | 5% |
| 1.5.6. Број обука за унапређење знања и капацитета, и број професоналаца који су завршили обуке за рад са починиоцима насиља, разврстано према географским параметрима | Број обука и % професионалаца који су унапредили своја знања и капацитете за рад са починиоцима насиља | Програми за обуку професионалаца – унапређење знања и капацитета за рад са починиоцима насиља - Евалуација ефеката примене програма рада са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | / | 2020. | / | Најмање једна обука на којима је 30% професионалаца унапредило своја знања и капацитете за рад са починиоцима насиља | Најмање једна обука на којима је 30% професионалаца унапредило своја знања и капацитете за рад са починиоцима насиља |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Израдити подзаконски акт којим ће се ближе утврдити услови и стандарди из групе услуга саветодавно терапијских и социјално едукативних које се односе на рад са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Републички завод за социјалну заштиту; Женске НВО | Четврти квартал 2023 |  |  | Нису потребна финансијска средстава | Нису потребна финансијска средстава | Нису потребна финансијска средстава |
| Допунити Породични закон одредбама којима се прописују две посебне мере заштите: налог учиниоцу насиља да се подвргне психо-социјалном третману и лечењу од алкохолизма и наркоманије. | Министарство за бригу о породици и демографију | Министарство прсвде; Женске НВО | Четврти квартал 2023 |  |  | Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС | Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС | Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС |
| Размотрити увођење посебне мере безбедности обавазеног подвргавања психо социјалном третману учинилаца свих облика родно заснованог насиља; размотрити регулисање принудног извршења мера безбедности забрана приближавања и комуникације учиниоца са оштећеним и обавезно подвргавање учиниоца психо-социјалном третману; Размотрити увођење увођење обавезни надзор и саветовање за учиниоце силовања и других облика сексуалног насиља. | Министарство правде | Министарство за бригу о породици и демографију; Женске НВО | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 2: Обезбеђена ефикасна и делотворна заштита жртава и успостављене доступне и адекватне опште и специјализоване услуге подршке жртвама насиља. |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| 1.Успостављена делотворна сарадња свих надлежних институција у заштити жртава насиља, заснована на интегрисаном приступу и разумевању родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, а усмерена на заштиту људских права и безбедност жртава, посебно жртава из вишеструко угрожених група | % | -Унапређени правилници и протоколи којима се обезбеђује институционална заштита од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици -Анализа примене прописа у оквиру институционалне заштите од свих облика родно заснованог насиља према женама и наиља у породици -Извештаји надлежних институција о примени прописа и оствареној заштити од свих облика насиља према женама обухваћених Истанбулском конвенцијом | Извештаји о примени ЗСНП и прописа ПЗ о мерама заштите за 2019. годину -Подаци МП и МУП за 2019.и 2020. годину о изреченим и продуженим хитним мерама, мерама заштите и раду ГКС | 2020. | У 30% | У 30% | У 60% |
| 2.Проценат издвајања из годишњег буџета намењен програмима за спречавање и сузбијање свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, у односу на укупна програмска средства у следећим секторима: а) здравство, б) образовање, ц) становање, д) млади, е) истраживање и развој. | % | -Програми за спречавање и сузбијање свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици у секторима: а) здравство, б) образовање, ц) становање, д) млади, е) истраживање и развој. -Буџет РС, Будет АПВ и буџети локалних самоуправа, РоБ -Извештаји о извршењу буџета на свим нивоима власти -Проценат издвајања из годишњег буџета намењен програмима за спречавање и сузбијање свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици | Извештај о извршењу буџета за 2019. годину | 2019. | 20% | 20% | 20% |
| 3.Адекватне опште услуге доступне свим жртвама насиља на целој територији РС без дискриминације | % | Извештаји о пруженим услугама, ЦСР, РЗСЗ, ПЗСЗ Извештаји РЗЈЗ-Батут | Делимично доступне услуге | 2020. | 50% | 50% | 50% |
| 4. Адекватне специјализоване услуге доступне свим жртвама насиља на целој територији РС и финансиране из годишњег буџета | % | -Извештаји о пруженим услугама, ЦСР, РЗСЗ, ПЗСЗ, РЗЈЗ-Батут - Извештаји женских НВО о пруженим специјализованим услугама жртвама насиља -Буџет РС, Будет АПВ и буџети локалних самоуправа, РоБ | Делимично успостављене услуге и финансиране из буџета на свим нивоима власти | 2020. | 50% | 50% | 50% |
| 5. Успостављен контролни механизам за праћење случајева фемицида у РС | Да/Не | Евиденције институција о случајевима родно заснованог убиства жена, фемицида на годишњем нивоу - Извештаји НВО о случајевима фемицида на годишњем нивоу | Не | 2020. | / | / | Да. |

| Мера 2.1: Усаглашавање законодавног оквира са међународно преузетим обавезама у циљу свеобухватне заштите и унапређења подршке жртвама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Породични закон Закон о спречавању насиља у породици Кривични законик Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава Законик о кривичном поступку Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 2.1.1. Број измењених и допуњених прописа у области заштите и пружања услуга подршке жртвама насиља | Број | Национално законодавство, Смернице и пословник о раду ГКС у складу са ЗСНП -Извештаји о раду ГКС | / | 2020. | Најмање 2 | Најмање један | Најмање 3 |
| 2.1.2. Проценат случајева у којима је обављена свеобухватна процена потреба, околности и безбедносних ризика укључујући и ризик од секундарне виктимизације, у односу на укупни број пријављених случајева, за све облике насиља, на годишњем нивоу. | % | Извештаји надлежних институција о спроведеним проценама ризика од смртности, озбиљности ситуације и ризика од понављања насиља укључујући и ризик од секундарне виктимизације, разврстано у односу на све облике насиља и на укупан број пријављених случајева насиља на годишњем нивоу | Израђено 18.648 индивидуалних планова (72% од разматрних новопријављених случајева) | 2019. | У 80% | У 80% | У 80% |
| 2.1.3. Проценат спроведених процена ризика од смртности, озбиљности ситуације и ризика од поновљања насиља у циљу управљања ризиком, разврстано у односу на све облике насиља, у односу на укупни број пријављених случајева ових дела, на годишњем нивоу. | % | Извештаји надлежних институција о спроведеним проценама ризика од смртности, озбиљности ситуације и ризика од понављања насиља укључујући и ризик од секундарне виктимизације, разврстано у односу на све облике насиља и на укупан број пријављених случајева насиља на годишњем нивоу | У односу на укупан број пријава насиља у 73,3% случајева полицијски службеници су изрекли најмање 1 хитну меру | 2020. | У 80% | У 80% | У 80% |
| 2.1.4. Проценат изречених мера (изречене у складу ЗСНП, ПЗ, ЗП, ЗКП, КЗ) у односу на укупан број тражених одговарајућих мера, разврстано према свим облицима насиља на годишњем нивоу | % | Евиденције надлежних институција о траженим, изреченим, прекршеним мерама и изреченим санкицијама за кршење мера, разврстано према свим облицима насиља, на годишњем нивоу (изречене у складу ЗСНП, ПЗ, ЗП, ЗКП, КЗ), Правосудна статистика, Старистика МУП | Од 73,3% изречених хитних мера, у 68, 1% случејева хитне мере продужене од стране суда | 2019. | У 80% | У 80% | У 80% |
| 2.1.5. Проценат прекшених изречених мера (изречене у складу ЗСНП, ПЗ, ЗП, ЗКП, КЗ) у односу на укупан број изречених мера, разврстано према свим облицима насиља на годишњем нивоу | % | Евиденције надлежних институција о траженим, изреченим, прекршеним мерама и изреченим санкицијама за кршење мера, разврстано према свим облицима насиља, на годишњем нивоу (изречене у складу ЗСНП, ПЗ, ЗП, ЗКП, КЗ), Правосудна статистика, Старистика МУП | 1684 прекршаја изречених мера (9%) | 2020. | 5% | 5% | 5% |
| 2.1.6. Проценат изречених санкција за кршење мера у односу на укупан број пријава кршења мера, разврстано према свим облицима насиља на годишњем нивоу | % | Правосудна статистика, Старистика МУП | 1624 (96%) | 2020. | У 100% | / | У 100% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Изменити и допунити одредбе ПЗ о заштиту од насиља у породици којима се прописује: одређивање и спровођење привремених мера, рокови за доношење одлука о мерама заштите и привременим мерама, обавеза суда да одлуке обавезно доставља жртвама, ЦСР, полицији и јавном тужиоцу, односно, ГКС и овлашћење суда да нареди принудно довођење туженог од стране полиције. | Министарство за бригу о породици и демографију | Министарство правде; Министарство унутрашњих послова; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Женске ОЦД |  | Извор 1 ....... |  | * Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС | * Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС | Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС |
| Допунити ЗСНП одредбама којима се: мултисекторска сарадња проширује и на дела принудног закључења брака и кривичног дела ванбрачна заједница са малолетником; омогућава примена међународно признатих алата за процену ризика и израду плана за управљање безбедносним ризицима; прописују строжије санкције за одговорно лице које не пријави или не реагује на пријаву или опструира пријављивање или реаговање на свако сазнање о насиљу у породици или непосредној опасности од њега. | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство за бригу о породици и демографију; МУП; Женске ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Подзаконским актом детаљно регулисати начин рада ГКС, поступање и мултисекторску сарадњу у превенцији и заштити жртава од свих облика родно заснованог насиља према женама, укључујући и покушај фемицида. | Министарство правде | Министарство за бригу о породици и демографију; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство унутрашњих послова; Женске ОЦД |  |  |  | Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС | Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС | Нису потребна финансијска средстава за МИНРЗС |
| Изменити и допунти Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима одредбама којима се прописује да се закон промењује и на учиниоце који су према малолетним лицима извршили следећа кривична дела: ванбрачна заједница са малолетником и родоскрвнуће учињено према малолетнику. | Министарство правде | Министарство за бригу о породици и демографију Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Савет за права детета; Женске НВО и НВО за права детета |  |  |  |  |  |  |
| Установити и регулисати службе за подршку жртвама сексуалног насиља (кризни центри за случајеве силовања или сексуалног насиља који жртвама обезбеђују услуге лекарског и лабораторијског прегледа, подршку у случају трауме и саветовање, у складу са Истанбулском конвенцијом | Министарство здравља | Министарство за бригу о породици и демографију; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство унутрашњих послова; Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Изменама КЗП обезбедити вођење јединственог поступка пред вишим судом у случајевима извршења кривичних дела родно заснованог насиља од стране истог учиниоца и према истом лицу у случајевима када су за процесуирање појединих дела надлежни и основни и виши суд. | Министарство правде |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава успоставити усаглашену територијалну мрежу судова и тужилаштава у циљу унапређења права жртава насиља на приступ правди. | Министарство правде |  |  |  |  |  |  |  |
| Организовати обуке за представнике институција за примену измењених и допуњених прописа у области заштите и пружања услуга подршке жртвама насиља. | Републички завод за социјалну заштиту; Покрајински завод за социјалну заштиту | Министарство унутрашњих послова; Министарство правде; Министарство здравља; Министарство просвете; КТРР РС, Правосудна академија, КПУ, Женске ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Организовање обука за представнике институција за спровођење свеобухватне процене потреба, околности и безбедносних ризика укључујући и ризик од секундарне виктимизације жртава насиља. | Министарство унутрашњих послова | Министарство за бригу о породици и демографију; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство правде; Министарство здравља; Министарство просвете; Правосудна академија и КПУ, КТРР РС, Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Организовање обука за представнике институција за унапређење знања и поступања у процени ризика од смртности, озбиљности ситуације и ризика од поновљања насиља. | Министарство унутрашњих послова | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарство правде; Министарство здравља; Министарство просвете; Правосудна академија и КПУ, КТРР РС, Женске НВО |  |  |  |  |  |  |

| Мера 2.2: Информисање жртава насиља |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министартсво за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - Правосудни закони и пратећи подзаконски акати у делу који се односи на оснивање и рад служби за информисање оштећених лица и сведока кривичних дела родно заснованог насиља и насиља у породици - Закон о извршењу кривичних санкција |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 2.2.1. Број успостављених служби за информисање оштећених лица и сведока на територији РС | Број | - Извештаји правосудних органа на годишњем нивоу - Извештаји Министарства правде | У Вишим јавним тужилаштвима 25 служби У Вишим судовима 25 служби | 2018. | Најмање 2 | Најмање 2 | Успостављене најмање 4 |
| 2.2.2. Број и врста припремљеног информативног материјала о услугама и мерама заштите доступног свим жртвама насиља без изузетка, у формату који могу користити и на језику који разумеју | Број и врста информативног материјала | Информативни материјал припремљен од стране надлежних институција и специјализованих ОЦД | / | 2020. | Најмање 2 сета | Најмање 2 сета | Најмање 2 сета |
| 2.2.3. Број случајева у којима су НВО пружиле помоћ и/или подршку оштећеним лицима или сведоцима, на њихов захтев, током истрага и судских поступака, разврстано по облицима насиља, на годишњем нивоу. | % | Подаци и евиденције специјализованих НВО | Недоступни подаци | 2020. | У 50% | У 50% | У 50% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Изменити правосудне законе и пратеће подзаконске аката у делу који се односи мрежу служби за информисање и подршку жртвама и сведоцима доступних на целој територији државе. | Министарство правде |  |  | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Обезбедити доступност обучених служби подршке жртвама, посебно пружање психосоцијалне подршке у свим фазама кривичног поступка и у односу на све видове родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Врховни касациони суд | Министарство правде, Републичко јавно тужилаштво и ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Донети подзаконски акт о поступању полицијских службеника са жртвама и сведоцима кривичних дела родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Министарство унутрашњих послова | Министарство правде, ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Израдити стандардизоване и јасне процедуре за процену потреба и упућивање на службе жртава и сведока родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Врховни касациони суд | Министарство правде, ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Изменитити и допунити ЗИКС одредбама којима се: прописује обавеза завода за извршење кривичних санкција да у случају бекства, условног отпуштања и отпуштања осуђеног са издржавања казне затвора за кривична против живота и тела, против полне слободе или против брака и породице о томе обавестити жртву, полицију и ЦСР, ако процена ризика завода указује на потребу превентивне заштите жртве; прописује обавеза завода за извршење кривичних санкција да обавесте жртву о коришћењу посебних погодности за осуђеног које подразумевају напуштање просторија завода. | Управа за извршење кривичних санкција | Министарство правде, ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Организовати обуке за представнике институција за пружање подршке жртвама током трајања кривичног поступка. | Министарство за бригу о породици и демографију; | Министарство унутрашњих послова; Министарство правде; Министарство здравља; Министарство просвете; Правосудна академија и КПУ КТРР РС, Женске ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Припремити и дистрибуирати информативни материјал о услугама и мерама заштите намењеним жртвама и сведоцима насиља, у формату и на језику који жртве и сведоци могу разумети. | КТРР РС | Министарство унутрашњих послова; Министарство правде; Министарство здравља; Министарство просвете; КТРР РС РС Женске ОЦД |  |  |  |  |  |  |

| Мера 2.3: Унапређење општих услуга за жене жртве родно заснованог насиља према женама и насиља у породици кроз дефинисање стандарда рада и обезбеђивање доступности услуга женама из осетљивих група. |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - Закон о бесплатној правној помоћи - Закон о социјалној заштити - Закон о здравственој заштити - Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци - Правилник о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 2.3.1. Адекватне услуге опште подршке намењених жртвама насиља ради опоравка од свих облика насиља, финансираних из буџета на државном/регионалном/ локалном нивоу, разврстано према: а) региону/граду и б) врсти пружаоца услуге. | % у | -Евиденција РЗСЗ и ПЗСЗ -Евиденција МРЗБСП и МЗ -РЗС | / | 2020. | 40% | 50% | 50% |
| 2.3.2. Жене жртве насиља, посебно жена из осетљивих група разврстаних по својствима жртве које су користиле услуге становања и економског оснаживања на годишњем нивоу | % | -Евиденција РЗСЗ и ПЗСЗ -Евиденција МРЗБСП и МЗ -Подаци НЗС | / | 2020. | 30 | 40 | 40 |
| 2.3.3. Број програма економског оснаживања жена покренутих од стране институција на годишњем нивоу. | Број | Евиденција НСЗ РЗС | / | 2020. | 2 | 2 | 4 |
| 2.3.4. Жене жртве насиља, посебно жена из осетљивих група, разврстаних по својствима жртве које су користиле услуге здравствене и социјалне заштите на годишњем нивоу. | % | -Евиденција Института за јавно здравље Батут -Евиденција РЗСЗ и ПЗСЗ -Евиденција МРЗБСП и МЗ | 4105 жена жртава насиља | 2020. | 40% | 60% | 60% |
| 2.3.5.Жене жртве насиља које су користиле услуге бесплатне правне помоћи, посебно број жена из вишеструко дискриминисаних група жена које су користиле ове услуге, на годишњем нивоу. | % | Евиденција МП РС, Правосудна статистика | Укупно 2548 поднетих захтева за одобравање бесплатне правне помоћи, одобрено 2280; - Министарство правде 1902 одобрења; од тога 23,8% (606) захтеви припрадника рањивих група, а од тога жртве породичног насиља поднеле су 101 захтев (19%) | 2020. | 40 | 50 | 50 |
| 2.3.6. Број женских НВО које пружају услуге правне помоћи, број услуга правног саветовања и упућивања које су пружиле женама жртвама насиља, у односу на укупан број пружалаца ове услуге и укупан број пружених услуга, посебно број жена из вишеструко рањивих група корисница ових услуга, на годишњем нивоу. | Број | -Евиденције и подаци женских НВО | 3 женске НВО (укупно пружено 2017 бесплатних правних савета, за 107 жена и написале 36 поднесака за 26 жена | 2020. | 10 | 10 | 15 |
| 2.3.7. Проценат женских НВОкоје добијају од државе средства за пружање бесплатне правне помоћи жртвама свих облика насиља према женама и насиља у породици, у односу на укупан број НВО које пружају ову врсту помоћи, на годишњем ниову. | % | Евиденције и подаци женских НВО Буџет РС, Буџет АПВ и Буџети ЈЛС, годишњи извештаји о РоБ | / | 2020. | 30% | 40% | 40% |
| 2.3.8. Број пружених услуга „Збрињавање особе која је изложена насиљу“ у установама примарне здравствене заштите на годишњем нивоу | Број пружених услуга | - Подаци о примени Посебног протокола МЗ РС за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу у домену обавезног поступања - Анализа података на годишњем нивоу - Евиденција Института за јавно здравље Батут | У примарној заштити 3.274 услуге | 2019. | 3.601 | 3928 | 3928 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Изменама и допунама Закона о бесплатној правној помоћи: признати право на бесплатну правну помоћ независно од општих услова за жртвама свих облика родно заснованог насиља; у круг пружалаца бесплатне правне помоћи жртвама насиља према женама укључити женске НВО које су специјализоване за пружање услуга; прописати стандарде приступачности објеката особама са инвалидитетом у којима раде пружаоци бесплатне правне помоћи. | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство за државну управу и локалну самоуправу- женске ОЦД | Четврти квартал 2023 | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Подзаконским актима регулисати прикупљање података о корисницима бесплатне правне помоћи разврстаних по полу, посебно захтева које подносе жене жртве родно заснованог насиља, и жена са инвалидитетом. | Министарство правде | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, -женске ОЦД | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Израдити и спровести родно осетљив програма обуке за професионалце у службама бесплатне правне помоћи јединица локалне самоуправе који пружају помоћ жртвама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Министарство правде | Министарство државне управе и локалне самоуправе- женске ОЦД | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Регулисати здравствену заштиту на терет обавезног здравственог осигурања на начин да обухвати жртве свих облика родно заснованог насиља. | Министарство здравља | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Женске НВО | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Размотрити основаност измена Закона о социјалној заштити у делу разврставања услуга социјалне заштите на опште и специјализоване услуге и утврђивања обавезе ЦСР да се подаци о броју корисника социјалне заштите разврставају по полу и старости корисника, као и успостављања посебне категорије „жене жртве насиља“. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Женске НВО | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Размотрити могућности повећања буџетских средстава за спровођење програма економског оснаживања жена жртава родно заснованог насиља и насиља у породици. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | Национална служба за запошљавање Министарство финансија; КТРР РС | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Размотрити могућности повећања буџетских средстава за развој услуга становања намењених жртвама заснованог насиља према женама и насиља у породици на државном, покрајинским и локалном нивоу | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Републички завод за социјалну заштиту Министарство финансија; КТРР РС | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Обезбеђивање приступа и доступности свих општих услуга помоћи и подршке женама из вишеструко дискриминисаних група, у складу са законом | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Женске НВО које се баве правима особа са инвалидитетом | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Размотрити обезбеђивање приоритета у стамбеном збрињавању и запошљавању жена жртава насиља, посебно жена из вишеструко дискриминисаних група | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Женске ОЦД које се баве правима особа са инвалидитетом | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |

| Мера 2.4: Унапређење специјализованих услуга за жене жртве родно заснованог насиља према женама и насиља у породици кроз дефинисање стандарда за и обезбеђивање доступности услуга женама из осетљивих група. |  |
| --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Регулаторна: Подстицајна |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - Закон о здравственом осигурању - Кривични законик - Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља - Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне. - Прописи о пријему и отпуштању из прихватилишта. - Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите. |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |  |
| 2.4.1. Број усвојених прописа и стандарди рада за службе за подршку жртвама сексуалног насиља, СОС телефона и прихватилишта/сигурних кућа у складу са међународним стандардима | Број | - Прописи и стандарди којима се регулише рад и пружање специјализованих услуга подршке жртвама сексуалног насиља, СОС телефона и прихватилишта/сигурних кућа усклађени са стандардима Истамбулске конвенције | Прописи и стандарди рада за услугу СОС телефона | 2020. | Два прописа за рад служби за подршку жртвама сексуалног насиља и за рад прихватилишта/сигрних кућа усвојени | Два стандарда за рад служби за подршку жртвама сексуалног насиља и за рад прихватилишта/сигурних кућа усвојени | Усвојена укупно најмање 2 прописа и стандарда рада за службе за подршку жртвама сексуалног насиља и прихватилишта/сигурних кућа у складу са међународним стандардима |  |
| 2.4.2. Број успостављених служби за пружење услуга за жртве сексуалног насиља на целој територоји РС, прилагођених и доступних свим женама са искуством насиља без дискриминације, уз обезбеђивање бесплатне релевантне форензичке документације | Број | Подаци РЗЈЗ Батут, РЗСЗ и ПЗСЗ Подаци здравствених и социјалних установа о броју пружених специјализованих услуга жртвама сексуалног насиља и услуга прихватилишта/сигурних кућа, посебно женама из рањивих група | 4- на територији АПВ | 2020. | 1 службе за пружење услуга за жртве сексуалног насиља успостављено на територији Централне и Јужне Србије | 2 служба за пружење услуга за жртве сексуалног насиља успостављена на територији Централне и Јужне Србије | Укупно успостављено 3 нове службе за пружење услуга за жртве сексуалног насиља на целој територији РС, прилагођених и доступних свим женама са искуством насиља без дискриминације |  |
| 2.4.3. Број жртава свих облика сексуалног насиља којима је пружена специјализована услуга за жртве сексуалног насиља, посебно жртава насиља из рањивих група, у односу на укупан број пријављених случајева свих облика сексуалног насиља, регионално распоређено, на годишњем нивоу. | Број | Подаци здравствених и социјалних установа о броју пружених специјализованих услуга жртвама сексуалног насиља и услуга прихватилишта/сигурних кућа, посебно женама из рањивих група | 150 | 2020. | 35 | 35 | 70 |  |
| 2.4.4. Одржане консултације са циљем разматрања повећања буџетских средстава на годишњем нивоу намењен функционисању услуга за жртве сексуалног насиља. | % | Буџет РС, Будет АПВ и буџети локалних самоуправа, годишњи извештаји о РоБ | 0 | 2020. | 50% | 50 | 50 |  |
| 2.4.5. Проценат издвајања из годишњег буџета намењеног несметаном функционисању националног СОС телефона успостављеног у складу са стандардима Истанбулске конвенције | % | Буџет РС, Буџет АПВ и Буџети ЈЛС, годишњи извештаји о РоБ | / | 2020. | 100% | / | 100% |  |
| 2.4.6. Број корисница услуге националног СОС телефона на годишњем нивоу, разврстано према врсти насиља које пријављују | Број | Подаци МРЗБСП о пруженим услугама националног СОС телефона за жртве насиља | 934 позива, нема података о броју корисница | 2019. |  |  |  |  |
| 2.4.7. Број (24/7) СОС телефонских линија које пружају женске НВО финансираних из буџета на државном/регионалном/ локалном нивоу и број корисница ове услуге, на годишњем нивоу. | Број | Подаци специјализованих женских НВО о броју и врсти пружених специјализованих услуга за жртве насиља, посебно женама жртвама насиља из рањивих група као и о изворима финансирања ових услуга | 0 | 2020. | 10 | 10 | 20 |  |
| 2.4.8. Број и географска распроређеност специјализованих, лако доступних и безбедних сигурних кућа за жене жртве насиља и њихову децу, разврстано према: а) региону и б) врсти пружаоца услуге (број места/кревета у односу на број становника). | Број | Подаци специјализованих женских НВО о броју и врсти пружених специјализованих услуга за жртве насиља,посебно женама жртвама насиља из рањивих група као и о изворима финансирања ових услуга | 15 сигурних кућа 9 сигурних кућа је специјализовано за смештај жена и њихове деце | 2020. | 5 сигурних кућа за жене жртве насиља и њихову децу које имају лиценцу за рад | 5 сигурних кућа за жене жртве насиља и њихову децу које имају лиценцу за рад | 10 сигурних кућа за жене жртве насиља и њихову децу које имају лиценцу за рад |  |
| 2.4.9. Жене жртве насиља и њихове деце, посебно жена из маргинализованих група, у сигурним кућама и смештају за жртве, у односу на идентификовану потребу за смештајем, разврстано у односу на све облике насиља, на годишњем нивоу. | % | Подаци социјалних установа о броју пружених специјализованих услуга смештаја жртава насиља и услуга прихватилишта/сигурних кућа, посебно женама из рањивих група | / | 2020. | 50 | 100 | 100 |  |
| 2.4.10. Проценат издвајања из годишњег буџета намењен несметаном функционисању сигурних кућа и смештају за жртве, нарочито жене из маргинализованих група и њихову децу, у односу на укупни буџет за услуге у овој области, на годишњем нивоу | % | Буџет РС, Буџет АПВ; Буџети ЈЛС; Годишњи извештаји о РоБ | / | 2020. | 100 | / | 100 |  |
| 2.4.11. Број специјализованих услуга намењених обезбеђивању заштите и подршке за децу сведоке насиља | Број | Подаци установа социјалне заштите о броју специјализованих услуга подршке пруженим деци сведоцима насиља | Нису развијене и дотупне специјализоване услуге психолошке помоћи које су прилагођене узрасту и другим својствима деце | 2020. | / | Најмање 2 специјализоване услуге успостављене | Најмање 2 специјализоване услуге успостављене |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Размотрити потребу за изменама Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља како би се изричито забранило да се у пружању услуге националног СОС телефона региструју/снимају разговори са корисницама/женама које позивају, а снимци свих пoзивa сe чувajу зa случaj дa суд нaлoжи њих oвo кoришћeњe. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Женске ОЦД | Четврти квартал 2023 | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * | Нису потребна финансијска средства |
| Доношење подзаконског акта којим би се регулисали ближи услови и стандарди услуге социјалне заштите из групе сaвeтoдaвнo-тeрaпиjских и сoцијалнo-eдукaтивних услуга прилaгoђeне пoтрeбaмa жeнa и дeцe жртaвa нaсиљa, кoje финaнсирa лoкaлнa сaмoупрaвa, у складу са законом. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | ЈЛС; Женске ОЦД | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна финансијска средства |
| Подзаконским актима регулисати специфичне услове за пријем и отпуштање из прихватилишта намењених женама жртвама родно заснованог насиља и насиља у породици и њиховој деци. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | ЈЛС; Женске ОЦД | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна финансијска средства |
| Правилником о лиценцирању организација социјалне заштите регулисати посебне услове за лиценцирање прихватилишта за жене жртве насиља. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Женске ОЦД | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна финансијска средства |
| Размотрити начине финансирања услуга СОС телефона које пружају женске НВО, тако да њихове услуге буду доступне 24/365 дана. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство финансија ЈЛС Женске НВО | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна финансијска средства |
| Размотрити унапређивање организационих, професионалних капацитета и проширење смештајних капацитета прихватилишта/сигурних кућа за жене жртве насиља и њихову децу, уз обезбеђивање приступа свим женама којима је смештај потребан, без дискриминације. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство финансија; Јединице локалне самоуправеЖенске НВО | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна финансијска средства |
| Допунити Закон о здравственом осигурању у делу „Права из обавезног здравственог осигурања“, прописивањем да право на здравствену заштиту обухвата и специјалистичке прегледе о задобијеним телесним повредама у случајевима силовања или насиља коме су жене изложене. | Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Ревидирати/усвојити нови Протокол Министарства здравља за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу усаглашен са ЗСНП, којим треба предвидети: поступање са женама изложеним интeрсeкциoнaлној дискриминaциjи, обавезу пријављивања насиља у породици, поверљивост и приватност свих личних информација и података о здравственом стању пацијента и обавезу пристанка пацијента, и у целокупном здравственом сектору успоставити једнообразно евдентирање услуга које се пружају женама које су претпреле насиље. | Министарство здравља | Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Регулисати финансирање услуге подршке жртвама сексуалног насиља и у сарадњи са надлежним министарством дефинисати начин финансирања специјализоване услуге психосоцијалне подршке коју пружају женске НВО специјализоване за подршку женама жртвама родно заснованог насиља/сексуалног насиља. | Министарство здравља | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Министарство финансија ЈЛС Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Успоставити референтне центаре за жртве сексуалног насиља на целој територији РС, прилагођених и доступних свим женама са искуством насиља без дискриминације, | Министарство здравља | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Јединице локалне самоуправе Женске НВО |  |  |  |  |  |  |

| Мера 2.5: Спречавање фемицида као екстремне манифестације постојећих облика насиља према женама |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Регулаторна; Информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Закон о оружју Кривични законик |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 2.5.1. Број измењених прописа у вези са родно заснованим убиством жена, којима се омогућава покретање истрага и кривичних поступака ових дела, као и прикупљање и анализа података и информација у вези праћења и превентивног деловања | Број | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова | / | 2020 | Најмање 1 | Најмање 1 | Најмање 2 |
| 2.5.2. Проценат уграђености мера/одредби којима се обезбеђује да се у кривичним поступцима, покренутим на основу дела родно заснованог убиства жене-фемицида, култура, обичаји, религија, традиција или тзв. ”част”, не сматрају оправдањем за таква дела, у релевантне законе/подзаконска акта/стратегије и политике. | Неуграђене/делимично уграђне/потпуно уграђене | Министарство правде, Министарство унутрашњих послова Правосудна статистика | / | 2020 | Делимично уграђене | Потпуно уграђене | Потпуно зграђене |
| 2.5.3. Случајеви родно заснованог убиства жене-фемицида, разврстано према пореклу насилне смрти, старости жртве, односу између учиниоца и жртве, у односу на укупан број убистава, на годишњем нивоу | % | Евиденција ново успостављеног механизма за праћење случајева родно заснованог убиства жена -Евиденција МП и МУП РС, - Правосудна статистика - Извештаји женских ОЦД - Медијско извештавње о случајевима фемицида | Нема званичне статистике, по подацима Мреже жене против насиља у 2020. години су се десила 22 фемицида | 2020. | 50% мање случајева фемицида него у референтној години | 50% мање случајева фемицида него у референтној години | 50% мање случајева фемицида него у референтној години |
| 2.5.4. Проценат судских одлука/правоснажних судских пресуда/изречених санкција у којима учинилац није оптужен, или је ослобођен или је нека од околности узета као олакшавајућа приликом одређивања санкције, у односу на укупан број одлука у којима се учинилац у својој одбрани позвао на ове околности, разврстано по свим облицима родно заснованог насиља, на годишњем ниову | % | Евиденција МП и МУП РС, Правосудна статистика Републички завод за статистику | / | 2020. | У 5 % | У 5 % | У 5 % |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Изменити одредбе Закона о оружју и муницији у делу услова за набавку, држање и ношење ватреног оружја прописивањем строжијих услова и обавезе спровођења детаљних провера подобности на основу лекарских прегледа, контроле менталног здравља и психолошког стања, тестирања зависности од алкохола и/или дрога и испитивања постојања ранијег агресивног или насилничког понашања; Законом прописати да су разлози за обавезно одбијање захтева за издавање дозволе за набавку, држање и ношење ватреног оружја раније пријављено/процесуирно насиље у породици и изречене мере заштите од насиља у породици прописане ЗСНП и ПЗ; Законом прописати обавезу службеног лица да чланове породице који живе у заједничком домаћинству са лицем које је поднело захтев за издавање дозволе за набавку, држање и ношење оружја, обавести о подношењу захтева, као и о враћању оружја које је било одузето; Законом прописати да је разлог за престанак испуњености услова за држање оружја и одузимање оружног листа, оружја и муниције пријављено насиље у породици. | Министарство унутрашњих послова | Министарство правде; Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Спровести кампање за подизања свести јавности о опасностима од употребе ватреног оружја у случајевима насиља према женама и насиља у породици како би се ова појава учинила социјално и морално неприхватљивом. | Министарство унутрашњих послова | Министарство правде; ОЦД |  |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 3: Инкриминисани сви облици насиља према женама и насиља у породици, у складу са међународним стандардима, обезбеђени услови за адекватно процесуирање и кажњавање учинилаца, унапређен положај жртава и сведока и остваривање права жртава на обештећење. |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| 1.Инкриминисани сви облици насиља према женама и насиља у породици, у складу са Истамбулском конвенцијом, укључујући и све облике сексуалног насиља | Сви облици насиља према женама и насиља у породици | Национално законодавнство -Извештаји достављени CEDAW Комитету и GREVIO групи -Препоруке добијене од CEDAW комитета и GREVIO групе -Извештаји ЕУ о напретку и облaсти људских права (поглавље 23) - Извештаји Министарства правде и Министарства унутрашњих послова -Извештаји специјализованих НВО о стању у погледу поштовања људских права жртава насиља и положаја жртава и сведока насиља, као и о правима жртава на обештећење | Делимично усклађен правни оквир | 2020. | Сви облици сексуалног насиља инкриминисани у складу са Истанбулском конвенцијом | / | Сви облици насиља према женама и насиља у породици инриминисани у складу са Истанбулском конвенцијом |
| 2.Обезбеђена делотворна и генерална примена принципа дужне пажње у поступању свих државних органа у случајевима свих облика насиља према женама и насиља у породици у складу са међународним страндардима | Примена принципа дужне пажње | Општи и посебни протоколи за поступање у случајевима насиља -Правилници и порцедуре надлежних институција - Препоруке CEDAW комитета и Извештај GREVIO групе -Извештаји ЕУ о напретку у области људских права -Извештаји специјализованих НВО | Делимично обезбеђена примена | 2020. | Примена принципа дужне пажње уграђена у све протоколе о поступању институција | / | Принцип дужне пажње се примењује у поступању државних органа и других актера у свим случајевима инкриминисаних дела родно заснованог насиља и насиља у породици |

| Мера 3.1. Осигурати пуну, ефикасну и делотворну кривичноправну заштиту жена од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења:2021-2023 | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Кривчни законик Законик о кривичном поступку Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима Закон о поступку прекида трудноће у здравственим установама |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 3.1.1. Број пријава прогањања жена поднетих полицији и другим органима и службама, разврстани по полу и односу са учиниоцем, у односу на укупно број поднетих пријава прогањања, на годишњем нивоу | Број | - Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова -Републички завод за статистику | 375 | 2019. | 412 | 450 | 450 |
| 3.1.2. Проценат покренутих кривичних/прекршајних поступака за прогањање и правоснажних/коначних судских пресуда и изречених казни затвора за прогањање жена у односу на укупни број поднетих пријава поднетих релевантним службама, на годишњем нивоу | % | - Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова, | Поступака 28% Коначних судских пресуда 28% Изречених казни затвора 10 (9%) | 2019. | 30% | 35% | 35% |
| 3.1.3.Број пријава свих облика сексуалног насиља, укључујући силовање, поднетих полицији и другим органима/службама (ЦСР, јавна тужилаштва, здравствене установе, специјализоване женске НВО), разврстаних према полу и односу са учиниоцем, на годишњем нивоу | Број | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова Извештаји МРЗБСП, статистика РЗСЗ -Извештаји Министарства здравља, статистика РЗЈЗ | 498 | 2019. | 598 | 647 | 647 |
| 3.1.4. Проценат покренутих кривичних/прекршајних поступака за сва дела сексуалног насиља, укључујући силовање, као и проценат правоснажних/коначних судских пресуда и изречених казни затвора за сексуално насиље укључујући силовање, у односу на укупан број ових пријава поднетих релевантним службама, на годишњем нивоу | % | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова | Покренуто 49% Коначних судских пресуда 50% Узречених казни затвора 128 (51%) | 2019. | 55 % | 60 % | 60 % |
| 3.1.5.Број пријава дела принудног брака, гениталног сакаћења жена, принудних абортуса и принудне стерилизације поднетих полицији и другим службама (ЦСР, јавно тужилаштво, здравствене установе, специјализоване женске НВО), разврстне према полу и односу са учиниоцем, на годишњем нивоу | Број | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова статистика Министарства унутрашњих послова - Извештаји МРЗБСП, статистика РЗСЗ -Извештаји МЗ, статистика РЗЈЗ -Републички завод за статистику | 123 | 2019. | 135 | 147 | 147 |
| 3.1.6.Проценат пријава и проценат покренутих кривичних/прекршајних поступака за дела принудног брака, гениталног сакаћења жена, принудних абортуса и принудне стерилизације које прими јавно тужилаштво, у односу на укупан број ових пријава и покренутих поступака поднетим релевантним службама, на годишњем нивоу | % | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова, Републички завод за статистику | 45% | 2019. | 55% | 55% | 55% |
| 3.1.7.Проценат правоснажних/коначних судских пресуда и проценат изречених ефективних казни и изречено казни затвора за дела принудног брака, гениталног сакаћења, принудних абортуса и принудне стерилизације у односу на укупни број ових поднетих пријава релевантним службама и окончаних судских поступака, на годишњем нивоу | % | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова Републички завод за статистику | Коначних судских пресуда 55% Узречених казни затвора 2 (3%) | 2019. | 60% правоснажних/коначних судских пресуда и 5% изречених ефективних казни за дела принудног брака, гениталног сакаћења, принудних абортуса и принудне стерилизације | 60% правоснажних/коначних судских пресуда и 5% изречених ефективних казни и изречено казни затвора за дела принудног брака, гениталног сакаћења, принудних абортуса и принудне стерилизације | 60% правоснажних/коначних судских пресуда и 5% изречених ефективних казни и изречено казни затвора за дела принудног брака, гениталног сакаћења, принудних абортуса и принудне стерилизације |
| 3.1.8.Број пријава дела сексуалног узнемиравања и принудног абортуса и принудне стерилизације, поднетих полицији и другим органима/службама (ЦСР, јавна тужилаштва, здрвствене установе, специјализоване женске НВО), на годишњем нивоу | Број | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова, Републички завод за статистику Извештаји МРЗБСП, старистика РЗСЗ -Извештаји Министарства здравља, статистика РЗЈЗ | 174 | 2019. | 191 | 209 | 209 |
| 3.1.9.Проценат пријава дела сексуалног узнемиравања и принудног абортуса и принудне стерилизације, које прими јавно тужилаштво у односу на укупан број ових пријава поднетих релевантним службама, на годишњем нивоу | % | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова, Републички завод за статистику | 43% | 2019. | 50 | 50 | 50 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета | 4004-3212 |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Изменити дефиниције појмова „насиље у породици“ и „члан породице“ у КЗ и ЗСНП у складу са Истанбулском конвенцијом | Министарство правде | Министарство за бригу о породици и демографију; Министарство унутрашњих послова; Женске НВО |  | Извор 1..... |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Ускладити дефиниције кривичних дела родно заснованог насиља и насиља у породици прописаних КЗ са Истамбулском конвенцијом, и то кривична дела: силовање, обљуба над немоћним лицем, обљуба са дететом и обљуба злоупотребом положаја, сакаћење женског полног органа, уз прецизирање појма „нарочито олакшавајуће околности“, инкриминисати као тежи облик кривичног дела сакаћење женског полног органа када је дело извршено према малолетном лицу; принудно закључење брака, прогањање, ванбрачна заједница са малолетником и родоскрвнуће; Сврстати кривична дела ванбрачна заједница са малолетником и родоскрвнуће учињено према малолетнику у групу кривичних дела против полне слободе, како би се осигурала примена посебних мера за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима. | Министарство правде | Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Изменити и допунити Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима одредбама којима се прописује да се закон промењује и на учиниоце који су према малолетним лицима извршили следећа кривична дела: ванбрачна заједница са малолетником и родоскрвнуће учињено према малолетнику. | Министарство правде | Савет за права детета; Женске НВО ; НВО за права детета |  |  |  |  |  |  |
| Организовати едукације стручњака, представника правосудних органа за боље разумевање кривичног дела прогањања. | Правосудна академија | Женске НВО, НВО за права детета |  |  |  |  |  |  |
| Организовати едукације стручњака, представника правосудних органа за боље разумевање кривичног дела полног узнемиравања. | Правосудна академија | Женске НВО, НВО за права детета |  |  |  |  |  |  |
| Законом регулисати процедуру која обезбеђује да сагласност за абортус или стерилизацију коју даје старатељ буде у складу са стварном жељом и вољом жене о којој је реч. | Министарство здравља | Министарство правде, Женске НВО које се баве правима особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |  |
| Интензивирати мере за превазилажење праксе упућивања лица оштећених кривичним делима родно заснованог насиља да захтев за накнаду материјалне и нематеријалне штете према учиниоцу остварују у парници. | Врховни касациони суд |  |  |  |  |  |  |  |
| Иницирати ратификацију Европске конвенције о накнади штете жртвама кривичних дела са елементима насиља, коју је Република Србија потписала октобра 2010. | Министарство спољних послова | Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Иницирати оснивање посебног фонда за обештећење жртава кривичних дела са елементима насиља, укључујући и дела родно заснованог насиља према женама. | Министарство правде | КТРР РС |  |  |  |  |  |  |

| Мера 3.2: Осигурати пуну заштиту жена жртава родно заснованог насиља и насиља у породици од учинилаца насиља током кривичног поступка и након извршења кривичних санкција |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Породични закон Законик о кривичном поступку Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља према женама у породици и у партнерским односима; Посебан протокол Министарства здравља о поступању у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима; Посебан протокол Министарства рада, запошљавања и социјалне политике о поступању центара за социјални рад органа старатељства у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима; Посебан протокол Министарства унутрашњих послова о поступању полицијских службеника у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима; Посебни протокол за правосуђе у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима. |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 3.2.1. Степен уграђености и усклађености мера/одредби којима се обезбеђује да се приликом доношења одлука о старатељству и праву на посету деце узму у обзир случајеви насиља, у релевантне законе/подзаконска акта/стратегије и политике | Степен уграђености и усклађености мера | Национално законодавнство | Делимично усклађено | 2020. | / | Потпуна усклађеност и уграђеност мера/ одредби којима се обезбеђује да се приликом доношења одлука о старатељству и праву на посету деце узму у обзир случајеви насиља | Потпуна усклађеност и уграђеност мера/ одредби којима се обезбеђује да се приликом доношења одлука о старатељству и праву на посету деце узму у обзир случајеви насиља |
| 3.2.2. Степен уграђености мера/одредби којима се обезбеђује да се остваривање сваког права на посету, односно старатељство не угрожава права и безбедност жртва или деце, у релевантне законе/подзаконска акта/стратегије и политике | Степен уграђености | Национално законодавнство | Делимично уграђено | 2020. | Потпуна уграђеност мера/одредби којима се обезбеђује да се остваривање сваког права на посету, односно старатељство не угрожава права и безбедност жртва или деце | / | Потпуна уграђеност мера/одредби којима се обезбеђује да се остваривање сваког права на посету, односно старатељство не угрожава права и безбедност жртва или деце |
| 3.2.3. Проценат поступака у којима је учиниоцу насиља судском одлуком (привременом или коначном) одређен модел виђања са дететом у контролисаним условима/под надзором стручних радника, и проценат судских одлука у којима је учинилац насиља лишен права на контакт са дететом, у односу на укупан број судских поступака у којима се одлучује о правима на виђање са дететом, на годишњем нивоу. | % поступака у којима је учиниоцу насиља судском одлуком (привременом или коначном) одређен модел виђања са дететом у контролисаним условима/под надзором и % судских одлука у којима је учинилац насиља лишен права на контакт са дететом | Извештаји Министарства правде Правосудна статистика | / | 2020. | 30% поступака у којима је учиниоцу насиља судском одлуком (привременом или коначном) одређен модел виђања са дететом у контролисаним условима/под надзором и 30 % судских одлука у којима је учинилац насиља лишен права на контакт са дететом | / | 30% поступака у којима је учиниоцу насиља судском одлуком (привременом или коначном) одређен модел виђања са дететом у контролисаним условима/под надзором и 30 % судских одлука у којима је учинилац насиља лишен права на контакт са дететом |
| 3.2.4. Број судова у којима је обезбеђен посебан простор за испитивање посебно осетљивих сведока и неопходна техничка опремљеност ових просторија. | Број | Извештаји Министарства правде | 5 Виших судова | 2020. | / | У најамње 2 Виша суда обезбеђен посебан простор за испитивање посебно осетљивих сведока и неопходна техничка опремљеност просторија. | У укупно 7 Виших судова је обезбеђен посебан простор за испитивање посебно осетљивих сведока и неопходна техничка опремљеност просторија |
| 3.2.5. Број мера/одредби којима се обезбеђује да владине институције и НВО, у складу са условима које прописује национално законодавство, пружају помоћ и/или подршку жртвама, на њихов захтев, током истрага и судских поступака у вези са кривичним делима, у законе/подзаконска акта/стратегије и политике. | Број | Подаци специјализованих НВО | / | 2020. | Усвојена најмање 1 мера/одредбе | Усвојена најмање 1 мера/одредбе | Усвојене најмање 2 мере/одредбе |
| 3.2.6. Степен уграђености мера/одредби којима се забрањује обавезно алтернативно решавање спорова, укључујући медијацију и помирење, у односу на све облике насиља, у релевантне законе/подзаконска акта/стратегије и политике | Степен уграђености мера/одредби | Национално законодавнство -Извештаји Министарства правде, правосудна статистика | / | 2020. | / | Потпуна уграђеност мера/одредби којима се забрањује обавезно алтернативно решавање спорова, укључујући медијацију и помирење, у односу на све облике насиља | Потпуна уграђеност мера/одредби којима се забрањује обавезно алтернативно решавање спорова, укључујући медијацију и помирење, у односу на све облике насиља |
| 3.2.7. Проценат алтернативно разрешених кривичних поступака, као и проценат изречених алтернативних санкција, у односу на све облике насиља према женама и у односу на врсту алтернативног разрешења и алтернативне санкције, у односу на укупан број поступака и укупан број санкција за ова дела, на годишњем нивоу | % | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика | / | 2020. | 10 % | 5 % | 5 % |
| 3.2.8. Степен уграђености мера/одредби којима се одређује да се, уколико се одреди новчана казна, узима у обзир утицај на материјални положај жртве, у релевантне законе/подзаконска акта/стратегије и политике. | Степен уграђености мера/одредби | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова | / | 2020. | / | Поптуна уграђеност и примена мера/одредби којима се одређује да се, уколико се одреди новчана казна, узима у обзир утицај на материјални положај жртве, | Поптуна уграђеност и примена мера/одредби којима се одређује да се, уколико се одреди новчана казна, узима у обзир утицај на материјални положај жртве, |
| 3.2.9. Број мера којима се прописује праћење односно надзор осуђених лица за дела против полне слободе и насиља у породици, на годишњем нивоу | Број | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова | / | 2020. | За 10% повећан број мера којима се прописује прописује праћење односно надзор осуђених лица за дела против полне слободе и насиља у породици | / | За 10% повећан број мера којима се прописује прописује праћење односно надзор осуђених лица за дела против полне слободе и насиља у породици |
| 3.2.10. Број осуђених лица за кривична дела против полне слободе и насиља у породици на које су примењене мере психосоцијалног третмана у окриву програма за учиниоце кривичних дела, на годишњем нивоу | Број | Извештаји Министарства правде, правосудна статистика - Извештаји Министарства унутрашњих послова, статистика Министарства унутрашњих послова, Републички завод за статистику, Евиденција Управе за извршење кривичних санкција | / | 2020. | 20% осуђених лица за кривична дела против полне слободе и насиља у породици на које су примењене мере психосоцијалног третмана у окриву програма за учиниоце кривичних дела | 20% осуђених лица за кривична дела против полне слободе и насиља у породици на које су примењене мере психосоцијалног третмана у окриву програма за учиниоце кривичних дела | 20% осуђених лица за кривична дела против полне слободе и насиља у породици на које су примењене мере психосоцијалног третмана у окриву програма за учиниоце кривичних дела |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Закоником о кривичном поступку дефинисати појам „жртве“, тако да обухвати сва лица која су погођена кривичним делом. | Министарсрво правде | Министарство за бригу о породици и демографују; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Женске НВО |  | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Породичним законом искључити обавезно упућивање странака на мирење и нагодбу у парницама за развод брака и вршење родитељског права у случајевима постојања насиља у партнерским/породичним односима. | Министарство за бригу о породици и демографују | КТРР РС; Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Породичним законом прописати обавезу суда: да приликом одлучивања о вршењу родитељског права и права на одржавање личних односа детета размотри сва питања која се тичу насиља у породици, у складу са најбољим интересом детета; да најбољи интерес детета сагледа у контексту насиља којем је дете било изложено вршењем насиља према њему бликом лицу; да у парницама за одређивање мера заштите од насиља по службеној дужности донесе одлуку о вршењу родитељског права (поверавање детета, издржавање и одржавање личних односа учиниоца насиља са дететом) за време трајања мера заштите од насиља, а ако о вршењу родитељског права постоји судска одлука, да ту одлуку преиспита у контексту нових околности везаних за насиље; да по службеној дужности донесе одлуку о ограничењу вршења родитељског права и одржавању личних контаката учиниоца насиља са дететом, када је то потребно да би се осигурала безбедности детета, у складу са најбољим интересом детета. | Министарство за бригу о породици и демографују | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; КТРР РС; Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Обезбедити посебне просторије и неопходну техничку опрему у вишим судовима за испитивање посебно осетљивих сведока. | Министарство правде | Виши судови |  |  |  |  |  |  |
| Размотрити увођење посебне мере безбедности обавезно подвргавање психо-социјалном третману учинилаца свих облика родно заснованог насиља према женама, насиља у породици и других кривичних дела са елементима насиља, укључујући и сексуално насиље; регулише принудно извршење мера безбедности забрана приближавања и комуникације учиниоца са оштећеним и обавезно подвргавање учиниоца психо-социјалном третману; уводи обавезни надзор и саветовање за учиниоце силовања и других облика сексуалног насиља. | Министарсрво правде |  |  |  |  |  |  |  |
| Успоставити и операционализовати систем обавезног надзора и саветовања за учинице кривичних дела силовања и других дела сексуалног насиља. | Министарсрво правде | Министарство унутрашњих послова; Управа за извршење кривичних санкција Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Креирати и реализовати обуку за професионалце укључене у спровођење обавезног надзора и саветовања за учиниоце кривичних дела силовања и других дела сексуалног насиља. | Правосудна академија | Министарство правде Управа за извршење кривичних санкција; Женске НВО |  |  |  |  |  |  |
| Изменити и допунити Правилник о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица одредбама којима се прописују специјализовани програми за учиниоце насиља према женама и насиља у породици. | Управа за извршење кривичних санкција | Министарсрво правде, ОЦД |  |  |  |  |  |  |
| Креирати и организовати спровођење специјалних програма рада са учиниоцима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици насиља током издржавања казне затвора, као других кривичних санкција у оквиру пробацијске службе. | Управа за извршење кривичних санкција | Управа за извршење кривичних санкција Женске НВО |  |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 4: Интегрисане јавне политике и успостављен целовит и функционалан систем прикупљања и анализе података о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици. |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, КТРР РС РС |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| 1.Усвојене процедуре и правилници којима се обезбеђује свеобухватно координисано поступање свих релевантних државних органа у случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, посебно у случајевима жртава интерсекционалне дискриминације | Усвојене процедуре и правилници | -Домаће законодавство -Стратегије и документа јавних политика -Извештаји и евиденција Министарства правде -Извештаји и евиденција Министарства унутрашњих послова -Извештаји и евиденција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Извештаји заштитника грађана -Извештаји НВО -Извештај државе према CEDAW комитету и GREVIO групи | Делимично усвојене | 2020 | / | Делимично усвојене | У потпуности усвојене процедуре и правилници којима се обезбеђује ефикасан и делотворан систем координације свих државних органа |
| 2. Јединствена евиденција о свим облицима насиља обухваћених Истанбулском конвенцијом | Јединствена евиденција | Методологија и индикатори за прикупљање административних података -Обрасци за евиденцију и статистичку обраду у надлежним институцијама - Софтвер јединствене евиденције -Анализа података надлежних институција -Извештај државе према CEDAW комитета и GREVIO групе | Нема јединствене евиденције о свим облицима насиља обухваћених Истанбулском конвенцијом | 2020. | / | Започет процес успостављања јединствене евиденције о свим облицима насиља обухваћених Истанбулском конвенцијом | Успостављена јединствена евиденција о свим облицима насиља обухваћених Истанбулском конвенцијом |
| 3.Услуге које пружају специјализоване женске НВО финансиране из буџета на свим нивовима | Услуге које пружају специјализоване женске НВО које се финансирају из буџета | Извештаји и евиденција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања -Подаци РЗСЗ -Извештаји НВО -Препоруке CEDAW комитета и Извештај GREVIO групе -Буџет РС, Буџет АПВ и буџети локалних самоуправа, годишњи извештаји о родно одговорном буџетирању | Нема финансирања услуга које пружају специјализоване женске НВО | 2020. | Делимично финансирање услуга које пружају специјализоване женске НВО из буџета на свим нивоима | Делимично финансирање услуга које пружају специјализоване женске НВО из буџета на свим нивоима | Све услуге које пружају специјализоване женске НВО се финасирају из буџета на свим нивоима |
| 4. Женске НВО активно укључене у креирање политика и мера за спречавање и борбу против свих видова насиља према женама; | % женских НВО укључених у радне групе, саветодавна тела за креирање политика и мера за спречавање и борбу против свих видова насиља према женама; | Извештаји и евиденција Министарства правде -Извештаји и евиденција Министарства унутрашњих послова, Извештаји заштитника грађана -Извештаји НВО -Препоруке CEDAW комитета и Извештај GREVIO групе | Нису укључене у креирање политика и мера у области насиља према женама; | 2020. | / | 30% женских НВО укључено у радне групе, саветодавна тела за креирање политика и мера за спречавање и борбу против свих видова насиља према женама | 30% женских НВО укључено у радне групе, саветодавна тела за креирање политика и мера за спречавање и борбу против свих видова насиља према женама; |

| Мера 4.1: Усвојене свеобухватне, делотворне и координисане политике које подржавају институционални одговор на родно засновано насиље према женама и насиље у породици |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења:2021-2023 | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 4.1.1. Проценат усклађености свеобухватног друштвеног, правног и институционалног одговора на насиље према женама и насиље у породици са међународним стандардима | % усклађености | Национално законодавство Препоруке CEDAW комитета и Извештај GREVIO групе | Делимично усклађено | 2019. | / | Делимично усклађено | У великој мери усклађено |
| 4.1.2. Број закона/подзаконских аката/стратегија/програма за спречавање и заштиту од родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, укључујући и његово инкриминисање и обештећење жртава, усклађених са међународним стандардима | Број | Национално законодавство, Препоруке CEDAW комитета и Извештај GREVIO групе | Делимично усклађено | 2019. | Делимично усклађено | / | У великој мери усклађено |
| 4.1.3. Проценат издвајања за стабилно и одрживо финансирање политика и мера којима се доприноси смањењу насиља према женама и унапређује приступ делотворној заштити и подршци за излазак из ситуације насиља на годишњем нивоу | % издвајања | Буџет РС, Буџет АПВ и Буџети ЈСЛ, годишњи извештаји о родно одговорном буџетирању | Ово би требало проверити па да представници Мин.финансија дају ове податке.... | 2020. | / | Намање 10% издвајања за финансирање политика и мера којима се доприноси смањењу насиља према женама и унапређује приступ делотворној заштити | Намање 10% издвајања за финансирање политика и мера којима се доприноси смањењу насиља према женама и унапређује приступ делотворној заштити |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Размотрити потребу за ревидирањем или усвајањем новог: Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља према женама у породици и у партнерским односима и са њим усаглашене: Посебан протокол Министарства здравља о поступању у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима; Посебан протокол Министарства рада, запошљавања и социјалне политике о поступању центара за социјални рад органа старатељства у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима, Посебан протокол Министарства унутрашњих послова о поступању полицијских службеника у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима. Посебни протокол за правосуђе у случајевима насиља према женама у породици и партнерским односима. Протоколима регулисати координисано деловање институција на превенцији и заштити од свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, уз пуно поштовање међународних стандарда. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | Министарство унутрашњих послова; Министарство правде; Министарство здравља; Министарство просвете; ОЦД | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна додатна финансијска средства |
| Извршити анализу годишње примене националних стратегија и других планских докумената у области насиља према женама и учинити анализе доступним јавности. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |  |
| Спровести истраживање о распрострањености различитих облика родно заснованоог насиља према женама и насиља у породици - преваленца насиља у РС | Републички завод за статистику | КТРР РС: ОЦД |  |  |  |  |  |  |

| Мера 4.2: Обезбеђена активна улога женских специјализованих НВО у пружању услуга и креирању политика и мера за спречавање и борбу против свих облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министартсво за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 4.2.1. Проценат представница женских ОЦД које активно учествују у радним групама/телима за израду релевантних политика против свих облика родно заснованог насиља, у односу на укупан број чланова/ца радних група/тела из других сектора | % | Извештаји заштитника грађана - КТРР РС -Извештаји ОЦД -Препоруке CEDAW комитета и Извештај GREVIO групе | / | 2020. | / | 30% | 30% |
| 4.2.2. Проценат представница женских ОЦД које учествују у раду ГКС и других тела у оквиру координираног одговора на насиље на позив надлежних институција, у односу на укупан број чланова/ца ових тела из других сектора | % | Извештаји и евиденција Министарства правде Групе за координацију и сарадњу -Извештаји и евиденција Министарства унутрашњих послова-Извештаји и евиденција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Извештаји заштитника грађана -Извештаји специјализованих НВО | / | 2020. | / | 30% | 30% |
| 4.2.3. Проценат женских ОЦД, независних пружалаца услуга женама које су преживеле насиље, које су финансиране из националног, буџета АПВ и буџета локалних самоуправа, у односу на укупан број пружалаца услуга, укупан број организација на годишњем нивоу | % | Буџет РС, Буџет АПВ и Буџети ЈЛС, годишњи извештаји о родно одговорном буџетирању | / | 2020. | / | 50% | 50% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Прикупљати и јавно објављивати податаке о заступљености представница женских НВО у радним групама/телима за израду релеватних политика, као и о њиховом учешћу у јавним консултацијама поводом нацрта релеватних прописа и планских докуманата. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | КТРР РС |  | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Спровести истраживање о учешћу представница женских НВО у раду ГКС и јавно објавити налазе. | Републичко јавно тужилаштво | Министарство правде, КТРР РС | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| Размотрити начине обезбеђивања повећања средства у буџетима на свим нивоима власти за финансирање специјализованих услуга које пружају женске НВО жртвама родно заснованог насиља и насиља у породици. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Министарство финансија Покрајински секретаријат за финансије,Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова; ЈЛС | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна финансијска средства |
| Прикупљати и јавно објављивати податке о специјализованим услугама које су пружиле женске НВО женама жртвама родно заснованог насиља и насиља у породици у оквиру годишњих појединачних и сонтетизованих извешатаја о раду центара за социјални рад (подаци о броју и врсти услуга, исказани у процентима у односу на укупан број услуга пружених женама жртвама насиља, разврстани по облику насиља, врсти услуга и др.) | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | Републички завод за социјалну заштиту; Покрајински завод за социјалну заштиту, Женске ОЦД; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Четврти квартал 2023 |  |  |  |  | Нису потребна додата финансијска средства |
| Доношењем одговарајућих одлука обезбедити да се из средстава буџета на свим нивоима власти опредељених за подршуку цивилном друштву најмање 40% издваја за финансирање пројеката женских НВО које пружају специјализоване услуге женама са искуством насиља. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | Министарство финансија Покрајински секретаријат за финансије Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова; ЈЛС |  |  |  |  |  |  |
| Спровести истраживање о положају женских НВО које пружају независне услуге женама које су преживеле насиље | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | КТРР РС Женске НВО |  |  |  |  |  |  |

| Мера 4.3: Успостављање јединствене централне евиденције о свим облицима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министартсво правде, Координационо тело за родну равноправност |
| Период спровођења: 2021- 2025 | Тип мере: Регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| 4.3.1. Успостављен целовит и финкционалан систем- јединствена методологија прикупљања и евидентирања података о насиљу у породици и другим облицима родно заснованог насиља према женама, за сваки сектор укључен у превенцију и заштиту од насиља | Да/Не/Делимично | Национално законодавство -Јединствена евиденција података о насиљу у породици и другим облицима родно заснованог насиља према женама | Не. | 2020 | / | Делимично | Да |
| 4.3.2. Успостављена јединствена централна евиденција о случајевима насиља у породици и других облика родно заснованог насиља према женама, коју води Републичко јавно тужилаштво | Да/Не/Делимично | Јединствена централна евиденција података о насиљу у породици и другим облицима родно заснованог насиља према женама | Не | 2020. | / | Делимично | Да |
| 4.3.3. Унапређени закони и прописи о евиденцијама и обради података, прописивањем података које сви надлежни органи треба да прикупљају и евидентирају у Централној евиденцији и то тако да се може пратити на који је начин насиље извршено, које је било средство извршења, а када је реч о оружју и подаци како је у насиљу употребљено. | Делимично/У потпуности | Национално законодавство -Јединствена централна евиденција података о насиљу у породици и другим облицима родно заснованог насиља према женама -Извештаји и евиденција Министарства правде -Извештаји и евиденција Министарства унутрашњих послова -Извештаји и евиденција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Извештаји заштитника грађана -Извештаји специјализованих НВО -Препоруке CEDAW комитета и Извештај GREVIO групе | / | 2020. | Делимично | Делимично | У потпуности |
| 4.3.4. Унапређени прописи морају бити усклађени са Законом о заштити података o личности | Усклађеност прописа | Национално законодавство | / | 2020. | Потпуна усклађеност прописа са Законом о заштити података о личности | / | Потпуна усклађеност прописа са Законом о заштити података о личности |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | 4004-3212; 4003-1222 4003-1223 | Укупно из свих извора и програмских активности или пројеката |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Размотрити питање обезбеђивања техничких и организационих услова за успостављање јединствене централне евиденције података о насиљу у породици и другим облицима родно заснованог насиља према женама. | Министарство правде | Републичко јавно тужилаштво Врховни касациони суд; Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Министарство за бригу о породици и демографију; Министартсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Министарство унутрашњих послова |  | Извор 1 |  | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| Обезбедити услове да Министарство унутрашњих послова, на основу података које прикупља и обрађује у складу са Законом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, на свом порталу периодично објављује статистичке податке о пријвљеним/откривеним случајевима родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. | Министарство унутрашњих послова |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапредити постојећу правосудну статистистику проширењем општих упитника за прикупљање података о учиниоцима кривичних дела (СК-1: СК-2: СК-3 и СК-4) тако да се обезбеђује прикупљање података из судских и јавнотужилачких предмета о кривичном делу, учиниоцима, жртвама, са свим њиховим карактеристикама (пол, узраст, социјални статус, образовање, инвалидитет, природа односа између жртве и учиниоца и др.), предузетим ранијим интервенцијама и мерама заштите, пруженим услугама помоћи и подршке пре извршења дела и у току кривичног поступка, као и релевантне податке о кривичном процесуирању и кажњавању и обештећењу. | Министарство правде | Врховни касациони суд |  |  |  |  |  |  |
| Крeирати и спровести обуке за представнике државних органа за управљање јединственом централном евиденцијом података о насиљу у породици и другим облицима родно заснованог насиља према женама | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Министарство за бригу о породици и демографију; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Правосудна академија КПУ |  |  |  |  |  |  |

VI СКРАЋЕНИЦЕ

| АП | Акциони план |
| --- | --- |
| РС | Република Србија |
| УН | Уједињене нације |
| ОУН | Организације Уједињених нација |
| СЕ | Савет Европе |
| ПССЕ | Парламентарна скупштина Савета Европе |
| ЕУ | Европска унијa |
| ЕК | Европска комисија |
| ОЕБС | Организација за европску безбедност и сарадњу |
| OEЦД | Организација за економску сарадњу и развој |
| ЗБС | Закон о буџетском систему |
| ЗБПП | Закон о бесплатној правној помоћи |
| ЗП | Закон о полицији |
| ЗПС | Закон о планском систему |
| ЗСНУП | Закон о спречавању насиља у породици |
| ПЗ | Породични закон |
| КЗ | Кривични законик |
| ЗКП | Законик о кривичном поступку |
| ИКТ | Информационо-комуникационе технологије |
| КТРР | Координационо тело за родну равноправност |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЛС | Локална самоуправа |
| НВО | Невладина организација |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОДУ | Органи државне управе |
| МБПД | Министарство за бригу о породици и демографију |
| МЉМПДД | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| МП | Министарство правде |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| МРЗБСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МЗ | Министарство здравља |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| РФПИО | Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СУК | Служба за управљање кадровима |
| ЦСР | Центар за социјални рад |
| KМСЕ | Комитет савета министара Савета Европе |
| СБУН | Савет безбедности Уједињених нација |
| ГСУН | Генерална скупштина Уједињених нација |
| CEDAW Конвенција | Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена |
| CEDAW комитет | Комитет за елиминацију дискриминације жена |
| GREVIO | Експертска група за борбу против насиља над женама и насиља у породици |
| РЗСЗ | Републички завод за социјалну заштиту |
| ПЗСП | Покрајински завод за социјалну заштиту |

VII  ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.