На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ

- УВОД

Акциони план за период 2021–2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта капитала за период 2021-2026. године (у даљем тексту: АП) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева утврђених Стратегијом за развој тржишта капитала за период 2021-2026. године („Службени гласник РС”, број 102/21 – у даљем тексту: Стратегија).

Општи циљ Стратегије је активирање тржишта капитала у функцији економског раста, запошљавања и квалитетнијег живота грађана, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Унапређен институционални оквир и законска регулатива као предуслов за привлачење домаћих и међународних, индивидуалних и институционалних инвеститора, и боље, транспарентније и ефикасније тржиште капитала;

2. Измењена структура и проширен спектар услуга на домаћем тржишту капитала;

3. Подигнути капацитети и ниво знања свих учесника на тржишту капитала;

Стратегијом је предвиђено доношење трогодишњих АП ради њеног спровођења, а за први АП предвиђено је да се донесе за период 2021‒2023. године.

Министарство финансија ће у најкраћем року формирати Радну групу која ће бити одговорна за спровођење Стратегије и мера АП и уложиће максималне напоре да у детаље разради и усвоји Оперативни план активности у вези са имплементацијом мера Стратегије и тиме допринесе што бољем разумевању улога и одговорности свих учесника у процесу.

Листа скраћеница:

| ББ | Београдска берза |
| --- | --- |
| БДП | Бруто домаћи производ |
| КХоВ | Комисија за хартије од вредности |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| Мприв | Министарство привреде |
| МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| НБС | Народна банка Србије |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| РС | Република Србија |
| СБ | Светска банка |
| УЈП | Управа за јавни дуг |
| УСПН | Управа за спречавање прања новца |
| ЦРХоВ | Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности |
| ПУ | Пореска управа |

- ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз три посебна циља, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности  у периоду 2021-2023. године.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача овог АП (Министарство финансија), а у складу са  планско - буџетским процедурама. У том смислу је извршена оквирна процена трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних активности, попуњавањем прописаних ПФЕ образаца о финансијским ефектима исказаних  процењених оквирних трошкова на буџета, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за  обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, из буџета Републике Србије, као и извора из донаторских или средстава Светске банке. При овоме је у ситуацијама када није било могуће проценити било износ или потенцијалног донатора, извршена само процена потребе обезбеђења донаторских средства, с тим да ће се у наредном периоду ближе дефинисати оквир потребних средстава.

- АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА

Влада Републике Србије верује да ће спровођење ове Стратегије допринети даљем развоју тржишта капитала у Републици Србији и да ће створити темеље за коришћење ширег спектра финансијских инструмената у корист привреде и становништва Републике Србије кроз више позитивних ефеката.

А) Анализа ефеката мера на друштво и животну средину

Еколошки и социјални ризици имплементације мера АП су оцењени као умерени, јер се не очекује да ће исти имати значајне еколошке и социјалне утицаје. Стратегија неће финансирати нити подржавати било какве грађевинске радове, тако да се не очекују негативни утицаји на био диверзитет, станишта и културно наслеђе. Друштвени односно социјални ризици и утицаји су ограничени по обиму и трајању и могу се управљати стандардним мерама ублажавања. Не очекује се да ће мере негативно утицати на рањиве или угрожене групе. С обзиром да ће се део реализације мера финансирати средствима ИБРД иста неће подржати ниједно привредно друштво које ангажује дечији и принудни рад. Поред тога, Стратегија има за циљ да донесе неке позитивне утицаје на животну средину у смислу подршке усклађивању оквира Србије са иницијативама Европске Уније (у даљем тексту: ЕУ) за одрживо финансирање и са стандардом зелених обвезница ЕУ. Стратегија такође подржава успостављање one-stop-shop платформе који ће обезбедити свеобухватан скуп услуга у вези са развојем тржишта капитала и такође би могла да подигне свест о потреби развоја зеленог финансирања у земљи и његовог позитивног утицаја на здравље људи. Ефекти Стратегије на целокупну економију огледају се у расту штедње и инвестиција, јачању институционалног оквира, као и обезбеђењу боље ликвидности свих учесника на тржишту капитала, а самим тим и већу стабилност и раст финансијског система и целокупне привреде.

| Акциони план: | Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године |
| --- | --- |
| Предлагач: | Министарство финансија |
| Координација и извештавање: | Министарство финансија |

| Општи циљ: Активирање тржишта капитала у функцији економског раста, запошљавања и квалитетнијег живота грађана |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство финансија |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Последња година важења АП |
| Учешће тржишне капитализације* у бруто домаћем производу | % | РЗС о БДП и ББ о тржишној капитализацији | 9,51% | 2020. | 10,5% | 2023 |

*тржишна капитализација акција у БДП

| Посебан циљ 1: Унапређен институционални оквир и законска регулатива као предуслов за привлачење домаћих и међународних, индивидуалних и институционалних инвеститора, и боље, транспарентније и ефикасније тржиште капитала |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство финансија |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2021. | Циљaна вредност у години 2022 | Циљaна вредност у години 2023 |
| 1)Пораст броја учесника на тржишту капитала – правна лица 2)Пораст броја учесника на тржишту капитала – физичка лица | % | ББ | 1) 256 2)7.164 | 2020. 2020. | 1) - 2) - | 1) 10% 2) 1% | 1) 15% 2) 1,5% |

| Мера 1.1: Унапређење регулаторног оквира за даљи развој тржишта капитала |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство финансија |
| Период спровођења:2021-2023. | Тип мере: Институционално управљачко организациона |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2021. | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. |
| Број донетих и измењених прописа | Број | Министарство финансија | - | 2020. | 2 | 5 | - |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| Донаторска средства/Редовна средства буџета РС | - | 3.344.247 | 26.010.493 | 0 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| Доношење новог Закона о тржишту капитала, у циљу усклађивања са правним тековинама ЕУ и постизања статуса МИФИД II усклађеног тржишта | Министарство финансија | КХоВ, ЦРХоВ, Мприв, УЈД, ББ, НБС | 31.12.2021. | Редовна средства из буџета РС – Министарство финансија | Сектор за финансијски систем - 411 | 1.009.416 | - | - |
| Доношење новог Закона о преузимању акционарских друштава | КХоВ | Министарство финансија | 31.12.2022. | Средства КХоВ и редовна средства из буџета РС - Министарство финансија | Министарство финансија Сектор за финансијски систем - 411 | - | 1.331.415 1.003.416 | - |
| Измене и допуне Закона о привредним друштвима | Мприв | Министарство финансија | 31.12.2021. | Редовна средства из буџета РС Министарство привреде и Министарство финансија | Министарство финансија Сектор за финансијски систем - 411 | 1.331.415 1.003.416 | - | - |
| Измене и допуне Закона о факторингу | Министарство финансија | НБС | 31.12.2022. | Редовна средства из буџета РС – Министарство финансија | Сектор за финансијски систем - 411 | - | 1.009.416 | - |
| Припрема Нацрта Закона о групном финансирању | НБС | Министарство финансија, Мприв | 31.12.2022. | Редовна средства из буџета РС – Министарство финансија, НБС, Мприв | Сектор за финансијски систем – 411 | - | 1.331.415 1.003.416 1.331.415 | - |
| Израда анализе ефеката увођења мултилатералног поравнања у Републици Србији | Министарство финансија | - | 31.12.2022. | Донаторска средства | - | - | 11.800.000 | - |
| Усклађивање свих осталих закона на које утичу измене | Министарство финансија | Мприв, НБС, КХоВ, ЦРХоВ, УЈД, и други | 31.12.2022. | Редовна средства из буџета РС | Министарство финансија, Сектор за финансијски систем – 411 | - | 7.200.000 | - |

| Мера 1.2: Унапређење институционалног оквира |
| --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство финансија |
| Период спровођења: 2021-2023. | Тип мере: Институционална управљачко-организациона |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | Закон о тржишту капитала, Закон о привредним друштвима, Закон о преузимању акционарских друштава, |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2021. | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. |
| 1)удео власничких хартија од вредности у поседу физичких лица у промету 2) удео власничких хартија од вредности у поседу иностраних физичких лица 3) удео власничких хартија од вредности у поседу домаћих правних лица 4) удео власничких хартија од вредности у поседу иностраних правних лица 5) удео власничких хартија од вредности у поседу финансијских институција (банака) које су чланови ЦРХоВ* | % | ББ/ЦРХоВ | 1) 2,4% 2) 0,11% 3) 83,6% 4) 14,42% 5) 0,25% | 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. | 1) 2,4% 2) 0,11% 3) 83,6% 4) 14,42% 5) 0,25% | 1) 2,4% 2) 0,11% 3) 81,6% 4) 16,42% 5) 0,4% | 1) 2,4% 2) 0,11% 3) 81,6% 4) 16,42% 5) 0,6% |

*однос номиналне вредности власничких финансијских инструмената у поседу акционара у односу на укупну вредност власничких финансијских инструмената у поседу акционара

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021 | У години 2022 | У години 2023 |
| Средства Светске банке/ Редовна средстава РС | - | - | 36.700.000 | - |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| 1.2.1. Свеобухватна анализа пореских прописа и поступака, извештавања, дуплирања пореза, порез на репо и осигуране зајмове, одступања у третману сличних финансијских производа | Министарство финансија | ПУ | 31.12.2022. | Светска банка | - | - | 29.500.000 | - |
| 1.2.2. Усвајање свих релевантних подзаконских аката у циљу ефикасне имплементације закона у области тржишта капитала | Министарство финансија | КХоВ, ЦРХоВ, УЈД, ББ, НБС, ПУ, УСПН | 31.12.2022. | Редован буџет РС |  | - | 7.200.000 | - |

| Посебни циљ 2: Измењена структура и проширен спектар услуга на домаћем тржишту капитала |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Београдска берза, Министарство финансија |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2021. | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. |
| 1) Број ново емитованих хартија од вредности које се котирају на берзи – дужничке хартије од вредности 2) Број ново емитованих хартија од вредности које се котирају на берзи – власничке хартије од вредности | Број | ББ, ЦРХоВ, Министарство финансија | 1)15* 2) 3** | 2020. 2020. | 1) 4 2) 1 | 1) 4 2) 2 | 1) 5 2) 3 |
| Увођење нових категорија производа и услуга на тржиште капитала | Број | ББ | 0 | 2020. | 0 | 1 | 2 |
| Повећана тржишна капитализација | Апсолутна вредност | ББ | 523,4 милијарде динара | 2020. | 523 милијарде динара | 900 милијарди динара | 990 милијарде динара |

| Мера 2.1: Увођење нових инвестиционих производа и издавалаца на домаће тржиште капитала |
| --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство финансија, Београдска берза |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2021. | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. |
| 1)Број ново листираних хартија од вредности које се котирају на берзи (дужничке хартије од вредности) и вредност нових емисија 2) Број ново листираних хартија од вредности које се котирају на берзи (власничке хартије од вредности) и вредност нових емисија | Број и вредност | ББ, Министарство финансија | 1)15 2) 3 | 2020. 2020. | 1) 0 2) 0 | 1)Број1 Вредност 20.000.000.000 2) Број 1 Вредност 50.000.000.000 | 1)Број 4 Вредност 80.000.000.000 2)Број 2 Вредност 200.000.000.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| Средства Светске банке, донаторска средства/Редовна средства буџета РС |  |  | 89.390.000 | 616.550.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| 2.1.1. Анализа ефеката спровођења ИПО ГО програма ББ у циљу сагледавања научених лекција које су резултирале у неуспеху овог програма | ББ | Мфин | 31.12.2022. | Донаторска средства | - | - | 18.000.000 | - |
| 2.1.2. Успостављање иницијативе за едукацију емитената хартија од вредности у Републици Србији у циљу повећања броја емисија (свих врста финансијских инструмената) | Министарство финансија | КХоВ, ББ, ЦРХоВ | 31.12.2022. | Светска банка | - | - | 5.900.000 | 11.800.000 |
| 2.1.3. Свеобухватна анализа и тржишно поређење трошкова и административног процеса за издавање, одржавање и трговање свим хартијама од вредности које су фокус стратегије, у циљу развоја јединствене трошковне политике на нивоу свих учесника и институција | Министарство финансија | КХоВ, ББ, ЦРХоВ, НБС, Привредна комора Србије | 31.12.2022. | Донаторска средства | - | - | 21.240.000 | - |
| 2.1.4. Имплементације јединствене трошковне политике на нивоу свих учесника и институција | Министарство финансија | КХоВ, ББ, ЦРХоВ, НБС, Привредна комора Србије | 31.12.2022. | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. Анализа најбоље праксе и правног оквира за увођење инструмента покривених обвезница у Републици Србији | Министарство финансија | НБС | 31.12.2023. | Донаторска средства | - | - | 11.800.000 | 11.800.000 |
| 2.1.6. Анализа изазова и препрека за издавање муниципалних обвезница и зелених муниципалних обвезница у циљу развоја програма подршке за њихову емисију | Министарство финансија | МДУЛС | 31.12.2022. | Донаторска средства | - | - | 29.500.000,00 |  |
| 2.1.7. Имплементација програма за издавање корпоративних, муниципалних обвезница и зелених муниципалних обвезница | Министарство финансија | МДУЛС | 31.12.2023. | Донаторска средства | - | - | - | 590.000.000 |
| 2.1.8. Анализа комплетног портфолија привредних друштава у државном власништву, у циљу припреме за учествовање у тржишту капитала | Министарство финансија | Мприв | 31.12.2022. | Донаторска средства | - | - | Накнадно ће бити дефинисан износ | - |
| 2.1.9. Спровођење иницијативе за подршку емисији инвестиционих токена. | Министарство финансија | ББ, КХоВ | 31.12.2023. | Редовна средства буџета РС | - | - | 2.950.000 | 2.950.000 |

| Мера 2.2: Привлачење нових инвеститора |
| --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство финансија |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 |
| 1)број домаћих институционалних инвеститора (без друштава за управљање) у власничке хартије од вредности 2) број иностраних институционалних инвеститора (без друштава за управљање) у власничке хартије од вредности 3) број домаћих институционалних инвеститора (без друштава за управљање) у дужничке хартије од вредности 4) број иностраних институционалних инвеститора(без друштава за управљање) у дужничке хартије од вредности | Број | ББ,НБС,КХоВ | 81 79 140 4) 37 | 2020. 2020. 2020. 2020. | 1)81 2)81 3)123 4)30 | 1)82 2)82 3)123 4)31 | 1)83 2)82 3)123 4)32 |
| Број посета јединственој веб платформи | Број | Министарство финансија | 0 | 2020. | 0* | 0* | 270.000* |

* на годишњем нивоу и односи се на број различитих ИП адреса

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| Средства Светске банке/Редовна средства буџета РС |  |  | 265.500.000 |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| 2.2.1. Креирање јединствене веб платформе која ће објединити све релевантне информације, процесе и процедуре, податке и трошкове на једноставан и транспарентан начин. Уз коришћење принципа три клика, циљ ове мере је да се олакша приступ свим релевантним информацијама потенцијалним учесницима на страни понуде и потражње | Министарствофинансија | Мприв, КХоВ, ББ, ЦРХоВ, НБС, ПУ, УЈД, Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма | 31.12.2022. | Светска банка | - | - | 236.000.000 | - |
| 2.2.2. Повезивање са барем једним реномираним међународним депозитаром хартија од вредности (Euroclear, Clearstream, SIX SIS) у циљу повећања броја инвеститора у државне хартије од вредности | Министарствофинансија | НБС, КХоВ, ЦРХоВ, УЈД | 31.12.2022. | Редовна средства буџета РС |  | - | Накнадно ће бити дефинисан износ | - |
| 2.2.3. Анализа ограничавајућих фактора за учешће пензијских фондова и осигуравајућих друштава на тржишту капитала, у циљу активирања инвестиционог потенцијала тих друштава | Министарствофинансија | НБС | 31.12.2022. | Светска банка |  | - | 29.500.000 | - |
| 2.2.4. Припрема и имплементација решења питања неактивних рачуна | Министарствофинансија | КХоВ, ЦРХоВ | 31.12.2023. | - | - | - | - | - |
| 2.2.5. Успостављање система примарних дилера и израда одговарајућег надзорног оквира у фазама од 2022 (пилот) до 2025 године (пуна имплементација) | Министарствофинансија | УЈД, КХоВ, ЦРХоВ, ББ | 31.12.2025. | Донаторска средства | - | - | Накнадно ће бити дефинисан износ | - |

| Посебни циљ 3: Подигнути капацитети и ниво знања свих учесника на тржишту капитала |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство финансија |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2021. | Циљaна вредност у години 2022. | Циљaна вредност у години 2023. |
| Већи проценат учешћа физичких лица у промету | % | ББ | 2,4% | 2020. | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| Већи број чланова инвестиционих фондова | Број | НБС, КХоВ | 17.682 | 2020. | 23.389 | 28.067 | 32.277 |

| Мера 3.1: Јачање технолошких и људских капацитета институција |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство финансија |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Институционална управљачко организациона |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2021. | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. |
| Развијен нови софтвер ЦРХоВ | Да/Не | ЦРХоВ | Не | 2020. | - | Да | - |
| Успостављена посебна јединица за праћење реализације стратегије у оквиру Министарства финансија | Да/Не | Министарство финансија | 0 | 2020. | - | Да | - |
| Број новозапослених у посебној јединици Министарства финансија | Број | Министарство финансија | 0 | 2020. | 2 | 6 | 15 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| Средства Светске банке/ Редовна средства буџета РС |  | 16.300.000 | 124.500.000 | 82.800.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| 3.1.1 Успостављање посебне јединице за тржиште капитала у циљу праћења реализације стратегије, спровођења не-регулаторних активности, координације међуинституционалне сарадње, вођења веб платформе, и пружања централизоване подршке учесницима на тржишту | Министарство финансија | КХоВ, УЈД | 31.12.2022. | Светска банка | - | - | 29.000.000 | 71.000.000 |
| 3.1.2. Развој и имплементација новог софтвера ЦРХоВ | ЦРХоВ | Министарство финансија, УЈД, ББ, КХоВ | 31.12.2022. | Редован буџет Републике Србије | - | 16.300.000,00 | 83.700.000 | - |
| 3.1.3. Обезбеђивање свеобухватног програма техничке подршке за релевантне институције у циљу довођења квалитетног кадра, спровођења додатних аналитичких активности, подршке у изради релевантних интерних аката, и друго | Министарство финансија | КХоВ, УЈД, ЦРХОВ, ПУ, УСПН | 31.12.2022. | Светска банка | - | - | 11.800.000 | 11.800.000 |

| Мера 3.2: Промоција могућности учешћа на тржишту капитала и едукација свих потенцијалних учесника на тржишту |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство финансија |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: Институционална управљачко-организациона |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2021. | Циљана вредност у години 2022. | Циљана вредност у години 2023. |
| Број одржаних едукативних и информативних догађаја | Број | Министарство финансија | 0 | 2020. | 0 | 2 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| Редовна средства буџета РС/Донаторска средства |  |  | 11.800.000 | 23.600.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | У години 2021. | У години 2022. | У години 2023. |
| 3.2.1. Успостављање платформе за индустријски дијалог у виду центра за иновације при Министарству финансија, у сврху идентификације препрека за активније учешће привреде на тржишту капитала, са полу-годишњим догађајима посвећеним јединственим сегментима привреде | Министарствофинансија | ПКС | 31.12.2022. | Редовна средства буџета РС |  | - | Накнадно ће бити дефинисан износ | - |
| 3.2.2. Организација локалних догађаја усмерених ка промоцији тржишта капитала најмање на полугодишњем нивоу, као и у случају посебних дешавања на тржишту | Министарствофинансија | ПКС, КХоВ | 31.12.2025. | Редовна средства буџета РС /Донаторска средства |  | - | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 |
| 3.2.3. Организација промоције домаћег тржишта капитала и издаваоца финансијских инструмената, укључујући и Републику Србију, у водећим глобалним финансијским центрима и региону (енг. „National Road Show”) | Министарствофинансија | УЈД, ББ | 31.12.2025. | Редован Буџет РС | - | - | Накнадно ће бити дефинисан износ | Накнадно ће бити дефинисан износ |
| 3.2.4. Отварање дијалога са МПНТР и креирање међуресорне радне групе са циљу креирања националне стратегије о финансијском образовању. | Министарствофинансија | МПНТР, КХоВ, ЦРХоВ, ББ | 31.12.2025. | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. Организација догађаја за ученике средњих школа са циљем унапређења њиховог знања из области финансија, економије и тржишта капитала | Министарствофинансија | МПНТР, КХоВ, ЦРХоВ, ББ | 31.12.2023. | Донаторска средства | - | - | - | 11.800.000 |

- ЗАВРШНИ ДЕО

Овај АП објавити на интернет страници Владе, на интернет страници Министарства финансија и на порталу е-Управе, и у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај АП објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду,    децембар 2021. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.