| На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Влада доноси, акционИ план за 2022. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. годинe УВОД Програмом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године („Службени глсник РС, број 82/19) који је донет од стране Владе Републике Србије 22. новембра 2019. године, у тачки 5. „ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАВАЊЕ“, дефинисано је да ће се на оперативном нивоу овај програм реализовати на основу акционих планова. Први Акциони план донет је за 2019. и 2020. годину, док овај акциони план обухвата 2022. годину. Као један од главних циљева Програма јесте даља модернизација поступака јавних набавки кроз пуну примену електронских метода комуникације, уз последично побољшање њихове ефикасности, транспарентности и смањење ризика од нерегуларности. Планира се и остварење даљег напретка у вези са преговорима са ЕУ у Поглављу 5 – јавне набавке, првенствено у односу на испуњавање мерила за затварање. Канцеларија за јавне набавке у складу са чланом 179. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) обавља и стручне послове који се односе на припрему стратегије развоја и унапређења јавних набавки у Републици Србији. С тим у вези, поступак припреме Акционог план за 2022. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. годинe, отпочео је спровођењем консултација са заинтересованим странама о Нацрту овог акционог плана у периоду од 31. јануара до 11. фебруара 2022. године, као и јавном расправом у периоду од 24. марта до 15. априла 2022. године. Текст Предлога овог акционог плана за 2022. годину објављен је на званичној интернет страници Канцеларије за јавне набавке и порталу е-Консултације, а сва заинтересована лица била су у могућности да примедбе, предлоге, сугестије и коментаре доставе како електронским, тако и путем поште. Током периода консултација и јавне расправе, своје предлоге и сугестије за измене текста овог акционог плана доставили су: Привредна комора Србије, НАЛЕД и Транспарентност Србија. У даљем тексту овог акционог плана детаљније су приказани општи циљ, посебни циљеви, мере и активности. ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ |
| --- |
| Општи циљ: Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки | Показатељи ефекта: Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије ПВ (Извештај за 2021) - Делимичан напредак ЦВ (Извештај за 2022) – Остварен напредак | Извор верификације |
|  |  | Извештај о напретку Републике Србије |
| Посебни циљеви: |  |
| 1) Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки | Показатељ исхода: Просечно трајање отвореног поступка (дана) ПВ (2021) – 48 ЦВ (2022) – 47 | Извор верификације |
|  |  | Годишњи извештај о поступцима јавних набавки КЈН |
| 2) Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки | Показатељ исхода: Просечан број понуда по поступку јавне набавке ПВ (2021) – 2,5 ЦВ (2022) – 2,6 | Извор верификације |
|  |  | Годишњи извештај о поступцима јавних набавки КЈН |
| 3) Смањење ризика од нерегуларности у систему јавних набавки | Показатељ исхода: Број поступака над којима је спроведен мониторинг ПВ (2021) – 258 ЦВ (2022) – 500 | Извор верификације |
|  |  | Годишњи извештај о спроведеном мониторингу КЈН |
| 4) Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама | Показатељ исхода: Број спроведених поступака јавних набавки са применом еколошких аспеката ПВ (2021) – 650 ЦВ (2022) – 700 Број спроведених поступака јавне набавке са применом социјалних аспеката ПВ (2021) – 86 ЦВ (2022) – 90 | Извор верификације |
|  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ |
| МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА регулаторна мера | Показатељи резултата: Измене и допуне ЗЈППК у примени ПВ (2021) - Не ЦВ (2022) – Да | Извор верификације |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства Редовна издвајања из буџета РС |  | Службени гласник Републике Србије |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: МП |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) | Процењена финансијска средства | Извор финансирања | Рок | Показатељ излазних резултата | Извор верификације |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК | МП |  | Буџет РС – редовна издвајања | 4. квартал 2022 | Измене и допуне ЗЈППК донете | Службени гласник Републике Србије |
| МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА Информативно-едукативна мера | Показатељи резултата: Број радно ангажованих лица у КЈН: ПВ (2021) - 44 ЦВ (2022) - 46 Број сертификованих службеника: ПВ (2021) – 4845 ЦВ (2022) – 4950 | Извор верификације |
|  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом Буџет РС - 01/ 0612- 0001 Донаторска средства | Укупна процењена финансијска средства Редовна издвајања из буџета РС 4.000 ЕУР (480.000,00 РСД) |  |  |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) | Процењена финансијска средства | Извор финансирања | Рок | Показатељ излазних резултата | Извор верификације |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке | КЈН |  | Буџет РС – редовна издвајања | 4. квартал 2022 | Повећан број сертификованих службеника | Регистар службеника за јавне набавке |
| Организовање обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке | КЈН НАЛЕД |  | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са ЗЈН | КЈН РК МФИН ДРИ УСАИД | 2.000 ЕУР (240.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Број организованих радионица –две годишње | Објављивање на интернет страници КЈН |
| Обука Полиције, Јавног тужилаштва, и других институција у области јавних набавки | КЈН УСАИД УНДП | 2.000 ЕУР (240.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Одржане најмање две обуке | Објављивање на интернет страници КЈН |
| МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | Показатељи резултата: Повећан број нових функционалности на Порталу јавних набавки ПВ (2021) – 10 ЦВ (2022) – 13 | Извор верификације |
|  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом Буџет РС - 01/ 0612- 0001 Донаторска средства | Укупна процењена финансијска средства Редовна издвајања из буџета РС 35.500 ЕУР (4.260.000,00 РСД) |  |  |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) | Процењена финансијска средства | Извор финансирања | Рок | Показатељ излазних резултата | Извор верификације |
| Израда техничке спецификације за израду нових функционалности на Порталу јавних набавки | КЈН | 15.000 ЕУР (1.800,000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022. | Израђене техничке спецификација | Портал јавних набавки |
| Превод на енглески језик видео упутства за кориснике Портала јавних набавки | КЈН НАЛЕД | 500 ЕУР (60.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Преведена и јавно доступна видео упутства | Портал јавних набавки |
| Израда мобилне апликације Портала јавних набавки за ios и android мобилне платформе | КЈН НАЛЕД | 20.000 ЕУР (2.400.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022. | Израђена и јавно доступна мобилна апликација | Аpple и google продавница |
| МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА Информативно-едукативна мера | Показатељи резултата: Број организованих обука у току године: ПВ (2021) – 8 ЦВ (2022) – 8 | Извор верификације |
|  |  | Интернет страница КЈН |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом Буџет РС - 01/ 0612- 0001 Донаторска средства | Укупна процењена финансијска средства Редовна издвајања из буџета РС 41.000 ЕУР (4.920.000,00 РСД) |  |  |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) | Процењена финансијска средства | Извор финансирања | Рок | Показатељ излазних резултата | Извор верификације |
| Израда нових модела конкурсне документације у складу са ЗЈН | КЈН НАЛЕД | 20.000 ЕУР (2.400.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022. | Израђена најмање два модела конкурсне документације | Објављивање на интернет страници КЈН |
| Промоција модела конкурсне документације | КЈН ПКС НАЛЕД | 1.000 ЕУР (120.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022. | Одржан најмање један семинар/радионица | Извештај са семинара/радионице |
| Израда модела интерног акта наручиоца | КЈН НАЛЕД | 5.000 ЕУР (600.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022. | Израђен модел | Објављивање на интернет страници КЈН |
| Израда методологије на основу које ће се пратити извршење уговора о јавним набавкама | МФИН КЈН НАЛЕД | 8.000 ЕУР (960.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022. | Израђена методологија | Објављивање на интернет страници КЈН |
| Организовање обука за наручиоце и понуђаче | КЈН ПКС УНДП | 3.000 ЕУР (360.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – најмање три годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање семинара на тему примене еколошких аспеката у поступцима јавних набавки | КЈН ПКС УНДП НАЛЕД | 1.000 ЕУР (120.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – најмање једна годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање семинара на тему примене социјалних аспеката у поступцима јавних набавки | КЈН ПКС НАЛЕД | 1.000 ЕУР (120.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – најмање једна годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за микро, мала и средња предузећа | КЈН ПКС УНДП | 2.000 ЕУР (240.000,00 РСД) | Буџет РС – редовна издвајања Донаторска средства | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – најмање две годишње | Извештаји о обукама |

## ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Спровођење овог акционог плана пратиће КЈН као координативно тело, док ће се мере за остварење циљева овог акционог плана спроводити у сарадњи са надлежним институцијама.

Извештавање о спровођењу овог акционог плана спроводиће се у складу са чланом 43. Закона о планском систему Републике Србије.

- ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Средства неопходна за спровођење активности планираних овим акционим планом обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/2021), на Разделу 48 - Канцеларија за јавне набавке (шифра корисника јавних средстава 41200), Програм 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки, Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активности 0001 - Развој и праћење система јавних набавки, на извору финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета у виду редовног издвајања из буџета РС, док су средства у укупном износу од 9.660.000,00 динара предвиђена као помоћ од стране међународних организација, кроз пројекте који су тренутно у  фази уговарања или у фази имплементације.

- ЗАВРШНИ ДЕО

Акциони план за 2022. годину је саставни део Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. годинe.

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на Порталу е-Консултације и на интернет страници Канцеларије за јавне набавке.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

СКРАЋЕНИЦЕ:

| ПВ | Почетна вредност |
| --- | --- |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| МФИН | Министарство финансија |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| МП | Министарство привреде |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ОЦД | Организације цивилног друштва |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |
| УНДП | Програм Организације уједињених нација за развој |
| НАЛЕД | Национална алијанса за локални економски развој |
| УСАИД | Агенција Сједињених америчких држава за међународни развој |

# Footnotes

Податак са Портала јавних набавки закључно са 31. децембром 2021. године.

Податак са Портала јавних набавки закључно са 31. децембром 2021. године.

Податак КЈН закључно са 31. децембром 2021. године.

Податак са Портала јавних набавки.

Податак са Портала јавних набавки.

Институција која је као прва наведена је носилац активности. Остале институције су партнери у спровођењу активности.

Број радно ангажованих у КЈН подразумева запослене на неодређено и одређено време, као и лица ангажована путем уговора (рад ван радног односа) закључно са 31.  децембром 2021. године.

Податак из Регистра службеника за јавне набавке коју води КЈН закључно са 31. децембром 2021. године.

Институција које је наведена као прва је носилац активност, док све остале су партнери у спровођењу активности.

https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola

Податак КЈН закључно са 31. децембром 2021. године.