|  |  |
| --- | --- |
| Документ ЈП: | Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019-2021 |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019-2020 |
| Координација и извештавање | РСЈП |
| Кровни документ ЈП: | - Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016–2020. године;  - Стратегија подршке развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ 1: Сигурније, транспарентније и предвидљивије пословно окружење и смањење удела укупних административних трошкова у БДП-у | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: РСЈП | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2020 | Последња година важења АП |
| Удео укупних административних трошкова у БДП-у | % | Извештај о мерењу административног трошка у Републици Србији за 2020. годину | 3,26 % | 2016 | 3 % | 2020[[1]](#footnote-1) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Успостављање управљачке-организационе структуре ради унапређења управљања Програмом | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП | | | | | | | |
| Период спровођења: 2019-2020 | | | Тип мере: инситуционално управљачко организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |
| Формирано Координационо тело за праћење спровођења Програма | % | усвојени квартални извештаји о спровођењу Програма | | 0 | 2019 | 100 % | / |
| Успоставаљена организациона јединица за управљање процесом оптимизације административних поступака | % | Правилник о систематизацији РСЈП | | 0 | 2019 | / | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |
|
| 1.1.1. Формиране сталнe раднe групe на нивоу органа и организација и установљена процедура за ажурирање административних поступака | РСЈП | МП | 2019 |
| 1.1.2. Формирано Координационо тело за праћење спровођења Програма | РСЈП | МП | 2019 |
| 1.1.3. Израчунат удео административних трошкова у БДП-у за 2018. годину | РСЈП | АПР  ПУ | 2019 |
| 1.1.4. Успоставаљена организациона јединица за управљање процесом оптимизације административних поступака | РСЈП | / | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: Успостављање Јавног регистра | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: ИТЕ | | | | | | | |
| Период спровођења: 2019-2020 | | | Тип мере: Oбезбеђење добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |
| Израђена техничка спецификација за Јавни регистар | % | Годишњи извештај о спровођењу Акционо плана | | 0 | 2018 | / | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |
|
| 1.2.1 Израђен финални Нацрта закона и подзаконских аката којим ће се уредити успостављање и функционисање Јавног регистра | РСЈП | МП  РСЈП  МТТТ  МДУЛС  ПКС  ИТЕ | 2019 |
| 1.2.2 Организована јавне расправе за Нацрт закона којим ће се уредити успостављање и функционисањем Јавног регистра | РСЈП | МП  МТТТ  ИТЕ | 2019 |
| 1.2.3 Усвојен Предлога закона којим ће се уредити успостављање и функционалност Јавног регистра | РСЈП | МП  МТТТ  ИТЕ | 2020 |
| 1.2.4 Усвојени подзаконски акти на основу закона којим ће се уредити успостављање и функционисање Јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања | РСЈП | МП  МТТТ  ИТЕ | 2020 |
| 1.2.5 Израђена техничка спецификација за Јавни регистар | ИТЕ | РСЈП | 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3: Оптимизација административних поступака | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: РСЈП | | | | | | | |
| Период спровођења: 2019-2020 | | | Период спровођења: 2019-2020 | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |
| Проценат спроведених препорука за поједностављење административних поступака у односу на број препорука који је усаглашен | % | Годишњи извештај о спровођењу АП | | 0 | 2018 | / | 70 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |
|
| 1.3.1. Оптимизација 5 административних поступака Управе за дуван | МФ - УД | МФ  ИТЕ | 2 у 2019. и 3 у 2020. години и 5 дигитализација у 2019. години |
| 1.3.2. Оптимизација 115 административних поступака Министарства здравља | МЗ | МФ  МУП  МЗЖС  МПТН  МО  БАТУТ  НС  ПУ  АПР  РГЗ  ЦРОСО  АЛИМС  ЛК  ФК  КМСЗТ  ПС | 2019 |
| 1.3.3. Оптимизација 4 административних поступака ЈП „Путеви Србије” | ЈП „Путеви Србије” | МГСИ  МУП  АПР  ПОП | 2019 |
| 1.3.4. Оптимизација 18 административних поступака Министарства привреде | МП | МУП  ЦРОСО  АПР  РГЗ | 16 у 2019. и 1 у 2020. |
| 1.3.5. Оптимизација 33 административна поступка Дирекције за мере и драгоцене метале | ДМДМ - МП | МП  МФ  ПУ  АПР  АТС  ЦРОСО | 24 у 2019. и 8 у 2020. |
| 1.3.6. Оптимизација 4 адмнистративна поступка Института за стандардизацију Србије | ИСС | МП  АПР | 2019 |
| 1.3.7. Оптимизација 24 административна поступка Министарства трговине, туризма и телекомуникација | МТТТ | МФ  АПР  УД  РЗЗСК  АУЛ  ДВП  НЛК  ИТЕ | 22 у 2019. и 2 у 2020  дигитал. 5 поступака |
| 1.3.8. Оптимизација 37 административних поступака Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде | МПШВ | МДУЛС  АПР  ЦРОСО КФРС  ПИО  НСЗ  РГЗ | 2019. |
| 1.3.9. Опримизација 49 администативних поступака Управе за ветерину | МПШВ - УВ | МФ  МЗ  МЗЖС  АЛИМС  ЗИНК  АПР  РГЗ  ВК  ЦРОСО  ИТЕ | 11 у 2019. и 38 у 2020.  дигитал. 39 поступака |
| 1.3.10. Оптимизација 38 административних поступака Управе за заштиту биља | МПШВ - УЗБ | АПР  ЦРОСО МПНТР  ПУ  МЗЖС  АТС  МУП  РГЗ  ИТЕ | 18 у 2019. и 20 у 2020. дигитал. 21 поступка |
| 1.3.11. Оптимизација 9 административних поступака Управе за пољопривредно земљиште | МПШВ -УПЗ | АР2  ЈЛС  РГЗ  АР  МУП | 9 у 2019. |
| 1.3.12. Оптимизација 7 административних поступака Дирекције за референтне лабораторије | МПШВ -ДРЛ | АПР  УЗШ | 7 у 2019. |
| 1.3.13. Оптимизација 8 административних поступака ЈВП „Србијаводе“ | МПШВ  -СВ | РГЗ РДВ | 8 у 2019. |
| 1.3.14. Оптимизација 7 административних поступака Привредне коморе Србије | ПКС | / | 7 у 2019. |
| 1.3.15. Оптимизација 83 административна поступка Министарства заштите животне средине | МЗЖС | АПР  ПС  МУП  РГЗ  ЦРОСО  МРЕ  АТС  ЈВП „Србијаводе“  ЈЛС  МГСИ  ИТЕ | 78 у 2019. и 5 у 2020. дигитал 7 поступака |
| 1.3.16. Оптимизација 75 административних поступака Министарства унутрашњих послова | МУП | НУП  РГЗ  ЦРОСО  ДМДМ  НС  АПР  МДУЛС  ПС  МПНТР  ЈЛС  АП  МГСИ  АТС  СРБАТОМ  МЗЖЗ  МРЕ  МТТТ  ИТЕ | 75 у 2019. дигитал 23 поступка |
| 1.3.17. Оптимизација 4 административна поступка Републичке дирекције за воде | МПШВ | СВ  АПР | 4 у 2019. |
| 1.3.18. Оптимизација 2 административна поступка Централног регистра обавезног социјалног осигурања | ЦРОСО | МРЗБСП  МФ  ПУ  НСЗ | 2 у 2019. |
| 1.3.19. Оптимизација 1 административног поступка Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање | ПИО | МФ  ЦРОСО | 1 у 2019. |
| 1.3.20. Оптимизација 1 административног поступка Пореске управе | ПУРС | ПУ  ЦРОСО | 1 у 2019. |
| 1.3.21. Оптимизација 24 административна поступка Управе за шуме | УЗШ | РГЗ  АПР  ЦРОСО | 23 у 2019. |
| 1.3.22. Усвојена друга група препорука за оптимизацију административних поступака | РСЈП | / | 2019 |
| 1.3.23. Усвојена трећа група препорука за оптимизацију административних поступака | РСЈП | / | 2020 |
| 1.3.24. Пописани административни поступци важни са пословање на покрајинском нивоу | АПВ | РСЈП | 2019 |
| 1.3.24. Усвојене препоруке за оптимизацију административних поступака на покрајинском нивоу | АПВ | РСЈП | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.4: Обезбеђивање предуслова за дигитализацију поступака | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: ИТЕ | | | | | | | |
| Период спровођења: 2019-2020 | | | Тип мере: Oбезбеђење добара и пружање услуга | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |
| Успостављена функционална платформа за дигитализацију поступака | % | Портал Е-праве | | 0 | 2018 | 100 % | / |
| Број дигитализованих административних поступака | % | Портал Е-управе | | 0 | 2018 | 30 | 70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |
|
| 1.3.1 Израђена детаљна анализе и дизајна платформе за дигитализацију | KЕУ | РСЈП  МП | 2 Q 2019. |
| 1.3.2 Успостављена платформа за дигитализацију | KЕУ | РСЈП | 4 Q 2019. |
| 1.3.3 Дигитализована прва група (30) административних поступака | KЕУ | РСЈП | 4 Q 2019. |
| 1.3.4 Спроведене обуке за 30 државних службеника који спроводе прву групу (30) дигитализованих административних поступака | KЕУ | РСЈП | 4 Q 2019. |
| 1.3.5 Успостављен електронски регистар изречених мера забране обављања делатности | МПРАВ | ИТЕ | 1 Q 2020 |
| 1.3.6 Израђена детаљна спецификација за другу групу (70) административних поступака одређених за дигитализацију | KЕУ | РСЈП | 1 Q 2020. |
| 1.3.7 Дигитализована друга група (70) административних поступака | KЕУ | РСЈП | 4 Q 2020. |
| 1.3.8 Спроведене обуке за 70 државних службеника који спроводе другу групу (70) дигитализованих поступака | KЕУ | РСЈП | 4 Q 2020. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.5: Обуке за оптимизацију административних поступака и информативна кампања | | | | | | | |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: РСЈП | | | | | | | |
| Период спровођења: 2019-2020 | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2020. години |
| Број одржаних обуке за тренере на тему оптимизације административних поступака | Број одржаних обука | Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење програма | | 0 | 2018 | / | 4 |
| Одржана конференција на којој ће бити представљене реформске активности у оквиру Програма | % | Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење програма | | 0 | 2018 | 100% | / |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |
|
| Одржане 4 обуке за 80 тренера на тему оптимизације административних поступака | РСЈП | НАПА | 2019 |
| Одржана конференција на којој су представљене реформске активности у оквиру Програма | РСЈП | МП | 2019 |
| Одржано 10 радионица са 200 службеника запосленим у једниницама локалне самоуправе на тему оптимизације административних поступака на локалном нивоу. | МП | НАПА | 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ШИФАРНИК** | |
| **АЛИМС** | АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА |
| **АП** | АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА |
| **АПР** | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ |
| **АР** | АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ |
| **АТС** | АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ |
| **АУЛ** | АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА |
| **БАТУТ** | ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ " ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ" |
| **ВК** | ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ |
| **ДВП** | ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ |
| **ДМДМ** | ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ |
| **ЗИНК** | ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА |
| **ЈЛС** | ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| **ИТЕ** | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ |
| **КМСЗТ** | КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА |
| **КФРС** | КОМПЕНЗАЦИОНИ ФОНД РС |
| **ЛК** | ЛЕКАРСКА КОМОРА |
| **МГСИ** | МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| **МДУЛС** | МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |
| **МЗ** | МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА |
| **МЗЖС** | МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| **МО** | МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ |
| **МП** | МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ |
| **МПНТР** | МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА |
| **МПШВ** | МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ |
| **МРЕ** | МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ |
| **МТТТ** | МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА |
| **МУП** | МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА |
| **МФ** | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА |
| **НЗС** | НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ |
| **НЛК** | НАДЛЕЖНА ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА |
| **НС** | НАДЛЕЖНИ СУД |
| **НУП** | НАДЛЕЖНИ УПРАВЉАЧ ПУТА |
| **ПИО** | РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ |
| **ПКС** | ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ |
| **ПОП** | ПРЕДУЗЕЋЕ НАДЛЕЖНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА |
| **ПС** | ПРИВРЕДНИ СУД |
| **ПУ** | ПОРЕСКА УПРАВА |
| **РГЗ** | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД |
| **РДВ** | РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ |
| **РЗЗСК** | РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ |
| **СВ** | ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" |
| **СК** | СТОМАТОЛОШКА КОМОРА |
| **СРБАТОМ** | ДИРЕКТОРАТ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ |
| **УВ** | УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ |
| **УД** | УПРАВА ЗА ДУВАН |
| **УЗШ** | УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА |
| **УЦ** | УПРАВА ЦАРИНА |
| **ФК** | ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА |
| **ЦРОСО** | ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА |

1. С обзиром да се удео укупних административних трошкова у БДП-у рачуна на две године, као и да ће подаци на основу којих ће се израчунати његова вредност за 2020. годину бити доступни тек у другом кварталу 2021. године [↑](#footnote-ref-1)