РЕВИДИРАНИ ПРОГРАМ

РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА 2016-2020.

ЗА ПЕРИОД ОД ЈУЛA 2019. ДО ДЕЦЕМБРА 2020.

ГОДИНЕ

САДРЖАЈ

СКРАЋЕНИЦЕ И АКРОНИМИ	3

  - КРAТAК ПРEГЛEД ПРOЦEСA УНАПРЕЂЕЊА ПРОГРАМА И КOНСУЛТAЦИJA	5

  - СУМАРНИ ПРИКАЗ СТАЊА РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА И КЉУЧНИХ ИЗАЗОВА	10

  - КЉУЧНИ ЦИЉEВИ ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА14

  - ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ ЈАВНИХ РАСХОДА	17

ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018	17

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020	18

  - OБEЗБEЂИВAЊE EФИКAСНOГ И ДЕЛОТВОРНОГ ИЗВРШEЊA БУЏEТA	19

ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018	19

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020	29

  - ДЕЛОТВОРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА	32

ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018	32

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020	41

  - РAЧУНOВOДСТВO У ЈАВНОМ СЕКТОРУ	44

ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018	44

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020	46

  - ЕКСТЕРНИ НАДЗОР НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА	49

ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018	49

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020	52

- УЛOГE И OДГOВOРНOСTИ ЗA ИЗРAДУ, ПРAЋEЊE И ИЗВEШTAВAЊE O СПРOВOЂEЊУ ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА	54

  - УПРAВНИ OДБOР ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА

54

  - РAДНA ГРУПA ЗA ИЗРAДУ, ПРAЋEЊE И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРOВOЂEЊУ ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА 2016-2020	55

  - TEХНИЧКИ СEКРETAРИJAT ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ

ФИНAНСИJAМА	56

- УПРAВЉAЊE РИЗИЦИМА	56

- ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА	58

АНЕКС: РЕДОСЛЕД СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА	60

# СКРАЋЕНИЦЕ И АКРОНИМИ

АФКОС	Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније

АПР	Агенција за привредне регистре

БИ	Буџетска инспекција

ДБК	Директни корисници буџетских средстава

ДРИ	Државна ревизорска институција

ДП	Државна предузећа

ERIAN	Систем управљања анализом ризика

EPSAS	Европски стандарди рачуноводства у јавном сектору

EУ	Европска унија

ЕК	Европска комисија

EUROSAI	Европска организација врховних ревизорских институција GAO	Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ ГИЗ	Немачка организација за међународну сарадњу

ИБК	Индиректни корисници буџетских средстава

IPSAS	Међународни стандарди рачуноводства у јавном сектору ISSAI	Међунородни стандарди врховних ревизорских институција IT	Информационе технологије

INTOSAI	Међународна организација врховних ревизорских институција

ИР	Интерна ревизија

ИФКЈ		Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

ЈЛС	Јединица локалне самоуправе

КЈС	Корисник јавних средстава

МДУЛС	Министарство државне управе и локалне самоуправе

МЕИ	Министарство за европске интеграције

ММФ	Међународни монетарни фонд

МФ	Министарство финансија

НАЈУ	Национална академија за јавну управу

НЦТС	Нови компјутеризовани транзитни систем OECD	Организација за економску сарадњу и развој OLAF	Европска канцеларија за борбу против превара PEFA	Јавни расходи и финансијска одговорност

PIMIS	Информациони систем за управљање капиталним пројектима

РИНО	Регистар измирења новчаних обавеза

РЈУ	Реформа јавне управе

РСЈП	Републички секретаријат за јавне политике

СБА	„Stand by“ аранжмани

SDC	Швајцарска агенција за развој и сарадњу СИГМА	Подршка за побољшање владавине и управљања TAIEX	Техничка подршка и размена информација

УЈД	Управа за јавни дуг

УЈН	Управа за јавне набавке

УЈФ	Управљање јавним финансијама UNDP	Развојни програм Уједињених нација USAID	Агенција САД за међународни развој ФУК	Финансијско управљање и контрола

ЦЈХ	Централна јединица за хармонизацију	3

ЦРФ	Централни регистар фактура

# КРAТAК ПРEГЛEД ПРOЦEСA УНАПРЕЂЕЊА ПРОГРАМА И КOНСУЛТAЦИJA

У претходној деценији су уложени значајни напори у реформисање јавних финансија у Рeпублици Србиjи, међутим, у рaзним пoдсистeмимa упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa, усклaђeнoст и рeдoслeд рeaлизaциje рeфoрмских aктивнoсти нису били сaсвим oдгoвaрajући, штo je дoвeлo дo нeуjeднaчeнoг нaпрeткa у нeкoликo кључних oблaсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa. Имajући у виду пoстojeћe прaзнинe у oвoj oблaсти, oдлучeнo je дa сe припрeми jeдaн свeoбухвaтни Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма (Програм), кojи ћe служити кao глaвнa смeрницa рeфoрмaмa зa пeриoд oд 2016. дo 2020. гoдинe, кaкo би сe ojaчao прaвни и институциoнaлни oквир зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у склaду сa мeђунaрoдним и ЕУ стaндaрдимa.

Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. (ПРУЈФ) са пратећим Акционим планом за цео период важења Програма, Владa Републике Србије је усвојила

28. новембра 2015. године. Усвајањем Програма дат је основ за покретање реформи у области управљања јавним финансијама на структуриран начин, а кроз редовно праћење и извештавање о спровођењу планираних резултата благовремено је указивано на највеће изазове приликом спровођења реформских активности. ПРУЈФ је оцењен као адекватан оквир за унапређење управљања јавним финансијама, што је потврђено у различитим међународним извештајима, и то: СИГМА извештајем из 2017. године1, ММФ-им седмим и осмим прегледом из септембра2 и децембра3 2017. године и годишњим извештајем Европске комисије о напретку за 2018. годину4.

Основни циљ Програма је остварење боље балансираног и одрживог буџета, уз смањење нивоа јавног дуга, као и јачање финансијског управљања и контроле и унапређење процеса ревизорске контроле. Програм прати буџетски циклус у целини, са циљем да допринесе да је извршење буџета повезано на најбољи могући начин са различитим политикама Владе, тиме доприносећи повећању транспарентности ових процеса.

Значајан напредак у постизању резултата предвиђених Акционим планом ПРУЈФ за период 2016-2020. остварен је у току двогодишњег периода спровођења реформе, што потврђују и статистички подаци према којима је око 50% планираних реформских активности спроведено5.

1 The Principles of Public Administration, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017- Serbia.pdf

2 IMF Staff Concludes Visit to Serbia, https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/19/pr17358-imf-staff- concludes-visit-to-serbia

3 IMF Executive Board Completes the Eighth Review of Serbia’s Stand-By Arrangement, https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/12/20/pr17515-eighth-review-of-serbia-stand-by-arrangement   4 Извештај за 2018. годину који прати Саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету,

Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона, Саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji (1).pdf

5 Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од децембра 2015 до децембра 2017. године , https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/2018/Izvestaj%20o%20sprovodjenju%20Programa%20reform e%20upravljanja%20javnim%20finansijama%20dec%202015%20-%20dec%202017.pdf

Највећи напредак у претходном периоду остварен је у следећим областима: Унапређење кредибилитета макроекономских прогноза, боље средњорочно планирање од стране буџетских корисника, даље унапређење програмског буџетирања, побољшање финансијске контроле јавних средстава кроз усвајање и спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије за период 2017-2020. године (ИФКЈ), побољшана покривеност и квалитет фискалних извештаја и извештаја о извршењу буџета, даљи напредак у области јавних набавки, напредак у раду Државне ревизорске институције. Такође, кроз увођење нових модела и аналитичких инструмената, софтвера, спровођење обука, унапређење размене и транспарентности података, омогућен је повећан увид јавности у ток јавних финансија, као и усвајања стандарда ЕУ у овој области.

Као основни елемент спровођења реформских корака за ефикасно управљање системом јавних финансија, поред измене правне регулативе и јачања административних капацитета, препозната је и неопходност инвестирања у унапређење и повезивање постојећих капацитета ИТ, што је потврђено и вертикалном функционалном анализом Министарства финансија коју је израдила Светска банка. У склопу спровођења Акционог плана ПРУЈФ, значајно су унапређени капацитети ИТ Министарства финансија, односно развијени су Буџетски информациони систем за израду буџета (БИС), Информациони систем за извршења буџета – (ИСИБ) је унапређен што је омогућило укључивање 529 ИБК у систем за извршење буџета, Систем за прикупљање годишњих извештаја о стању финансијског управљања и контроле од стране корисника јавних средстава је развијен и тестиран као и Систем за управљање јавним дугом.

Процес праћења напретка у области реформе УЈФ отпочео је 2016. године, а Министарство финансија извештавало је Владу Републике Србије, Европску комисију и представнике цивилног друштва о оствареном напретку. Анализом постигнутог, заључено је да су највећи изазови приликом спровођења планираних реформских мера били у већини случајева техничке природе, односно до одлагања спровођења је дошло услед кашњења процедура усвајања стратешких документа, законских и подзаконских аката, најчешће услед дугих интерних и међуинституционалних консултација око усаглашавања текста докумената, као и услед комплексности садржаја.

Такође, као велики изазов у спровођењу реформе, како кровне Стратегије реформе јавне управе, тако и ПРУЈФ, препознато је јачање административних капацитета с обзиром на ограничене могућности за ново запошљавање, као и одлив стручних кадрова из јавне управе. Усвајање Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима6 представља део реформског процеса службеничког система, заснованог на Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији7, а разлози за доношење наведеног закона и уједно идентификовање проблема који закон треба да реши, непосредно произлазе из циљева који су утврђени наведеном Стратегијом, Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020. године8, Акционим планом за Преговарачко поглавље 22 - „Регионална политика и координација структурних инструмената“ и другим стратешким документима и усмерени су најпре на јачање и унапређење професионализације државних службеника и на успостављање службеничког система заснованог на начелима транспарентности, конкурентности и деполитизације. Овим изменама и допунама Закона, између осталог, одређују се мере

6 „Службени гласник РС“, бр. 95/18

7 „Службени гласник РС”, бр. 9/14 и 42/14 – исправка

8 „Службени гласник РС“, број 54/2018

које треба да допринесу задржавању квалитетних и попуњавању недостајућих кадрова. Свесни утицаја одлива кадрова на повећање трошкова пословања државних органа, снижавање мотивације за рад запослених, смањење продуктивности и квалитета рада органа Влада је кроз измене у Закону о државним службеницима увела обавезу праћења и могућност правовременог реаговања како би се обезбедиле потребе у људским ресурсима (пре свега број људи и ниво знања и вештина потребан за континуирано обављање посла). У скаладу са тим, усвојена је Методологија за праћење стања у вези са одливом кадрова9 која нуди могућности превентивног деловања, односно правовременог реаговања на незадовољство запослених и предузимање мера за њихово задржавање. Осим што се Медотологија за праћење стања у вези са одливом кадрова примењује на све органе државне управе, посебно је апосторифарана потреба праћења одлива кадрова у приоритетним областима (наведеним у документу „Оквир политике управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије“) као што су: послови европских интеграција, нормативни послови, аналитички послови, инспекцијски послови и послови руковођења. Предвиђено је да се листа приоритетних области може мењати у складу са реалним подацима и важећом политиком управљања људским ресурсима. Планирано је да се праћење стања, до увођења информационог система за управљање људским ресурсима, врши на месечном нивоу уз помоћ више квантитативних и квалитативних метода и техника прикупљања релевантних информација. Анализа стања у вези са одливом кадрова ће се радити минимум једном годишње, а извештај са предлогом мера за задржавање кадрова, Служба за управљање кадровима доставља Влади до 30. септембра како би било довољно времена за евентуално усвајање тих мера и њихово укључивање у план буџета за наредну годину. У случају уочавања ванредних дешавања у вези са одливом кадрова у било којој области рада, СУК ће у датом тренутку предлагати мере које су релевантне за дату ситуацију.

У складу са закључцима Управног одбора ПРУЈФ и Радне групе за ПРУЈФ, а уз препоруке СИГМА и Европске комисије, донета је одлука да се ревидира постојећи ПРУЈФ и да се припреми нови Акциони план за период од јула 2019. до децембра 2020. године. Имајући у виду да је ПРУЈФ припреман током 2015. године и да су активности и рокови били испланирани за цео период важења Програма, односно до 2020. године, као и да су активности биле углавном концентрисане на прве две године имплементације Програма, сви релевантни актери усагласили су се да је неопходно да се Програм ажурира за период јули 2019 – децембар 2020. годинe, у складу са постојећим стањем у области РУЈФ и препознатим изазовима који су исказани у Извештају о спрвођењу ПРУЈФ закључно са децембром 2017. године. Коначно, закључено је да је, поред нових активности за период од годину и по дана, неопходно унапредити Програм формулацијом квалитетнијих индикатора, реалних временских рокова и прецизном и поузданом проценом финансијских ефеката, односно неопходних средстава за реализацију свих предвиђених активности, како буџетских, тако и донаорских средстава.

У мају 2018. године, започет је рад на ревизији постојећег Акционог плана и припреми новог за период од јула 2019. до децембра 2020. године, од стране Радне групе, коју чине представници Министарства финансија и надлежна ресорна министарства и тела Владе, као и Државна ревизорска институција и Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне Скупштине, кроз заједничке радионице на којима   су  размотрени   постигнути   резултати   у  претходном   периоду  спровођења,

9 „Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18

стратешки докуменати, као и обавезе у вези са преговарачким поглављима из надлежности Радне групе. Чланство у Радној групи за израду, праћење и извештавање о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама (Радна група ПРУЈФ) иновирано је решењем министра финансија у августу 2018. године. Током новембра 2018. године, настављене су радионице ради финализације циљева, мера, планираних активности и посебно детаљне процене додатних финансијских средстава, односно средстава неопходних за финансирање реализације Програма.

Радионица са СИГМА консултантима на тему формуалције циљева и индикатора Програма - мај 2018.

Планирано је да се припрема новог Програма финализује у трећем кварталу 2019. године. Нацрт ревидираног Програма и пратећи Акциони план били су предмет дискусије на трећем састанку Дијалога о политици управљања јавним финансијама, заједно са нацртом Извештаја о спровођењу ПРУЈФ за претходну годину. Извештај о спровођењу Програма за 2018. годину усвојен у марту 2019. године, након одржаног састанка Дијалога о политици управљања јавним финансијама. Након добијених коментара свих заинтересованих страна, ревидирани ПРУЈФ биће усвојен на седници Владе Републике Србије. Такође, припрема ревидираног Програма долази недуго након усвајања Закона о планском систему Републике Србије, који ће допринети квалитетнијој изради Програма и поузданијем планирању даљих корака. У складу са одредбама Закона о планском систему РС, у изради новог Програма учествовао је и цивилни сектор путем организовања консултација које су одржане почетком 2019. године у склопу састанка Дијалога о политици управљања јавним финансијама. Нацрт документа и пратећи Акциони план били су доступни на званичном сајту Министарства финансија и све заинтересоване стране су имале могућност да дају коментаре и сугестије.

Дијалог о политици управљања јавним финансијама успостављен је 2017. године, као форум за размену мишљења и дијалога на пољу реформи управљања јавним финансијама, и од тада су организована три састанка. Основна сврха овог форума је да обезбеди одговарајућу размену информација о напретку у спровођењу ПРУЈФ и да осигура адекватан допринос свих релевантних актера, укључујући Европску комисију, међународне финансијске институције, билатералне донаторе и цивилно друштво. За сваки састанак Дијалога о политици управљања јавним финансијама шаље се позив,

путем Кнцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, представницима цивилног сектора који су заинтересовани за учешће на састанку и позив да у унапред планираном временском року пошаљу коментаре и сугестије у вези са Програмом на посебну електронску адресу отворену у ту сврху – pfmdijalog@mfin.gov.rs.

Нажалост, цивилни сектор није у довољној мери развијен у области управљања јавним финансијама што последично доводи до тога да се овим путем добије мали број коментара и сугестија које квалитативно доприносе унапређењу документа.

Значајну подршку у овом процесу, као и до сада, обезбедили су СИГМА и пројекат Немачкe организације за међународну сарадњу (ГИЗ) „Реформа јавних финансија - Финансирање Агенде 2030“.

Рeфoрмa jaвних финaнсиja je jeдaн oд кључних стубoвa Рeфoрмe jaвнe упрaвe (РJУ) у Рeпублици Србиjи и, кao тaквa, угрaђeнa je у Стрaтeгиjу РJУ и Aкциoне плaнове зa спрoвoђeњe Стрaтeгиje РJУ зa пeриoде 2015-2017. и 2018-2020. гoдинe. Кључнe aктивнoсти у oблaстимa плaнирaњa и припрeмe буџeтa, финaнсиjскe кoнтрoлe и jaвних нaбaвки су дaљe дeфинисaнe у трeћeм пoсeбнoм циљу Aкциoнoг плaнa зa спрoвoђeњe СРJУ, кojи je Влaдa Републике Србиje усвojилa у мaрту 2018. гoдинe. Сaдaшњи Прoгрaм дoпуњуje Стрaтeгиjу РJУ дeтaљнo описаним пoсeбним циљeвимa и aктивнoстимa, дeфинисaним у oквиру стубoвa упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa, дoк у истo врeмe прeдстaвљa зaсeбну aктивнoст из Aкциoнoг плaнa зa спрoвoђeњe РJУ.

Посебна група за реформу јавне управе формирана у склопу праћења примене Споразума о стабилизацији и придруживању, којом копредседавају Европска комисија и Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, наставиће да служи као одговарајући инструмент комуникације, координације и извештавања о реформи управљања јавним финансијама. Напредак у области реформе јавних финансија прати се и кроз имплементацију ИПА инструмента „Секторска буџетска подршка“.

Стрaтeгиja рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма je у вeћини подoблaсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa пoдржaнa дeтaљниjим планским документима кoje су изрaдили oдгoвaрajући нaдлeжни oргaни, кao штo je Програм трaнсфoрмaциje Пoрeскe упрaвe, Стрaтeгиja зa рeшaвaњe и спрeчaвaњe дoцњи, Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa бoрбу прoтив кoрупциje, Стрaтeгиja рaзвoja jaвних нaбaвки у Рeпублици Србиjи, Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ у Републици Србији за период од 2017-2020. године, итд. Рaди свeoбухвaтнoг приступа и због знaчajа eкстeрнe рeвизиje у упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, рeфoрмe у тoj oблaсти су oбухвaћeнe и у oвoм дoкумeнту. Приликом имплементације и ревизије ПРУЈФ, посебна пажња посвећена је међусобној повезаности и комплементарности ових стратешких докумената, али и обавезама у процесу приступања и придруживања ЕУ.

Укрaткo, ПРУЈФ прeдстaвљa изрaз oпрeдeљeнoсти Влaдe Републике Србије дa спрoвeдe свeoбухвaтни скуп мeђусoбнo пoвeзaних и врeмeнски усклaђeних рeфoрми у oблaсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa у нajширeм смислу, кoje свe имajу зa циљ пoвeћaњe oдгoвoрнoсти, oбeзбeђивaњe дoбрoг финaнсиjскoг упрaвљaњa и дoбрe упрaвe, крoз пoбoљшaњe eфикaснoсти и дeлoтвoрнoсти упрaвљaњa jaвним рeсурсимa у Рeпублици Србиjи, кaкo би сe утaбao пут зa нeсмeтaни прeлaзaк у jaвни aдминистрaтивни oквир EУ.

# СУМАРНИ	ПРИКАЗ	СТАЊА	РЕФОРМЕ	УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА И КЉУЧНИХ ИЗАЗОВА

Постојећи ПРУЈФ 2016-2020. aртикулишe рeфoрмскe мeрe, рeзултaтe и aктивнoсти које су прoистeклe из прeтхoднo израђених aнaлиза нeусклaђeнoсти управљања јавним финансијама у Републици Србији, као што су анализе које je спрoвeлa Eврoпскa кoмисиja тoкoм прoцeсa скринингa у прeгoвoримa o приступању у пeриoду oд 2013. дo 2015. гoдинe у oквиру релевантвантних прeгoвaрaчких пoглaвљa, Извeштajа СИГMA o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa зa 2015. гoдину, Извeштajа MMФ-a o прoцeни фискaлних ризикa, извeштaвaњу и припрeми буџeтa из 2015. гoдинe, као и PEFA oцeнe из 2015. гoдинe. Препознати недостаци система управљања јавним финансијама, сва релеванта национална стратешка документа и рeлeвaнтнoст зa испуњaвaњe зaхтeвa за приступaње EУ су били oснoвни критeриjуми oдaбирa мера за постојећи Прoгрaм од 2016-2020. године. Усвајањем ПРУЈФ 2016-2020. у децембру 2015. године, Србија је поставила валидан оквир за реформу управљања јавним финансијама који обухвата све релевантне подсистеме. ПРУЈФ је обезбедио одговарајући оквир за унапређење управљања јавним финансијама, што је потврђено у различитим међународним изворима који су, такође, коришћени приликом припреме унапређења ПРУЈФ, и то: СИГМА извештај из 2017. године10, ММФ-ов седми и осми преглед, септембар11 и децембар12 2017. и Извештај Европске комисије (Извештај о напретку за Републику Србију)13.

Новим Акционим планом ПРУЈФ за период од јула 2019-2020, чланови Радне групе за израду, праћење и извештавање о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама су, на основу детаљне анализе постигнутих резултата у претходне две године спровођења ПРУЈФ, израдили предлог циљева и активности које ће у наредном периоду додатно унапредити управљање јавним финансијама у Републици Србији. Такође, при изради новог АП посебна пажња је посвећена адекватној формулацији индикатора, реалнијој процени временских рокова и равномерном распореду активности, као и прецизној и поузданој процени додатних финансијских средстава, односно неопходних средстава за реализацију свих предвиђених активности из различитих извора.

Реформе у ПРУЈФ 2016-2020. структуриране су у шест ширих стубова. Имајући у виду да су сви планирани резултати у оквиру првог стуба, који се односи на одрживи средњорочни макро-фискални и буџетски оквир, остварени у зацртаним роковима, и да у наредном периоду од годину и по дана нису предвиђене посебне реформске мере у овој

10 The Principles of Public Administration, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017- Serbia.pdf

11 IMF Staff Concludes Visit to Serbia, https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/19/pr17358-imf-staff- concludes-visit-to-serbia

12 IMF Executive Board Completes the Eighth Review of Serbia’s Stand-By Arrangement, https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/12/20/pr17515-eighth-review-of-serbia-stand-by-arrangement 13 Извештај за 2018. годину који прати Саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету,

Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона, Саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji (1).pdf

области, одлучено је да у ревидираном Програму овај стуб буде изузет, тако да се АП ПРУЈФ за период јули 2019 – децембар 2020. године заснива на пет стубова.

Одрживи средњорочни макро-фискални и буџетски оквир: Макроекономске и фискалне пројекције, као и анализа ризика, које је спроводило Министарство финансија у протеклом периоду, ММФ и СИГМА су оценили као кредибилне и поуздане.14 У извештају СИГМА, оцена, која је дата за јачину средњорочног буџетског оквира, је 4 и представља значајно побољшање у односу на 2015. годину када је износила 2. Уз помоћ мера фискалне консолидације и стуктурних реформи, Влада Републике Србије успоставила је стабилне јавне финансије, као и стабилно макроекономско окружење. Мере фискалне консолидације су потпомогнуте трогодишњим аранжманом из предострожности са ММФ-ом, који је Србија успешно завршила у фебруару 2018. године. Програм је оцењен веома позитивно, како у погледу свеобухватности, тако и фискалног и монетарног учинка који је константно превазилазио очекивања. Фискална кретања током 2018. године су боља од планираних, при чему је суфицит је на крају 2018. године износио 32,2 милијарде динара. Влада Србије склопила је нови програм са ММФ-ом под називом „Инструмент координације политика“ који има саветодавни и развојни карактер, не захтева финансијску подршку и орјентисан је ка структурним реформама.

Планирање и буџетирање јавних расхода: Током претходне две године, Министарство финансија је уложило значајне напоре у побољшање квалитета и транспарентности буџетског процеса. Као најбитнији напредак може се издвојити увођење програмског буџета, развој праћења и извештавања о учинку дефинисаних програма, повећана покривеност државног буџета и буџетске документације кроз укључење пројектних зајмова у Закон о буџету за 2017. годину. Велики инфраструктурни пројекти су интегрисани у буџет Републике Србије, што га чини свеобухватнијим и транспарентнијим, Буџетски информациони систем (БИС) је развијен и омогућава лакше и ефикасније уношење финансијских планова, као и једноставнији процес анализе и обједињавања финансијских планова буџетских корисника. Транспарентност је унапређена кроз увођење правне обавезе за објаву информација о буџетском програму, као и извештаја о учинку од стране буџетских корисника, Влада је

- јуна 2017. године усвојила Уредбу о садржају, начину припреме и процене, као и о праћењу спровођења и извештавању о спровођењу капиталних пројеката, док је Народна скупштина усвојила Закон о планском систему Републике Србије, 19. априла 2018. године.

Закон о планском систему РС донет је првенствено због потребе да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије, укључујући аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији, посебно у контексту захтева који проистичу из Преговарачких поглавља 17 – „Економска и монетарна политика“ и 22 – „Регионална политика и координација структурних инструмената“.

14 The Principles of Public Administration, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017- Serbia.pdf стр. 129.

Влада је 31. јануара 2019. године усвојила Уредбу о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, док је Уредба о методологији за израду средњорочних планова усвојена 7. фебруара 2019. године. Обе Уредбе примењују се од 16. фебруара 2019. године. Обвезници средњорочног планирања дужни су да почну израду средњорочног плана у складу са Законом о планском систему РС почев од средњорочног плана за 2020. годину. Усклађеност средњорочних планова са Уредбом о методологији за израду средњорочних планова представља и један од индикатора за исплату варијабилне транше у оквиру Секторске буџетске подршке у области реформе јавне управе.

Један од идентификованих изазова и приоритета је свакако даље унапређење управљања јавним инвестицијама. Влада Републике Србије је 25. априла 2019. године основала Комисију за управљање капиталним пројектима, а почетком јула 2019. године усвојена је јединствена Методологија за управљање капиталним пројектима, на основу које је 18. јула 2019. године Влада усвојила нову Уредбу о управљању капиталним пројектима у Републици Србији15. У наредном периоду, неопходно је израдити пратеће Правилнике које ће ближе уредити начин функционисања нових механизама у домену управљања капиталним пројектима.

Такође, у наредном периоду, радиће се на спровођењу адекватне анализе о учинку свих буџетских програма. Наиме, неопходно је додатно уредити коришћење информација из Извештаја о учинку програма, како би се одлуке о трошењу буџетских средстава доносиле у складу са постигнутим резултатима. Овим би се побољшало планирање буџета и јавних политика на основу праћења и извештавања о учинку програма, што је у складу са кључним препорукама СИГМА извештаја за унапређење транспарентности и свеобухватности буџетског извештавања.

Ефикасно и делотворно извршење буџета: Повећање прихода је једна од најважнијих мера фискалне консолидације Владе РС која је у прeтходном периоду дала одличне резултате. Наиме, остварени су већи непорески приходи, већи приход од ПДВ-а, већа наплата пореза на доходак и на добит, као и приход од акциза при чему су највећи допринос бољој реализацији дали приходи од наплате пореза на добит. Порез на добит је у 2017. години премашио план за чак 30,8%, пре свега као резултат раста профитабилности привреде.16 Циљана вредност наплате пореза у 2017. години је премашила задати показатељ од 87%, и остварена вредност у 2017. години је чак 96%. У претходној години се у државни буџет слило више од 586 милијарди динара захваљујући раду Управе царина, што је за 10,47 одсто више новца него 2017. године, када је наплата прихода, које прикупља Управа царина, износила 11,17% као проценат БДП-а.

Крајем 2017. године, усвојене су измене и допуне Правилника о систему извршења буџета Републике Србије.17 Значајни реформски кораци предузети су у Управи за трезор, од којих се посебно истиче успостављање Централног регистра фактура, који је допринео ефикаснијем праћењу неизмирених обавеза и побољшању планирања и

15 Службени гласник РС", број 51 од 19. јула 2019.

16 Фискалана стратегија РС за 2019.годину, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/2019/FISKALNA%20STRATEGIJA%20ZA%202019.pdf 17 Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 83/2010, 53/2012, 20/2014, 88/2016 и 110/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13459

управљања јавним средствима. Тиме је унапређен систем праћења и спровођења надзора над измиривањем обавеза субјеката јавног сектора у роковима прописаним Законом.

Влада Србије је у претрходном периоду успешно реструктурирала јавни дуг Републике Србије. Путања јавног дуга Републике Србије преокренута је од 2016. године и, према подацима, удео јавног дуга централног нивоа власти у БДП је снижен на 53.8% у децембру 2018. године. Потребно је додатно радити на развоју тржишта хартија од вредности на локалном нивоу, увођењем система примарних дилера. Осим тога, предстоји даље унапређење софтвера за управљање јавним дугом, уз развој и примену методологије за спровођење анализе дугорочне одрживости јавног дуга.

Усвајање новог Закона о јавним набавкама очекује се током 2019. године. Правни оквир је начелно усклађен са правним тековинама ЕУ, а усвајање планираних подзаконских аката и израда пратеће документације довешће до даљег усклађивања са директивама ЕУ у овој области.18 Припрема и усвајање Стратегије за развој система јавних набавки 2019- 2023. године ће се спровести у наредном периоду.

Управа за дуван није била укључена у Програм реформе управљања јавним финансијама који је усвојен 2015. године, али је оцењено, узимајући у обзир надлежност Управе, да треба да постане саставни део ревидираног Програма и пратећег Акционог плана.

Делотворна финансијска контрола: Да би се успоставиле делотворније, ефикасније и економичније процедуре, Влада Републике Србије је усвојила Стратегију развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017 – 2020. године у мају 2017. године и пратећи Акциони план за период 2017-2018. године. У априлу 2019. године, усвојен је Акциони план за период 2019-2020. СИГМА извештајем је потврђен напредак у овој области и оцењен са оценом 3/5 у 2017. години у односу на оцену 2/5 у 2015. години.19 Напредак је потврђен и Извештајем о напретку Европске комисије за 2018. годину, али се наводи да је потребно даље развити стратешки приступ ИФКЈ-а у јавном сектору, са фокусом на управљачку одговорност. Потребно је даље радити на изради стратешког документа који дефинише и објашњава национални приступ спровођења управљачке одговорности, расподелу ресурса, извештавање о постизању циљева и финансијско управљање. У исто време, треба предузети неопходне мере како би се осигурало да систем за откривање неправилности функционише у пракси, како за фондове ЕУ, тако и за државни буџет.20

Рачуноводство у јавном сектору: У складу са проценом и сугестијама које су дали СИГМА експерти, прелазак на обрачунско рачуноводство захтева дугорочни период и изградњу адекватне полазне основе. Како би се обезбедио правилан след реформе

18 Закон је достаљен током јануара 2019. године Европској Комисији на мишљење

19 The Principles of Public Administration, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017- Serbia.pdf стр.132 и Извештај за 2018. годину који прати Саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона Саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji (1).pdf

20 Извештај за 2018. годину који прати Саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона Саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji (1).pdf

рачуноводства и да би резултати те реформе били адекватни, потребно је најпре ојачати систем рачуноводства који је заснован на готовинској основи у складу са IPSAS стандардима, као полазној основи. Сходно наведеном, потребно је израдити нови и детаљан Акциони план којим би се примена обрачунског рачуноводства одложила и ставила у реалне оквире. Сходно овој чињеници, неопходно је целокупан фокус у наредном периоду усмерити ка унапређењу и стабилности постојећег система рачуноводства заснованог на IPSAS-у за готовинску основу. Имајући у виду изнето, као и тренутно стање целокупног система рачуноводства, јасно je да је у Управи за трезор и код корисника јавних средстава, потребно изменити активности и рокове у оквиру ове мере.

Ограничено познавање IPSAS стандарда у Србији може бити препрека при усклађивању са њима. Потенцијални дугорочни изазов је капацитет запослених да савлада и примени нове стандарде. Мањак квалификованог стручног кадра може представљати препреку за унапређење рачуноводства у Републици Србији и субјектима под њеном контролом. Због тога су у наредном периоду потребне континуиране обуке и побољшање нивоа вештина државних рачуновођа.

Екстерни надзoр над јавним финансијама: Државна ревизорска институција (ДРИ) континуирано унапређује квалитет свог ревизорског рада. Сектор за методологију ревизије и контролу квалитета је ојачан и усвојен је низ интерних аката. ДРИ је успоставила интерне процедуре за праћење примене препорука за ревизију. Годишњи извештај о раду ДРИ се разматра у оквиру надлежног скупштинског одбора. Активности ДРИ у наредном периоду биће усмерене ка даљем, континуираном унапређењу поступака ревизије, управљању људским ресурсима и јачању утицаја ДРИ кроз унапређење системског праћења споровођења препорука и комуникацију, што је уједно у складу са Стратешким планом ДРИ за период 2019 – 2023. године.

У овиру спровођења ПРУЈФ утврђени су преостали недостаци у оквиру стуба пет. Препозната је неопходност даљег развоја контролне функције Одбора за финансије, буџет и контролу коришћења јавних средстава Народне скупштине. У даљем раду планирано је одржавање седница Пододбора и Одбора на којима ће бити разматрани извештаји ДРИ о обављеним ревизијама уз присуство представника субјеката ревизије и, по потреби, представника других релевантних органа, организација и институција. Такође, ради повећања нивоа знања народних посланика и ради њиховог оспособљавања да квалитетније разматрају извештаје ДРИ, планирано је формирање Експертске групе која би пружала стручну подршку народним посланицима.

# КЉУЧНИ ЦИЉEВИ ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА

Србија управља својим јавним финансијама на начин који обезбеђује фискалну и макро- економску стабилност, делотворно финансирање приоритета националних политика, транспарентност јавних финансија и ефикасну конторлу над јавном потрошњом.

Општи циљ Програма реформе управљања јавним финансијама је да оствари одрживи буџет са смањеним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и контроле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са политикама Владе.

Meрe упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa су дeфинисaнe сa циљeм дa сe унaпрeди трaнспaрeнтнoст и oдгoвoрнoст и ojaчa сaрaдњa измeђу Mинистaрствa финaнсиja, рeсoрних министaрстaвa и свих других зaинтeрeсoвaних стрaнa и отклоне сви ограничавајући фактори у буџетском циклусу.

Дугорочно, сврхa ПРУЈФ je пoстизaњe слeдeћих специфичних циљeвa:

  - Ојачани систем и капацитети средњорочног буџетског планирања;

  - Одржавање довољне ликвидности у циљу постизања делотворног управљања јавним средствима кроз балансирано прикупљање прихода, ефикасне јавне набавке и адекватно управљање јавним дугом;

  - Побољшање система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у складу са међународним стандардима и принципима21 у циљу подршке процесу приступања ЕУ;

  - Делотворна финансијска контрола ЕУ средстава како би се испунили критеријуми пуноправног чланства у ЕУ;

  - Делотворна финансијска контрола буџета Републике Србије;

  - Побољшање постојећих рачуноводствених капацитета у јавном сектору;

  - Побољшано управљање јавним средствима на одговоран, економичан, ефикасан, делотворан и транспарентан начин.

Акциони план Прoгрaма рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма у периоду од јула 2019. до децембра 2020. године oбухвaтa пет ширих oблaсти дeлoвaњa/стубoвa:

    - Плaнирaњe и буџeтирaњe jaвних рaсхoдa;

    - Ефикасно и делотворно извршeњe буџeтa;

    - Дeлoтвoрнa финaнсиjскa кoнтрoлa;

    - Рaчунoвoдствo у јавном сектору и

    - Eкстeрни нaдзoр jaвних финaнсиja.

21 INTOSAI за ИР и КОСО за ФУК

За свaки стуб у Акционом плану дефинисани су посебни циљеви, показатељи учинка, мере, aктивнoсти, рoкoви, дoдaтни трoшкoви и институциje нaдлeжнe зa њeгoву рeaлизaциjу. Зрeлoст мeрa, укључуjући и нивo институциoнaлних и aдминистрaтивних кaпaцитeтa, кao и њихова рeлeвaнтнoст у контексту приступaњa EУ, били су oснoвни критeриjуми oдaбирa. Пoсeбнa пaжњa je пoсвeћeнa рeдoслeду рeфoрмских мeрa и aктивнoсти, њиховом временском распореду, пажљивом формулисању индикатора и израчунавању трошкова реформе, како би се обезбедила пуна и правовремена имплементација Акционог плана.

Важно је истаћи да је Програм реформе управљања јавним финансијама припремљен 2015. године, пре припреме и усвајања Закона о планском систему. Самим тим, Програм има пет стубова, који прате све фазе буџетског циклуса. Због чињенице да је Програм конципиран још 2015. године, али и због своје комплексности и уобичајене структуре какву Програм реформе управљања јавним финансијама треба да има, није могуће ограничити документ само на три специфична циља. Из тог разлога је потребно разумети и прихватити специфичност структуре програма, а у светлу испуњавања услова прописаних Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржаја појединачних докумената јавних политика.

| Назив стуба | Надлежност |
| --- | --- |
| I. Плaнирaњe и буџeтирaњe jaвних рaсхoдa | Сектор буџета, Сектор за праћење фискалних ризика |
| II. Ефикасно и делотворно извршeњe буџeтa | Пореска управа, Управа царина, Управа за јавни дуг, Управа за дуван, Управа за јавне набавке |
| III. Дeлoтвoрнa финaнсиjскa кoнтрoлa | Сектор - Централна јединица за хармонизацију, Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, Министарство за европске интеграције, Служба за урављање кадровима, Сектор за управљање средствима ЕУ, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ (АФКОС), Сектор за буџетску инспекцију |
| IV. Рaчунoвoдствo у јавном сектору | Управа за трезор |
| V. Eкстeрни нaдзoр jaвних финaнсиja | Државна ревизорска институција, Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине |

# ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ ЈАВНИХ РАСХОДА

### ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018

Посебно значајан напредак у реформи јавних финансија остварен је у побољшању вишегодишњег програмског буџетирања, које је уведено 2015. године за све кориснике буџета, чиме се јавности пружају разумљивије информације о трошењу средстава из буџета. У односу на традиционални линијски буџет, који средства расподељује на бази улазних елемената, програмско буџетирање уз те информације, од буџетских корисника, тражи да подносе информације о својим програмима, активностима и циљевима и у складу с тим се доносе одлуке о додељивању средстава, односно, расподели буџетских средстава. Програмско буџетирање представља додељивање буџетских средстава у складу са учинком односно резултатима институција. Буџет, на тај начин, постаје ефикаснији инструмент управљања јавним финансијама.

Квалитет програмског буџетирања у Србији наставља да расте сваке године захваљујући томе што корисници јавних средстава добијају адекватну обуку и стичу више знања и искуства у овој области. Током протекле две године, Министарство финансија уложило је значајне напоре за унапређење транспарентности и квалитета буџетског процеса. Програмски буџет је уведен 2015. године да би покрио 100% буџетских корисника у буџету Републике Србије и 100% буџетских корисника у Одлуци о буџету јединица локалне самоуправе (ЈЛС)22. Усаглашеност буџетских корисника са Смерницама за припрему програмског буџета, које је издаје Министарство финансија бележи раст: тако да је 2015. године достигао 61%, 2016. године 82%, док је 2018. године достигнуто 87% усаглашености. Осим тога, проценат јединица локалне самоуправе које поштују буџетске структуре расте у поређењу са вредностима од 42,06% од укупног броја (170) ЈЛС из 2015. године на 46,5% током 2016. године и 61,53% током 2017. године, односно 104 града и општине.

Остварени напредак буџетирања је, поред континуираног обучавања буџетских корисника, постигнут захваљујући унапређењу Смерница за припрему програмског буџета23, унапређењу програмских структурa и програмских информација. Осим тога, напредак буџетирања је постигнут захваљујући развијању Методологије за праћење и извештавање о учинку24, увођењу родно одговорног буџетирања у процес припреме и усвајања буџета Републике Србије за 2017. годину, развијању Буџетског информационог система (БИС) за припрему буџета који је креиран ради пружања лакшег и ефикаснијег уношења финансијских планова, као и једноставнијег процеса анализе и обједињавања финансијског плана буџетских корисника. Поред тога, напредак се огледа и у спровођењу обука за припрему и извештавање о програмском буџету; припреми и објављивању Водича кроз грађански буџет Републике Србије, који јавности пружа

22 Мера 3 – Даље спровођење Вишегодишњег програмског буџетирања на свим нивоима власти

23 Унапређена методологија за припрему годишњег буџета за 2017. годину припремљена је у октобру 2016. године и објављена на интернет страни Министарства финансија. Ово је повезано са показатељем за праћење спровођења Уговора о реформи сектора из ИПА 2015 за Секторску буџетску подршку за РЈУ, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13474

24 Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2018/Uputstvo%20za%20pracenje%20i%20izves tavanje%20o%20ucinku_18_5_2017.pdf

довољно информација о структури буџета, као и о начину прикупљања и трошења средстава. Водич кроз грађански буџет објављен је на званичној интернет страници Министарства 2015, 2017, и 2018. године.25 Транспарентност је унапређена кроз увођење правне обавезе за објавом информација о буџетском програму, као и извештаја о учинку од стране буџетских корисника.

Посебно значајно побољшање у овом стубу реформе УЈФ односи се на почетак извештавања заснованог на учинку које је започело 2017. године. Уведена је обавеза праћења и извештавања о учинку програма, која показује ефекте потрошених буџетских средстава.26

У циљу унапређења система управљања јавним политикама Владе кроз успостављање правног и институционалног оквира, Народна скупштина усвојила је 19. априла 2018. године Закон о планском систему Републике Србије27. Закон је ступио на снагу 28. априла 2018. године и примењује се од 29. октобра 2018. године. Законом се уређује управљање системом јавних политика и средњорочно планирање, врсте и садржина планских докумената које, у складу са својим надлежностима, предлажу, усвајају и спроводе учесници у планском систему. Уређује се и међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената, као и сходнa примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и на вредновање учинака тих прописа.

На основу члана 54a став 3. Закона о буџетском систему у јуну 2017. године, усвојена је Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС“, бр. 63/17). Поменута Уредба је усвојена због унапређења и увођења јединственог механизама који се односи на систематичнију проверу спремности капиталних пројеката за реализацију и њиховог ефикаснијег планирања кроз свеобухватни процес анализе трошкова и користи, селекције и мониторинга с циљем препознавања економски оправданих и стратешки релевантних пројеката. Усвајањем Уредбе, успостављен је главни предуслов за унапређење планирања капиталних пројеката, што је препознато и у Закључној изјави Мисије ММФ-а за 2017. годину, у члану IV „Консултација“.28

### ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020

Програмски буџет је 2015. године уведен за све буџетске кориснике и променио је методологију буџетског планирања и извештавање о извршењу буџета.

Увођење програмског буџета је процес који се не зауставља само на приказивању трошкова буџетских корисника кроз конкретне програме, програмске активности и пројекте, већ је процес који подразумева константно унапређење свих елемената

25 Грађански водич кроз буџет Републике Србије, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2018/Gradjanski%20vodic%20kroz%20budzet%202018.pdf  26 Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2018/Uputstvo%20za%20pracenje%20i%20izves tavanje%20o%20ucinku_18_5_2017.pdf

27 Закон о планском систему, Службени гласник РС бр. 30/18 од 20. априла 2018. године, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2386-17%20lat.pdf

28 Serbia: Concluding Statement of the Mission for the 2017 Article IV Consultation and the Seventh Review under the Stand-By Arrangement (SBA), http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/05/mcs652017-serbia- concluding-statement-of-the-mission-for-the-2017-article-iv-consultation

програмског буџета. Програмски буџет омогућава боље управљање радом државне управе, већу одговорност буџетских корисника, успостављање јачих веза између годишњих буџета, успостављање приоритизације расхода и спровођење јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

Развој праћења и извештавања о учинку програма је надоградња програмског буџета која омогућује буџетским корисницима да користе информације о постигнутим резултатима програма и тиме унапредe делотворност и ефикасност јавне потрошње, као и квалитет јавних услуга. Кључни проблеми, које треба решити у наредном периоду, су како спровести анализе о учинку Програма, како користити информације из Извештаја о учинку Програма да би се донеле одговарајуће одлуке о трошењу буџетских средстава и како побољшати планирање политика и буџета на основу праћења и извештавања о учинку Програма. Неопходно је побољшати систем ИТ буџета кроз развој мера за праћење и извештавање о учинку буџетских програма. У циљу побољшања квалитета програмских информација, посебно циљева и индикатора и побољшања извештавања о извршењу буџета, неопходно је унапредити административне капацитете кроз обуке о припреми програмског буџета и извештавању о учинку.

Влада Србије је у сарадњи са Светском банком, делегацијом Европске уније и ММФ-ом, на бази најбоље светске праксе и, у тесној сарадњи са осталим министарствима, у току 2019. године, сачинила јединствену Методологију за управљање капиталним пројектима, која је послужила као основ за доношење нове, унапређене Уредбе о управљању капиталним пројектима29 која предвиђа једининствени механизам за управљање и олакшава координацију и селекцију приоритета за финансирање и обезбеђивање извора финансирања. У првој половини 2019. године, успостављена је нова организациона јединица при Министарству финансија која се бави управљањем капиталним пројектима, а, такође, ће бити донети и пратећи Правилници које ће ближе уредити начин функционисања нових механизама у домену управљања капиталним пројектима. Поред побројаних активности, у току је и израда сертификације новог информационог система за управљање капиталним инвестицијама – PIMIS за управљање капиталним пројектима.

# OБEЗБEЂИВAЊE EФИКAСНOГ И ДЕЛОТВОРНОГ ИЗВРШEЊA БУЏEТA

### ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018

У циљу ефикасног и делотворног управљања јавним финансијама, јавна средства би требало трошити на благовремен и предвидив начин. Многи фактори су допринели смањењу ефикасности управљању јавним финансијама, као што су: фискална ограничења, застареле процедуре и недостатак административних капацитета. Иако су предузети кораци како би се обезбедило ефикасније и делотворније управљање јавним

29 Уредба о управљању капиталним пројектима, https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2019/Uredba%20o%20upravljanju%20kapitalnim

%20projektima.pdf

финансијама, ПРУЈФ на систематичан и свеобухватан начин обрађује ово питање и даје смернице за ефикасније и делотворније извршење буџета које се постиже:

    - побољшањем прикупљања прихода;

    - контролом расходне стране буџета и управљања готовином;

    - јачањем капацитета за управљање јавним дугом и

    - додатним побољшањем законодавног оквира и процедура у области јавних набавки.

Пoвeћaњe прихoдa држaвe je jeднa oд нajвaжниjих мeрa програма фискaлнe кoнсoлидaциje који је Влада Републике Србије започела 2014. године, заједно са ширим програмом повезаних структурних реформи. Програм фискалне консолидације је драстично побољшао фискални биланс и свеукупни макроекономски учинак. Фискални дефицити су смањени са 6,6% на крају 2014. године на 3,7% у 2015. години и само 1,3% у 2016. години. У 2017. години, Србија је забележила фискални суфицит раван 1% годишњег БДП-a. У буџету за 2018. годину, планиран је дефицит од 0,6% БДП-а, а Предлог закона о буџету за 2019. годину предвиђа дефицит од 0,4% БДП-а.

Ефикаснија наплата прихода и боља контрола пореских обвезника су донели видљиве резултате и очекује се да ће се овај тренд наставити у предстојећем периоду. Упркос томе што је циљана вредност добровољне наплате пореза у 2017. била 87%, на табели индикатора учинка се може видети да је реализована вредност била у висини од 96%. Током 2017. године, Програм трансформације Пореске управе био је ревидиран и припремљен је Акциони план за период 2018-2023. године. Циљ Програма трансформације Пореске управе је побољшање организационе структуре, пословних процеса и пружања услуга пореским обвезницима. Удружени напори уложени су ради повећања добровољног поштовања пореских прописа кроз промену законодавства, унапређење капацитета и подизање нивоа разумевања. Систем управљања ризицима је

побољшан и настављен је развој интегрисаног система ИТ, са циљем даљег унапређења електронских услуга за пореске обвезнике.

Развој Пореске управе, као стабилне институције са модерном организационом структуром и ефикасном пореском администрацијом, Планом трансформације Пореске управе је дефинисан кроз реализацију три стратешка циља:

- Унапређење ефикасности и делотворности основних пословних процеса и повећања степена наплате пореза;

- Подизање квалитета услуга и смањење трошкова испуњавања пореских обавеза;

- Успостављање модерне инфраструктуре и радног окружења унутар организације.

Акциони план Програма трансформације за период 2018-2023, као и Одлука о основним и споредним активностима Пореске управе усвојени су 5. децембра 2017. године30, чиме се Пореска управа фокусира на основне пореске делатности и на фазу консолидације организационих јединица. Додатно поједностављење и обједињене пореске процедуре, као и побољшање оперативних активности на сузбијању сиве економије треба да допринесу смањењу трошкова у испуњавању пореских обавеза, лакшим и праведнијим условима пословања и побољшању наплате пореза.

Ради успостављања структурираног приступа управљању Пореском управом Републике Србије, формирана су и оперативно раде три Одбора:

- Одбор за управљање и надгледање пословања Пореске управе,

- Одбор за управљање ризиком по Плану поштовања прописа и

- Одбор за спровођење Програма трансформације.

У августу 2017. године, формализовано је Одељење за стратешке ризике и Сектор за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију. Број организационих јединица филијала и експозитура је смањен за 100 прошле године, са 178 на 78, док је тај број ове године редукован на 37. До 1. јула 2019. године, обједињене су основне пореске функције у мањи број организационих јединица, а након тога ће уследити наставак процеса консолидације до 2023. године.

Основан је посебан Сектор Пореске управе који је у функцији пружања услуга пореским обвезницима. Очекује се да ће овај прелазак са „традиционалног модела“, заснованог на контроли поштовања прописа на клијентелистички оријентисан приступ, пореским обвезницима олакшати, поједноставити и појефтинити испуњење пореске обавезе. У 2017. години, у 37 филијала оформљен је шалтер под називом „Ваш порезник“ чија је основна сврха помоћ и пружање услуга пореском обвезнику.

Прва фаза консолидације и свођења пословне мреже на 37 филијала, које прати раздавајање основних од споредних активности, је завршена, а у складу са Програмом трансформације Пореске управе 2015-2020, Акционим планом програма трансформације Пореске управе за период 2018-2023, као и препорукама из документа Убрзање реформе Пореске администрације из октобра 2018. године.

Формирана су три нова сектора у Централи Пореске управе и то Сектор за издвојене активности, Сектор за пореско рачуноводство, Сектор за утврђивање порекла имовине

30 Закључак Владе РС 05 Број:021-12037/2017

и посебног пореза, као и Одељење за међународну сарадњу и координацију послова европских интеграција. Функције људских, материјалних ресурса, ИКТ, пружања услуга пореским обвезницима и пореског рачуноводства обављаће се централизовано са територијалном дистрибуцијом која прати организацију основних и издвојених активности.

У оквиру Програма трансформације, планирано је да се спроведе анализа радних процедура и стандардних оперативних поступака пореских инспектора. То ће омогућити проверу да ли су њихове функције и прерогативи јасни, чиме се смањују својевољне одлуке31. Поред тога, припрема нацрта методолошког приручника за евидентирање промета коришћењем фискалних каса довело је до смањења својевољних одлука. План за поштовање пореских прописа за 2017., као и 2018. годину је припремљен у складу са OECD моделом управљања ризицима у вези са поштовањем прописа.

##### Европска комисија је у Извештају о напретку за 2018. годину, у оквиру Преговарачког поглавља 16 – „Опорезивање“, закључила је да је Република Србија умерено припремљена у области опорезивања.

Упрaвa цaринa (УЦ) je вaжaн eлeмeнт систeмa нaплaтe прихoдa и система УЈФ, кao упрaвни oргaн у сaстaву Mинистaрствa финaнсиja. У току је модернизација Управе царина у неколико важних области, укључујући управљање ризицима, унапређење мера против корупције, модернизацију Царинске лабораторије, као и јачање капацитета за успостављање система управљања традиционалним сопственим средствима ЕУ. Тачније од 2016. године, Управа царина прати активност унапређења мера за борбу против корупције кроз Преговарачко поглавље 23 - „Правосуђе и основна права“, које је отворено у јулу 2016. године. Спроведена је анализа ризика на корупцију правног оквира царинског система и успостављена је сарадња са Криминалистичко-полицијском академијом у области обука. Одржан је сет обука за царинске службенике Одељења за унутрашњу контролу на тему „Методи истраге корупције у царини“ уз подршку немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ и пројекта Реформе јавних финансија. Ради реализације активности из Акционог плана за Преговарачко поглавље 24 – „Правда, слобода и безбедност“, у децембру 2017. године, закључен је Споразум о сарадњи у области превенције и сузбијања корупције на граници између Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и Министарства финансија. У октобру 2018. године, у организацији Министрства унутрашњих послова - Сектор унутрашње контроле, одржана је Обука за спровођење анализе ризика од корупције, којој је присуствовао и један службеник из Одељења за унутрашњу контролу Управе царина. Одељење за унутрашњу контролу Управе царина је новом законском регулативом (Закон о царинској служби) добило законски основ за повећање надлежности и унапређење и јачање	капацитета		нарочито		кроз		обуке	службеника.		Јачање	интегритета, антикоруптивне политике и превентивних мера део су стратешког опредељења, Плана развоја	Царинске	службе	до	2020.	године,	који	ће	се	реализовати	развојем административних капацитета и промовисањем политике за борбу против корупције, која одражава професионалну, етичку и транспарентну царинску службу.

У 2017. години. усвојени су плански документи за развој царинске службе до 2020. године: План развоја царинске службе РС за период 2017-2020. године и Акциони план за спровођење Плана

31 Објављена је контролна листа на: http://www.purs.gov.rs/aktuelnosti/Ostalo/3525/inspekcijski-nadzor--- kontrolne-liste.html

развоја царинске службе РС.32 У децембру 2018. године, усвојени су најважнији прописи за функционисање царинске службе, Царински закон и Закон о царинској служби33. Управа царина je једна од неколико одговорних институција за спровођење Владине Стратегије интегрисаног управљања границом од 2017-2020. године која је усвојена у фебруару 2017. године. Општи циљ Стратегије је ефикасно и ефективно интегрисно управљање границом уз јачање сарадње на свим нивоима и јачање административних, инфраструктурних и техничких капацитета граничних служби.

Први посебни циљ ове Стратегије односи се на граничну контролу у оквиру које ће се јачати постојећи системи анализе ризика, успоставиће се заједничке анализе ризика и наставиће се спровођење антикоруптивних мера. Неке од планираних активности су припрема и спровођење заједничких тренинга на подручју сузбијања свих облика коруптивног понашања, израда Заједничког плана деловања свих граничних служби за спречавање корупције запослених, формирање заједничких истражних тимова за борбу против корупције на граници и сл.

Током 2018. године, формирана је Оперативна група за праћење и спровођење Стратегије и Акционог плана за интегрисано управљање границом и Секторски реформски уговор, Радна група за израду Заједничке анализе ризика за све службе, као и Подгрупе на регионалном нивоу, као и Радна група за обуке свих служби у систему Интегрисаног управљања границом.

Усвојен је заједнички модел анализе ризика служби и предвиђена је размена информација раног упозорења и криминалистичко-обавештајних информација. Након разматрања текста Плана превенције од стране мулти-ресорне Радне групе за Процену ризика од коруптивног понашања, усвојен је документ који садржи План превенције коруптивног понашања свих институција укључених у интегрисано управљање границом.

Такође, у току 2015. године, у Управи царина започета је имплементација новог Националног транзитног поступка по правилима Заједничког транзитног поступка ЕУ. У циљу усмеравања контрола на највише ризике у транзиту примењује се апликација за аутоматску евалуацију ризика и оријентацију контрола ERIAN34. У односу на претходни систем управљања ризиком, нови систем има значајно боље карактериристике и то због прецизнијег и адекватнијег уочавања високоризичних пошиљки, као и начина саопштавања информација о ризику. У току је примена система ERIAN (Систем управљања анализом ризика). Систем ERIAN за контролу транзитних процедура националног (НТ) и заједничког транзита (Т1, Т2, Т-), спроведен кроз НЦТС (Нови компјутеризовани транзитни систем), успостављен је од фебруара 2016. године. У септембру 2017. године, Управа царина је започела активности на стварању услова за имплементацију европских стандарда и процедура које се односе на аутоматизовани систем увоза и извоза (АИС/АЕС), као и на систем управљања царинским одлукама. Кроз техничку помоћ ЕУ, Управа царина ће унапредити административне и оперативне

32 План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13484

33 Закон о царинској служби („Службени гласник РС“, бр. 95 од 08. децембра 2018. год.), https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14153

34 ERIAN је експертски систем–модул чији је основни циљ да обезбеди on-line евалуацију декларација које се обрађују у систему процеса декларисања у складу са спецификацијама модела (профила) ризика, сачињеног од стране аналитичара ризика у ERIAN централној архиви профила ризика

капацитете. Пројекат „Техничка помоћ за изградњу институционалног оквира за имплементацију АИС/АЕС“ предвиђен је да траје до краја 2019. године. Започет пројекат увођења аутоматизованих увозних и извозних система је претпоставка и основ за интеграцију ERIAN-а на АИС&АЕС и припадајуће контролне системе. Ступио је на снагу „Додатни протокол 5“ о олакшавању трговине између чланица ЦЕФТА у 2018. години.

У децембру 2017. године је завршен пројекат „Стварање услова за јачање капацитета лабораторије Управе царина Републике Србије“.

Резултати овог пројекта су препоруке које представљају полазну основу за све наредне кораке у процесу модернизације Царинске лабораторије. Уз помоћ пројекта „Стварање услова за јачање капацитета Царинске лабораторије“ припремљени су: нацрт Акционог плана са активностима које треба спровести у будућности (правни оквир Царинске лабораторије, организациона и функционална структура, потребна инфраструктура, потребна набавка опреме и обука запослених) и дефинисање захтева за будући простор Царинске лабораторије.

У 2018. години, 10 кандидата запослених у Царинској лабораторији успешно је прошло обуку која се односи на упознавање са захтевима стандарда за рад у лабораторији (стандард СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006).

##### Европска комисија је у Извештају о напретку за 2018. годину, у оквиру преговарачког поглавља 29 – „Царинска унија“, констатовала да је Србија на добром нивоу припремљености у области царинске уније и да је известан напредак учињен поједностављивањем неких царинских поступака. Током следеће године, Србија треба пре свега да: додатно надогради царински систем обраде укључивањем управљања ризиком и додатно унапреди ИТ систем царинске службе тако да се омогући његова интеграција у систем ЕУ.35

У претходном периоду, спроведено је јачање капацитета Управе царина за учешће у припреми преговарачке позиције за Преговарачко поглавље 33 – „Финансијске и буџетске одредбе“ и то кроз: једну TAIEX радионицу на тему „Успостављање система традиционалних сопствених средстава“ и радионицу на којој је приказано искуство Републике Хрватске у процесу прилагођавања у увођењу система након приступања Европској унији која је организована уз техничку помоћ ГИЗ-а и експерата Хрватске царинске администације. Такође, уз исту помоћ и експертизу, Управа царина је успешно спровела израду Анекса Упитника који се односи на процену способности Републике Србије да испуни административне услове у области сопствених средстава ЕУ. Директор Управе царина је у 2018. години успоставио Техничку радну групу за спровођење обавеза из Поглавља 33.

Дугорочни циљ одржање високог нивоа наплате буџетских прихода подразумева даљи развој службе, као и дугорочну сарадњу са приватним сектором. Значај ових активности

35 Извештај за 2018. годину који прати саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji (1).pdf, стр. 92

посебно је велики у области царинске политике, поготово уколико је значајно увећање наплате прихода које прикупља царинска служба резултат бољег рада службе (у 2018. години, у буџет Србије у плаћено 64,7% више средства у односу на 2013. годину). Као показатељ позитивних резултата Управе царина, може се узети и забележени раст учешћа царинских дажбина укупно распоређеним приходима Буџета РС (са 42,7% у 2016. на 49,9% у 2018. години). У 2018. години, Управа царина је једна од институција која је увела могућност инстант плаћања дажбина. У наредном периоду планира се унапређење процеса обезбеђења царинског дуга и даље усаглашавање са најбољом праксом царинских администрација Европске уније.

Управа за дуван је образована 2005. године Законом о дувану, као орган у саставу Министарства финансија. На захтев привредних субјеката, Управа утврђује испуњеност услова за обављање делатности производње обраде и прераде дувана и увоза и извоза дувана обрађеног и прерађеног дувана. Надлежна је за издавање дозвола за обављање ових делатности, вођење евиденције у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана, обрађеног дувана и прерађеног дувана, као и производњом и прометом дуванских производа. Управа за дуван није била укључена у Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020, који је усвојен 2015. године, али је оцењено, а узимајући у обзир надлежност Управе, да треба да буде саставни део ревидираног Програма и пратећег Акционог плана. Детаљи унапређења административних капацитета и успостављање нових софтверских решења и њихов допринос процесу реформи УЈФ описан је у наставку (планиране активности за период 2019-2020).

Путања јавног дуга Републике Србије преокренута је од 2016. године и, према прелиминарним подацима, удео јавног дуга централног нивоа власти у БДП-у је снижен на 51.4% у јуну 2019. године, тиме доприневши целокупној стабилизацији јавних финансија.

Учешће јавног дуга у БДП-у РС: централни ниво власти

Агенција за оцену кредитног рејтинга „Standard and Poor’s“ потврдила је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB, уз унапређење изгледа са стабилног на позитивни, што значи да би кредитни рејтинг могао бити увећан на BB+ у наредних 12 месеци.

Позитивни изгледи за унапређење кредитног рејтинга уједно су и одраз континуираног смањења јавног дуга. Током протеклих неколико година, Влада је преокренула растућу путању јавног дуга. Само у 2017. години, јавни дуг према БДП-у је пао за око 10 процентних поена. Тренд смањења јавног дуга у БДП-у настављен је и у 2018. години и учешће јавног дуга централног нивоа власти у БДП-у је на крају јуна 2019. године износило 51.4%, што је за око 16.4 процентна поена мање у односу на 2016. годину.

Фискалне реформе су довеле до стабилних јавних финансија и даље смањење јавног дуга очекује се наставком спровођења започетих реформи. Један од главних циљева у наредном периоду је смањење јавног дуга испод 50% БДП-а.

| Показатељи учинка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годишњи трошкови сервисирања јавног дуга (отплате камата) као удео у БДП-у. | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |
| Просечно време доспећа на динарски дуг (године ) | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |

Како би се наставило успешно управљање јавним дугом, Управа за јавни дуг (УЈД) је препознала важност континуиране изградње капацитета кроз обуке и развој софтвера. Током протекле три године, капацитети Управе за јавни дуг побољшани су јачањем људских капацитета, учењем на основу искуства најбољих пракси, а почетни кораци, који су спроведени, односе се на увођење нове методологије за праћење ризика и софтвера за управљање јавним дугом.

Од 2015. године, ради се на унапређењу правног оквира, административних капацитета и информационих система. У току је израда методологије прилагођене за спровођење дугорочних анализа одрживости јавног дуга. Примена нове методологије додатно ће побољшати рад УЈД, имајући у виду да УЈД тренутно користи стандардне MTDS и DSA36 моделе за анализу дуга.

Завршена је израда софтвера за управљање јавним дугом. У 2018. години, завршена је израда софтвера за управљање јавним дугом. Током коришћења софтвера уочени су одређени недостаци, те се тренутно ради на њиховом отклањању како би решење било потпуно функционално. Увођење софтвера помоћи ће у превазилажењу оперативних проблема у раду УЈД и унапређењу његових аналитичких капацитета.

Још један важан корак ка даљем развоју тржишта хартија од вредности на локалном нивоу је увођење система примарних дилера. Управа за јавни дуг интензивно ради, у сарадњи са ММФ-ом, на развоју локалног тржишта и стварању ,,референтних“ емисија државних динарских обвезница, као предуслова за увођење примарних дилера. Препоруке ММФ-а предвиђају фазни приступ у увођењу примарних дилера на аукцијама динарских државних обвезница.

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je oснoвaнa кao пoсeбнa организација сa мaндaтoм зa успoстaвљaњe дoбрoг систeмa нaбaвки и изрaду прoцeдурa кoje ћe oбeзбeдити дa сe jaвнa срeдствa трoшe eфикaснo и трaнспaрeнтнo и тимe сe нaдoвeзуje нa oпштe нaпoрe Влaдe дa смањи кoрупциjу. Стратегија развоја јавних набавки 2014 – 2018.37 служила је као одговарајући стратешки оквир за развој система јавних набавки у претходном периоду.

Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa, кojи je ступиo нa снaгу 1. aприлa 2013. гoдинe, прeдстaвљa oгрoмaн кoрaк кa приближaвaњу систeмa jaвних нaбaвки мeђунaрoдним стaндaрдимa у тoj oблaсти и, штo je joш вaжниje, кoрaк нaпрeд у прaвцу усклaђивaњa сa Дирeктивoм EУ o нaбaвкaмa (2004/18). Зaкoн дeфинишe вaжнe циљeвe oбeзбeђивaњa eфикaснoсти и дeлoтвoрнoсти, кoнкурeнциje и трaнспaрeнтнoсти и спрeчaвaњa кoрупциje и других злoупoтрeбa у пoступку jaвних нaбaвки. Током протекле две године, развој примарног и секундарног законодавства довео је до повећања транспарентности и ефикасности процедура јавних набавки. Делимично усклађивање је обављено у 2015. години, а даље усклађивање се очекује доношењем новог Закона о јавним набавкама у 2019. години. Транспарентност у планирању јавних набавки повећана је након промена законодавног оквира који је усвојен 2015. године, увођењем обавезе наручилаца да објављују планове јавних набавки на Порталу јавних набавки. Укупан број наручилаца, који објављују планове набавки на Порталу, достигли су ниво од 90% у 2016. години, премашујући циљ

36 Стратегија управљања средњорочним дугом и анализа одрживости дуга

37 Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији 2014-2018 и Акциони План за примену Стратегије развоја јавних набавки за 2014-2015, усвојена 30. октобра 2014. Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину који је усвојен Закључком Владе РС 05број: 404-12966/2017 од 28. децембра 2017. године („Службени гласник РС”, број 120/17)

од 85%, како је првобитно планирано Програмом. У првој половини 2017. године, овај проценат износи 89%.

Портал јавних набавки

Постигнут је напредак у повећању техничких капацитета УЈН ради ефикаснијег извршења процедура јавних набавки. У 2016. и 2017. години, одржане су четири обуке за више од 80 одабраних особа и доносилаца одлука38. Повећан је број сертификованих службеника за јавне набавке39. Као резултат обуке пружене службеницима за јавне набавке, у комбинацији са другим предузетим мерама, број обустављених поступака је смањен са 13% у 2014. на 10% у 2016. години, као и у у 2017. години.

Досадашњи напредак у унапређењу укупног система јавних набавки допринео је отварању Преговарачког поглавља 5 – „Јавне набавке“, у децембру 2016. године. Управа за јавне набавке започела је израду Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2019 - 2023. године која у једном делу обухвата елетронске јавне набавке, а све у циљу дефинисања правца даљег развоја и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки. Такође, у току је израда новог Портала јавних набавки чија потпуна имплементације се очекује од јула 2020. године, а који ће омогућити корисницима више функционалности него досадашњи Портал, сходно Нацрту закона о јавним набавкама и директивама ЕУ у овој области. Нови Портал ће омогућавати: е-подношење понуда, е-доделу уговора, е-аукције, динамични систем набавке, е-планирање, е-жалбе, е-каталог.

38 Главне теме обука намењене одређеним лицима и доносиоцима одлука обухватале су централизоване јавне набавке и примену оквирних споразума, зелене набавке, форме и методе преговарања у преговарачком поступку, техничку евалуацију понуда, коришћење критеријума економски најповољније понуде, заштиту права у поступцима јавне набавке, као и питања која се односе на коришћење Портала јавних набавки.

39 Од 2300 особа, које су првобитно планиране да буду сертификоване до краја 2017. године, 3762 лица је добило сертификате, што показује повећање од 63% изнад циљане вредности.

Крајем 2017. године, усвојене су измене и допуне Правилника о систему извршења буџета Републике Србије, а нови информациони систем за извршење буџета (ИСИБ), пуштен у продукцију 01.01.2018. године, чиме су се стекли услови да се у систем за извршење буџета укључе нови индиректни корисници буџетских средстава (ИБК).

Побољшано је финансијско планирање за све ДКБ и ИКБ укључене у систем за извршење буџета Републике, а надлежним директним корисницима буџетских средстава (ДБК) омогућен је распоред и контрола над апропријацијама њихових индиректних корисника. Самим тим, унапређено је планирање токова новца тиме што ДБК може, на основу потреба ИБК, да алоцира средства са апропријација једног индиректног корисника на апропријације другог индиректног корисника, у оквирима Законом о буџету утврђених апропријација. На тај начин, ДБК је омoгућена појачана контрола планова за извршење буџета и утврђених квота њихових индиректних корисника, као и преузетих обавеза и реализације преузетих обавеза, што је довело до унапређеног планирања код свих корисника.

### ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020

У наредном периоду, када се говори о даљем унапређењу рада Пореске управе, основа реформских процеса биће Програм трансформације за период 2018-2023. Иако се ради о врло сложеном и свеобухватном процесу, у оквиру Акционог плана ПРУЈФ за период 2019-2020. дефинисане су неке кључне активности од којих зависи и успех целокупног процеса унапређења рада.

До краја трећег квартала 2019. године, успостављена је нова организациона структура са подељеним основним и споредним функцијама, с тим да ће се процес консолидације наставити до 2023. године. Пословима издвојених активности управљаће се преко посебне мреже организационих јединица на терену. Издвојене активности, за које се процени да има више смисла да припадају другим органима или државним ресорима, биће премештене чим се за то испуне услови.

Сектор за издвојене активности је надлежан за администрирање и предузимање издвојених активности, и то: утврђивање, контрола и наплата пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон; утврђивање и наплата пореза на употребу, држање и ношење добара (оружје, возила); утврђивање тржишне вредности непокретности; утврђивање повреде права интелектуалне својине, посебно права на рачунарске програме (софтвер) и базе података; надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма; надзор над измирењем новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката; принудна наплата и повраћај републичких административних такси; принудно извршење мере заштите конкуренције, као и повраћај средстава у случају њиховог умањења или поништења одлуком суда.

#### До краја 2020. године, планирано је даље јачање стратешког управљања, унапређење и поједностављење основних функција Пореске управе, унапређење организационе структуре и пословних процеса који воде ка ефикаснијем пружању услуга пореским обвезницима.

Један од главних изазова када је у питању унапређење рада Пореске управе је везан за успостављање или унапређење система ИТ. Аутоматизована размена података са

трећом страном има за циљ да унапреди анализу података како би се побољшала анализа ризика. Такође, потребно је успоставити информационо комуникационе технологије (ICT) везане за размену података са ЕУ земљама (EIS). Предуслов за аутоматизацију пословних процеса је реинжењеринг истих, што је пројектом Светске банке и планирано. Потребна је модернизација ИКТ система, аутоматизације размене података и складишта података што је у плану да се реализује.

Управа царина Републике Србије развила је план развоја Царинске службе за период 2017-2020. Овај документ представља основу за даље унапређење рада Управе царина у наредном периоду.

Јачање интегритета, антикоруптивне политике и превентивних мера део је стратешког циља шест, Плана развоја Царинске службе, који ће се реализовати развојем административних капацитета и промовисањем политике за борбу против корупције, која одражава професионалну, етичку и транспарентну царинску службу.

Један од главних сегмената развоја у наредном периоду јесте и унапређење управљања ризицима. Део развоја представља повезивање система ERIAN са одређеним евиденцијама, што би допринело бољем функционисању система анализе ризика до момента потпуне интеграције ERIAN-а са аутоматизованим увозним и извозним системима. До краја 2020. године, планиран је завршетак свих активности везаних за успостављање услова за модернизацију Царинске лабораторије и активности везаних за јачање капацитета службе за спровођење обавеза из Преговарачког поглавља 33 – „Финансијске и буџетске одредбе“. У наредном периоду, Управа царина, заједно са Министарством, планира да започне активности анализе правног оквира и административних капацитета за потпуну примену прописа ЕУ за Традиционална сопствена средства, као и да се отпочну активности на спровођењу специфичних обука цариских службеника за управљање Традиционалним сопственим средствима ЕУ. То ће бити први корак у јачању капацитета Управе царина за управљење Традиционалним сопственим средствима ЕУ. Дугорочни циљ одржања високог нивоа наплате царинских дажбина, осим наведених активности у наредном периоду, подразумева и унапређење процеса обезбеђења царинског дуга.

Управа за дуван узела је учешће у пројекту Владе РС „Поједностављење административних поступака и регулативе – Е-папир“ којим координира Републички секретаријат за јавне политике а који за циљ има унапређење пословног амбијента и успостављање подстицајног окружења за даље инвестиције у развој конкурентне привреде кроз смањење административних трошкова. Акционим планом за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019-2020, у оквиру Мере 1.3: Оптимизација административних поступака, предвиђена је оптимизација 39 и дигитализација пет административних поступака које спроводи Управа за дуван.

У циљу реализације наведених активности, неопходно је успостављање новог јединственог система регистара којим би се омогућило повезивање свих регистара и евиденционих листа које води Управа за дуван. Израда јединственог система регистара, односно софтверског решења, омогућила би формирање базе податка и повезивање свих регистара и евиденционих листа које води Управа за дуван, што предстваља кључан предуслов за потпуну дигитализацију администартивних поступака, којoм би се постигло унапређење квалитета пружања јавних услуга и скраћење времена потребног за одлучивање.

Такође, успостављање јединственог система регистара, омогућило би размену података са другим државним органима, не само у циљу ефикснијег поступања по захтевима привредних субјекта, већ и у циљу делотворније инспекцијске контроле њиховог пословања као и сузбијања нелагалног промета дувана и дуванских производа.

У циљу адекватног спровођења новог система регистрације, за вођење регистара и евиденционих листа, неопходно је организовати обуке и радионице за запослене у Управи за дуван и у другим укљученим институцијама. Дигитализацијом процедура постиже се скраћење времена које је потребно за издавање дозвола у Управи за дуван, као унапређење квалитета пружања јавних услуга.

Да би се подигла свест привредних субјеката који користе услуге Управе за дуван, неопходно је креирати инфо сесије, састанке, видео инструкције, приручнике итд. како би се приказао нови информациони систем и нове могућности за бољу сарадњу привредних субјеката са државном управом. Крајњи резултат би било транспарентније и ефикасније прикупљање прихода због поједностављеног поступка издавања дозвола.

У циљу даљег јачања капацитета Управе за јавни дуг, планирано је унапређење знања из области анализе ризика трошкова у оквиру Стратегије за управљање дугом. Неопходно је да запослени похађају одговарајућу обуку, укључујући и коришћење ек алата. Предвиђено је унапређење квалитета стратешког документа и годишњег плана позајмица како би се обезбедила несметана реализација током целе године. Такође, препозната је потреба да се размотри коришћење алтернативних алата који су највише у складу са постојећим капацитетима. Наведене активности имају за циљ да се кроз припрему Стратегије управљања јавним дугом, засноване на анализи трошкова и ризика, достигне прихватљив ниво ризика.

У наредном периоду, планирано је успостављање Система примарних дилера и даљи развој домаћег тржишта обвезница. Ово ће се постићи кроз прецизно дефинисање обавеза и усклађивање неопходног законског оквира. Биће успостављен одговарајући систем праћења како би се обезбедило несметано спровођење договорених обавеза кроз идентификовање мера за унапређење функционисања и транспарентности секундарног тржишта државних хартија од вредности.

Препозната је и потреба да се даље јачају системи ИТ, нарочито у делу који се односи на алате за пословну интелигеницју и другу фазу развоја алата за анализу ризика.

Према Стратегији развоја Јавних набавки, потпуно усклађивање са правним тековинама ЕУ постићи ће се усвајањем новог Закона о јавним набавкама (дп) и планираних подзаконских аката до краја 2020. године. Самим тим, обавештења о јавним набавкама биће у потпуности усклађена са директивама ЕУ40. Модели тендерске документације су од великог значаја за наручиоце приликом припреме набавке и знатно смањују број неправилности у поступку. С обзиром на то, Управа за јавне набавке је, на својој интернет страници, припремила и објавила бројне моделе тендерске документације и упутства, како би се осигурало боље спровођење закона и правила о

40 Врсте и садржине обавештења о ЈН, као и начин објављивања, прописани су у неколико директива ЕУ (2014/23, 2014/24, 2014/25, 2009/81 и директиве о правним лековима) и у Уредби (ЕУ) 2015/1986 од 11. новембра 2015. године.

јавним набавкама. Исто ће бити урађено и након усвајања новог Закона о јавним набавкама.

Оквирни споразуми означавају споразум између једног или више наручилаца и једног или више економских оператера у циљу утврђивања услова који регулишу уговоре који ће бити додељени током одређеног периода. Самим тим, долази се до уштеде у трошковима набавке и времену проведеном у процесу набавке, с обзиром на смањење административног оптерећења и пружање могућности уговарачима да уштеде време у случају тих набавки за које се очекује да ће се понављати сваке године. Такви модели Оквирних споразума, за одређене субјекте јавних набавки, ће бити припремљени у складу са роком усвајања новог Закона о јавним набавкама.

Значај процене вредности јавних набавки је велики и представља један од предуслова за добијање „најбоље вредности за новац“. Износ процене вредности дефинише врсту поступка набавке, начин објављивања обавештења, утврђује обавезу наручиоца да усвоји унутрашњи план за спречавање корупције приликом јавних набавки. У ту сврху, израђена је и Методологија за одређивање процењене вредности јавне набавке уз подршку ГИЗ пројекта „Подршка даљем унапређењу система јавних набавки у Републици Србији“. Исто тако, како би се остварила најпогоднија комбинација трошкова, квалитета и одрживости да би се задовољили захтеви наручиоца, неопходно је размотрити читав животни циклус производа до краја периода његовог коришћења. Еколошке политике набавке имају за циљ набавку производа и услуга које су еколошки прихватљиве. Сходно томе, важећи закон утврђује принципе заштите животне средине и енергетске ефикасности као једног од основних принципа јавних набавки. С тим у вези, израђене су и Смернице за обрачун животног циклуса. Да би даље промовисали зелене набавке, планирано је извршити анализу тренутног стања у овој области како би се утврдило да ли и у којој мери РСЦА узима у обзир критеријуме за уштеду енергије и очување околине приликом покретања процедура јавне набавке и које су главне препреке за куповину зелених производа или услуга. На основу резултата анализе, припремиће се смернице за РСЦА и економске операторе са препорукама и најбољим праксама за зелене набавке. Такође ће се припремити модел стандардних „еколошких“ техничких спецификација за одређене производе као део смерница.

# ДЕЛОТВОРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА

### ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018

Делотворна финансијска контрола представља кључни корак реформе у успостављању буџетске дисциплине и повећању одговорности у управљању јавним средствима. За ефикасну реализацију реформе у овој области, важно је унапређење три подобласти: 1. Интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ); 2. Додатно јачање законодавног оквира, интитуционалних и оперативних капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ и 3. Управљање неправилностима,

координација и сарадња на сузбијању превара и заштиту финансијских интереса ЕУ и националних интереса Србије.

Иако интерна контрола и интерна ревизија представљају темељ и основни ниво финансијске контроле, реформа ове области није изолована техничка реформа. Она је део шире области реформе јавне управе, промена у буџетском систему и саставни део система за индиректно управљање претприступним инструментом ЕУ, који је неопходно у највећој могућој мери укључити у свеобухватни систем интерне финансијске контроле у јавном сектору.

Током трогодишњег периода спровођења Програма, за наведене подобласти и постигнути успех заслужни су, поред Сектора - Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) МФ, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ - АФКОС и Сектор за буџетску инспекцију (СБИ) МФ41, као и Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ (скраћеница на енглеском језику: GAO, у даљем тексту: Канцеларија). Напредак овог реформског стуба, поред наведених, директно зависи и од великог броја корисника јавних средстава (КЈС).

Спровођење активности дефинисаних у оквиру Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору РС (Стратегија ИФКЈ) за период 2017-2020.42 и Стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ у РС за период 2017-2020.43 (у даљем тексту: АФКОС Стратегија) са пратећим Акционим плановима је кључно за даљи напредак реформских мера ПРУЈФ.

##### У прилог напретку у реформисању области делотворне финансијске контроле сведочи и Извештај ЕК о напретку Србије из 2018. и 2019. године, где се у делу поглавље 32 – „Финансијски надзор“, наводи да је постигнут је известан напредак у области интерне финансијске контроле у јавном сектору. Такође, наводи се да је потребно је уложити додатни напор у циљу решавања управљачке одговорности и јачања унутрашње контроле и интерне ревизије. 44 У области поглавља 22 –

„Регионална политика и координација структурних инструмената“, и дела финансијског управљања, контроле и ревизије, истакнуто је да су национални системи додатно развијени како би били усклађени са захтевима децентрализованог/индиректног управљања средствима ИПА. Ангажован је шеф Ревизорског тела, а капацитети институције су ојачани.

41 Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Министарства финансија из децембра 2018. године, Сектору за контролу јавних средстава престаје мандат и формиране су две уже организационе јединице Сектор за буџетску инспекцију и Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ (АФКОС)

42 Стратегијa развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у републици србији за период 2017–2020. године, https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Strategija%20razvoja%202017-2020.pdf 43 Стратегију за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима европске уније у републици србији за период 2017– 2020. године, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/Strategija%20za%20suzbijanje%20nepravilnosti%20i%20prev ara%20u%20postupanju%20sa%20finansijskim%20sredstvima%20EU.pdf

44 Радни документ Комисије, Република Србија, Извештај за 2019. годину који прати саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона Саопштење о политици проширења ЕУ за 2019. годину, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/20190529-serbia- report_SR_-_REVIDIRANO.pdf

Унапређење интерне финансијске контроле у јавном сектору

Унапређење ове подобласти може се посматрати кроз три аспекта:

    - унапређење стратешког и законодавног оквира ИФКЈ;

    - унапређење спровођења финансијског управљања и контроле (ФУК) и

    - подршка увођењу и спровођењу функције интерне ревизије (ИР).

ЦЈХ, као носилац свих реформских корака у овој подобласти и у циљу испуњења истих, децембра 2018. године, успоставила је нову организациону структуру45 (шематски приказ организационе структуре ЦЈХ је у графикону у наставку).

Графикон - Организациона структура ЦЈХ

Највећи напредак остварен је усвајањем стратешког оквира, Стратегијe ИФКЈ за период 2017-2020, у мају 2017. године, са пратећим једногодишњим Акционим планом. У току 2018. године, радило се на припреми новог Акционог плана за период 2019-2020, који је усвојен у априлу 2019. године.

У области унапређења законодавног оквира у области ФУК, ЦЈХ је у сарадњи са

twinning партнером израдила и објавила на свом сајту:

    - Смернице о концепту управљачке одговорности46, са идејом да се корисницима јавних средстава помогне да на исправан и свеобухватан начин разумеју концепт управљачке одговорности, као и да се омогући успостављање и развој овог концепта у пракси, у складу са прописима и организационом структуром корисника, како би се што ефикасније остварили циљеви организације;

45 Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МФ из децембра 2018. године реорганизована је ЦЈХ са систематизованих 19 и попуњених 11 радних места. У току је поступак за попуњавање упражњених радних места.

46 Смернице о концепту управљачке одговорности, https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Smernice-o-upravljackoj-odgovornosti.pdf

    - Упитник за самооцењивање управљачке одговорности47, који представља алат корисницима јавних средстава за сагледавање стања у овој области и пружање смерница за даље унапређење и

    - Модел Стратегије управљања ризицима48, док су Смернице за управљање ризицима ажуриране49.

У Закону о буџетском систему од 8. децембра 2018. године, уведена је дефиниција која се односи на неправилности, како би се даље разрадио концепт управљања неправилностима. У марту 2019. године, усвојен је Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору. Такође, унапређен је и Приручник за финансијско управљање и контролу, као и нацрт измена Правилника који регулише област финансијског управљања и контроле50 и то у домену даље разраде управљачке одговорности код КЈС, управљања неправилностима, као и могућности обавезног потписивања и достављања Изјаве о интерним контролама од стране руководиоца КЈС.

Образоване су три Радне групе: Радна група за ИФКЈ, задужена за праћење спровођења Акционог плана Стратегије ИФКЈ, и Радна група зa ФУК и ИР, задужена за координацију међусекторског приступа ФУК, и ИР у оквиру МФ, формиране су током 2017. године, док је крајем 2018. године формирана Радна група за координацију послова из ИФКЈ у оквиру Савета за реформу јавне управе, ради интензивниje координацијe и сарадњe са институцијама које су кључне за ову област: МДУЛС, РСЈП , Сектор буџета МФ, Управа за јавне набавке, Министарство правде и Министарство привреде.

Са twinning партнером се спроводи Пилот пројекат који у фокусу има управљачку одговорност са институцијама које су надлежне за прописе којима се регулишу битни елементи управљачке одоговорности: МФ, МДУЛС и РСЈП. 51 Кроз пилот пројекат ће бити идентификовани и развијени примери добре праксе, произведени материјали (методологије и смернице) и идентификоване слабости у садашњој и планираној регулативи и пракси, чије отклањање ће бити планирано - стратешким документима ЦЈХ је извршила преглед квалитета рада ИР, у складу са препорукама СИГМА, у десет министарстава у 2016. години и осам министарстава и три организације обавезног социјалног осигурања у 2017. години, што, такође, представља припремни рад за измену законодавства како би се спровела контрола квалитета ИР у складу са стандардима о интерној ревизији. Појединачни годишњи преглед квалитета рада ИР у девет институција КЈС, започет крајем 2018. године, завршен је почетком 2019. године.

Израђен је и тестиран посебан софтвер у циљу прикупљања годишњих извештаја корисника јавних средстава (КЈС), путем on-line приступа, и усклађен са оперативним потребама за анализом и припремом консолидованих годишњих извештаја. Током 2018. године, спроведена је тест фаза рада софтвера, за око 200 КЈС, приликом чега су уочени

47 Вежба: Да ли сам добар руководилац? https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Upravljacka%20odgovornost%20Upitnik.pdf 48 Стратегија управљања ризицима,

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Model%20Strategije%20upravljanja%20rizicima.pdf 49 Смeрницe зa упрaвљaњe ризицимa, https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/Smernice%20za%20upravljanje%20rizicima.pdf

50 Приручник за финансијско управљање и контролу, https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/CJH/2019/FUK%20prirucnik%20Compressed.pdf

51 НСЗ је, такође, укључен у Пилот због своје специфичне структуре и величине а и као пример добре праксе.

одређени недостаци истог и тренутно се ради на отклањању уочених проблема.Аналитички приступ и садржај Консолидованог годишњег извештаја за 2017. годину побољшан је у сарадњи са СИГМА експертима.52

Крајем 2017. године, израђена је Анализа о недостацима која садржи пресек стања у области ФУК и ИР у јавном сектору, такође, реализовану уз помоћ twinning пројекта, која садржи препоруке за превазилажење уочених слабости и унапређење система ИФКЈ.

ЦЈХ је спровела петодневне основне обуке о ФУК током дванаест циклуса за 727 учесника, са унапређеним материјалима за обуку; пет обука одржано је у јединицама локалне самоуправе (градови: Крагујевац, Ниш, Суботица, Крушевац; општина Бечеј). Подршка руководиоцима КЈС и ФУК координаторима на свим нивоима власти пружена је кроз 16 једнодневних радионица и обука којима је присуствовало око 450 учесника. У оквиру последње систематизације МФ, из децембра 2018. године, у оквиру ЦЈХ формирана је посебна група која ће се бавити сагледавањем квалитета система ФУК.

Законом о буџетском систему је прописано да је функционално независна и децентрализована ИР обавеза свих институција КЈС. ИР је успостављена у свих 18 министарстава и три фонда обавезног социјалног осигурања. На нивоу јединица територијалне аутономије и локалних самоуправа, функција ИР успостављена је код 100 КЈС, са 204 систематизована и 154 попуњене позиције интерних ревизора53. Процес попуњавања радних места интерних ревизора у министарствима се интензивно прати од стране ЦЈХ. Уз подршку twinning пројекта, током 2018. године, припремљен је нацрт

„Смерница за успостављање одбора за ревизију и заједничких јединица за интерну ревизију у оквиру малих КЈС“.

До краја 2018. године, укупно 413 интерних ревизора је стекло звање овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. Током октобра 2018. године, ЦЈХ је иницирала процес пребацивања обука за ФУК и ИР на Националну академију за јавну управу (НАЈУ). Крајем 2018. године, ЦЈХ је припремио прилоге за Програм континуираног стручног усавршавања у оквиру кога ће током 2019. године, која је дефинисана као нулта година НАЈУ имплементације обука, бити спроведене петодневне обуке за ФУК као и теоријска и практична обука за добијање сертификата за обављање интерне ревизије у јавном сектору. Осим наведених обука, ЦЈХ је у оквиру НАЈУ припремила краће обуке намењене руководиоцима свих нивоа које ће осим стандардних ФУК и ИР тема предвидети и концепт управљачке одговорности. Поступак измештања обука је још увек у току и, с обзиром да укључује измену правног оквира и изградњу капацитета, његов крај се очекује у наредном стратешком периоду.

У претходном периоду, изазови са којима се ЦЈХ суочила говоре у прилог томе да свеукупно јачање ЦЈХ као покретача промена мора бити опште препознато од стране највишег нивоа руководства, због чега је последњом систематизацијом ЦЈХ добила могућност да појача своје капацитете у значајној мери. За област ИФКЈ је од суштинске важности разумевање значаја интерних контрола, пре свега од стране највишег руководства у институцијама јавног сектора Србије. Потребе за обуком из области ИФКЈ су и даље велике и неопходне су даље активности на организацији обука, унапређивању материјала за електронско учење, обуке по мери за ФУК за кориснике јавних средстава

52 Извештај за 2016. годину о стању ИФКЈ РС усвојен је у септембру 2017. године. Консолидовани годишњи извештај за 2017. годину о стању ИФКЈ у РС, усвојен је у септембру 2018. године. ЦЈХ ће и даље наставити са побољшањем система извештавања уз подршку SIGMA.

53 Подаци из КГИ 2017. године

на централном и локалном нивоу власти, организацију и учешће на конференцијама. У области управљачке одговорности, стални изазов представља чињеница да прописи којима се ова област регулише углавном нису у оквиру надлежности Министарства финансија. Нарочито је вертикална компонента управљачке одговорности комплексна и захтевна за координацију. Због овога, ЦЈХ улаже посебне напоре за обезбеђење успешне координације са институцијама и јединицама које су кључне за креирање прописа из ове области.

#### Додатно јачање законодавног оквира, интитуционалних и оперативних капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ.

Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ је спровела све планиране реформске активности у оквиру АП ПРУЈФ, изузев усвајања законодавног оквира за реинституционализацију Канцеларије. Иако је допуњени Нацрт правног оквира за реинституционализацију припремљен у децембру 2017. године, финална фаза усвајања документа је одложена услед непостојања институционалне и економске оправданости промене организационог облика с обзиром да изискује додатна буџетска средства. Предлагач закона је првенствено био МДУЛС, након чега је предлагачку функцију преузело МЕИ.

Организациони, технички и административни капацитети Канцеларије, такође су побољшани у складу са захтевима Европске комисије (ЕК), чиме је повећана функционалност за спровођење ревизорских активности. У складу са препорукама последње спроведене анализе обима посла, Канцеларија је ангажовала одговарајући број компетентних државних службеника. Дана 31.12.2018. Канцеларија је имала 27 запослених, од којих је 24 запослено на неодређен временски период и три запослена која су ангажована по основу уговора.

Канцеларија за ревизију почела је 2019. годину са 23 ревизора, од којих 13 има звање овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. До 8. маја 2019. године, након значајног одлива кадрова, Канцеларију су напустила 2 овлашћена интерна ревизора у јавном сектору и 4 ревизора саветника. Искусни кључни службеници остали су у Канцеларији, тако да је очувано корпоративно знање и континуитет пословања, уз задржавање кључних кадрова и институционалне меморије.

Влада Републике Србије одобрила је нови максимални број запослених у Канцеларији, који је сада 33, у складу са важећом аналитичком проценом радних места. Канцеларија је припремила нови Правилник о унутрашњем уређењу и класификацији радних места и упутила га релевантним телима Владе, како би добила њихово мишљење. Након одобрења Владе Републике Србије, Канцеларија ће моћи да покрене процес запошљавања, да би остварила циљану вредност пуног капацитета Канцеларије за тренутне потребе, у складу са реформама у области јавне администрације, изменама и допунама постојећег закона о државним службеницима, уз одржавање фискалне консолидације. Ради ефикаснијег и ефективнијег рада, Канцеларија је, уз подршку ЕУ, увела софтвер AuditDoc крајем 2018. године.

#### Унапређење управљања неправилностима, координације и сарадње на сузбијању превара и заштите финансијских интереса ЕУ

Управљање неправилностима, координација и сарадња на сузбијању превара у поступању са средствима ЕУ релевантна је и важна, како за интересе Републике Србије, тако и Европске уније. У претходном периоду, као реформска активност плнирана у

оквиру АП ПРУЈФ 2016-2020, спроведена је СИГМА анализа „Рационализација рада Буџетске инспекције и Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС)“ како би се извршила процена могућности рационализације рада ове две јединице, под јединственом структуром управљања у оквиру постојећег законодавства.

У извештају СИГМА, у делу Закључци и оквирна мапа пута, препознато је да интегрисање АФКОС-а са Буџетском инспекцијом није повољна опција све док Србија не приступи ЕУ, јер ће АФКОС имати специјализовано знање о захтевима и системима ЕУ, као и језичке вештине, које запослени у у Буџетској инспекцију немају. Садашњи систем и искуство, стечено током статуса кандидата, ће бити основа за даљи развој АФКОС-а у Србији и уједно ће осигурати заштиту финансијских интереса Уније и борбу против превара, корупције и било које друге незаконите активности која утиче на те интересе.До момента приступања ЕУ, АФКОС ће спроводити Акциони план за АФКОС Стратегију, а Буџетска инспекција ће у потпуности успоставити систем усклађен за стандардима јавне интерне финансијске контроле. Обе јединице утврђују радне методологије и могу да успоставе заједничке праксе у областима разменe информација и сарадњe приликом отклањања недостатака система.

Организационе јединице Министарства финансија, које се баве овом области, биле су најпре независне, затим од 2016. до 2018. године, обједињене у оквиру Сектора за контролу јавних средства МФ, да би се од краја 2018. године поново осамосталиле формирањем посебног Сектора за буџетску инспекцију (СБИ) и Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ, који је директно одговоран министру финансија.54 Оваква институционална позиционираност омогућавала је АФКОС-у оптимални ниво функционалне самосталности, чиме се обезбеђивало несметано обављање оперативних задатака. АФКОС се састоји из три групе, Групе за анализу података и управљање ризицима, Групе за поступање по пријављеним неправилностима и Групе за подршку, са десет систематизованих радних места. На крају 2018. године, у Одељењу за сузбијање неправилности и превара било је ангажовано укупно пет извршилаца.

У складу са Законом о буџетском систему, 55АФКОС обавља „послове координације активности у области сузбијања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније, подршке раду мреже за сузбијање неправилности и превара, координације правне, оперативне и техничке сарадње са Европском канцеларијом за борбу против превара и другим надлежним телима и службама Европске комисије, као и административне провере пријављених неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније које обавља МФ. Министарство доставља Влади годишњи извештај о активностима, која га подноси Народној скупштини до 31. марта текуће године за претходну буџетску годину.

Од почетка јануара 2017. године, путем званичне интернет странице МФ, отворена је могућност примања пријава неправилности у поступању са финансијским средствима

54 Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија oд

- децембра 2018. године Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ (АФКОС) формирано је као организациона јединица изван састава сектора, секретаријата и кабинета, под директном надлежношћу министра финансија.

55 Закон о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 , 113/17 и 95/18)

ЕУ. На овај начин поједностављује се поступак пријављивања и пружа могућност свима који имају било какву информацију о неправилностима у поступању са финансијским средствима ЕУ да је проследе, потписано или анонимно.

Илустрација: Почетна страница сајта Министарства финасија са извојеним делом за пријаву неправилности

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12886

Влада РС усвојила је 10. септембра 2015. године Одлуку о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније.56 Мрежа представља повремено радно тело Владе које се састаје по потреби, а најмање једном у два месеца. Образована је са циљем спречавања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ док траје пружање финансијске помоћи ЕУ Републици Србији за програме финансиране до 2020. године. Чланови Мреже су именовани представници следећих органа и институција:

  - Министарства финансија (Сектора за управљање средствима Европске уније, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Сектора за буџетску инспекцију, Пореске управе, Управе за трезор, Управе за спречавање прања новца и Управе царина);

  - Министарства унутрашњих послова;

  - Министарства правде;

  - Министарства за европске интеграције;

  - Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

  - Републичког јавног тужилаштва;

  - Државне ревизорске институције;

  - Агенције за борбу против корупције и

56 „Службени гласник РС", измене - број 78/15, 43/17 од 5. маја 2017. године, 74/18 од 5. октобра 2018. године.

  - Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

У 2018. години, настављена је сарадња са Европском канцеларијом за борбу против превара (OLAF) која се огледала у размени информација о утврђеним неправилностима и постојању сумње на превару у коришћењу средстава ЕУ, координацији и пружању подршке националним институцијама и инспекторима OLAF-а у спровођењу истрага на територији Републике Србије.

Размена информација са OLAF-ом подразумева и информације о праћењу тока истрага које спроводе надлежне нституције Републике Србије. У току 2018. године, одржана су два редовна састанка са OLAF-ом, и то 19. априла 2018. године у Бриселу и 5. и 6. јуна 2018. године у Београду. Од августа месеца 2018. године, отворена је могућност директног извештавања о утврђеним неправилностима и сумњама на превару у поступању са финансијским средствима ЕУ од стране АФКОС-а, кроз систем електронског извештавања ((Irregularity Management System - IMS ) Европске комисије и OLAF-а. Подаци се редовно ажурирају.

Такође, АФКОС доставља извештаје о напретку у оквиру Преговарачког поглавља 32 –

„Финансијка контрола“ кроз ажурирање тзв. мониторинг табеле, као и кроз редовне годишње састанке Мониторинг мисије.

О свом раду, АФКОС извештава Владу и Народну Скупштину кроз Годишњи извештај о спровођењу циљева и активности из Стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017 - 2020. године и Годишњи извештај о активностима спроведеним у циљу сузбијања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији (доступно на званичној интернет презентацији Министарства финансија).

Успостављен одговорајући законодавни оквир за буџетску инспекцију усклађену са интерном финансијском контролом у јавном сектору. У протеклом периоду функционисање буџетске инспекције Министарства финансија карактерише се ограниченим кадровским и техничким ресурсима, одливом кадрoва, потешкоћама у обезбеђењу нових квалитетних кадрова, непостојањем подстицаја за потенцијалне стручне кадрове, који би се запослили у буџетској инспекцији, што је препознато и у оквиру Вертикалне функционалне анализе МФ, коју је извршила Светска банка у 2016. години. Из наведених разлога, Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, усвојеним у децембру 2018. године, у новообразованом Сектору за буџетску инспекцију систематизовано је укупно 40 радних места, за разлику од претходног Правилника којим је било систематизовано укупно 23 радна места. Очекује се да ће ово значајно повећање броја запослених додатно утицати на позитиван тренд идентификовања неправилности и допринети успостављању законитости у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава.

Тренутно се послови Сектора за буџетску инспекцију обављају у оквиру два одељења: Одељење буџетске инспекције и Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима. Измена организационе структуре извршена је како би се повећала функционалност и ефикасност буџетске инспекције.

Такође, Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције је усвојена крајем октобра 2017. године.57 У циљу функционалног јачања буџетске инспекције, у новембру 2018. године, донет је Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга Сектора за буџетску инспекцију.

### ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020

Имајући у виду приоритете Владе РС, као и међународне обавезе у овој области, поједини реформски циљеви дефинисани 2015. године су унапређени кроз следећи скуп мера:

#### Побољшано спровођење финансијског управљања и контроле и даљи развој функције интерне ревизије у складу са међународним стандардима и принципима

ЦЈХ, као стратешки покретач подобласти, усмерила је своје активности за наредни период ка: Увођењу контроле квалитета финансијског управљања и унапређењу сагледавања квалитета интерне ревизије код корисника јавних средстава – што би, као крајњи резлутат, требало да омогући квалитетнију процену успостављености система ФУК и ИР код КЈС и тиме би представљало најзначајнију полугу за даље унапређење квалитета ФУК-а и ИР у Србији. Контрола квалитета ФУК-а кроз провере на лицу места је потпуно нова функција која се тек успоставља на основу Смерница које је произвела СИГМА. До истека AП ПРУЈФ за период 2019-2020, ЦЈХ ће бити у могућности да након припремног периода (развој методологије, интерне процедуре, алата за проверу, плана, модела извештаја и сл.) започне са извођењем ових провера. Даљи развој ове функције који би укључивао и евентуалну анализу спровођења ЦЈХ препорука, као и евалуацију и даље унапређење саме функције ће се одвијати у наредном стратешком периоду. Такође, област контроле квалитета у области ИР ће се додатно унапређивати. До краја 2019. године је планирано доношење Правилника који треба да уреди контролу квалитета рада ИР по моделу колегијалног предлога. У оквиру ЦЈХ су се издвојиле две посебне уже унутрашње јединице које ће се бавити овим питањима, једна задужена за сагледавање квалитета система ФУК и друга за праћење квалитета рада ИР.

Припреми Смерница за управљање неправилностима за све КЈС ради могућности формулисања властитих процедура у вези са управљањем неправилностима. ЦЈХ је, у оквиру последње измене Закона о буџетском систему, увела дефиницију неправилности58, коју ће најпре укључити као концепт управљања неправилностима у Правилник о ФУК, чиме ће КЈС бити у обавези да извештавају о неправилностима. ЦЈХ ће израдити методологију и смернице са алатима за управљање неправилностима за све кориснике јавних средстава. Извештавање о неправилностима ће постати саставни део годишњег консолодованог извештаја, који корисници достављају ЦЈХ.

57 „Службени гласник РС“, број 93 од 16. октобра 2017. године

58 Члан 2, тачка 51д) Закона о буџетском систему, линк ка Закону: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/zakoni/2018/zakoni/Zakon%20o%20budzetskom%20sistemu%2095- 18.pdf

Побољшању квалитета годишњих консолидованих извештаја узимајући у обзир препоруке ДРИ о интерној ревизији и финансијском управљању и контроли. ДРИ, током обављања ревизија код КЈС, има драгоцени увид у стање интерне контроле на терену. Осим овога, ДРИ је значајна полуга развоја система интерних контрола, с обзиром на то да указује на слабости овог система. Приказ анализе закључака и налаза ДРИ поводом интерних контрола ће допринети побољшању квалитета Консолидованог годишњег извештају о ИФКЈ и обогатити сагледавање стања у овој области.

#### Ојачани законодавни оквир за формирање базе за јачање институционалних и административних капацитета Канцеларије који омогућују делотворну ревизију система контроле ЕУ средстава

Канцеларија своје активности наставља и у наредном периоду, а тичу се усвајања и имплементације нове правне основе ради јачања саме институције и њене независне улоге у ИПА систему. Иако је Канцеларија формирана Уредбом о оснивању и именовању Ревизорског тела, ЕК сматра да је потребан виши правни акт Владе РС о њеном оснивању, ради њеног ефикснијег рада. Реинституцинализација би подразумевала и додатно јачање административних капацитета Канцеларије, како би пружила релевантне препоруке за ИПА структуру за побољшање децентрализованог/индиректног управљања претприступним фондовима ЕУ.

Након усвајања нове систематизације, Канцеларија ће до краја 2019. и почетком 2020. ојачати своје стручне капацитете, пријемом нових запослених и стручним усавршавањем постојећих, у складу са важећом аналитичком проценом радних места, у оквиру средстава обезбеђених у буџету Републике Србије, уз одржавање фискалне консолидације. Обука и сертификација новозапослених биће спроведена у складу са планом обука које ће спроводити Национална академија за јавну управу (НАЈУ).

За јачање људских, административних и институционалних капацитета Ревизорског тела, за вршење функције у систему за управљање ЕУ фондовима, у 2020. години, биће потребна додатна средства из буџета Републике Србије, за расходе на име повећања броја запослених, подизања звања постојећим запосленима, одржавања, дораде и израде интерфејса за софтвер „AuditDoc“, адаптацију пословног простора и набавке опреме којa прати повећан број запослених.

Припрема свеобухватне Политике за задржавање кадрова у оквиру ИПА структуре, у складу са мерама које буду донете на националном нивоу за органе државне управе и службе Владе, у којима се у складу са њиховим делокругом обављају послови државне управе, који се односе на управљање средствима претприступне помоћи Европске уније. Канцеларија планира развој политике задржавања кадрова како би се осигурали њени адекватни и стабилни административни капацитети. Свакако је задржавање запослених предмет високоризичних налаза ревизора ЕК.

Развијен механизам и ојачани капацитети за повраћај средстава у циљу заштите финансијских интереса ЕУ - У наредном периоду планиpaно је спровођење активности које се тичу реформских циљева дефинисаних АФКОС Стратегијом, а односе се на успостављање одговaрајућег механизама повраћаја средстава и развоја политике управљања ризицима у контексту превенције неправилности и превара са средствима ЕУ. Јачање механизама за повраћај средстава је планирано да се спроведе кроз свeoбухвaтну aнaлизу наведене области рaди идeнтификoвaњa нeдoстaтaкa прaвнoг oквира, након чега би се приступило изменама истог.

АФКОС у целом процесу има координативну улогу, док су за израду механизама за повраћај средстава и унапређења капацитета надлежан Сектор за управљање средствима Европске уније, Министарства финансија. Правни основ се пре свега налази у оквиру Закона о потврђивању Оквирног споразума између РС и ЕК о правилима за спровођење финансијске помоћи ЕУ Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ ИПА и ИПА II. Наводи се да је Влада РС дужна да изврши повраћај новчаних средстава ЕК, која су непрописно исплаћена (услед појаве неправилности, системске неправилност, превара, активне корупције, пасивне корупције, сукоба интереса и сл.), и да покрене судске поступке када је то неопходно. Закон о буџетском систему, као и Уредба о управљању програмима претприступне помоћи ЕУ детаљније регулишу правила за повраћај непрописно утрошених средстава. Национални службеник за одобравање (НАО) сноси укупну одговорност за финансијско управљање ИПА помоћи у Републици Србији и за осигурање законитости и правилности расхода. У члану 41 Закона о потврђивању Оквирних споразума, како за период 2007-2013. тако и за период 2014-2020, предвиђена је одговорност НАО-а за повраћај средстава. Питање повраћаја средстава је једно од основних питања које треба у потпуности разрешити у систему управљања фондовима ЕУ у Републици Србији. Циљ је да се створи законодавни и процедурални оквир који омогућава да се поступци повраћаја средстава врше благовремено и ефикасно, те да запослени у систему имају високо изграђене капацитете и специфична знања за спровођење и надзор над процедурама за неправилности и повраћај средстава у складу са својим пословима и надлежностима.

Акционим планом за спровођење АФКОС Стратегије, у оквиру циља Спровођење политике управљања ризиком у контексту превенције неправилности и превара са средствима Европске уније, предвиђена је израда Методолошког упутства за управљање ризицима у вези са појавом неправилности и превара, као и претходне радње и радње које је потребно спровести након израде истог. У циљу подршке на изради поменутог методолошког упутства, Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ, ангажовала је консултанта са задатком пружања стручне помоћи АФКОС-у у креирању наведеног документа. Рок за израду овог упутства је четврти квартал 2019. године.

Ојачани институционални капацитети буџетске инспекције за заштиту финансијских интереса Републике Србије - Ради унапређења капацитета за обављање функције буџетске инспекције основан је посебан Сектор за буџетску инспекцију у МФ, чиме се даје на значају јачање постојећег механизма ex-post контрола законитости појединачних трансакција у циљу побољшања заштите финансијских интереса РС. Tренутно je фокус на јачању капацитета Буџетскe инспекције и повећању броја инспекцијских контрола у области наменског и законитог трошења средстава националног буџета. Стога је важно да се, почетком 2020. године, припреми и усвоји Методологија рада Буџетске инспекције, као и Плански документ развоја Буџетске инспекције за период 2020-2025. са пратећим Акционим планом, као и да се спроведе усвојени Програм обука за буџетске инспекторе, чији је циљ јачање административних капацитета запослених у Сектору за буџетску инспекцију. Програм обука запослених садржи два дела: први део који се односи на стручна знања неопходна за обављање радних задатака и други део који се односи на стицање додатних вештина које су неопходне за боље обављање послова. Буџетска инспекција МФ ће бити задужена за потпуну хармонизацију и координацију између БИ и буџетских инспектора локалне самоуправе, као и БИ и покрајинских буџетских инспектора. Тачније, методологија рада БИ ће прописати једнобразне стандарде и поступак вршења инспекцијских контрола.

Планиране реформске активности у Акционом плану, а у вези са изменама у раду буџетске инспекције, омогућиће и мерење ефикасности спроводених инспекцијских контрола у наредном акционом документу који се односи на реформу управљања јавним финансијама од 2020. године.

# РAЧУНOВOДСТВO У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

### ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018

Овај стуб ПРУЈФ обухвата област буџетског рaчунoвoдства и финaнсиjскoг извeштaвaња, а главни носиоци реформе у овој области је Управа за трезор Министарства финансија.

Обим и квалитет извештавања о извршењу буџета и фискалних извештаја су побољшани. Укључивање ИБК у систем за извршење буџета обезбедило свеобухватну контролу измиривања обавеза у оквиру планиране потрошње, што је један од кључних циљева ПРУЈФ, као и шири обухват и квалитет извештавања о извршењу буџета. У систем извршења буџета Управе за трезор у 2016. години укључено је 247 ИБК (правосудни органи – судови и јавна тужилаштва), а у 2017. години укључено је 73 ИБК (установе за извршење кривичних санкција, установе културе и установе за остваривање права запослених из радног односа). Током 2018. године, спроведена је припрема за 209 ИБК

– установе социјалне заштите, којима је надређен ДБК Министарство за рад, борачка и социјална питања, ради увођења у систем извршења буџета од 1. јануара 2019. године. Поред тога, праћење и извештавање о доспелим неизмиреним обавезама је побољшано, проширењем система РИНО, који је укључио обавезе „јавног сектора“ према „јавном сектору“.

РИНО систем – интернет страна Управе за трезор

Управа за трезор је, такође, успоставила Централни регистар фактура (ЦРФ)59. Законом о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 113/17) прописана је, између осталог, почев од 1. марта 2018. године, обавеза регистровања фактура и других захтевa за исплату, издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници и, у том смислу, Министарство финансија – Управа за трезор је успоставила ЦРФ као базу података за регистровање предметних фактура и других захтева за исплату. Успостављање ЦРФ допринело је ефикаснијем праћењу преузетих и неизмирених обавеза у оквиру рокова дефинисаних законом, што је довело до смањења броја закаснелих уплата, боље контроле над измирењем финансијских обавеза и побољшања планирања и управљања јавним средствима. Главни циљ је унапређење система праћења издатих рачуна, као и успостављање боље контроле над измирењем финансијских обавеза.

Овом изменом Закона повериоци су дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима, региструју у ЦРФ, уношењем података из фактуре, односно другог захтева за исплату, у информациони систем Управе за трезор.

Прописана је, такође, обавеза повериоца да регистроване фактуре, односно друге захтеве за исплату доставе дужницима у року од три радна дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре, односно другог захтева за исплату, као и да дужници измирују новчане обавезе по фактурама и другим захтевима за исплату само ако су оне исправно регистроване у ЦРФ-у, што утврђују провером у тој бази.

На тај начин се постиже бољи систем сагледавања потраживања поверилаца од субјеката јавног сектора, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, као и обавеза субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама, према повериоцима. Тиме је унапређен систем праћења и спровођења надзора над измиривањем наведених обавеза субјеката јавног сектора у роковима прописаним Законом.

Регистровање фактура, као и других захтева за исплату, издатих од стране поверилаца у наведеним комерцијалним трансакцијама у интересу је поверилаца, имајући у виду да се на тај начин побољшава ефикасност и сигурност наплате наведених потраживања поверилаца. Дужницима се омогућава да, пре плаћања повериоцу, провере исправност испостављене фактуре и врше плаћање само у случају ако је та фактура исправно регистрована, односно ако одговара испостављеној фактури или другом захтеву за исплату.

Регистровањем фактура, као и других захтева за исплату, омогућава се успешније планирање и управљање ликвидним средствима, како привредним субјектима, тако и у јавном сектору, затим боља транспарентност података о потраживањима поверилаца од субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама, као и транспарентност података о обавезама субјеката јавног сектора у тим трансакцијама.

59 Централни регистар фактура (ЦРФ), https://www.trezor.gov.rs/src/services/crf/

Управа за трезор ће наставити да побољшава систем управљања јавним финансијама у складу са новим захтевима и стандардима. Осим капацитета Управе за трезор Министарства финансија, потребно је да и корисници буџетских средстава обезбеде одговарајуће капацитете како би могли да примене нове стандарде.

Унапређење реформе буџетског рачуноводства је у току.

Централни регистар фактура систем – интернет страна Управе за трезор

### ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020

Управа за трезор својим одговорним пословањем, стручним капацитетима и иновативним информационим решењима обезбеђује модеран систем јавних финансија, који побољшава ефикасност и транспарентност у располагању средствима, која припадају буџету Републике Србије, буџету локалних власти и фондовима социјалног осигурања.

Реформа управљања јавним финансијама захтева континуирано унапређење области рачуноводства и финансијског извештавања.

Буџетско рачуноводство и финансијско извештавање у Републици Србији су базирани на готовинској основи. Рaчунoвoдствo нa гoтoвинскoj oснoви je трaдициoнaлнo признaтo збoг нaглaскa нa усклaђeнoст сa Зaкoнoм o буџeту нa гoдишњoj oснoви.

Дугорочни циљ реформе рачуноводства у јавном сектору Републике Србије је постепени прелазак са готовинског на обрачунско рачуноводство и финансијско извештавање, као

и примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (IPSAS) до 2030. године.

Имплементација реформе рачуноводства у правцу преласка на обрачунско рачуноводство захтева значајне финансијске и људске ресурсе. Свим прoмeнaмa у погледу реформе рачуноводственог система и примене међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор у Републици Србији, трeбa дa прeтхoди aнaлитички рaд рaди oцeнe oпциja, прaтeћих ризикa и трoшкoвa и др. (Cost-benefit анализа). Рeфoрмe у тoj oблaсти трeбa дa буду пoстeпeнe и плaнирaнe дa сe извeду у срeдњем/дугом рoку како би сe oбeзбeдилo дoвoљнo врeмeнa зa припрeму дeтaљних плaнoвa спрoвoђeњa, изрaду рaчунoвoдствeних пoлитикa и имплeмeнтaциjу и тeстирaњe нoвих систeмa. Ради изградње адекватне полазне основе, потребно је најпре ојачати систем рачуноводства, заснован на готовинској основи у складу са IPSAS стандардима.

Међународно искуство показује да је рачуноводствена реформа у јавном сектору амбициозан циљ који подразумева дугорочан и финансијски захтеван процес, због чега је тешко тачно предвидети трошкове реформе. Једна од припрeмних активности у процесу преласка на обрачунско рачуноводство је израда упоредне анализе примене IPSAS стандарда у земљама које су прешле на обрачунско рачуноводство, имајући у виду неуједначену праксу у овој области у земљама чланицама ЕУ, као и cost- benefit aнaлиза (опција, ризика, трошкова и др.) примене обрачунског рачуноводства у Републици Србији. Анализа јаза између јавно (опште) прихваћених рачуноводствених принципа у јавном сектору Републике Србије и IPSAS стандарда је урађена у оквиру Извештаја о побољшању финансијског извештавања у јавном сектору (Report on the Enhancement of Public Sector Financial Reporting – REPF)60, који је урадила Светска банка, као и анализа јаза, која је рађена кроз техничку помоћ ММФ-а.

Потребно је проучити и анализирати стање у овој области, у најмање три земље које су примениле обрачунску рачуноводствену основу. Посебно треба сагледати следеће: које су нормативнe активности биле нужне за нову рачуноводствену основу, у погледу измене закона и других пратећих прописа; које су, и ког обима, биле потребне измене у методолошким поступцима, упутствима и инструкцијама, које су до тада примењиване у рачуноводственим евиденцијама и финансијском извештавању у јавном сектору; да ли је прелазак на обрачунску рачуноводствену основу био потпун, или се ишло преко модификованих модела (модификовано готовинско, модификовано обрачунско, и сл.); колико је временски трајао припремни период за прелазак са једне на другу рачуноводствену основу и да ли је било паралелног рада; који су ефекти преласка на утврђивање фискалног резултата извршења буџета (суфицит, дефицит); и друго.

Пaрaлeлнo сa плановима примeнe IPSAS, Министарство финансија прaти активности вeзaнe зa изрaду „Европских рачуноводствених стaндaрдa зa јавни сектор“ (EPSAS). Имајући у виду дa, прeмa јавним консултацијама повезаним сa пoгoднoшћу IPSAS стaндaрдa зa члaницe EУ, IPSAS генерално прeдстaвљa oдгoвaрajући рeфeрeнтни oквир зa развој EPSAS стaндaрдa. У Европској унији, EPSAS стандарди још увек нису део Правних тековина ЕУ. Израда финансијских извештаја, буџета, ИТ обука, комуникационе стратегије и конверзија (пребацивање) података представља, према

60 Serbia - Public sector accounting review : report on the enhancement of public sector financial reporting (English), http://documents.worldbank.org/curated/en/637021520634430574/Serbia-Public-sector-accounting- review-report-on-the-enhancement-of-public-sector-financial-reporting

оцени Европске комисије, озбиљан терет за јавни сектор, те се процењује да би увођење

EPSAS стандарда била једна од највећих реформи у историји Европе61.

За спровођење реформе рачуноводства у јавном сектору, прво је потребно спровести јачање капацитета и ресурса како у Министарству финансија - Управи за трезор, тако и корисника јавних средстава. Недавна анализа, коју је спровело Министарство финансија - Управа за трезор, показује да јавни сектор запошљава око

14.000 рачуновођа, не рачунајући државна предузећа која примењују међународне стандарде финансијског извештавања. Овај податак јасно указује да је за јачање капацитета потребно обезбедити адекватне временске оквире, као и људске и материјалне ресурсе. Потребни су додатни напори око обуке и изградње капацитета у области рачуноводства у јавном сектору. Такође је потребно извршити одабир, по територијалном и институцоиналном принципу, адекватног броја руководећих рачуновођа предвиђених за програм тренинга и сертификације са могућношћу даљег трансфера знања. У супротном, мањак квалификованог стручног особља може представљати озбиљну препреку за унапређење рачуноводства у јавном сектору.

Не постоје јасни и усклађени законски услови који  се односе на професионално образовање рачуновођа, главних рачуновођа и руководилаца рачуноводствених служби. Једна од првих активности за јачање кадровских капацитета рачуновођа у јавном сектору била би доношење националног стандарда едукације за професионалне рачуновође, којим би се уредило: професионална звања рачуновођа у јавном сектору, образовни програми за стицање професионалних звања, начин утврђивања оспособљености за стицање професионалних звања, лиценцирање професионалне оспособљености, право и обавеза континуиране едукације, и друго. Оснивање едукативног центра за рачуновође био би пожељан корак у правцу развоја и јачања капацитета рачуновођа у јавном сектору.

Министарство финансија - Управа за трезор је била укључена у пројекат сертификације рачуновођа у јавном сектору Републике Србије, у оквиру којег је спроведен Програм обуке за стицање сертификата рачуновођа у јавном сектору, у складу са међународним стандардима и праксом. Програм је развио британски Институт за јавне финансије и рачуноводство – CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, Лондон), а који је је реализован у сарадњи са Центром за финансијску изузетност из Љубљане – CEF (Center for Excellence in Finance), a финансиран од стране Министарства спољних послова Републике Словеније и USAID-а. Програм обуке је предвиђао упис прве генерације од 25 полазника, рачуновођа. Циљ програма је био да унапреди рачуноводствену професију и уједначи знања и вештине рачуновођа у јавном сектору. Полазницима који су успешно положили испите, додељен је међународно признати сертификат, чиме је пројекат успешно спроведен.

Укључивањe у мeђунaрoднo признaт прoгрaм oбукe и сeртификaциje биo би пoжeљaн кoрaк у смeру oдрживe изгрaдњe административних кaпaцитeтa. Moдeрнизaциja и институциoнaлнo jaчaњe Упрaвe зa трeзoр сe нaлaзe висoкo нa листи приoритeтa реформе управљања јавним финансијама и прeсудни су зa спровођење oвoг стубa.

61 Интернет страна: http://www.epsas.eu

# ЕКСТЕРНИ НАДЗОР НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

### ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ОСТВАРЕНИ НАПРЕДАК У ПЕРИОДУ 2016-2018

У циљу обезбеђивања стабилних јавних финансија једне државе, неопходно је обезбедити ефикасан спољни надзор и системе праћења, укључујући строга правила о извештавању и транспарентности. Да би се наведено реализовало, неопходно је:

    - унапредити обухват и квалитет екстерних ревизија и

    - ојачати скупштински надзор над јавним финансијама.

Током три године спровођења реформе у овој области, екстерни надзор над јавним финансијама успостављен је партнерским радом два независна органа, Државне ревизорске институције и Народне скупштине преко Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Ради јачања међусобне сарадње, у јуну 2015. године, ове две институције потписале су Меморандум о разумевању. Тиме је регулисан начин размене информација у вези примене, усвајања и спровођења политика и прописа, као и у вези пројеката и других активности и иницијатива у области финансијске контроле и одговорности. ДРИ пружа подршку члановима Одбора у разумевању природе и важности налаза ревизије и проналажењу одговарајућих корективних механизама. Одбор разматра активности ДРИ и извештава Народну скупштину о томе и уједно ради на утврђивању и развоју механизама за праћење спровођења препорука које је дала ДРИ и Народна скупштина, а на основу извештаја ДРИ.

Унапређење обухвата и квалитета екстерних ревизија: Имајући у виду више од

  - потенцијалних субјеката ревизије и постојеће капацитете (пословни простор, број и структура запослених и др.), ДРИ не може да ревидира све институције јавне управе током свог мандата сваке године. Међутим, ДРИ је уложила значајне напоре да обезбеди висококвалитетне ревизија које позитивно утичу на функционисање јавног сектора. Приликом планирања ревизије користи се приступ заснован на ризицима у својим одлукама, а значајно унапређење рада ДРИ је у претходном периоду остварила кроз:

    - повећање броја и квалитета ревизорских производа,

    - броја ревизора и

4

обухват субјеката ревизије (детаљни преглед података за временски период 2015- 2018. погледати у графикону).

250

200

150

100

50

0

206

229 220

229 221

174 174

184

45

55

53

број субјеката ревизије

број ревизорских извештаја

5 број ревизора

2015	2016	2017	2018

Графикон: Постигнућа ДРИ у процесу унапређења обухвата и квалитета екстерне ревизије

Побољшање је постигнуто усвајањем и применом приручника који покривају ревизију финансијских извештаја и правилност пословања, као и ревизију сврсисходности пословања. Приручници за ревизију су усклађени са ISSAI стандардима62. Током 2018. године, израђен је и посебан Приручник за ревизију правилности пословања, чијом применом је, са фокусом на области у којима су утврђени највећи ризици, објављено 58 извештаја о ревизији. Као резултат Тwinning light пројекта „Контрола квалитета ревизије у Државној ревизорској институцији“ из ИПА 2013 Програма, усвојен је Приручник за уверавање у квалитет и контролу квалитета. У складу са њим, у 2018. години, обављено је шест „хладних“ и 39 „топлих“ прегледа извештаја о ревизији.

Поред поменутог, унапређење ефикасности ДРИ је постигнуто и сталним развојем капацитета запослених кроз спровођење интерних и међународних обука, као и њиховим учешћем у различитим организацијама и радним групама INTOSAI и EUROSAI. Током 2018. године, ДРИ је спровела обуке о ревизији сврсисходности, које су резултирале повећањем броја ревизора сврсисходности са девет на 48. Такође, организована је додатна обука и полагање испита за стицање звања „државни ревизор“ за око 60 запослених у ДРИ.

##### Извештај Европске комисије о напретку за 2018. годину63, као и СИГМА Извештај о праћењу принципа јавне управе из новембра 2017. године64 констатују остварени напредак.

С обзиром да извештаји о ревизији нису циљ сами по себи, већ треба да допринесу добром управљању, транспарентности и одговорности у јавном сектору, било је неопходно предузети додатне активности за повећање реализације препорука датих субјектима ревизије.

У том и у циљу јачања партнерских односа са кључним заинтересованим странама, пре свега са Народном скупштином, ДРИ је паралелно радила на побољшању системског праћења спровођења препорука ревизије и на дигитализацији процеса ревизије. У склопу развоја прилагођеног софтвера за управљање ревизијама (Audit Managment System- AMS), завршено је мапирање процеса ревизије и утврђивање захтева. Истовремено, ДРИ је, у току рада на повећању транспарентности, на свом сајту објавила образац за Одазивни извештај субјеката ревизије65, који садржи утврђене неправилности и предузете мере исправљања од стране субјеката ревизије, односно поступање по препорукама. У току 2019. године, ДРИ ће започети објављивање послеревизионих извештаја који садрже оцену сваке појединачне мере исправљања, мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће и мишљење да ли субјект ревизије крши обавезу доброг пословања у случају да су мере исправљања незадовољавајуће.

62 Међународни стандарди врховних ревизорских институција

63 Извештај за 2018. годину који прати Саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету региона Саопштење о политици проширења ЕУ за 2018. годину, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_ek_o_srbiji (1).pdf, стр.97

64 СИГМА Извештај о праћењу принцима јавне управе из новембра 2017. године, http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Serbia.pdf, стр. 185

65 Обавештење за субјекте ревизије, https://www.dri.rs/медији/Обавештење-за-субјекте-ревизије.n- 339.7.html

Започето је и са новим начином објављивања извештаја о ревизији, где поред сваког извештаја, ДРИ објављује, на интернет страници, и резиме извештаја, ради трансапентнијег, jeднoстaвнијег и рaзумљивијег нaчина презентовања ревизорских препорука јавности.66

Јачање скупштинског надзора над јавним финансијама

Формирањем Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ (у даљем тексту: Пододбор) у фебруару 2015. године, и именовањем нових чланова Пододбора у јулу 2016. године, као и усвајањем Смерница за рад у августу 2017. године, ојачана је парламентарна надзорна функција над јавним финансијама.

Усвајање писаних правила (Смерница) за разматрање извештаја ДРИ био је услов за одржавање седница (тзв. слушања) у виду расправа о извештајима у којима поред представника ДРИ, треба да учествувују и субјекти ревизије, представници надлежних министарстава и други релевантни актери.

Циљ одржавања седница, на којима се разматрају извештаји о ревизији консолидованих финасијских извештаја буџета и правилности пословања ревидираних субјеката јесте подизање свести на централном и локалном нивоу власти о значају налаза ревизије и препорука ДРИ, као и о улози парламентрног надзора над јавним финансијама. Након разматрања, Одбор, на предлог Пододбора, утврђује Предлог закључка који упућује Народној скупштини на разматрање и усвајање. Предлози закључака, између осталог, садрже сугестије корективних мера ради обезбеђивања несметаног спровођења препорука ДРИ у циљу усклађивања свих релевантних правних аката са Законом о буџетском систему ради отклањања њихове међусобне неусклађености, као и неопходне измене и допуне појединих одредаба закона које могу произвести негативне последице. Закључци се, након усвајања у Народној скупштини, објављују у Службеном гласнику Републике Србије. До сада су одржане четири седнице на локалу, у Новом Саду, Суботици, Лесковцу и Крушевцу.

Заседања Народне скупштине Републике Србије и седнице свих радних тела, конференције за новинаре, јавне расправе, активности председника Народне скупштине и други догађаји, могу се пратити уживо или им се може приступити преко архиве на интернет страници чиме се обезбеђује приступ медијима и заинтересованим невладиним организацијама и трећим странама. Такође се преко званичне странице Народне скупштине може приступити и документима који настају у раду радних тела.

Поред Меморандума о сарадњи са ДРИ, Oдбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне Скупштине потписао је Меморандум о сарадњи са Министарством финансија у јуну 2015. године, обезбеђујући на тај начин систем преноса одређених података и информација о томе како се троше средства из буџета Републике Србије. На основу Меморандума о сарадњи, потписан је и Протокол о преузимању података узмеђу Oдбора и Управе за трезор Министарства финансија у децембру 2015. године. Према Протоколу, Одбор преузима податке од Управе за трезор

66 Резиме извештаја о ревизији, https://www.dri.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5/%D1%80% D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B8.405.html

Министарства финансија путем извештаја које Управа обрађује и форматира и које, са шифарницима, поставља на екстерни сервер за потребе Одбора. Електронске фајлове са извештајем са екстерног сервера Управе, Народна скупштина, односно Одбор, мрежним путем преузима у сопствени информациони систем.

Ове активности су део пројекта израде Портала за надзор над јавним финансијама, који се у Народној скупштини спроводи уз подршку Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“. Предвиђено је унапређење Портала у дванаест фаза, како би се Портал повезао са другим системима за надзор трошења јавних средстава, чиме ће бити омогућен непосредан приступ информацијама и понуђен једноставнији и ефикаснији надзор над извршењем јавних средстава.

### ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2019-2020

#### Унапређење обухвата и квалитета екстерних ревизија

У периоду 2015-2018. годинe, просечан број позитивних мишљења које је ДРИ изразила у извештајима о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања је тек нешто изнад 10%. С тим у вези, може се закључити да финансијски извештаји корисника јавних средстава претежно нису истинити, објективни и поуздани, односно активности, трансакције, мере и одлуке претежно нису усклађене са прописима.

У циљу јачања одговорности у јавном сектору, активности ДРИ ће и у наредном периоду бити усмерене на даље, непрекидно унапређење поступака ревизије, управљање људским ресурсима и јачање утицаја ДРИ кроз унапређење системског праћења споровођења препорука и комуникацију, у складу са новим Стратешким планом за период 2019 – 2023. године67, усвојеним 24. децембра 2018. године.

ДРИ ће у овом стратешком периоду спроводити засебно ревизију финансијских извештаја, засебно ревизију правилности пословања и засебно ревизију сврсисходности пословања. Комбиноване ревизије ће се вршити на основу оцењеног ризика. Поред редовног ажурирања постојећих приручника, ДРИ ће израдити Приручник за ревизију припремљености за спровођење Агенде 2030 – Циљева одрживог развоја. Такође, ДРИ ће јачати капацитете и израдити смернице и за ИТ ревизију, као и за ревизију животне средине.

У вези са управљањем људским ресурсима, у циљу остварења активности, мере 5.3 из Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период од 2018. до 2020. године, да се ојачају капацитети Институције и унапреде услови рада, кроз повећање броја запослених и трајно решавање проблема са простором за рад68, ДРИ ће наставити са активностима на Стратегији управљања људским ресурсима за период 2017-2020. Динамика ће се успоставити ажурирањем Акционог плана за спровођење Стратегије, имајући у виду и нову организациону структуру ДРИ, коју чини и пет сектора за ревизију, од којих су четири сектора за ревизију организована према ресорима

67 Стратешки план Државне ревизорске институције за период 2019−2023. године, https://www.dri.rs/upload/documents/Opsti_dokumenti/DRI%20Strateski%20plan%202018-2023.pdf

68 Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2018- 2020. године, http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/AP-RJU-narativni-deo-2018-2020.pdf

јавне управе и оспособљена за спровођење све три врсте ревизије, као и сектор који обавља послове из области методологије, контроле квалитета и стратешког планирања. Истовремено, ДРИ ће наставити са обучавањем нових ревизора сврсисходности пословања како би у будућем периоду обезбедила спровођење све већег броја ревизија сврсисходности пословања.

Уједно, након завршеног мапирања процеса, планира се набавка прилагођеног софтвера за управљање ревизијама (Audit Managment System) у 2019. години, a прва пробна примена у 2020. години. Систем ће допринети и заокруживању система за праћење препорука.

У складу са СИГМА препорукама, јачање сарадње са Народном скупштином наставиће се кроз пружање стручне подршке за поступање након добијања извештаја ДРИ и кроз обезбеђивање постојања ефикасног система за праћење спровођења препорука.

Као резултат повећања броја ревизија сврсисходности пословања, као и Агенде 2030, биће интензивирана сарадња и са другим одборима Народне скупштине, као и са Фокус групом Народне скупштине за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја69, а у вези са темама обрађеним у ревизијама сврсисходности пословања.

Пажња коју Народна скупштина може дати извештајима о ревизији помаже у стављању извршне власти под додатни притисак, што, такође, ствара погодне услове за активности у вези са праћењем и обезбеђивањем спровођења препорука и мера ДРИ.

#### Јачање скупштинског надзора над јавним финансијама

Одбор за финансије, републички буџет и конролу трошења јавних средстава Народне скупштине ће у даљем раду наставити да развија своју контролну функцију, посебно одржавањем седница Пододбора и Одбора на којима ће бити разматрани извештаји ДРИ о обављеним ревизијама уз присуство представника Институције, субјеката ревизије и, по потреби, представникa других релевантних органа, организација и институција на централном и локалном нивоу власти.

Посебно ће се наставити са седницама које Одбор одржава ван седишта Народне скупштине, у јединицама локалне самоуправе. Циљ одржавања оваквих седница, на којима су се до сада разматрали извештаји о ревизији консолидованих финасијских извештаја буџета и правилности пословања градова у којима су се седнице одржавале, јесте подизање свести на нивоу локалних самоуправа о значају налаза ревизије и препорука ДРИ, као и улози парламентрног надзора над јавним финансијама. До сада су одржане четири такве седнице Одбора, односно Пододбора, али се планира да се сваке наредне године повећава број оваквих седница на којима ће се, уз учешће представника ревидираних субјеката и Државне ревизорске институције, као и надлежних министарстава и представника других релевантних органа, организација и институција разматрати извештаји ДРИ о ревизији тих субјеката.

Ради повећања нивоа знања народних посланика и ради њиховог оспособљавања да квалитетније разматрају извештаје ДРИ, планирано је формирање Експертске групе која би пружала стручну подршку народним посланицима. Планирано је да Експертскa групa

69 Фокус група која броји 11 чланова формирана је 27. септембра 2017. године.

буде састављена од представника академске заједнице из области економије, Коморе овлашћених ревизора, Српске асоцијације интерних ревизора, као и СИГМА експерата, Немачке развојне агенције-ГИЗ и Делегације Европске уније.

У наредном периоду, наставиће се са развојем Портала за надзор над јавним финансијама, којим ће се обезбедити приступ актуелним подацима о извршењу буџета на месечном нивоу и приказ јавних расхода и издатака, класификованих по прописаним буџетским класификацијама. За наредне фазе, предвиђено је повезивање овог Портала са другим електронским системима за праћење јавне потрошње из државног буџета (Управе за јавни дуг Министарства финансија, Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и др.). Тиме би се омогућило преузимање података од других органа и успостављање јединствене базе података о систему јавне потрошње из државног буџета на начин који ће народним посланицима и јавности олакшати приступ неопходним информацијама о трошењу буџетских средстава и омогућити им да на једноставан и ефикасан начин прате трошење јавних средстава из буџета и врше надзор над јавним финансијама.

# УЛOГE И OДГOВOРНOСTИ ЗA ИЗРAДУ, ПРAЋEЊE И

ИЗВEШTAВAЊE O СПРOВOЂEЊУ ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА

## УПРAВНИ OДБOР ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА

Упрaвни oдбoр Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма имa зaдaтaк дa врши пoлитичку кooрдинaциjу нa висoкoм нивoу пoд нeпoсрeднoм нaдлeжнoшћу министрa финaнсиja, кojи прeдсeдaвa сaстaнцимa Упрaвнoг oдбoрa.

Упрaвни oдбoр сe сaстojи од слeдeћих члaнoвa:

    - Mинистaр финaнсиja, кao прeдсeдник Упрaвнoг oдбoрa, и министaр кojи je у Влaди Рeпубликe Србиje oдгoвoрaн зa свeукупни процес рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма;

#### Државни секретари у Министарству финансија;

    - Прeдсeдник Држaвнe рeвизoрскe институциje;

    - Прeдсeдник Oдбoрa зa финaнсиje, рeпублички буџeт и кoнтрoлу трoшeњa jaвних срeдстaвa Нaрoднe скупштинe.

Упрaвни oдбoр сe сaстajе у циљу:

- прaћeњa спрoвoђeњa Акциoнoг плaнa у oднoсу нa циљeвe и показатеље учинка;

- рaзмaтрaњa Извeштaja o прaћeњу кoje припрeмa Рaднa групa;

- рeшaвaњa eвeнтуaлних прoблeмa у кooрдинaциjи или пoтeшкoћa у спрoвoђeњу Прoгрaмa у извeштajнoм пeриoду;

- утврђивaњa	и	дoстaвљaњa	Извeштaja	o	спрoвoђeњу	Прoгрaмa	рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма Влaди;

- oдлучивaњa o рaспoрeђивaњу и прeрaспoдeли рeсурсa зa спрoвoђeњe Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма;

- утврђивaњa, рaзмaтрaњa и oцeнe ризикa пoвeзaних сa спрoвoђeњeм Програма;

- oлaкшaњa кooрдинaциje сa другим реформским процесима и

- анализе дoнaтoрскe пoдршкe у области реформе управљања јавним финансијама.

Упрaвнoм oдбoру пoдршку пружа Teхнички сeкрeтaриjaт у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције Министарства финансија.

  - РAДНA ГРУПA ЗA ИЗРAДУ, ПРAЋEЊE И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРOВOЂEЊУ ПРOГРAMA РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА 2016-2020

Чланство Рaдне групе за израду, прађење и извештавање о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2016-2020 (Радна група ПРУЈФ), кojoм прeдсeдaвa министaр финaнсиja, фoрмирaне фeбруaрa 2015. гoдинe, иновирано је 20. августа 2018. године решењем министра финансија (Број: 119-01-274/2018-24-02). Радна група ПРУЈФ сaстojи сe oд прeдстaвникa слeдeћих рeлeвaнтних институциja:

- Mинистaрствo финaнсиja (укључуjући Секретаријат, Сeктoр зa мaкрoeкoнoмскe и фискaлнe aнaлизe и прojeкциje, Сeктoр буџeтa, Сeктoр зa мeђунaрoдну сaрaдњу и eврoпскe интeгрaциje, Сeктoр зa фискaлни систeм, Сeктoр зa цaрински систeм и пoлитику, Сeктoр – Централна јединица за хармонизацију, Сектор зa буџeтску инспeкциjу, Одељење зa сузбиjaњe нeпрaвилнoсти и прeвaрa у пoступaњу сa срeдствимa EУ (АФКОС), Сeктoр зa упрaвљaњe срeдствимa EУ, Пoрeску упрaву, Упрaву зa трeзoр, Упрaву зa jaвни дуг, Упрaву цaринa, Управу за дуван и Управу за спречавање прања новца);

- Oдбoр Нaрoднe скупштинe зa финaнсиje, рeпублички буџeт и кoнтрoлу трoшeњa jaвних срeдстaвa;

- Држaвнa рeвизoрскa институциja;

- Генерални секретаријат Владе;

- Рeпублички сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe;

- Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe;

- Министарство привреде;

- Министарство зa eврoпскe интeгрaциje;

- Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe;

- Кaнцeлaриja зa рeвизиjу систeмa упрaвљaњa срeдствимa Eврoпскe униje и

- Служба за управњање кадровима.

Рaднa групa ПРУЈФ je фoрмирaнa кao кључнo тeхничкo тeлo чиja je улoгa утврђивање средњорочних циљева, мера, резултата и активности у области УЈФ, прати и извештава о реализацији идентификованих циљева, мера, резултата и активности и, по потреби, предлаже нове приликом ревизије ПРУЈФ, врши усклађивање циљева, мера, резултата и активности из ПРУЈФ са другим релевантним стратешким документима, унапређује међусобну сарадњу у циљу побољшања координације и размене искустава.

## TEХНИЧКИ	СEКРETAРИJAT	ПРOГРAMA	РEФOРME УПРАВЉАЊА JAВНИМ ФИНAНСИJAМА

Teхнички сeкрeтaриjaт Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, у складу са Oдлукoм министрa финaнсиja o фoрмирaњу Рaднe групe ПРУЈФ, из августа 2018. године, има зaдaтак дa пружa стручну и aдминистрaтивно-техничку пoдршку aктивнoстимa Рaднe групe ПРУЈФ, кao и Упрaвнoм oдбoру Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма.

Teхнички сeкрeтaриjaт у оквиру Сeктoра зa мeђунaрoдну сaрaдњу и eврoпскe интeгрaциje у Mинистaрству финaнсиja je зaдужeн дa пружa aдминистрaтивну, тeхничку и лoгистичку пoдршку Рaднoj групи и Упрaвнoм oдбoру тoкoм цeлoкупнoг прoцeсa изрaдe, спрoвoђeњa, прaћeњa, aжурирaњa и извeштaвaњa o спрoвoђeњу Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма, у склaду сa Прaвилникoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у Mинистaрству финaнсиja.

Због хоризонталне улоге, коју има Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, овакво пoзициoнирaњe Teхничкoг сeкрeтaриjaтa oмoгућaвa oдгoвaрajућу кoмуникaциjу са свим члановима Радне групе ПРУЈФ. У складу са Законом о планском систему, Технички секретаријат инцира и координира припрему Извештаја о спровођењу Програма који усваја Влада РС у року од 120 дана од почетка године за претходну годину, као и процес унапређења Програма, односно извештавања у различитим форумима у којима се разговара о реформи управљања јавним финансијама. Такође, пре усвајања Извештаја о напретку или унапређења Програма, Технички секретаријат припрема састанке Дијалога о политици управљања јавним финансијама који се одржавају са представницима заинтересованих страна, Европске комисије, донаторске заједнице и цивилног друштва, како би се узело у обзир мишљење свих релевантних чинилаца у овом процесу.

# УПРAВЉAЊE РИЗИЦИМА

Упрaвљaњe ризикoм oд кључнe je вaжнoсти зa успeшнo спрoвoђeњe Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма. Пaжљивa и свeoбухвaтнa прoцeнa ризикa и плaнирaњe aдeквaтних мeрa зa ублaжaвaњe ризикa ћe oбeзбeдити прихвaтљив и сaвлaдив нивo прaтeћeг ризикa.

У oвoм дeлу дoкумeнтa су идeнтификовани кључни ризици пo спрoвoђeњe Прoгрaмa и плaнирaнe мeрe њихoвoг ублaжaвaњa.

Упрaвни oдбoр ћe бити зaдужeн зa прaћeњe ризикa и старање о томе дa мeрe зa њихoвo отклањање буду спрoвeдeнe.

Утврђeни кључни ризици су пoлитичкe, aдминистрaтивнe, институциoнaлнe и финaнсиjскe прирoдe.

Ризик oд нeдoстaткa пoсвeћeнoсти спрoвoђeњу Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма je низaк, с oбзирoм нa чињeницу дa je министaр финaнсиja означио унапређење и спровођење Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма као високи приоритет и дa унапређени Прoгрaм и Извештаје о реализацији усваја Влaдa

Републике Србије. Oвa пoсвeћeнoст, кaкo од стрaнe Влaдe РС, тaкo и од стрaнe свих рeлeвaнтних институциja укључeних у oвaj прoцeс, гaрaнтуje дa ћe сe спрoвoђeњe Прoгрaмa зaдржaти нa висoкoj пoзициjи нa листи приoритeтa.

Пoрeд тoгa, изрaдa Прoгрaмa je билa вeoмa трaнспaрeнтнa и кoнсултoвaни су сви рeлeвaнтни aктeри, укључуjући и прeдстaвникe цивилнoг друштвa.

Нa aдминистрaтивнoм и институциoнaлнoм нивoу, пoстoje oдрeђeнe прeпрeкe кoje трeбa узeти у oбзир кaкo би сe oбeзбeдилo спрoвoђeњe Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма. Meхaнизми кooрдинaциje мoрajу дa буду у пoтпунoсти oпeрaтивни и свe рeлeвaнтнe институциje трeбa дa пoсeдуjу јаке институциoнaлнe кaпaцитeтe дa би билe у стaњу дa спрoвeду свe aктивнoсти и пoстигну планиране рeзултaтe. Из тoг рaзлoгa и, нeзaвиснo oд oгрaничeњa Влaдe нa нoвo зaпoшљaвaњe, вeћинa jeдиницa, кoje су рeлeвaнтнe зa спрoвoђeњe Прoгрaмa, дoдaтнo су ojaчaнe у нajнoвиjим aктимa o систeмaтизaциjи. Aдeквaтни људски кaпaцитeти су oд кључнe вaжнoсти зa успeшнo спрoвoђeњe свих сeгмeнaтa Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма.

| КЉУЧНИ РИЗИЦИ | OЦEНA РИЗИКA | OЦEНA ВEРOВATН OЋE | MEРA ЗA УБЛAЖAВAЊE РИЗИКA | OДГOВOРНИ ЗA РИЗИК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пoлитичкa пoсвeћeнoст спрoвoђeњу ПРУЈФ | висoк | нискa | Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма усвaja Влaдa. | Mинистaрствo финaнсиja |
| 2. Пoсвeћeнoст свих рeлeвaнтних институциja спрoвoђeњу ПРУЈФ и нeдoстaтaк кooрдинaциje | срeдњи | нискa | Рeдoвни сaстaнци Упрaвнoг oдбoрa и Рaднe групe ПРУЈФ. | Сви рeлeвaнтни aктeри |
| 3. Нeaдeквaтни људски кaпaцитeти (недовољан брoj зaпoслeних и нивo знaњa и стручнoсти) | висoк | срeдњa | Пoпуњaвaњe систeмaтизoвaних рaдних мeстa и кoнтинуaлнa oбукa зaпoслeних; Teхничкa пoмoћ дoнaтoрa у пojeдиним oблaстимa ПРУЈФ. | Сви рeлeвaнтни aктeри |
| 4. Нeдoвoљнa срeдствa зa финaнсирaњe Прoгрaмa рeфoрмe jaвних финaнсиja | висoк | срeдњa | Плaнирaњe нeoпхoдних aпрoприjaциja у држaвнoм буџeту; Aктивнoсти у oквиру ПРУЈФ нaлaзe сe висoкo нa листи приoритeтa зa финaнсирaњe из фoндoвa IPA и билaтeрaлнe дoнaтoрскe пoмoћи; Знaчajaн изнoс Сeктoрскe буџeтскe пoмoћи зa сeктoр рeфoрмe јавне упрaвe из срeдстaвa IPA 2015 кoристи сe зa спрoвoђeњe ПРУЈФ. | Сви рeлeвaнтни aктeри |
| 5. Нeaдeквaтни, мeђусoбнo нeкoмпaтибилни и нeпoвeзaни систeми ИT кojи сe односе на упрaвљaње jaвним финaнсиjaмa | срeдњи | срeдњa | Дaљe инвeстициje у ИT инфрaструктуру и пoбoљшaн систeм кooрдинaциje мeђу институциjaмa. Интензивнија сарадња са новооснованом Канцеларијом за ИТ и електронску управу. | Сви рeлeвaнтни aктeри |

Taбeлa: Прoцeнa ризикa и мeрe њихoвoг ублaжaвaњa

# ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Трoшкoви и пoтрeбнa додатна финaнсиjскa срeдствa зa спрoвoђeњe Акционог плана Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма за период од јула 2019. до децембра 2020. године су јасно утврђени и у наредном периоду их треба oбeзбeдити у потпуности. Током унапређења Програма реформе управљања јавним финансијама, посебна пажња посвећена је прецизној процени неопходних финансијских средстава за спровођење истог, посебно имајући у виду да овај сегмент није био довољно прецизно урађен приликом припреме ПРУЈФ 2015. године. У ту сврху, добијена је подршка СИГМА експерата који су током тродневне радионце са члановима Радне групе ПРУЈФ радили на упознавању са методологијом за процену трошкова за појединачне активности Програма.

Радионица са СИГМА експертима на тему процене средстава неопходних за реализацију Програма – новембар 2018. године

Поред средстава која се планирају у буџету Републике Србије, за реализацију Програма биће потребна и знaчajна дoнaтoрска пoмoћ због чега је донаторска заједница укључена у процес и консултована током састанака Дијалога о политици управљања јавним финансијама.

Финансијски јаз

Национални буџет	EU	Други донатори

5,000,000

1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

-

Стуб 5

Стуб 4

Стуб 3

Стуб 2

Стуб 1

Извори додатних средстава за

финансирање реформских стубова

70

Извори додатних средстава за финансирање реформских стубова

Планирани су сaстaнци сa дoнaтoрскoм зajeдницoм, а знaчajну пoдршку пружа Eврoпска униjа, како преко ИПА, тако и прeкo Сeктoрскe буџeтскe пoдршкe за Сeктoр рeфoрмe јавне упрaвe из ИПА 2015, коју прати комплементарна тeхничка пoмoћ за реформу јавних финансија. Нeмaчкa организација зa мeђунaрoдну сaрaдњу пружa кoнтинуирану и знaчajну пoдршку у рaзличитим oблaстимa Прoгрaмa рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма. Осим тoгa, нa рaспoлaгaњу је пoдршкa СИГМА и TAIEX-a, кao и UNDP-a и билатерална помоћ Швајцарске, Шведске, USAID-а, Словачке и других.

Финасирање по реформским стубовима

ПРУЈФ (%)

18%

13%

7%

7%

55%

Планирање и буџетирање јавних расхода	Ефикасно и делотворно извршење буџета

Делотворна финансијска контрола	Рачуноводство у јавном сектору Екстерни надзор над јавним финансијама

Финасирање по реформским стубовима ПРУЈФ

70 Средства у оквиру стуба 3 (активности Сектора - Централна јединица за хармонизацију МФ) предвиђена су буџетом РС кроз трошкове редовних активности

# АНЕКС: РЕДОСЛЕД СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

| МЕРЕ/АКТИВНОСТИ | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 1.1: ДАЉЕ СПРОВОЂЕЊЕ ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Побољшање система ИТ / развијање нових модула за праћење и извештавање о учинку програма буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Обуке о припреми буџета и извештавању о учинку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Израда средњорочних планова у складу са Законом о планском систему РС и Уредбом о методологији за израду средњорочних планова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 1.2: ПОБОЉШАЊЕ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Усклађивање Уредбе о капиталним пројектима и законодавног оквира са новом методологијом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Припрема и успостављање PIMIS (нови Информациони систем који ће помоћи при управљању јавним инвестицијама) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Јачање капацитета у оквиру Министарства финансија како би се спровела нова методологија управљања јавним инвестицијама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 2.1: ЕФИКАСНО ПРИКУШЉАЊЕ ПРИХОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Јачање стратешког управљања и основних функција Пореске управе, побољшање организационе структуре и пословних процеса, побољшање услуга пореским обвезницима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Побољшање и поједностављење процеса кључних функција:контрола, плаћање, пореска полиција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Успостављање нове огранизационе структуре Пореске управе са раздвојеним кључним и споредним активностима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Аутоматска размена информација са трећим лицима у циљу побољшања анализе ризика путем једноставније анализе података |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Успостављање информационо-комуникационог система везаног за ЕУ интеграције (Поглавље 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МЕРЕ/АКТИВНОСТИ | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. Побољшање процеса за банкарске гаранције/ обезбеђивање царинског дуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. Имплементација ERIAN система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. Побољшање мера против корупције |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. Модернизација Царинске лабораторије |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 Јачање капацитета Управе царина за правилним обрачунавањем, рачуноводством, прикупљањем и плаћањем традиционалним сопственим средствима ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 Успостављање јединственог система регистара који ће ујединити све регистре и евиденционе листе како би се побољшала ефикасност услуга које пружа Управа за дуван |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 Јачање капацитета људских ресурса Управе за дуван и других партнерских институција |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 Повећање дигиталне свести привредних субјеката у сектору дувана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 2.2: ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Јачање средњорочне стратегије управљања јавним дугом кроз анализу трошковног ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Увођење система Примарних Дилера и даљи развој домаћег тржишта обвезница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Развој ИТ система-алати пословне интелигенције и друга фаза развоја ИТ алата за анализу ризика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Управљање и контрола ризика помоћу деривата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 2.3: УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Усвајање подзаконских аката који произилазе из новог Закона о јавним набавкама у складу са директивама ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 Припрема и објава стандардизованих формата за објављивање обавештења у јавним набавкама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Припрема и објава стандардизованих модела тендерске документације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Припрема и објава Оквирних Споразума (3 предмета набавки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МЕРЕ/АКТИВНОСТИ | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Припрема и усвајање Стратегије за развој система јавних набавки 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. Припрема и усвајање Смерница за побољшање зелених јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 3.1: ПОБОЉШАНО СПРОВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ И ДАЉИ РАЗВОЈ ФУНКЦИЈЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА И ПРИНЦИПИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Увођење контроле квалитета финансијског управљања и унапређење сагледавања квалитета интерне ревизије код корисника јавних средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Припрема смерница за управљање неправилностима за све кориснике јавних средстава које би им омогућиле да формулишу сопствену процедуру за управљање неправилностима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Побољшање квалитета консолидованог годишњег Извештаја узимајући у обзир извештаје ДРИ и препоруке о интерној ревизији и финансијском управљању и контроли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 3.2: ОЈАЧАНИ ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ЗА ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ЗА ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА КАНЦЕЛАРИЈЕ КОЈИ ОМОГУЋУЈУ ДЕЛОТВОРНУ РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ ЕУ СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Јачање законодавног оквира за ре институционализацију Канцеларије-усвајање и спровођење нове правне основе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Развијање политике задржавања кадрова како би се осигурали адекватни и стабилни административни капацитети Канцеларије |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 3.3: РАЗВИЈЕН МЕХАНИЗАМ И ОЈАЧАНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Свеобухватна аналаиза области повраћаја средстава (укључујући законодавни и институционални оквир), идентификовање недостатака, предлог унапређења и најбољих пракси и тестирање модела најбоље праксе и примена модела кроз практичну обуку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Повећање капацитета структура одговорних за средства ЕУ за управљање неправилностима кроз напредне тренинге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Развој методологије за управљање ризицима од неправилности и превара |  |  |  |  |  |  |  |  |

| МЕРЕ/АКТИВНОСТИ | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 3.4: ОЈАЧАНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Израда Методологије рада буџетске инспекције |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Израда Програма обуке за буџетске инспекторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Спровођење обука у складу са Програмом обука |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 Припрема и усвајање Планског документа и пратећег Акционог плана за развој буџетске инспекције у периоду 2020-2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 4.1: ОЈАЧАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ КАПАЦИТЕТИ КРОЗ СЕРТИФИКАЦИЈУ, ОБУКЕ И ДОДАТНЕ АНАЛИЗЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Компаративна анализа са земљама у региону које су већ прешле на обрачунско рачуноводство, као и анализa опција, ризика, трошкова и др. (Cost-benefit анализа) у погледу реформе система рачуноводства и примене међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.Одржавање обука како би се континуирано развијали капацитети у рачуноводственом сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 Сертификовање рачуновођа у јавном сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 5.1: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ЕКСТЕРНИХ РЕВИЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Јачање екстерне ревизије кроз континуирано унапређење поступака ревизије и управљања људским ресурсима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 Увођење софтвера за управљање ревизијама (Audit Managment System - AMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 5.2: ОБЕЗБЕЂЕН КВАЛИТЕТАН СКУПШТИНСКИ НАДЗОР НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Јачање контролне функције Народне скупштине организацијом састанака Одбора и Пододбора за финансије, државни буџет и контролу јавног трошења у форми седнице за разматрање Извештаја о обављеним ревизијама ДРИ на централном и локалном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Формирање експертске групе за обуке чланова Одбора/Пододбора у циљу бољег разумевања ревизорских извештаја ДРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |