ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЗИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НА РАНГ ЛИСТИ СВЕТСКЕ БАНКЕ О УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА - DOING BUSINESS

ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНЕ

Београд,

новембар 2015. године

Садржај

Увод................................................................................................................................................................3

Методологија Светске банке.......................................................................................................................4

Области:

- Отпочињање пословања:

- Опис проблема............................................................................................................5

- Акциони план..............................................................................................................8

- Добијање грађевинске дозволе:

- Опис проблема...........................................................................................................17

- Акциони план.............................................................................................................23

- Добијање прикључка на електроенергетску мрежу:

- Опис проблема...........................................................................................................31

- Акциони план.............................................................................................................34

- Регистровање имовине:

- Опис проблема...........................................................................................................37

- Акциони план.............................................................................................................40

- Добијање кредита:

- Опис проблема...........................................................................................................43

- Акциони план.............................................................................................................49

- Заштита мањинских акционара:

- Опис проблема...........................................................................................................53

- Акциони план.............................................................................................................58

- Плаћање пореза:

- Опис проблема...........................................................................................................63

- Акциони план.............................................................................................................66

- Прекогранична трговина:

- Опис проблема...........................................................................................................72

- Акциони план.............................................................................................................74

- Извршење уговора:

- Опис проблема...........................................................................................................77

- Акциони план.............................................................................................................85

- Решавање стечаја:

- Опис проблема...........................................................................................................92

- Акциони план.............................................................................................................95

- Праћење међународне праксе.............................................................................................................102

# Увод

Заједничка група са задатком да дефинише конкретне мере за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања  - Doing business (у даљем тексту Заједничка група), којом председава Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре у Влади Републике Србије, Зорана Михајловић, основана је 20. децембра 2014. године. Имајући у виду да је Србија на Doing business листи за 2015. годину позиционирана на 91. месту (према новој методологији ранг Србије је 68.), а најлошије рангирана у области Издавања грађевинских дозвола, на 186. од 189. места (према новој методологији Србија је напредовала са 178. на 139. позицију), Влада Републике Србије је препознала да је унапређење пословног амбијента важно и системски приступила унапређењу у овој области.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је припремило Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања  - Doing business (у даљем тексту: Програм) уз подршку Заједничке групе и других органа државне управе који су надлежно да спроводе мере и активности Програма. У процесу израде текста Програма, Национална алијанска за локални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД) и Републички секретаријат за јавне политике, као стручна подршка раду Заједничке групе, спроводили су истраживања постојећег стања у областима које посматра методологија Светске банке и, уз широки консултативни процес са свим заинтересованим странама, припремили материјалну базу за израду овог програма.

Ранг листа Doing Business, коју је развила Светска банка, базира се на процени процедура, цене и времена потребног за њихово извршавање, а који се односе на пословање једног привредног друштва. Методологија Doing Business посматра домаћа мала и средња привредна друштва и врши мерење лакоће пословања кроз сагледавање прописа и праксе  која се односе на њих. Прикупљањем и анализом свеобухватних квантитативних података за упоређивање прописа и праксе лакоће пословања међу 189 држава, поменута ранг листа подстиче државе да у складу са методолошким правилима за оцену услова пословања, унапређују прописе и праксу кроз структурне мере, у исто време пружајући корисне информације инвеститорима приликом избора државе у коју ће инвестирати. Doing Business нуди мерљиве стандарде у оцени конкурентности једне државе и служи као показатељ за инвеститоре, академике, новинаре, истраживаче у приватном сектору и остале заинтересоване стране.

Методологија Светске банке је заснована на стандардизованим сценаријима, односно студијама случаја, у највећем пословном граду сваке државе. При прикупљању информација, Светска банка се ослања на 4 главна извора информација:

- Релевантне законе и прописе;

- Процене испитаника (контрибутора) који одговарају на упитник заснован на студији случаја: експерти и компаније који у пракси спроводе утврђене процесе у свим областима;

- Процене надлежних министарстава и других државних органа и организација;

- Процене стручњака из регионалних представништава Светска банке.

# Методологија Светске банке

Светска банка прати услове пословања у 189 економија, кроз 10 области: отпочињање пословања, добијање грађевинске дозволе, добијање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, регистровање имовине, добијање кредита, заштита мањинских акционара, плаћање пореза, прекогранична трговина, извршење уговора и решавање стечаја. Преглед индикатора (показатеља) по областима дат је у Табели 1.

Табела 1. Индикатори

| # | Област: | Индикатори: |
| --- | --- | --- |
|  | Отпочињање пословања | Број процедура, време, трошкови и уплаћени минимални капитал за почетак пословања друштвa са ограниченом одговорношћу. |
|  | Добијање грађевинске дозволе | Број процедура, време и трошкови за завршетак свих формалности за изградњу складишта. |
|  | Добијање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије | Број процедура, време и трошкови за прикључење на електроенергетску мрежу, поузданост снабдевања и транспарентност тарифа. |
|  | Регистровање имовине | Број процедура, време и трошкови за пренос имовине. |
|  | Добијање кредита | Квалитет кредитних регистара и ниво заштите заложних права. |
|  | Заштита мањинских акционара | Права мањинских акционара у трансакцијама са повезаним лицима и корпоративно управљање. |
|  | Плаћање пореза | Број плаћања, време потребно за извршење и укупна пореска стопа за привредно друштво у односу на порезе, доприносе и друге таксе. |
|  | Прекогранична трговина | Документи, време и трошкови извоза и увоза робе. |
|  | Извршење уговора | Број процедура, време и трошкови за решавање привредног спора. |
|  | Решавање стечаја | Време, цена, исход и стопа наплате у стeчајном поступку и капацитет регулаторног оквира за спровођење стечајног поступка. |

# Области

# Област 1: Отпочињање пословања

Табела 2.  Опис проблема у области Отпочињање пословања, а према Методологији Светске банке

|  | Процедура | Време | Трошак | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овера потписа на оснивачком акту у Основном суду или општини или од стране јавних бележника | 1 дан | Трошкови овере потписа зависе од вредности основног капитала и вредности уговора о закупу | Испитивањем привреде и контрибутора закључено је да када оверу врше судови постоји разлика у цени овере уговора о оснивању и да судови различито поступају приликом овере. Примери: - суд овере у Тимочкој улици (Београд) обрачунава висину таксе према вредности удела који се преноси, док суд овере на Новом Београду обрачунава за наплату најнижу таксу, имајући у виду чињеницу да се удели преносе бестеретно; - један суд овере у Београду је извршио обрачун таксе према износу капитала означеном у оснивачком акту без обзира да ли је само уписан или уписан и унет, док је други суд овере у Београду обрачунао таксу према износу капитала који је унет Потребно је уједначавање праксe судова при овери оснивачких аката. |
| 2 | Отварање банковног рачуна и плаћање регистрационе таксе | 1 дан | РСД 5,900 (РСД 4,900 + РСД 1,000) | На основу прелиминарне анализе одговора привреде и контрибутора закључено је да поступак траје и дуже од 1 дана како је евидентирано у актуелном извештају Светске банке, али се овај индикатор може погоршати у наредним извештајима. У првом контакту са банком при уплати оснивачког улога код отварања привременог рачуна мора се приложити фотокопија личне карте и оверен ОП-образац, а иста документа се прилажу и у АПР-у приликом регистрације. Након добијања решења из АПР-а поново се одлази у банку како би се отворио текући рачун (уз поновно прилагање докумената као што су фотокопија личне карте и оверен ОП образац). Након отварања текућег рачуна, одлази се у АПР како би се допунили подаци са бројем текућег рачуна. Предлог решења: Извршити анализу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и дати препоруке за његову измену којима ће се омогућити електронска размена докумената између АПР-а и банака како би се избегло дуплирање предаје истих докумената (фотокопија личне карте, оверен ОП образац и остале информације у вези са отварањем текућег рачуна) и како би се поједноставила и убрзала процедура отварања банковног рачуна. |
| 3 | Пријава и добијање решења о оснивању, пореског идентификационог броја (ПИБ), потврда о регистрацији у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Фонду за задравствено осигурање, ОП образац (образац оверених потписа - 3 потписа) за отварање банковног рачуна | 3 дана | Не наплаћује се | Светска банка је евидентирала да је за извршење ове процедуре потребно 3 дана, али се у пракси овај поступак обавља за 2 дана према званичној статистици АПР-а. Једини начин да се време за извршавање ове процедуре скрати на 1 дан је да се поступак обавља електронски. Како би се цела процедура Отпочињања пословања убрзала потребно је да се подаци везани за Пореску управу и Локалну Пореску управу достављају АПР-у у овом кораку. |
| 4 | Израда печата | 1 дан | РСД 1,660 - РСД 2,800 | Законом о привредним друштвима није регулисано да привредна друштва треба да имају печат, али је печатирање докумената прописано појединим члановима других закона и већег броја подзаконских аката, због чега се тражи од стране великог броја институција (банке, органи државне управе и имаоци јавних овлашћења). Могуће је елиминисати употребу печата изједначавањем печата са електронским потписом овлашћеног лица или електронским печатом. |
| 5 | Регистрација и отварање досијеа код локалне пореске управе (филијале ПУ) | 5 дана | Не наплаћује се | У пракси ова процедура подразумева одлазак у две Пореске управе и то: 1.Локалну Пореску управу 2.Филијалу Републичке Пореске управе Ове две Пореске управе су на одвојеним локацијама и власник мора посебно предати Локалној Пореској управи Решење АПР-а и Пореску пријаву, а затим посебно филијали Републичке Пореске управе предаје на посебним шалтерима документацију за досије, пријаву планиране добити и пријаву на ПДВ. Неопходно је увести предају свих неопходних података АПР-у приликом предаје документације за отварање привредног субјекта (у кораку бр.3), а затим Решење и све остале податке проследити од стране АПР-а свим Пореским управама електронски и на тај начин у потпуности елиминисати ову процедуру за власника привредног субјекта. |
| 6 | Пријава радног уговора Националној служби за запошљавање | 1 дан | Не наплаћује се | Пријава радника Централном регистру обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) функционише електронски и потврда пријава се добија електронски. Потребно је повезивање база података ЦРОСО за Пореском управом, Републичким фондом за здравствено осигурање и Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање. |

| Табела 3. Акциони план у делу Општег циља и области Отпочињање пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: | Унапређење услова пословања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Претходно повезани документ ЈП | Не постоји претходно повезани документ јавних политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу општег циља: Унапређење ранга Србије на Doing Business листи |  | Базна година: 2015 ( Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2016) |  |  |  |  |  | Година: 2017 |  |  |
|  |  | Вредност: Ранг 65 |  |  |  |  |  | Вредност: Ранг 50 |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебан циљ 1: |  | Унапређење ефикасности поступка оснивања привредног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Број дана, цена, број процедура |  | Базна година: 2015 ( Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2016) |  |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |
|  |  | Вредност: 12 дана, 6.6 цена (% вредности БДП-а), 6 процедура |  |  |  |  |  | Вредност: 9 дана, 4,8 цена (% вредности БДП-а), 4 процедура |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1.: Уједначавање и смањење трошкова у поступку оснивања привредног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Трошак оснивања привредног друштва (предстваљен у процентим у односу на БДП по глави становника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 6,6 |  |  |  |  | Циљана вредност: 4,8 (просек држава Европе и Централне Азије) |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство финансија |  | МПривреде АПР МПравде Заједничка група НБС |  |  |  |  |  | Закон о судским таксама ("Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 - др. закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 - др. закон, 31/09, 101/11, 93/12 и 93/14) Закон о поступку регистрације у АПР("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014)Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин. изн., 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др. закон и 5/15 - усклађени дин. изн.) Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015)Уредба о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве за обавезно социјално осигурање Правилник о садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију Правилник о додели ПИБ правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију регистрацију је надлежан АПР Одлука о условима и начину отварања, вођења и гашења рачуна код банке (НБС) | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 1.1.1 Спровођење ex post анализе ефеката прописа којима се уређује наплата таксе, награде и накнаде трошкова за оверу потписа код уговора о оснивању привредног друштва | Министарство правде |  | Мфинансија Заједничка група | Утвђени проблеми у пракси услед којих је неуједначена пракса одређивања цене овере потписа при закључењу уговора о оснивању привредног друштва, и дефинисане препоруке за отклањање проблема |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 23 | 2. квартал 2016 |
| 1.1.2. Утврђивање правног или институционалног основа за уједначавање висине такси при овери потписа код уговора о оснивању привредног друштва у складу са препорукама анализе из тачке 1.1.1. | Министарство правде |  | Мфинансија | 1. Донет одговарајући пропис уколико су закључци анализе да је потребно спровести регулаторну активност 2. Предузете мере за уједначавање праксе уколико је потребно предузети нерегулаторну активност |  | 1. Службени гласник РС 2. Извештај о раду Мправде |  |  | 23 | 4. квартал 2016 |
| 1.1.3. Спровођење ex post анализе ефеката поступка отварања банковног рачуна | Министарство финансија |  | НБС Заједничка група | Утврђен обим административних трошкова у поступку отварања банковног рачуна са препорукама за отклањање потенцијално штетних или непотребних процедура |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  |  | 1. квартал 2016 |
| 1.1.4. Утврђивање носилаца и рокова за примену препорука утврђених анализом из тачке 1.1.3. | Министарство финансија |  | Заједничка група | Прописом Владе су утврђени рокови и надлежна тела за спровођење препорука из тачке 1.1.3. |  | Извештај са седнице Владе Извештај о раду Заједничке групе |  |  |  | 1. квартал 2016 |
| 1.1.5. Спровођење анализе постојећег стања у делу обавезности израде печата привредног друштва | Министарство привреде |  | Заједничка група Мфинансија НБС | - Извршена идентификација прописа којим се дефинише обавезе израде печата - Извршена анализа трошкова и користи за случај елиминације печата |  | Извештај о раду Заједничке групе Извештај о раду Мпривреде |  |  |  | 1. квартал 2016 |
| 1.1.6. Елиминисање печата уколико су такви резултати анализе из тачке 1.1.5. | Министарство привреде |  | Мфинансија | Донети прописи којима се употреба печата изједначава са електронским потписом овлашћеног лица или електронским печатом |  | Службени гласник РС |  |  |  | 1. квартал 2016 |
| 1.1.7. Извештавање o резултатима смањења трошкова у поступку оснивања привредног друштва | Министарство финансија |  | Мпривреде МПравде | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | - | 2. квартал 2016 |
| 1.1.8. Извештавање Светске банке о изменама правног режима који се односи на смањење трошкова поступка оснивања привредног друштва | Заједничка група |  | Мпривреде МПравде Мфинаснија | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | - | 2. квартал 2016 |
| Мера 1.2.: Смањење времена неопходног за отварање привредног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Време (у данима) потребно за отварање привредног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 12 |  |  |  |  | Циљана вредност: 9 |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство привреде |  | АПР Мфинансија Заједничка група ЦРОСО |  |  |  |  |  | Закон о пореском поступку и администрацији("Сл. гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - испр., 2303 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14) Правилник о пореском идентификационом броју Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетнцима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна агенција за привредне регистре. | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 1.2.1. Унапређење система подношења регистрационе пријаве електронским путем у складу са техничким и кадровским капацитетима АПР-а | Министарство привреде |  | АПР | Смањење броја дана неопходних за добијање решења о оснивању, ПИБ-а, потврде о регистрацији у фонду ПИО и фонду за здравствено осигурање |  |  | Интернет страница АПР-а |  | - | 2. квартал 2016 |
| 1.2.2. Ревизија процедуре регистрације и отварање досијеа код локалне пореске управе | Министарство привреде |  | АПР Мфинансија Заједничка група | Извршена провера испуњености услова за додатно умрежавање АПР-а и Пореске управе – прослеђивање података АПР-а електронски Пореској управи без обавезе личног достављања података од стране привредног друштва |  |  | Извештај о раду Заједничке групе Интернет страница Мпривреде |  |  | 1. квартал 2016 |
| 1.2.3. Спровођење институционалних и других мера неопходних за додатно умрежавање АПР-а и ПУ | Министарство привреде |  | АПР Заједничка група | Измењени одговарајући прописи и предузете неопходне техничке мере |  |  | Службени гласник РС Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2016 |
| 1.2.4. Успостављање аутоматске пријаве уговора о раду у складу са техничким и институционалним капацитетима | Министарство финансија |  | Заједничка група | Утврдити могућност размене база података између ЦРОСО, Пореске управе, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање |  |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1. квартал 2016 |
| 1.2.5. Извештавање o резултатима смањења времена неопходног за отварање привредног друштва | Министарство привреде |  | АПР Мфинансија Заједничка група ЦРОСО | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| 1.2.6. Извештавање Светске банке о резултатима смањења времена неопходног за отварање привредног друштва | Заједничка група |  | Мпривреде АПР Мфинансија Заједничка група ЦРОСО | „Reform Update“ достављен Светској банци |  |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |

| # Област 2: Добијање грађевинске дозволе Табела 4. Опис проблема у области Добијање грађевинске дозволе, а према Методологији Светске банке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Процедура | Време трајања | Трошкови | Опис проблема |
| 1 | Подношење захтева и добијање уверења о власништву над грађевинским земљиштем (извод из катастра) | 2 дана | РСД 1,500 | Изменом Закона о планирању и изградњи у децембру 2014. овај поступак је сада део поступка прибављања грађевинске дозволе, с обзиром на то да питање имовине није релевантно у поступку прибављања локацијских услова. Међутим, на основу сазнања о начину примене обједињене процедуре, идентификовано је да локалне самоуправе прихватају да инвестирор достави извод из катастра, што се онда у листи Светске банке нотира као процедура. Од 1.1.2016. поступак обједињене процедуре ће се обављати у е–систему чиме ће се трајање поступка скратити на 0,5 дана и омогућити контрола начина поступања. |
| 2 | Подношење захтева и добијање локацијских услова | 15 дана | РСД 32,130 | Изменом Закона о планирању и изградњи у децембру 2014. укинута је Локацијска дозвола и очекује се нотирање ове измене у наредном извештају Светске банке. Сада је Законом прописано исходовање Локацијских услова. Од 1.1.2016. поступак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 3 | Подношење захтева и добијање одобрења на главни грађевински пројекат од стране надлежног предузећа за снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода | 60 дана | РСД 114,500 | Сагласности јавних предузећа више нису обавезан део поступка, изменом Закона. Законом је предвиђена обавеза прибављања Услова за пројектовање и прикључење али овај поступак у име и за рачун инвеститора спроводи надлежни орган. Међутим, увидом у Услове за пројектовање и прикључење које издају имаоци јавних овлашћења (нпр. Водни услови), инвеститори се упућују на прибављање сагласности (Водне сагласности). Потребна је измена Закона о водама како би се и секторским прописом извршила измена Водних аката и обавезе њиховог прибављања. Од 1.1.2016. поступак обједињене процедуре ће се обављати у е–систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 4* | Подношење захтева и добијање одобрења на главни грађевински пројекат од стране Инспекције рада | 60 дана | РСД 2,000 | Овај поступак није део обједињене процедуре и потребно је извршити корекцију у методологији Светске банке, с обзиром да ово поступање није предуслов за издавање грађевинске дозволе. |
| 5* | Подношење захтева и добијање одобрења на главни грађевински пројекат од стране предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије | 45 дана | РСД 12,500 | Сагласности јавних предузећа више нису обавезан део поступка, изменом Закона. Законом је предвиђена обавеза прибављања Услова за пројектовање и прикључење али овај поступак у име и за рачун инвеститора спроводи надлежни орган. Доношењем новог Закона о енергетици извршено је усклађивање са ЗПИ. Потребна је контрола примене. Од 1.1.2016. потупак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 6* | Подношење захтева и добијање одобрења на главни грађевински пројекат од стране предузећа за одржавање улица и путева | 60 дана | РСД 5,900 | Сагласности јавних предузећа више нису обавезан део поступка, изменом Закона. Међутим, увидом у Услове за пројектовање и прикључење које издају Путеви Србије, инвеститори се упућују на прибављање сагласности. Потребна је измена Закона о путевима како би се и секторским прописом укинула обавеза њиховог прибављања. |
| 7 | Подношење захтева и добијање грађевинске дозволе | 90 дана | РСД 450 | Изменом Закона рок од 90 дана је скраћен на 5 дана. Потребна је контрола примене. Од 1.1.2016. потупак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 8* | Подношење захтева и добијање уверења о техничкој контроли главног пројекта | 10 дана | РСД 92,071 | Потребно је извршити терминолошко усклађивање. |
| 9 | Пријава и одобрење за извођење радова и плаћање накнаде за уређење грађевинског земљишта | 1 дан | РСД 1,000 | Законом је укинут Допринос за уређивање за производне и складишне објекте што је нотирано у извештају Светске банке. Поступак је део обједињене процедуре. Потребна је контрола примене. Од 1.1.2016. поступак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 10 | Ангажовање лиценцираног инжењера за вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова | 1 дан | РСД 455,000 | Правилником о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и изградњи, овај поступак више није обавеза инвеститора за поједине класе објеката и потребно је едуковати инвеститоре о овој измени. |
| 11 | Обавештавање надлежног органа о завршетку израде темеља и захтев за вршење инспекцијског надзора | 7 дана | Бесплатно |  |
| 12 | Инспекцијски надзор о завршетку израде темеља | 1 дан | Бесплатно |  |
| 13 | Подношење захтева и добијање одобрења за прикључење земљишне парцеле на најближи јавни пут | 30 дана | РСД 61,000 |  |
| 14* | Подношење захтева и добијање потврде да је изградња објекта у складу са прописима о заштити животне средине | 30 дана | РСД 80,000 |  |
| 15* | Подношење захтева и повезивање објекта на водоводну и канализациону мрежу | 10 дана | РСД 45,000 | Овај поступак је сада део обједињене процедуре. Потребна је контрола поступања. Од 1.1.2016. потупак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 16 | Подношење захтева за технички преглед објекта од стране комисије за технички преглед објекта | 1 дан | РСД 120 |  |
| 17 | Добијање употребне дозволе | 15 дана | РСД 25,686 | Од 1.1.2016. потупак ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања и рокова. |
| 18 | Регистрација објекта – упис права својине над објектом | 45 дана | РСД 4,000 | Овај поступак је сада део поступка подношења Захтева за употребну дозволу. Инвеститор не подноси посебан захтев за укњижбу. Потребна је контрола поступања. Од 1.1.2016. потупак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| Процедура |  | Одговор | Скор | Опис проблема |

| Индекс контроле квалитета (0-15) | 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс квалитета грађевинских прописа (0-2) | 1.0 |  |  |  |  |
| На који начин је регулатива за издавање грађевинских дозвола (укључујући закон) доступна? | Доступно online; Бесплатно |  | 1.0 |  | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |
| Који захтеви за добијање грађевинске дозволе су јасно дефинисани у прописима који се тичу издавања грађевинских дозвола или су доступни на вебсајту, брошури или летку? (0-1) | Листа потребних докумената; |  | 0.0 |  |  |
| Индекс контроле квалитета пре изградње (0-1) | 1.0 |  |  |  |  |
| Ко је део одбора или тима који разматра и усваја захтеве за издавање грађевинских дозвола у надлежној служби за издавање грађевинских дозвола? (0-1) | Лиценцирани архитекта; Лиценцирани инжењер; | 1.0 |  |  | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |
| Индекс контроле квалитета у току изградње (0-3) | 2.0 |  |  |  |  |
| Које врсте инспекција (ако их има) током изградње су обавезне по закону? (0-2) | Инспекције од стране екстерног инжењера или фирме; инспекције у различитим фазама; | 1.0 |  |  | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |
| Да ли се законски прописане инспекције врше у пракси у току изградње? (0-1) | Обавезне инспекције се увек врше у пракси. | 1.0 |  |  | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |
| Индекс контроле квалитета након изградње (0-3) | 3.0 |  |  |  |  |
| Да ли по закону постоји обавеза вршења завршне инспекције којом се потврђује да је зграда саграђена у складу са одобреним плановима и прописима? (0-2) | Да, завршну инспекцију врше државне службе; Да, екстерни инжењер подноси извештај о завршној инспекцији. |  | 2.0 | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |  |
| Да ли се законом прописане коначне инспекције врше у пракси? (0-1) | Завршне инспекције се увек врше у пракси |  | 1.0 | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |  |
| Индекс одговорности и режими осигурања (0-2) | 2.0 |  |  |  |  |
| Које странке (ако их има) су по закону одговорне за структурне недостатке или проблеме у згради након што је у употреби? (0-1) | Архитекта или инжењер. Грађевинска фирма |  | 1.0 | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |  |
| Које странке (ако их има) су по закону обавезне по закону да добију полису осигурања за покриће могућих конструктивних недостатка или проблема у згради након што је у употреби? (0-1) | Архитекта или инжењер; Професионалац задужен за надзор; грађевинска фирма |  | 1.0 | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |  |
| Индекс професионалности одговорног лица | 4.0 |  |  |  |  |
| Које су квалификације одговорног професионалног лица за верификацију архитектонских планова и цртежа у складу са постојећим грађевинским прописима? (0-2) | Минимални број година искуства; факултетска диплома архитектонског или грађевинског факултета; лиценца; положен стручни испит |  | 2.0 | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |  |
| Које су квалификације одговорног професионалног лица које надгледа изградњу на терену? (0-2) | Минимални број година искуства; факултетска диплома архитектонског или грађевинског факултета; лиценца; положен стручни испит |  | 2.0 | Процедура је стандардизована. Нема препорука за унапређење. |  |

* Одвија се паралелно са другом процедуром

| Табела 5. Акциони план у области Добијање грађевинске дозволе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебан циљ 2: |  | Унапређењe поступка издавања грађевинских дозвола |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Број дана, цена, број процедура |  | Базна година: 2015 ( Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2016) |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |
|  |  | Вредност: 272 дана, 3,6 цена (% вредности складишта), 18 процедура , индекс контроле квалитета 13 |  |  |  |  | Вредност: 100 дана, 3,0 цена (% вредности складишта), 15 процедура, индекс контроле квалитета 11,5 |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.1.: Убрзавање исходовања дозвола за грађење увођењем електронског система (од локацијских услова до укњижбе непокретности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Број дана потребан за исходовање дозвола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 272 |  |  |  |  | Циљана вредност: 100 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИУО, ИЕ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РГЗ, НАЛЕД, ГИЗ, АПР,УСАИД | Редовна буџетска средства |  | ГИЗ, УСАИД, ТБЦ |  | Правилник о електронском издавању дозвола и Закон о електронском архивирању (није део постојећег правног система) Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012) Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) Други прописи у складу са 2.1.7. | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 2.1.1. Израда софтвера у складу са захтевима обједињене процедуре | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, АПР | Функционалан софтвер инсталиран на серверу АПРа |  | Уговор о предаји софтвера |  |  | 4. квартал 2015. |
| 2.1.2. Анализа капацитета локалних самоуправа и имаоца јавних овлашћења | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, АПР | Утврђени капацитети ЈЛС и других носиоца јавних овлашћења |  | Извештај о резултатима анализе, доступан на www.mgsi.gov.rs |  |  | 4. квартал 2015. |
| 2.1.3. Набавка хардвера | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, АПР,УСАИД | Инсталиран хардвер у АПР-у |  | Потврда АПР-а |  |  | 4. квартал 2015. |
| 2.1.4. Нормативно уређивање поступка електронског издавања дозвола | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | Усвојени неопходни прописи (Правилник о електронском издавању дозвола и одговарајући пропис о дуготрајном чувању електроснких докумената у склопу обједињене процедуре) |  | Службени гласник РС Итернет страница www.mgsi.gov.rs |  |  | 4. квартал 2015. |
| 2.1.5. Подизање свести грађана и привреде о успостављању електронског система | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | Спроведена медијска кампања |  | Извештаји прес клипинг агенције |  |  | 4. квартал 2015. |
| 2.1.6.Обука учесника у обједињеној процедури за коришћење електронског система (надлежних у ЈЛС, министарству, аутономној покрајини, имаоцима јавних овлашћења) | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Донатори, Светска банка, Конзорцијум софтверских компанија, НАЛЕД, ГИЗ, УСАИД | Спроведена обука са најмање 1000 учесника |  | Листе учесника и агенде www.mgsi.gov.rs |  |  | 1.квартал 2016. |
| 2.1.7.Координација измене секторских прописа | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РСЈП, НАЛЕД, УСАИД, | Измењени секторски приописи |  | Службени гласник РС |  |  | 3.квартал 2016. |
| 2.1.8.Успостављање ресурс центара на 5 локација у земљи (пружање IT подршке за примену процедуре) | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Донатори, Светска банка, НАЛЕД, УСАИД | На 5 локација се пружа подршка примени система |  | Уговори о ангажовању лица и изнајмљивању простора, куповини техничке опреме |  |  | 1.квартал 2016. |
| 2.1.9.Успостављање позивног центра за подршку грађанима и привреди у циљу правилне примене одредаба Закона о планирању и изградњи | НАЛЕД |  | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, УСАИД | Функционалан центар – подршка физичким и правним лицима у примени прописа 5 дана у недељи |  | Извештај о броју позива и ефикасности одговарања www.naled-serbia.org |  |  | 4.квартал 2015 |
| 2.1.10. Спровођење анализе успостављеног система и прикупљање статистичких података | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РСЈП, НАЛЕД, УСАИД, АПР | Утврђени статистички подаци у вези са поступком издавања докумената за грађење |  | Извештај АПР-а |  |  | 2.квартал 2016. |
| 2.1.11. Извештавање Владе | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РСЈП, НАЛЕД, УСАИД | Утврђени резултати примене обједињене процедуре издавања докумената за грађење |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2.квартал 2016. |
| 2.1.12. Извештавање Светске банке, видео конференција и припрема „Reform update“ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РСЈП, НАЛЕД, УСАИД | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 3.квартал 2016. |
| Мера 2.2.: Убрзавање поступка укњижбе објекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Смањење броја дана за укњижбу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 45 дана |  |  |  |  | Циљана вредност: 10 дана |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИУО | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РГЗ,НАЛЕД, УСАИД | Редовна буџетска средства |  | - |  | Закон о државном премеру и катастру("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013 и 15/2015 - одлука УС) | 2017 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 2.2.1.Прикупљање статистичких података из катастра за прву половину 2014. | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РГЗ,НАЛЕД, УСАИД | Спроведена анализа о роковима потребним за евидентирање објеката у евиденцији непокретности |  | Извештај Катастра непокретности |  |  | 2.квартал 2016. |
| 2.2.2.Прописивање рокова за укњижбу непокретности кроз обједињену процедуру и санкција за непоступање | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РГЗ,НАЛЕД, УСАИД | Измена одговарајућег правног акта |  | Службени гласник РС |  |  | 3.квартал 2016. |
| 2.2.3. Надоградња софтвера за обједињену процедуру и повезивање са катастром непокретности | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РГЗ,НАЛЕД, УСАИД | Успостављена комуникација два софтвера (РГЗ и АПР) |  | Инсталиран одговарајући софтвер, сајтови www.apr.gov.rs и www.rgz.gov.rs, Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1.квартал 2017. |
| 2.2.4. Спровођење анализе успостављеног система и прикупљање статистичких података | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РГЗ,НАЛЕД, УСАИД | Утврђени статистички подаци у вези са поступком евидентирања објеката у евиденцији непокретности |  | Извештај РГЗ-а Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 3.квартал 2016. |
| 2.2.5. Извештавање Владе | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | Утврђени резултати „комуникације“ два софтвера (РГЗ и АПР) |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1.квартал 2017. |
| 2.2.6.. Извештавање Светске банке, видео конференција и припрема „Reform update“ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | РГЗ, НАЛЕД, УСАИД | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2017. |
| Мера 2.3.: Успостављање механизма ефикасног прикључења на инфраструктуру (водовод и канализацију) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Број дана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 10 дана |  |  |  |  | Циљана вредност: 7 дана |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИУО | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД ОДУ и ЈЛС |  |  |  |  |  | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 2.3.1. Праћење рокова јавних предузећа за прикључење на комуналну инфраструктуру | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | Анализа рокова потребних за прикључење на водовод, канализацију, и грејање |  | Извештај о спроведеној анализи Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1.квартал 2016. |
| 2.3.2.Анализа трошкова прикључења на комуналну инфраструктуру | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | Анализа трошкова потребних за прикључење на водовод, канализацију, и грејање |  | Извештај о спроведеној анализи Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1.квартал 2016. |
| 2.3.3. Ревизија рокова начина обрачуна цене прикључења у складу са анализама из 2.3.1. и 2.3.2. | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Сва ОДУ и ЈЛС у чијој надлежности је измена рокова и обрачуна цене прикључења | Донети неопходни прописи |  | Службени гласник РС www.mgsi.gov.rs |  |  | 4.квартал 2016. |
| 2.3.4. Спровођење анализе успостављеног система и прикупљање статистичких података | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | Статистички подаци о трајању поступка и висини трошкова прикључења на комуналну инфраструктуру |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2.квартал 2016. |
| 2.3.5. Извештавање Владе | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | Утврђени резултати ревизије рокова и висине трошкова прикључења на комуналну инфраструктуру |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2.квартал 2016. |
| 2.3.6.. Извештавање Светске банке, видео конференција и припрема „Reform update“ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | НАЛЕД, УСАИД | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2.квартал 2016. |

# Област 3. Добијање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије Табела 6. Опис проблема у области Добијање прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, а према Методологији Светске банке

|  | Процедура | Време трајања | Трошкови | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднети захтев Оператору дистрибутивног система који издаје техничке услове, одобрење за прикључење и уговор | 30 календарских дана | 679.094,00 РСД | Изменом Закона о планирању и изградњи у децембру 2014. и усвајањем Закона енергетици („Службени гласник РС",број 145/2014 ) овај поступак је сада део обједињене процедуре - поступка за издавање локацијских услова. Услови за прикључење на дистрибутивни систем садрже све податке потребне за израду техничке документације, извођење радова, капацитете и услове за прикључење, као и износ накнаде за прикључење на дистрибутивни систем. Услови важе 12 месеци од дана издавања, односно до истека важења решења о грађевинској дозволи издатим у складу са тим условима, ако инвеститор у року од шест месеци од дана издавања локацијских услова, изврши уплату најмање једне петине износа накнаде за трошкове прикључења на дистрибутивни систем. Од 1.1.2016. поступак обједињене процедуре ће се обављати у е–систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. Да би се закон ефикасно спроводио, ОДС ће израдити тзв. Модел израде техничких услова, одобрења за прикључење и прикључења у поступку обједињене процедуре. Увођење оваквог модела представља интерну "инструкцију" за рад оператора система за дистрибуцију. Очекиван почетак примене у четвртом кварталу 2015. Трошкови прикључења су уређени методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије коју доноси АЕРС. За услове које посматра Светска банка прописано је да се трошак прикључења одређује према стварним трошковима израде прикључка (врста прикључка по Методологији: индивидуални прикључак). Методологијом је дефинисано да трошкови прикључења поред трошка изградње самог прикључка, обухватају и трошак намењен развоју система – назван „део трошкова система“. Постојање овог трошка условљено је чињеницом да тренутни ниво цене коришћења преносног/дистрибутивног система не обезбеђује довољно средстава за развој система. Због тога се може рећи да на трошкове прикључења посредно утиче и цена коришћења система тако да би повећање ове цене до нивоа да се достигне приход оператора дистрибутивног система који омогућава и инвестирање у развој система створило услове да АЕРС пропише избацивање дела трошка система калкулације трошкова прикључења што смањује трошак прикључка. |
| 2 | Оператора дистрибутивног система припрема пројекат прикључења објекта, прибавља неопходна одобрења и изводи радове на прикључењу објекта. ОДС припрема пројекат и изводи радове на прикључку и обезбеђује потребан материјал. ОДС прибавља све потребне сагласности за купца. | 90 календарских дана | 1.400.000,00 РСД | Овај поступак је сада део обједињене процедуре-поступка за издавање грађевинске дозволе - уз захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси уговор између инвеститора и одговарајућег имаоца јавних овлашћења којим се утврђују обавезе уговорних cтрана да, најкасније до истека рока за завршетак радова на објекту за који се тражи грађевинска дозвола, изграде инфраструктуру потребну за прикључење тог објекта на комуналну или другу инфраструктуру. Поступак се одвија упоредом са грађењем објекта. Потребна је контрола поступања. Од 1.1.2016. поступак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 3* | Интерна провера унутрашњих инсталација објекта од стране Оператора дистрибутивног система | 4 календарских дана | 125.000,00 РСД | Поступак 3. и 4. су сада део обједињене процедуре-поступка за прикључење објекта на инфраструктуру Потребна је контрола поступања. Од 1.1.2016. поступак обједињене процедуре ће се обављати у е –систему чиме ће се омогућити контрола начина поступања. |
| 4 | ОДС инсталира бројило, купац закључује уговор о снабдевању и чека коначно прикључење. Представник Оператора дистрибутивног система долази до објекта да инсталира бројило. Бројило је инсталирано пре закључења Уговора о снабдевању. | 11 календарских дана | 358,60 УСД |  |
|  | 4 процедуре | 131 календарски дан | 428.6 % дохотка по глави становника |  |
| Поузданост снабдевања и транспарентност тарифа (0-8) |  | 6.0 |  |  |
| * Одвија се паралелно са другом процедуром |  |  |  |  |

Табела 7.  Акциони план у области Добијање прикључка на дистрибутивни систем електришне енергије

| Посебан циљ 3: |  | Унапређење поступка прикључења објекта на електроенергетску мрежу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Број дана, цена, број процедура |  | Базна година: 2015 (Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2016) |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2018 |  |  |
|  |  | Вредност: 131 дан, 428.6 % БДП-а по глави становника, 4 процедуре |  |  |  |  | Вредност: утврдиће се у 4. кварталу 2016. |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2017/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.1.: Успостављање механизма ефикасног прикључења на дистрибутивни систем ел. енергије према стварним трошковима прикључења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Број дана потребан за издавање техничких услова, одобрења за прикључење и уговора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 131 дан, 428.6% по глави становника |  |  |  |  | Циљана вредност: утврдиће се у 1. кварталу 2016 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business – 2017/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство рударства и енергетике |  | ЈП ЕПС АЕРС Заједничка група МГСИ |  |  |  |  | Закон о енергетици("Сл. гласник РС", бр. 145/2014) Закон о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“, бр.22/2015) | 2017 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 3.1.1. Успостављање стандарда за примену Закона о планирању и изградњи у делу обједињене процедуре | Министарство рударства и енергетике |  | ЈП ЕПС АЕРС МГСИ Заједничка група | Усвојен модел техничких услова, одобрења за прикључење и прикључења у поступку обједињене процедуре |  | Интеренет страница ЕПС/ОДС Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1. квартал 2016 |
| 3.1.2. Извршена анализа примене стандарда из тачке 3.1.1. | Министарство рударства и енергетике |  | ЈП ЕПС АЕРС МГСИ Заједничка група | Утврђена статистика у делу оптималног времена и трошка поступка – утврђена циљана вредност мере |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2016 |
| 3.1.3. Успоставити извештавање о реализацији прикључака у погледу времена трајања и трошкова прикључења | Министарство рударства и енергетике |  | ЈП ЕПС АЕРС | Редовни квартални извештаји Заједничкој групи, са статистиком времена трајања процедуре и детаљно разложеном ценом прикључка |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2016 |
| 3.1.4. Анализа рокова и трошкова прикључењана на дистрибутивни систем | Министарство рударства и енергетике |  | ЈП ЕПС АЕРС | Извршена анализа трошкова и рокова |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 3. квартал 2016. |
| 3.1.5. Утврђен предлог мера за унапређење правног и институционалног оквира у складу са закључцима 3.1.4. | Заједничка група |  | МРЕ МГСИ ЈП ЕПС АЕРС | Израђена студија са препорукама за унапређење поступка – усвојена од стране Заједничке групе |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 4. квартал 2016 |
| 3.1.6. Извештавање o резултатима реформе у оквиру посебног циља | Министарство рударства и енергетике |  | МГСИ ЈП ЕПС АЕРС | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2017 |
| 3.1.7. Извештавање Светске банке о изменама правног режима који се односи на смањење трошкова поступка | Заједничка група |  | МРЕ МГСИ ЈП ЕПС АЕРС | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2017 |

# Област 4: Регистровање имовине

Табела 8.  Опис проблема у области Регистровање имовине, а према Методологији Светске банке

| Број | Процедура | Време трајања | Трошкови | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добијање извода из Агенције за привредне регистре (АПР) | 1 дан | РСД 3400 | Извод из АПР-а је потребан јавном бележнику (оригинал се подноси на увид док јавни бележник задржава фотокопију) и катастру. Ако би се њима омогућио директан увид у регистар, овај корак би се елиминисао. Урадити протокол о сарадњи РГЗ-а, јавних бележника и АПР-а како би се укинула процедура и трошкови важења извода из АПР-а. РГЗ-у и бележницима овим протоколом омогућити електронски увид у документа АПР како би се процедура елиминисала. |
| 2 | Закључење уговора о купопродаји (Припрема уговора и солемнизација) Напомена: Закон о јавном бележништву предвиђа да у градовима, односно општинама за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника послове потврђивања (солемнизације) исправе за које је законом прописана искључива надлежност јавних бележника врше основни судови у складу са законом. | 1 дан | Трошкови јавног бележника за састављање јавнобележничког записа зависе од вредности непокретности и рачунају се према следећем распореду (1 бод = 150 динара): Вредност имовине до 600.000 динара - 60 бодова; Вредност имовине између 600,001 и 2.500.000 рсд - 100 бодова; Вредност имовине између 2.500.001 и 5,000,000 рсд - 140 бодова; Вредност имовине између 5.000.001 и 7.000.000 рсд - 200 бодова; Вредност имовине између 7.000.001 и 10.000.000 рсд- 240 бодова; за вредност преко 14.000.000 динара, за сваких започетих 1.000.000 динара, награда од 280 бодова повећава за 10 бодова, с тим што укупна награда не може износити више од 4.000 бодова. За оверавање нејавне исправе када јавни бележник овером даје нејавној исправи правну снагу јавне исправе (солемнизација) награда се одређује у висини од 60% награде за састављања јавнобележничког записа. | Од 1. Септембра 2014. ступањем на снагу Закона о јавном бележништву и Закона о промету непокретности, закључење уговора је прешло из надлежности судова у надлежност јавних бележника. Постоји велика вероватноћа да ће се број дана повећати због овере пред јавним бележником која траје најмање 2-3 дана. Ова промена треба да доведе до повећања сигурности у промет непокретности, те је и поступак комплекснији. Остаје питање да ли је скраћивање времена вредно повећању ризика. Цена ове процедуре не би требало значајно да се мења. |
| 3 | Подношење захтева за регистрацију код Републичког геодетског завода | 1 дан | РСД 8400 |  |
| 4 | Поднoшење пријаве надлежним пореским органима за одобравање вредности трансакције и за одобрење плаћања пореза на пренос апсолутних права | 2 дана | Нема трошка | Пореска управа приликом подношења пријаве захтева од странке подношење документације која представља доказ о власништву, који је странка дужна да прибави из РГЗ-а. Уколико се 1. дана не доставе сва документа, ПУ зауставља процедуру док странка не поднесе комплетну документацију. Изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, протоколом о сарадњи или другом правном мером овластити Пореску Управу да службеним путем прибави сву неопходну документацију везану за доказе о власништву од РГЗ-а. |
| 5 | Плаћање пореза на пренос апсолутних права | 1 дан | 2,5 % од процене вредности имовине од стране Пореске управе |  |
| 6 | Катастар – доношење одлуке о упису у регистар непокретности | Регуларна процедура: до 48 дана | РСД 660 – регуларна процедура | Постојећим нацртом измена Закона предвиђен је рок од 7 дана (изузимајући најсложеније предмете, у које свакако не спада овај пример). По ступању Закона о државном премеру и катастру на снагу, пратити имплементацију овог прописа као и спровођење промена у подизању техничких капацитета РГЗ. О томе квартално извештавати заједничку групу. |

Табела 9.  Акциони план у области Регистровање имовине

| Посебан циљ 4: |  |  | Унапређење поступка укњижбе имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Укњижење имовине (Registering property) |  |  | Базна година: 2015 |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Вредност: 72 |  |  |  |  | Вредност: 62 |  |  |  |
| Извор провере: |  |  | Извештај Светеске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 4.1.: Смањење времена трајања поступка укњижбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Број дана потребан за укњижбу имовине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 54 |  |  |  |  |  | Циљана вредност: 23 (земље Европе и Централне Азије) |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  | АПР РГЗ Јавнобележничка комора Србије Град Београд Министарство финансија Министарство привреде Министарство правде |  |  |  |  |  | Закон о државном премеру и катастру Закон о пореском поступку и пореској администрацији | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 4.1.1. Анализа алтернатива за омогућавање електронског увида у документа АПР-а, од стране јавних бележника и катастра РГЗ као и могућег повезивања јавних бележника са Пореском управом и РГЗ-ом. | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  | АПР РГЗ ПУРС Јавнобележничка комора Србије Министарство привреде Министарство правде Министарство финансија | Утврђено да ли је протоколом о сарадњи између РГЗ-а, јавних бележника и АПР-а, могуће установити размену података или је другом правном мером потребно омогућити електронски увид у документа АПР-а; утврђене могућности повезивања |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  |  | 2. квартал 2016 |
| 4.1.2. Примена решења у складу са анализом из тачке 4.1.1. | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  | АПР РГЗ Јавнобележничка комора Србије ПУРС Министарство правде | Зависно од резултата анализе из 4.1.1.: 1. Потписан протокол о сарадњи 2. Измењени одговарајући прописи |  | 1. Интернет странице МГСИ, РГЗ и АПР 2. Службени гласник РС |  |  |  | 3. квартал 2016 |
| 4.1.3. Анализа алтернатива за утврђивање могућности Пореској Управу да службеним путем прибави сву неопходну документацију од РГЗ-а везану за доказе о власништву. | Министарство финансија |  |  | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Утврђено да ли је протоколом о сарадњи између РГЗ-а и ПУ могуће установити размену података или је другом правном мером потребно омогућити размену података |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  |  | 1. квартал 2016 |
| 4.1.4. Примена решења у складу са анализом из тачке 4.1.3. | Министарство финансија |  |  | Пореска Управа РГЗ | Зависно од резултата анализе из 4.1.3.: 1. Потписан протокол о сарадњи 2. Измењени одговарајући прописи |  | 1. Интернет странице МГСИ, МФИН и ПУ 2. Службени гласник РС |  |  |  | 2. квартал 2016 |
| 4.1.5. Успоставити извештавање о реализацији одлука о упису имовине у регистар непокретности у погледу времена и трошкова | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  | РГЗ Град Београд | Редовни квартални извештаји Заједничкој групи са детаљним приказом времена и трошкова уписа имовине у катастар |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  |  | 1. квартал 2016. |
| 4.1.6. Извештавање o резултатима смањења трошкова у поступку укњижбе имовине |  | Министарство финансија |  | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - |  | 2. квартал 2016 |
| 4.1.7. Извештавање Светске банке о изменама правног режима који се односи на смањење трошкова у поступку укњижбе имовине |  | Заједничка група |  | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Министарство финансија | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - |  | 2. квартал 2016 |

# Област 5: Добијање кредита – Законска права

Табела 10. Опис проблема у области Добијање кредита, а према Методологији Светске банке

| Индекс опсега доступности кредитних информација (0-8) | Приватни кредитни регистар | Јавни кредитни биро | Резултат | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Да ли су подаци доступни и за компаније и за појединце? | Да | Не | 1 |  |
| Да ли су доступни и позитивни и негативни подаци? | Да | Не | 1 |  |
| Да ли су доступни и подаци из малопродаје и комуналних предузећа, поред података банака и финансијских институција? | Не | Не | 0 | Република Србија има изузетно развијен систем извештавања о кредитним подацима физичких и правних лица. С друге стране, међународна искуства показују да поред података које се добијају од финансијских институција (банака и осигуравајућих друштава), пожељно је у кредитни биро укључити и податке о задужењима лица према добављачима (посебно телефонијама и интернет провајдерима) и пружаоцима комуналних услуга (струја, вода, одржавање и сл.). У том смислу, већ је 58 од 189 земаља, које су фокус методологије Светске банке, применило овакве системе, укључујући Велику Британију, Данску и Немачку као једне од најразвијенијих држава света. Имајући у виду горенаведено, Србија треба да тежи највишим међународним стандардима, али само уколико се утврди да је корист која би се остварила од проширења обухвата кредитог бироа, већа од маргиналних трошкова успостављања таквог система. Такође, с обзиром да је кредитни биро у приватном власништву Удружења банака Србије, потребно је сагледати њихове дугорочне планове по овом питању. |
| Да ли су доступни подаци за период од најмање 2 године уназад (Кредитни бирои и регистри који приказују негативне податке за више од 10 година или аутоматски бришу податке када се кредит отплати- добијају 0 бодова ) | Да | Не | 1 |  |
| Да ли су доступни подаци за зајмове мање од 1% дохотка по глави становника | Да | Не | 1 |  |
| Да ли кредитни дужник законски има право да приступи својим подацима у кредитном бироу или кредитном регистру? | Да | Не | 1 |  |
| Да ли банке и финансијске институције могу да приступе информацијама о кредитном дужнику онлине (на пример, кроз онлине платформу или системску конекцију или оба)? | Да | Не | 1 |  |
| Да ли извештаји кредитног бироа или регистра представљају додатну услугу за банке и финансијске институције како би проценили кредитну способност корисника кредита? | Да | Не | 1 |  |
| Резултат: да -1, не - 0 |  |  | 7 |  |
| Инекс законских права (0-12) |  |  |  |  |
| Да ли у земљи постоји интегрисан или јединствен правни оквир за обезбеђена потраживања, који обухвата стварање, објављивање и извршење нечега што је функционално еквивалентно обезбеђењу потраживања на покретној имовини? | Не |  |  | У Републици Србији постоји развијен систем регистрације залога по разним основама, с тиме да се различите врсте залога прописују већим бројем прописа, те се у том смислу не може сматрати да постоји јединствени правни оквир у области. Највећи део тражених института српски правни систем познаје, међутим они су предмет регулације више посебних прописа, а не једног. Такође, финансијски лизинг и залога на покретним стварима и правима су предмет регистрације, а подаци о овим правним пословима садржани су у електронској бази података која је јавно доступна. С друге стране ручна залога (регулисна Законом о облигационим односима) није предмет регистрације, као што нису и остали поменути правни послови. Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар прописује могућност да се уговором о залози предвиди да заложни поверилац има право да предмет залоге задржи за себе у случају да дужник не изврши своју обавезу у уговореном року, уз услов да је у питању залогодавац који има својство привредног субјекта. Могућност уговарања фидуцијарног преноса у циљу обезбеђења потраживања не важи за физичка лица која уговор о залози закључују изван оквира привредне делатности. Стога би требало променити члан 28., Закона. Цесију, односно пренос потраживања уређује Закон о облигационим односима. Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар прописана је могућност залагања потраживања у циљу обезбеђења потраживања. Залога на потраживањима се региструје у Регистру залоге. Уговори о цесији нису предмет регистрације. |
| Да ли закон дозвољава повериоцу бездржавинску залогу за једну групу покретних ствари без детаљнијег описа колатерала | Да |  |  |  |
| Да ли закон дозвољава повериоцу бездржавинску залогу на целокупну имовину дужника без детаљнијег описа колетерала | Не |  |  | Закон о заложном праву на покретностима уписаним у регистар којим је уређена бездржавинска залога предвиђа услов у погледу одређености предмета залоге (члан 9., Закона). За разлику од међународне праксе, према домаћем законодавству, није могуће стећи или уписати заложно право на покретној имовини која није индивидуално одређена или „одредива“ (покретна имовина односно ствари одређене по врсти, као што су кукуруз, итд.), чиме се искључује могућност разноврснијег кредитирања обезбеђеног, на пример, уписом заложног права на целокупној имовини предузећа или инвентару. Иако је овим законом дозвољен упис заложног права на инвентару, његове одредбе се у пракси тумаче тако да се захтева навођење свих ствари које се затекну у тренутку уписа залоге, чиме се спречава упис заложног права на целокупном инвентару. |
| Може ли сигурносно право да обухвати и накнадно стечену имовину и може ли се аутоматски продужити на производе, приходе или замене претходне имовине | Да |  |  |  |
| Да ли је општи опис дугова и обавеза дозвољен у колатералним споразумима; могу ли сви типови дугова и обавеза да буду обезбеђени између странака; и да ли колатерални споразум укључује максимални износ за који су средства задужена | Не |  |  | У нашем систему је потребно прецизирати опис колатерала. Ово не значи да свако потраживање треба да буде појединачно наведено, али ако се користи описна формулација, мора да буде таква да се заложена потраживања могу несумњиво идентификовати. |
| Да ли постоји колартерални регистар за инкорпориране и неинкорпориране субјекте, који је обједињен географски и са типом имовине у електронској бази података која је индексована по имену дужника | Да |  |  |  |
| Да ли постоји колатерални регистар заснован на обавештењима у коме сви функционални еквиваленти могу да се региструју? | Не |  |  | Иако АПР као Регистар залоге не проверава законитост трансакција, власништво на имовини која се залаже, нити веродостојност документације, захтева се достављање и формална провера документације. Такође, по пријему пријаве регистратор проверава да ли су испуњени услови за регистрацију, регистратор је по закону одговоран за законито, систематично и ажурно вођење регистра. |
| Да ли постоји савремени колатерални регистар у коме регистрације, амандмани, отказивања и претраживања могу да се виде онлине од стране било које заинтересоване треће стране? | Не |  |  | У Регистру залоге виде се сви регистровани подаци. Они су доступни on – line, свим заинтересованим лицима. На интернет страни су доступни и подаци о закљученим анексима, отпочетим поступцима намирења, а подаци се бришу, након испуњења обавезе или након наплате потраживања реализацијом заложног права. Подаци о томе да је залога брисана из регистра, такође су видљиви. Једино није могуће извршити on – line регистрацију залоге, што методологија Светске банке сматра неопходним да би одговор био позитиван. |
| Да ли се осигурани повериоци први наплаћују (нпр. пре пореских потраживања и потраживања запослених) када дужник банкротира аутоматски ван стечајног поступка | Не |  |  | Наплата потраживања у случају отварања стечајног поступка над залогодавцем врши се у складу са одредбама Закона о стечају. Разлучни и повериоци (они се не сматрају стечајним повериоцима), по члану 49. овог закона имају право на првенствено намирење из средстава остварених продајом. Редослед намирења, осталих,стечајних поверилаца, регулисан је чланом 54. наведеног закона и истим су утврђени исплатни редови. Међутим, методологија Светске банке посматра члан 33. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар као основ да се овај одговор оцени са „не“. члан 33. : Законско заложно право посленика за потраживања награде за рад, накнаде за утрошени материјал и остала потраживања у вези са његовим радом, настала на основу уговора о делу из закона којим се уређују облигациони односи, има првенство у односу на заложна права уписана у Регистар залоге |
| Да ли се осигурани повериоци први наплаћују (пре пореских потраживања и потраживања запослених) када је бизнис ликвидан? | Да |  |  |  |
| Да ли обезбеђени повериоци подлежу аутоматском прекиду/обустави извршења када дужник покрене поступак реорганизације под надзором суда? Да ли закон штити права обезбеђених поверилаца пружањем јасног основа за олакшање од застоја и / или поставља временски рок за то? | Не |  |  |  |
| Да ли закон дозвољава странкама да се усагласе око вансудског извршења када је створено средство обезбеђења? Да ли закон дозвољава осигураним повериоцима да продају колатералу кроз јавну аукцију и приватни тендер као и за зазаложног повериоца да задржи средство обезбеђења као начин намирења дуга? | Да |  |  |  |
| Укупан резултат (Број одговора са ДА) | 5 |  |  |  |
| Покривеност | Приватни кредитни регистар | Јавни кредитни биро |  |  |
| Број појединаца | 5.773.599 | 0 |  |  |
| Број фирми | 544.564 | 0 |  |  |
| Укупно | 6.318.163 | 0 |  |  |
| Проценат одрасле популације | 100 | 0 |  |  |

Табела 11.  Акциони план у области Добијање кредита

| Посебан циљ 5: |  | Побољшање услова за добијање кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Добијање кредита (Getting credit rank) |  | Базна година: 2015 |  |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |
|  |  | Вредност: 52 |  |  |  |  |  | Вредност: 42 |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светеске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.1.: Унапређење обухвата информација о задужености потражиоца зајмовних средстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Ниво кредитних информација (Depth of credit information index (0-8)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 7 |  |  |  |  |  | Циљана вредност: 8 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији |  | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство финансија |  | Заједничка група, НБС, УБС Републички секретаријата за законодавство |  |  |  |  |  | - | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 5.1.1. Спровођење анализе изводљивости проширења обухвата информација кредитног бироа | Заједничка група |  | Мфинансија УБС НБС |  | Дефинисане опције за укључивање података у кредитни биро о задужености потражиоца зајмовних средстава ка пружаоцима комуналних услуга (вода, струја, одношење смећа и сл.) и мобилним оператерима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 1. квартал 2016 |
| 5.1.2. Спровођење анализе укључивања података које по службеној дужности води Пореска управа као саставни део извештаја из кредитног бироа | Министарство финансија |  | Заједничка група Законодавство |  | Дефинисане опције за укључивање података које по службеној дужности води Пореска управа као саставни део извештаја из кредитног бироа, са претходном оценом уставности и законитости предложених опција |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1. квартал 2016 |
| 5.1.3. Имплементација проширења обухвата информација кредитног бироа у складу са 5.1.2. и 5.1.3. | Министарство финансија |  | Заједничка група, НБС УБС |  | Опција 1. Доношење одговарајућих прописа и спровођење техничких мера у циљу обезбеђења проширења обухвата инфорамција кредитног бироа |  | Опција 1 . Службени гласник РС Опција 2. Извештај Заједничке групе и Мфинансија |  |  | 2. квартал 2016. |
| Мера 5.2.: Унапређење правног и институционалног оквира у вези транспарентности информација о колатералима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Јачина законских права (Strenght of legal rights index (0-12)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 5 |  |  |  |  |  | Циљана вредност: 7 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство привреде |  | Заједничка група, Министарство финансија Агенција за привредне регистре |  |  |  |  |  | Закон о стечају Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар Закон о хипотеци Закон о финансијском лизингу Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију мере |
| 5.2.1. Спровођење анализе изводљивости успостављања јединственог правног оквира у вези залога | Министарство привреде |  | АПР Заједничка група Министарство финансија | Дефинисане опције за успостављање интегралног правног оквира који се односи на цесије, фидуцијарни пренос, продаја са задржавањем права својине и финансијски лизинг |  |  | Министарство привреде Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 1. квартал 2016 |
| 5.2.2. Успостављање јединственог правног оквира у вези залога у складу са резултатима анализе из тачке 5.1.1. | Министарство привреде |  | АПР Министарство финансија | Имплементирана најбоља опција из тачке 5.2.1. |  |  | Службени гласник РС Извештај о раду Министарства привреде |  |  | 1. квартал 2016 |
| 5.2.3. Спровођење анализе ефеката омогућавања уписа залога на имовини без захтевања специфичног описа залоге, у складу са најбољом међународном праксом | Министарство привреде |  | Заједничка група АПР РСЈП | Дефинисане опције омогућавања уписа залога на имовини без захтевања специфичног описа залоге, са детаљном анализом трошкова и користи |  |  | Извештај о раду Министарства привреде Извештај о раду Заједничке групе Извештај о спроведеној АЕП |  |  | 1. квартал 2016 |
| 5.2.4. Утврђивање могућности уписа залога на имовини без обавезе специфичног уписа залоге у складу са резултатима активности 5.2.3. | Министарство привреде |  | АПР | Имплементирана најбоља опција из тачке 5.2.3. |  |  | Службени гласник РС Извештај о раду Министарства привреде |  |  | 1. квартал 2016 |
| 5.2.5. Успостављање онлајн система за праћење регистрације, промене стања, отказивања и претраживања залога | Министарство привреде |  | АПР | 1.Спроведена оцена техничких могућности постојећих капацитета АПР-а и предлога за унапређење 2.Донесени одговарајући прописи којима се уводи онлајн систем за праћење регистрације, промене стања, отказивања и претраживања залога |  |  | Извештај о раду Министарства привреде Службени гласник РС |  |  | 1. квартал 2016 |

# Област 6: Заштита мањинских акционара

Табела 12. Опис проблема у области Заштита мањинских акционара, а према Методологији Светске банке

|  | Србија | Опис оцене | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс управљања конфликтом интереса (0-10) | 5 |  |  |
| Индекс обима објављивања информација (0-10) | 4 |  |  |
| Које корпоративно тело може да обезбеди довољно легално одобрење за трансакцију купац – продавац?(0-3) | 2 | Извршни одбор, искључујући заинтересоване странке | Смањен ранг са 3 на 2 у односу на мерење Светске банке у извештају за 2015. години упркос чињеници да није било промена правног и институционалног оквира |
| Да ли је директор, који има лични интерес у одређеном послу, у обавези да о томе обавести Управни одбор (0-2) | 1 | Приказ сукоба интереса, без материјалних чињеница | Смањен ранг са 2 на 1 у односу на мерење Светске банке у извештају за 2015. години упркос чињеници да није било промена правног и институционалног оквира |
| Да ли се непосредно објављују трансакције јавности и/или акционарима? (0-2) | 1 | Само приказ трансакција | На сајту београдске берзе се објављују подаци о извршеној транскацији, али не и осталим релевантним подацима којим би се ближе описала трансакција. Такође, смањен ранг са 1 на 0 у вези објављивања периодичног извештавања упркос чињеници да није било промена правног и институционалног оквира |
| Да ли су трансакције доступне у објављеним периодичним извештајима? (0-2) | 0 | Без обавезе објављивања |  |
| Да ли екстерно тело мора да прегледа услове трансакције пре него што се она обави? (0-1) | 0 | Не | У случајевима трансакција хартија од вредности велике вредности или у великом обиму, међународна пракса је да се претходно извршењу трансакције, спроведе екстерна ревизија акционарског друштва чије акције су предмет куповине. На тај начин се обезбеђује већа сигурност купца. У Србији не постоји обавезна ревизија у овим случајевима. |
| Индекс обима одговорности директора (0-10) | 6 |  |  |
| Да ли акционари могу директно или посредно да туже за штету проузроковану купац – продавац трансакцијом? (0-1) | 1 | Да |  |
| Да ли акционари могу да траже накнаду штете због трансакције настале поводом посла у коме је учествовао директор који има лични интерес у одређеном послу (0-2) | 1 | Да, под условом да је штета причињена као последица немара. |  |
| Да ли акционари могу да позову на одговорност припаднике надлежног тела за одобравање трансакције, уколико компанији буде причињена штета том трансакцијом? (0-2) | 1 | Да, под условом да је штета причињена као последица немара. |  |
| Да ли директор који има лични интерес мора да плати одштету проузроковану компанији по успешном захтеву од стране акционара који тужи?(0-1) | 1 | Да |  |
| Да ли директор који има лични интерес мора да накнади штету од трансакције, по успешном захтеву од стране акционара који тужи? (0-1) | 1 | Да |  |
| Могу ли се одговорном лицу изрећи и новчана казна и казна затвора? (0-1) | 0 | Не |  |
| Може ли суд поништити трансакцију по успешном захтеву од стране акционара који тужи? (0-2) | 1 | Могуће је, под условом да се утврди да је постојао немар. |  |
| Индекс лакоће тужби од стране акционара (0-10) | 5 |  |  |
| Могу ли акционари који поседују 10% власничког капитала друштва, пре подношења тужбе да прегледају документацију са трансакцијама? (0-1) | 1 | Да |  |
| Може ли тужилац да добије било каква документа од туженог и сведока током суђења? (0-3) | 1 | Документа на која се тужени позивао |  |
| Може ли тужилац да захтева категорије докумената од окривљеног без спецификације докумената који су му потребни? (0-1) | 0 | Не |  |
| Може ли тужилац директно да испитује туженог и сведоке током суђења? (0-2) | 2 | Да |  |
| Да ли је ниво доказа потребан за парницу мањи него у кривичном поступку? (0-1) | 0 | Не |  |
| Може ли акционар који тужи да наплати трошкове суђења од компаније? (0-2) | 1 | Да, уколико је успешно |  |
| Индекс власничког управљања (0-10) | 6 |  |  |
| Индекс обима акционарских права (0-10) | 7 |  |  |
| Могу ли акционари да измене компанијска акта или статуте простом већином? | 1 | Да |  |
| Да ли акционари који поседују 10 % компанијског капитала могу да сазову ванредну седницу акционара? | 1 | Да |  |
| Да ли компанија мора да добије дозволу акционара сваки пут када издаје нове акције? | 0 | Не |  |
| Да ли сви акционари добијају директно право прече куповине на нове акције? | 1 | Да |  |
| Да ли акционари морају да одобре избор и разрешење екстерног ревизора | 1 | Да |  |
| Да ли промена гласачких права класе акција мора бити одобрена само од стране носилаца погођених акција? | 1 | Да |  |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли продаја 51% удела захтева одобрење чланова друштва | 1 | Да |  |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли чланови друштва који поседују 10 % удела друштва могу да сазову ванредну седницу? | 0 | Не | Закона о привредним друштвима предвиђа да ванредну седницу скупштине могу сазвати чланови друштва који поседују 20% удела |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли компанија мора да добије дозволу чланова друштва сваки пут када издаје нове деонице? | 1 | Да |  |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли сви чланови друштва добијају директно право прече куповине нових деоница? | 0 | Не | Чл. 161. Закона о привредним друштвима наводи да чланови друштва имају право прече куповине удела који је предмет преноса трећем лицу, осим ако је то право искључено оснивачким актом или законом. У том смислу није јасно зашто је овде одговор „не“ |
| Индекс снаге управљачке структуре (0-10) | 7 |  |  |
| Да ли је директору забрањено да буде и председник Управног одбора? | 1 | Да |  |
| Да ли Управни одбор мора да укључи и независне чланове | 1 | Да, за наведене компаније |  |
| Да ли акционари потенцијалног купца могу да смене чланове изврног одбора без основа пре краја истека времена на које су изабрани? | 1 | Да |  |
| Да ли компанија мора да има одвојену ревизорску комисију? | 1 | Да, за наведене компаније |  |
| Да ли потенцијални купац мора упутити позив свим акционарима у циљу стицања 50 % удела у компанији? | 1 | Да |  |
| Да ли потенцијални купац мора мора да исплати дивиденде у складу са прописаним роком? | 0 | Не |  |
| Да ли је повезаним правним лицима забрањено право стицања акција које издаје њена матична компанија? | 1 | Да |  |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли деоничари потенцијалног купца могу да смене чланове извршног одбора без основа пре краја истека времена на које су изабрани? | 1 | Да |  |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли потенцијални купац мора упутити позив свим деоничарима у циљу стицања 50 % удела у компанији? | 0 | Не |  |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли потенцијални купац мора мора да исплати дивиденде у складу са прописаним роком? | 0 | Не |  |
| Индекс обима корпоративне транспарентности (0-10) | 4 |  |  |
| Да ли власнички удели који представљају 5% морају бити објављени? | 0 | Не | У Србији је транспарентна власничка структура акционарског друштва, али се промене власничке структуре нередовно обелодањују на интернет страници акционарског друштва или на другачији начин. Подаци о руководиоцима и члановима управљачких органа су нетранспарентни у смислу да се подаци о висини зарада и других накнада не објављују. Такође, не постоји евиденцијама о осталим приходима чланова управљачких органа, као и о њиховој имовини. |
| Да ли информације о другим функцијама у чланствима Управних одбора и основне информације о основном запослењу морају да буду доступне? | 0 | Не |  |
| Да ли мора бити објављена накнада појединачних менаџера? | 0 | Не |  |
| Да ли се позив за учешће на скупштини акционара мора послати са детаљним позивом 30 дана пре одржавања састанка? | 1 | Да |  |
| Да ли акционари потенцијалног купца који представљају 5% власништва могу да предложе тачку дневног реда скупштине акционара? | 1 | Да |  |
| Да ли годишњи финансијски извештаји морају да буду ревидирани од стране екстерног ревизора? | 1 | Да |  |
| Морају ли ревизорски извештаји да буду објављени и доступни јавности? | 1 | Да |  |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли се позив за учешће на скупштини мора послати са детаљним позивом 30 дана пре одржавања скупштине? | 0 | Не | 8 дана претходно одржавању скупштине у складу са Законом о привредним друштвима |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли деоничари који представљају 5% власништва могу да предложе тачку дневног реда скупштине? | 0 | Не | Са 10% власништва у складу са Законом о привредним друштвима |
| У случају друштва са ограниченом одговорношћу, да ли годишњи финансијски извештаји морају да буду ревидирани од стране екстерног ревизора? | 0 | Не |  |

Табела 13.  Акциони план у области Заштита мањинских акционара

| Посебан циљ 6: |  |  | Унапређење нивоа права малих акционара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Заштита права мањинских акционара (Protecting minority investors rank) |  |  | Базна година: 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |  |
|  |  |  | Вредност: 81 |  |  |  |  |  |  |  | Вредност: 32 |  |  |  |
| Извор провере: |  |  | Извештај Светеске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 6.1.: Унапређење транспарентности у промету власничких хартија од вредности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Ниво обелодањивања података (Extent of disclosure index (0-10)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 4 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: 8 |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) |  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  | Партнери у реализацији |  | Процењена финансијска срества |  |  |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |
| Р, ИЕ |  | Министарство финансија |  |  | Заједничка група, Комисија за хартије од вредности |  |  |  |  |  |  |  | Закон о тржишту капитала | 2016 |
| Оперативне активности |  | Институција одговорна за реализацију мере |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  | Извори провере |  |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 6.1.1. Проширење обухвата објављених инфорамција у вези промета ХоВ |  | Министарство финансија |  |  | Заједничка група |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописује обавезе објављивања свих релевантних детаља у вези промета ХоВ |  |  | Службени гласник РС www.belex.rs Интернет страница (уколико постоји) друштва чијим се ХоВ трговало |  |  | - | 1. квартал 2016 |
| 6.1.2. Утврђивање казнених норми у случају необјављивања релевантних инфорамција у вези промета ХоВ |  | Министартсво финансија |  |  | Комисија за хартије од вредности |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописују казнене норми у случају необјављивања релевантних инфорамција у вези промета ХоВ за све учеснике у промету |  |  | Службени гласник РС |  |  |  | 1. квартал 2016 |
| 6.1.3. Увођење обавезе спровођење екстерне ревизије претходно реализацији промета ХоВ за трансакције одређене вредности |  | Министарство финансија |  |  | Комисија за хартије од вредности |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописује обавезе за спровођење екстерне ревизије, као и критеријуми за коју врсту трансакција је то обавеза |  |  | Службени гласник РС |  |  |  | 1. квартал 2016 |
| 6.1.4. Извештавање o резултатима проширења обухвата објављених инфорамција у вези промета ХоВ |  | Министарство финансија |  |  | Комисија за хартије од вредности |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | - | 2. квартал 2016 |
| 6.1.5. Извештавање Светске банке о изменама правног режима који се односи на проширење обухвата објављених информација у вези промета ХоВ и захтевима за ревизију мерења појединачних ставки |  | Заједничка група |  |  | Мфинансија |  | „Reform Update“ достављен Светској банци |  |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | - | 2. квартал 2016 |
| Мера 6.2.: Унапређење транспарентности власничких права и органа управљања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Ниво корпоративне транспарентности (Extent of corporate transparency index (0-10)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 4 |  |  |  |  |  |  |  | Циљана вредност: 6 |  |  |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  |  | Партнери у реализацији |  | Процењена финансијска срества |  |  |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи |  | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство привреде |  |  | Мфинансија Комисија за хартије од вредности |  |  |  |  |  |  |  | Закон о привредним друштвима Закон о тржишту капитала |  | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  |  | Партнери у реализацији |  | Показатељ реализације |  |  | Извори провере |  |  | Преговарачко поглавље на које се односи |  | Рок за реализацију |
| 6.2.1. Утврђивање обавезе објављивања података о промени структуре власништва | Министартсво финансија |  |  | Заједничка група |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописује обавеза листираних компанија да објављују податке о промени структуре власништва, као и критеријуми за које трансакције је ово обавеза |  |  | Службени гласник РС Интернет страница (уколико постоји) друштва чијим се ХоВ трговало |  |  | - |  | 2. квартал 2016 |
| 6.2.2. Утврђивање казнених норми у случају необјављивања података о промени структуре власништва | Министартсво финансија |  |  | - |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописују казнене норми у случају необјављивања података о промени структуре власништва |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  | 2. квартал 2016 |
| 6.2.3. Повећање обухвата доступних података о органима управљања привредних друштава листираних на берзи | Министарство привреде |  |  | Министартсво привреде |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописује обавеза објављивање података о члановим управних и извршних органа управљања на годишњем нивоу |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  | 2. квартал 2016 |
| 6.2.4. Утврђивање казнених норми у случају необјављивања података о органима управљања привредних друштава листираних на берзи | Министартсво привреде |  |  | - |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописују казнене норми у случају необјављивања података о органима управљања привредних друштава листираних на берзи |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  | 2. квартал 2016 |
| 6.2.5. Повећање обухвата доступних података о приходима чланова управних и извршних органа привредних друштава листираних на берзи | Министартсво привреде |  |  | Министартсво привреде Комисија за хартије од вредности |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописује обавеза објављивања видине зарада и других надокнада (бонуса и додатака) чланова управних и извршних органа привредних друштава листираних на берзи |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  | 2. квартал 2016 |
| 6.2.6. Утврђивање казнених норми у случају необјављивања података о приходима чланова управних и извршних органа привредних друштава листираних на берзи | Министартсво привреде |  |  | - |  | Измењени одговарајући прописи којима се прописују казнене норми у случају необјављивања података о приходима чланова управних и извршних органа привредних друштава листираних на берзи |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  | 2. квартал 2016 |
| 6.2.7. Извештавање o резултатима унапређења транспарентности власничких права и органа управљања | Министарство привреде |  |  | Мфинанција Комисија за хартије од вредности |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | - |  | 2. квартал 2016 |
| 6.2.8. Извештавање Светске банке о изменама правног режима који се односи на унапређење транспарентности власничких права и органа управљања | Заједничка група |  |  | Мфинансија Мпривреде |  | „Reform Update“ достављен Светској банци |  |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | - |  | 2. квартал 2016 |

# Област 7: Плаћање пореза

Табела 12. Опис проблема у области Плаћање пореза, а према Методологији Светске банке

| Порез или обавезан допринос | Број плаћања | Напомене о плаћањима | Време (сати) | Пореска стопа | Пореска основица | Укупна пореска стопа (% профита) | Напомене о ТТР | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социјално осигурање – послодавац | 4 | online | 106 | 17.90% | Бруто плата | 20.19 |  | Увођењем обједињене наплате пореза и допиноса на плате у 2014. број плаћања се смањио. То ће утицати и на смањење потребног времена за испуњавање ове процедуре у Извештају за 2017.годину на 1. Нема примедби, нити препорука за унапређење. |
| Порез на добит | 12 |  | 48 | 15% | Опорези-вa добит | 16.20 |  | Пореска пријава за порез на добит правних лица се од 1. априла 2015. године подноси електронски, што ће бити рефлектовано у извештају за 2017. годину Проблем број 1: Неки трошкови (нпр.трошкови маркетинга) нису признати као порески расходи, а требало би да буду препознати. Потребно је ревидирати листу пореских расхода. Проблем број 2: Размотрити умањење пореза на добит по основу улагања у основна средства |
| Порез на пренос апсолутних права | 1 |  |  | 2.50% | Продајна цена | 1.52 |  | Процедура је оптимизована, нема препорука за унапређење. |
| Порез на имовину | 4 |  | 0 | 0.40% | Вред-ности имовине | 1.91 |  | Број плаћања је 4, јер је законом дефинисано да постоји једна пореска обавеза која се плаћа у 4 рате. Према Doing business методологији се повећава број плаћања, иако је то олакшица привреди, а не отежавајућа околност. Ова обавеза може да се измири одједном у пракси. Потребно је променити Закон о порезу на имовину и експлицитно додати да се ова обавеза може платити и једнократно. |
| Еколошка такса | 1 |  |  | РСД 306 | Тона отпада | 0.03 |  |  |
| Друге општинске накнаде | 12 |  |  | Промен-љиве | Разли-чита | 0 | Мала сума | Није познато шта представљају ове накнаде, које генеришу велики број плаћања (12). Потребно је идентификовати сврху плаћања ових накнада и изменити Закон о финансирању локалне самоуправе како би се објединила уплата или елиминисала накнада. |
| Доприноси за социјално осигурање за радника | 0 | Обједињено плаћање |  | 19.9% | Бруто плате | 0 | По одбитку | Процедура је оптимизована, нема примедби, ни препорука за унапређење. |
| Порез на додату вредност | 7 | online | 90 | 20% | Додата вред-ност | 0 | Није укључено | Почевши од 1. јануара 2014. користи се електронско подношење пријаве, али се од 1. јула примењује од стране већине компанија. Смањење времена за ову процедуру се делимично одразило ове године, као 7 плаћања (посебно се рачунао период од 1.јануара – 31. јуна као 6 плаћања, а период од 1. јула до краја године као једно плаћање). У Doing business извештају за 2017. ће се број дана за ову процедуру рачунати као 1. Процедура је оптимизована, нема примедби, ни препорука за унапређење. |
| Накнада за уређивање грађевин-ског земљишта | 1 |  |  | Промен-љиве | Квадратни метар корисног земљишта за изградњу | 0 | Мала сума | Укинута је за врсту објекта која је предмет испитивања по методологији Светске банке (складиште). Тиме ће ова процедура бити елиминисана у извештају за 2017. годину. Нема примедби, ни препорука за унапређење. |

Табела 15.  Акциони план у области Плаћање пореза

| Посебан циљ 7: |  | Унапређење система плаћања пореза |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Број плаћања (у току године), време потребно за плаћање (сати годишње), укупна пореска стопа (%) |  | Базна година: 2015 ( Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2016) |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |
|  |  | Вредност: 42 плаћања, 244 сати, 39.7 % (од добити привредног друштва) |  |  |  |  | Вредност: до 30 плаћања, 225 сати, 35% (од добити привредног друштва) |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 7.1.: Смањење основице за плаћање пореза на добит правних лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Укупна стопа пореза (у процентима у односу на укупан приход правног лица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 15,0 |  |  |  |  | Циљана вредност: 14 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство финансија |  | Заједничка група |  |  |  |  | Закон о порезу на добит правних лица | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 7.1.1. Проширење обухвата трошкова који се сматрају порески расходи | Министарство финансија |  | Заједничка група | Измењен одговарајући пропис којим се проширује листа пореских расхода који се признају, као сто су нпр. трошкови маркетинга |  | Службени гласник РС |  | - | 1. квартал 2016 |
| 7.1.2. Спровођење анализе увођења алтернатива за смањење висине пореза на добит правних лица услед инвестиција правног лица | Министарство финансија |  | Заједничка група | Дефинисане опције за смањење висине пореза услед улагања (нпр. у основна сердства) |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 4. квартал 2015 |
| 7.1.3. Имплемнтација решења за смањење висине пореза на добит правних лица услед инвестиција правног лица у складу са спроведеном анализом из 7.1.2. | Министарство финансија |  |  | Измењен одговарајући пропис којим се одређена улагања правног лица сматрају основом за умањење висине пореза на добит правних лица |  | Службени гласник РС |  |  | 1. квартал 2016 |
| 7.1.4. Извештавање o резултатима смањења основице за обрачун пореза на добит правних лица | Министарство финансија |  |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| 7.1.5. Извештавање Светске банке о резултатима смањења основице за обрачун пореза на добит правних лица | Заједничка група |  | Мфинансија | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| Мера 7.2.: Унапређења система плаћања пореза на имовину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Број плаћања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 4 |  |  |  |  | Циљана вредност: 1 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство финансија |  | Заједничка група, |  |  |  |  | Закон о порезима на имовину | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 7.2.1. Спровођење ex ante анализе алтернативних начина наплате пореза на имовину | Министарство финансија |  | Заједничка група | Дефинисане опције за смањење броја плаћања пореза на имовину, а посебно: - предвиђања ранији почетка примене електронског достављања пореске пријаве - измена одговарајућег прописа којим је порез на имовину могуће платити и једнократно. - измена одговарајућег прописа којим се порез на имовину може платити и једнократно и да се тиме умањује дуговање на основу једнократног плаћања за одређени проценат |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 4. квартал 2015 |
| 7.2.2. Имплементација опције са најбољим резултатима у складу са анализом из 7.2.1. | Министарство финансија |  |  | 1. Измена одговарајућег прописа 2. Спроведене институцијалне мере за ефикаснију наплату пореза на имовину |  | 1. Службени гласник РС 2. Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1. квартал 2016 |
| 7.2.3. Извештавање o резултатима унапређења система плаћања пореза на имовину | Министарство финансија |  |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| 7.2.4. Извештавање Светске банке о резултатима унапређења система плаћања пореза на имовину | Заједничка група |  | Мфинансија | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| Мера 7.3.: Унапређење пословања кроз смањење оптерећења локалним таксама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Број плаћања локалних дажбина (на годишњем нивоу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 12 |  |  |  |  | Циљана вредност: утврдиће се у 1. кварталу 2016 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство финансија |  | Заједничка група, МДУЛС |  |  |  |  | Закон о финансирању локалне самоуправе | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 7.3.1. Спровођење ex post анализе трошкова привредних друштава на име локалних дажбина | Министарство финансија |  | Заједничка група МДУЛС | Утврђена листа локалних дажбина која се у смислу методологије DB сматрају обавезним плаћањима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 4. квартал 2015 |
| 7.3.2. Спровођење ex ante анализе могућности да се одређене дажбине локалних самоуправа ставе ван снаге или да се уведе систем електронске наплате истих | Министарство финансија |  | Заједничка група МДУЛС | Дефинисане опције којима се утврђује ревизија локалних дажбина са критеријумима за оцену (одрживост финансирања локалне самоуправе и смањење оптерећења привредних друштава |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1. квартал 2016 |
| 7.3.3. Имплементација најбоље опције анализе из 7.3.2. | Министарство финансија |  | МДУЛС | Донети одговарајући прописи на републичком и локалном нивоу којима се смањује административно оптерећење привредних субјеката |  | Службени гласник РС Службени гласници локалних самоуправа |  |  | 2. квартал 2016 |
| 7.3.4. Извештавање o резултатима унапређења пословања кроз смањење оптерећења локалним таксама | Министарство финансија |  |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| 7.3.5. Извештавање Светске банке о резултатима унапређење пословања кроз смањење оптерећења локалним таксама | Заједничка група |  | Мфинансија | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |

# Област 8: Прекогранична трговина

Табела 16. Опис проблема у области Прекогранична трговина, а према Методологији Светске банке

| Индикатор | Вредност | Опис проблема |
| --- | --- | --- |
| Време извоза: прелаз границе (у сатима) | 4 | Приступање Конвенцији о заједничком транзитном поступку омогућује примену заједничког транзитног поступка на принципима NCTS и подношење једног електронског транзитног документа за транзитне поступке који се спроводе између земаља ЕУ, ЕФТА, Републике Турске и БЈР Македоније. У јуну 2015. Скупштина је ратификовала конвенције које омогућавају увођење поступка, а оперативна примена овог система планирана је за 1. фебруар 2016.године. Пуна примена NCTS поступка резултовала би смањењем времена задржавања на граници ради спровођења царинских формалности услед смањења броја потребних докумената. |
| Трошкови извоза: прелаз границе (USD) | 47 |  |
| Време извоза: прибављање документације (у сатима) | 2 |  |
| Трошкови извоза: прибављање документације (USD) | 66 |  |
| Време увоза: прелаз границе (у сатима) | 3 |  |
| Трошкови увоза: прелаз границе (USD) | 52 |  |
| Време увоза: прибављање документације (у сатима) | 3 |  |
| Трошкови увоза: прибављање документације (USD) | 71 |  |

| Извозна документа |  | Увозна документа |  | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Товарни лист (Convention des Marchandises Routiers – CMR) | 1. | Товарни лист (Convention des Marchandises Routiers – CMR) | У јуну 2015 Скупштина је усвојила Закон о потврђивању конвенције које омогућавају увођење поступка на принципима NCTS, који подразумева 1 електронски транзитни документ за транзит између земаља ЕУ, ЕФТА, Републике Турске и БЈР Македоније, и скраћење времена задржавања на граници ради обављања царинских формалности. |
| 2. | Комерцијална фактура (5 копија) | 2. | Царинска декларација за увоз |  |
| 3. | Царинска декларација за извоз | 3. | Транзитни документ |  |
| 4. | Транзитни документ (T1) | 4. | Образац EUR 1 |  |
| 5. | Образац EUR 1 | 5. | Комерцијална фактура (5 копија) |  |
| 6. | Листа паковања (Packing List) | 6. | Листа паковања (Packing List) |  |

Табела 17.  Акциони план у области Прекогранична трговина

| Посебан циљ 8: |  | Унапређење поступка царињења робе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Прекогранична трговина (Trading accross borders) |  | Базна година: 2015 |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |
|  |  | Вредност: 23 |  |  |  |  | Вредност: 20 |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 8.1.: Унапређење поступка припреме и подношења царинских докумената |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Време потребно за извоз; Време потребно за увоз, Трошкови потребни за извоз, Трошкови потребни за увоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 6; 6; 113; 123 |  |  |  |  | Циљана вредност: 4; 4, 100, 100 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business – 2017 и 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство финансија |  | Управа Царина | Редовна буџетска средства |  | IPA 2013 |  | Царински закон | 2017 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 8.1.1 Пуна примена НЦТС транзитног поступка | Министарство финансија |  | Управа царина Заједничка група | Поступак транзита се обавља уз подношење електронске транзитне декларације са минималним задржавањем на граници |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 1. квартал 2016 |
| 8.1.2. Анализа техничке и кадровске опремљености царинских терминала за увођење система електронског царињења | Министарство финансија |  | Управа царина | Утврђен ниво ресурса (техничких, кадровских и новчаних) неопходних за опремање царинских терминала за увођење система електронског царињења |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2017 |
| 8.1.4. Утврђивање правног оквира у делу увођења система електронског царињења | Министарство финансија |  | Управа царина | Измена одговарајућих прописа којима се омогућава поступак електронског царињења |  | Службени гласник РС www.mfin.gov.rs |  |  | 2. квартал 2017 |
| 8.1.5. Извештавање Владе Републике Србије | Министарство финансија |  | Управа царина Заједничка група | Утврђени подаци о трајању поступка извоза и увоза, и пратећим трошковима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2016 и 2. квартал 2017 |
| 8.1.6 Извештавање Светске банке о резултатима примене реформе у области прекограничне трговине | Заједничка група |  | Министарство финансија | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2016 и 2. квартал 2017 |

# Област 9: Извршење уговора

Табела 18. Опис проблема у области Извршење уговора, а према Методологији Светске банке

| Процедура | Време трајања | Опис проблема |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Покретање поступка за извршење | 30 дана | На основу података који су прикупљени од представника привреде и контрибутора, утврђено је да ова процедура за покретање поступка у пракси траје неосновано дуго. Потребно је смањити број дана за испуњавање ове процедуре. |  |
| Суђења и пресуда | 495 дана | Проблем број 1: На основу података које су презентовали представници Министарства правде, закључено је да је проблем поштовања законских рокова у спровођењу судских поступака у одређеној мери проузрокован недовољним капацитетом судова (мањак запослених, недовољна техничка опремљеност, преоптерећеност великим бројем предмета, непостојање плана стручног усавршавања запослених). У том смислу, неопходно је предвидети мере унапређења капацитета судова. Проблем број 2: На основу података који су добијени од контрибутора (адвоката), констатовано је да је трајање припремних рочишта у пракси знатно дуже од максималног рока који је прописан Законом о парничном поступку (30 дана од дана достављања тужиоцу одговора на тужбу, односно истека рока за достављање одговора на тужбу). Проблем број 3: Такса за подношење предлога за одређивање привремене мере је Законом о судским таксама утврђена у износу који је превисок, што дестимулише извршне повериоце да траже њено изрицање, а самим тим и утиче на смањење процента висине наплате потраживања. Проблем број 4: На основу увида у податке о роковима у којима се достављају судске одлуке након окончања поступака, које су презентовали контрибутори, констатовано је да судови готово никада не испоштују законски рок за писану израду пресуде након објављивања (8 дана, односно 15 дана у сложенијим случајевима). Проблем број 5: Одлуке судова се достављају само странкама у поступку и нису доступне јавности, а омогућавањем увида у њих свим заинтересованим лицима био би остварен напредак у погледу транспарентности судског поступка и уједначеног поступања међу судовима. Проблем број 6: У поступцима који се воде по жалби против одлука првостепених судова, размена докумената између првостепеног и вишег суда траје предуго, што проузрокује пролонгирање поступка. |  |
| Извршење пресуде | 110 дана | Проблем број 1: Према важећем Закону о извршењу и обезбеђењу, дозвољен је приговор на решење о извршењу на основу извршне исправе, као и на основу веродостојне исправе, што доприноси непотребном пролонгирању поступка извршења које се спроводи на основу извршне исправе. Проблем број 2: Одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да постоји несавесан рад судије само у случају непоступања након изјављеног приговора, чиме се неоправдано ограничава круг случајева у којима би требало сматрати да постоји несавесан рад судије. Проблем број 3: Број нерешених предмета у извршном поступку је врло велики, а ниво поверења у судове веома низак. Према статистичким подацима судова, у основним судовима у Србији има 2.145.659 нерешених предмета, док у трговинским судовима тај број износи 70.215 (подаци из јуна 2012. године) Проблем број 4: Министар правде још увек није именовао све извршитеље који су предвиђени Правилником о одређивању броја извршитеља, што негативно утиче на ажурно поступање у извршним поступцима. Проблем број 5: Дужници у пракси често избегавају пријем отправака судских аката донетих у извршном поступку, што представља значајан проблем који утиче на непотребно пролонгирање поступка. Проблем број 6: Постојећи начин достављања судских аката (посредством поште) није адекватан са становишта експедитивности, јер се достављање врши искључиво у радно време (када и примаоци нису на адреси пребивалишта, односно боравишта), па је по правилу неопходно више пута покушати достављање, што узрокује непотребно пролонгирање поступка. Проблем број 7: Према одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу, приговор против решења о извршењу у поступку за наплату комуналних услуга не одлаже извршење. Међутим, у пракси ипак долази до одлагања у овом случају. Наиме, према члану 44. став 5. Закона, уколико оцени да приговор против решења није основан, судија доставља већу истог суда фотокопију списа и наставља са спровођењем извршења. Због обимности списа и ограничених техничких капацитета, суд често није у могућности да направи фотокопију списа предмета, па једини примерак остаје већу, док не постоји примерак по коме може да се настави поступак извршења. |  |
| Трошак (% од вредности имовине) | 34 |  |  |
| Трошак адвоката (% од вредности имовине) | 14.5 | Функционална анализа Светске банке из октобра 2014. године указала је на проблеме на проблеме у начину на који је адвокатска тарифа структурисана, услед чега је препоручено доношење нове тарифе у складу са европским стандардима. |  |
| Трошкови суда (% од вредности имовине) | 7.1 | Трошкови су адекватно структурисани, нема предлога за евентуална побољшања и унапређења. |  |
| Трошкови извршења (% од вредности имовине) | 12.4 | Проблем број 1: У случајевима када поверилац предлаже спровођење извршног поступка преко извршитеља, плаћа судску таксу за покретање поступка у пуном износу (дефинисану процентуално од вредности потраживања), као и накнаду и награду за рад извршитеља, према Правилнику о о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља. Тиме се извршни поверилац неоправдано оптерећује превеликим износом који треба платити за вођење извршног поступка преко извршитеља. |  |
| Индекс квалитета судског поступка (0-18) | 11 |  |  |
| Питање | Одговор | Скор | Опис проблема |
| Организација судова и судски поступци (0-5) | 4.5 |  |  |
| Да ли постоји суд или судско веће које се бави искључиво судским споровима? | Да | 1.5 | . |
| Суд за спорове мале вредности |  | 1.5 |  |
| Да ли постоји суд за спорове мале вредности? | Да |  |  |
| Ако је одговор потврдан, да ли је могуће да странка заступа саму себе у том спору? | Да |  |  |
| Да ли је могуће тражити средство обезбеђења пре покретања судског поступка? | Да | 1.0 |  |
| Да ли се нови предмети насумично додељују судијама? | Да | 0.5 |  |
| Управљање предметима (0-6) | 6 |  |  |
| Временски стандарди |  | 0.0 |  |
| Да ли постоје закони који дефинишу укупне рокове за рочишта у парничном поступку? | Да |  |  |
| Ако је одговор потврдан, да ли су рокови утврђени за најмање три рочишта? | Не |  |  |
| Да ли се ови рокови поштују у више од 50 % поступака? | Да |  |  |
| Одлагање |  | 0.5 |  |
| Да ли закон регулише максималан број одлагања који може бити дозвољен? | Не |  |  |
| Да ли су одлагања ограничена на непредвидиве и изузетне околности? | Да |  |  |
| Ако постоји одредба о одлагањима, да ли се она поштује у више од 50 % случајева? | Да |  |  |
| Да ли два од следећа четири извештаја могу бити генерисана од стране надлежног суда?: (i) извештај о трајању поступка до објаве конач пресуде; (ii) извештај о стопи решених предемета; (iii) трајање поступака који су у току; и (iv) статус појединачног поступка? | Да | 1.0 |  |
| Да ли надлежни суд има могућност сазивања припремног рочишта? | Да | 1.0 |  |
| Да ли постоје електронски алати који су на располагању судијама у надлежном суду у току поступка? | Не | 0.0 |  |
| Да ли постоје електронски алати који су на располагању адвокатима у надлежном суду у току поступка? | Не | 0.0 |  |
| Аутоматизација судова (0-4) | 1.5 |  |  |
| Да ли тужба може бити електронски поднета путем наменске платформе надлежног суда? | Не | 0.0 |  |
| Да ли је могуће предузимати радње у електронској форми у току поступка који је покренут пред надлежним судом? | Не | 0.0 |  |
| Да ли судске таксе могу бити плаћене електронски у надлежном суду? | Да | 1.0 |  |
| Објављивање пресуда |  | 0.5 |  |
| Да ли су донете пресуде у привредним споровима на свим нивоима доступне широј јавности у службеним гласилима, новинама, на интернету или веб-страници суда? | Не |  |  |
| Да ли су пресуде донете у привредним споровима у апелационом и Врховном касационом суду доступне широј јавности у службеним гласилима, новинама, на интернету или веб-страници? | Да |  |  |
| Алтернативно решавање спорова (0-3) | 2.5 |  |  |
| Да ли стечајни оквир предвиђа да поверилац има право приговора на одлуке прихватајући или одбијајући потраживања поверилаца? | Да | 1 |  |
| Арбитража |  | 1.5 |  |
| Да ли је поступак домаће арбитраже у привредним споровима регулисан посебним законом или посебним одељком закона којим је регулисан парнични поступак, регулишући све његове аспекте? | Да |  |  |
| Да ли постоје привредни спорови – поред оних који се баве јавним редом или јавним политикама – који се не могу решити у поступку арбитраже? | Не |  |  |
| Да ли су валидне арбитражне клаузуле или споразуми о утврђивању надлежности арбитраже у поступцима који су у редовној надлежности судова? | Да |  |  |
| Медијација |  | 1.0 |  |
| Да ли су медијација, помирење или оба поступка регулисани посебним законом или посебним одељком закона којим је регулисан парнични поступак, регулишући све њихове аспекте? | Да |  |  |
| Да ли постоје финансијски подстицаји за странке да покушају медијацију или мирење (на пример, ако је медијација или мирење успешно – да се изврши рефундација такси за подношење тужбе, порески подстицаји код пореза на добит или слично?) | Не |  |  |

Табела 19.  Акциони план у области Извршење уговора

| Посебан циљ 9: |  | Унапређење поступка намирења потраживања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Број дана, трошкови поступка (% од вредности потраживања), број процедура |  | Базна година: 2015 |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2017 |  |  |
|  |  | Вредност: 635 дана, 34 % (од вредности потраживања), 36 процедура |  |  |  |  | Вредност: 520 дана, 32,6 % (од вредности потраживања), 30 процедура |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business – 2017 и 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 9.1.: Унапређење ефикасности за покретање поступка намирења потраживања пред судом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Време трајања процедуре (у данима потребним за завршетак процедуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 30 |  |  |  |  | Циљана вредност: 20 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business – 2017 и 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство правде |  | Заједничка група, |  |  |  |  | Закон о уређењу судова Закон о судским таксама Закон о парничном поступку | 2018 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 9.1.1 Повезивање постојећих база података судова ради унапређењa транспарентности статуса предмета и ефикасности размене података између судова | Министарство правде |  |  | - Убрзана размена података између првостепених и виших судова - Омогућен приступ јавности судским одлукама које немају ознаку тајности |  | Извештаји у складу са механизмима спровођења АП ПГ 23 |  | 23 (1.2.1.6. и 1.2.1.8) | 4. квартал 2018 |
| 9.1.2. Скраћивање рока за прослеђивање предмета првостепених судова ка вишим судовима | Министарство правде |  |  |  |  |  |  | 23 | 4. квартал 2018 |
| 9.1.3. Извештавање o резултатима повећања ефикасности поступка | Министарство правде |  |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 4. квартал 2016 |
| 9.1.4. Извештавање Светске банке о резултатима повећања ефикасности покретања поступка | Заједничка група |  | Министарство правде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2018 |
| Мера 9.2.: Унапређење ефикасности спровођења судског поступка и доношења пресуде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Време трајања процедуре (у данима потребним за завршетак процедуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 495 |  |  |  |  | Циљана вредност: 400 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство правде |  | Заједничка група, Мфинансија |  |  |  |  | Закон о судским таксама Закон о парничном поступку | 2017 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 9.2.1. Израда средњерочне процене стања имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа: -правосудне мреже у погледу трошкова, стања инфраструктуре, ефикасности и приступа правди; -потреба и обима посла, као и оптерећености судија и јавних тужилаца у погледу људских, материјалних и техничких ресурса, а имајући у виду могуће даље промене у структури судова, избору и обуци кадрова. | Радна група коју формира Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године |  |  | Израђена средњерочна процена стања имајући у виду закључке и препоруке из Функционалне анализе правосуђа |  | Извештаји у складу са механизмима спровођења АП ПГ 23 |  | 23 (1.3.3.1., 1.3.4.1. и 1.3.5.1.) | 3. квартал 2016 |
| 9.2.2. Даље унапређење инфраструктуре правосудне мреже, унапређење инфраструктуре и одговарајућих процедура, а на основу резултата средњерочне процене из активности 1.3.3.1, 1.3.4.1. и 1.3.5.1. АП 23 (9.2.1) | Министарство правде и остале институције означене у АП ПГ 23 |  |  | Предузети реформски кораци на корекцији структуре правосудне мреже, унапређењу инфраструктуре и интерних процедура, а на основу резултата процене правосудне мреже |  | У складу са 9.2.1. |  |  | Континуирано, почев од 1. квартала 2017. |
| 9.2.3. Спровођење контроле судова у делу неиспуњења рокова за писану израду пресуде | Високи савет судства, Дисциплинска комисија |  |  | Утврђена одговорност и разлози за непоштовање прописаног рока |  | Високи савет судства |  | 23 | Континуирано |
| 9.2.4. Усклађивање награде и накнаде трошкова за рад адвоката са директивом ЕУ и најбољом праксом земаља чланица ЕУ | Министарство правде |  | Адвокатска комора Србије | Измењени одговарајући прописи |  | Службени Гласник РС |  | 3; 23 | 2. квартал 2018 |
| 9.2.5. Извештавање o резултатима повећања ефикасности спровођења поступка | Министарство правде |  |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 3. квартал 2017 |
| 9.2.6. Извештавање Светске банке о резултатима повећања ефикасности спровођења поступка | Заједничка група |  | Мправде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 3. квартал 2017 |
| Мера 9.3.: Унапређење ефикасности поступка извршења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Време трајања процедуре (у данима потребним за завршетак процедуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 110 |  |  |  |  | Циљана вредност: 90 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство правде |  | Заједничка група |  |  |  |  | Закон о извршењу и обезбеђењу Закон о судским таксама Јавноизвршитељскa тарифa | 2017 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 9.3.1 Унапређење правног оквира који се односи на ефикасност спровођења извршног поступка кроз усвајање новог Закона о извршењу и обезбеђењу и пратећих прописа | Министарство правде Влада Републике Србије, Народна Скупштина |  |  | Измена Закона о извршењу и обезбеђењу у складу са смерницама садржаним у Акционом плану за преговарачко поглавље 23 и са препорукама организација које заступају интересе привреде. |  | Службени гласник РС, Мправде |  | 23 (1.3.7.1., 1.3.7.2.) | Континуирано, почевши од 4. квартала 2015 |
| 9.3.2. Именовање одговарајућег броја извршитеља у складу са законом и правилником | Министарство правде |  |  | Спроведена именовања |  | Мправде – интернет страница, Службени Гласник РС |  | 23 | Континуирано |
| 9.3.3. Унапређење ефикасности процесне радње достављања писмених аката у складу са ЕУ стандардима и најбољом праксом | Министарство правде |  |  | Донети одговарајући прописи |  | Службени гласник РС |  | 23 (1.3.6.1., 1.3.6.19.) | 4. квартал 2015 |
| 9.3.4. Спровођење обука извршитеља за рад у сложеним предметима | Комора извршитеља, Правосудна академија |  | Заједничка група | Континуирано спровођење обука адекватног броја извршитеља |  | Извештај о раду Коморе извршитеља, Правосудне академија |  | 23 | Континуирано |
| 9.3.5. Унапређен надзор над радом изрвшитеља | Министарство правде, Комора извршитеља |  |  | Унапређени капацитети у Комори извршитеља и Мправде за спровођење надзора над извршитељима |  | Извештај о раду Мправде и Коморе извршитеља |  | 23 (1.3.7.3.) | Континуирано |
| 9.3.6. Успостављање механизма за међусобну поделу информација између судова, виших судова и извршитеља | Министарство правде |  |  | Уведена размена предмета између првостепеног и вишег суда у електронском облику (скенираног). Уведена електронска размена информација између судова и извршитеља |  | Извештај о раду Мправде |  | 23 (1.2.1.9) | 4. квартал 2017 |
| 9.3.7. Извештавање o резултатима повећања ефикасности поступка извршења | Министарство правде, Комора извршитеља |  |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | 23 (активност 1.3.7.3.) | 1. квартал 2017 |
| 9.3.8. Извештавање Светске банке о резултатима повећања ефикасности извршења пресуда | Заједничка група |  | Мправде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2017 |
| Мера 9.4.: Смањење трошкова извршног поступка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Трошкови извршног посптупка (у процентима у односу на укупна потраживања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 12,4 |  |  |  |  | Циљана вредност: 11 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство правде |  | Заједничка група, Мфинансија |  |  |  |  | Закон о судским таксама Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља | 2017 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 9.4.1. Усвајање Закона о изменама и допунама Закона о судским таксама | Министарство правде, Влада Републике Србије, Народна Скупштина |  | Мфинансија | Донет Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама којим се обезбеђује да је висина таксе извршења у складу са критеријумима за обрачун такси сходно Закону о буџетском систему |  | Службени гласник РС |  | 23 | 4. квартал 2015 |
| 9.4.2.Редефинисање начина обрачуна награде и накнаде трошкова коју наплаћују извршитељи | Министарство правде |  | Мфинансија | Доношење нове Јавноизвршитељске тарифе |  | Службени гласник РС Извештај о раду Мправде |  | 23 | 1. квартал 2016 |
| 9.4.3. Извештавање o резултатима смањења трошкова извршног поступка | Министарство правде |  |  | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 4. квартал 2016 |
| 9.4.4. Извештавање Светске банке о резултатима смањења трошкова извршења пресуда | Заједничка група |  | Мправде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2017 |

# Област 10: Решавање стечаја

Табела 20. Опис проблема у области Решавање стечаја, а према Методологији Светске банке

| Процедура | Одговор | Скор | Опис проблема |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс почетка поступка (0-3) | 2,5 |  |  |
| Који поступци су дужнику на располагању на почетку стечајног поступка? | (а) Дужник може поднети захтев и за стечај и за реорганизацију | 1 | . |
| Да ли стечајни законодавни оквир дозвољава повериоцу да покрене поступак за стечај дужника? | (б) Да , али поверилац само може поднети захтев за ликвидацију | 0,5 |  |
| По којој основи је дозвољено покренути стечајни поступак према законском оквиру? | (ц) Обе (а) и (б) опције су дозвољене, али само једна од њих може да се спроведе | 1 |  |
| Индекс управљања имовином стечајног дужника (0-6) | 6 |  |  |
| Да ли стечајни оквир дозвољава наставак реализације уговора о снабдевању дужника основним добрима и пружању основних услуга? | Да | 1 |  |
| Да ли стечајни оквир дозвољава поништај уговора презадуженог дужника? | Да | 1 |  |
| Да ли стечајни оквир дозвољава поништај повлашćених трансакција? | Да | 1 |  |
| Да ли стечајни оквир дозвољава поништај трансакција по нереално ниској вредности? | Да | 1 |  |
| Да ли стечајни оквир предвиђа могуćност да дужник добије кредит након почетка стечајног поступка? | Да | 1 |  |
| Да ли стечајни оквир даје приоритет пост-стечајном кредиту? | (б) Да, али само над обичним неосигураним кредиторима, али не и над осигураним кредиторима | 1 |  |
| Индекс поступка реорганизације (0-3) | 3 |  |  |
| Који повериоци гласају о предложеном плану реорганизације? | б) Само они на чија права утиче предложени план | 1 |  |
| Да ли стечајни оквир захтева да одвојени повериоци у поступку реорганизације добију најмање онолико колико би добили у поступку ликвидације? | Да | 1 |  |
| Да ли су повериоци подељени у класе за потребе гласања о плану реорганизације, да ли свака класа гласа одвојено и да ли су повериоци у истој класи третирани једнако? | Да | 1 |  |
| Индекс учешћа повериоца (0-4) | 2 |  |  |
| Да ли је према стечајном оквиру потребна дозвола од стране поверилаца за избор, односно именовање стечајног управника? | Не | 0 | У Србији је законодавни оквир такав да се стечајни управник бира на основу случајног избора,при чему нa предлог одбора поверилаца, стечајни судија врши разрешење и истовремено именовање новог стечајног управника(трочетвртинском већином) - члан 32. став 3. Закона о стечају. Сходно томе, повериоци имају овлашћења која су садржана у питању, али се у пракси показало да се овај институт користи у тренутку када је стечајни поступак већ покренут и да се често повериоци не могу усагласити, док је међународна добра пракса пкренута ка томе да повериоци имају прилике да учествују у одабиру стечајног управник бира на самом почетку процеса ради повећања њиховог интереса у намирењу сопствених потраживања. |
| Да ли је према стечајном оквиру потребна дозвола од стране поверилаца за продају имовине дужника? | Да | 1 |  |
| Да ли стечајни оквир предвиђа да поверилац има право да затражи информације од стечајног управника? | Не | 0 | Да, повериоци имају ово право у складу са чл. 10 Закона о стечају и другим одредбама којима се прописује и обавеза објављивања свих информација на веб страни Агенције за лиценцирање стечајих управника. С друге стране, питање се односи на могућност ближег упознавања поверилаца са током стечајног поступка, те је у том смилу потребно унапредити транспарентност поступка и утврдити додатни механизам за информисање поверилаца. |
| Да ли стечајни оквир предвиђа да поверилац има право приговора на одлуке прихватајући или одбијајући потраживања поверилаца? | Да | 1 |  |

Табела 21.  Акциони план у области Решавање стечаја

| Посебан циљ 10: |  | Повећање ефикасности стечајног поступка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: Ефикасност спровођења стечајног поступка (Ease of resolving insolvency rank) |  | Базна година: 2015 |  |  |  |  | Година реализације посебног циља: 2016 |  |  |
|  |  | Вредност: 48 |  |  |  |  | Вредност: 45 |  |  |
| Извор провере: |  | Извештај Светеске банке о условима пословања Doing Business 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 10.1.: Унапређење улоге поверилаца у одабиру стечајног управника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Повећана права поревилаца у стечајном поступку (Creditor participation index (0-4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 2 |  |  |  |  | Циљана вредност: 3 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство привреде |  | АЛСУ, Заједничка група, МПравде |  |  |  |  | Измене и допуне Закона о стечају | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 10.1.1 Анализа алтернативних сценарија одабира стеачајног управника | Министартсво привреде |  | Заједничка група, АЛСУ | Извештај о спроведеној анализи |  | Извештај радне групе за измене и допуне Закона о стечају |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.1.2. Уведен правни режим по коме повериоци имају прилику да учествују у избору стечајног управника | Министартсво привреде |  | - | Измењени одговарајући прописи |  | Службени гласник Србије |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.1.3. Информациона кампања о правима и дужностима поверилаца у стечајном поступку | Министартсво привреде |  | Заједничка група, Мправде | Одржан округли сто са представницима стечајних судија, стечајних управника и представника Мпривреде |  | Извештај о раду Министартсва привреде |  | - | 2. квартал 2016 |
| 10.1.4. Извештавање o резултатима промене режима одабира стечајног управника | Министарство привреде |  | АЛСУ | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| 10.1.5. Извештавање Светске банке о изменама правног режима за одабир стечајног управника | Заједничка група |  | Мпривреде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| Мера 10.2.: Унапређење транспарентности стечајног поступка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Повећана права поревилаца у стечајном поступку (Creditor participation index (0-4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 2 |  |  |  |  | Циљана вредност: 3 |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство привреде |  | АЛСУ, Заједничка група, Мправде |  |  |  |  | Измене и допуне Закона о стечају | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 10.2.1 Уведен правни режим по коме повериоци имају прилику да захтевају информације од стечајног управника | Министартсво привреде |  | Мправде | Измењени одговарајући прописи |  | Службени гласник Србије |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.2.2. Дефинисан образац за захтев информација од значаја за повериоце | Министарство привреде |  | - | Усвојен одговарајући подзаконски акт |  | Извештај о раду Министарства привреде |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.2.3. Уведен правни режим којим се предвиђају казнене мере за стечајног управника који не пружи благовремену инфорамцију повериоцу | Министартсво привреде |  | Мправде | Измењени одговарајући прописи |  | Службени гласник Србије |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.2.4. Информациона кампања о правима и дужностима поверилаца у стечајном поступку | Министартсво привреде |  | Заједничка група | Одржан округли сто са представницима стечајних судија, стечајних управника и представника Мпривреде |  | Извештај о раду Министартсва привреде |  | - | 2. квартал 2016 |
| 10.2.5. Извештавање o резултатима унапређене транспарентности | Министарство привреде |  | АЛСУ Мправде | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| 10.2.6. Извештавање Светске банке о изменама правног режима у делу транспарентности стечајног поступка | Заједничка група |  | Мпривреде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| Мера 10.3.: Смањење трошкова стечајног поступка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Учешће трошкова стечајног поступка у односу на укупан износ потраживања поверилаца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 20% |  |  |  |  | Циљана вредност: 18% |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство привреде |  | Министарство финансија |  |  |  |  | Измене и допуне Закона о стечају Закон о порезу на добит правних лица | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 10.3.1 Ревизија механизма за одређивање висине предујма за покретање стечајног поступка | Министарство привреде |  | Мфинансија | Састављен предлог за ревизију одређивања висине предујма за покретање стечајног поступка |  | Извештај о раду радне групе за измену и допуну Закона о стечају |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.3.2. Утврђени критеријуму за одређивање висине предујма за покретање стечајног поступка | Министарство привреде |  | Мфинансија | Усвојени одговарајући прописи којима се утврђују критеријуми за одређивање висине предујма у односу на појединачни субјект стечаја |  | Службени гласник РС |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.3.3. Извештавање o резултатима утврђивања критеријума за одређивање висине предујма за покретање стечајног поступка | Министарство привреде |  | Мфинансија | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима (очекиван резултат: висина предујма мања просечно за 20%) |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.3.4. Ревизија система наплате пореза на добит за обвезнике који су у стечајном поступку | Министарство финансија |  | Мпривреде | Усвојени одговарајући прописи којима се смањује основица за обрачун пореза на добит правног лица које је у стечајном поступку |  | Службени гласник РС |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.3.5. Извештавање o резултатима ревизије система наплате пореза на добит за обвезнике који су у стечајном поступку | Министарство финансија |  | - | Заједничкој групи достављен извештај о резултатима промене режима (очекиван резултат: висина пореза на добит за правна лица која су у стечајном поступку мања просечно за 20%) |  | Извештај о раду Заједничке групе |  |  | 2. квартал 2016 |
| 10.3.6. Извештавање Светске банке о изменама правног режима који се односи на трошкове стечајног поступка | Заједничка група |  | Мпривреде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |
| Мера 10.4.: Унапређење ефикасности у покретању стечајног поступка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Повећање нивоа намирења поверилаца (у процентима у односу на укупна потраживања) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: 30,3% |  |  |  |  | Циљана вредност: 33% |  |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Светске банке о условима пословања Doing Business - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство привреде |  | Заједничка група, АЛСУ |  |  |  |  | Измене и допуне Закона о стечају | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере |  | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 10.4.1 Анализа алтернативних опција стимулација дужника за покретање „раног“ стечаја | Министарство привреде |  | Заједничка група, АЛСУ | Утврђене опције за решавање проблема покретања стечајног поступка након дугог периода неликвидности |  | Извештај радне групе за измене и допуне Закона о стечају |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.4.2. Увођење стимулативних мера за дужнике у смислу Закона о стечају, за покретањем стечаја у што ранијој фази | Министарство привреде |  | - | Усвојени одговарајући прописи којима се уводе додатне мере стимулације за покретање „раног“ стечаја |  | Службени гласник РС |  | - | 1. квартал 2016 |
| 10.4.3. Извештавање Светске банке о изменама правног режима који се односи на ефикасност стечајног поступка | Заједничка група |  | Мпривреде | „Reform Update“ достављен Светској банци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | - | 2. квартал 2016 |

Табела 22.  План активности у циљу праћења међународне праксе, методолошких правила Светске банке и спровођења истраживања у областима које улазе у годишње извештавање о условима пословања

| Посебан циљ 11: |  | Праћење међународне праксе, методолошких правила Светске банке и спровођење истраживања у областима које улазе у годишње извештавање о условима пословања - Doing Business |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ на нивоу посебног циља: у функцији остварења општег циља |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 11.1.: Праћење најбољих међународних примера добре праксе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Пописани најбољи примери добре праксе и оцене могућности да се имплементирају у национално законодавство (ДА/НЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: Не |  |  |  |  | Циљана вредност: Да |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Заједничке групе о раду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |
| Р, ИЕ | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП |  |  |  | Сви прописи на које се односе области ДБ | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 11.1.1. Спровођење деск истраживања најбоље међународне праксе | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | Дефинисан извештај примерима добре праксе по - областима ДБ - роковима имплемнтације - потенцијалним ноциоцима активности - оквирном проценом трошкова и користи |  | Извештај о раду Заједничке групе | - | 3. квартал 2016 |
| 11.1.2. Спровођење консултација са органима државне управе и другим надлежним органима и органиацијама, у вези могућности имплементације примера добре праксе | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | Организоване фокус групе по свим областима са учешћемм свих заинтересованих страна |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | 3. квартал 2016 |
| Мера 11.2.: Праћење промене методолошких правила Светске банке за формирање рејтинга држава у извештају о условима пословања Doing Business |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Утврђене промене методолошких правила које могу имати утицај на рејтинг Србије на ДБ листи (ДА/НЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: Не |  |  |  |  | Циљана вредност: Да |  |  |  |
| Извор провере: Извештај Заједничке групе о раду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |
| Р, ИЕ | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП |  |  |  | Сви прописи на које се односе области ДБ | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 11.2.1. Спровођење деск истраживања промене методолошких правила Светске банке за формирање рејтинга држава у извештају о условима пословања Doing Business | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | Дефинисан извештај о променама методологије са: - областима ДБ са најзначајнијим променама методологије - оценом утицаја на рејтинг Србије - препорукама за отклањање штетних последица промене методологије |  | Извештај о раду Заједничке групе | - | 3. квартал 2016 |
| 11.2.2. Консултативни поступак са органима државне управе и другим надлежним органима и органиацијама у циљу презентације резултата истраживања из 11.2.2. | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | - Дистрибуиран извештај свим органима државне управе и другим надлежним органима и органиацијама - Организовани појединачни консултативни састанци |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | 3. квартал 2016 |
| Мера 11.3.: Праћење реализације овог акционог плана и извештавање јавности и контрибутора Светске банке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Утврђен ниво реализације АП-а (ДА/НЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: Не |  |  |  |  | Циљана вредност: Да |  |  |  |
| Извор провере: Извештај о реализацији акционог плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Заједничка група, Сви носиоци активности у складу са овим АП |  |  |  | Сви прописи на које се односе области ДБ | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 11.3.1. Спровођење истраживања о реализацији акционог плана | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | Дефинисан извештај о спровођењу АП-а који садржи: - ниво испуњености активности предвиђење у АП - оцену испуњења показатеља на нивоу посебних циљева и мера - разлоге за потенцијалну мепостизање жељених резултата АП-а - процену ранга Србије на ДБ листи |  | Извештај о раду Заједничке групе | - | 3. квартал 2016 |
| 11.3.2. Извештавање Владе о резултатима примене акционог плана | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Заједничка група, Сви носиоци активности у складу са овим АП | Извештај из тачке 11.3.1. усвојен на седници Владе |  | Извештај са седнице Владе |  | 3. квартал 2016 |
| 11.3.3. Одржана медијска кампања о резултатима примене акционог плана | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Заједничка група, Сви носиоци активности у складу са овим АП | Обавештена јавност о налазима извештаја из тачке 11.3.1. |  | Интернет страница МГСИ |  | 3. квартал 2016 |
| 11.3.4. Спровођење консултација са контрибуторима Светске банке о променама правног и институтционалног режима који има утицај на области ДБ | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | Одржане фокус групе по свим областима: - предочени резултати примене АП-а и друге промене које имају утицај на области ДБ - прикупљене иницијативе за даље унапређење |  | Извештај о раду Заједничке групе |  | 4. квартал 2016 |
| Мера 11.4.: Израђен акциони план за унапређење позиције Србије у извештају Светске банке о условима пословања , за период 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ излазних резултата: Утврђен акциони план за период 2017-2019 (ДА/НЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базна (почетна) вредност: Не |  |  |  |  | Циљана вредност: Да |  |  |  |
| Извор провере: Извештај о раду Заједничке групе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста инструмента (Р, Ф, ИУО, ИЕ) | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Процењена финансијска срества |  |  | Прописи којима се мера спроводи | Рок за реализацију мере |
|  |  |  |  | Буџетска – линија програмског буџета |  | Средства међународне помоћи |  |  |
| Р, ИЕ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Заједничка група, Сви носиоци активности у складу са овим АП |  |  |  | Сви прописи на које се односе области ДБ | 2016 |
| Оперативне активности | Институција одговорна за реализацију мере |  | Партнери у реализацији | Показатељ реализације |  | Извори провере | Преговарачко поглавље на које се односи | Рок за реализацију |
| 11.4.1. Утврђивање посебних циљева, мера и активности које је потребно предузети у периоду 2017-2019 | Заједничка група |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | Дефинисан нацрт акционог плана у складу са реултатима примене претходног акционог плана у складу са мером 11.3. и резултата истраживања из мера 11.1. и 11.2. |  | Извештај о раду Заједничке групе | - | 4. квартал 2016 |
| 11.4.2. Усвајање акцоног плана а период 2017-2019 као званичне јавне политике Србије | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  | Сви носиоци активности у складу са овим АП | Влада је усвојила акциони план унапређења позиције Србије у извештају Светске банке о условима пословања, за период 2017-2018 |  | Извештај са седнице Владе Интернет страница МГСИ |  | 4. квартал 2016 |