| Документ ЈП: | СТРАТЕГИЈA ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ |
| --- | --- |
| Акциони план: | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, за период 2019-2026. године |
| Координација и извештавање | Министарство здравља |
| Кровни документ ЈП: | СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА |

| Општи циљ 1: Унапређен систем заштите менталног здравља за спровођење превенције, лечења и пружања свеобухватних, интегрисаних услуга, у складу са најбољом међународним праксом |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Територијална покривеност ЦМЗ у односу на укупан број становника Србије | % |  | 2.32% | 2019 | .15% | 2022 |

| Посебни циљ 1.1: Унапређен нормативни и институционални оквир заштите менталног здравља (БП 1801, ПА 0001, БП 1807, ПА 0001, 0002) |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| број психијатријских кревета на 100000 становника | бр. | Извештај ИЗЈЗ Батут | 60 | 2019 | 57 | 53 | 50 |

| Мера 1.1.1: Развој и унапређење служби за заштиту менталног здравља |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019 - 2022 | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број центара за ментално здравље | бр. | Годишњи извештај ИЗЈЗ Батут | 5 | 2019 | 10 | 15 | 20 |
| Успостављен нов систем плаћања услуга везан за тип и број услуга | н/п | Службени гласник РС | не | 2019 |  |  | да |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1801, ПА 0001 БП 1807, ПА 0001, 0002 | 12000 | 24000 | 36000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1.1.1. Усвајање измена и допуна нормативног оквира: Закон о заштити права лица са менталним сметњама, Уредба о плану мреже ЗУ, Правилник о унутрашњој организацији ЗУ, Правилник о оснивању ЦЗМЗ | МЗ |  |  |  | БП 1801, ПА 0001 |  |  |  |
| 1.1.1.2 Развој центара за заштиту менталног здравља (ЦМЗ) у заједници који ће пружати свеобухватну заштиту менталног здравља, уз најмање могуће рестрикције и што ближе месту боравка, односно породици | МЗ, | МРЗБСП, ЗУ са психијатријским службама ЦСР, ЈЛС | 2022 | Извор 1 | БП 1807, ПА 0001, 0002 |  |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.1.1.3 Промена начина плаћања здравствених услуга у области менталног здравље, са система заснованог на броју болничких дана, у правцу везивања за пружене услуге | МЗ, | РФЗО, ИЗЈЗ | 2022 |  | БП 1807, ПА 0001, 0002 |  |  |  |

| Посебни циљ 1.2: Оснажена превенција менталних поремећаја и унапређено ментално здравље |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| броја специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије на 100000 деце | бр. | Извештај ИЗЈЗ Батут | 31 | 2019 | 34 | 37 | 40 |
| Мера 1.2.1:Унапређење менталног здравља деце и младих кроз превенцију менталних поремећаја |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број формираних подјединица за заштиту менталног здравља у заједници за децу и младе | бр. | Извештај ЦЗМС | 0 | 2019 | 4 | 7 | 10 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1809, 4003,1802 | 1500 | 3000 | 4500 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.1.1 Повећање обухвата превентивне делатности, пре свега ране дијагностике, као и целовите помоћи деци и младима и њиховим породицама, на нивоу примарне здравствене заштите | ДЗ | МЗ, МРЗБСП | 2022 | Извор 1 | ПГ 1809, 4003 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.2.1.2 Спровођење примарне превенције менталних поремећаја деце, као и унапређење њиховог менталног здравља кроз образовни систем и облике масовних комуникација | ДЗ, | ИЗЈЗ, МКИ,МПНТ | 2022 |  | ПГ 1809, 4003 |  |  |  |
| 1.2.1.3 Кадровско, организационо и просторно оснаживање и помоћ постојећим специјализованим службама за менталне проблеме деце и младих у секундарним и терцијарним установама кроз повећање броја специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије и равномерну расподелу кадра | МЗ | ИЗЈЗ | 2022 |  | ПГ 1809, 4003,1801 |  |  |  |
| 1.2.1.4 Развој и усвајање норматива за рад у области дечје и адолесцентне психијатрије | МЗ | ИЗЈЗ | 2022 |  | ПГ 1809, 4003,1801 |  |  |  |
| 1.2.1.5Формирање подјединица за заштиту менталног здравља у заједници за децу и младе у оквиру будућих територијално надлежних психијатријских служби и психијатријских установа и повезивање с постојећим Развојним саветовалиштима, Саветовалиштима за младе, центрима за социјални рад и предшколским и школским установама | МЗ | ЗУ,ЦМЗ | 2022 |  | ПГ 1809, 4003,1801 |  |  |  |
| 1.2.1.6 Развијање служби за двадесетчетворо-сатни пријем ургентних стања у дечјој и адолесцентној психијатрији у више установа које имају капацитете и ресурсе за ову делатност а у складу са потребама | МЗ | ЗУ |  |  | ПГ 1809, 4003,1801 |  |  |  |
| 1.2.1.7 Повећање број индикационих подручја (дијагностичких категорија) на Листи РФЗО из области менталних поремећаја у детињству и омогућити ширу доступност психофармакотерапије за децу и младе са проблемима менталног здравља | МЗ | РФЗО |  |  | ПГ 1809, 4003,1801 |  |  |  |
| 1.2.1.8 Развој специјализованих служби, пре свега за превенцију, али и лечење (амбулантно и хоспитално) деце и младих са болестима зависности | МЗ | ЗУ,МРЗБСП, МПНТР | 2022 |  | ПГ 1809, 4003,1801 |  |  |  |

| Мера 1.2.2:Оснаживање перинаталне и репродуктивне психијатрије |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број формираних перинаталних тимова | бр. | Извештај Института за Јавно Здравље | 1 | (2019) | 1 | 2 | 3 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1802, 4003, 1809-4003 | 400 | 800 | 1200 |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.2.1 Формирање перинаталних тимова састављених од психијатра, медицинске сестре, психолога и социјалног радника на терцијарном нивоу здравствене заштите | МЗ | ЗУ | 2022 | Извор 1 | БП 1802, 4003,1801 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.2.2.2 Отварање националне телефонске линије доступне 24/7 за пружање савета и подршке женама са психичким тегобама у овом вулнерабилном периоду, као и покретањем електронске апликације | МЗ | ЗУ, ЦМЗ | 2022 |  | БП 1802, 4003 |  |  |  |

| Мера 1.2.3:Унапређење менталног здравља старијих особа |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, ОДПУ- обезбеђење добара и пружање услуга |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Успостављена мрежа институција у којима се збрињавају и лече старе особе с менталним поремећајима (да, делимично, не) |  | Извештај Института за Јавно Здравље | не | (2019) | не | делимично | да |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1802, 4003,1801 | 1500 | 3000 | 4500 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.3.1 Успостављање мреже установа у којима се збрињавају и лече старе особе с менталним поремећајима | МЗ | МРЗБСП | 2022 | Извор 1 | ПГ 1802, 4003,1801 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.2.3.2 Едукација, антистигма кампања и промовисање аутономије и могућности независног живљења старих и омогућавање њиховог учешћа у свим значајним сегментима друштва | МЗ | МРЗБСП, ОЦД, ЈЛС | 2022 |  | ПГ 1802, 4003 |  |  |  |

| Мера 1.2.4:Унапређење заштите пацијената којима су изречене мере безбедности медицинског карактера |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе, |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| % специјалних болница за психијатријске болести са службама за судску психијатрију | % | Извештај Института за Јавно Здравље | 40% | 2019 | 60% | 80% | 100% |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1803, 0004, 0008.1801 | 2000 | 4000 | 6000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.2.4.1 Формирање служби за судску психијатрију при свим специјалним болницама за психијатријске болести укључујући и Клинику „Др Лаза Лазаревић“ и повезивање са будућим територијално организованим ЦМЗ | МЗ | ЗУ | 2022 | Извор 1 | БП 1803, 0004, 0008,1801 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.2.4.2 Унапређење збрињавања лица којима је изречена мера безбедности медицинског карактера применом савремених стандарда у лечењу кроз индивидуализацију третмана, интензиван психосоцијални третман и рад на ресоцијализацији | МЗ | ЗУ,МРЗБСП ОЦД, ЈЛС | 2022 |  | ПГ 1809, 4003 |  |  |  |

| Посебни циљ 1.3: Унапређени људски ресурси, едукација и истраживање |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број психијатара/ неуропсихијатара на 100000 становника | бр. | Извештај Института за Јавно Здравље | 9 | 2019 | 10 | 11 | 12 |
| Мера 1.3.1:Унапређење људских ресурса, едукације и истраживања у области менталног здравља |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број акредитованих програма континуиране едукације из области менталног здравља | бр. | Извештај МЗ,СЛД,ЛК, | ...191, области 6 | (2019) | 192, области 8 | ...193, области 10 | ...195, области 12 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1801, 0001, 0002 JP EU/CoE | 1000 | 2000 | 3000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.1.1 Измена норматива о условима у погледу кадрова у психијатријским службама општих болница и психијатријским установама у складу са потребама концепта заштите менталног здравља у заједници | МЗ | РФЗО, ИЗЈЗ | 2022 | Извор 1 | БП 1801, 0001, 0002 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.3.1.2 Унапређење континуиране едукације за стручњаке из области менталног здравља (специјалисте психијатре, специјалисте дечје и адолесцентне психијатрије, лекаре примарне здравствене заштите укључујући докторе денталне медицине, психологе, социјалне раднике, медицинске сестре, дефектологе, радне терапеуте) која ће им омогућити да спроводе заштиту менталног здравља у заједници | МЗ | ЗУ,МПНТР, МРЗБСП, | 2022 |  | БП 1801, 0001, 0002 |  |  |  |
| 1.3.1.3 Унапређење струковних, основних и последипломских студија за докторе медицине и денталне медицине, психологе, дефектологе, социјалне раднике, радне терапеуте и медицинске сестре/техничаре у складу са принципима реформе система заштите менталног здравља | МЗ | МПНТР | 2022 |  | БП 1801, 0001, 0002 |  |  |  |
| 1.3.1.4 Реорганизација универзитетских клиника и института са циљем њиховог унапређења у методолошке центре за лечење, едукацију, истраживање, као и превенцију и унапређење менталног здравља (засновано на доказима) | МЗ | МПНТР | 2022 |  | БП 1801, 0001, 0002 |  |  |  |

| Посебни циљ 1.4: Побољшан квалитет рада институција менталног здравља и борба против стигматизације и дискриминације особа са менталним поремећајом |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| број медицинског особља у области поремећаја менталног здравља на 100000 становника |  | Извештај Института за Јавно Здравље | ... | ... | ... | ... | .немамо податак за средњи кадар „ Батут је послао за специјалисте други податак не постоји.. |
| Мера 1.4.1:Унапређење квалитета услуга у области заштите менталног здравља |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИУО – институционално управљачко организационе |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| % процедура дијагностике и лечења који се примењује у складу са међународним стандардима | % | Извештај Батут | .60.. | (2019) | 65 | 70 | 80 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1809, 4003 | 1500 | 3000 | 4500 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.1.1 Усклађивање и унапређење процедура (алгоритама) дијагностике и лечења у складу са међународним стандардима | МЗ | РФЗО, РСК, СУ | 2022 | Извор 1 | БП 1809, 4003 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.4.1.2 Унапређење стандарда за акредитацију здравствених установа | МЗ | АЗУС, ЦМЗ | 2022 |  | БП 1809, 4003 |  |  |  |
| 1.4.1.3 Развијање процедура за праћење и надзор, као и унапређење квалитета рада, евалуације квалитета рада и пружених услуга психијатријских установа | МЗ | ИЗЈЗ, ЦМЗ | 2022 |  | БП 1809, 4003 |  |  |  |

| Мера 1.4.2:Развој информационог система и формирање Националог регистра за (одређене) менталне поремећаје |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИЕ – информативно едукативне, ИУО – институционално управљачко организационе |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Формиран национални регистар за одређене менталне поремећаје | н/п | Извештај ИЗЈЗ Батут | не | (2019) |  | да |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1807, 4001 | 2000 | 3500 | 5000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.2.1 Развијање и примена процедура и софтверских програма за регистрацију и праћење корисника у свим службама менталног здравља, уз непосредну сарадњу између служби како би се побољшале базе података, избегло преклапање и осигурало праћење и евалуација услуга и учинка | МЗ, ИЗЈЗ | ЗУ, ЦМЗ | 2022 | Извор 1 | БП 1807, 4001 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.4.2.2 Формирање националног регистара за одређене менталне поремећаје | МЗ, ИЗЈЗ | ЗУ, ЦМЗ | 2022 |  | БП 1807, 4001 |  |  |  |

| Мера 1.4.3:Јачање заступања и јавног заговарања против стигматизације, предрасуда, дискриминације и искључивања ментално оболелих особа |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере:ИЕ – информативно едукативне, ИУО – институционално управљачко организационе |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број удружења особа са менталним поремећајима | бр. | АПР регистар | 5 | (2019) | 7 | 10 | 15 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1802, 0010, 0012 | 800 | 1600 | 2400 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.3.1 Подстицање оснивања удружења корисника и њиховог укључивања у јавне кампање у медијима | КОЦД | ОЦД, медији | 2022 | Извор 1 | БП 1802, 0010, 0012 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |
| 1.4.3.2 Спровођење едукације представника медија, лекара запослених у заводима за извршење кривичних санкција, припадника полиције, носилаца правосудних функција, и других релевантних професија, са циљем смањења дискриминације, стигматизације и друштвеног искључивања особа са менталним поремећајима | MKИ, ПA, МП,КОЦД, KЉМП, KЗР | ЦМЗ, МУП, ОЦД, медији | 2022 |  | БП 1802, 0010, 0012 |  |  |  |

| Мера 1.4.4:Унапређење међусекторске и територијалне координације ради подизања доступности и квалитета услуга |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља |
| Период спровођења: 2019-2022 | Тип мере: Институционално управљачко организационе |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број окружних координационих тела | бр. | Извештај Министарства здравља | 0 | (2019) | 1 | 3 | 5 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Приходи из буџета; Финансијска помоћ ЕУ | БП 1802, 0010, 0012 | 250 | 500 | 750 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.4.4.1 Успостављање координационих тела на окружном нивоу са представницима ЈЛС и свих релевантних институција одговорних за обезбеђивање заштите менталног здравља националном и окружном нивоу | МЗ | МРЗБСП МПНТР КОЦД, ОЦД | 2022 | Извор 1 | БП 1801, 0001 | * |  |  |
|  |  |  |  | ....... |  |  | * |  |

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА:

- АЗУС – Агенција за акредитацију здравствених установа

- ЦМЗ- Центри за ментално здравље

- ЦСР- Центар за социјални рад

- ДЗ - Домови здравља

- КОЦД- Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

- KИРС- Комесаријат за избеглице и миграције

- KЉМП- Канцеларија за људска и мањинска права

- КЗР-Коморе здравствених радника

- ИЗJЗ - Институт за јавно здравље

- ЈЛС- Јединице локалне самоуправе

- MФ- Министарство финансија

- MКИ- Министарство културе и информисања

- МЗ - Министарство здравља

- МП - Министарство правде

- МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- МПНТР- Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- MДУЛС- Министарство државне управе и локалне самоуправе

- МУП- Министарство унутрашњих послова

- НС- Народна скупштина

- НВО-Невладине организације

- НКМЗ- Национална комисија за ментално здравље

- OЦД – Организације цивилног друштва

- ПА- Правосудна академија

- РФЗО- Републички фонд за здравствено осигурање

- СМЗ - Службе менталног здравља

- СЗБ – Специјална затворска болница

- СУ - Стручна удружења

- СЗО- Светска здравствена организација

- УП - Удружења пацијената

- УК- Универзитетске клинике

- ЗЗЈЗ – Завод за јавно здравље

# Footnotes

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства коај нису у потпуности обезбеђена

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора.

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Са звездицом су означена средства која нису у поптуности обезбеђена