ПРЕДЛОГ

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада доноси

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ, ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021 ДО 2030. ГОДИНЕ

- УВОД

Имајући у виду да планском документу у овој области – Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године, истиче период важења и да је потребно остварити континуитет у спровођењу индустријске политике, Влада је 5. марта 2020. године, усвојила Стратегију индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године (у даљем тексту: Стратегија), која је објављена у „Службеном гласнику РС” број 35/20 од 18. марта 2020. године. Спровођењем ове Стратегије треба да се побољша конкурентност индустрије и унапреди њена позиција на међународном тржишту, уз креирање фокусиране и боље координисане политике развоја индустрије, као и унапређење ефикасности инструмената за њено спровођење.

Побољшање конкурентности националне привреде је високи приоритет и у том смислу општи циљ Стратегије је дефинисан као Подизање конкурентности индустрије у Републици Србији. Остварење свих пет посебних циљева планира се кроз шест подручја интервенције: оснаживање људи, дигитализација, иновације, инвестиције, међународна димензија и циркуларна економија. Ова подручја интервенције су у складу с комуникацијом Европске комисије из 2017. године.

Имајући у виду да нова комуникација Европске комисије из марта 2020. године, као два најважнија процеса за привредни раст и опоравак, дефинише дигитализацију и циркуларну економију, а истовремено сагледавајући све ефекте кризе изазване корона вирусом у домаћој привреди, Акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: Акциони план) обухвата активности које у фокусу имају дигитализацију, иновације, инвестиције, реструктурирање извоза и циркуларну економију. Тих пет области треба да промене слику привредне активности у Републици Србији и да у значајној мери допринесу привредном расту.

Под утицајем кризе изазване пандемијом корона вируса, према процени Републичког завода за статистику, пад домаће тражње довео је до пада БДП-а у другом кварталу 2020. године од око 6,4% на међугодишњем нивоу. Ефекти кризе највише су били изражени код инвестиција, а у нешто мањој мери и у приватној потрошњи, док је потрошња државе повећана услед набавке робе и услуга неопходних за борбу са корона вирусом.

Највећи негативни ефекти пандемије у економској активности одразили су се у априлу, док је од маја уследио опоравак, чији је тренд настављен и у периоду јун-август, подстакнут предузетим мерама Владе. Услед правовремено спроведених мера, у већини производних и услужних делатности опоравак је био бржи од очекиваног.

Пад БДВ индустрије у другом кварталу 2020. године, износио је 7,7% међугодишње. Узроци пада су значајно успоравање екстерне тражње, отежане транспортне комуникације и привремени прекид у глобалним ланцима снабдевања, као и проглашење ванредног стања током априла, што је све утицало на мању искоришћеност производних капацитета. Такође, на пад индустрије указује смањење физичког обима индустријске производње у другом кварталу од 7,8% међугодишње, при чему је прерађивaчка индустрија остварила нешто већи пад (8,2%), док је, с друге стране, сектор рударства био најмање погођен кризом, о чему сведочи минималан пад производње током другог квартала (1,3%).

Опоравак индустрије започет у мају, када је пад успорен на 9,3% међугодишње (са –16,7% у априлу) и већ у наредним месецима остварене су позитивне стопе раста међугодишње (јун 2,6%, јул 0,4% и август 4,2%), које су резултат повећања обима производње прерађивачке индустрије (јун 4,1% и август 3,0% међугодишње), док је у јулу забележен минималан пад (-0,8% међугодишње). Позитивна кретања у оквиру прерађивачке индустрије у августу била су широко распрострањена међу делатностима, пошто је повећање обима производње на међугодишњем нивоу регистровано у 13 од 24 делатности.

За побољшање перформанси привреде и обезбеђивање услова за бржи раст потребно је интензивирање спровођења мера и активности утврђених Стратегијом. У том смислу, тежиће се приближавању иновативним и технолошки интензивним секторима, а удаљавању од радно интензивних сектора, настојаће се да се привлачење инвестиција све мање заснива на јефтиној радној снази, а све више улаже у унапређење људских ресурса кроз боље образовање и обуке у складу са захтевима привреде и циркуларне економије, подстицаће се стварање иновативних производа с већом додатном вредношћу, уз коришћење предности дигиталних технологија у пословању и привредну сарадњу домаћих предузећа са европским и међународним партнерима. Општи циљ и посебни циљеви дефинисани Стратегијом који су усклађени са Стратегијом паметне специјализације задржали су значај и у време пандемије корона вируса.

У складу са тим, посебна пажња је усмерена да активности у Акционом плану омогуће усмерен развој Републике Србије ка високо конкурентној привреди кроз истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе у областима 4С.

- КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС

У току израде Стратегије успостављена је сарадња са свим релевантним заинтересованим странама, с обзиром да Стратегија садржи свеобухватне реформске кораке у области индустријског развоја и прожима велики део привредних активности, са фокусом на прерађивачку индустрију. У оквиру рада на Стратегији, током маја и јуна 2019. године одржано је 13 јавно-приватних дијалога на читавој територији Републике Србије. Учествовало је укупно 363 учесника, који су представљали следеће организације – 224 привредна субјекта, 13 привредних асоцијација, кластера и научно-технолошких паркова, 32 представника универзитета, факултета, виших и средњих школа, 14 државних институција и представника градова. У септембру 2019. године одржан је завршни јавно-приватни дијалог, на коме су презентовани налази јавно-приватних дијалога одржаних током маја и јуна 2019. године и размењена мишљења свих заинтересованих страна. Такође, Министарство привреде је спровело јавну расправу о Предлогу стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године у периоду од 13. децембра 2019. године до 3. јануара 2020. године.

У изради Акционог плана, уз експертски тим, учествовала је и Радна група Министарства привреде. Поред тога, с обзиром на обухват утврђених циљева, а због немогућности организовања ширих скупова због утицаја корона вируса, консултативни процес је у највећој мери организован са институцијама које имају најзначајнију улогу у спровођењу мера и активности из Акционог плана.

С тим у вези, за спровођење активности у оквиру циља 1 - Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње, остварена је интензивна сарадња са Привредном комором Србије и Центром за дигиталну трансформацију. За циљ 2 -Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње, консултације су вођене са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а имајући у виду повезаност Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и Стратегије паметне специјализације, са наведеним министарством су консултације вођене за сваки од пет посебних циљева. Разговори поводом формулисања активности које ће допринети остварењу циљева 3 и 4 -Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција и Унапредити технолошку структуру извоза, вођени су са Развојном агенцијом Србије и Привредном комором Србије. За активности у оквиру циља 5 Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу, сарадња је остварена са Министарством заштите животне средине и Центром за циркуларну економију Привредне коморе Србије.

У периоду од 11. до 30. децембра 2020. године спроведена је Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године. Извештај о спроведеној јавној расправи је објављен на интернет страници Министарства привреде и порталу е-управе.

Консултативни процес је замишљен као континуиран поступак у свим фазама израде и спровођења Стратегије, и с тим у вези, консултативни процес ће бити настављен и током спровођења Стратегије и Акционог плана и током евалуације остварених резултата.

- АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА

Акциони план за спровођење Стратегије  обухвата трогодишњи период од 2021. до 2023. године, а средства ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије. Активности из Акционог плана усаглашене су са активностима донатора (ЕУ, Светска банка, ГИЗ), тако да ће у његову реализацију накнадно бити укључена и средства донатора када се за то стекну услови.

Кључни актери за спровођење активности у оквиру реализације мера, поред Министарства привреде, ће бити Привредна комора Србије, Развојна агенција Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство заштите животне средине.

За остварење посебног циља 1: Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде, биће опредељена средства на следећој апропријацији:

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – Подршка индустријском развоју, у износу: 161.000.000 динара у 2021. години, 181.500.000 динара у 2022. годни и 191.500.000 динара у 2023. години.

За остварење посебног циља 2: Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде, биће опредељена средства на следећим апропријацијама:

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – Подршка индустријском развоју, у износу: 74.000.000 динара у 2021. години, 98.000.000 динара у 2022. годни и 98.000.000 динара у 2023. години.

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4002 – Подршка развоју предузетништва, у износу 200.000.000 динара по години, у 2021, 2022. и 2023. години.

За остварење посебног циља 3: Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде биће опредељена средства на следећим апропријацијама:

- Програм 1510– Привлачење инвестиција, Програмска активност- 0003–Улагања од посебног значаја, у износу по 14.914.273.000 динара у 2021. години, а у 2022. и 2023. години по 16.000.000.000 динара.

- Програм 1510– Привлачење инвестиција, Програмска активност-0001 - Стручна и административна подршка у области привредног ирегионалног развоја, у износу 40.000.000 динара у 2021. години, 50.000.000 динара у 2022. годни и 60.000.000 динара у 2023. години.

- Програм 1505– Регионални развој, Пројекат 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре, у износу по 1.470.000.000 динара годишње у 2021, 2022. и 2023. години.

За остварење посебног циља 4: Унапредити технолошку структуру извоза, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде, биће опредељена средства на следећим апропријацијама:

- Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – Подршка индустријском развоју, у износу по 10.000.000 динара у 2021, 2022. и 2023. години.

- Програм 1510– Привлачење инвестиција, Програмска активност-0001 - Стручна и административна подршка у области привредног и регионалног развоја, у износу 309.504.400 динара у 2021. години, 400.000.000 динара у 2022. годни и 475.000.000 динара у 2023. години.

За остварење посебног циља 5: Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу, у оквиру Раздела 21- Министарство привреде, биће опредељена средства на следећим апропријацијама:

Програм 1509– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Пројекат 4008 – Подршка индустријском развоју, у износу по 15.000.000 динара у 2021, 2022. и 2023. години.

| Документ ЈП: | Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021 до 2030. године |
| --- | --- |
| Акциони план: | Акциони план за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030 године |
| Предлагач | Министарство привреде (МП) |
| Координација и извештавање | Министарство привреде (МП) |

| Општи циљ 1: Подизање конкурентности индустрије Републике Србије |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство привреде |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у2023 | Последња година важења АП |
| БДВ прерађивачког сектора у укупном БДВ | % | РЗС, ЕУРОСТАТ | 17,5 | 2018 | 19,5 | 2023 |
| БДВ по запосленом у прерађивачком сектору, хиљаде евра | хиљаде ЕУР | РЗС, ЕУРОСТАТ | 15,7 | 2018 | 19,0 | 2023 |

| Посебни циљ 1: Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство привреде |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023 | Последња година важења АП |
| Проценат индустријских привредних субјеката који користе ЕРП софтвер | % | ЕУРОСТАТ | 30 | 2019 | 45 | 2023 |

| Мера 1.1: Промоција дигиталне трансформације индустрије |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број привредних субјеката који је упознат са концептом дигиталне трансформације | Број | МП | 0 | 2020 | 150 | 200 | 200 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| Организовање промотивних акитивности за приближавање концепта дигиталне трансформације представницима традиционалнихи ндустрија (нпр. конференције, брошуре о одређеним привредним гранама, збирка успешних прича, итд.) | МП |  | IV квартал 2023. годинe |  |  |  |  |  |
| Организација сусрета у оквиру ИТ центара, а на којима би присуствовали и привредни субјекти традиционалне индустрије | МП |  | IV квартал 2023. годинe |  |  |  |  |  |

| Мера 1.2: Програм едукације и саветовање компанија о примени дигиталних решења у индустрији |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број привредних субјеката који су прошли програм обуке на годишњем нивоу | Број | МП | 100 | 2019 | 150 | 175 | 200 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1.2.1. Организација едукативних радионица у оквиру ИТ хабова за традиционалне индустријске компаније | МП |  | IV квартал 2023. годинe |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Проширење кадровских капацитета, а пре свега броја консултаната за дигиталну трансформацију | МП |  | IV квартал 2023. годинe |  |  |  |  |  |

| Мера 1.3: Подстицајни програм подршке дигиталној трансформацији индустрије у Републици Србији |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број примењених дигиталних решења у привредним субјектима | хиљ. динара | MП | 35 | 2020 | 120 | 200 | 250 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 136.500 | 155.000 | 165.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1.3.1 Анализа Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП у периоду 2019-2020. | МП |  | IV квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Креирање новог или унапређење постојећег Програма на основу добијених резултата анализе Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП у периоду 2019-2020. | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Континуирано саветовање компанија путем мреже сертификованих консултаната о утврђивању њиховог статуса и потреба за дигиталном трансформацијом и креирање Експертске анализе ради дефинисања главних потенцијала дигиталне трансформације (дијагноза) | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Континуирано саветовање компанија путем мреже сертификованих консултаната у дефинисању стратегије примене за изабране приоритетне области на основу експертске анализе (Road map) | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Континуирано суфинансирање трошкова имплементације одобрених пројеката предложених у оквиру стратегије дигиталне трансформације појединачних привредних субјеката (унапређења/увођења нових: пословних процеса, пословних модела, производа, услуга), као и трошкова услуга сертификованих консултаната | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Анализаефеката програма | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 1.4: Повећање доступности финансијских инструмената за дигитализацију и иновације у индустрији |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Износ улагања за истраживање и развој (GERD) у индустрији | милиони ЕУР | ЕУРОСТАТ | 55,5 | 2018 | 70 | 80 | 90 |
| Износ улагања за истраживање и развој (GERD) у прерађивачком сектору | милиони ЕУР | ЕУРОСТАТ | 9,3 | 2018 | 12 | 15 | 18 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1.4.1. Организација едукације за апликацију за кредитна средства за ММСП | МП |  | IV квартал 2022. године |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Припрема предлога мера за привлачење фондова ризичног капитала | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Подршка при креирању државног инвестиционог фонда | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 1.5: Обезбеђивање адекватног нивоа дигиталне безбедности за индустрију |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Проценат индустријских предузећа (са 10 и више запослених) која тестирају ИКТ безбедносну заштиту | % | ЕУРОСТАТ | 22 | 2019 | 25 | 28 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 500 | 500 | 500 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1.5.1. Упостављање промотивне платформе за дигиталну безбедност и безбедност комуникација у циљу подизања значаја и настанка решења у овој области | МП |  | IV квартал 2022. године |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Континуирано усклађивање регулаторног оквира о дигиталној безбедности са глобалним стандардима и ЕУ директивама као и подстицање значајнијег учешћа институција у међународној размени (узети у обзир и препоруке из Стратегије паметне специјализације) | MTTT | Тим за ИТ и предузет-ништво Владе Републике Србије, ЦДТ, Дигитална Србија | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 1.6: Усклађивање дигиталног образовањa са потребама индустрије |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: институционално управљачко - организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број реализованих предлога индустрије у циљу унапређења образовног система годишње | Број | МП | 0 | 2020 | 5 | 4 | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1.6.1. Успостављање јединствене адресе и креирање систематизованог скупа на коме би представници индустрије дали конкретне предлоге за унапређење дигиталног образовања првенствено у секторима који су препознати кроз Стратегију паметне специјализације | ПКС | МП, Коморе и пословна удружења | IV квартал 2022. године |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Израда годишњих извештаја који садрже кључне предлоге индустрије за унапређење дигиталног образовања, као ианализу тих предлога | ПКС | МП | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 1.7: Подстицајни програми за јачање дигиталних вештина запослених у индустрији кроз неформални систем образовања |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: институционално управљачко - организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број сертификованих полазника | Број | МП | 0 | 2019 | 30 | 50 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1.7.1. Креирање промотивне платформе за тренинге из области дигиталних вештина | МП | ИТ кластериХАБ-ови | IV квартал 2022. године |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Организација тренинга из области дигиталних вештина у оквиру ПКС | МП | ИТ кластери ХАБ-ови | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 2: Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство привреде |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023 | Последња година важења АП |
| Показатељ техничке ефикасности пословања | % | Изведен индикатор на бази података РЗС | 58% | 2018 | 62% | 2023 |

| Мера 2.1: Подстицаји индустријским привредним субјектима за развој иновативних решења кроз пројекте сарадње са научно-истраживачком заједницом |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Улагање привредних субјеката прерађивачког сектора у R&D | хиљ. ЕУР | ЕУРОСТАТ | 187,0 | 2018 | 600,0 | 800,0 | 1.000,0 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 60.000 | 80.000 | 80.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 2.1.1. Дефинисање програма Министарства привреде за подршку привредним субјектима који развијају иновативна решења и који су део институционалне инфраструктуре, а у секторима који су препознати Стратегијом паметне специјализације | МП | ПКС, РАС | IV квартал 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Спровођење програма подршке привредним субјектима који развијају иновативна решења | МП | ПКС, РАС | IV квартал 2022 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Израда анализе ефеката програма | МП | ПКС, РАС | IV квартал 2023 |  |  |  |  |  |

| Мера 2.2: Укључивање индустријских привредних субјеката у међународне програме који имају за циљ развој иновативних решења и унапређење конкурентности индустрије |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број апликација за међународне програме | Број | МП, ПКС | 0 | 2020 | 2 | 3 | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 2.2.1.Организовање информативног центра за учешће на међународним пројектима који подстичу истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе | МП | Регионалне развојне агенције | IV квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Организовање радионица за попуњавање апликације | МП | Регионалне развојне агенције | IV квартал 2023 |  |  |  |  |  |

| Мера 2.3: Подршка развоју и унапређењу производних процеса кроз пројекте индустријске институционалне инфраструктуре |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број предузећа корисника специфичних консталтинг услуга на нивоу институционалне инфраструктуре | Број | МП | 0 | 2020 | 50 | 70 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 6.000 | 10.000 | 10.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023- |
| 2.3.1. Пружање специфичних консталтинг услуга организацијама инситуционалне инфраструктуре са циљем јачања њихових организационих способности (бизнис инкубатори, кластери, итд.) | МП | РАС | IV квартал 2023 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Развиjање услуга у организацијама институционалне инфраструктуре за привредне субјекте, а на тему програма за развој производног процеса (нпр. Layout производња) | МП | РАС | IV квартал 2023 |  |  |  |  |  |

| Мера 2.4.: Афирмација заштите интелектуалне својине |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Композитни индекс заштите интелектуалне својине | Глобални ранг од 129. земаља | International Property Rights Index (IPRI) | 95 | 2019 | 90 | 87 | 85 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 2.4.1. Организација промотивне кампање о заштити сопствене и употреби туђе интелектуалне својине | МП | Завод за интелектуалну својину | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Организовање едукативних радионица о потреби заштите интелектуалне својине | МП | Завод за интелектуалну својину | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 2.5: Програм подршке за индустријске привредне субјекте за набавку технолошке опреме прве генерације |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Вредност набављене технолошке опреме прве генерације | хиљ. РСД | МП | 0 | 2019 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4002 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 2.5.1. Припрема Предлога програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте који ће обухватити и индустријске привредне субјекте за набавку технолошке опреме прве генерације | МП | ФЗР | II квартал 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. Спровођење Програма подршке подстицања предузетништва кроз развојне пројекте | МП | ФЗР | IV квартал 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Израда анализе ефеката Програма и препоруке за унапређење | МП | ФЗР | IV квартал 2023 |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 3: Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство привреде |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023 | Последња година важења АП |
| Учешће инвестиција у БДП | % | РЗС | 20,1 | 2018 | 24 | 2023 |

| Мера 3.1: Прилагођавање критеријума привлачења инвестиција у индустрију у циљу повећања бруто додате вредности |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Учешће капитала сектора високих и средње-високих технологија у укупној вредности капитала прерађивачке индустрије | % | РЗС | 33,8 | 2019 | - | - | 37 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| Дефинисање новог сета критеријума за привлачење инвестиција који ће фаворизовати инвестиције са већом додатом вредности, већим технолошким нивоом и већим потенцијалом за укључивање домаћих добављача | РАС | МП | IV квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| Усклађивање система подстицаја са новим критеријумима | РАС | МП | IV квартал 2021. године |  |  |  |  |  |

| Мера 3.2: Програм подстицаја улагања у индустријску производњу |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Укупна вредност улагања компанија прерађивачког сектора у машине и опрему | милиони ЕУР | ЕУРОСТАТ | 970,0 | 2018 | 1.100 | 1.200 | 1.250 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1510 Пројекат: 0003 | 14.914.273 | 16.000.000 | 16.000.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| Припрема предлога програма подршке у виду бесповратних средстава за инвестиције у индустријску производњу која се базира на иновативним решењима, а у складу са препорукама датим у Стратегији паметне специјализације | РАС | МП | III квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| Спровођење програма подршке у виду бесповратних средстава за инвестиције у индустријску производњу | РАС | МП | IV квартал 2021. године |  |  |  |  |  |

| Мера 3.3: Промоција Републике Србије као инвестиционе локације отворене за нове инвестиције домаћих и страних компанија које имају већу додату вредност |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број контактираних инвеститора | Број | РАС | 40 | 2019 | 250 | 300 | 350 |
| Број иницијалних састанака са инвеститорима произашлих из Outreach активности | Број | РАС | 2 | 2019 | 25 | 30 | 35 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1510 Пројекат: 0001 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| Континуирана промоција регулаторног оквира, програма подршке, инфраструктурних и људских потенцијала за индустријска улагања у земљу и представљање потенцијалних локалних добављача кроз учешће или огранизацију сајмова, самита, семинара и конференција (укључујући online догађаје) | РАС | ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| Континуирани обиласци постојећих инвеститора ради информисања о њиховом досадашњем пословању, сарадњи са домаћим добављачима, плановима за даље ширење и представљање модела подршке – „Aftercare“ | МП | РАС, ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| Проактиван приступ у привлачењу потенцијалних инвеститора кроз директно контактирање - „Outreach“ | МП | РАС, ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| Стална промоција Републике Србије као инвестиционе дестинације за пројекте високе додате вредности – „Advertisement“ | РАС | МП | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| Континуирани трансфер технологије страних МСП на домаће добављаче као резултат Outreach активности | РАС | МП | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| Промоција индустријских зона | МП | РАС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 3.4: Програм подршке развоју инфраструктуре за потребе индустријских зона |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Вредност реализоване подршке развоју пословне инфраструктуре (индустријске зоне и остала пословна инфраструктура) | милиони РСД | МП | 295,8 | 2019 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1505 Пројекат: 4004 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| Доношење Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места | МП |  | III квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| Праћење реализације инфраструктурних пројеката и њиховог утицаја на унапређење привредног амбијента | МП | Локалне самоуправе | IV квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| Анализа ефеката Програма подршке развоју пословне инфраструктуре | МП |  | IV квартал 2022. године |  |  |  |  |  |
| Припрема регулаторног оквира зарегулисање положаја индустријских зона | МП | РАС | IV квартал 2021. године |  |  |  |  |  |

| Мера 3.5: Уравнотежавање регионалног индустријског развоја |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Укупни подстицаји регионалног развоја у форми финансијске подршке за привлачење инвестиција | милиони РСД | АПР | 5.537,4 | 2019 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| Дефинисање инвестиционих подстицаја са фокусом на регионе у којима је заступљена прерађивачка индустрија са ниском додатом вредношћу | МП | РАС, ПКС | IV квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| Активности привлачења инвестиција у регионима у којима је заступљена прерађивачка индустрија са вишом додатом вредношћу и где постоје потенцијали за истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе у складу са препорукама датим у Стратегији паметне специјализације | МП | РАС, ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 4: Унапредити технолошку структуру извоза |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство привреде |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023 | Последња година важења АП |
| Покривеност увоза извозом у средњем/високом технолошком сектору индустрије | % | РЗС | 84 | 2018 | 90 | 2023 |

| Мера 4.1: Идентификација и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: едукативно - информативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број предузећа која су прошла обуку | Број | МП, ПКС | 0 | 2020 | 25 | 30 | 50 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 4.1.1. Идентификовање предузећа са извозним потенцијалом у области више фазе прераде, као и њихових потреба, пре свега у секторима препозантим у Стратегији паметне специјализације | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Организација едукативних радионица са идентификованим предузећима са извозним потенцијалом у области више фазе прераде, пре свега у секторима који су препознати у Стратегији паметне специјализације | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 4.2: Програм подршке интернационализацији индустријским привредним субјектима |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Вредност извоза прерађивачке индустрије | милиони ЕУР | РЗС | 16.109 | 2019 | 16.500 | 17.600 | 19.000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1510 Пројекат: 0001 | 75.000 | 100.000 | 125.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 4.2.1. Спровођење годишњих програма подршке за промоцију извоза циљаних сектора | РАС | ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Континуирана дијагностика пословних перформанси корисника програма подршке | РАС | ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Организација националних штандова на међународним сајмовима | РАС | ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. Израда секторских и тржишних анализа | РАС | ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 4.3: Програм подршке индустријским привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број нових добављача МНК из Републике Србије годишње | Број | РАС | 0 | 2018 | 6 | 9 | 12 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1510 Пројекат: 0001 | 234.504 | 300.000 | 350.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 4.3.1. Спровођење годишњих програма подршке за улазак у ланце добављача | РАС | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. Континуирана дијагностика пословних перформанси корисника програма подршке и израда припадајућих планова унапређења и имплементација планова унапређења ради успостављања и проширивања сарадње са МНК | РАС | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Континуирано одржавање „Дана добављача” и одржавање B2B састанака | РАС | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. Упознавање привредних субјеката са стандардима за међународно пословање | МП | ПКС, Кластери | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 5: Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу |
| --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање:МП |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023 | Последња година важења АП |
| Стопа коришћења циркуларних ресурса у индустрији | % | ЕУРОСТАТ РЗС | н/а | 2019 | 7 | 2023 |

| Мера 5.1: Промоција циркуларне економије и едукација привредних субјеката |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Број запослених у привредним субјектима на стратешком нивоу који су прошли кроз формате обуке о циркуларној економији | Број | МП | 0 | 2019 | 200 | 1000 | 3000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде | Програм: 1509 Пројекат: 4008 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 5.1.1. Организација промотивних и едукативних скупова за индустријске субјекте на тему циркуларне економије, према различитим врстама рециклажних сировина и ефикаснијој употреби ресурса, уз укључивање центара који су активни у овом сектору | МП | МЗЖС, НАЛЕД | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Израда анализе потенцијалних иностраних партнера за међународне појекте из области циркуларне економије | МП |  | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 5.2: Подстицање инвестиција у решења циркуларне и нискокарбонске економије као генераторе раста |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Бруто додата вредност по јединици рециклираних сировина | БДВ, мил. € /циркуларне сировине (кило тона) | РЗС | 22,9 | 2019 | - | - | 22,0 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 5.2.1. Прилагођавање критеријума за подстицаје за набавку опреме на начин да се укључе инвестиције у опрему која користи рециклиране ресурсе | МП | РАС, ФЗР, ПКС | II квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. Праћење ефеката подстицаја у складу са дефинисаним критеријумима | МП | РАС, ФЗР, ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. Организовање радионица о новим пословним моделима индустријских постројења ради ефикаснијег коришћења капацитета и повећања крајње укупне вредности производа, минимализације отпада и максималног искоришћења предузетничких потенцијала малих и средњих предузећа | ПКС | МЗЖС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

| Мера 5.3: Подстицање ефикасније употребе материјалних ресурса и енергетске ефикасности у индустријским процесима |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2021-2023 | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2021. години | Циљана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години |
| Бруто додата вредност по јединици домаћег потрошеног материјала | БДВ, хиљ. € / домаћа потрошња материјала (хиљ.тона) | РЗС | 298,7 | 2018 | - | - | 315,0 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2021. години | У 2022. години | У 2023. години |
| Буџет Републике Србије – Мин. привреде |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021. | 2022. | 2023. |
| 5.3.1. Прилагођавање критеријума за подстицаје за набавку опреме тако да се укључе инвестиције у енергетски ефикаснију опрему и/или опрему која испуњава захтев Еко дизајна | МП | РАС, ФЗР, ПКС | II квартал 2021. године |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. Праћење ефеката подстицаја у складу са дефинисаним критеријумима | МП | РАС, ФЗР, ПКС | IV квартал 2023. године |  |  |  |  |  |

ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА КОЈЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ У АКЦИОНОМ ПЛАНУ

МП-Министарство привреде

МЗЖС-Министарство заштите животне средине

МТТТ-Министарство трговине, туризма и телекомуникација

РЗС-Републички завод за статистику

ПКС-Привредна комора Србије

РАС-Развојна агенција Србијe

ФЗР-Фонда за развој Републике Србије

ЦДТ-Центар за дигиталну трансформацију

НАЛЕД-Национална алијанса за локални економски развој

БДВ-Бруто додата вредност

ИТ-Информационе технологијe

МНК-Мултинационалне компаније

ЕРП софтвер представља софтвер за интегрално управљање пословањем у реалном времену, на начин да кроз интеграцију свих аспеката пословања у један систем омогућава доношење оптималних пословних одлука.