На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗА ПЕРИОД  ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ

I. УВОД

Акциони план за примену Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године у периоду од 2023. до 2024. године (у даљем тексту: Акциони план), представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године („Службени гласник РС”, број 21/20).

Општи циљ Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године (у даљем тексту: Стратегија) је унапређење дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих друштвених група, ради омогућавања праћења развоја информационо- комуникационих технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада, док су као посебни циљеви истакнути:

- Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему;

- Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане;

- Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада;

- Целоживотно учење ИКТ стручњака.

Стратегијом су предвиђене следеће мере за постизање циљева:

- За посебни циљ 1 Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему:

- Обезбеђивање услова за учење и стицање дигиталних компетенција у образовном систему,

- Унапређивање планова и програма наставе и учења у циљу стицања дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању;

- За посебни циљ 2 Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане:

  - Обезбеђивање услова за развој различитих нивоа дигиталних вештина за грађане,

  - Акредитација програма обука за развој дигиталних вештина грађана уз развој модела повећаног приступа грађанима који припадају осетљивим категоријама, попут старијих, особа са инвалидитетом и сиромашних грађана или лица из руралних подручја, као и смањивање родних разлика и неједнакости у развоју дигиталних вештина,

  - Подизање свести грађана о потреби усвајања дигиталних вештина,

  - Унапређење дигиталних вештина за грађане на нивоу локалне самоуправе;

- За посебни циљ 3 Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада:

  - Задовољавање потреба тржишта рада за дигиталним вештинама на свим нивоима и промоција могућности у ИКТ сектору,

  - Креирање и спровођење мера активне политике запошљавања у односу на ефекте у области ИКТ,

  - Унапређење сарадње између релевантних институција,

  - Развој дигиталних вештина запослених, укључујући запослене у јавној управи, са фокусом на дигиталне вештине које су повезане са специфичностима радног места;

- За посебни циљ 4 Целоживотно учење ИКТ стручњака:

1) Праћење потреба привреде и ИКТ сектора,

2) Праћење броја младих, посебно жена, које се образују и обучавају за ИКТ занимања,

3) Подизање истраживачких капацитета у ИКТ области,

4) Унапређење вештина ИКТ стручњака и промоција целоживотног учења.

Акционим планом у оквиру сваке наведене мере предвиђене су активности, утврђени носиоци активности, партнери у реализацији, као и рокови за њихову реализацију.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

На предлог Министарства трговине туризма и телекомуникација, Влада је усвојила Стратегију развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године. У припреми овог стратешког документа, кроз рад у Радној групи за израду Предлога стратегије, учествовали су, поред представника ресорног министарства, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Повереника за заштиту равноправности, стручне јавности – Српске академије наука и уметности, Истраживачке станице Петница, Електротехничког факултета и Филолошког факултета Универзизета у Београду и Математичке гимназије, као и представници других органа и организација, стручне и академске заједнице и цивилног сектора кроз учешће у раду фокус групе која је окупила заинтересоване стране у овој области.

Након усвајања Стратегије, односно током израде овог акционог плана, надлежно Министарство се обратило органима државне управе и другим вршиоцима јавне власти који су Стратегијом дефинисани као надлежни или препознати као потенцијални партнери за реализацију овог стратешког документа (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, Министарство културе, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Министарство унутрашње и спољне трговине, Републички завод за статистику, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација, Агенција за квалификације, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Повереник за заштиту равноправности,  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Републички секретаријат за јавне политике, Национална служба за запошљавање, Академска мрежа Републике Србије и Национална академија за јавну управу) са захтевом да у циљу израде Акционог плана, обавесте ресорно министарство које мере и активности утврђене Стратегијом ће спроводити у периоду 2023-2024. године, уз могућност да, поред дефинисаних, надлежни органи предложе и друге активности из своје надлежности чије спровођење би допринело остварењу стратешких циљева и утврђених мера. У складу са одговорима/прилозима добијеним од стране надлежних органа, као и кроз непосредну комуникацију и координацију са представницима надлежних органа сачињен је Акциони план за спровођење Стратегије, за период 2023-2024. године.

На основу стратешког оквира и прибављених предлога надлежних органа јавне управе, уз преглед примера добре праксе из земаља региона и земаља Европске уније, Министарство информисања и телекомуникација израдило је Акциони план за потребе спровођења Стратегије. Због протека времена од момента доношења Стратегије до доношења Акционог плана, поједини показатељи утврђени Стратегијом су у извесној мери морали да буду измењени како би били прилагођени постојећем стању насталом услед спровођења стратешког оквира и ради адекватнијег приказа оствареног напретка. У том смислу, активности утврђене Стратегијом су додатно разрађене и прецизиране како би у потпуности одговориле реализацији циљева у преосталом периоду важења овог документа.

III. КОНСУЛТАЦИЈЕ

Припреми и изради садржине Акционог плана претходила је консултативна сарадња са представницима надлежних органа, међународних организација и организација цивилног друштва које спроводе пројекте, програме и активности у областима развоја дигиталних вештина и дигиталне и медијске писмености. Динамика и обим консултативних процеса спроведени су путем онлајн састанака и састанака уживо у форми полуструктурираних интервјуа и прикупљањем писаних коментара. Консултације су спроведене са следећим партнерима: АФА Асоцијација, Привредна комора Србије, Мисија ОЕБС-а у Србији, Propulsion „Програм Нова писменост у партнерству са УСАИД Србија”, Математичка гимназија, Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Електронски факултет Универзитета у Нишу, Математички факултет Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Иницијатива Дигитална Србија, УНИЦЕФ, НАЛЕД, Сазнај и разазнај IREX у Србији, Партнери Србијa, Швајцарска амбасада у Републици Србији, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, Фондација Мрежа за сајбер безбедност, УНДП и Светска банка.

Нацрт акционог плана био је изложен увиду јавности у периоду трајања јавне расправе од 8. до 28. децембра 2022. године (Закључак Одбора за привреду и финансије Владе 05 Број 090-10160/2022 од дана 7. децембра 2022. године) на веб страници Министарства информисања и телекомуникација и на порталу е-Консултације. Дана 16. децембра 2022. године одржан је и округли сто са заинтересованим учесницима путем видеоконференцијске везе.

Процес консултација спроведен је у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), и то чланом 34. којим је, између осталог, прописано да је током израде докумената јавних политика потребно обезбедити учешће заинтересованих страна и циљних група из реда привредних субјеката, струковних и других организација, као и представника државних органа и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Средства за реализацију Акционог плана у 2023. години обезбеђена су Законом o буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) на разделу 38 – Министарство  информисања и телекомуникација, Програм 0703 –Телекомуникације и информационо друштво, Функција 460 –Комуникације, Програмска активност 0008- Развој информационог друштва. Део активности биће реализован из средстава обезбеђених из кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD) и Европске инвестиционе банке (EIB), као и из бесповратних инвестиционих средстава добијених из Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) намењених реализацији пројеката изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима и развоју ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе. Средства за реализацију Акционог плана у 2024. години биће планирана приликом израде буџета за 2024. годину у оквиру датих лимита на разделу Министарства информисања и телекомуникација. Исти кредитни извори и бесповратна средства биће на располагању и за реализацију одређених активности предвиђених у 2024. години. У тренутку доношења акционог плана не постоји уговорена директна донаторска подршка за спровођење активности.

ПРЕГЛЕД СКРАЋЕНИЦА

АЗК - Агенција за квалификације

АМРЕС- Академска мрежа Републике Србије

ЕТФ БУ - Електротехнички факултет Универзитета у Београду

ЕФ НИШ - Електронски факултет Универзитета у Нишу

ЗВКОВ - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЗУОВ - Завод за унапређењивање образовања и васпитања

КДОНОК - Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација

КЕУ - Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

МИТ - Министарство информисања и телекомуникација

МК - Министарство културе

МП - Министарство просвете

МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МУСТ - Министарство унутрашње и спољне трговине

МФ БУ - Математички факултет Универзитета у Београду

НАЛЕД - Национална алијанса за локални економски развој

НАПА - Национална академија за јавну управу

НЗС - Национална служба за запошљавање

ОЕБС - Мисија ОЕБС-а у Србији

ПКС - Привредна комора Србије

РАТЕЛ - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

РЗС - Републички завод за статистику

РСЈП - Републички секретаријат за јавне политике

СВИКТЕАЕ - Секторско веће за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике

СВСПА - Секторско веће за сектор пословне администрације

СФ БУ - Саобраћајни факултет Универзитета у Београду

УНДП - Програм за развој Уједињених нација

УНИЦЕФ - Дечји фонд Уједињених нација

ФОН БУ - Факултет организационих наука Универзитета у Београду

| Документ ЈП: | Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године |
| --- | --- |
| Акциони план: | Акциони план за спровођење Стратегије развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2023. до 2024. године |
| Координација и извештавање | Министарство информисања и телекомуникација |
| Кровни документ ЈП: | Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године |

| Општи циљ: Унапређење дигиталних знања и вештина свих грађана, укључујући припаднике осетљивих друштвених група, ради омогућавања праћења развоја информационо - комуникационих технологија у свим областима и обезбеђивања потреба привреде и тржишта рада |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Удео корисника рачунара старосне доби између 16-74 године (укупно) | проценат | Годишњи извештаји РЗС „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији 2022“ | 75,9% | 2022 | 77% | 2024 |

| Посебни циљ 1: Унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете и Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023 години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број наставника који су прошли обукe у области развоја дигиталних компетенција (укупно) | број | ЗУОВ (Информатор о раду за 2021/22 годину) | 33.796 | 2021 | 34.000 | 34.100 |

| Мера 1.1: Обезбеђивање услова за учење и стицање дигиталних компетенција у образовном систему |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: обезбеђивање добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број школа у којима је обезбеђена бежична комуникациона инфраструктура (укупно) | број | Извештаји МИТ о реализацији капиталог пројекта „Повезане школе“ | 1.736 |  | 2022 | 1.909 | 1.909 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Кредит (укупно): | Кредит EIB за пројекат „Повезане школе“ | 530.000 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 1.1.1 Унапређење централне комуникационе инфраструктуре и изградња локалне бежичне комуникационе инфраструктуре (WLAN) у образовним институцијама | МИТ | МП АМРЕС | други квартал 2023. | Кредит EIB за пројекат „Повезане школе“ |  | 294.000 |  |
| 1.1.2 Обезбеђивање централизоване платформе са виртуализованим, дељеним серверским ресурсима за складиштење података као подршка процесу унапређења дигиталних вештина у високошколским институцијама | МИТ | АМРЕС | четврти квартал 2023. | Кредит EIB за пројекат „Повезане школе“ |  | 236.000 |  |
| 1.1.3 Обезбеђивање отворених образовних дигиталних алата за интерактивну наставу и учење преко интернета | МИТ | МП УНИЦЕФ МФ БУ ЕФ НИШ Иницијатива Дигитална Србија | четврти квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 1.1.4 Анализа доступних обука за стицање дигиталних компетенција за наставнике, васпитаче и стручне сараднике | МП | УНИЦЕФ | четврти квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |
| 1.1.5 Менторски рад са наставницима и младим талентима у области математике, физике, техничких наука и информатике | МП | Математичка гимназија Фондација Мрежа за сајбер безбедност МФ БУ ЕТФ БУ ФОН БУ Иницијатива Дигитална Србија | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |

| Мера 1.2 Унапређивање планова и програма наставе и учења у циљу стицања дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број унапређених планова и програма наставе и учења у циљу стицања дигиталних компетенција у предуниверзитетском образовању (укупно) | број | ЗУОВ (Информатор о раду) | 98 |  | 2021 | 99 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 2001/0070/423 |  |  |
| Приходи из буџета |  | 52.000 | 52.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 1.2.1 Спровођење едукативне кампање за децу, родитеље и наставнике о безбедном коришћењу интернета и употреби савремених технологија | МИТ | МП Propulsion ОЕБС Сазнај и разазнај, IREX у Србији УНДП ЕТФ БУ ЕФ НИШ СФ БУ | четврти квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 1.2.2 Подршка организацији такмичења из области дигиталних вештина | МИТ ЗУОВ | АФА Асоцијација Сазнај и разазнај, IREX у Србији МФ БУ ЕТФ БУ ФОН БУ ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања Буџет Републике Србије/ Извор 01 | 38-0703- 460-0008 2001-0070-423 | 52.000 | 52.000 |
| 1.2.3 Развој програма обуке за имплементацију онлајн и хибридне наставе у основном и средњем образовању | ЗВКОВ | МП | четврти квартал 2024. |  |  |  |  |

| Посебни циљ 2: Унапређење основних и напредних дигиталних вештина за све грађане |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Удео грађана који никада нису користили рачунар, старосне доби између 16-74 године (укупно) | проценат | Годишњи извештаји РЗС „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији“ | 17,3 % | 2022 | 16% | 15% |

| Мера 2.1: Обезбеђивање услова за развој различитих нивоа дигиталних вештина за грађане |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат употребе интернета у последњих 3 месеца код појединаца, старосне доби од 16-74 године (укупно) | проценат | Годишњи извештај РЗС „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији“ | 83.5% |  | 2022 | 85% | 86% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Кредит (укупно): | Кредит EBRD “Пројекат заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије” Кредит EIB „Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије- фаза 3“ |  | 13.924.000 6.490.000 |
| Бесповратна инвестициона средства (укупно): | WBIF Rural Broadband Rollout Phase II |  | 4.059.200 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 2.1.1 Процена актуеланог стања путем анализе о дигиталним вештинама грађана у Републици Србији | МИТ | Propulsion | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.2 Израда оквира дигиталних компетенција за све грађане | МИТ | МП АЗК СВИКТЕАЕ УНДП Партнери Србија | четврти квартал 2024. | Није опредељен |  |  | Нису опредељена |
| 2.1.3 Самопроцена дигиталних вештина у области онлајн безбедности путем портала „За безбеднији клик“ | РАТЕЛ |  | четврти квартал 2024. | РАТЕЛ – сопствена средства |  | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.4 Унапређење широкопојасне комуникационе инфраструктуре на територији Републике Србије (кроз Пројекат заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије) | MИT |  | четврти квартал 2024. (сукцесивно) | Кредит EBRD WBIF Rural Broadband Rollout Phase II инвестициона бесповратна средства Кредит EIB |  |  | 13.924.000 4.059.200 6.490.000 |
| 2.1.5 Спровођење програма „Дигитално описмењавање жена“ | МИТ | АФА Асоцијација УНДП СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.6 Спровођење програма обуке за унапређење дигиталних вештина девојчица и жена из руралних подручја | МИТ | МП АЗК УНИЦЕФ УНДП СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.7 Развој модела обука за стицање и унапређење дигиталних вештина грађана који припадају осетљивим категоријама (старија лица, лица која нису запослена и нису у процесу образовања, особе са инвалидитетом, млади из маргинализованих група и сиромашни грађани) | МИТ | Повереник за заштиту равноправности АЗК УНИЦЕФ УНДП | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.8 Подршка програмима обуке и едукаторима из области развоја дигиталних вештина за грађане | МИТ | АЗК ОЕБС УНИЦЕФ УНДП ЕТФ БУ Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.1.9 Стварање претпоставки у систему за развој кратких програма (кратки циклус) или других програма целоживотног учења из области ИКТ (нпр. За стицање микрокреденцијала) у складу са НОКС политиком и европским оквиром е- компетенција (EU eCompetence Framework- e-CF) | АЗК СВИКТЕАЕ | МП КДОНОК | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања |  |  |  |
| 2.1.10 Унапређење стандарда квалификација у делу који се односи на кључне компетенције (дигиталне вештине), за све нивое квалификација у складу са националним стандардима постигнућа и ЕУ политикама | АЗК СВИКТЕАЕ | ЗУОВ ЗВКОВ КДОНОК | четврти квартал 2023. | Буџет / редовна издвајања |  |  |  |

| Мера 2.2: Акредитација програма обука за развој дигиталних вештина грађана |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Укупна вредност индекса дигиталне писмености популације, старосне доби од 12-60 година (укупно) | Јединица композитног индекса дигиталне писмености (макс. 15) | Редовно годишње истраживање „Грађани и медији: Конзумација, навике и медијска писменост“ Propulsion | 10,68 |  | 2022 | 10,80 | 10,90 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 29.1-1202-0014 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 2.2.1 Промовисање вршњачког (П2П-peer to peer) образовања и размене добрих пракси кроз организацију догађаја, издавање стручних публикација и развој онлајн портала | МИТ | УНИЦЕФ АФА Асоцијација Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.2.2 Успостављање модела обука за развој дигиталних вештина грађана у оквиру јавних простора, „путујућих” обука, ТоТ (тренинга тренера), као и програмa онлајн обука кроз масовне отворене онлајн тренинге (MOOCs) | МИТ | УНИЦЕФ УНДП Propulsion Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.2.3 Стручно усавршавање запослених у установама културе у циљу унапређења процеса дигитализације и коришћење ЈИС у области културног наслеђа. | МК |  | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања | 29.1 -1202- 0014 |  |  |
| 2.2.4 Израда стандарда квалификација у високом образовању- програм кратког циклуса, микрокреденцијали, студијски програм према трендовима из области ИКТ и европским оквиром е-компетенција (EU eCompetence Framework- e-CF) | АЗК | СВИКТЕАЕ | четврти квартал 2024. | Буџет / редовна издвајања |  |  |  |

| Мера 2.3: Подизање свести грађана о потреби усвајања дигиталних вештина |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број грађана који су у последњих годину дана купили или наручили робу или услуге путем интернета у приватне сврхе (укупно) | Број | Извештај РЗС | 2.787.004 |  | 2022 | 2.987.004 | 3.187.004 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023 | У години 2024 |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 | 3.000 | 3.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторкса средства (укупно): |  |  |  |
| ИПА | ИПА 2018 -Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту | 188.000 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 2.3.1 Спровођење кампања подизања свести грађана (потрошача) о потреби усвајања дигиталних вештина у савременом дигиталном добу у области електронске трговине, у циљу безбедне куповине путем интернета | МУСТ | МИТ АФА Асоцијација | трећи квартал 2023. | ИПА 2018 -Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту Буџет/ редовна издвајања | ПГ 1506, ПЈ 4005 (извор 56) 38-0703- 460-0008 | 188.000 |  |
| 2.3.2 Спровођење кампања међу привредним субјектима о предностима електронске трговине | МУСТ | ПКС | трећи квартал 2023. | Буџет/ редовна издвајања |  |  |  |
| 2.3.3 Едукација и информисање грађана (потрошача) путем интернет странице и друштвених мрежа о предностима коришћења дигиталних технологија, као и путем ТВ и радијских емисија | МИТ | УНДП Propulsion АФА Асоцијација Сазнај и разазнај, IREX у Србији | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.3.4 Пружање подршке деци и родитељима у вези са паметним и безбедним коришћењем интернета (преко Националног контакт центра за безбедност деце на интернету) | МИТ | УНДП | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008-423 | 3.000 | 3.000 |
| 2.3.5 Подстицање сарадње и структуираног приступа у раду на заштити малолетних лица на интернету кроз ангажовање државних институција, индустријских група, цивилног друштва и медија | МИТ | УНИЦЕФ УНДП Партнери Србија | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.3.6 Обележавање Светског дана безбедног интернета | МИТ | ПКС | први квартал 2023. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 2.3.7 Креирање видео и аудио онлајн садржаја у областима дигиталних вештина ради подршке грађанима у специфичним ситуацијама на популарним каналима комуникације попут Youtube-a, Instagrama, Podcasta, Snapchata/a, итд. | МИТ | УНДП Propulsion Сазнај и разазнај, IREX у Србији Иницијатива Дигитална Србија | четврти квартал 2023. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

| Мера 2.4: Унапређење дигиталних вештина на нивоу локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број службеника у јавној управи који похађају програме обука за развој дигиталних вештина (укупно) | Број | Извештаји НАПА | 550 |  | 2021 | 560 | 570 |

| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023. година |  | 2024. година |  |  |
| Приходи из буџета |  | 38-0703-460-0008 0615-110-0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  | Орган који спроводи активност |  | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 2.4.1 Спровођење програма обука за државне службенике у вези са развојем дигиталних компетенција |  | НАПА |  | Propulsion | четврти квартал 2024. |  | Буџет/редовна издвајања | 0615 -110- 0001 |  |  |
| 2.4.2 Спровођење програма обука за запослене у јединицама локалне самоуправе у вези са развојем дигиталних компетенција |  | НАПА |  | Propulsion | четврти квартал 2024. |  | Буџет/редовна издвајања | 0615-110- 0001 |  |  |
| 2.4.3 Израда пилот онлајн курсева у области еУправе за запослене у јавној управи на платформи НАПА |  | КЕУ |  | НАПА УНДП | четврти квартал 2023. |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 3: Развој дигиталних вештина у односу на потребе тржиште рада |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број лица укључених у обуке из области дигиталних вештина | Број | Извештај о раду НСЗ | 200 лица која су прошла обуке из области дигиталних вештина | 2021 | 250 годишње | 300 годишње |

| Мера 3.1: Задовољавање потреба тржишта рада за дигиталним вештинама на свим нивоима и промоција могућности у ИКТ сектору |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат компанија у Републици Србији које извештавају о томе да дигиталне вештине углавном, или уопште не недостају њиховим запосленима (укупно) | Проценат | Анкета 1000 предузећа за 2021 годину, USAID | 88% |  | 2021 | 89% | 90% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
|  | 38-204-110-0012 |  |  |
|  | 0615-110-0001 |  |  |
|  | Програм 803- Активна политика запошљавања | 6.300.000 550.000 | 6.300.000 550.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 3.1.1 Праћење потреба тржишта рада путем анализе за дигиталним вештинама (по гранама привреде) | МИТ | НАЛЕД ПКС | први квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.1.2 Анализа потреба за дигиталним вештинама медијских професионалаца/запослених у медијима | МИТ | ОЕБС | први квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 38-204-110-0012 |  |  |
| 3.1.3 Анализа потреба за стручним усавршавањем јавних службеника која укључује и дигиталне компетенције на националном и локалном нивоу | НАПА | НАЛЕД | други квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 0615 -110- 0001 |  |  |
| 3.1.4 Промоција могућности за развој каријере путем унапређења дигиталних вештина кроз саветовање и професионалну оријентацију | НСЗ | АЗК Propulsion ЕТФ БУ ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Програм 0803- Активна политика запошљавања |  |  |
| 3.1.5 Сповођење другог циклуса истраживања самопроцене дигиталних компетенција државних службеника у јединицама локалне самоуправе | НАПА |  | први квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | 0615-110-0001 |  |  |
| 3.1.6 Спровођење обука које се односе на развој предузетничких способности „Пут до успешног предузетника“ | НСЗ |  | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Програм 0803- Активна политика запошљавања |  |  |
| 3.1.7 Израда дела каталога обука на годишњем нивоу у односу на потребе тржишта рада за унапређењем дигиталних вештина | НСЗ |  | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Програм 0803- Активна политика запошљавања |  |  |
| 3.1.8 Усаглашавање Националног оквира квалификација (НОК) са Европским оквиром квалификација (ЕОК) у погледу дигиталних вештина | МП КДОНОК | АЗК СВИКТЕАЕ | четврти квартал 2024. |  |  |  |  |

| Мера 3.2: Креирање и спровођење мере активне политике запошљавања у односу на ефекте у области ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023 и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023 години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број запослених након шест месеци по изласку из мера активне политике запошљавања (обука у области ИКТ) (укупно) | број | Извештаји о раду националне службе за запошљавање | 50 |  | 2019 | 75 | 90 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | Прогам 0803- Активна политика запошљавања | 6.300.000 550.000 | 6.300.000 550.000 |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 3.2.1 Спровођење сертификованих/акредитованих програма обуке у областима дигиталних вештина од значаја за запошљавање, које укључују развој „меких” пословних/предузетничких вештина у оквиру програма обуке, са посебним освртом на жене предузетнице и на младе жене које су незапослене и не стичу образовање | НСЗ | АЗК УНИЦЕФ ПКС АФА Асоцијација ЕТФ БУ ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Прогам 0803- Активна политика запошљавања | 6.300.000 550.000 | 6.300.000 550.000 |
| 3.2.2 Спровођење мера активне политике запошљавања које подразумевају обуке у области ИКТ | НСЗ |  | четврти квартал 2024. | Буџет/ редовна издвајања | Прогам 0803- Активна политика запошљавања | 6.300.000 550.000 | 6.300.000 550.000 |

| Мера 3.3: Унапређење сарадње између релевантних институција |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023 и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023 години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број одржаних догађаја (укупно) | број | Извештаји МИТ | 10 |  | 2020 | 17 | 25 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 3.3.1 Оснивање стручне коалиције за дигиталне вештине (чији састав чине привреда, академија, јавни сектор, синдикати и релевантни доносиоци одлука) ради разумевања потреба за дигиталним вештинама, размене информација и добрих пракси, развијања модела за укључивање послодаваца у успостављање и развој студијских програма и сл. | MИT | НАПА АЗК Propulsion ПКС УНИЦЕФ УНДП Фондација Мрежа за сајбер безбедност КДОНОК СВИКТЕАЕ ФОН БУ СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.3.2 Идентификовање и награђивање дигиталних шампиона међу послодавцима у областима улагања у дигиталне вештине запослених | MИT | Propulsion НАЛЕД ПКС | први квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.3.3 Организација кампања и догађаја подизања свести за потребом дигиталних вештинама и будућим технолошким занимањима (фестивали, конференције, стручни скупови, сајмови дигиталних вештина итд.) | МИТ | УНДП НАПА Propulsion АФА Асоцијација ПКС Сазнај и разазнај, IREX у Србији ЕТФ БУ ФОН БУ Иницијатива Дигитална Србија | први квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.3.4 Подстицање заједничких пројеката јавног и приватног сектора ради унапређења дигиталних вештина | МИТ | ПКС НАЛЕД Фондација Мрежа за сајбер безбедност ЕТФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

| Мера 3.4: Развој дигиталних вештина запослених, укључујући запослене у јавној управи, са фокусом на дигиталне вештине које су повезане са специфичностима радног места |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број запослених у јавној управи која су завршила обуке за унапређење односно развој дигиталних вештина које су повезане са специфичностима радног места (укупно) | Број | Извештаји НАПА | 550 |  | 2021 | 560 | 570 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 0615-110-0001 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно): |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 3.4.1 Анализа потреба јавних службеника на националном и локалном нивоу за стручним усавршавањем из области дигиталних вештина, у складу са специфичностима радног места | НАПА | АЗК СВСП ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | други квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 0615 -110-0001 |  |  |
| 3.4.2 Развој и спровођење програма обука из области дигиталних вештина у складу са захтеваним компетенцијама за специфична радна места | НАПА | АЗК СВСП ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | четврти квартал 2024 | Буџет/редовна издвајања | 0615 -110-0001 |  |  |
| 3.4.3 Истраживање/ мапирање отворености података (Open Data) на веб- презентацијама институција на израђеном узорку | МИТ | ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | трећи квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.4.4 Анализа броја запослених у јавној управи који су завршили обуке у области отворености података на израђеном узроку | МИТ | ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | трећи квартал 2023. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 3.4.5 Консултативне и едукативне активности са циљем да се стекне свест код запослених у јавној управи о важности отварања податка у јавној управи | МИТ | ОЦД Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

| Посебни циљ 4: Целоживотно учење ИКТ стручњака |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број уписаних ИКТ студената (укупно) | Број | Годишњи извештај Републичког завода за статистику | 20.003 | 2020 | 21.000 | 21.500 |

| Мера 4.1: Праћење потреба привреде и ИКТ сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат предузећа која имају web сајт (укупно) | Проценат | Годишњи извештај Републичког завода за статистику | 84,9 % |  | 2022 | 85% | 86% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022. година | 2023. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 4.1.1 Редовно статистичко праћење ИКТ сектора | МИТ РАТЕЛ | Републички завод за статистику Србије | четврти квартал 2024. године | РАТЕЛ – сопствена средства Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 | 503 | 503 |
| 4.1.2 Успостављање интегрисаног националног оквира квалификација (НОК), као и развој националне стандардне класификације занимања (НСКЗ) за област ИКТ стручњаци | МП КДОНОК МРЗБСП | ПКС АЗК СВИКТЕАЕ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |
| 4.1.3 Унапређење студентских портала издвајањем секције за ИКТ понуду и тражњу | МП | МФ БУ ЕТФ БУ ФОН БУ ЕГ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања |  |  |  |

| Мера 4.2: Праћење броја младих, посебно жена, који се образују и обучавају за ИКТ занимања |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број уписаних девојака на ИКТ повезане студије (укупно) | Број | Годишњи извештај РЗС | 7.114 |  | 2020 | 7.268 | 7.995 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 0611- 0001 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно) |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 4.2.1 Стимулисање програма стручних и менторских пракси за ИКТ занимања | МИТ | УНДП АФА Асоцијациа ПКС МФ БУ ЕТФ БУ ФОН БУ ЕФ НИШ СФ БУ Иницијатива Дигитална Србија | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 4.2.2 Континуирана промоција већег укључивања младих, нарочито девојчица и девојака у ИКТ сектор (обележавањем Међународног дана девојака у ИКТ-у) | МИТ | УНИЦЕФ УНДП АФА Асоцијација Фондација Мрежа за сајбер безбедност МФ БУ ЕГ НИШ СФ БУ | други квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 4.2.3 Редовно статистичко праћење броја новоуписаних и дипломираних студената и студенткиња у ИКТ области | РЗС | СФ БУ | трећи квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 0611- израда резултата званичне статистике/ 0001- Демографија и друштвене статистике |  |  |
| 4.2.4 Повећање уписаних квота на ИКТ повезаним факултетима | МП |  | четврти квартал 2024. |  |  |  |  |
| 4.2.5 Спровођење истраживања међу женском популацијом у млађем добу о (не)интересивању за образовање у ИКТ сектору са анализом резултата и израдом кључних препорука | МИТ | УНИЦЕФ СФ БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| 4.2.6 Спровођење истраживања међу женском популацијом о интересовању за покретање технолошких, предузетничких подухвата са анализом резултата и израдом кључних препорука | МИТ | ФОН БУ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

| Мера 4.3: Подизање истраживачких капацитета у ИКТ области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Број финансираних пројеката малих и средњих предузећа у области ИКТ од стране Фонда ѕа иновациону делатност (укупно) | Број | Извештај о раду Фонда за иновациону делатност | 99 |  | 2021 | 150 | 180 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. година | 2024. година |
| Приходи из буџета | 38-0703- 460-0008 |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно) |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 4.3.1 Укључивање најбољих студената на ИКТ пројекте где они могу да унапреде своје дигиталне вештине | КЕУ | МИТ УНДП МФ БУ ФОН БУ ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | нису потребна средства |  |  |  |
| 4.3.2 Пружање подршке органима јавне управе и високошколским установама за пројекте који се заснивају на поновној употреби и промоцији отворених података | КЕУ | УНДП Партнери Србија | трећи квартал 2024. | нису потребна средства |  |  |  |
| 4.3.3 Организовање наградних конкурса за најбоља решења и иновације на тему актуелних потреба дигитализације у Републици Србији (на пример, платформе за стицање дигиталних вештина) | МИТ | Propulsion | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |

| Мера 4.4: Унапређење вештина ИКТ стручњака и промоција целоживотног учења |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство информисања и телекомуникација, Министарство просвете, Национална академија за јавну управу |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023. и 2024. |  |  |  | Врста мере: Информативно- едукативна мера |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |
| Проценат предузећа која запошљавају ИКТ стручњаке (укупно) | проценат | Годишњи извештаји РСЗ „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији 2022 | 24,7% |  | 2022 | 26,0% | 27,0% |

| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023. година |  |  | 2024. година |  |  |
| Приходи из буџета |  | 38-0703- 460-0008 0615-110-0001 |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета (укупно): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства (укупно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |
| 4.4.1 Истраживање ставова студената на тему предлога нових предмета/курсева који развијају дигиталне вештине (студентске конференције) | МП | МИТ ЕТФ БУ ФОН БУ ЕФ НИШ | други квартал 2024. |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 Промоција и подстицање увођења изборних предмета у складу са потребама струке и тржишта, а који развијају дигиталне вештине на високошколским установама | МП | МИТ ЕТФ БУ ФОН БУ ЕИ НИШ | други квартал 2024. |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 Израда и спровођење програма стручног усавршавања ИКТ стручњака у јавној управи | НАПА | ЕТФ БУ ЕФ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 0615-110-0001 |  |  |  |
| 4.4.4 Промоција предности за обезбеђивање целоживотног учења ИКТ стручњака од стране послодаваца, академских и других научноистраживачких организација | МИТ | АЗК КДОНОК СВИКТЕАЕ ЕТФ БУ ЕИ НИШ | четврти квартал 2024. | Буџет/редовна издвајања | 38-0703- 460-0008 |  |  |  |

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 090-593/2023-1

У Београду, 2. фебруара 2023. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић

Није обухваћен програмским буџетом.

Није обухваћен програмским буџетом.

Није обухваћен програмским буџетом.

ПГ 1506,ПЈ 4005 (извор 56)

Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања.

Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања.

Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања.

Напомена: наведена су укупна финансијска средства за реализацију свих мера активне политике запошљавања.

Истраживање се спроводи према методологији Евростата где су обухваћена:

•	Предузећа са 10 и више запослених

•	Сектор Ц: Прерађивачка индустрија

•	Сектор Д и Е: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и водом; Управљање отпадним водама

•	Сектор Ф: Грађевинарство

•	Сектор Г: Трговина на велико и мало, поправка моторних возила

•	Сектор Х: Саобраћај, складиштење и везе

•	Сектор И: Услуге смештаја и исхране

•	Сектор Ј: Информисање и комуникације

•	Сектор Л и М: Пословање некретнинама; Стручне, научне и техничке делатности

•	Сектор Н и област 95: Административне и помоћне услужне делатности; Поправке компјутера

• Банке и осигуравајућа друштва

Напомена: Истраживањем није обухваћен јавни сектор, као и све остале делатности које нису обухваћене методологијом.