На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18)

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ

I.	Увод

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године (у даљем тексту: Стратегија) усвојена  је од стране Владе 3. јуна 2021. године, са пратећим Акционим планом за спровођење ове стратегије за период 2021-2023. године. На овакав начин, постављена је вишегодишња стратешка основа за остваривање системског унапређивања у области планирања и спровођења јавне политике образовања и васпитања у Републици Србији.

Постојећи Акциони план на свеобухватан начин представља конкретне мере и активности које треба да доведу до остварења општих и посебних циљева дефинисаних Стратегијом, током трогодишњег периода на који се овај Акциони план односи. Акциони план, као документ јавне политике који је саставни део Стратегије, операционализује опште и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, те прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и изворе финансирања. Стога, остваривање општих и посебних циљева који су дефинисани Стратегијом у великој мери je зависило од постојећег Акционог плана, односно од успешности примене и координације спровођења мера и активности које су планиране постојећим Акционим планом.

II. 	Кратак преглед постигнутих учинака на основу спровођења постојећег Акционог плана у периоду јун 2021. – децембар 2022. године

До сада су израђена два извештаја о спровођењу постојећег Акционог плана – један полугодишњи – покривајући период од јуна 2021. године када је Стратегија званично усвојена, до краја 2021. године, и други годишњи - покривајући период од јуна 2021. године до краја јуна 2022. године. Праћење спровођења мера и активности, служило је и за праћење и оцену остварености посебних и општих циљева, и то на основу праћења остварености показатеља ефеката (на нивоу општих циљева) и показатеља исхода (на нивоу посебних циљева) који су садржани у Стратегији, и остварености показатеља резултата (на нивоу мера) који су садржани у Акционом плану. Напомињемо да ће потпуни увид у степен остварености показатеља ефеката на нивоу општих циљева Стратегије – бити могућ тек по истеку важења Стратегије, односно 2030. године.

Треба напоменути, такође, да је годишње извештавање до сада, представљало изазов с обзиром на то да је обухватало период од јуна једне до јуна друге године, а не календарску годину за које су у Акционом плану планиране мере и активности. Ово је довело до тога да се о једном делу показатеља до сада извештавало као неиспуњеним или делимично испуњеним али то не значи да до краја 2022. године, када је и рок за испуњење показатеља, ти показатељи нису испуњени. Стога ће Министарство просвете (у даљем тексту: Министарство) у наредном периоду приступити извештавању по календарским годинама. Такође, процена остварености показатеља (остварен, делимично остварен и неостварен) зависила је и од процента који су надлежне институције одлучиле да представљају параметар за оствареност/неоствареност (нпр. у појединим случајевима се показатељ сматра оствареним уколико постигнута вредност не одступа више од 20%, док је у другим случајевима та вредност одступања другачија).

Имајући све наведено у виду, као и информације садржане у годишњем извештају, који садржи и табеларни приказ који у оквиру сваког посебног циља и мере приказује показатеље, предвиђене и остварене вредности као и процене остварености показатеља за период јун 2021 - јун 2022. године, изведени су следећи закључци:

- Оствареност резултата на нивоу мера је на задовољавајућем нивоу, имајући у виду да је у току спровођења Акционог плана формирана нова Влада, као и да је дошло до кадровских и организационих промена унутар Министарства;

-   Укупан број показатеља на нивоу мера који су остварени износи 106, што је око 70% од укупног броја показатеља на нивоу мера из предметног извештаја;

-  Укупан број неостварених показатеља на нивоу мера је 14, што износи око 9% од укупног броја показатеља на нивоу мера из наведеног извештаја.

Преостали показатељи се односе на оне који су делимично остварени и показатеље чија је реализација била очекивана у другој половини 2022. године.

III. 	Методологија израде Акционог плана

Министарство је донело одлуку да раније изради и усвоји нови акциони план за спровођење Стратегије. Разлози за овакву одлуку су троструки. Наиме, на основу анализе постојећег Акционог плана, утврђено је да, иако покрива и 2023. годину, ниво планирања за ову годину, у периоду његове израде, није могао бити тако детаљан као за прве две године важења Акционог плана. Такође, досадашњи извештаји о реализацији постојећег Акционог плана указују на то да је потребно предвидети додатне активности у 2023. години, као и да неке од претходно планираних активности нису више релевантне за постизање посебних и општих циљева Стратегије. Коначно, још један разлог за нешто ранију израду новог Акционог плана јесте и могућност коју Република Србија очекује да добије када је у питању коришћење донаторских средстава за спровођење јавне политике образовања и васпитања у наредном периоду, ако буде имала кредибилни стратешки оквир, који подразумева и кохерентан и правилно буџетиран Акциони план који ће важити у периоду до 2026. године.

Имајући у виду све наведено, приступило се изради новог Акционог плана за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије. Припрема и усвајање новог Акционог плана за период од 2023. до 2026. године ће омогућити ефективно, кохерентно и сврсисходно планирање ресурса (људских, материјалних, финансијских (укључујући финансијска средства из буџета, средства донатора и кредитора) и других) за спровођење мера и активности планираних новим Акционим планом, и тиме допринети постизању општих и посебних циљева зацртаних Стратегијом у посматраном периоду. Посебан акценат у новом Акционом плану стављен је на конкретизацију свих мера и активности којима ће се унапредити деловање одговорних институција у области планирања и спровођења јавне политике образовања и васпитања, те омогућити праћење постигнутих учинака и квалитетно извештавање, као и благовремену ревизију мера и активности у случају потребе, а у циљу бољег и ефикаснијег планирања у будућности, нарочито до истека периода на који гласи Стратегија, што је 2030. година.

Предлог акционог плана који следи резултат је посвећеног рада Радне групе за израду Предлога акционог плана коју је у јулу месецу 2022. године основало тадашње Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Радна група је састављена од представника свих организационих делова овог министарства и других стручних институција у области образовања (укључујући и Агенцију за квалификације, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завод за унапређење образовања и васпитања, као и накнадно основану Канцеларију за дуално образовање и национални оквир квалификација).

Већ на почетку рада Радне групе, процењено је да би било целисходније да се, уместо ревизије мера и активности планираних постојећим Акционим планом за 2023. годину, а имајући у виду и то да је 2023. година - тренутак истека постојећег Акционог плана, благовремено почне са израдом и усвоји нови Акциони план за спровођење Стратегије, и то за период од 2023. до 2026. године. На овај начин је обезбеђено да буду обухваћене и 2023. година и нови плански период од три године током којег се очекују значајна донаторска средства у области образовања, закључно са 2026. годином. Након овог планског периода, Министарство планира да изради и спроведе још један Акциони план који би важио за период од 2027. до 2030. године, покривајући преостали период важења Стратегије.

На састанцима Радне групе који су били одржавани до почетка фебруара 2023. године, разматрале су се и дискутовале све дилеме, и припремљена је прва верзија новог Акционог плана за период од 2023. до 2026. године, на основу нацрта активности сектора Министарства и других институција надлежних за различите сегменте образовања и васпитања, као што су Агенција за квалификације, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод за унапређење образовања и васпитања, те Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација. Правци у којима је Радна група размишљала како би направила што бољи нови Акциони план за период од 2023. до 2026. године, обухватили су следеће:

  - У методолошком смислу, полазиште за израду новог Акционог плана за период од 2023. до 2026. године били су Закон о планском систему Републике Србије и пратећи подзаконски прописи: Уредба о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Уредба о методологији за израду средњорочних планова. Примена ових прописа осигурала је квалитет новог Акционог плана у методолошком и садржинском смислу, те његову усаглашеност са Стратегијом као кровним документом јавне политике образовања и васпитања. Конкретно, у израду новог Акционог плана кренуло се од елемената који су већ зацртани Стратегијом – општи циљеви и припадајући показатељи, посебни циљеви и припадајући показатељи, и мере;

  - Полазна тачка била је и опис постојећег стања у Стратегији, како би се идентификовале све могуће потребе (укључујући и оне које нису биле покривене активностима у постојећем Акционом плану);

  - Приликом планирања активности у новом Акционом плану,  узети су у обзир и постигнути резултати у периоду од јуна 2021. до краја 2022. године;

  - Активности и мере су осмишљаване тако да буду сврсисходније, делотворније и да, у што већој мери, на директан начин доприносе остварењу мера зацртаних Стратегијом, а тиме и општих циљева и посебних циљева (кроз постизање показатеља на нивоу општих и посебних циљева које треба остварити до 2030. године). Овај корак подразумевао је приоритизацију активности и где је могуће – „укрупњавање” активности. У овом контексту, а нарочито када су у питању активности које су већ биле започеле и њихово остваривање је јасно водило ка остваривању посебних и општих циљева (нарочито у 2023. години), остављене су у новом Акционом плану. Са друге стране, указала се и потреба за осмишљавањем нових активности тамо где је то било потребно. Мере зацртане Стратегијом и разрађене у постојећем Акционом плану, биле су формулисане довољно широко, што је омогућило да се у оквиру њих,  активности  у новом Акционом плану дефинишу на бољи начин. У сваком случају, размишљало се у правцу формулисања што више развојних, а што мање текућих активности, и ово управо представља предност новог Акционог плана у односу на постојећи Акциони план. У том смислу, и у погледу садржаја - настојало се да се активности формулишу тако да доприносе повећању запошљивости после сваког степена образовања;

  - Устројен је једноставнији оквир за праћење и извештавање, између осталог, кроз значајно смањење броја показатеља на нивоу мера (у постојећем Акционом плану, предвиђено је 183 показатеља на нивоу мера, док је у новом Акционом плану тај број смањен на 122).

Поред Радне групе, Предлогу акционог плана, у методолошком и садржинском погледу, допринео је и низ стручњака и практичара из образовних и васпитних институција, међународних организација и организација цивилног друштва.

Током процеса израде Предлога акционог плана, спроведен је низ консултативних састанака са релевантним институцијама и телима у области образовања и васпитања у Републици Србији, како на нивоу доуниверзитетског, тако и на нивоу високог образовања, укључујући и представнике приватног и цивилног сектора. Све информације о датумима стручних консултативних састанака и месту одржавања, темама о којима се дискутовало и списком органа, организација и институција из којих су дошли учесници консултација, представљене су у Извештају о спроведеним консултацијама. Укратко, одржано је 17 консултативних састанака, у виду округлих столова, на којима је присуствовало више од 200 учесника из 115 органа, организација и институција.

Стручну помоћ у раду Радне групе пружио је и Пројекат РЕДИС 2030 – ЕУ за реформу образовања у Србији, чији су консултанти дали значајан допринос укупном раду на  изради овог документа јавне политике. Консултанти су допринели како у садржинском смислу, тако и у методолошком погледу како би Министарство изнедрило што квалитетнији Акциони план за период од 2023. до 2026. године.

Усвајању Акционог плана претходио је и процес спровођења јавне расправе у складу са чланом 36. став 1. Закона о планском систему Републике Србије и чланом 41. став 3. Пословника Владе. Јавна расправа о Предлогу Акционог плана спроведена је током децембра месеца 2022. године, онлајн, путем прикупљања предлога и сугестија преко платформе е-Консултације. По окончању поступка јавне расправе, Министарство просвете је анализирало све прикупљене предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи, како је и предвиђено Законом о планском систему Републике Србије. Извештај о спроведеној јавној расправи објављен је на интернет страници Министарства просвете и порталу е-Консултације, а такође је и достављен свим учесницима јавне расправе. Предлог акционог плана је, након завршетка јавне расправе, обогаћен предлозима и сугестијама које су пристигле током јавне расправе, а за које је Министарство проценило да доприносе квалитету новог Акционог плана. Унапређена верзија новог Акционог плана затим је разматрана и на радном састанку Радне групе, како би нови Акциони план био завршен и спреман за прослеђивање свим надлежним органима и организацијама, ради давања мишљења и усвајања од стране Владе.

IV.	Структура Акционог плана

Акциони план, по структури, прати два постављена општа циља из Стратегије, и то:

- Општи циљ 1: Повећани квалитет наставе и учења, праведност и доступност доуниверзитетског образовања и васпитања и ојачана васпитна функција образовно-васпитних установа, који треба да се оствари кроз девет посебних циљева, и то:

  - Посебни циљ 1.1: Унапређени настава и учење у доуниверзитетском образовању и васпитању;

  - Посебни циљ 1.2: Унапређен систем за осигурање квалитета у доуниверзитетском образовању и васпитању;

  - Посебни циљ 1.3: Успостављени темељи за развој дигиталног образовања на доуниверзитетском нивоу;

  - Посебни циљ 1.4: Унапређени доступност, праведност и отвореност предуниверзитетског образовања и васпитања;

  - Посебни циљ 1.5: Унапређен квалитет иницијалног образовања наставника и васпитача;

  - Посебни циљ 1.6:  Унапређен квалитет система сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника;

  - Посебни циљ 1.7:  Унапређен однос према српском језику и књижевности као основним елементима националног и културног идентитета и унапређивање школовања на српском језику у дијаспори и региону;

  - Посебни циљ 1.8:  Унапређени услови за целоживотно учење, и

  - Посебни циљ 1.9.  Унапређена инфраструктура и мрежа установа у доуниверзитетском образовању и васпитању, високом образовању и установа ученичког и студентског стандарда.

- Општи циљ 2: Унапређени доступност, квалитет, релевантност и праведност високог образовања, који треба да се оствари кроз четири посебна циља, и то:

  - Посебни циљ 2.1. Унапређени квалитет понуде, људских ресурса и исхода високог образовања;

  - Посебни циљ 2.2: Унапређена релевантност високог образовања на националном и међународном нивоу;

  - Посебни циљ 2.3: Унапређени обухват и праведност високог образовања, и

  - Посебни циљ 2.4: Дигитализација високог образовања.

Нови Акциони план, у оквиру сваког од посебних циљева, садржи низ мера и активности које доприносе достизању посебних и општих циљева зацртаних Стратегијом.

Треба имати у виду следеће:

- Уведено је неколико нових показатеља на нивоу посебних циљева, измењено неколико постојећих, и одустало се од неколико постојећих показатеља, ради омогућавања адекватнијег праћења;

- Измењене су формулације две мере, у циљу постизања веће језичке прецизности, и једна мера је изостављена, због тога што је у међувремену утврђено да не постоје услови за спровођење исте.

V.	Процена финансијских средстава

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране Министарства као предлагача новог Акционог плана и  носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са  планско-буџетским процедурама. У том смислу су сви носиоци појединачних активности из овог акционог плана извршили оквирну прелиминарну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса потребних за реализацију планираних активности, а која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, и у складу са лимитима Министарства просвете за период 2024. – 2026. година, као и Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за  обавезно социјално осигурање.

За поједине активности предвиђено је финансирање из донаторских средстава. С тим у вези, а у складу са одредбама члана 58. став 1. тачка 4 алинеја 3 Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика9, те активности се условно извршавају јер се финансирају из донаторских извора.

VI.	Праћење спровођења Акционог плана

За праћење спровођења Акционог плана задужено је Министарство просвете.

Такође, праћење спровођења Акционог плана ће омогућити и Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика, у који ће бити унет садржај Акционог плана и кроз који ће се пратити спровођење истог, те извештавати о учинцима спровођења Акционог плана, сходно члану 47. Закона о планском систему Републике Србије. О резултатима спровођења Акционог плана извештаваће се у року од 120 дана по истеку сваке календарске године од дана усвајања. Годишњи извештаји о спровођењу новог Акционог плана ће и надаље, као и до сада, имати циљ да омогуће сагледавање свега што је урађено, оног што није урађено и због чега, дакле - докле се стигло са спровођењем сваке активности и у којој мери је спровођење постојећих активности допринело остварењу планираних мера, те тиме и – у којој мери је то допринело остварењу посебних и општих циљева Стратегије кроз остварење показатеља на нивоу посебних и општих циљева.

Садржај новог Акционог плана ће такође бити унет у Јединствени информациони систем, како би се могло на ефикасан и сврсисходан начин извештавати о његовом спровођењу и постигнутим учинцима.

VII.	Значење израза садржаних у Акционом плану

У Акционом плану користе се следећи акроними:

- АП - Акциони план

- АПР – Агенција за привредне регистре

- АЗК – Агенција за квалификације

- ВШУ – Високошколске установе

- ГИЗ -  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) – Немачка организација за међународну сарадњу

- ГПОО – Годишње праћење образовања одраслих

- ДЕУ- Делегација Европске уније

- ЗОСОВ – Закон о основама система образовања и васпитања

- ЕУ - Европска унија

- ЗВКОВ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

- ЗУОВ –Завод за унапређење образовања и васпитања

- ИПА - Инструмент за претприступну помоћ ЕУ

- ЈП - Јавне политике

- ЈИСП – Јединствени информациони систем просвете

- ЈЛС - Јединица локалне самоуправе

- ЈПОА – Јавно признати организатори образовања одраслих

- КОНУС – Конференција универзитета Србије

- КАССС – Конференција академија и високих школа Србије

- МИКС -  Истраживање Multiple Indicator Cluster Surveys које спроводи УНИЦЕФ

- МП - Министарство просвете

- МЈУ - Министарство за јавна улагања

- МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- МЗ – Министарство здравља

- МФ - Министарство финансија

- МК – Министарство културе

- МУП - Министарство унутрашњих послова

- МТО – Министарство туризма и омладине

- МС – Министарство спорта

- МСП – Министарство спољних послова

- НАТ - Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

- НПС – Национални просветни савет

- НСЗ – Национална служба за запошљавање

- НСНМ -  Национални савети националних мањина

- НСВО – Национални савет за високо образовање

- ОЦД – Организације цивилног друштва

- ОШ – Основна школа

- ОВУ – образовно-васпитне установе

- ПУ – предшколска установа

- ППУ – признавање претходног учења

- ПКС – Привредна комора Србије

- ПЗВ -  Педагошки завод Војводине

- РТЦ – Регионални тренинг центри

- РЗС - Републички завод за статистику

- РС - Република Србија

- САНУ – Српска академија наука и уметности

- СКАССС – Студентска конференција академија и високих школа Србије

- СКОНУС – Студентска конференција универзитета Србије

- ССООО – Савет за стручно образовање и образовање одраслих

- СНОКС - Савет за Национални оквир квалификација

- СШ - Средња школа

- ФООО - Функционално образовање одраслих

- ЦРОСО – Централни регистар обавезног социјалног осигурања

- ШООО – Школа за основно образовање одраслих

- ШУ – Школска управа

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере.

Акроними и скраћенице за ознаке програмског буџета су:

- ПГ - Буџетски програм

- ПА - Програмска активност

- Ек.класиф.  - Економска класификација

- 01 - Општи приходи и примања буџета

- 06 - Донације од међународних организација

- 11 - Примања од иностраних задуживања

- 56 - Финансијска помоћ ЕУ

- ДОП ЕУ- Донаторска помоћ ЕУ.

Мере у Акционом плану подељене су на:

- Регулаторне (Р)

- Подстицајне (ПО)

- Информативно-едукативне (ИЕ)

- Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО)

- Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ).

VIII.	Табела Акционог Плана

| Документ ЈП: | СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОД 2020. ДО 2030. ГОДИНЕ |
| --- | --- |
| Акциони план: | АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ |
| Координација и извештавање | МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ |

| Општи циљ 1: Повећани квалитет наставе и учења, праведност и доступност доуниверзитетског образовања и васпитања и ојачана васпитна функција образовно-васпитних установа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години важења АП | Последња година важења AП |
| Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем (ПВО) од 6 месеци до треће године | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 34.3 | 2021. | 35 | 2026. |
| Обухват деце ПВО узраста од 3 до 5,5 година | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 65.8 | 2022. | 67 | 2026. |
| Обухват деце у години пред полазак у школу (ППП) | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 97,8 | 2022. | 98 | 2026. |
| Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем (ПВО) | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 58.6 | 2022. | 60.2 | 2026. |
| Обухват основним образовањем и васпитањем | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 95,7 | 2022. | 99 | 2026. |
| Обухват средњим образовањем и васпитањем | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 86,1 | 2021. | 91 | 2026. |
| Стопа осипања из основног образовања и васпитања | % | РЗС база података | 0,3 | 2022. | 0,25 | 2026. |
| Стопа осипања из средњег образовања и васпитања | % | РЗС база података | 0,8 | 2022. | 0,7 | 2026. |
| Стопа завршавања основне школе | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 96,7 | 2022. | 98,4 | 2026. |
| Стопа настављања образовања након основног образовања и васпитања | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 98,5 | 2022. | 99,5 | 2026. |
| Стопа завршавања средњег образовања и васпитања | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 86 | 2021. | 93 | 2026. |
| Стопа завршавања основне школе ученика из ромских насеља | % | МИКС | 63,7 | 2019. | 66 | 2026. |
| Ефективна стопа преласка у средњу школу ученика из ромских насеља | % | МИКС | 54,9 | 2019. | 57 | 2026. |
| Стопа завршавања средње школе ученика из ромских насеља | % | МИКС | 61 | 2019. | 63 | 2026. |
| Стопа завршавања основне школе ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | нема података | 2022. | Утврђена базна вредност | 2026. |
| Стопа преласка у средњу школу ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | нема података | 2022. | Утврђена базна вредност | 2026. |
| Стопа завршавања средње школе ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом | % | ЈИСП | нема података | 2022. | Утврђена базна вредност | 2026. |
| Стопа учешћа ученика избеглица и миграната у образовању | % | Извештаји МП | 82 | 2022. | 84 | 2026. |
| Стопа учешћа одраслих у образовању и обукама (25–64 године) | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 3,7 | 2020. | 6 | 2026. |
| Стопа оних који нису у процесу образовања или обуке, а који нису запослени (15–24 године) | % | Годишњи извештаји РЗС-а | 16,4 | 2021. | 12 | 2026. |
| Проценат младих узраста 18–24 година који су рано напустили образовање и обуку | % | Еуростат база података/Анкета о радној снази | 6,3 | 2021. | 4,3 | 2026. |
| Обухват деце и ученика којима је пружена додатна подршка (од укупног броја деце и ученика којима је предложена мера додатне подршке) | % | ЈИСП | Нема података | 2022. | Утврђена базна вредност | 2026. |

| Посебни циљ 1.1: Унапређени настава и учење у доуниверзитетском образовању и васпитању |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат основних школа које на спољашњем вредновању добијају оцену 4 на општем квалитету | % (кумулативно) | Извештај ЗВКОВ-а након другог круга спољашњег вредновања | 0 | 2020. | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Проценат основних школа које на спољашњем вредновању добијају оцену 1 и 2 на општем квалитету | % (кумулативно) | Извештај ЗВКОВ-а након другог круга спољашњег вредновања | 0 | 2020. | 36 | 34 | 32 | 30 |
| Проценат средњих школа које на спољашњем вредновању добијају оцену 4 на општем квалитету | % (кумулативно) | Извештај ЗВКОВ-а након другог круга спољашњег вредновања | 0 | 2020. | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Проценат средњих школа које на спољашњем вредновању добијају оцену 1 и 2 на општем квалитету | % (кумулативно) | Извештај ЗВКОВ-а након другог круга спољашњег вредновања | 0 | 2020. | 36 | 34 | 32 | 30 |
| Проценат ПУ које на спољашњем вредновању добијају оцену 3 и 4 на општем квалитету | % (кумулативно) | Извештај ЗВКОВ | 0 | 2022. | 48 | 52 | 54 | 56 |

| Мера 1.1.1: Развијање нових и унапређивање постојећих стандарда квалификација и стандарда постигнућа, програма наставе и учења у доуниверзитетском образовању и васпитању |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број развијених стандарда квалификација усклађених са потребама појединца, тржишта рада и друштва у целини који укључују дигиталне и зелене вештине | Број | Објављена решења | 44 | 2022. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Број развијених и унапређених програма наставе и учења заснованих на стандардима постигнућа у основном образовању и васпитању | Број | Објављени правилници | 12 | 2022. | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Број развијених и унапређених планова и програма наставе и учења општег средњег образовања заснованих на стандардима постигнућа | Број | Објављени правилници | 11 | 2022. | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Број развијених и унапређених планова и програма наставе и учења општег средњег образовања заснованих на стандардима квалификација | Број | Објављени правилници | 0 | 2022. | / | / | 5 | 5 |
| Број развијених и унапређених планова и програма наставе и учења стручног образовања, укључујући уметничко, заснованих на стандардима квалификација | Број (кумулативно) | Објављени правилници | 136 | 2022. | 161 | 186 | 211 | 236 |
| Број усвојених нових програма за Матерњи језик/говор са елементима националне културе | Број | Објављени правилници | 2 | 2022. | 32+7 | 32+7 | 32+7 | 32+7 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.6, 3.19 | 23.500.000 | 32.100.000 | 31.100.000 | 33.300.000 |
| Донаторска средства | 3.19 |  | 30.000.000 | 30.000.000 | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.1.1.1. Развијање нових и унапређивање постојећих програма наставе и учења у основном, општем средњем, уметничком образовању и васпитању укључујући програме наставе и учења на језику и писму националних мањина и Матерњи језик/говор са елементима националне културе и Српски као нематерњи језик | ЗУОВ | НПС, организације цивилног друштва, факултети, МП, ЗВКОВ | 2026. | 01 | 26.6/2001/0005/423 26.6/2001/0005/424 | 3.950.000 50.000 | 12.000.000 600.000 | 12.000.000 600.000 | 14.000.000 800.000 |
| 1.1.1.2. Развијање нових и унапређивање постојећих програма наставе и учења у средњем стручном и дуалном образовању и васпитању | ЗУОВ | МП | 2027. | 01 | 26.6/2001/0006/423 26.6/2001/0006/424 | 6.900.000 100.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.1.1.3. Унапређивање легислативног, институционалног и методолошког оквира за развој стандарда квалификација заснованих на стандардима занимања | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, МРЗБСП, НСЗ, СНОКС, АЗК, ЗУОВ, Удружења привредних субјеката, | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у ковиру редовних активности | 3.19 | / | / | / | / |
| 1.1.1.4. Развијање и унапређивање стандарда квалификација доуниверзитетског образовања у складу са Методологијом за развој стандарда квалификација | АЗК | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, Секторска већа, СНОКС, ЗВКОВ, ЗУОВ | 2030. | 01 | 3.19/2102/0032/424 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 1.1.1.5. Развој концепцијског оквира за повезивање стандарда постигнућа и стандарда квалификација и његово пилотирање на примеру развоја стандарда квалификације за матуранта гимназије | АЗК | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, Секторска већа, СНОКС, ЗВКОВ, ЗУОВ | 2025. | Донаторска средства | 3.19/2102/0032/424 | / | 30.000.000* | 30.000.000* | / |
| 1.1.1.6. Развијање/унапређивање структуралног и методолошког оквира за развој програма наставе и учења у доуниверзитетском образовању у складу са стандардима постигнућа и стандардима квалификација | ЗУОВ | ССООО, НПС, АЗК | 2024. | 01 | 26.6/2001/0006/423 | / | 2.000.000 | / | / |

| Мера 1.1.2: Развој услова и подршка образовно-васпитним установама у унапређивању програма, наставе и учења у доуниверзитетском образовању и васпитању |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број обучених наставника на свим нивоима доуниверзитетског образовања за рад према новим стандардима постигнућа ученика | Број (кумулативно) | Листа обучених наставника – Евиденција ЗВКОВ | 0 | 2023. | 0 | 2.500 | 12.000 | 12.000 |
| Број обучених наставника на свим нивоима доуниверзитетског образовања за рад по новим програмима наставе и учења | Број (кумулативно) | Листа обучених наставника – Евиденција ЗУОВ-а | 580 | 2022. | 6.080 | 18.080 | 30.080 | 42.080 |
| Проценат ПУ које добијају менторску подршку саветника-спољњих сарадника у имплементацији програмске концепције | % | Извештај МП | 0 | 2022. | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Број ангажованих саветника-спољњих сарадника у систему за пружање менторске подршке и подршке хоризонталном учењу у ПУ | Број | Листа саветника спољњих сарадника | 11 | 2022. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Проценат обучених просветних саветника, екстерних евалуатора и саветника спољних сарадника за праћење примене стандарда постигнућа, и стандарда квалификација | Проценат | Извештај ЗВКОВ-а, Извештај АЗК-а | 0 | 2022. | 20 | 80 | / | / |
| Броја школа са једносменском организацијом које спроводе обогаћени програм подршке развоју ученика кроз васпитни рад | Број кумулативно | Извештаји праћења и евалуације о раду школа са једносменском организацијом који се односе на спроведене активности и учешће ученика | 398 | 2022. | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Проценат школа које су добиле дигиталне образовне садржаје/ дигиталне уџбенике | Проценат | Извештај МП и издавача | 100 | 2022. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Број школа које су оствариле пројекте међународне мобилности | Број | Извештај МП | 90 | 2022. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Проценат полазника ФООО који користе дигиталне технологије за учење | % | Извештај МП | 0 | 2022. | / | 10 | 20 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.1, 26.2, 26.6, 26.7 | 1.251.300.000 | 1.503.640.000 | 1.503.440.000 | 1.503.440.000 |
| Донаторска средства/Фин.помоћ ЕУ | 26.0, 26.2, 26.7 | 3.000.000 | 76.600.000 | 85.500.000 | 48.500.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.1.2.1. Стварање мреже практичара/саветника спољњих сарадника за пружање менторске подршке и подршке хоризонталном учењу ПУ у примени нове концепције | МП | ЗУОВ, ШУ, ПУ, | 2026. | 01 | 26.0/2001/0002/423 | / | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 1.1.2.2. Оснаживање људских ресурса за остваривање нових и унапређених програма наставе и учења у основном, општем средњем, уметничком, средњем стручном и дуалном образовању и васпитању | ЗУОВ | МП | 2026. | 01 | 26.6/2001/0007/423 26.6/2001/0007/424 26.6/2001/0007/426 | 16.560.000 3.040.000 400.000 | 20.640.000 4.000.000 | 20.640.000 4.000.000 | 20.640.000 4.000.000 |
| 1.1.2.3. Обезбеђивање услова за стицање квалификација наставника за реализацију целокупне наставе на језицима националних мањина и изборног програма Матерњи језик/говор са елементима националне културе | МП | Универзитети, НСНМ, ПЗВ, ЈЛС | 2030. | Донаторска средства | 26.0/2001/0012/424 | / | 1.100.000 | 7.000.000 | 5.000.000 |
| 1.1.2.4. Богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа публикацијама од значаја за образовање и васпитање | МП | MK, ЗУОВ, ЗВКОВ, Народна библиотека, организације цивилног друштва | 2030. | 01 | 26.1/2003/0010/426 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 1.1.2.5. Набавка таблет рачунара и интернет пакета за полазнике ФООО и обука за њихово коришћење | МП | Извештај МП | 2025. | Донаторска средства | 26.2/2004/0001/423 | / | 35.000.000 | 35.000.000 | / |
| 1.1.2.6. Обезбеђивање бесплатних уџбеника за одговарајуће групе ученика основних школа | МП |  | 2030. | 01 | 26.1/2003/0010/426 | 642.900.000 25.500.000 | 642.200.000 26.000.0000 | 642.000.000 26.000.000 | 641.500.000 26.500.000 |
| 1.1.2.7. Обезбеђивање бесплатних уџбеника за полазнике ФООО | МП |  | 2030. | 01 | 26.2/2004/0001/424 | 100.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1.1.2.8. Набавка дигиталних образовних садржаја/дигиталних уџбеника за ученике основних школа | МП | ЗУОВ | 2030. | 01 | 26.1/2003/4003/426 | 430.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 1.1.2.9. Набавка дигиталних образовних садржаја/дигиталних уџбеника за ученике средњих школа | МП | ЗУОВ | 2030. | 01 | 26.2/2004/4006/426 | 80.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 1.1.2.10. Успостављање услова за укључивање школа у једносменску организацију рада за спровођење обогаћеног програма подршке развоју ученика кроз васпитни рад | МП |  | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.11.Јачање капацитета просветних саветника, екстерних евалуатора и саветника спољних сарадника за примену и праћење стандарда постигнућа, стандарда квалификација, као и развоја кључних компетенција код ученика. | ЗВКОВ | МП, ЗУОВ | 2024 | 01 Донаторска средства/Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0008/424 | 850.000 | 3.000.000* |  |  |
| 1.1.2.12.Јачање капацитета запослених у доуниверзитетском образовању за примену и праћење нових стандарда постигнућа, стандарда квалификација, као и развоја кључних компетенција код ученика | ЗВКОВ | МП, ЗУОВ, АЗК | 2030. | Донаторска средства/Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0009/424 |  | 15.000.000* | 21.500.000* | 21.500.000* |
| 1.1.2.13. Јачање капацитета наставника разредне наставе за развој и вредновање читалачке писмености код ученика | ЗВКОВ | МП, ЗУОВ, организаије цивилног друштва | 2026. | 01 Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0009/423 | 1.000.000 | 5.000.000* | 5.000.000* | 5.000.000* |
| 1.1.2.14. Креирање националног програма и АП за развој и вредновање читалачке, математичке, научне и дигиталне писмености ученика. | ЗВКОВ | МП, ЗУОВ, организације цивилног друштва | 2024. | Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0008/423 26.7/2001/0008/424 | / | 2.000.000* 2.000.000* | / | / |
| 1.1.2.15. Јачање капацитета наставника у доуниверзитетском образовању за развој и вредновање читалачке, математичке, научне и дигиталне писмености ученика. | ЗВКОВ | МП, ЗУОВ, организације цивилног друштва | 2030. | Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0009/423 | / | 3.500.000* | 6.000.000* | 6.000.000* |
| 1.1.2.16. Јачање капацитета школа за коришћење резултата међународних истраживања у поступцима самовредновања и израде плана унапређивања квалитета рада. | ЗВКОВ | МП | 2030. | Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0009/423 26.7/2001/0009/424 | / | 1.500.000* 2.500.000* | 5.000.000* | 5.000.000* |
| 1.1.2.17. Едукација представника медија, опште јавности и образовне јавности о значају и сврси националних и међународних истраживања постигнућа ученика и начина коришћења резултата. | ЗВКОВ | МП, институти | 2030 | Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0009/424 | / | 3.000.000* | 3.000.000* | 3.000.000* |
| 1.1.2.18. Развијање аутентичних школских модела са програмима и активностима који ће се остваривати у школама са једносменском организацијом и пружање подршке школама | МП | ЗУОВ, ЗВКОВ | 2026. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.1.2.19. Подршка хоризонталном учењу наставника за развој компетенција за демократску културу на основу Референтног оквира за КДК Савета Европе | МП | ЗУОВ, ЗВКОВ | 2030. | 01 Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.0/2001/0012/424 | 950.000 3.000.000 | 900.000 3.000.000 | 900.000 3.000.000 | 900.000 3.000.000 |
| 1.1.2.20. Унапређивање статуса предмета Грађанско васпитање кроз редефинисање Правилника о врсти стручне спреме наставника у ОШ, ССШ и гимназијама | МП | ЗУОВ, организације цивилног друштва | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.1.2.21. Унапређивање концепције и доношење новог Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника у школама | МП | ЗУОВ, организације цивилног друштва | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.1.2.22. Оснаживање школа за учешће и ефикасније коришћење фондова за пројекте мобилности | МП | Фондација Темпус | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |

| Мера 1.1.3: Подршка образовно-васпитним установама у јачању васпитне функције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број новообучених представника ОВУ у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања, дискриминације, унапређивања родне равноправности, очувања менталног здравља, трговине људима, унапређења репродуктивног здравља и превенције других ризичних облика понашања деце и младих |  | Број (кумулативно) | Листа представника ОВУ; извештаји са обуке | 4300 | 2022. | 4800 | 5200 | 5700 | 6200 |
| Број ученика и родитеља који су приступили садржајима из области заштите од насиља, злостављања и занемаривања, дискриминације |  | Број | Број посета порталу „Чувам те” | 2000 | 2022. | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Број запослених у систему образовању који су унапредили компетенције за подршку породицама за јачање родитељских компетенција и превладавање стреса |  | Број (кумулативно) | Извештаји МП | 70 | 2022. | 170 | 270 | 370 | 470 |
| Број обучених представника ОВУ за остваривање активности које се односе на образовање за одрживи развој |  | Број (кумулативно) | Листа представника ОВУ; извештаји са обуке | 60 | 2022. | 360 | 560 | 760 | 1060 |
| Број обучених представника школа за спровођење активности професионалне оријентације и каријерног вођења и саветовања ученика основне и средње школе у складу са стандардима услуга КВиС |  | Број | Листа обучених представника школа; извештаји са обуке | 382 | 2022. | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Број промоција Правилника о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања |  | Број | Извештај АЗК са реализованих промоција | 10 | 2022. | 10 | / | / | / |
| Број девојчица и дечака који учествују у спортским такмичењима (по нивоима такмичења) |  | Број (кумулативно) | Извештај Савеза за школски спорт Србије | 150.000 | 2022. | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 |
| Број обучених представника ОВУ за реализацију активности усмерених на развој предузетничке и финансијске компетенције ученика |  | Број | Извештај о реализованим обукама | 260 | 2022. | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Број обучених наставника за реализацију активности усмерених на развој школског спорта у складу са применом општих и специфичних препорука донетих на националном нивоу |  | Број | Извештај о реализованим обукама | 0 | 2022. | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Успостављен и функционалан софтвер за праћење физичког и моторичког развоја ученика у основном и средњем образовању |  | Остварена активност | Сервер ЗВКОВ-а | НЕ | 2022. | Делимично | ДА | / | / |
| Број ученика који учествују на једном од нивоа такмичења које организују МП и стручна друштва (школска, општинска, окружна и републичка) |  | Број | Извештај организатора такмичења и смотри о реализованим такмичењима и смотрама по нивоима | 305.000 | 2022. | 300.000 (основно) 8.700 (средње) | 300.000 (основно) 8.700 (средње) | 300.000 (основно) 8.700 (средње) | 300.000 (основно) 8.700 (средње) |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.6 | 23.900.000 | 30.800.000 | 30.900.000 | 30.900.000 |
| Донаторска средства/Фин.помоћ ЕУ | 26.0, 26.6, 26,7 | 5.000.000 | 18.000.000 | 14.500.000 | 15.500.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.1.3.1. Развијање и остваривање програма обука и приручника за представнике ОВУ за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања, трговине људима, дискриминације, родне равноправности, унапређења добробити ученика, очувања менталног здравља, унапређења репродуктивног здравља и превенције других ризичних облика понашања деце и младих | МП | ЗУОВ, РГ Владе Републике Србије за превенцију и сузбијање насиља у школама, Повереник за заштиту равноправности, организације цивилног друштва, ЈЛС, МУП, МЗ, МTO, МС, МРЗБСП | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.0/2001/0012/424 | 4.100.000 1.500.000 | 7.000.000 2.500.000 | 7.000.000 1.500.000 | 7.000.000 2.500.000 |
| 1.1.3.2. Реализација обуке за запослене у систему образовања за рад са породицама за унапређивање родитељских компетенција, превладавање стреса и развојних криза | МП |  | 2026. | 01 Донаторска средства | 26.0/2001/0012/424 | 1.000.000 | 1.000.000 3.000.000 | 1.000.000 3.000.000 | 1.000.000 3.000.000 |
| 1.1.3.3. Јачање капацитета представника ОВУ за остваривање активности које се односе на одрживи развој и колективну добробит, предузетништво, финансијску писменост и задругарство и одговорно грађанство | ЗУОВ | МП, организације цивилног друштва | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.6/2001/0007/423 26.6/2001/0007/424 | 3.000.000 / 1.000.000 | 5.000.000 2.000.000 10.000.000 | 5.000.000 2.000.000 10.000.000 | 5.000.000 2.000.000 10.000.000 |
| 1.1.3.4. Јачање капацитета ОВУ у области примене стандарда квалитета услуга професионалне оријентације и каријерног вођења и саветовања ученика основне и средње школе | МП | Euroguidance мрежа - Фондација Темпус, организације цивилног друштва, МТО | 2030. | 01 | 26.0/2001/0013/424 | 800.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 |
| 1.1.3.5. Спровођење активности усмерених на популаризацију, посебно женског, спорта и спортских активности на школском нивоу и спортских такмичења | МП | Организације цивилног друштва | 2030. | 01 | 26.0/2001/4020/481 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1.1.3.6. Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у основном и средњем образовању | ЗВКОВ | ВШУ, ЗУОВ | 2024. | Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7 2001/0008/423 | 2.500.000* | 2.500.000* | / | / |
| 1.1.3.7. Промоција Правилника о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања | АЗК | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, Секторска већа, ЈПОА, привредни субјекти , СНОКС, ПКС, МТО | 2023. | Нису потребна средства. |  | / | / | / | / |

| Посебни циљ 1.2: Унапређен систем за осигурање квалитета у доуниверзитетском образовању и васпитању |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат школа које примењују дијагностичко оцењивање (иницијално тестирање) | % (кумулативно) | Извештај просветних саветника и саветника спољних сарадника | 5 | 2022. | 15 | 25 | 35 | 45 |
| Србија континуирано учествује у међународним испитивањима процене ученичких постигнућа (ПИСА, ПИРЛС, ТИМСС) | Остварена активности | Извештаји о резултатима ученика Србије на међународним испитивањима процене ученичких постигнућа | ДА | 2022. | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Србија континуирано учествује у процени компетенција одраслих (PIAAC, национална истраживања) | Остварена активност | Национални PIAAC извештај | НЕ | 2022. | / | Делимично | Делимично | ДА |
| Проценат школа које добијају најниже оцене на стандарду – Вредновање које је у функцији учења | Проценат | Извештај ЗВКОВ-а на крају другог круга екстерног вредновања | 8,6 | 2018. | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Успостављен систем праћења и вредновања Националног модела дуалног образовања | Спроведена активност | Извештај МП и Комисије за развој и праћење дуалног образовања | НЕ | 2022. | ДА | / | / | / |
| Ревидиран и спроведен завршни испит на крају основног образовања и васпитања | Спроведена активност | Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању | НЕ | 2022. | ДА | / | / | / |
| Успостављене основе за нови систем националних тестирања | Спроведена активност | Измењен ЗОСОВ | НЕ | 2022. | ДА | / | / | / |
| Унапређен оквир за осигурање квалитета у неформалном образовању | Спроведена активност | Измењен Закон о образовању одраслих и Закон о НОКС-у | ДА | 2022. | / | / | / | / |
| Имплементација Методологије за праћење ефеката примене нових квалификација на запошљавање и целоживотно учење на основу података из профила сектора (подаци о кретању ученика на тржишту рада и наставку образовања) | Спроведена активност | Извештај АЗК | НЕ | 2022. | Делимично | ДА | ДА | ДА |

| Мера 1.2.1: Унапређивање система самовредновања и спољашњег вредновања рада установа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број школа које су добиле подршку и спровеле активности унапређења самовредновања | Број (кумулативно) | Извештаји просветних саветника и саветника спољних сарадника | 125 | 2022. | 175 | 225 | 275 | 325 |
| Број извештаја у екстерном вредновању рада ЈПОА | Број | Извештај АЗК | 0 | 2022. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Развијена Методологија за праћење ефеката примене нових квалификација на запошљавање и целоживотно учење на основу података из профила сектора (подаци о кретању ученика на тржишту рада и наставку образовања) | Спроведена активност | Извештај АЗК | НЕ | 2022. | ДА | / | / | / |
| Број школа које примењују елементе европске димензије квалитета (национални peer review) у средњем стручном образовању | Број (кумулативно) | Извештај МП | 0 | 2022. | 3 | 10 | 20 | 30 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.2, 26.6, 26.7, 3.19 | 2.800.000 | 15.800.000 | 25.800.000 | 25.800.000 |
| Донаторска средства | 26.0, 26.2, 26.6 | 22.000.000 | 34.500.000 | 22.100.000 | 18.500.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 26.0 | 15.600.000 | 16.800.000 | 10.800.000 | 7.200.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.2.1.1. Развој материјала за подршку примене самовредновања и спољашњег вредновања рада установа | ЗВКОВ | Саветници – спољни сарадници, директори ОВУ | 2026. | 01 | 26.7 2001/0008/423 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1.2.1.2. Јачање капацитета представника ОВУ у области самовредновања (и кроз хоризонтално учење) и јачање капацитета просветних саветника за спољашње вредновање рада установа и пружање стручне подршке установама у области самовредновања | МП | ЗВКОВ, Саветници – спољни сарадници, директори ОВУ | 2030. | Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ |  | / | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 1.2.1.3. Анализа резултата спољашњег вредновања у оквиру и предлагање мера за интервенцију | ЗВКОВ | МП, ЗУОВ, НПС | 2030. | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.7 | / | / | / | / |
| 1.2.1.4. Континуирано праћење ефеката примене квалификација на запошљавање и целоживотно учење | АЗК | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, МП | 2030. | 01 | 3.19/2102/0032/424 | / | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1.2.1.5. Унапређивање капацитета Агенције за квалификације за примену стандарда за самовредновање и спољашње вредновање ЈПОА кроз развој и остваривање релевантних обука | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК | 2026. | 56 ИПА 2020 |  | 4.800.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| 1.2.1.6. Континуирано праћење и осигурање квалитета образовања одраслих, неформалног образовања и рада ЈПОА и израда извештаја о екстерном вредновању ЈПОА | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК, МТО | 2030. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | / | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.2.1.7. Формирање база стручњака за примену система НОКС-а | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК, ЗУОВ, ЈПОА | 2026. | 56 ИПА 2020 |  | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.800.000 | 3.600.000 |
| 1.2.1.8. Унапређивање капацитета Агенције за квалификације за примену стандарда за одобравање статуса ЈПОА | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК | 2026. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 4.800.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| 1.2.1.9. Успостављање система осигурања квалитета средњег стручног образовања и васпитања (прилагођавање постојећих инструмената и креирање нових, усклађивање са Европским оквиром за осигурање квалитета стручног образовања, јачање капацитета евалуатора и представника школа, усклађивање регулативе итд.) | ЗУОВ | МП | 2026. | Донаторска средства | 26.6/2001/0006/424 | 12..000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.600.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.2.1.10. Промовисање европске димензије квалитета у средњем стручном образовању у Србији, кроз упознавање са Европским оквиром за осигурање квалитета стручног образовања (EQAVET модел) и учешћем у активностима које EQAVET мрежа промовише и спроводи/ подршка чланству Србије у EQAVET | МП | ЗУОВ, ЗВКОВ, АЗК | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.2/2004/0001/423 26.2/2004/0001/423 | 2.000.000 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |

| Мера 1.2.2: Унапређивање система и процеса за праћење напредовања ученика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број обучених представника ОВУ у области развоја тестова, диференцијације наставе и формативног оцењивања | Број | Листа представника ОВУ; извештаји са обуке | 5.000 | 2022. | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Проценат школа којима је пружена подршка у примени дијагностичког оцењивања (иницијално тестирање) | % (кумулативно) | Извештај просветних саветника и саветника спољних сарадника | 30 | 2022. | 40 | 45 | 60 | 75 |
| Успостављен систем државне матуре | Остварена активност | Извештај МП и ЗВКОВ-а | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | / | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.2, 26,7 | 80.458.000 | 423.317.000 | 423.317.000 | 383.317.000 |
| Донаторска средства | 26.0, 26.2, 26,7 | 22.000.000 | 150.500.000 | 137.500.000 | 137.500.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 26.0 |  | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.2.2.1. Јачање капацитета наставника у области развоја тестова, диференцијације наставе и формативног оцењивања | ЗВКОВ | МП, ЗУОВ | 2030. | 01 Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0009/423 | 3.500.000 | 5.000.000* | 5.000.000* | 5.000.000* |
| 1.2.2.2. Развој тестова и пружање подршке школама у примени дијагностичког процењивања. | ЗВКОВ | МП | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7 26.7/2001/0008/423 | / | / 3.500.000* | / 3.500.000* | / 3.500.000* |
| 1.2.2.3. Обезбеђивање континуираног учешћа Србије у међународним испитивањима процене ученичких постигнућа (ПИСА, ПИРЛС, ТИМСС) и извештавање о резултатима | ЗВКОВ | МП | 2030. | 01 01 Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.0/2001/4005/424 26.0/2001/4005/462 26.7/2001/0010/422 26.7/2001/0010/423 26.7/2001/0010/424 26.7/2001/0010/512 26.7/2001/0010/515 | 7.650.000 16.308.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 15.000.000 2.000.000 | 7.650.000 16.308.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 15.000.000 2.000.000 | 7.650.000 16.308.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 | 7.650.000 16.308.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 |
| 1.2.2.4. Обезбеђивање учешћа на истраживањима процене компетенција одраслих ради континуираног праћења развоја вештина у одраслој доби (PIAAC, национална истраживања); унапређење капацитета институција и тела за учешће на истраживањима процене компетенција одраслих; промоција повезаности јавних политика у области целоживотног учења и савремених научних достигнућа | МП | Институти, АЗК, ЗУОВ, ЗВКОВ, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2026. | Донаторска средства |  | / | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 1.2.2.5. Оснаживање ЗУОВ-а за пружање подршке за примену методологије оцењивања компетенција у поступку ППУ и израде инструмената | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК, ЗВКОВ | 2026. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | / | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1.2.2.6. Обезбеђивање одрживог система државне матуре – припрема и спровођење пробне матуре,континуирано унапређивање људских капацитета за спровођење матуре итд. | ЗВКОВ | МП | 2030 | 01 | 26.7 2001/0008/411 2001/0008/412 2001/0008/421 2001/0008/423 2001/0008/425 2001/0008/426 2001/0008/512 2001/0008/515 26.2 2004/0010/423 2004/0010/424 | 38.000.000 2.000.000 | 85.195.000 13.205.000 2.000.000 139.157.000 38.232.000 29.282.000 35.688.000 3.600.000 38.000.000 2.000.000 | 85.195.000 13.205.000 2.000.000 139.157.000 38.232.000 29.282.000 35.688.000 3.600.000 38.000.000 2.000.000 | 85.195.000 13.205.000 2.000.000 139.157.000 38.232.000 29.282.000 35.688.000 3.600.000 |

| Мера 1.2.3: Развој, успостављање и примена оквира за праћење и вредновање нових програма наставе и учења |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број националних извештаја о вредновању спровођења и ефеката програма наставе и учења у доуниверзитетском образовању и васпитању | Број | Извештај о националном тестирању - ЗВКОВ | 0 | 2022. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Број школа у којима је остварено праћење и вредновање Националног модела дуалног образовања | Број | Извештаји МП и Комисије за развој и праћење дуалног образовања | 0 | 2022. | 10 | 30 | 40 | 45 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства | 3.19, 26.7 | 12.000.000 | 2.472.000 | 2.472.000 | 2.472.000 |
| Дон.сред./Финансијска помоћ ЕУ | 26.7 |  | 6.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.2.3.1. Континуирано прикупљање података и анализа примене и ефеката програма наставе и учења у доуниверзитетском образовању и васпитању кроз реализацију националних тестирања | ЗВКОВ | МП, ШУ, ЗУОВ | 2030. | Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0010/423 26.7/2001/0010/424 | / | 3.000.000* 3.000.000* | 3.000.000* 5.000.000* | 7.000.000* 8.000.000* |
| 1.2.3.2. Континуирано прикупљање података и анализа примене програма наставе и учења у доуниверзитетском образовању и васпитању кроз испитивање ставова наставника | ЗУОВ | МП, ШУ, ЗВКОВ | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.6 | / | / | / | / |
| 1.2.3.3. Континуирано праћење и осигурање квалитета у школама и компанијама у којима се спроводи дуално образовање (имплементација система праћења и вредновања Националног модела дуалног образовања) | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | Комисија за развој и праћење дуалног образовања ЗУОВ, ЗВКОВ, МП | 2030. | 06 СДЦ пројекат „Подршка развоју дуалног образовања” | 3.19/2102/0031/424 | 12.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2.3.4. Унапређивање Мастер плана имплементације Закона о дуалном образовању | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | Комисија за развој и праћење дуалног образовања, МП | 2026. | 06 СДЦ пројекат „Подршка развоју дуалног образовања” | 3.19/2102/0031/424 | / | 472.000 | 472.000 | 472.000 |

| Посебни циљ 1.3: Успостављени темељи за развој дигиталног образовања на доуниверзитетском нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат школа које испуњавају неопходне услове за реализацију хибридног и онлајн образовања | % (кумулативно) | Извештај МП | 100 | 2020. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проценат ОВУ које унапређују дигиталне капацитете на основу резултата самовредновања | % (кумулативно) | Развојни план установе са дефинисаним дигиталним сегментом, Извештаји ЗВКОВ-а | 31 | 2022. | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Успостављен и стављен у функцију Јединствени информациони систем просвете | Спроведена активност | Генерисани извештаји | ДА | 2022. | / | / | / | / |
| Успостављене државна онлајн основна школа и државна онлајн гимназија | Број (по години) | Регистар установа у оквиру ЈИСП-а | 0 | 2022. | / | / | 1 | 1 |
| Развој дигиталног образовања се континуирано прати | Спроведена активност | Годишњи извештај МП | Делимично | 2022. | Делимично | ДА | / | / |

| Мера 1.3.1: Развој дигиталног образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна, Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број школа које реализују хибридну наставу користећи систем за управљање учењем Мудл | Број | Извештај МП-а | 30 | 2022. | 40 | 50 | 70 | 90 |
| Број наставника који су прошли обуке за реализацију наставе на даљину у случају када обустављен непосредни рад са ученицима (организација онлајн и хибридне наставе) | Број | Извештаји о реализованим обукама | 0 | 2022. | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Број запослених у школама који су прошли обуке за примену иновативних педагошких приступа који интегришу ИКТ у образовни процес, заснованих на Оквиру дигиталних компетиција наставника | Број (кумулативно) | Листа обучених представника школа; извештаји са обуке | 62.900 | 2022. | 65.000 | 70.000 | / | / |
| Проценат школа које примењују Селфи инструмент у процесу самовредновања и процене дигиталних капацитета образовне установе | % (кумулативно) | Извештаји ЗВКОВ-а | 65 | 2022. | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Проценат школа које имају дефинисан дигитални сегмент Развојног плана установе | Број (кумулативно) | Извештаји МП-а и ЗВКОВ-а | 31 | 2022. | 40 | 50 | 70 | 90 |
| Успостављена државна онлајн основна школа за ученике који се суочавају са повременим или трајним баријерама током редовног школовања | Остварена активности | Дефинисано у ЗОСОВ-у; Акт о оснивању државне онлајн основне школе | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | ДА | / |
| Успостављена државна онлајн гимназија за ученике који се суочавају са повременим или трајним баријерама током редовног школовања | Остварена активност | Дефинисано у ЗОСОВ-у; Акт о оснивању државне онлајн гимназије | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | НЕ | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.1, 26.6, 26.7 | 7.647.000 | 25.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000 |
| Донаторска средства/Фин.помоћ ЕУ | 26.7 | 2.680.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.3.1.1. Јачање капацитета школа за организацију онлајн и хибридне наставе у складу са стручним материјалима (нпр. Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање образовања на даљину у случају када је обустављен непосредни рад са ученицима, Приручник за педагошку примену система за управљање учењем Мудл) | ЗВКОВ | МП | 2030. | 01 Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0008/423 | 230.000 | 2.000.000* | 2.000.000* | 2.000.000* |
| 1.3.1.2. Јачање дигиталних компетенција запослених у установама предшколског и основног образовања | МП |  | 2030. | 01 | 26.1/2003/0009/424 | / | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 1.3.1.3. Јачање капацитета представника ОВУ за примену иновативних педагошких приступа који интегришу ИКТ у образовни процес, заснованих на Оквиру дигиталних компетенција наставника | ЗУОВ | ЗВКОВ, МП | 2024. | 01 | 26.6/2001/0007/423 | 3.717.000 | 4.000.000 | / | / |
| 1.3.1.4. Израда анализа и елебората за успостављање државних онлајн школа | МП |  | 2024. | 01 | 26.0/2001/4016/511 | / | 5.000.000 | / | / |
| 1.3.1.5. Успостављање државне онлајн основне школе за ученике другог циклуса основног образовања који се суочавају са повременим или трајним баријерама током редовог школовања | МП | ЗУОВ, ЗВКОВ | 2030. | Трошкови ће бити одређени након израде елабората |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.6. Успостављање државне онлајн гимназије за ученике који се суочавају са повременим или трајним баријерама током редовог школовања | МП | ЗУОВ, ЗВКОВ | 2030. | Трошкови ће бити одређени након израде елабората |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.7. Јачање капацитета за примену Селфи инструмента и коришћење резултата самовредновања у циљу досезања дигиталне зрелост ОВУ | ЗВКОВ | МП | 2030. | 01 Донаторска средства/ Фин.помоћ ЕУ | 26.7/2001/0009/423 | 100.000 2.600.000* | 2.600.000* | 2.600.000* | 2.600.000* |
| 1.3.1.8. Јачање дигиталних капацитета установа/Програм Дигитална школа (укључујући и израду дигиталног сегмента Развојног плана установе) | МП | ЗВКОВ | 2030. | 01 | 26.0/2001/4016/462 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |

| Мера 1.3.2. Успостављање Јединственог информационог система просвете (ЈИСП) и коришћење података у доношењу одлука о образовању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Канцеларија за електронску управу и информационе технологије, Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |  | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) се континуирано попуњава подацима који се користе у доношењу одлука о образовању | Спроведена активност | ЈИСП | ДА | 2022. |  | ДА | ДА | ДА | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 65, 26.0 | 118.350.000 | 86.411.000 | 66.411.000 | 66.411.000 |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.3.2.1. Одржавање Јединственог информационог система просвете | Канцеларија за ИТЕ | МП, ЗУОВ, ЗВКОВ, АЗК, ЦРОСО, РЗС | 2030. | 01 | 65/0614/0001/423 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 1.3.2.2. Формирање и рад организационе јединице за стратешко планирање и стратешку аналитику, координацију и управљање планским активностима за дефинисање и реализацију стратешких циљева развоја у свим областима рада МП, укључујући праћење, извештавање и подршку управљању МП | МП |  | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/0004/411 26.0/2001/0004/412 | 3.228.000 522.000 | 4.830.000 781.000 | 4.830.000 781.000 | 4.830.000 781.000 |
| 1.3.2.3. Оснаживање капацитета запослених у институцијама и телима у сектору образовања за истраживање и пружање подршке управљању у доношењу одлука заснованих на подацима, спровођење јавних политика, њихово праћење и вредновање, те извештавање о постигнутим учинцима | МП |  | 2030. | 01 | 26.0/2001/0004/424 | 1.600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1.3.2.4. Успостављање и одржавање нових функционалности ЈИСП-а укључујући и оснаживање запослених у сектору образовања за коришћење ЈИСП-а | МП | АЗК, НСЗ, ЦРОСО, РЗС, АПР, Kанцеларија за дуално образовање и НОКС | 2030. | 01 | 26.0/2001/4016/515 | 73.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 1.3.2.5. Анализа регулаторног оквира и потреба за визуелизацијом података из ЈИСП за потребе унапређивања транспарентности система образовања и квалификација | МП | АЗК, НСЗ, ЦРОСО, РЗС, АПР, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.3.2.6. Визуелизација података из ЈИСП за потребе унапређивања транспарентности система образовања и квалификација | МП | АЗК, НСЗ, ЦРОСО, РЗС, АПР, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2030. | Донаторска средства ће бити прецизирана након израде анализе |  |  |  |  |  |

| Посебни циљ 1.4: Унапређени доступност, праведност и отвореност доуниверзитетског образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Развијен систем прикупљања података и праћења спровођења инклузивног образовања | Број | Годишњи национални извештај о спровођењу инклузивног образовања | 0 | 2022. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Број школа и предшколских установа са педагошким асистентом | Број | ЈИСП | 230 | 2022. | 255 | / | / | 260 |
| Број школа које примењују систем за идентификацију ученика под ризиком од осипања и пружање подршке ученицима | Број | Извештаји МП | 250 | 2020. | 360 | 460 | 560 | 660 |
| Проценат одраслих полазника који се осипају из система функционалног основног образовања одраслих | % | Извештаји о спровођењу ГПОО | 40 | 2022. | 39 | 38 | 35 | 30 |
| Број успостављених функционалних ресурсних центара за додатну подршку деци, ученицима, родитељима и запосленима у образовно-васпитним установама | Број | Извештаји МП | 0 | 2022. | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Проценат образовно-васпитних установа којима је пружена подршка од стране ресурсних центара | % (кумулативно) | Национални извештај о инклузивном образовању | 10 | 2022. | 10 | 13 | 15 | 20 |
| Број запослених у образовању и васпитању који су унапредили компетенције за рад у инклузивном окружењу | Број (кумулативно) | Извештај ЗУОВ | 1660 | 2022. | 2.200 | 3.000 | 3.500 | 4.500 |
| Проценат ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обухваћених редовним основним образовањем | % | ЈИСП | Не постоји почетна вредност | 2022. | Утврђена почетна вредност | Повећање за 1% | Повећање за 2% | Повећање 3% |
| Проценат ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обухваћених редовним средњим образовањем | % | ЈИСП | Не постоји почетна вредност | 2022. | Утврђена почетна вредност | Повећање за 1% | Повећање за 2% | Повећање 3% |

| Мера 1.4.1: Успостављање нових и унапређивање постојећих механизама подршке образовно-васпитним установама у остваривању отворености, праведности и доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број наставника и стручних сарадника који су похађали обуке намењене подизању осетљивости и компетентности за препознавање ученика изузетних способности у оквиру редовне наставе и редовних школских активности | Број (кумулативно) | Листе обучених професионалаца; извештаји са обука | 822 | 2022. | 7.000 | 14.000 | 21.000 | 28.000 |
| Успостављено међуресорно координационо тело за праћење и унапређивање инклузивног образовања | Остварена активност | Решење МП | НЕ | 2022. | / | ДА | / | / |
| Успостављaње модел-установа са добром праксом у раду са ученицима изузетних способности | Остварена активност | Решења о успостављању | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | Делимично | ДА |
| Број запослених у образовању који су похађали обуке у области инклузивне педагогије и инклузивне праксе и пружање додатне подршке ученицима | Број (кумулативно) | Извештај МП и ЗУОВ-а | 4000 | 2022. | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Број ангажованих ПА за подршку деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и обучених педагошких асистената за српски знаковни језика и Брајево писмо | Број (кумулативно) | Извештај МП | 0 | 2022. | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Број деце којима је пружена подршка у виду педагошког асистента са знањем српског знаковног језика и Брајевог писма | Број | Извештај МП | 0 | 2022. | 0 | 11 | 13 | 15 |
| Успостављен портал за подршку породицама деце и ученика из осетљивих друштвених група | Број корисника | Извештај МП | 0 | 2022. | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Број установа које су подржане кроз хоризонтално учење од стране Модел установа | Број подржаних установа | Извештај МП | 6 | 2022. | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Број саветника спољних сарадника који су унапредили своја знања и вештине у области заштите од насиља и дискриминације, образовању на језицима националних мањина, инклузије | Број (кумулативно) | Извештај МП | 60 | 2020. | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Број запослених у систему образовања и васпитања који су унапредили своја знања за процес десегрегације | Број | Извештај МП, ШУ | 0 | 2022. | 0 | 50 | 90 | 120 |
| Успостављен систем подршке ЈПОА за пружање услуга стицања прве квалификације полазницима ФООО ради запошљавања | Остварена активност | Извештај МП | 0 | 2022. | Делимично | Делимично | ДА | / |
| Број обучених наставника и андрагошких асистената по прописаном програму за имплементацију ФОО | Број | Извештај МП | 0 | 2023. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Број свршених полазника ФОО који су стекли квалификацију код ЈПОА | Број | Извештај МП | 0 | 2024. | / | 500 | 1000 | 1000 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.1, 26.2, 26.6 | 23.700.000 | 45.230.000 | 95.230.000 | 79.230.000 |
| Донаторска средства | 26.0, 26.1, 26.2, 26.6 | 22.980.000 | 61.500.000 | 53.500.000 | 53.000.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 26.0 | 39.600.000 | 60.400.000 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.4.1.1. Јачање капацитета представника ОВУ у области инклузивне педагогије и инклузивне праксе и пружањa додатне подршке ученицима | ЗУОВ | МП, МТО | 2030. | 01 | 26.6/2001/0007/423 26.6/2001/0007/424 | 2.000.000 / | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 | 2.000.000 2.000.000 |
| 1.4.1.2. Унапређивање компетенција наставника за препознавање ученика под ризиком од осипања и за пружање подршке овим ученицима укључујући смањење стереотипа, предрасуда и дискриминације, родно осетљива и знања о специфичности осетљивих друштвених група | МП | Организације цивилног друштва, Повереник за заштиту равноправности, МТО | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.0/2001/0012/424 | 950.000 1.000.000* | 1.000.000 1.000.000* | 1.000.000 1.000.000* | 1.000.000 1.500.000* |
| 1.4.1.3. Јачање капацитета наставника и стручних сарадника у школама за препознавање ученика изузетних способности у оквиру редовне наставе и редовних школских активности | МП | ЗУОВ, ЗВКОВ, организације цивилног друштва | 2030. | Донаторска средства 01 | 26.1/2003/0009/424 26.2/2004/0005/424 | / 3.000.000 | 30.000.000 16.000.000 | 30.000.000 16.000.000 | 30.000.000 / |
| 1.4.1.4. Идентификовање модел-установа (школа) са добром праксом у раду са ученицима изузетних способности и њихово опремање | МП |  | 2030. | Донаторска средства | 26.2/2004/0005/424 26.2/2004/0005/512 | 3.000.000 5.000.000 | 1.000.000 5.000.000 | 1.000.000 5.000.000 | 1.000.000 5.000.000 |
| 1.4.1.5. Пружање услуга додатне подршке и подршке у примени АТ од стране успостављених ресурсних центара | МП | МЗ, МЗБСП, МТО | 2030. | Донаторска средства |  | 11.000.000 | 11.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 1.4.1.6. Развијање и јачање мреже педагошких асистената у предшколским установама, основним и средњим школама према анализи потреба, у односу на број деце и ученика којима је потребна додатна подршка | МП | Педагошки асистенти, представници центара за социјални рад | 2030. | 01 | 26.1/2003/0001/ 411,412 | 14.750.000 | 14.750.000 | 14.750.000 | 14.750.000 |
| 1.4.1.7. Обучавање педагошких асистената за подршку: ромској деци и ученицима; деци и ученицима са сметњама и инвалидитетом; са знањем знаковног језика и Брајевог писма | ЗУОВ |  | 2030. | 01 | 26.6/2001/0007/423 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.4.1.8. Успостављање портала за подршку породицама деце и ученика из осетљивих друштвених група | МП | Организације цивилног друштва, МТО | 2026. | Донаторска средства |  | / | 2.000.000* | 2.000.000* | 1.000.000* |
| 1.4.1.9. Јачање капацитета установа за ИО од стране Модел установа | МП | ШУ | 2026. | Донаторска средства |  | / | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000* |
| 1.4.1.10. Ангажовање нових саветника спољних сарадника у областима заштите од насиља и дискриминације, образовања на језицима националних мањина и инклузије | МП | ШУ | 2026. | Донаторска средства |  | / | 8.500.000* | 8.500.000* | 8.500.000* |
| 1.4.1.11. Тематске обуке новоангажованих саветника-спољних сарадника | МП | ШУ | 2026 | Трошкови су приказани у оквиру активности 1.1.2.19 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.12. Мапирање појаве сегрегације у систему образовања и израда анализе са препорукама за систем образовања са циљем превенције сегрегације и предлог мера за десегрегацију и израда мапе пута за одрживу транзицију | МП | ШУ, Повереник за заштиту равноправности | 2024. | Донаторска средства |  | / | 2.000.000* | / | / |
| 1.4.1.13. Примена препорука кроз јачање компетенција запослених у систему образовања кроз обуке (рад са осетљивим друштвеним групама, примена подзаконских аката у области превенције сегрегације, забране дискриминације и подршке одрживој транзицији итд.) | МП | ШУ, Повереник за заштиту равноправности | 2026. | Трошкови могу бити обрачунати након спровођења претходне активности |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.14. Стварање предуслова за успостављање система подршке ЈПОА за пружање услуга стицања прве квалификације полазницима ФОО ради запошљавања | МП | АЗК, ЈПОА | 2024. | 56 ИПА2020 | 26.0/2001/7082/423 | 39.600.000 | 60.400.000 | / | / |
| 1.4.1.15. Реализација активности образовања одраслих код ЈПОА којима свршени полазници ФОО стичу прву квалификацију | МП | ЈПОА | 2026. | 01 | 26.2/2004/0001/424 | / | / | 50.000.000* | 50.000.000* |
| 1.4.1.16. Обучавање наставника и андрагошких асистената по прописаном програму за имплементацију ФОО | МП | Институти, ЗУОВ | 2026. | 01 | 26.2/2004/0001/424 | / | 5.500.000* | 5.500.000* | 5.500.000* |
| 1.4.1.17. Израда студије/анализе процене финансијских ефеката повећања броја стручних сарадника у школама | МП | Међународне организације и организације цивилног друштва | 2023. | Донаторска средства | 26.0/2001/0012/424 | 2.000.000* |  |  |  |
| 1.4.1.18. Сензибилизација представника медија за питања инклузије, превенције насиља и дискриминације. | МП |  | 2026. | Донаторска средства 01 | 26.0/2001/0012/424 26.0/2001/0012/424 | 980.000* | 980.000* | 980.000* | 980.000* |

| Мера 1.4.2: Подстицање интеркултуралности у образовању |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број обучених наставника за реализацију програма Српски као страни језик | Број (кумулативно) | Листе обучених наставника; извештаји са обука | 400 | 2022. | 500 | 700 | 800 | 900 |
| Број обучених наставника који предају изборни програм Ромски језик са елементима националне културе | Број | Листе обучених наставника; извештаји са обука | 87 | 2022. | 45 | / | / | / |
| Ревидирани Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања | Остварена активност | Ревидирани Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | / | / |
| Ревидирани Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања | Остварена активност | Нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | / | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.6 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Донаторска средства | 26.0, 26.6 |  | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.4.2.1. Одржавање портала за наставнике намењеног остваривању програма Српски као страни језик | ЗУОВ |  | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.4.2.2. Јачање капацитета наставника који предају изборни програм Ромски језик са елементима националне културе | ЗУОВ | НСНМ, МП | 2030. | 01 | 26.6/2001/0007/423 26.6/2001/0007/424 | 500.000 | 500.000 1.000.000 | 500.000 1.000.000 | 500.000 1.000.000 |
| 1.4.2.3. Креирање и реализација обука за наставнике/стручне сараднике/саветнике спољне сараднике за примену предметних и међупредметних компетенција са циљем неговања интеркултуралности и знања о културама националних мањина који живе у Србији | МП | ЗУОВ, организације цивилног друштва | 2025. | Донаторска средства | 26.0/2001/0012/424 | / | 5.000.000 | 5.000.000 | / |
| 1.4.2.4. Развој обуке о значају језика и вишејезичности у образовању | ЗУОВ | Организације цивилног друштва | 2026. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.4.2.5. Јачање капацитета наставника и ученика у одељењима у којима се део наставе остварује на страном језику | МП | ЗУОВ, организације цивилног друштва | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |

| Посебни циљ 1.5: Унапређен квалитет иницијалног образовања наставника и васпитача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број акредитованих студијских програма за образовање наставника и васпитача према ревидираним стандардима за оцену квалитета студијских програма | Број (кумулативно) | Извештај НАТ-а | 0 | 2022. | 0 | 12 | 20 | 28 |
| Број приправника који су завршили период приправништва на основу нове концепције увођења у посао и уз подршку обучених ментора | Број | Извештај МП, листе обучених ментора; извештаји ментора о реализацији менторства | 0 | 2022. | / | / | / | 50 |

| Мера 1.5.1: Унапређивање квалитета студијских програма за иницијално образовања наставника и васпитача и обезбеђивање квалитетног кадра за рад у просвети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете и Национално акредитационо тело |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број студената који се уписују на програме наставничког образовања за предмете/области у којима је забележен недовољан број наставника | Број | Извештаји ВШУ | Није успостављена базна вредност | 2022. | Успостављена базна вредност | 100 | 200 | 250 |
| Развијени стандарди квалификација за квалификације учитеља, наставника предметне наставе и васпитача на националном нивоу | Остварена активност | Извештај АЗК И МП | Делимично | 2022. | Делимично | Делимично | ДА | / |
| Број акредитованих студијских програма за образовање наставника и васпитача заснованих на стандардима квалификација за наставника и васпитача | Број | Извештај НАТ-а | 0 | 2022. | 0 | 0 | 0 | 28 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 3.19, 26.4, | 39.000.000 | 75.000.000 | 111.000.000 | 147.000.000 |
| Донаторска средства | 26.4 | 127.000.000 | 243.000.000 | 349.000.000 | 456.000.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.5.1.1. Развијање стандарда квалификација за квалификације учитељ, наставник предметне наставе и васпитач на националном нивоу | АЗК | Секторска већа, СНОКС, МП | 2025. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.19 | / | / | / | / |
| 1.5.1.2. Усклађивање програма за иницијално образовање наставника и васпитача са стандардима квалификација за наставника и васпитача, те ревидираним стандардима за акредитацију студијских програма | НАТ | НСВО, МП | 2025. | Донаторска средства | 26.4/2005/0012/424 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | / |
| 1.5.1.3. Ревизија и усклађивање стандарда за акредитацију студијских програма за образовање наставника и васпитача са националним стандардима квалификација за квалификације учитељ, наставник предметне наставе и васпитач | НАТ | НСВО, МП | 2026. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.5.1.4. Припрема рецензената и ВШУ за примену нових стандарда за акредитацију студијских програма за образовање наставника и васпитача и информисање ВШУ | НАТ | НСВО, МП, ВШУ, АЗК | 2026. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.5.1.5. Анализа потреба система образовања и васпитања за наставничким кадром и успостављање система спровођења доквалификације на матичним ВШУ | МП | ВШУ, НАТ | 2024. | Донаторска средства | 26.4/2005/0012/424 | 10.000.000 | 10.000.000 | / | / |
| 1.5.1.6. Обезбеђивање стипендија за студенте за упис на програме наставничког образовања за предмете/области у којима је забележен недовољан број наставника | МП | ВШУ | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.4/2005/0012/472 | 36.000.000 114.000.000* | 72.000.000 228.000.000* | 108.000.000 342.000.000* | 144.000.000 456.000.000* |
| 1.5.1.7. Популаризација студијских програма и промоција факултета и катедри које образују будући наставнички и васпитачки кадар | МП | ВШУ | 2026. | 01 | 26.4/2005/0014/424 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.5.1.8. Унапређење концепта иницијалног образовања васпитача | МП | ВШУ | 2026. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  |  |  |  |  |

| Мера 1.5.2: Унапређивање концепције приправништва и увођења у посао наставника и васпитача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број обучених ментора у складу са новим концептом увођења у посао | Број | Листе обучених ментора; извештаји са обука | 52 | 2022. | 90 | 90 | 90 | / |
| Број обучених ментора у складу са новим концептом увођења у посао | Број | Листе обучених ментора; извештаји са обука | 0 | 2022. | 30 | 90 | 90 | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4, 26.6 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | / |
| Донаторска средства | 26.4 | 500.000 | 500.000 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.5.2.1. Реконцептуализација програма увођења у посао и испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника | МП | ВШУ, ЗУОВ | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.5.2.2. Развијање програма обука и јачање капацитета ментора која је у складу са новим концептом увођења у посао наставника и васпитача | ЗУОВ | МП | 2025. | 01 | 26.6/2001/0007/423 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | / |
| 1.5.2.3. Анализа тренутне праксе сарадње ВШУ и школа које су наставна база ВШУ и израда препорука за регулисање рада школа вежбаоница и ангажман наставника – ментора који нису из школа вежбаоница; доношење регулативе о раду школа вежбаоница на основу препорука. | МП |  | 2024. | Донаторска средства | 26.4/2005/0012/424 | 500.000* | 500.000* | / | / |

| Посебни циљ 1.6: Унапређен квалитет система сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Објављен Каталог сталног стручног усавршавања усклађен са новим концептом усавршавања запослених у образовању | Број | Интернет страница ЗУОВ-а | 1 | 2022. | / | / | 1 | / |
| Проценат образовно-васпитних установа које примењују хоризонтално учење | % (кумулативно) | Извештаји просветних саветника | 5 | 2022. | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Број запослених у образовно-васпитним установама који су напредовали у виша звања | Број (кумулативно) | Извештаји просветних саветника | 665 | 2022. | 700 | 750 | 800 | 850 |

| Мера 1.6.1: Унапређивање система сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и развој система напредовања у звањима запослених у образовању и васпитању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, Завод за унапређивање образовања и васпитања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Ревидирани предуслови, садржаји, начин спровођења, минимални захтеви и систем вредновања приликом полагања испита за дозволу за рад наставника, стручних сарадника и васпитача | Остварена активност | Нови правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника |  | НЕ | 2022. | Делимично | ДА | / | / |
| Развијен нормативни и институционални оквир и успостављен систем сталног стручног усавршавања кадра у систему образовања одраслих и целоживотном учењу | Остварена активност | Извештај МП |  | НЕ | 2022. | Делимично | Делимично | Делимично | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 3.19 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.6.1.1. Ревидирање предуслова, садржаја, начина спровођења, минималних захтева и система вредновања приликом полагања испита за дозволу за рад наставника, стручних сарадника и васпитача, укључујући и доношење новог правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника | МП | ЗУОВ, ПЗВ | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.6.1.2. Успостављање Центра за развој и усавршавање кадра у систему образовања одраслих и целоживотном учењу | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК, организације цивилног друштва, МТО | 2026. | Донаторска средства |  | 12.000.000* | 12.000.000* | 12.000.000* | 12.000.000* |
| 1.6.1.3. Успостављање система финансирања напредовања у звању | МП | МФ | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |

| Мера 1.6.2: Развој система сталног стручног усавршавања директора и секретара установа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број обучених директора и секретара установа образовања и васпитања (стално стручно усавршавање) | Број (кумулативно) | Листе обучених директора и секретара; извештаји са обука | 1300 | 2022. | 1600 | 1.900 | 2.200 | 2.6000 |
| Број обучених директора и секретара установа доуниверзитетског образовања и васпитања (самопровера испуњености захтева из контролне листе/самопроцена ризика – посебно исказан процењен критичан и висок ризик надзираног субјекта, у редовном надзору у складу са одредбама закона којим је уређен инспекцијски надзор, члан 14.) | Број (кумулативно) | Листе обучених директора и секретара; Извештаји са обука | 0 | 2022. | 0 | 1.000 | 2000 | 3749 |
| Број обучених органа пословођења и секретара високошколских установа и установа ученичког и студентског стандарда (самопровера испуњености захтева из контролне листе/самопроцена ризика – посебно исказан процењен критичан и висок ризик надзираног субјекта, у редовном надзору у складу са одредбама закона којим је уређен инспекцијски надзор, члан 14.) | Број (кумулативно) | Листе обучених органа пословођења и секретара; Извештаји са обука | 0 | 2022. | 0 | 100 | 229 | 400 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.6 | 2.000.000 | 9.695.000 | 5.760.000 | 5.760.000 |
| Донаторска средства | 26.0, 26.6 | 6.000.000 | 43.080.000 | 43.080.000 | 43.080.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.6.2.1. Континуирано обучавање директора и секретара установа образовања и васпитања у доуневрзитетском образовању и васпитању | ЗУОВ | МП, Радна група за рад са секретарима установе, организације цивилног друштва | 2030. | 01 | 26.6/2001/0007/423 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.6.2.2. Континуирано обучавање директора и секретара доунверзитетских установа (самопровера испуњености захтева из контролне листе / самопроцена ризика – посебно исказан процењен критичан и висок ризик надзираног субјекта, у редовном надзору у складу са одредбама закона којим је уређен инспекцијски надзор, члан 14) | МП |  | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.0/2001/0003/424 | / | 5.815.000 19.080.000 | 1.880.000 19.080.000 | 1.880.000 19.080.000 |
| 1.6.2.3. Измена законодавног оквира у области ВО и студентског стандарда за реализацију сталног стручног усавршавања | МП |  | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.6.2.4. Континуирано обучавање органа пословођења у ВШ установама | МП |  | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.0/2001/0003/424 | / | 1.880.000 18.000.000 | 1.880.000 18.000.000 | 1.880.000 18.000.000 |
| 1.6.2.5. Континуирано обучавање директора и секретара у установама ученичког и студентског стандарда | МП |  | 2030. | Трошкови су исказани у оквиру претходне активности |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.6. Континуирано обучавање просветних инспектора | МП |  | 2030. | Трошкови су исказани у оквиру активности 1.6.2.2 и 1.6.2.4 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.7. Јачање капацитета директора средњих стручних школа (сарадња са пословним окружењем, подршка практичној настави и учењу кроз рад итд.) | ЗУОВ | МП | 2026. | Донаторска средства | 26.6/2001/0006/424 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

| Посебни циљ 1.7: Унапређен однос према српском језику и књижевности као основним елементима националног и културног идентитета и унапређивање школовања на српском језику у дијаспори и региону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број спроведених активности неговања српског језика и књижевности на националном нивоу | Број | Извештаји Научно-образовног културног центра Вук Караџић (Тршић) МП | 0 | 2022. | 12 | 15 | 17 | 19 |
| Проценат часова у оквиру образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству који су приликом стручно-педагошког надзора за рад у целини (настава и ваннаставне активности) процењени као успешни вреднован оценама 3 и 4 | % (кумулативно) | Извештаји МП | 0 | 2022. | 90 | 120 | 150 | 200 |
| Стандардизован српски знаковни језик | Остварена активност | Правилник о стандардима | НЕ | 2022. | ДА | / | / | / |

| Мера 1.7.1: Успостављање механизама сарадње и пружање подршке неговању српског језика и књижевности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, Министарство културе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број активности интер-секторског и међу-институционалног тела у области неговања српског језика и књижевности | Број | Извештаји заједничког тела | 0 | 2022. | / | 2 | 2 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 26.4 | 8.000.000 | 5.000.000 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.7.1.1. Успостављање међуресорне и међуинституционалне сарадње поводом неговања српског језика и књижевности кроз заједничко тело и пружање подршке успостављеној интерсекторској и међуинституционалној сарадњи /заједничком телу кроз допринос изради и реализацији заједничког плана за унапређивање језичких компетенција ученика и студената неговање позитивног става према српском језику и књижевности итд. | МП | МК, САНУ, Матица српска, институти, ВШУ, установе културе, образовно-васпитне институције, организације цивилног друштва, Научно-образовни културни центар Вук Караџић (Тршић) | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.7.1.2. Истраживање и стандардизација српског знаковног језика | МП | НСВО, ВШУ организације цивилног друштва | 2024. | Донаторска средства | 26.4/2005/0012/424 | 8.000.000* | 5.000.000* | / | / |

| Мера 1.7.2: Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат наставника обухваћених стручним усавршавањем наставника који реализују рад на српском језика у иностранству | % | Листе учесника обука; извештаји са обука | 100 | 2022. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Број организованих едукативних посета ученика допунских школа Србији | Број (по години) | Евиденција МП и Научно-образовног културног центра Вук Караџић (Тршић) | 3 | 2022. | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Број подржаних лектора српског језика у иностранству | Број | Извештај МП | 5 | 2022. | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.1, 26.4, 26.6 | 37.500.000 | 49.500.000 | 64.700.000 | 79.700.000 |
| Донаторска средства | 26.1 | 1.000.000 | / | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.7.2.1. Јачање капацитета наставника који се упућују ради остваривања образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству | ЗУОВ | МСП, ВШУ, ОВУ | 2030. | 01 | 26.6/2001/0007/423 | 200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.7.2.2. Јачање капацитета наставника ангажованих у процесу реализације образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству | МП | МСП, ОВУ | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.1/2003/0009/424 26.1/2003/0003/424 | 700.000 1.000.000 | 700.000 / | 700.000 / | 700.000 / |
| 1.7.2.3. Набавка стручне и друге литературе за наставнике за потребе организације образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству | МП | Издавачке куће, МК, Народна библиотека, организације цивилног друштва | 2030. | 01 | 26.1/2003/0010/426 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.7.2.4. Успостављање система за праћење и вредновање квалитета образовно-васпитног рада на српском језика у иностранству | МП | ЗВКОВ, ЗУОВ, школе, Координатори и наставници који остварују наставу на српском језику у иностранству | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.7.2.5. Реализација активности у циљу јачања веза са матицом и оснаживања функционалне употребе српског језика (формирање “братских школа”, посета образовно-научним центрима и културно-историјским споменицима) | МП | Образовно-научни центари | 2030. | 01 | 26.1/2003/0011/424 | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 1.7.2.6. Пружање подршке и обезбеђивање финансијских средстава за рад лектора српског језика у иностранству | МП | ВШУ | 2030. | 01 | 26.4/2005/0012/424 | 20.000.000* | 30.000.000* | 40.000.000* | 50.000.000* |

| Посебни циљ 1.8: Унапређени услови за целоживотно учење |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, Агенција за квалификације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број одобрених пројеката Еразмус+ у којима учествује Р. Србија | Број | Извештај МП и Фондације Темпус | 561 | 2022. | 600 | 650 | 680 | 700 |
| Број спроведених поступака признавања претходног учења код ЈПОА | Број | Извештај МП -ЈИСП | 69 | 2022. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Број програма које нуде ЈПОА | Број | Извештај МП -ЈИСП | 916 | 2022. | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 |
| Број развијених и осавремењених тржишно релевантних стандарда квалификација (за све нивое НОКС) | Број | Регистар НОКС | 0 | 2024. | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Број обучених, стручно оспособљених и преквалификованих и доквалификованих лица у регионалним тренинг центрима | Број (кумулативно) | Извештај МП на основу евиденције РТЦ | 268 | 2022. | 1000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |

| Мера 1.8.1: Развој система признавања претходног учења, транспарентности и упоредивости система квалификација |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број ЈПОА који имају одобрење за ППУ | Број | Решења МП | 4 | 2022. | 15 | 5 | 30 | 30 |
| Број квалификација и програма неформалног образовања унетих у Регистар НОКС и видљивих на европском порталу квалификација | Број | Извештај АЗК | 85 стандарда квалификација по новој методологији 364 програма | 2022. | 25 стандарда квалификација | 25 стандарда квалификација | 25 стандарда квалификација | 25 стандарда квалификација |
| Број признатих квалификација у оквиру ЕНИК/НАРИК Центра | Број | Решења АЗК | 4000 | 2022. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Број спроведених промотивних активности ППУ | Број | Извештаји са одржаних промотивних активности | 10 | 2022. | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 3.19, 26.0, | / | / |  |  |
| Донаторска средства | 3.19 | 5.400.000 | 34.800.000 | 37.200.000 | 39.600.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 26.0 | 6.000.000 | 11.520.000 | 30.000.000 | 31.200.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.8.1.1. Обучавање кадра укљученог у поступак ППУ | МП | ЗУОВ, ЈПОА за ППУ, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2026. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 1.200.000 | 720.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 1.8.1.2. Промоција концепта ППУ; промоција система НОКС и целоживотног учења | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, МРЗБСП, ЗУОВ, ЈПОА за ППУ, АЗК, Секторска већа, НСЗ, МТО | 2030. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 1.200.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.8.1.3. Одобравање статуса ЈПОА за ППУ | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК, ЗУОВ, ЈПОА за ППУ | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.8.1.4. Унапређивање капацитета и осигурање квалитета компетенција каријерних практичара | АЗК | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, МТО | 2030. | 56 ИПА 2020 |  | 1.200.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| 1.8.1.5. Развој Портала за КВиС и дигиталног система за праћење имплементације услуга КВиС и праћење примене стандарда КвиС | АЗК | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, организације цивилног друштва | 2026. | Донаторска средства | 3.19 | 1.200.000* | 2.400.000* | 3.600.000* | 4.800.000* |
| 1.8.1.6. Развој инструмената и алата за КВиС који су прилагођени потребама различитих циљних група (млади, студенти, средњошколци који уписују факултете, запослени и сл.); | АЗК | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, МТО | 2026. | Донаторска средства | 3.19 | 1.200.000* | 2.400.000* | 3.600.000* | 4.800.000* |
| 1.8.1.7. Праћење и унапређивање система осигурања квалитета поступка ППУ | МП | АЗК, ЗУОВ, Секторска већа, ЈПОА за ППУ, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2026. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 1.8.1.8. Припрема података за Портал НОКС-а и унос у Регистар НОКС | АЗК | МП, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.8.1.9. Повезивање Регистра НОКС са европским порталом квалификација | АЗК | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, МП | 2026. | Донаторска средства-ЕРАСМУС пројекат | 3.19/2102/4024/ 423 | 1.200.000 | / | / | / |
| 1.8.1.10. Усклађивање јавних исправа са Еуропасом као део процеса повезивања НОКС са ЕОК | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.8.1.11. Развијање методолошког оквира за увођење квалификација (парцијалних, микрокреденцијали) за запошљавање и целоживорно учење у систему НОКС и њихово пилотирање | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК | 2030. | Донаторска средства-ЕРАЗМУС пројекат | 3.19/2102/4024/423 | 1.800.000 |  |  |  |
| 1.8.1.12. Развијање нормативног оквира за увођење квалификација за запошљавање и целоживорно учење у систему НОКС | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК | 2030. | 56 ИПА 2020 |  | / | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.8.1.13. Унапређивање легислативе, процедура, база података, методологија и регионалне сарадње у у домену признавања квалификација (рада ЕНИК/НАРИК Центра) ради олакшавања запошљавања и мобилности радне снаге; успостављање система за признавање регулисаних професија, односно професионалних квалификација и његово пилотирање | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК | 2026. | Донаторска средства | 3.19 | / | 24.000.000* | 24.000.000* | 24.000.000* |

| Мера 1.8.2: Подстицање дијалога и развој социјалног партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број одржаних конференција и округлих столова о дуалном образовању, дуалном моделу студија у високом образовању, имплементацији Закона о дуалном образовања у Србији, Националном оквиру квалификација | Број | Извештаји Канцеларије за дуално образовање и НОКС, МП, АЗК, ЗУОВ, ЈПОА | 10 | 2022. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Број послодаваца укључених у дуално образовање који учествују у реализацији програма неформалног образовања код ЈПОА | Број | Извештаји МП и АЗК | 8 | 2022. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Број новоразвијених програма обуке у складу са стандардом квалификације које нуде ЈПОА | Број | Извештаји МП и АЗК | 50 | 2022. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Проценат полазника који су запослени у року од 6 месеци од завршетка обуке засноване на стандарду квалификације | Проценат | ЈИСП | / | 2024. | / | 40% | 50% | 50% |
| Број одржаних радионица са послодавцима у процесу развоја стандарда квалификација | Број | Извештај АЗК | 25 | 2022. | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 3.19 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Донаторска средства | 3.19 | / | 15.000.000 | 15.000.000 | / |
| Финансијска помоћ ЕУ | 26.0 | 46.800.000 | 48.000.000 | 42.000.000 | 39.600.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.8.2.1. Унапређивање капацитета институција и тела које учествују у систему НОК-а и социјалних партнера за активно учешће у развоју система квалификација са посебним акцентом на унапређивању рада и капацитета секторских већа | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | , МП СНОКС, АЗК, ЗУОВ, секторска већа | 2026. | 56 ИПА 2020 |  | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 1.8.2.2. Подршка другим организацијама у поступку акредитације и стицању статуса ЈПОА за активности образовања одраслих и успостављању система квалитета - инфортимисање, обучавање, саветовање | АЗК | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2030. | 56 ИПА 2020 |  | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.8.2.3. Подршка ОВУ у поступку акредитације и стицању статуса ЈПОА за активности образовања одраслих и успостављању система квалитета - информисање, обучавање, саветовање | МП | АЗК, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, ЗУОВ | 2030. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.8.2.4. Промоција система НОКС | АЗК | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2030. | 56 ИПА 2020 |  | 600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.8.2.5 Промоција система целоживотног учења | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК, МТО | 2030. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.8.2.6. Унапређивање капацитета социјалних партнера за активно учешће у развоју система квалификација и унапређивање капацитета других организација – акредитованих ЈПОА за развој нових програма обуке у складу са стандардом квалификације и њихово умрежавање | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, СНОКС, АЗК, ЗУОВ, секторска већа | 2026. | 56 ИПА 2020 |  | 9.000.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.400.000 |
| 1.8.2.7. Унапређивање сарадње послодаваца из система дуалног образовања са ЈПОА | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК, ЗУОВ, Удружења привредних субјеката | 2026. | 56 ИПА 2020 |  | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.200.00 | 1.200.000 |
| 1.8.2.8. Унапређивање капацитета ОВУ – акредитованих ЈПОА за развој нових програма обуке у складу са стандардом квалификације и њихово умрежавање | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК | 2026 | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 3.000.000 | 2.400.0000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
| 1.8.2.9. Унапређивање рада секторских већа | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК, СНОКС | 2026. | 56 ИПА 2020 |  | 6.000.000 | 4.800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.8.2.10. Развој система прогноза за знањима и вештинама на националном, регионалном и локалном нивоу (сви нивои НОКС) – ниво система | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК | 2025. | Донаторска средства |  | / | 9.000.000* | 9.000.000* | / |
| 1.8.2.11. Унапређивање система креирања уписне политике на средњошколском нивоу усклађене са потребама тржишта рада и друштва у целини | МП | АЗК, ЗУОВ, Удружења привредних субјеката, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2025. | Донаторска средства |  | / | 6.000.000* | 6.000.000* | / |
| 1.8.2.12. Одржавање промоцијa дуалног образовања на нивоу средњег и високог образовања у циљу повећања обухвата броја учесника у систему | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, ПКС, МТО | 2026. | 01 | 3.19/2102/0033/481 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |

| Мера 1.8.3: Успостављање регионалних тренинг центара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: Регулаторна и Информативно-едукативна |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број успостављених регионалних тренинг центара | Број (кумулативно) | Решења о оснивању регионалних тренинг центара | 4 | 2022. | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Број корисника регионалних тренинг центара, по услугама | Број (кумулативно) | Евиденција РТЦ/ЈИСП | 268 | 2022. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 3.19, 26.0 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 3.19 | 12.400.000 | 24.400.000 | 23.400.000 | 22.600.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.8.3.1. Развој тренинг центара: усавршавање кадра (за спровођење активности образовања одраслих и сл.); прогноза потреба за знањима и вештинама; припрема образовне понуде тренинг центара у складу са прогнозама | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК, ЗУОВ, удружења привредних субјеката, НСЗ | 2026. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.8.3.2. Обучавање, стручно оспособљавање, преквалификације и доквалификације, дуално образовање, лица у регионалним тренинг центрима | РТЦ | МП, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.8.3.3. Унапређивање легислативе за имплементацију дуалног образовања на свим нивоима НОКС | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, удружења привредних субјеката, АЗК ЗУОВ ССООО, НСВО, СНОКС | 2026. | 06 СДЦ Пројекат |  | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.200.000 |
| 1.8.3.4. Обезбеђивање функционалности регионалног тренинг центра „Ваздухопловна академија” | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | ЈЛС | 2026. | 01 | 3.19/2102/0034/424 | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000 |
| 1.8.3.5 Подршка у развоју тренинг центара: усавршавање кадра (за коришћење добијене опреме и сл.); испитивање регионалних/локалних образовних потреба; припрема образовне понуде тренинг центара у складу са резултатима истраживања | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК, ЗУОВ, удружења привредних субјеката, НСЗ | 2026. | Донаторска средства |  | 6.000.000* | 18.000.000* | 18.000.000* | 18.000.000* |
| 1.8.3.6. Подршка у развоју приватно-јавног социјалног партнерства и умрежавању са локалним/ регионалним партнерима; промоција тренинг центара и социјалног умрежавања тренинг центара | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, АЗК, удружења привредних субјеката, НСЗ | 2030. | Донаторска средства |  | 2.400.000* | 2.400.000* | 2.400.000* | 2.400.000* |

| Посебан циљ 1.9. Унапређена инфраструктура и мрежа установа у доуниверзитетском образовању и васпитању, високом образовању и установа ученичког и студентског стандарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат образовно-васпитних установа и установа ученичког стандарда које задовољавају критеријуме техничке опремљености | % | Извештај МП | Није утврђена почетна вредност | 2022. | Утврђена почетна вредност | +5% у односу на почетну вредност | +10% у односу на базну вредност | +15% у односу на базну вредност |
| Проценат образовно-васпитних установа, високошколских установа и установа ученичког и студентског стандарда које су приступачне запосленима и ученицима са инвалидитетом у складу са Стандардима приступачности | % | Извештај МП | Није утврђена почетна вредност | 2022. | Утврђена почетна вредност | +5% у односу на почетну вредност | +10% у односу на базну вредност | +15% у односу на базну вредност |
| Проценат ВШУ и установа студентског стандарда које задовољавају критеријуме просторних услова и техничке опремљености | % | Извештај МП | Није утврђена почетна вредност | 2022. | Утврђена почетна вредност | +5% у односу на почетну вредност | +10% у односу на базну вредност | +15% у односу на базну вредност |

| Мера 1.9.1: Унапређивање инфраструктуре образовно-васпитних установа и установа ученичког стандарда у доуниверзитетском образовању и васпитању |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете и Национално акредитационо тело |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат опремљених дигиталних учионица | % (кумулативно) | Евиденција МП | 50 | 2022. | 100 | / | / | / |
| Проценат осавремењених рачунарских кабинета | % (кумулативно) | Евиденција МП | 28 | 2022. | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Проценат опремљених кабинета природних наука у основним школама | % (кумулативно) | Евиденција МП | 16,5 | 2022. | / | / | 100 | / |
| Проценат опремљених кабинета природних наука у гимназијама | % (кумулативно) | Евиденција МП | 23 | 2022. | / | / | 100 | / |
| Проценат васпитних група у оквиру предшколских установа опремљених за потребе реализације нових Основа програма ПВО | % (кумулативно) | Извештај | 25 | 2022. | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Проценат основних школа (без издвојених одељења) са једносмеснском организацијом рада | % (кумулативно) | Евиденција МП | 26,7 (349 од 1305 школа) | 2022. | / | / | 28,7 (нових 26 школа) | 31,7 (54 нових школа у односу на 2022) |
| Проценат средњих школа са једносмеснском организацијом рада | % (кумулативно) | Евиденција МП | 10,7 (49 од 457 школа) | 2022. | / | / | 12,7 (9 нових школа) | 14,7 (18 нових школа у односу на 2022. |
| Број модернизованих и приступачних основних и средњих школа и објеката ученичког стандарда | Број (кумулативно) | Извештај МП Извештај Пројекта „Програм модернизације школа” | 573 | 2022. | 643 | 713 | 783 | 853 |
| Проценат основних школа које су профилисане и опремљене за развој базичних спортова (атлетика, гимнастика, борилачки спортови, пливање) | % | Евиденција МП | 0 | 2022. | 0 | 30 | 30 | 20 |
| Проценат установа доуниверзитетског образовања и васпитања чији су кабинети потпуно опремљени | % (кумулативно) | Евиденција МП | Треба установити базну вредност | 2022 | / | +15% на базну вредност | +30% на базну вредност | +50% на базну вредност |
| Број основаних, изграђених и опремљених образовно-научних центара | Број | Евиденција МП | 8 основаних, 1 опремљен | 2022. | 2 основана и 2 изграђена и опремљена | 2 изграђена и опремљена | 2 изграђена и опремљена | 2 изграђена и опремљена |
| Број основаних и опремљених ученичких задруга | Број | Евиденција МП | 120 | 2022. | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Реализација програма унапређења капиталних улагања у инфраструктуру и мрежу доуниверзитетског образовања | % (кумулативно) | Евиденција МП | 0 | 2024. | / | / | 50 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.0, 26.1, 26.2, 26.3 | 1.751.252.000 | 1.751.252.000 | 1.751.252.000 | 1.751.252.000 |
| Донаторска средства | 26.1, 26.2 | 6.000.000 | 4.722.080.000 | 256.080.000 | 510.720.000 |
| Примања од ино задуживања | 26.1, 26.2, 26.3 | 428.456.000 | / | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.9.1.1. Подршка опремању предшколских установа за потребе реализације нових Основа програма ПВО | МП | ЈЛС | 2026. | Донаторска средства | 26.1/2003/0006/512 | / | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 1.9.1.2. Анализа стања инфраструктуре и мреже образовно-васпитних установа и установа ученичког стандарда у доунивезитетском васпитању и образовању са закључцима и препорукама за измену регулаторног оквира (доношење подзаконских аката за утврђивање и реализацију стандарда који задовољавају критеријуме простора и техничке опремљености установа, укључујући и стандарде приступачности, , једносменску организацију рада) | МП |  | 2023. | Донаторска средства |  | 6.000.000 | / | / | / |
| 1.9.1.3. Израда базе објеката за све нивое образовања | МП |  | 2024. | Донаторска средства |  | / | 10.000.000 | / | / |
| 1.9.1.4. Измена регулаторног оквира (доношење подзаконских аката за утврђивање и реализацију стандарда који задовољавају критеријуме у погледу простора и техничке опремљености објеката, установа, укључујући и стандарде приступачности, , једносменску организацију рада) | МП |  | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.9.1.5. Израда планског документа за спровођење јавних политика – програма унапређења капиталних улагања у инфраструктуру и мрежу ов установа и установа ученичког стандарда у доуниверзитетском образовању и васпитању | МП |  | 2024. | Донаторска средства |  |  | 6.000.000 |  |  |
| 1.9.1.6. Реализација програма унапређења капиталних улагања у инфраструктуру и мрежу образовно-васпитних установа и установа ученичког стандарда у доуниверзитетском образовању и васпитању у складу са новом регулативом | МП |  | 2026. | Биће познато након анализе инфраструктуре и мреже установа |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.7. Модернизација инфраструктуре (изградња, доградња, адаптација, реконструкција и опремање) основних и средњих школа и објеката ученичког стандарда, укључујући и инфраструктурне потребе једносменског рада | МП | ЈЛС | 2030. | 01 11 01 11 01 11 | 26.1 2003/0006/424 2003/0006/511 2003/0006/512 2003/0006/511 2003/0006/512 26.2 2004/0006/511 2004/0006/512 2004/0006/511 2004/0006/512 26.3 2007/0002/425 2007/0002/511 2007/0002/512 2007/0002/511 2007/0002/512 | 18.500.000 230.991.000 35.930.000 180.805.000 34.650.000 140.800.000 39.804.000 55.000.000 105.000.000 52.867.000 90.000.000 56.000.000 29.000.000 24.001.000 | 18.500.000 230.991.000 35.930.000 140.800.000 39.804.000 52.867.000 90.000.000 56.000.000 | 18.500.000 230.991.000 35.930.000 140.800.000 39.804.000 52.867.000 90.000.000 56.000.000 | 18.500.000 230.991.000 35.930.000 140.800.000 39.804.000 52.867.000 90.000.000 56.000.000 |
| 1.9.1.8. Анализа постојеће инфраструктуре за организацију и реализацију наставе физичког и здравственог васпитања и израда предлога и приоритета за унапређење инфраструктуре за физичко и здравствено васпитање | МП |  | 2024. | Донаторска средства |  | / | 4.000.000 | / | / |
| 1.9.1.9. Изградња, адаптација, инвестиционо улагање и одржавање школских спортских објеката у складу са Нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи | МП | МС, организације цивилног друштва, ЈЛС, школе | 2030. | Трошкови могу бити одређени након анализе из претходне активности |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.10. Опремање кабинета природних наука (физика, хемија, биологија) у основним школама, у складу са стандардима дефинисаним релевантним правилницима | МП | ОВУ | 2025. | Донаторска средства |  | / | 4.035.600.000 | / | / |
| 1.9.1.11. Опремање кабинета природних наука (физика, хемија, биологија) у гимназијама, у складу са стандардима дефинисаним релевантним правилницима | МП | ОВУ | 2025. | Донаторска средства |  | / | 403.200.000 | / | / |
| 1.9.1.12. Продуковање и објављивање на онлајн платформама видео материјала са инструкцијама за ученике и наставнике за спровођење свих прописаних практичних вежби и за коришћење набављене опреме за кабинете природних наука (физика, хемија, биологија) у основним школама | МП | ОВУ, ВШУ | 2025. | Донаторска средства |  | / | 3.600.000 | / | / |
| 1.9.1.13. Продуковање и објављивање на онлајн платформама видео материјала са инструкцијама за ученике и наставнике за спровођење свих прописаних практичних вежби и за коришћење набављене опреме за кабинете природних наука (физика, хемија, биологија) у гимназијама | МП | ОВУ, ВШУ | 2025. | Донаторска средства |  | / | 3.600.000 | / | / |
| 1.9.1.14. Израда техничке спецификације и опремање рачунарских кабинета и дигиталних учионица | МП |  | 2024. | 01 | 26.0/2001/4016/512 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 1.9.1.15. Измена регулаторног оквира и стварање услова за финансирање образовно научних центара | МП |  | 2023 | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 1.9.1.16. Изградња и опремање образовно-научних центара | МП | ЈЛС | 2030. | 01 Донаторска средства | 26.0 2001/5002/423 2001/5002/462 2001/5002/511 | 500.000 20.500.000 455.360.000 | 500.000 20.500.000 455.360.000 | 500.000 20.500.000 455.360.000 | 500.000 20.500.000 455.360.000 300.000.000 |
| 1.9.1.17. Профилисање основних школа у складу са базичним спортовима (опремање установа за развој базичних спортова – атлетика, гимнастика, борилачки спортови, пливање) | МП |  | 2030. | Донаторска средства | 26.1/2003/0006/512 | / | 136.080.000 | 136.080.000 | 90.720.000 |
| 1.9.1.18. Опремање и набавка алата, прибора и материјала за рад ученичких задруга | МП |  | 2030 | 01 | 26.1/2003/4005/512 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |

| Мера 1.9.2: Даље унапређивање мреже установа образовања и васпитања и организатора образовања одраслих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете и Национално акредитационо тело |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Нови акт о мрежи установа ученичког стандарда | Усвојен акт | Акт МП о мрежи установа ученичког стандарда | НЕ | 2022. | / | / | ДА | / |
| Нови акт о мрежи установа студентског стандарда | Усвојен акт | Акт МП о мрежи установа студентског стандарда | НЕ | 2022. | / | ДА | / | / |
| Број ЈПОА | Број (кумулативно) | Евиденција МП | 122 | 2022. | 152 | 182 | 212 | 242 |
| Број ученика који похађају наставу на српском језику у иностранству | Број (кумулативно) | Евиденција МП | 6600 | 2022. | 7100 | 7600 | 8100 | 8600 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.1 | 245.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Донаторска средства | 26.0 | 6.000.000 | 6.000.000 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ | 26.0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1.9.2.1. Анализа постојеће мреже ученичких и студентских домова и унапређење акта о мрежи установа ученичког и установа студентског стандарда | МП |  | 2024. | Донаторска средства |  | 6.000.000 | 6.000.000 | / | / |
| 1.9.2.2. Остваривање образовно-васпитног рада и ширење мреже школа у којима се остварује образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству | МП | МФ, МСП, допунске школе, организације Срба у дијаспори и земљама региона | 2030. | 01 | 26.1/2003/0003/424 | 245.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 1.9.2.3. Унапређивање мреже ЈПОА у складу са потребама тржишта рада и одраслих полазника | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС, АЗК, ЗУОВ, НВО, МТО | 2030. | 56 ИПА 2020 | 26.0/2001/7082/423 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

| Мера 1.9.3: Унапређивање инфраструктуре установа високог образовања и установа студентског стандарда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете и Национално акредитационо тело |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. |  | Тип мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број адаптираних, дограђених, реконструисаних и новоизграђених објеката високог образовања | Број | Евиденција МП | 18 | 2022. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Број опремљених објеката високог образовања | Број | Евиденција МП | 14 | 2022. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Број адаптираних, дограђених, реконструисаних и новоизграђених објеката студентског стандарда | Број | Евиденција МП | 40 | 2022. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Број опремљених објеката студентског стандарда | Број | Евиденција МП | 12 | 2022. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Реализација програма унапређења капиталних улагања у инфраструктуру ВШУ и установа и установа студентског стандарда | % (кумулативно) | Евиденција МП | 0 | 2024. | / | / | 10 | 20 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4, 26.5 | 414.410.000 | 414.410.000 | 414.410.000 | 414.410.000 |
| Донаторска средства | 26.4 | / | 6.000.000 | / | / |
| Примања од ино задуживања | 26.5, 39 | 53.000.000 | / | / | / |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024. |  | 2025. |  | 2026. |  |
| 1.9.3.1. Анализа стања инфраструктуре високошколских установа и установа студентског стандарда са закључцима и препорукама за измену регулаторног оквира (доношење подзаконских аката за утврђивање и реализацију стандарда који задовољавају критеријуме простора и техничке опремљености објеката установа , укључујући и стандарде приступачности | МП |  | 2024. |  | Донаторска средства |  |  |  | / |  | 6.000.000 |  | / |  | / |  |
| 1.9.3.2. Измена регулаторног оквира (доношење подзаконских аката за утврђивање и реализацију стандарда који задовољавају критеријуме у погледу простора и техничке опремљености објеката, установа, стање инфраструктуре ВШУ и установа студентског стандарда укључујући и стандарде приступачности) | МП |  | 2024. |  | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 1.9.3.3. Израда планског документа за спровођење јавних политика – програма унапређења капиталних улагања у инфраструктуру ВШУ и установа студентског стандарда | МП |  | 2024. |  | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 1.9.3.4. Реализација програма унапређења капиталних улагања у инфраструктуру ВШУ и установа студентског стандарда (примена новог регулаторног оквира) | МП |  | 2030. |  | Биће познато након анализе инфраструктуре и мреже установа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3.5. Модернизација инфраструктуре (изградња, доградња, адаптација, реконструкција и опремање) установа високог образовања и студентског стандарда | МП |  | 2030. |  | 01 11 Ф/П 1746(2011)-„Образовање за социјалну инклузију“ 01 |  | 26.4 2005/0003/423 2005/0003/425 2005/0003/511 2005/0003/512 26.5 2007/0005/425 2007/0005/444 2007/0005/462 2007/0005/511 2007/0005/512 2007/0005/511 2007/0005/512 2007/4001/423 2007/4001/444 2007/4001/462 2007/4001/511 |  | 1.000.000 30.176.000 73.000.000 23.000.000 66.049.000 50.000 10.500.000 100.000.000 30.000.000 37.000.000 16.000.000 120.000 60.000 21.000.000 59.455.000 |  | 1.000.000 30.176.000 73.000.000 23.000.000 66.049.000 50.000 10.500.000 100.000.000 30.000.000 120.000 60.000 21.000.000 59.455.000 |  | 1.000.000 30.176.000 73.000.000 23.000.000 66.049.000 50.000 10.500.000 100.000.000 30.000.000 120.000 60.000 21.000.000 59.455.000 |  | 1.000.000 30.176.000 73.000.000 23.000.000 66.049.000 50.000 10.500.000 100.000.000 30.000.000 120.000 60.000 21.000.000 59.455.000 |  |
| 1.9.3.6. Израда техничке документације, изградња доградња, реконструкција и опремање установа универзитетског образовања | МЈУ | МП | 2030 |  | Извор 11/ Оквирни споразумом о зајму LD 2079 (2021)) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 26/2021) |  | 39/1511/5002/511 |  | 413.000.000 |  | 2.419.000.000 |  | 5.192.000.000 |  | / |  |
| Општи циљ 2: Унапређени доступност, квалитет, релевантност и праведност високог образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  |  |  | Јединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у последњој години важења AП |  | Последња година важења АП |  |
| Проценат високообразованих у популацији 25–34 година |  |  |  | % |  | Еуростат |  | 33,9 |  | 2021. |  | 38,4 |  | 2026. |  |
| Проценат генерације од 19 до 30 година обухваћене високим образовањем |  |  |  | % |  | Годишњи извештаји РЗС-а |  | 26,6 |  | 2021. |  | 30 |  | 2026. |  |
| Проценат студената који завршавају студије за највише годину дана дуже него што је предвиђено студијским програмом |  |  |  | % |  | Извештаји ВШУ/ ЈИСП |  | Систем још увек нема податке |  | 2022. |  | 50 |  | 2026. |  |
| Проценат студената који напушта студије |  |  |  | % |  | Извештаји ВШУ/ ЈИСП |  | 5,18 |  | 2022. |  | 5 |  | 2026. |  |
| Проценат студената који по завршетку основних студија настављају школовање на мастер студијама |  |  |  | % |  | Подаци МП |  | 13 |  | 2020. |  | 29 |  | 2026. |  |
| Проценат студената који уписују струковне студије |  |  |  | % |  | Годишњи извештаји РЗС-а |  | 22,1 |  | 2021. |  | 24 |  | 2026. |  |
| Проценат студената који су се запослили у струци (највише три године) након завршетка студија |  |  |  | % |  | ЈИСП |  | Систем још увек нема податке |  | 2022. |  | Успостављен систем праћења |  | 2026. |  |
| Проценат студената из осетљивих друштвених група који завршавају основне студије |  |  |  | % |  | Извештаји ВШУ/ЈИСП |  | Систем још увек нема податке |  | 2022. |  | Успостављен систем праћења |  | 2026. |  |
| Проценат студената из осетљивих друштвених група који завршавају мастер студије |  |  |  | % |  | Извештаји ВШУ/ЈИСП |  | Систем још увек нема податке |  | 2022. |  | Успостављен систем праћења |  | 2026. |  |
| Проценат студената из осетљивих друштвених група који завршавају докторске студије |  |  |  | % |  | Извештаји ВШУ/ЈИСП |  | Систем још увек нема податке |  | 2022. |  | Успостављен систем праћења |  | 2026. |  |
| Број долазних мобилности наставника, гостујућих професора, студената и истраживача |  |  |  | Број |  | Извештаји ВШУ |  | 800 |  | 2020. |  | 4450 |  | 2026. |  |
| Број одлазних мобилности наставника, гостујућих професора, студената и истраживача |  |  |  | Број |  | Извештаји ВШУ |  | 500 |  | 2020. |  | 5500 |  | 2026. |  |

| Посебни циљ 2.1. Унапређени квалитет понуде, људских ресурса и исхода високог образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Успостављен ОПВ | Остварена активност | Извештај МП | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | / | / |
| Проценат запослених на ВШУ који су обухваћени стручним усавршавањем на основу новог правилника | % (кумулативно) | Извештаји ВШУ | 10 | 2022. | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Проценат стипендија додељених подршци студирању студената ниског СЕС-а (на основу новог модела финансирања) | % (кумулативно) | Годишњи извештај МП | 0 | 2022. | / | / | 10 | 15 |

| Мера 2.1.1: Развој оквира за праћење и вредновање (ОПВ) квалитета високог образовања („индикатори квалитета“) и примена добијених резултата у формулацији политике ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број унапређених образовних политика у области ВО на основу стања и потреба препознатих у извештајима ОПВ | Број | Извештај МП | 0 | 2024. | / | / | 1 | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | / | / | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Донаторска средства | 26.4 | 10.000.000 | 10.000.000 | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.1.1.1. На основу анализа, развој, пилотирање и финализација Оквира за праћење и вредновање квалитета високог образовања (ОПВ) | МП | НСВО, ВШУ, КОНУС, КАССС, СКОНУС, НАТ | 2024. | Донаторска средства |  | 10.000.000* | 10.000.000* | / | / |
| 2.1.1.2. Усвајање Правилника о ОПВ ВО | МП | НСВО, ВШУ, КОНУС, КАССС, СКОНУС, НАТ | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 2.1.1.3. Јачање капацитета представника МП и ВШУ за примену ОПВ и анализу добијених резултата | МП | НСВО, ВШУ, КОНУС, КАССС, СКОНУС, НАТ | 2026. | 01 | 26.4/2005/0012/424 | / | / | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2.1.1.4. Континуирано праћење и израда годишњих извештаја МП на основу примењеног ОПВ | МП | НСВО, ВШУ, КОНУС, КАССС, СКОНУС | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | / | / | / | / | / |
| 2.1.1.5. Унапређивање образовних политика у области ВО на основу стања и потреба препознатих у извештајима насталим на основу ОПВ | МП | НСВО, ВШУ, КОНУС, КАССС, СКОНУС НАТ | 2030. | 01 | 26.4/2005/0012/424 | / | / | 3.000.000 | 3.000.000 |

| Мера 2.1.2: Развој и примена модела финансирања који подстиче квалитет високог образовања, ефикасност и успешност студирања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Усвојене измене и допуне Закона о високом образовању за област финансирања и развоја и усклађивање одговарајућих подзаконских аката | Спроведена активност | Службени гласник РС | НЕ | 2022. | НЕ | НЕ | ДА | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 26.4 | 30.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.1.2.1. Развој модела финансирања у ВО који подстиче квалитет, ефикасност и успешност студирања и који, између осталог, обухвата питања финансирања студената ниског СЕС-а, финансирање студената који показују изузетне резултате, финансирање истраживачког рада у области науке и уметности и рада на иновацијама итд. и усклађивање правног оквира са новоразвијеним моделом | МП | НСВО, КОНУС, КАСС, ВШУ, СКОНУС, СКАССС | 2024. | Донаторска средства |  | 30.000.000* | 30.000.000* | / | / |
| 2.1.2.2. Пружање подршке примени новог модела финансирања на нивоу ВО кроз јачање капацитета ВШУ за примену новог модела финансирања | МП | ВШУ | 2025. | Донаторска средства |  | / | 5.000.000* | 10.000.000* | / |
| 2.1.2.3. Праћење и вредновање примене новог модела финансирања на нивоу ВО | МП | ВШУ | Од 2025. до 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |

| Мера 2.1.3: Развој, успостављање и примена свеобухватних процеса и процедура у вези са унапређивањем људских ресурса у ВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Усвојен нови Правилник о стручном усавршавању, избору у звања запослених на ВШУ | Спроведена активност | Обједињени извештај МП на основу података ВШУ | НЕ | 2022. | НЕ | ДА | / | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 26.4 | / | 20.000.000 | 20.000.000 | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.1.3.1. Дефинисање критеријума и процедура за избор и напредовање у звања и израда и усвајање Правилника о стручном усавршавању, напредовању и избору у звања запослених на ВШУ | МП | НСВО, ВШУ | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | / | / | / | / | / |
| 2.1.3.2. Израда Програма спречавање одлива академски образованих кадрова и повратка у земљу стручњака који су део професионалне каријере провели у иностранству и припадајућег Акционог плана | МП | ДРМ, НСЗ, КОНУС, СКОНУС, КАССС, СКАССС, Професионална удружења и коморе, Удружења привредних субјеката | 2025. | Донаторска средства |  | / | 20.000.000 | 20.000.000 | / |

| Посебни циљ 2.2: Унапређена релевантност високог образовања на националном и међународном нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат студената који похађа студијске програме у новим идентификованим приоритетним областима за тржиште рада и развој земље | % | Извештаји ВШУ | 0 | 2022. | / | 5 | 10 | 15 |
| Број студената који похађају студијске програме који се остварују по дуалном моделу | Број (кумулативно) | Извештаји ВШУ | 267 | 2022. | 550 | 650 | 750 | 850 |
| Број студената који су уписали студијске програме на страним језицима (уживо и онлајн) | Број (кумулативно) | Извештаји ВШУ | 1703 | 2022. | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| Број студената који су уписали конкретан заједнички интернационални студијски програм | Број (кумулативно) | Извештаји ВШУ | 30 | 2022. | 50 | 70 | 90 | 110 |
| Број студената студијских програма са међународном акредитацијом | Број (кумулативно) | Извештаји ВШУ | 102 | 2022. | 130 | 160 | 190 | 220 |
| Израђен модел управљања интелектуалном својином на ВШУ који ће обухватити и комерцијализацију резултата | Остварена активност | Извештај МП | НЕ | 2022. | Делимично | ДА | / | / |

| Мера 2.2.1: Подстицање сарадње ВШУ са послодавцима, привредним и јавним сектором и јачање предузетничке компоненте високог образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број студијских програма који се остварују по дуалном моделу | Број | Извештаји МП | 32 | 2022. | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Број студијских програма који се остварују по дуалном моделу у складу са стандардима квалификација | Број | ЈИСП | 0 | 2022. | / | / | 5 | 10 |
| Проценат ВШУ које имају успостављене организационе јединице (центре) које се баве иновацијама и трансфером технологија | % | Извештаји ВШУ | 1 | 2022. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Број ВШУ које имају успостављене организационе јединице које се спроводе услуге КВиС | Број | Центри за развој каријере на универзитетима | 1 | 2022. | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Донаторска средства | 26.4, 3.19 | 13.200.000 | 30.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.2.1.1. Подршка развоју нових студијских програма и модула по дуалном моделу | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, ВШУ, привредни субјекти, Секторска већа | 2030. | Донаторска средства |  | 5.000.000* | 5.000.000* | 5.000.000* | 5.000.000* |
| 2.2.1.2. Унапређивање видљивости дуалног образовања у високом образовању | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, уружења привредних субјеката, МТО | 2026. | Донаторска средства |  | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* | 1.000.000* |
| 2.2.1.3. Спровођење информативних активности студентима да упишу оне студијске програме који су у складу са стандардима квалификација, односно потребама тржишта рада и дугорочним потребама развоја РС које су важне за запошљивост и повезивање са тржиштем рада | МП | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2030. | 01 | 26.4/2005/0012/424 | / | / | / | 1.000.000 |
| 2.2.1.4. Пружање подршке студентима кроз спровођење услуга КВиС | Центри за развој каријере на универзитетима | МП, АЗК, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, организације цивилног друштва, МТО | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 2.2.1.5. Обезбеђивање услова за реализацију практичне наставе на ВШУ, умрежавање ВШУ са регионалним тренинг центрима, набавка и развој савремених дидактичких средстава посебно у областима нових материјала и технологија, информационих и комуникационих технологија, медицинских наука, индустрије 4.0, одрживог развоја и екологије, обновљивих извора енергије, итд. | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, ВШУ | 2030. | 01 | 26.4/2005/0014/424 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2.2.1.6. Подршка ВШУ у акредитацији кратких циклуса и кратких програма студија | МП | НАТ, АЗК, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2026. | Донаторска средства |  | 1.200.000* | 6.000.000* | 6.000.000* | 6.000.000* |
| 2.2.1.7. Унапређивање методологије за развој стандарда за квалификације у делу који се односи на квалификације у систему високог образовања и пилотирање методологије. | АЗК | МП, НАТ, Канцеларија за дуално образовање и НОКС, Секторска већа | 2026. | Донаторска средства |  | 6.000.000* | 6.000.000* | 6.000.000* | 6.000.000* |
| 2.2.1.8. Унапређивање и примена стандарда и процедуре за акредитацију студијских програма у контексту система НОКС | МП | НАТ, НСВО, АЗК, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2024. | Донаторска средства |  | / | 6.000.000* | / | / |
| 2.2.1.9. Обучавање кадра ВШУ и припрема дигиталних алата (туторијала) о развоју стандарда квалификација у високом образовању. | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, НАТ, НСВО, АЗК | 2024. | Донаторска средства |  | / | 6.000.000* | / | / |

| Мера 2.2.2: Подршка интернационализацији високог образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Број акредитованих студијских програма на страним језицима на свим нивоима студија | Број (кумулативно) | Извештај НАТ-а | 290 | 2022. | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Број акредитованих заједничких интернационалних студијских програма на свим нивоима студија | Број (кумулативно) | Извештај НАТ-а | 8 | 2022. | 9 | 10 | 12 | 14 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | 70.000.000 | 270.000.000 | 470.000.000 | 670.000.000 |
| Донаторска средства | 26.4 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.2.2.1. Промовисање студијских програма који су акредитовани за извођење на страном језику кроз: - учествовање на регионалним, онлајн и међународним сајмовима образовања - израду промотивних материјала и публикација - дистрибуцију материјала кроз мрежу дипломатско-конзуларних представништава, партнерске организације које промовишу Србију у иностранству, студентске и партнерске организације у иностранству и европске мреже, као и на другим манифестацијама - Онлајн промовисање могућности студирања у Србији и студијских програма на страном језику - ажурирање информација на StudyInSerbia.rs бази података о акредитованим установама и студијским програмима итд. - промовисање нових студијских програма усклађених са стандардима квалификација као и исправа усклађених са Еуропас политиком. | МП | ТЕМПУС, ВШУ, ДРМ, АЗК, Канцеларија за дуално образовање и НОКС | 2030. | Донаторска средства |  | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 2.2.2.2. Спровођење активности које воде повећању видљивости домаћих универзитета у оквиру Европског простора високог образовања (EХEA) | МП | ТЕМПУС, ВШУ, КОНУС | Од 2023. до 2030. | Трошкови су исказани у оквиру претходне активности |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3. Успостављање координације и сарадња МП и надлежних ресорних министарстава/институција/тела на поједностављивању процедура за стране држављане за студирање у РС (издавање виза, боравишних дозвола и дозвола за рад, обезбеђивање једнаког третмана свих потенцијалних студената без обзира на земљу порекла, прављење листе пружалаца услуга здравственог осигурања по најповољнијим условима и друго) | МП | НСВО, МУП, МСП, ВШУ | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | / | / | / | / | / |
| 2.2.2.4. Пружање подршке ВШУ у развоју и акредитацији студијских програма на страним језицима на свим нивоима студија | МП | НАТ, ВШУ | 2030. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | / | / | / | / | / |
| 2.2.2.5. Обезбеђивање подстицајних средстава (стипендије, смештај) за одлазне и долазне мобилности наставника, гостујућих професора и студената | МП | МФ, ВШУ | 2030. | 01 | 26.4/2005/0012/424 | 70.000.000 | 270.000.000 | 470.000.000 | 670.000.000 |

| Посебни циљ 2.3: Унапређени обухват и праведност високог образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Проценат студената којима је пружена подршка на основу новог Правилника о финансијској подршци студентима | % (кумулативно) | Извештај МП на основу података ВШУ и података из ЈИСП-а | 0 | 2024. | / | / | 10 | 15 |
| Проценат студената из осетљивих друштвених група (особе ромске националности, особе са инвалидитетом, особе ниског социо-економског статуса) који уписују студије | % | Извештај МП на основу података ВШУ и података из ЈИСП-а | Успостављена базна вредност | 2025. | / | / | / | +5% на базну вредност |
| Број особа који учествују у кратким циклусима на ВШУ | Број (кумулативно) | Извештаји ВШУ | 112 | 2022. | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Број студената којима је пружена подршка у виду тумача за српски знаковни језик | Број | Извештаји ВШУ | 0 | 2023. | / | 10 | 20 | 30 |

| Мера 2.3.1: Унапређење доступности и подршка успешности студирања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Унапређен правни оквир који регулише социјалну димензију високог образовања | Остварена активност | Службени гласник РС | НЕ | 2022. | Делимично | ДА | / | / |
| Проценат студената на ВШУ који студира уз рад | Проценат (кумулативно) | Извештаји ВШУ | 10,54 | 2022. | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 26.4 | / | 18.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.3.1.1. Развијање плана (конкретних мера, активности и временских рокова) за повећање обухвата ВО | МП | ВШУ, СКОНУС, СКАССС | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | / | / | / | / | / |
| 2.3.1.2. Ревизија и усвајање ревидираног правног оквира у области студентског стандарда | МП | ВШУ, СКОНУС, СКАССС | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | / | / | / | / | / |
| 2.3.1.3. Осмишљавање и спровођење циљаних информативних и саветодавних активности МП усмерених на студенте из осетљивих група становништва | МП | ВШУ, СКОНУС, СКАССС | 2030. | Донаторска средства | 26.4/2005/0012/424 | / | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| 2.3.1.4. Осмишљавање модела увођења студија уз рад и уз пројекцију финансијских потреба и ревидирање подзаконских аката релевантних за студирање уз рад | МП | КОНУС, КАССС, СКОНУС, СКАССС НСВО, Удружења привредних субјеката, НАТ | 2024. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | / | / | / | / | / |
| 2.3.1.5. Обезбеђивање континуираног учешћа Србије у ЕВРОСТУДЕНТ истраживању | МП | Организације цивилног друштва | 2024. | Донаторска средства | 26.4/2005/0012/424 | / | 12.000.000* | / | / |
| 2.3.1.6. Ревизија правног оквира у циљу дефинисања обезбеђивања тумача за српски знаковни језик за глуве и наглуве студенте током читавог процеса студирања | МП | НАТ, НСВО, КОНУС, СКОНУС, КАССС, СКАССС | 2024. | Донаторска средства | 26.4/2005/0012/424 | / | 1.000.000 | / | / |

| Мера 2.3.2: Подржавање ВШУ у остваривању континуираног целоживотног образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Усвојене измене и допуне правног оквира у циљу повећања проходности студената у ВО и усклађивања система високог образовања са системом НОКС | Остварена активност | Службени гласник РС | НЕ | 2022. | / | Делимично | ДА | / |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 26.4, 3.19 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.3.2.1. Дијалог са заинтересованим странама и разматрање могућности спајања поднивоа у појединачне нивое 6 и 7 НОКС и измена дескриптора нивоа 5 НОКС-а ради интеграције кратког циклуса | Канцеларија за дуално образовање и НОКС | МП, СНОКС, НСВО, НАТ, КОНУС КАССС, АЗК | 2026. | Донаторска средства |  | 6.000.000* | 6.000.000* | 6.000.000* | 6.000.000* |
| 2.3.2.2. Развијање модела за проходност студената са академских на струковне студије и обрнуто | МП | НСВО, КАСС, СКАССС | 2024. | Донаторска средства | 26.4 | 1.000.000 | 1.000.000 | / | / |

| Посебни циљ 2.4: Дигитализација високог образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Успостављени услови за дигитализацију високог образовања | Остварена активност | Усвојени правни акти | Делимично | 2022. | ДА | / | / | / |

| Мера 2.4.1: Увођење дигиталних платформи, електронског индекса и електронске матичне књиге студената |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2026. | Тип мере: Регулаторна, Информативно-едукативна и Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023. | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. |
| Усвојен правни оквир који уређује употребу електронског индекса и електронских матичних књига на ВШУ | Остварена активност | Службени гласник РС | НЕ | 2022. | ДА | / | / | / |
| Проценат ВШУ које користе платформу „Онлајн Уговор о учењу” | % (кумулативно) | Извештаји Фондација Темпус | 31 | 2022. | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Проценат ВШУ које су део дигиталне мреже Еразмус без папира (ЕБП) | % (кумулативно) | Извештаји Фондација Темпус | 31 | 2022. | 35 | 50 | 70 | 100 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у дин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У години 2023. | У години 2024. | У години 2025. | У години 2026. |
| Приходи из буџета | 26.4 | / | / | / | / |
| Донаторска средства | 26.4 | / | / | / | / |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 2.4.1.1. Усвајање ревидираног правног оквира који уређује употребу електронског индекса и електронских матичних књига на ВШУ | МП | ВШУ | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |
| 2.4.1.2. Усклађивање стандарда ВШУ са техничким стандардима Европске иницијативе за студентске картице и успостављање процедуре коришћења платформе „Онлајн Уговор о учењу” и дигиталне мреже Еразмус без папира (ЕБП) | ВШУ | МП | 2023. | Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности |  | / | / | / | / |

IX.	Завршна одредба

Овај акциони план објавити на интернет  страници Владе, интернет страници Министарства просвете и порталу е-Управа, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 61-10310/2023

У Београду, 26. октобра 2023. године

В Л А Д А

|  | ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ Ивица Дачић |
| --- | --- |

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Prvi-godisnji-izvestaj-o-implemantaciji-Akcionog-plana-za-SROVRS-722023.pdf

У питању су бесповратна донаторска средства Европске уније (ИПА) која ће у периоду до 2026. године бити на располагању образовном систему у Републици Србији, и подразумевају врло високе максималне износе за Секторску буџетску подршку и за нови Оперативни програм у којем ће Република Србија учествовати.

„Службени гласник PC”, број 30/18

„Службени гласник РС”, број 8/19

„Службени гласник РС”, број 8/19

„Службени гласник PC”, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13,  76/14 и 8/19 – др. уредба

„Службени гласник Републике Србије“, број 138/2022 од 12.12.2023. године

„Службени гласник РС”, број 32/15

9 „Службени гласник РС”, број 8/19

По два програма (два разреда) на 16 језикa (укупно 32) годишње за основне шкле и по један програм за средње школе на 7 језика.

За активност развијања нових и унапређивање постојећих програма наставе и учења на језику националних мањина и Матерњи језик са елементима националне културе, носиоци активности су савети националним мањина.

Од укупног броја полазника уписаних у ФООО у сва три циклуса, по школској години

Урачунавајући и прилагођене уџбенике и бесплатне уџбенике на језицима националних мањина.

Број ученика за средње школе се односи само на републичка такмичења јер за њих постоји методологија праћења.

У контексту ове мере, под термином ученици се подразумевају и полазници и кандидати програма намењених за одрасле.

Ова активност подразумева и остваривање хоризонталног учења и размене примера добре праксе у домену квалитетне наставе и формативног оцењивања.

Активности развоја ЈИСП и иницијална употреба планиране су за период од 2020. до 2022. године али употреба ЈИСП-а треба да буде континуирана не само до завршетка важења Акционог плана, већ и у периоду после. Исто важи и за одржавање ЈИСП-а, које представља континуирану активност.

Под наставницма се подразумевају наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, наставници у школама за образовање одраслих, док се под васпитачима мисли на васпитаче у предшколским установама и ученичким домовима.

У контексту овог посебно циља и припадајућих мера стално стручно усавршавање подразумева и кадар ангажован у образовању одраслих.

Подразумева број исправа издатих кроз поступак ППУ

Подразумева број исправа издатих кроз програм обука

Подразумева број квалификација у систему НОКС (парцијалних, микрокреденцијали) за целоживотно учење и запошљавања.

По квалификацији.

ОПВ треба свакако да садржи следеће области: студент у центру образовног процеса, квалитет наставе и учења, компетенције наставника и напредовање, квалитет и релевантност студијских програма, „квалитет” студената, модернизација управљања, транспарентност и интегритет и друге области важне за осигурање квалитета високог образовања.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en

https://uni-foundation.eu/project/online-learning-agreement/

https://esn.org/erasmus-without-paper, https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp20