На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2024-2026. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ АКТИВНОГ И ЗДРАВОГ СТАРЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2030. ГОДИНЕ

I. 	УВОД

Акциони план за 2024-2026. годину за спровођење Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике, који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године („Службени гласник РС”, број 84/23).

Општи циљ Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године (у даљем тексту: Стратегија) односи се на активну и здраву укљученост лица старијих од 65 година у све друштвене и друге области, док су као посебни циљеви утврђени:

Посебан циљ 1: Повећана информисаност опште популације о потребама и могућностима лица старијих од 65 година;

Посебан циљ 2: Унапређен приступ јавним услугама за старије, нарочито у сеоским срединама

Посебан циљ 3: Доступни програми целоживотног учења, као и спортски и културни садржаји за старије

Посебан циљ 4: Оснажене волонтерске активности старијих, посебно у јединицама локалне самоуправе

Посебан циљ 5: Унапређена институционална и ванинституционална заштита старијих (заштита здравља, социјална заштита и сигурност и превенција од насиља).

Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања циљева и планираних мера, од којих се први тиче периода од 2024. до 2026. године.

Пре истека периода важења првог трогодишњег aкционог плана приступиће се изради извештаја о резултатима спровођења тог акционог плана, односно резултатима о реализацији активности предвиђених овим документом јавне политике како би се започео процес израде другог акционог плана (за период од 2027. до 2030. године).

II. 	МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Министар за бригу о породици и демографију формирао је Радну групу за израду Предлога наведене стратегије Решењем Број: 560-00-00206/2023-03 од 18. априла 2023. године. У Радну групу именовани су представници надлежних ресора, као и организација цивилног друштва и академске заједнице са циљем припреме предлога планског документа Владе, којим ће се подржати концепт активног и здравог старења у Републици Србији. Радна група је четири пута заседала до 22. августа 2023. године. По завршеној јавној расправи о Стратегији (трајала од 27. јула до 15. августа 2023. године), а на заједничкој седници Радне групе и Савета за питање старости и старења, анализирани су пристигли коментари и сугестије са јавне расправе и, том приликом, утврђен коначан назив, као и текст будуће стратегије у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација. Крајем августа 2023. године, припремљена Стратегија достављена је надлежним органима на мишљења пре упућивања Влади на одлучивање.

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију на седници 28. септембра 2023. године. У Делу X. Стратегије предвиђено је да ће се први трогодишњи акциони план за примену Стратегије донети у року од 90 дана од усвајања Стратегије. Имајући у виду континуитет израде пратећег акционог плана, задржана је иста Радна група, која је радила и на финализацији Акционог плана за 2024-2026. годину до упућивања радне верзије овог планског документа Владе на мишљења надлежним ресорима и институцијама.

Активности у Акционом плану за 2024-2026 дефинисане су у складу са најновијим документом Европске комисије (Demogrpahic Change in Europe, a Toolbox for Action) који представља нови концепт дуговечности друштва у складу са дизајном демографског инструмента који се састоји од четири стуба од којих се један односи на старије особе.

III.	ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА

Ради реализације општег и посебних циљева Стратегије, који су наведени у Уводу овог акционог плана, предвиђене су следеће мере:

Посебан циљ 1:

Мера 1.1. Измењено схватање о старијима, које је проузроковало њихову социјалну искљученост;

Мера 1.2. Развој међугенерацијске солидарности и сензибилитета према старијим.

Посебан циљ 2:

Мера 2.1. Доступност јавног превоза у свим руралним насељеним местима за старије, укључујући старије са инвалидитетом и са тешкоћама у кретању;

Мера 2.2. Обезбеђење приступачних јавних објеката старијим лицима применом начела „Дизајн за свеˮ.

Посебан циљ 3:

Мера 3.1. Промоција целоживотног учења и наставка радног ангажовања (припрема за пензију);

Мера 3.2. Задовољавање културних, образовних и спортских потреба старијих;

Мера 3.3. Обезбеђење јавних спортских и сличних установа за спортску рекреацију старијих;

Мера 3.4. Промоција активног и здравог старења, ефекти спортске рекреације на здравље старијих.

Посебан циљ 4:

Мера 4.1. Унапређење волонтерских услуга на нивоу локалне заједнице

Посебан циљ 5:

Мера 5.1. Промовисање здравог старења у складу са специфичним потребама старијих;

Мера 5.2. Јачање капацитета здравствених радника и сарадника за рад са старијим;

Мера 5.3. Промоција повећања и доступности услуга палијативне неге, као и интегрисаних услуга за кориснике палијативне неге;

Мера 5.4. Унапређење капацитета пружалаца услуга у области социјалне заштите за старије;

Мера 5.5. Унапређење породичног смештаја за старије;

Мера 5.6. Побољшање приступа правима и услугама социјалне заштите за старије у стању социјалне потребе и ургентног смештаја;

Мера 5.7. Превенција од насиља у породици и важности пријаве насиља, као и рехабилитације старијих над којима је почињено насиље;

Мера 5.8. Јачање стручних капацитета мултисекторских тимова за рад са старијим жртвама насиља.

IV. 	ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА

Садржај Акционог плана биће, одмах по усвајању, унет у Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање како би се обезбедило извештавање о резултатима његовог спровођења. За координацију и извештавање реализације Акционог плана задужено је Министарство за бригу о породици и демографију у сарадњи са Саветом за питања старости и старења, који је формирала Влада Републике Србије у априлу 2023. године („Службени гласник РС”, број 29/23).

О резултатима спровођења Акционог плана извештава се по истеку сваке календарске године, а у вези са:

1) Реализованим циљевима Стратегије, као и мера и активности предвиђених Акционим планом по појединачним областима, кроз достављење статистичких и других података;

2) финансијским средствима утрошеним за реализацију предвиђених мера и активности у току извештајног периода;

3) пројектним активностима и сарадњом са међународним партнерима, који обезбеђују средства за примену одређених мера и активности из Акционог плана.

У складу са релевантним одредбама Закона о планском систему Републике Србије, о спровођењу овог акционог плана, биће извештавана и Влада једном годишње.

Праћење спровођења Акционог плана 2024-2026 биће, поред осталог, приказано и кроз праћење и извештавање о спровођењу Агенде Уједињених нација за одрживи развој до 2030. године (Агенда 2030), праћење и извештавање о спровођењу Програма акције Међународне конференције о становништву и развоју, као и бројних других сродних инструмената.

Осим тога, о активностима предвиђених овим Акционим планом које се финансирају из донаторских средстава и њиховом напретку извештаваће се кроз Секторску радну групу за људске ресурсе и друштвени развој, којим координира Министарство за европске интеграције, а у чијем раду учествују и друга министарства и међународни развојни партнери.

V. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Процену финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности обавио је предлагач овог акционог плана (Министарство за бригу о породици и демографију) у складу са  планским, односно буџетским процедурама. Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, као и извора из донаторских средстава. У сврху мобилизације донаторских средстава за примену Акционог плана за 2024-2026 обављене су консултације са релевантним партнерима (Популациони фонд УН). Донаторска средства у табели приказују тренутно доступна средства (обележено са * у Делу VI. овог акционог плана), као и средства која ће у сарадњи са Министарсвом за бригу о породици и демографију бити обезбеђена у току спровођења Акционог плана (обележено са ** у Делу VI. овог акционог плана) и ажурираће се редовно у складу са редовним годишњим планирањем и извештавањем. Износи већ доступних средстава израчунати су у односу на средњи курс према америчком долару на дан 30. октобра 2023. године (око 111 динара за 1 амерички долар).

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз пет посебних циљева, чија имплементација ће се остваривати кроз мере и активности дефинисане у оквиру мера у 2024, 2025. и 2026. години:

Предвиђено је да средства за предметни акциони план буду обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину, а потом и законима о буџету Републике Србије за 2025. и 2026. годину, у оквиру раздела надлежних министарстава или других државних органа, који су носиоци појединачних активности. Укупно планирана средства по наведеним програмима обухватаће и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, по посебним циљевима, и то:

1)	За посебни циљ 1 – Повећана информисаност опште популације о потребама и могућностима лица старијих од 65 година у разделима Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства просвете:

*		Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију, Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спровођење политике у области демографије, у износу од: 2.000.000 динара у 2025. години и 4.000.000 динара у 2026. години;

* 	Раздео 26 – Министарство просвете, Програм 2004 – Средње образовање, Функција 980 – Средње образовање, Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих, нису потребна финансијска средства.

2)	За посебни циљ 2 – Унапређен приступ јавним услугама за старије, нарочито у сеоским срединама у разделу Министарства за бригу о породици и демографију:

* 	Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију, Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спровођење политике у области демографије, у износу од 500.000,00 динара у 2024. години, 500.000,00 динара у 2025. години и 500.000,00 динара у 2026. години.

3)	За посебни циљ 3 – Доступни програми целоживотног учења, као и спортски и културни садржаји за старије у разделима Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства спорта:

*	Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију, Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, Функција 040 – Породица и деца:

- 	Програмска активност 0007 – Координација и спровођење политике у области демографије, у износу од 1.500.000,00 динара у 2025. години,

-	Програмска активност 0004 – Администрација и управљање, редовна средства у оквиру лимита.

4)	За посебни циљ 4 – Оснажене волонтерске активности старијих, посебно у јединицама локалне самоуправе у разделу Министарства за бригу о породици и демографију:

*	Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију, Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спровођење политике у области демографије, у износу од: 500.000,00 динара у 2024. години, 6.000.000,00 у 2025. години и 6.000.000,00 у 2026. години.

5)	За посебни циљ 5 – Унапређена институционална и ванинституционална заштита старијих (заштита здравља, социјална заштита и сигурност и превенција од насиља) у разделима Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства здравља, Министарства просвете и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

*	Раздео 27 – Министарство здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства, Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Програмска активност 0001 – Уређење здравственог система, у износу од 500.000,00 динара у 2025. години;

*	Раздео 26 – Министарство просвете, Програм 2004 – Средње образовање, Функција 980 – Средње образовање, Програмска активност 0001 – Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих, нису потребна финансијска средства;

*	Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 – Социјална заштита, Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмска активност 0004 – Подршка удружењима и локалним заједницама, редовна средства у оквиру лимита;

*	Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демографију, Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, Функција 040 – Породица и деца:

- 	Програмска активност 0007 – Координација и спровођење политике у области демографије, у износу од: 4.000.000,00 динара у 2025. години,

-	Програмска активност 0004 – Администрација и управљање, редовна средства у оквиру лимита.

У 2024. години средства су обезбеђена у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а у 2025. и 2026. години ће се планирати у износу од 13.500.000,00 динара, односно 10.500.000,00 динара у складу са биланским могућностима буџета Републике Србије, односно биће обезбеђена у складу са лимитима за дате године, које одреди Министарство финанисја за све буџетске кориснике, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом акционом плану. Укупно за цео период важења овог акционог плана – 25.000.000,00 динара.

Имплементација мера предвиђених овом акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано.

VI. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

| Акциони план |  |  |  |  |  |  |  | Aкциони план за 2024-2026. годину за спровођење Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предлагач |  |  |  |  |  |  |  | Министарство за бригу о породици и демографију |
| Координација и извештавање |  |  |  |  |  |  |  | Министарство за бригу о породици и демографију |
| Кровни документ јавне политике |  |  |  |  |  |  |  | Стратегија активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године („Службени гласник РС”, број 84/23) |
| Општи циљ: Активна и здрава укљученост лица старијих од 65 година у све друштвене и друге области |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације Министарство за бригу о породици и демографију |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последња година важења АП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удео здравог живота у преосталом очекиваном животу у доби од 65 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Републички завод за статистику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виши ниво квалитета живота старијих лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Резултати спрове-деног истражива-ња путем WHOQoL-BREF; Министарство за бригу о породици и демографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање за 45% у односу на почетну вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осигурана пуна интеграција и учешће старијих особа у друштву. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Резултати спрове-деног истражива-ња; Министарство за бригу о поро-дици и демографи-ју |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање за 35% у односу на почетну вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебан циљ 1: Повећана информисаност опште популације о потребама и могућностима лица старијих од 65 година |
| Институција одговорна за координацију и извештавање Министарство за бригу о породици и демографију |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |
| Старији су задовољнији односима у својим породицама и другим члановима друштвене заједнице према њима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимич-но/ У пот-пуности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резултати анкете о за-довољству старијих сво-јом породи-цом – Мини-старство за бригу о породици и демографи-ју |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |
| Донети су допуњени наставни планови и програми за све нивое образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не/Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| Мера 1.1: Измењено схватање о старијима, које је проузроковало њихову социјалну искљученост |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донети прописи о подстицању и повећању дигиталне писмености |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медијске промотивне активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Министар-ства за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демогра-фију, Програм 0903 – Поро-дично-правна заштита грађа-на, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спро-вођење политике у области демографије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 760 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *300 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Организа-ција медијских кампања за изме-њено схватање процеса старења |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-010-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Израда и дистрибуција ин-формативно еду-кативног матери-јала за активност 1.1.1 |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-010-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Организа-ција едукативних радионица за уна-пређење дигитал-них компетенција |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Дефиниса-ње препорука за активно и здраво старење и кључ-них предуслова за инклузију старијих особа |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Промовиса-ње концепта ду-говечности друш-тва кроз све сек-торске политике |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН кроз регуларне програмске актив-ности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.2: Развој међугенерацијске солидарности и сензибилитета према старијим |
| Институција одговорна за реализацију Министарство просвете |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спроведена анализа наставних планова и програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не/Да/ Делимич-но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Министар-ства про-свете |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуњени наставни планови и програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не/Да/ Делимич-но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Министар-ства про-свете |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дели-мично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 26 – Министарство просвете, Програм 2004 – Средње образовање, Функција 980 – Средње образовање, Програмска активност 0001 – Реализација делатности сред-њег образовања и образовања одраслих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *3 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 775 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 995 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Анализа наставних пла-нова и програма предшколског, основношколског и средњешкол-ског образовања са фокусом на потребе старијих |  |  | Министар-ство про-свете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26-2004-920-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Допуна нас-тавних планова и програма у скла-ду са препорука-ма о сензибили-зацији за међуге-нерацијску соли-дарности кроз по-дизање знања о животним вешти-нама свих генера-ција |  |  | Министар-ство про-свете |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН, Мини-старство за бригу о поро-дици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (извор финансирања ће бити накнадно утврђен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.Организаци-ја Националне конференције о значају међугене-рацијске солидар-ности |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 665 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Оснивање ресурсних цента-ра за међугенера-цијску солидар-ност у најмање 3 јединице локалне самоуправе као пилот пројекат |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  | Други квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН и други извори финансирања, који ће бити накнадно утврђени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *300 |  |  |  |  |  |  |
| Посебан циљ 2: Унапређен приступ јавним услугама за старије, нарочито у сеоским срединама |
| Институција одговорна за координацију и извештавање Министарство за бригу о породици и демографију |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |
| Проценат јединица локалне самоуправе које су обезбедиле доступност/при-лагођеност јавног превоза за све старије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Обезбеђеност доступност/прилагођеност објеката (јавних и приватних) за старије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Мера 2.1: Доступност јавног превоза у свим руралним насељеним местима за старије, укључујући старије са инвалидитетом и са тешкоћама у кретању |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спроведена анализа за тзв. неисплативе аутобуске линије са препорукама јединицама локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Министар-ства за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број прихваћених препорука о аутобуским линијама од стране јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демогра-фију, Програм 0903 – Поро-дично-правна заштита грађа-на, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спро-вођење политике у области демографије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Анализа и понуда могућих решења за увође-ње превоза на ли-нијама које нису исплативе |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Градска/општин-ска већа |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Подстицање аутобуских пре-возника за доступ-ност возила за ли-ца са тешкоћама у кретању, као и адекватну сигна-лизацију (Брајево писмо, звучно) |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Градска/општин-ска већа |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Мера 2.2: Обезбеђење приступачних јавних објеката старијим лицима применом начела „Дизајн за свеˮ |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јавних установа које су отклониле ба-ријере за приступ старијих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ми-нистар-ства за бригу о породи-ци |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Израда и диструбуција Смерница за примену грађе-винских мера пре-ма начелу „Ди-зајн за све” |  |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  | Други квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Подршка је-диницама локалне самоуправе за усвајањем стра-тешких докуме-ната за обезбеђи-вање приступач-ности објеката јавне намене, јав-них површина, услуга и инфор-мација |  |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебан циљ 3: Доступни програми целоживотног учења, као и спортски и културни садржаји за старије |
| Институција одговорна за координацију и извештавање Министарство за бригу о породици и демографију |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |
| Лица старија од 65 година која користе садржаје из области културе, спорта и ре-креације и образовања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисника за 30% у односу на почетну вредност |  |  |
| Учешће старије популације у едукацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкета о радној сна-зи, Реп. за-вод за ста-тистику |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисника за 30% у односу на почетну вредност |  |  |
| Проценат старијих који користе интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реп. завод за статис-тику: „Упо-треба рачу-нара, мо-билних те-лефона за категорију лица од 55-74 година” |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисника за 30% у односу на почетну вредност |  |  |
| Мера 3.1: Промоција целоживотног учења и наставка радног ангажовања (припрема за пензију) |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број спроведених информативно-едукатив-них кампања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извешта-ји Мини-старства за бригу о породици и демо-графију |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број организованих медијских кампања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извешта-ји Мини-старства за бригу о породици и демо-графију |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат повећања мотивисаности стари-јих за учење нових вештина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкета Мини-старства за бригу о породици и демо-графију |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Организаци-ја медијске кам-пање о ефектима и предностима це-ложивотног учења |  |  |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Мини-старство просвете, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (извор финансирања ће бити накнадно утврђен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Израда и ди-стрибуција ин-формативно еду-кативних матери-јала за активност 3.1.1. |  |  |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Мини-старство просвете, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Организаци-ја Националне конференције о значају целожи-вотног учења |  |  |  |  | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  |  | Мини-старство просвете, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.2: Задовољавање културних, образовних и спортских потреба старијих |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |
| Број реализованих пројеката/програма из области културе, образовања и спорта за старије суфинансираних од стране јединица локалне самоуправе или надлежних министарстава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Ми-нистарства за бригу о поро-дици и демо-графију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Проценат јединица локалне самоуправе са организованим пружањем културних, образовних и спортских садржаја за старије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Ми-нистарства за бригу о поро-дици и демо-графију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 3.2.1. Организа-ција културних, образовних и спортских са-држаја специја-лизованих за све генерације | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Мини-старство културе, Мини-старство просвете Мини-старство спорта, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (извор финансирања ће бити накнадно утврђен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.3: Обезбеђење јавних спортских и сличних установа за спортску рекреацију старијих |
| Институција одговорна за реализацију Министарство спорта |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пораст процента старијих који вежбају у континуитету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност биће од-ређена након спрове-дене ана-лизе ста-ња у 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање ко-рисника за 30% у односу на почетну вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пораст процента активних локалних заједница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност биће од-ређена након спрове-дене ана-лизе ста-ња у 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање ко-рисника за 30% у односу на почетну вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пораст у процентима активно ангажованог стручног кадра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност биће од-ређена на-кон спро-ведене анализе стања у 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање ко-рисника за 30% у односу на почетну вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демогра-фију, Програм 0903 – Поро-дично-правна заштита грађа-на, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0004 – Администрација и управљање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 3.3.1. Анализа и одабир општина и градова у ко-јима ће се про-мовисати кон-тинуиране спортско-рекре-ативне актив-ности свих генерација | Министар-ство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  | Мини-старство спорта, Градска/општин-ска већа |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0004-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Успостав-љање мреже во-лонтера за спортско-рекре-ативне актив-ности свих генерација | Министар-ство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  | Мини-старство спорта, Градска/општин-ска већа |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 3.4: Промоција активног и здравог старења, ефекти спортске рекреације на здравље старијих |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Израђено Упутство о превентивном вежбању старијих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јединица локалне самоуправе у којима је урађена едукација тестирања функционалних способности старијих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број старијих који су учествовали у тестирању функционалних способ-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји центара за социјални рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демогра-фију, Програм 0903 – Поро-дично-правна заштита грађа-на, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спро-вођење политике у области демографије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *5 550 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 3.4.1.Израда Смерница о ко-рисности фи-зичке активнос-ти свих генера-ција | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Мини-старство спорта, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *5 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Израда тестова за про-веру функцио-налних способ-ности свих ге-нерација | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Мини-старство спорта |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 Промоција физичке актив-ности за актив-но и здраво ста-рење | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |
| Посебан циљ 4: Оснажене волонтерске активности старијих, посебно у јединицама локалне самоуправе |
| Институција одговорна за координацију и извештавање Министарство за бригу о породици и демографију |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |
| Активно учешће старијих у волонтерским активностима јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкета SILC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисни-ка за 30% у односу на почет-ну вред-ност |
| Ангажовање старијих за бригу о деци предшколског и основно-школског узраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкета SILC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисни-ка за 30% у односу на почет-ну вред-ност |
| Мера 4.1: Унапређење волонтерских услуга на нивоу локалне заједнице |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јединица локалне самоуправе које су успоставиле волонтерски сервис са учешћем старијих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкета SILC – Министар-ство за бригу о породици и демографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јединица локалне самоуправе које су организовале информативно-едукативне кампање о волонтаризму старијих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкета SILC – Министар-ство за бригу о породици и демографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демогра-фију, Програм 0903 – Поро-дично-правна заштита грађа-на, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спро-вођење политике у области демографије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 4.1.1. Анализа и одабир општина и градова за во-лолнерски рад свих генерација, нарочито стари-јих | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Градска/општин-ска већа |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Организа-ција информа-тивно-едукатив-них кампања о волонтеризму у локалним заједницама | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Градска/општин-ска већа |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 4.1.3. Успостав-љање волонтер-ских сервиса у одабраним гра-довима и општинама | Министар-ство за бригу о породици и демогра-фију |  |  |  |  |  | Градска/општин-ска већа |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| Посебан циљ 5: Унапређена институционална и ванинституционална заштита старијих (заштита здравља, социјална заштита и сигурност и превенција од насиља) |
| Институција одговорна за координацију и извештавање Министарство за бригу о породици и демографију |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |
| Повећан проценат пружалаца услуга здравствене заштите лицима старијим од 65 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Mини-старства здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисника за 10% у односу на почетну вредност |
| Усвојен правилник о палијативној нези у складу са савременим стандардима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не/Де |  |  |  |  |  |  |  |  | Службени гласник РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| Донети допуњени програми редовног образовања за дипломиране медицинске сестре/техничаре са садржајима из геронтологије и геријатрије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не/Да |  |  |  |  |  |  |  |  | Министарство просвете: План програма ре-довног образо-вања – садржај курикулума у делу о палија-тивном збри-њавању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не (2019. година) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да (2030. година) |
| Увећање капацитета постојећих установа здравствене заштите за пружање услуга палијативне неге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Мини-старства здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисника за 10% у односу на почетну вредност |
| Увећан проценат лица старијих од 65 година који се налазе на породичном смештају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Ре-публичког за-вода за соци-јалну заштиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност ће бити одређена након спроведе-не анали-зе стања у 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увећање корисника за 10% у односу на почетну вредност |
| Смањен број пријављених случајева насиља у породици над старијим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи из-вештај Репуб-личког завода за социјалну заштиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| Мера 5.1: Промовисање здравог старења у складу са специфичним потребама старијих |
| Институција одговорна за реализацију Министарство здравља |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| Спроведено истраживање о навикама и потребама старијих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи из-вештај Ми-нистарства за бригу о породици и демографију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Број едукованих здравствених радника и сарадника за рад и комуникацију са старијим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај Министар-ства здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Број информативно едукативно-медијских кампања о навикама старијих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи из-вештај Ми-нистарства здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *5 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  | Орган који спроводи актив-ност |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |
| 5.1.1. Спровође-ње истражива-ња о навикама и потребама ста-ријих и утицају на њихово здравље |  | Мини-старство здравља |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о поро-дици и демо-графију, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *5 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |
| 5.1.2. Додатна обука здрав-ствених радни-ка и сарадника за рад и кому-никацију са старијим |  | Мини-старство здравља |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о поро-дици и демо-графију, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популацони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |
| Мера 5.2: Јачање капацитета здравствених радника и сарадника за рад са старијим |
| Институција одговорна за реализацију Министарство просвете |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број едукованих здравствени радника и сарадника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министар-ства про-свете |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усвојени програми у оквиру редовних студија или специјализација за лекаре породичне медицине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министар-ства про-свете |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усвојени програми у оквиру редовног образовања или додатне стручне специјализације за дипломиране медицинске сестре/техничаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министар-ства про-свете |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повећање процента установа здравствене заштите које пружају услугу патронажне службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји Министар-ства здрав-ља |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 26 – Министарство про-свете, Програм 2004 – Средње образовање, Функција 980 – Средње образовање, Програм-ска активност 0001 – Реализа-ција делатности средњег обра-зовања и образовања одраслих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган ко-ји спро-води актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 5.2.1. Иницијатива за промену Планова и програма наставе и учења за образов-ни профил медицин-ска сестра/техничар и додавање садржа-ја из герентологије и геријатрије |  |  |  |  |  | Мини-старство просвете |  |  |  |  |  |  | Мини-старство здравља, Завод за унапре-ђење образо-вања и васпита-ња, Агенци-ја за ква-лифика-ције |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  | 26-2004-980-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.3: Промоција повећања и доступности услуга палијативне неге, као и интегрисаних услуга за кориснике палијативне неге |
| Институција одговорна за реализацију Министарство здравља |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, бр. 43/06, 112/09 50/10, 79/11, 10/12 – др. правилник, 119/12 – др. правилник, 22/13, 16/18, 18/22 и 20/23) |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број корисника палијативне неге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ми-нистар-ства здравља |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усвојен нов правилник о палијативној нези |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не/Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Службе-ни глас-ник РС |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повећање процента установа здравствене заштите које пружају услугу палијативне неге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ми-нистар-ства здравља |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 27– Министарство здравља, Програм 1801 – Уре-ђење и надзор у области здравства, Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту, Програмска ак-тивност 0001 – Уређење здрав-ственог система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган који спро-води актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 5.3.1. Процена по-требе за повећањем капацитета постоје-ћих установа здрав-ствене заштите за пружање услуга палијативне неге |  |  |  |  |  | Мини-старство здравља |  |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о поро-дици и демо-графију |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  | 27-1801-760-0001-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. Измена пропи-са ради палијативне неге, укључујући по-родични смештај/до-маћинства, која се брину о корисници-ма палијативне неге |  |  |  |  |  | Мини-старство здравља |  |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о поро-дици и демо-графију |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  | 27-1801-760-0001-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.4: Унапређење капацитета пружалаца услуга у области социјалне заштите за старије |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јединица локалне самоуправе са орга-низованим пружањем услуга из области социјалне заштите за старије (кумулатив) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ре-публич-ког заво-да за со-цијалну заштиту |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број нових установа које пружају услуге социјалне заштите од почетка примене Стратегије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ре-публич-ког заво-да за со-цијалну заштиту |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број новоформираних прихватилиштима за старије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ре-публич-ког заво-да за со-цијалну заштиту |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 30 – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0902 – Социјална заштита, Функција 070 – Социјална по- моћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмска активност 0004 – Подршка удружењима и локалним заједницама Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демогра-фију, Програм 0903 – Поро-дично-правна заштита грађа-на, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0004 – Администрација и управљање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган који спро-води актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 5.4.1. Подршка ус-постављању и шире-њу мреже дневних боравака за старије |  |  |  |  |  | Мини-старство за рад, за-пошљава-ње борач-ка и соци-јална пи-тања |  |  |  |  |  |  | Мини-старство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  | 30-0902-070-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. Праћење и анализа реализације услуга помоћи у ку-ћи и препоруке за њихово побољшање |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о поро-дици и демо-графију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  | 34-0903-040-0004-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.5: Унапређење породичног смештаја за старије |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број кампања које промовишу збрињавање у оквиру породичног смештаја за старије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ре-публич-ког заво-да за со-цијалну заштиту |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број едукованих породица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ре-публич-ког заво-да за со-цијалну заштиту |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број стариjих на породичном смештају |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ре-публич-ког заво-да за со-цијалну заштиту |  | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган који спро-води актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 5.5.1. Спровођење едукација кроз акре-дитоване програме припреме за пружао-це услуге породич-ног смештаја за од-расле и старије (на-рочито дементне) |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Репу-блички завод за социјал-ну заш-титу, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |
| 5.5.2. Промоција збрињавања стари-јих у оквиру поро-дичног смештаја |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Репу-блички завод за социјал-ну заш-титу, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 5.5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.6: Побољшање приступа правима и услугама социјалне заштите за старије у стању социјалне потребе и ургентног смештаја |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 91/19) |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измењен пропис у вези са деловањем цен-тара за социјални рад у сврху вођења еви-денције старијих без примања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не/Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Службе-ни глас-ник РС |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број јединица локалне самоуправе које воде евиденцију старијих без примања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ми-нистар-ства за бригу о породи-ци и де-могра-фију |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган који спро-води актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 5.6.1. Спровођење истраживања о уна-пређењу положаја старијих који живе у сиромаштву |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Први квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН и други извори финансирања, који ће бити накнадно утврђени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.7: Превенција од насиља у породици и важности пријаве насиља, као и рехабилитације старијих над којима је почињено насиље |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број информативно едукативних кампања о спречавању насиља у породици над стариј-им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ми-нистар-ства за бригу о породи-ци и де-могра-фију |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број медијских кампања о спречавању наси-ља у породици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-таји Ми-нистар-ства за бригу о породи-ци и де-могра-фију |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *5 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган који спро-води актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 5.7.1. Спровођење истраживања и ана-лизе о насиљу над старијим |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Други квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донаторска средства (Популациони фонд УН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *5 550 |  |  |  |  |
| 5.7.2. Подршка отва-рању места за бес-платну правну по-моћ за старије жртве насиља у градовима и општинама |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Мини-старство правде, Попула-циони фонд УН |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџетирано у оквиру активности 5.7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 5.8: Јачање стручних капацитета мултисекторских тимова за рад са старијим жртвама насиља |
| Институција одговорна за реализацију Министарство за бригу о породици и демографију |
| Период спровођења 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  | Почетна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базна година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Циљaна вредност у 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат обучених стручних радника у по-лицијским станицама за поступање према старијим у вези са њиховим менталним здрављем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-тај Ми-нистар-ства унутра-шњих послова |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број запослених стручних радника у цен-трима за социјални рад за поступање према старијим у вези са њиховим менталним здрављем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извеш-тај Репу-бличког завода за соци-јалну заштиту |  | 1 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-приходи буџета/редовна издвајања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздео 34 – Министарство за бригу о породици и демогра-фију, Програм 0903 – Поро-дично-правна заштита грађа-на, Функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0007 – Координација и спро-вођење политике у области демографије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности |  |  |  |  |  | Орган који спро-води актив-ност |  |  |  |  |  |  | Oргани партне-ри |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок за заврше-так актив-ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финанси-рања |  |  |  |  | Веза са про-грамским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 2026. |  |  |  |  |
| 5.8.1. Додатна обука стручних радника из области социјалних делатности за сарад-њу са полицијским станицама за рад са старијим жртвама насиља |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Мини-старство унутра-шњих послова |  |  |  |  |  |  |  |  | Трећи квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. Додатна обука стручних сарадника из центра за соци-јални рад за посту-пање према стари-јим у вези са њихо-вим менталним здрављем |  |  |  |  |  | Мини-старство за бригу о породици и демо-графију |  |  |  |  |  |  | Центри за соци-јални рад |  |  |  |  |  |  |  |  | Четврти квартал 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет РС |  |  |  |  | 34-0903-040-0007-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на Интернет страници Владе, на Порталу „еУправе” и на Интернет страници Министарства за бригу о породици и демографију, у року од седам радних дана од дана усвајања Акционог плана.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 56-12227/2023

У Београду, 25. децембра 2023. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

Влада је донела Одлуку о образовању Савета за питања старости и старења у априлу 2023. године („Службени гласник РС”, број 29/23)

https://commission.europa.eu/system/files/2023-10/factsheet_toolbox_11_10_23_0.pdf