На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 17. став 1.  Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА И УПРАВЉАЊА

# ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ СУ У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД OД 2021. ДО 2027. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 2024. ДО 2025. ГОДИНЕ

## 1. УВОД

Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године („Службени гласник РС”, број 36/21 - у даљем тексту: Стратегија), усвојена је по први пут у Републици Србији као јединствени акт који је пружио стратешку визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над привредним субјектима који су у власништву Републике Србије (у даљем тексту: ПСРС), а донета је у складу са међународним стандардима и најбољом праксом.

Општи циљ Стратегије огледа се у одрживом и ефикасном управљању ПСРС, што одражава посвећеност Владе реформи ПСРС и повећању користи од државног власништва за грађане. Постизање општег циља подржавају два посебна циља, а сваки од њих повезан је са мерама које би требало да доведу до постизања тих циљева.

Посебни циљеви Стратегије, на чијој реализацији се базира остварење постављеног општег циља, су:

Први посебни циљ - Развој јединственог оквира власништва и управљања за сва ПСРС омогућиће централизацију одговорности и надлежности државе у погледу власништва. Успоставиће се независно и ефикасно вршење власничке функције, јединствени систем механизама за постављање циљева, мерење и праћење учинка и извештавање чиме ће се обезбедити свеобухватни надзор над свим ПСРС и усклађивање стратегија и циљева сваког ПСРС са општим циљевима државног власништва.

Други посебни циљ - Успостављање, развој и унапређење корпоративног управљања у ПСРС, укључујући успостављање одговарајућих механизама за избор чланова одбора, довешће до тога да управљачка тела и руководство имају одговарајуће вештине и стручност, као и довољан ниво независности за извршавање њихових задатака. Правилан оквир корпоративног управљања дефинише одговорност и полагање рачуна за резултате пословања ПСРС и успоставља функцију управљања ризицима и контролно окружење.

Акционим планом за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године (у даљем тексту: Акциони план) ће се, заједно са реализованим активностима из првог трогодишњег акционог плана, допринети реализацији општег и посебних циљева утврђених Стратегијом.

Такође, Акционим планом наставиће се примена дефинисаних мера, уз њихово унапређење, кроз иновирање постојећих и спровођење нових активности које су неопходне за обављање централизоване управљачке функције Министарства привреде и извршавање активности на успостављању јединствене политике државног власништва, укључујући и координацију осталих надлежних министарстава и органа, као и постављање јасних очекивања републичких јавних предузећа, у складу за Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС”, број 76/23 - у даљем тексту: Закон), који је ступио је на снагу 15. септембра 2023. године, а почиње да се примењује по истеку 12 месеци од дана ступања на снагу, осим одређених одредaба које се примењују од дана ступања на снагу овог закона.  Поједине активности Акционог плана спроводиће се истовремено са применом Закона и подржаће ефикасно успостављање новог правног оквира за привредна друштва која су у власништву Републике Србије.

Извештавање о резултатима спровођења Акционог плана вршиће се по истеку сваке календарске године од дана усвајања, и то најкасније у року од 90 дана по истеку календарске године.

2.  РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

Акционим планом за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године  („Службени гласник РС”, број 68/21 - у даљем тексту: Акциони план за период од 2021. до 2023. годинe), који је донет као документ јавне политике ради спровођења активности утврђених Стратегијом за трогодишњи период утврђено је да ће се израдити други акциони план који би требало заједно са реализованим активностима из првог трогодишњег акционог плана, да доведе до реализације општег и посебних циљева утврђених Стратегијом.

Иако је спровођење Стратегије применом мера и активности из Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, вршено у веома изазовном пословном окружењу, у отежаним условима животних и пословних активности у периоду пандемије заразне болести COVID-19, а затим и у условима глобалне енергетске кризе, постигнути су следећи резултати:

- Мера 1.4: Успостављање централизоване базе података свих ПСРС и њихових зависних друштава је у потпуности реализована, а у циљу постављања централизоване базе података са регистром свих друштвених предузећа и њихове имовине,  Министарство привреде је крајем 2021. године (у сарадњи са АПР и ЦРХОВ) извршило обједињавање података из различитих извора о ПСРС и њиховим зависним друштвима, као и развијање система за координацију различитих извора података и оквира за успостављање обједињеног система података. Евиденција привредних друштава у власништву Републике Србије је јавно доступна и налази се на сајту АПР;

- Мера 1.7 Централизација и дигитализација процеса надзора и извештавања ПСРС (развој ИТ софтвера) је реализована кроз донацију у виду ИТ софтвера - 13. маја 2022. године закључењем уговора између Министарства привреде и Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO) о донацији Информационе платформе коју чине софтвер и изворни код, а све у циљу ефикаснијег процеса планирања рада јавних предузећа и извештавања о њиховим постигнутим резултатима.

## 3. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

У изради овог акционог плана, Министарство привреде је консултативни процес у највећој мери организовало са институцијама које имају најзначајнију улогу у спровођењу мера и активности из Акционог плана.

Такође, одржана је Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2024 до 2025, у складу са Законом о планском систему Републике Србије и Пословником Владе. Извештај о спроведеној јавној расправи је објављен на интернет страници Министарства привреде и Порталу „еКонсултације”.

## 4. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА

Акциони план обухвата двогодишњи период 2024 - 2025. године, а средства ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије. У активности из Акционог плана биће укључена и средства из међународних донаторских организација.

Кључни актер за спровођење активности у оквиру реализације мера је  Министарство привреде, а органи партнери у спровођењу појединих активности биће Министарство рударства и енергетике, Министарство финансија, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Агенција за привредне регистре и Привредна комора Србије.

За остварење посебног циља 1: Развој јединственог оквира власништва и управљања за све ПСРС у оквиру Раздела 21 - Министарство привреде, средства су обезбеђена на следећој апропријацији:

- Програм 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја- Програмска активност: 0001 - Контрола и надзор над радом јавних предузећа у износу 10.400.000 динара у 2024. години и пројекцијом средстава у износу од 24.000.000  динара у 2025. години;

- Програм 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја - Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање у износу 9.200.000 динара у 2024. години и пројекцијом средстава у износу од 6.320.000 динара у 2025. години.

У оквиру Раздела 28 - Министарство рударства и енергетике средства су обезбеђена на следећој апропријацији: Програм 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике, Програмска активност 0002 - Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања у износу од  2.300.000  динара у 2024. години, и пројекцијом средстава у износу од 6.960.000 динара у 2025. години.

За остварење посебног циља 2: Успостављање, развој и унапређење корпоративног управљања у ПСРС, у оквиру Раздела 21 - Министарство привреде, средства су опредељена на следећој апропријацији:

- Програм 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја- Програмска активност: 0001 - Контрола и надзор над радом јавних предузећа у износу 10.300.000 динара у 2024. години и пројекцијом средстава у износу од 9.000.000 динара у 2025. години;

- Програм 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја - Програмска активност 0004 - Администрација и управљање у износу 5.320.000 динара у 2024. години и пројекцијом средстава у износу од 9.320.000 динара у 2025. години.

## 5. ПРОПИСИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УСВОЈИТИ И ИЗМЕНИТИ У ПОСТУПКУ ПРИМЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Ради потпуне примене Стратегије, а у складу са новим правним оквиром  уређеним Законом, на јединствен начин ће се спроводити власничко управљање над друштвима капитала која су у власништву Републике Србије (у даљем тексту: друштва капитала), као и унапредити систем корпоративног управљања.

Такође, у складу са новим правним оквиром, рад на процени усклађености посебних закона којима су уређена питања правног положаја и рада јавних предузећа, друштава капитала из члана 3. Закона и друштава капитала која обављају делатност од општег интереса, као и закона којима су уређена питања обављања делатности од општег интереса, са одредбама Закона, обављаће, у складу са одлуком о образовању, Координационо тело за процену усклађености посебних закона са Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

Имајући у виду изнето, у наредном периоду започеће се, односно наставиће се реализација следећих мера:

1.1: Уједначавање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања за све ПСРС;

1.2: Корпоративизација јавних предузећа – промена правне форме јавних предузећа у АД или ДОО;

1.3: Успостављање централизоване одговорности и институционалне надлежности;

2.1: Уређивање питања корпоративног управљања у складу са најбољом међународном праксом;

2.2: Креирање политике обелодањивања информација ПСРС;

2.3: Дефинисање циљева пословања и кључних показатеља успеха за сваки ПСРС кроз писма очекивања).

Свеукупни преглед измене прописа није могуће приказати, имајући у виду да је у Стратегији извршена анализа правног оквира само за јавна предузећа и друштва капитала која обављају делатност од општег интереса.

## 6. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

| Документ ЈП | Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године |
| --- | --- |
| Акциони план | Акциони план за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године |
| Предлагач | Министарство привреде (МП) |
| Координација и извештавање | Министарство привреде (МП) |

| Општи циљ 1: Одрживо и ефикасно управљање ПСРС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МП |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. | Последња година важења АП |
| Проценат ПСРС над којима је успостављено ефикасно и одрживо управљање | % | извештаји МП | 0 | 2020. | 0% | 100% |

| Посебни циљ 1: Развој јединственог оквира власништва и управљања за све ПСРС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: МП |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. | Последња година важења АП |
| Успостављен јединствен оквир власништва за све ПСРС | да/не | извештаји МП | не | 2020. | не | да |

| Мера 1.1: Уједначавање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања за све ПСРС |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Израђен нов правни оквир (закони и подзаконски акти) који се примењује на ПСРС | да/не | МП | не | 2020. | не | да |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 | 5.000 | 5.000 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.1.1. Израда подзаконских аката ради спровођења новог правног оквира који се примењује на ПСРС | МП | МФ, остале релевантне институције и актери | III квартал 2025. |  |  |  |  |
| 1.1.2. Рад Координационог тела ради процене усклађености посебних закона са одредбама Закона | МП | Релевантне институције и актери | III квартал 2025. |  |  |  |  |

| Мера 1.2: Корпоративизација јавних предузећа – промена правне форме јавних предузећа у АД или ДОО |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Број јавних предузећа која нису корпоративизована | број | МП | 20 | 2023. | 20 | 0 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде, Министарство рударства и енергетике | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 Програм: 0501 Програмска активност: 0002 | 1.000 1.150 | 4.500 3.480 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.2.1. Припрема подзаконског акта о критеријумима за избор правне форме друштва капитала у коју ће се јавно предузеће трансформисати | МП | МРЕ | III квартал 2024. године |  |  |  |  |
| 1.2.2. Припрема потребних аката за промену правне форме јавних предузећа у правну форму АД или ДОО | МП, МРЕ |  | III квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 1.3: Успостављање централизоване одговорности и институционалне надлежности |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: Организациона/институциона |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Привредна друштва РС која су сходно прописаном законском оквиру, обухваћена централизованом власничком функцијом у оквиру МП | % | МП | 32% | 2023. | 32% | 100% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде, Министарство рударства и енергетике | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 Програм: 0501 Програмска активност: 0002 | 2.900 1.150 | 4.000 3.480 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.3.1. Спровођење централизованог власничког управљања, сходно Закону | МП, МРЕ | МФ, остале релевантне институције и актери | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 1.3.2. Успостављање механизама координације између Министарства привреде и осталих институција | МП | МФ, МРЕ | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 1.5: Класификација ПСРС |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2024-2025 | Тип мере: подстицајна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Проценат ПСРС класификованих према дефинисаним критеријумима | % | МП | 0% | 2023. | 100% | 100% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 Програм: 1508 Програмска активност: 0004 | 1.500 1.000 | 500 1.000 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.5.1. Израда подзаконског акта - са листом друштава капитала и мањинских друштава капитала, која ће садржати и њихову класификацију, а на основу општег годишњег циља | МП |  | III квартал 2024. године |  |  |  |  |
| 1.5.2. Праћење општег циља друштава капитала ради редовног ажурирања листе | МП |  | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 1.6: Јачање и усавршавање кадровских капацитета Министарства привреде |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: институционално/управљачко - организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Повећан број људских ресурса (новозапослени) | број | МП | 0 | 2023. | 5 | 8 |
| Усавршени кадровски капацитети | % | МП | 0 | 2023. | 30% | 50% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0004 Програм: 1508 Програмска активност: 0001 | 8.200 0 | 5.320 10.000 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 1.6.1. Спровођење неопходних организационих промена у МП | МП |  | III квартал 2024. године |  |  |  |  |
| 1.6.2. Унапређење капацитета људских ресурса у МП | МП |  | IV квартал 2024. године |  |  |  |  |
| 1.6.3. Креирање и успостављање континуираног процеса едукације људских ресурса у оквиру МП | МП |  | IV квартал 2024. године |  |  |  |  |

| Посебни циљ 2: Успостављање, развој и унапређење корпоративног управљања у ПСРС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство привреде |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022 | Последња година важења АП |
| Проценат ПСРС у којима је успостављен јединствен систем корпоративног управљања | % | МП | недоступни подаци | 2023 | 0% | 12% |

| Мера 2.1: Уређивање питања корпоративног управљања у складу са најбољом међународном праксом |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Успостављена јединствена процедура избора органа управљања и директора у свим ПСРС | % | Извештаји МП | 13% | 2020 | 13% | 100% |
| Проценат ПСРС са успостављеном или повереном независном функцијом интерне ревизије | % | Консолидовани годишњи извештај о стању ИФКЈ - Централна јединица за хармонизацију, извештаји МП | 19% | 2020. | 30% | 60% |
| Проценат ПСРС која су велика, односно средња правна лица у складу за законом којим се уређује рачуноводство, код којих је успостављена комисија за ревизију | % | Извештаји МП | недоступни подаци | 2023. | 60% | 100% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 | 4.500 | 3.000 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.1.1. Доношење Програма стручног усавршавања из области корпоративног управљања и сертификације за органе управљања друштава капитала | МП |  | III квартал 2024. године |  |  |  |  |
| 2.1.2. Успостављање система стручног усавршавања из области корпоративног управљања и сертификације за органе управљања друштава капитала | МП | ПКС | III квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 2.1.3. Креирање промотивне платформе за тренинге из области корпоративног управљања | МП | ПКС | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 2.1.4. Давање смерница за састав комисије за ревизију у свим ПСРС | МП | МФ | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 2.1.5. Давање смерница за успостављање извршног одбора у великим ПСРС | МП |  | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 2.1.6. Давање смерница за успостављање Функције усклађивања | МП |  | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 2.2: Креирање политике обелодањивања информација ПСРС |
| --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Проценат ПСРС који jавно објављују прописане информације и документа | % | МП | недоступни подаци | 2023. | 0% | 100% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 | 800 | 800 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирaња | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.2.1. Дефинисати јасан процес праћења објављивања података | МП |  | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 2.3: Дефинисање циљева пословања и кључних показатеља успеха за сваки ПСРС кроз писма очекивања |  |
| --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |  |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: регулаторна |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Проценат ПСРС са дефинисаним циљевима и кључним показатељима успеха одређеним у писмима очекивања | % | МП | 0% | 2023. | 0% | 90% |

| Извор финансирања мере | Веза сa програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 | 4.000 | 4.000 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.3.1. Креирати критеријуме за дефинисање циљева и кључних показатеља успеха за ПСРС | МП |  | II квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 2.4: Одредити критеријуме за дефинисање зарада/накнада према учинцима и осталим показатељима |  |
| --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |  |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: регулаторна |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Израђени критеријуми за дефинисање зарада/накнада према учинцима и осталим показатељима | да / не | МП | не | 2023. | не | да |

| Извор финансирања мере | Веза сa програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 | 600 | 600 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.4.1. Израда акта о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала | МП |  | II квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 2.5: Успостављање централизованих база података које прате корпоративно управљање |  |
| --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |  |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: институционално/управљачко - организациона |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Успостављене базе података из области корпоративног управљања | да / не | МП | 0% | 2023. | не | да |

| Извор финансирања мере | Веза сa програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0001 Програм: 1508 Програмска активност: 0004 | 400 0 | 600 4.000 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.5.1. Усвајање акта о начину уноса података и дигитални формат докумената који се достављају кроз евиденцију | МП |  | II квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 2.5.2. Припрема приручника о начину уноса података и дигитални формат докумената из области корпоративног управања | МП |  | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |

| Мера 2.6: Јачање и усавршавање кадровских капацитета Министарства привреде из области корпоративног управљања |  |
| --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |  |
| Период спровођења: 2024-2025. | Тип мере: институционално-управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години |
| Повећан број људских ресурса (новозапослени) | број | МП | 0 | 2023. | 8 | 5 |
| Усавршени кадровски капацитети | % | МП | 0% | 2023. | 30% | 50% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У 2024. години | У 2025. години |
| Буџет Републике Србије – Министарство привреде | Програм: 1508 Програмска активност: 0004 | 5.320 | 5.320 |
| Међународне донаторске организације* |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. |
| 2.6.1. Спровођење неопходних организационих промена у МП | МП |  | IV квартал 2024. године |  |  |  |  |
| 2.6.2. Унапређивање стручних капацитета у области корпоративног управљања | МП |  | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |
| 2.6.3. Континуирана додатна едукација запослених из области корпоративног управљања | МП |  | IV квартал 2025. године |  |  |  |  |

*Средства нису обезбеђена. Планирано је да се у преговорима са међународним донаторским организацијама обезбеде додатна

средства која би допринела бржем и ефикаснијем остварењу дефинисаних посебних циљева, као и општег циља Стратегије.

## 7. СКРАЋЕНИЦЕ

МП - Министарство привреде

МРЕ - Министарство рударства и енергетике

МФ - Министарство финансија

РДИ - Републичка дирекција за имовину Републике Србије

ПКС - Привредна комора Србије

AПР - Агенција за привредне регистре

ЦРХОВ - Централни регистар хартија од вредности

АД - акционарско друштво

ДОО - друштво с ограниченом одговорношћу

## 8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, интернет страници Министарства привреде и порталу е-Управа, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-3320/2024

У Београду, 18. априла 2024. године

# В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Ивица Дачић,с.р.

Термин ПСРС ће се у тексту овог документа, сходно усвојеном Закону о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије односити искључиво на форму привредних друштава АД и ДОО

Односи се на ПСРС који обављају делатност од општег интереса.