| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2024-2028. ГОДИНE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ: Даљи развој и јачање одрживог и правичног система јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив: |  |  |  |  | Акциони план за спровођење програма развоја јавних набавки у Републици Србији за 2024. годину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације |  |  |  |  | КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ јавне политике за који је Акциони план утврђен |  |  |  |  | Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024-2028. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровни документ јавних политика |  |  |  |  | НПАА 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПШТИ ЦИЉ 1: ДАЉИ РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОГ И ПРАВИЧНОГ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | 2024 |  |  |
| Оцена ЕК о оствареном напретку у Поглављу 5 – Јавне набавке и испуњавање свих мерила утврђених у оквиру овог поглавља | Без напретка/Ограничен напредак/Известан напредак/Добар напредак/Веома добар напредак |  |  |  | Годишњи извештај ЕК |  |  |  | Умерено припремљена |  |  |  |  | 2023 |  | Известан напредак |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1: ПОВЕЋАЊЕ ЕКОНОМИЧНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |
| Учешће МСП у поступцима јавних набавки | Проценат (%) |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 2023 |  | 80 |  |  |
| Учешће критеријума за доделу уговора који се не заснива само на цени | Проценат (%) |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  | 2023 |  | 5 |  |  |
| Мера 1.1.1: Унапређење регулаторног оквира и јачање праксе у области ЈПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 – Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 1508/0002 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |
| Донет закон о изменама и допунама ЗЈППК | Да/Не |  |  |  | Годишњи извештај ЕК |  |  |  | Не |  |  |  |  | 2023 |  | Да |  |  |
| Назив активности | Рок за завршетак за активности |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |
| 1.1.1.1. Предлагање измена и допуна ЗЈППК | 4. квартал 2024. |  |  |  | МП |  |  | КЈПП |  |  |  | 01 – Приходи из буџета /редовна издвајања |  | 1508/0002 |  | - |  |  |
| 1.1.1.2. Израда смерница и модела конкурсних документација за јавно-приватно партнерство и концесије | 4. квартал 2024. |  |  |  | МП |  |  | КЈПП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања |  | 1508/0002 |  | - |  |  |
| 1.1.1.3. Организовање обука за наручиоце и привредне субјекте у области јавно-приватног партнерства и концесија | 4. квартал 2024. |  |  |  | МП |  |  | КЈПП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања |  | 1508/0002 |  | - |  |  |
| Мера 1.1.2: Јачање институционалних капацитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  | / |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |
| Број запослених у КЈН, укупно | Број |  |  |  | Информатор о раду КЈН |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 2023 |  | 40 |  |  |
| Назив активности | Рок за завршетак за активности |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |
| 1.1.2.1. Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места КЈН | 4. квартал 2024. |  |  |  | КЈН |  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања |  | 0612/0001 |  | - |  |  |
| 1.1.2.2. Организовање обука и стручних усавршавања запослених у кључним институцијама у систему јавних набавки | 4. квартал 2024. |  |  |  | КЈН |  |  | РК КЈПП КЗК НАЛЕД УНДП УСАИД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| Мера 1.1.3: Јачање административних капацитета наручилаца и привредних субјеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |
| Број сертификованих службеника за јавне набавке, укупно | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 5231 |  |  |  |  | 2023 |  | 5400 |  |  |
| Назив активности | Рок за завршетак за активности |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |
| 1.1.3.1. Организовање испита за службеника за јавне набавке | 4. квартал 2024. |  |  |  | КЈН |  |  |  |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања |  | 0612/0001 |  | - |  |  |
| 1.1.3.2. Организовање обука за наручиоце и понуђаче у области јавних набавки | 4. квартал 2024. |  |  |  | КЈН |  |  | НАЛЕД ПКС |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 240 |  |  |
| 1.1.3.3. Организовање обука за припрему службеника за полагање испита за службеника за јавне набавке | 4. квартал 2024. |  |  |  | КЈН |  |  | НАЛЕД ПКС |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 240 |  |  |
| 1.1.3.4. Израда упоредне анализе о конкуренцији у поступцима јавних набавки у РС и пет држава ЕУ | 4. квартал 2024. |  |  |  | КЈН |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | У оквиру редовних издвајања из буџета (плате) 0612/0001/ 411, 412 |  | - 1.200 |  |  |
| 1.1.3.5. Израда водича за примену ЕНП критеријума | 4. квартал 2024. |  |  |  | КЈН |  |  | УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| Мера 1.1.4: Унапређење електронског система јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Имплементиране нове верзије Портала, укупно |  | Број |  |  |  | Портал јавних набавки |  |  |  | 15 |  |  | 2023 |  | 18 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.1.4.1. Израда техничке спецификације за израду нових функционалности на Порталу |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 1.1.4.2. Израда нових функционалности на Порталу |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.920 |  |  |  |
| 1.1.4.3. Израда упоредне анализе других Портала у пет држава ЕУ са препорукама за унапређење Портала јавних набавки |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.1.4.4. Спровођење обука и промоција Портала у погледу нових функционалности Портала |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 240 |  |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.2: ШИРА ПРИМЕНА ЕКОЛОШКОГ И СОЦИЈАЛНОГ АСПЕКТА И ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНАТА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број поступака јавних набавки са еколошким критеријумима, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 1.592 |  |  | 2023 |  | 1700 |  |  |  |
| Број поступака јавних набавки са социјалним критеријумима, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 140 |  |  | 2023 |  | 160 |  |  |  |
| Број техника и инструмената у поступцима јавних набавки, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 250 |  |  | 2023 |  | 260 |  |  |  |
| Мера 1.2.1.: Јачање регулаторног и институционалног оквира у погледу зелених набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 6240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број организованих обука на тему поступака јавних набавки са еколошким аспектима, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 2 |  |  | 2023 |  | 2 |  |  |  |
| Број израђених практичних алата (водичи или смернице или модели конкурсних документација) за зелене набавке, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 5 |  |  | 2023 |  | 10 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.2.1.1. Израда водича за зелене јавне набавке |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |  |
| 1.2.1.2. Израда модела конкурсне документације за зелене јавне набавке |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 4.800 |  |  |  |
| 1.2.1.3. Организовање обука на тему зелених набавки |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД ПКС |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| Мера 1.2.2: Подстицање примене социјалног концепта у јавним набавкама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број организованих обука на тему поступака јавних набавки са социјалним аспектима, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 2 |  |  | 2023 |  | 2 |  |  |  |
| Број израђених практичних алата (водичи или смернице или модели конкурсне документације) за примену социјалног концепта, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама KJН |  |  |  | - |  |  | 2023 |  | 2 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.2.2.1. Израда модела конкурсних документација са применом социјалног концепта |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.920 |  |  |  |
| 1.2.2.2. Организовање обука на тему социјалних набавки |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД ПКС |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| Мера 1.2.3: Подстицање примене техника и инструмената у јавним набавкама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 3120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број организованих обука у вези са применом техника и инструмената у јавним набавкама, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 0 |  |  | 2023 |  | 2 |  |  |  |
| Број израђених практичних алата (смернице или водичи или модели конкурсних документација) који укључују примену техника и инструмената у јавним набавкама, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 2 |  |  | 2023 |  | 3 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.2.3.1. Израда смерница за коришћење оквирног споразума |  | 3. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УНДП УСАИД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |  |
| .1.2.3.2. Израда упутства за коришћење система динамичне набавке |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |  |
| 1.2.3.3. Израда водича за коришћење система квалификације, електронске лицитације и електронских каталога |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |  |
| 1.2.3.4. Организовање обуке за промоцију примену техника и инструмената у јавним набавкама |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.3: СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НЕРЕГУЛАРНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број поступака над којима је спроведен мониторинг, укупно |  | Број |  |  |  | Извештај о спроведеном мониторингу |  |  |  | 782 |  |  | 2023 |  | 800 |  |  |  |
| Број субјеката редовног надзора над извршењем уговора, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције |  |  |  | 43 |  |  | 2023 |  | 80 |  |  |  |
| Мера 1.3.1: Јачање мониторинга и контрола набавки испод прагова на које се ЗЈН не примењује |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број субјеката мониторинга код којих су контролисане набавке испод прагова на које се ЗЈН не примењује, годишње |  | Број |  |  |  | Извештај о спроведеном мониторингу |  |  |  | 0 |  |  | 2023 |  | 20 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.3.1.1. Израда анализа постојећих капацитета КЈН за спровођењем мониторинга са препорукама за даљим јачањем |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | 0 960 |  |  |  |
| 1.3.1.2. Упознавање кључних институција у систему јавних набавки са добрим праксама у државама ЕУ у погледу спровођења мониторинга |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УНДП УСАИД НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| Mera 1.3.2: Јачање сарадње институција у систему јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број организованих састанака, конференција и едукација, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 2 |  |  | 2023 |  | 6 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.3.2.1. Организовање радионице ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и других кључних институција у систему јавних набавки у вези са применом ЗЈН |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 1.3.2.2. Организовање обука за представнике буџетске инспекције у погледу примене прописа у области јавних набавки |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 1.3.2.3. Организовање обука за представнике полиције и тужилаштва |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УСАИД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 1.3.2.4. Организовање обуке за представнике прекршајних судова |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УСАИД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 1.3.2.5. Организовање радионице ради усклађивања ставова КЈН и АСК у вези са применом прописа у области јавних набавки |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | УСАИД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 1.3.2.6. Организовање радног саветовања и размене мишљења са кључним институцијама у погледу заштите конкуренције у поступцима јавних набавки |  | 4. квартал 2024. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| Мера 1.3.3: Унапређење квалитета управљања уговором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МФИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број организованих обука на тему извршења уговора, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције |  |  |  | 3 |  |  | 2023 |  | 4 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.3.3.1. Организовање обука на тему извршења уговора |  | 4. квартал 2024. | МФИН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 240 |  |  |  |
| Мера 1.3.4: Јачање институционалних капацитета буџетске инспекције МФИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МФИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска помоћ |  |  |  | / |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2024 |  |  |  |
| Број запослених у МФИН - буџетској инспекцији, укупно |  | Број |  |  |  | Информатор о раду |  |  |  | 27 |  |  | 2023 |  | 45 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак за активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2024 |  |  |  |
| 1.3.4.1. Упознавање запослених у буџетској инспекцији МФИН са добром праксом у државама ЕУ |  | 4. квартал 2024. | МФИН |  |  |  | УСАИД НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска помоћ |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 1.3.4.2. Израда упоредне анализе о начину вршења буџетске инспекције у најмање две државe ЕУ |  | 4. квартал 2024. | МФИН |  |  |  | УСАИД НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска помоћ |  |  |  | 960 |  |  |  |

* Средства из донација или међународне помоћи која се не евидентирају у буџету Републике Србије као посебан извор финансирања, као и средства донација или међународне   помоћи која нису обезбеђена у потпуности.