АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2027. ГОДИНЕ

| Акциони план: |  | Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2024. до 2027. године |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - УБЗР |  |  |  |  |  |  |  |
| Општи циљ: Унапређење безбедности на раду и очување здравља радно активног становништва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) |  | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |  |
| 1. Стопа учесталости повреда на раду са смртним исходом |  | број повреда на раду на 100.000 запослених | Извештај ИР |  | 1.48 | 2023. | 1.37 | 2027. |  |
| 2. Стопа учесталости тешких повреда на раду |  |  |  |  | 31.18 |  | 30.79 |  |  |
| 3. Стопа учесталости колективних повреда на раду |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.77 |  |  |
| Посебан циљ 1. Унапређење регулаторног оквира у области безбедности и здравља на раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - УБЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Инспекцијски надзори | број | Извештај о раду ИР |  | 32.461 | 2023. | 32.786 | 33.110 | 33.435 | 33.759 |
| Мера 1.1. Израда смерница за спровођење мера безбедности и здравља на раду за ММСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2026. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 1.1.1. Израђене смернице | 0-не 1-да | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2023. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.2/0802/410/ 0004/411/412 |  |  | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.1.1.1. Ангажовање саветника за израду смерница за сектор ММСП | МРЗБСП-УБЗР | / | 4. квартал 2025. | *Донаторска средства | / | / | * | / | / |
| 1.1.1.2. Усвајање и објављивање смерница на интернет страници МРЗБСП | МРЗБСП-УБЗР | / | 2. квартал 2026. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/ 0004/411/412 | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |
| Мера 1.2. Унапредити контролне листе у области безбедности и здравља на раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |  |
| 1.2.1. Број инспекцијских надзора уз коришћење нових контролних листи | број (годишње) | Извештај о раду ИР | 0 | 2023. | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 |  |  | 455.728 | 455.728 | 455.728 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.2.1.1. Формирање Радне групе за израду контролних листи | МРЗБСП- ИР | МРЗБСП- УБЗР, ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС | 4. квартал 2024. | / | / | / | / | / | / |
| 1.2.1.2. Израђене и објављене контролне листе у области безбедности и здравља на раду у осетљивим секторима | МРЗБСП- ИР | МРЗБСП- УБЗР | 4. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 | 455.728 | 455.728 | / | / |
| 1.2.1.3. Спровођење пилот надзора | МРЗБСП- ИР | / | 4. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / | / |
| Мера 1.3. Анализа овлашћених правних лица и предузетника са лиценцом који се баве пословима у области безбедности и здравља на раду и унапређење надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2025. |  |  |  | Тип мере: институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |  |
| 1.3.1. Број спроведених надзора над радом правних лица и предузетника са лиценцом у области БЗР | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР | 47 | 2023. | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 |  |  | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |  |
| *Донаторска средствa |  | * |  |  | * | * | / | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.3.1.1. Ангажовање саветника за израду анализе | МРЗБСП-УБЗР | ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС | 4. квартал 2024. | *Донаторска средства | / | * | / | / | / |
| 1.3.1.2. Усвајање препорука анализе и израда предлога аката | МРЗБСП- УБЗР | ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС | 1. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/ 0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / | / |
| Посебан циљ 2. Промоција значаја (културе) превенције у области безбедности и здравља на раду (подизање свести и информисање јавности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Управа за БЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број манифестација посвећених безбедности и здрављу на раду | број | Извештај о раду УБЗР |  | 1 | 2023. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Мера 2.1. Подизање свести јавности и заинтересованих страна о безбеднијим и здравијим условима на радном месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 2.1.1. Број пријава за доделу националних признања из области БЗР | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2023. | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 2.1.2. Број одржаних манифестација (округлих столова, промоција и др.) | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2023. | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 |  |  | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.1.2.1. Обележавање Европске недеље безбедности здравља на раду и Дана БЗР у Републици Србији | МРЗБСП- УБЗР | ИР, ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС, ИМРС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| 2.1.2.2. Организација такмичења за Европске награде добре праксе у Србији | МРЗБСП- УБЗР | ИР ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| 2.1.2.3. Организација такмичења за доделу националних признања из области БЗР | МРЗБСП- УБЗР | ИР ПКС, УПС, СССС, УГС, СЕС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| Мера 2.2. Унапређење система образовања у области безбедности и здравља на раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: обезбеђење роба и услуга |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 2.2.1. Број студената и ученика који су похађали обуке | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2023. | 50 | 100 | 150 | 150 |
| 2.2.2. Број обука у области БЗР у организацији МРЗБСП-УБЗР | број (годишње) | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2023. | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 |  |  | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.2.2.1. Упознавање ученика у средњим стручним школама о БЗР са посебним освртом на дуално образовање | МРЗБСП- УБЗР | МПР, ПКС | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| Мера 2.3. Јачање социјалног дијалога у области безбедности и здравља на раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: информативно-едукативна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 2.3.1. Број одржаних седница | број (годишње) | Извештај СЕС |  | 0 | 2023. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3.2. Број предлога СЕС | број (годишње) | Извештај СЕС |  | 0 | 2023. | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 |  |  | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.3.2.1. Израђен извештај са препорукама | МРЗБСП-УБЗР | СЕС | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| 2.3.2.2. Израђен извештај о утицају климатских промена на БЗР | МРЗБСП-УБЗР | МЗ, МЗЖС, УПС, СССС, УГС | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| Посебан циљ 3. Унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Управа за БЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Број запослених обухваћених инспекцијским надзором у области БЗР | број | Извештај о раду ИР |  | 214.009 | 2023. | 216.149 | 218.289 | 222.569 | 224.709 |
| Учешће правних лица/предузетника са лиценцом у области БЗР код послодаваца обухваћених инспекцијским надзором | проценат | Извештај о раду ИР |  | 53 | 2023. | 55 | 57 | 58 | 59 |
| Мера 3.1. Унапређење правног оквира за безбедност и здравље на раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Подзаконска акта Закона о безбедности и здрављу на раду |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 3.1.1. Усвојени закони и подзаконски акти | број | Службени гласник РС |  | 2 | 2023. | 14 | 2 | 3 | 3 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 |  |  | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.1.1.1. Припрема подзаконских прописа из области БЗР | МРЗБСП-УБЗР | ИР, УПС, СССС, УГС | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| Мера 3.2. Уређење института осигурања од повреда на раду и професионалних болести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 3.2.1. Проценат послодаваца обухваћених надзором који су осигурали запослене за случај повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | проценат | Извештај о раду ИР |  | 0 | 2023. | 20 | 50 | 60 | 70 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 и 30/30.2/0802/410/0004/411/412 |  |  | 472.918 | 472.918 | 472.918 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.2.1.1. Анализа података о послодавцима који су осигурали запослене | МРЗБСП-УБЗР | УОС, ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.2.1.2. Одржавање консултативних састанака са репрезентативним удружењима запослених и послодаваца у циљу доношења Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете | МРЗБСП-УБЗР | УОС | 4. квартал 2027 | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| Мера 3.3. Анализа података Инспектората за рад према типовима субјекта ради вршења надзора заснованог на анализи ризика - risk based assessment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Веза са програмским буџетом | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 3.3.1. Број инспекцијских надзора заснованих на анализи ризика према типовима субјекта | број (годишње) | Извештај о раду ИР |  | 26.845 | 2023. | 27.113 | 27.382 | 27.650 | 27.918 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 |  |  | 455.728 | 455.728 | 455.728 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.3.1.1. Анализа података о спроведеним надзорима | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.3.1.2. Унапређење посебних критеријума за процену ризика | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027 | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| Мера 3.4. Унапређење капацитета Инспектората за рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: обезбеђење роба и услуга |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 3.4.1. Број инспектора рада на 100.000 запослених | број | Извештај о раду ИР |  | 9.14 | 2023. | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.1/0802/410/0003/411/412 |  |  | 455.728 | 455.728 | 455.728 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.4.1.1. Анализа потребног броја инспектора рада ради вршења надзора | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.4.1.2. Ангажовање нових инспектора рада | МРЗБСП | ИР | 4. квартал 2027. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.1/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.2.1.2. | / |
| 3.4.1.3. Упознавање инспектора рада са новим Законом о БЗР и подзаконским прописима | МРЗБСП | ИР, УБЗР | 4. квартал 2027. године | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/ 30.1/ 0802/410/ 0003/411/412 и 30/ 30.2/ 0802/410/ 0004/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. и 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. и 1.2.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. и 1.2.1.2. | / |
| Посебан циљ 4. Унапређење евиденцијa о повредама на раду и лиценцама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - УБЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| Учешће извештаја о повредама на раду и лиценци који су унети посредством апликација | проценат | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2025. | / | / | 100 | 100 |
| Мера 4.1. Увођење јединственог Регистра повреда на раду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2024. | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. | Циљана вредност у години 2027. |
| 4.1.1.Уведен ефикасан Регистар повреда на раду | проценат | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2023. | 0 | 50 | 100 | 100 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| Приходи из буџета |  | 30/30.2/0802/410/0004/411/412 |  |  | 17.190 | 17.190 | 17.190 | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.1.1.1. Обуке за коришћење апликације | МРЗБСП-УБЗР | МЗ, РФЗО | 1. квартал 2025. | Приходи из буџета - редовна издвајања | 30/30.2/0802/410/ 0003/411/412 | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | Веза: Средства процењена под 1.1.2. | / |
| Мера 4.2. Увођење јединственог Регистра о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2024-2027. |  |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |
| 4.2.1. Уведен Регистар о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама | проценат | Извештај о раду УБЗР |  | 0 | 2023. | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |  |
| *Донаторска средствa |  | / |  |  | * | * | * | / |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.2.1.1. Уведен Регистар о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама | МРЗБСП | МОР | 3. квартал 2026. | * | / | * | * | * | / |

*Средства нису обезбеђена. Планирано је да се у преговорима са међународним донаторским организацијама обезбеде средства која би допринела бржем и ефикаснијем остварењу дефинисаних посебних циљева, као и општег циља Стратегије.

ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА:

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МЗ – Министарство здравља

МПР – Министарство просвете

РФЗО  – Републички фонд за здравствено осигурање

УБЗР – Управа за безбедност и здравље на раду

ИР – Инспекторат за рад

СЕС – Социјално-економски савет Републике Србије

ПКС – Привредна комора Србије

СССС – Савез самосталних синдиката Србије

УПС – Унија послодаваца Србије

УГС – Уједињени грански синдикати „Независност“

ИМРС – Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”

УОС – Удружење осигуравача Србије

МОР – Међународна организација рада

БЗР – безбедност и здравље на раду

ММСП – микро, мала и средња предузећа