На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2026. И 2027. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ

I Увод

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године (у даљем тексту: Стратегија) представља наставак системских напора државе унапређењу положаја ромске националне мањине, заснованих на претходним стратешким документима и међународним обавезама Републике Србије. Стратегија је усклађена са:

- Законом о планском систему Републике Србије,

- Уредба о методологији израде докумената јавних политика

- Познањском декларацијом партнера Западног Балкана о интеграцији Рома (2019),

- ЕКРИ (ECRI) препорукама,

- ЕУ Стратешким оквиром за једнакост, укључивање и учешће Рома до 2030.

Израда овог Акционог плана заснива се на потреби планирања и имплементације Стратегије – за 2026. и 2027. годину – уз уважавање резултата и искустава из претходне примене Акционог плана за период 2022–2024.године.

Циљ Акционог плана је да операционализује мере и активности које доприносе остваривању општег и посебних циљева Стратегије, уз повећани фокус на одрживост постигнутих резултата, унапређење институционалне сарадње и јачање локалног одговора на потребе ромске заједнице.

II Кратак преглед резултата остварених за период важења претходног акционог плана

Успешна имплементација Акционог плана захтева континуитет у управљању, бољу координацију међу институцијама, укључивање локалних заједница 	и правовремено коришћење расположивих ресурса. За наредни плански период (2026 и 2027. годину) неопходно је усвојити флексибилнији и интегрисани 	приступ, који ће омогућити боље прилагођавање мера реалним потребама ромске заједнице и постизање одрживих резултата.

Одсек за унапређење положаја Рома у оквиру МЉМПДД је радио координисано, што показује сама чињеница да су произвели извештаје о примени 	Акционог плана, Извештај о примени Познањске декларације,  Анализу имплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу, урађена је и  	Ех-post и Ex-ante анализе ефеката Акционог плана.

Преглед по областима:

Област борбе против циганизма и дискриминације

Закључци: Број пријава дискриминације порастао је за 12% у односу на претходни период, што указује на веће поверење у институције попут Повереника за заштиту равноправности, али проблем дискриминације према Ромима и даље је значајно присутан. Истраживања показују да 61% испитаника сматра да је дискриминација Рома веома присутна. Посебно је изражена дистанца према склапању брака с Ромима (27%), док је социјална дистанца по питању становања у суседству смањена у односу на 2020. годину (са 19% на 12%). Иако су покренуте неке кампање и едукације, многе активности предвиђене акционим планом нису спроведене, или су спроведене делимично, без јасног образложења разлога за неостваривање. Иако је закон о бесплатној правној помоћи ступио на снагу 2019. године, примена је ограничена – грађани се и даље суочавају с препрекама у приступу правној помоћи, посебно због нејасних процедура и ограниченог приступа невладиним организацијама. Уочени су недостаци у сарадњи између националних и локалних институција, што је успорило спровођење мера борбе против дискриминације.

Препоруке: Неопходно је продужити рокове и обезбедити додатна средства за реализацију кључних мера, посебно оних које се односе на превенцију и заштиту од дискриминације и антициганизма. Организовати интензивније обуке и кампање за јавне службенике, невладине организације и ширу заједницу о борби против дискриминације и важности социјалне инклузије Рома. Поједноставити процедуре и проширити улогу невладиних организација како би грађанима, посебно Ромима, био олакшан приступ правној помоћи. Потребно је осигурати да локалне самоуправе преузму активнију улогу у борби против дискриминације. Увести јасније механизме за мерење ефеката спроведених активности и редовно објављивати извештаје који ће садржавати конкретне показатеље о смањењу дискриминације. Наставити са кампањама које промовишу позитивне примере интеграције и успеха Рома, као и са иницијативама које подстичу очување њихове културе и идентитета.

Област партиципације

Закључци: Иако је партиципација Рома препозната као приоритет, у пракси је њихов утицај на доношење одлука и јавне политике и даље ограничен. Недовољно су укључени у креирање и спровођење мера које их директно погађају. Многе јединице локалне самоуправе (ЈЛС) нису развиле адекватне програме партиципације и обуке за ромску заједницу. Већина ЈЛС није организовала обуке које би промовисале партиципацију и борбу против дискриминације. Програми који се односе на едукацију Рома и њихово оснаживање за активније учешће у друштвеним процесима нису доследно спроведени нити прилагођени локалним потребама. У годишњим извештајима често недостају прецизни подаци о томе у којој мери су мере партиципације спроведене и какав је њихов утицај.

Препоруке: Организовати више едукативних и информативних програма за припаднике ромске заједнице који ће их оснажити за активније учешће у локалним заједницама и процесима доношења одлука. Потребно је интензивирати сарадњу са локалним институцијама и обавезати их на спровођење мера партиципације кроз програме едукације и информисања. Доследно спроводити механизме за континуирано праћење спровођења мера партиципације и обезбедити транспарентне податке о њиховом утицају, нарочито на локалном нивоу. Ове информације ће помоћи у правовременом препознавању изазова и формулисању решења за будуће акционе планове.

Област образовања

Закључци: Остварен је одређени напредак у укључивању деце ромске националности у образовни систем, али и даље постоје изазови у њиховој редовној партиципацији, посебно на вишим нивоима образовања (средње и високо образовање). Програми за образовање одраслих Рома, који су кључни за њихову интеграцију на тржишту рада, спровођени су у ограниченом обиму, без значајних ефеката на повећање запошљивости. Упркос неким иницијативама, и даље су присутни случајеви дискриминације и сегрегације ромске деце, што отежава њихову социјалну интеграцију и смањује мотивацију за наставак школовања. Иако су инклузивни образовни програми развијени, њихова имплементација је била ограничена и неприлагођена специфичним потребама ромске заједнице, уз слабо учешће родитеља у образовним процесима. Наставници често нису адекватно обучени за рад у мултикултурном окружењу, што ограничава њихове капацитете за примену инклузивних и интеркултуралних метода наставе.

Препоруке: Потребно је повећати обим и квалитет инклузивних образовних програма, са посебним фокусом на спречавање дискриминације и подршку деци из осетљивих група током читавог образовног циклуса. Даље развијати функционалне образовне програме за одрасле Роме, са циљем унапређења њихових вештина и интеграције на тржишту рада. Успоставити ефикасније механизме или обезбедити доследно спровођење механизама за праћење и реаговање на случајеве дискриминације и сегрегације у школама, уз јачање сарадње са родитељима и заједницом. Даље развијати континуиране обуке за наставнике о интеркултуралном образовању и инклузивним методама, како би се повећала њихова компетенција за рад са ромском децом. Развијати и даље програме за оснаживање родитеља из ромске заједнице, како би активније учествовали у образовном процесу своје деце. Повећати доступност стипендија и других врста помоћи (нпр. бесплатни уџбеници и превоз) за ромску децу на свим нивоима образовања, са посебним фокусом на задржавање ученика у средњем и високом образовању.

Област становања

Закључци: Иако су спроведене неке мере за побољшање услова становања, многи припадници ромске заједнице и даље живе у неформалним насељима са ограниченим приступом основним комуналним услугама, те можемо закључити да је незадовољавајући напредак у унапређењу становања током имплементације Акционог плана 2022-2024. година. Процес легализације је споро напредовао, чиме је велики број ромских домаћинстава остао без могућности за формално признавање стамбених права. Пресељења из неформалних насеља често су спроведена без адекватне планске подршке и без укључивања погођених заједница у процес одлучивања, што је додатно отежало њихову интеграцију у нова окружења.  И даље је препозната дискриминација у поступцима доделе социјалних станова, што умањује њихове шансе за побољшање стамбених услова. Недостатак координације између различитих нивоа власти отежава спровођење програма за побољшање становања ромске популације и приступ финансијским средствима за реализацију тих програма. Недостатак рада на решавању имовинско правних односа, експропријације, урбане комасације како би се створили предуслови за легализацију објеката.

Препоруке: Када је у питању област становања, за наредни период, приоритет треба да буде унапређење инфраструктуре и доступност основних услуга (вода, струја, канализација) у постојећим неформалним насељима. Потребно је поједноставити и убрзати поступке легализације стамбених објеката, уз посебне олакшице за ромску популацију како би се повећала сигурност њихових стамбених права. Сва пресељења из неформалних насеља морају бити пажљиво планирана и спроведена уз консултације са заједницом, уз обезбеђивање одговарајуће подршке за интеграцију у нове средине. Потребно је  уочитидискриминаторне праксе у додели социјалних станова ако постоје и радити на њиховом елиминисању, како би осигуралоравноправно учешће Рома. Такође, у наредном периоду, потребна је боља сарадња између локалних и националних институција у планирању и спровођењу мера за становање, уз обезбеђивање адекватних буџетских средстава. Препорука је и да се уведу субвенције за реновирање постојећих стамбених објеката у којима живе Роми, како би се унапредили услови становања и повећала енергетска ефикасност. И на крају, важна препорука је да је потребно унапредити систем за редовно праћење спроведених мера становања и њихових ефеката, како би се идентификовале препреке и омогућило боље планирање у будућим фазама.

Област здравља

Закључци: Када је у питању област здравља, информације којима располажемо су врло ограничене, те можемо закључити да је врло ограничен напредак у приступу здравственим услугама за Роме и Рокиње, те да и даље постоје значајне препреке, укључујући недовољну информисаност и административне баријере. Роми и Рокиње, посебно у руралним срединама, имају ограничен приступ превентивним здравственим програмима, што негативно утиче на њихово опште здравствено стање. Роми се суочавају са дискриминацијом и стигматизацијом приликом коришћења здравствених услуга, што додатно отежава њихово укључивање у здравствени систем. Здравствени програми нису у довољној мери прилагођени специфичним потребама ромске популације, а сарадња између институција и ромских заједница остаје ограничена. Праћење здравственог стања ромске популације није довољно развијено, што отежава процену успешности спроведених мера и планирање нових активности, те је потребно унапредити систем праћења.

Препоруке: У области здравља потребно је развити специфичне програме који ће омогућити лакши приступ Ромима здравственим установама, са фокусом на уклањање административних препрека. Увести програме усмерене на превенцију болести и промоцију здравља у ромским заједницама, нарочито у удаљеним и руралним подручјима. Као значајна препорука може се препознати и да је потребно даље организовати обуке за здравствене раднике како би се смањила дискриминација и унапредила комуникација са пацијентима из ромске заједнице. Јако је значајно и даље развијати програм здравствених медијаторки, учинити га одрживим и укључити ромске медијаторке у спровођење здравствених програма како би се олакшала комуникација и повећало поверење у здравствене институције. И у области здравља, у сарадњи са надлежним министарством, потребно је развити механизме за редовно праћење здравственог стања Рома и евалуацију спроведених мера како би се омогућило ефикасније планирање у будућности.

Област запошљавања

Закључци: Област запошљавања је можемо рећи умерено реализована када се сагледају активности и мере, али је неопходно интензивније радити у овој области и обезбедити више ресурса како би се мере и активности реализовале . Иако су спроведене одређене мере за повећање запошљивости Рома, њихов ефекат је био ограничен. Стопа запослености и даље је ниска, а ромска популација остаје маргинализована на тржишту рада.  Програми обука нису у потпуности прилагођени специфичним потребама Рома и променама на тржишту рада, што је смањило њихову ефикасност. Роми се и даље суочавају с дискриминацијом приликом запошљавања, посебно у приватном сектору. Иако су имплементиране политике запошљавања, њихов утицај је био слаб због недостатка координације и недовољних средстава за спровођење планираних активности. Закључујемо и да у периоду 2022-2024.године није остварен довољан ниво сарадње између институција и послодаваца како би се повећале могућности запошљавања Рома, посебно кроз стимулативне мере запошљавања у приватном сектору.

Препоруке: Током наредног периода, потребно је креирати специфичне програме запошљавања који ће одговарати потребама ромске популације, уз фокус на тржишне захтеве и актуелне привредне трендове. Неопходно је развити флексибилније програме обуке и преквалификација, прилагођене потребама Рома и локалним економским условима, како би се повећале њихове шансе за запошљавање. Могуће је даље уводити ефикасније механизме за пријављивање и решавање случајева дискриминације, као и спровођење едукација за послодавце о значају једнаких могућности на тржишту рада. Како би се послодавци сензибилисали, неопходно је обезбедити стимулативне мере за послодавце, финансијске подстицаје и олакшице, за послодавце који запошљавају Роме, како у јавном, тако и у приватном сектору. Потребно је унапредити координацију између министарстава, локалних самоуправа и Националне службе за запошљавање, како би се постигла боља имплементација политика запошљавања. Свакако је неопходно наставити са програмима подршке запошлљавању у јавном сектору (координатори за ромска питања, здравствене медијаторке, педагошки асистенти…) и радити на институционализацији и одрживости ових механизама. На крају, важно је радити на праћењу и евалуирању ефеката у области запошљавања у сарадњи са надлежним министарством.  Показатеље за праћење успешности спроведених мера треба редовно пратити и прикупљати податке о остварености истих. Такође, јако је важно да надлежно Министарство и НСЗ редовно објављују извештаје како би се идентификовале препреке и унапредили програми запошљавања за Роме и Ромкиње.

Област социјалне заштите

Закључци: Многи припадници ромске заједнице и даље имају отежан приступ социјалној заштити због административних баријера у систему социјалне заштите, неинформисаности и дискриминације у поступцима остваривања права.  Постојеће мере социјалне заштите нису довољно прилагођене потребама ромске популације, што умањује њихов утицај на побољшање животних услова ове заједнице. Припадници ромске заједнице се суочавају са предрасудама и неједнаким третманом у установама социјалне заштите, што их обесхрабрује да траже помоћ и услуге. Такође, и даље постоји слаба сарадња између институција, између локалних и националних служби за социјалну заштиту што отежава ефикасно спровођење политика и програма усмерених на ромску популацију. Праћење ефеката спроведених мера у области социјалне заштите није довољно развијено, што отежава евалуацију и унапређење ових политика.

Препоруке: Ради повећања доступности социјалних услуга неопходно је уклонити административне препреке и поједноставити процедуре за остваривање права на социјалну заштиту, са посебним фокусом на потребе Рома. Затим, потребно је развити циљане програме социјалне заштите који ће боље одговарати специфичним потребама ромске популације, нарочито у погледу стамбене помоћи и подршке за запошљавање. Да би се дискриминације у социјалној заштити смањила, неопходно је у наредном периоду организовати обуке за запослене у установама социјалне заштите како би се унапредио њихов рад са ромском заједницом. Потребно је унапређивати даље координацију између локалних самоуправа, центара за социјални рад и националних институција како би се осигурала боља имплементација програма социјалне заштите. Такође, у наредном периоду би било корисно успоставити механизме за праћење спроведених мера социјалне заштите и редовно објављивати извештаје о њиховим ефектима на ромску заједницу. Организовати кампање и програме који ће информисати Роме о њиховим правима и услугама социјалне заштите, чиме ће се повећати њихово поверење у систем, а посебну пажњу посветити рањивим групама унутар ромске заједнице (жене, деца, особе са инвалидитетом) кроз циљане програме подршке.

III. Процена укупно потребних  финансијских средстава за спровођење акционог плана

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз седам посебних циљева, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности за 2026 и 2027. годину.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача овог акционог плана  и  носилаца појединачних активности из Акционог плана. У том смислу сви буџетски корисници - органи и организације извршили су оквирну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса за реализацију планираних активности и исте представили у оквиру Обрасца ПФЕ – Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта, у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање  („Службени гласник РС“, бр. 119/2023).

За спровођење Акционог плана за 2026. и 2027. годину за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године,  у 2026. години средства су обезбеђена у укупном износу од 111.277.000,00 динара, у 2027. години ће се планирати у износу од 148.454.000,00 динара, а све у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије. Процењује се да за цео период важења овог акционог плана потребно је обезбедити средства на терет буџета Републике Србије у укупном износу од 259.731.000,00 динара. Поред тога, неопходно је обезбедити и средства из донаторских извора, од којих у моменту израде овог Акционог плана позната су само пројектна средства у финасирању мера у области здравља и то у укупном износу од 50.000,00 евра (донатор је Глобал Фонд за борбу против ХИВ, туберколозе и маларије), док су остале потребе за финансирањем појединих активности акционог плана из донаторских извора су процењене на вредност од 1.026.750,00 евра. Укупна вредност донаторских средстава садржаних у акционом плану износи 1.076.750,00 евра, односно у динарској противвредности 129.210.000,00 динара.

Сва средства неопходна за реализацију активности на терет буџета Републике Србије приказана у Предлогу акционог плана у 2026. години обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС“, бр. 108/2025), а у 2027. години ће се планирати у складу са лимитима, које одреди Министарство финанисија за све буџетске кориснике, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом акционом плану. У том смислу, за финансирање овог акционог плана није потребно обезбеђење додатних средстава из буџета Републике Србије.

За поједине активности предвиђено је финансирање из средстава донатора. С тим у вези, а у складу са одредбама члан 22., став 1. тачка 3. подтачка (5) Уредбе о методологији израде докумената јавних политика („Службени гласник РС“, бр. 20/2025), констатује се да реализација мера и активности зависи од могућности уговарања донаторских средстава у току реализације акционог плана. У моменту израде акционог плана, предлагачу овог документа јавне политике, биле су познате пројектна средства уговорена у области здравља у износу од 6 милиона динара. Предметни износ финаснирања је обухваћен програмским буџетом. Остали донаторски пројекти су процењени и нису обухваћени програмским буџетом, у складу са Уредбом. Обрачунска вредност за прорачун је 120,00 динара за 1 евро.

У свим активностима у којима је наведено да су у оквиру програма, који се реализују кроз средства обезбеђена у буџету, ради се о редовном раду државних службеника и намештеника у оквиру својих прописаних активности, било да се ради о  њиховом учешћу у радним групама или о појединачном раду на праћењу спровођења прописа или изради одређених анализа, извештаја, прикупљању података и слично и не захтевају посебно буџетирање.

Имплементација мера предвиђених овом акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано. Опредељена средства по мерама исказана су у поглављу табеле Акционог плана.

Садржај Акционог плана биће унет у Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање, путем којег ће се вршити и извештавање о резултатима његовог спровођења. Извештаји о постигнутим резултатима достављаће се у року од 120 дана од 	истека сваке календарске године, рачунајући од дана усвајања Акционог плана.

IV Методологија израде и информација о консултативним процесу

Одлуком Владе о оснивању Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкињa од 11. септембра, 2025. (број 02-9834/2025) створени су предуслови за континуиран и инклузиван процес рада на кључним документима чију израду захтева нови регулаторни процес планирања.

У оквиру Координационог тела оформљена је Стручна група коју чине представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства просвете, Министарства здравља, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за бригу о породици и демографији, Министарства културе, Кабинета министарке без портфеља задужене за област родне равноправности, спречавања насиља над женама и економског и политичког оснаживања жена,  Комесаријата за избеглице и миграције и Националног савета ромске националне мањине.

Акциони план за период 2026–2027. године (у даљем тексту:АП) израђен је у складу са Законом о планском систему и праћењем поступка прописаног Уредбом о методологији израде докумената јавних политика. Израду Акционог плана водило је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са:

- Координационим телом за унапређење положаја Рома и Ромкиња,

- Ресорним министарствима,

- Јединицама локалне самоуправе,

- Националним саветом ромске националне мањине,

- Организацијама цивилног друштва и представницима ромске заједнице.

АП је припремљен на основу еx post и ex ante анализе, које су урађене 2024-2025. године и обухватиле су анализу имплементације мера из периода 2022–2024, као и препоруке за наредни период, годишњих извештаје о имплеметацији и консултативног процеса са заинтересованим странама.

Нацрт АП био је објављен на порталу „eКонсултације“ и интернет страници Министарства, у циљу укључивања јавности и прикупљања предлога, примедби и сугестија. Након завршетка јавних консултација и јавне расправе, извештају су објављени на страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог https://minljmpdd.gov.rs/dokumenta/akta-u-pripremi/javne-rasprave/predlozi-akcionih-planova-jr/  као и на на порталу „eКонсултације“, након чега се приступило финализацији текста и упућивању Влади Републике Србије на усвајање.

Током јавне расправе која је трајала у периоду од 12. новембра до 2. децембра 2025. године, учествовале су следеће организације цивилног друштва и представници ромске заједнице: Асоцијација координатора за ромска питања, Асоцијација здравствених медијаторки, Национална асоцијација педагошких асистената, Национална асоцијација наставника ромског језика,  Национална асоцијација ромских новинара, Иницијатива за развој ромског предузетништва (РЕДИ), Фонд за образовање Рома (РЕФ), Европски ромски институт за уметност и културу (ERIAC).

АП, како је наведено обухвата период од 2026. до 2027. године, а конкретизацијом свих мера и активности које ће бити предузете у наведеном периоду унапређује се деловање одговорих институција и омогућава се праћење постигнутих резултата и квалитетно извештавање, као и благовремена ревизија циљева и идентификованих мера, зарад бољег планирања у будућности. Акциони план је структурно подељен у односу на један општи и 7 посебниих циљева:

– ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз уважавање људских и мањинских права, елиминисање дискриминације и циганизма као облика расизма, и постизање веће социјалне укључености у свим сегментима друштва.

– Посебни циљ 1: Смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према ромској националној мањини.

– Посебни циљ 2: Унапређена партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним процесима.

– Посебни циљ 3: Развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање, и пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња, уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма.

– Посебни циљ 4: Повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом запошљавању.

– Посебни циљ 5: Унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике Србије.

– Посебни циљ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности.

– Посебни циљ 7: Побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити.

У оквиру сваког од посебних циљева се налазе мере и активности које доприносе достизању постигнутих циљева. Такође, приликом израде АП за 2026-2027. годину, приступило се корекцији и ревизији показатеља, јер су резултати еx post анализе показали да је потребно утврдити оне показатеље за које постоје поуздани и доступни извори провере.

V. Праћење спровођења Акционог плана

Током одржавања састанака Стручне групе Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкиња и писања предлога Акционог плана,  да би се обезбедила јаснија одрживост дефинисаних циљева и мера, приступљено је редефинисању показатеља за циљеве и мере тако да буду мерљиви и доступни, тако да је и смањена сложеност и бројност показатеља за активности у оквиру мера како би се омогућило прецизније праћење њихове остварености. Промене које су учењене овим докуметном биће у целости усклађене са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године.

Праћење резултата спроводиће:

- Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог,

- Координационо тело за унапређење положаја Рома и Ромкиња.

Извештавање ће се вршити путем Јединственог информационог система за планирање и извештавање, у складу са Законом о планском систему.

Годишњи извештаји о спровођењу АП достављају се Влади Републике Србије 120 дана по истеку календарске године.

VI. Значење израза садржаних у акционом плану

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:

- АП – Акциони план

- АП 23 – Ревидирани акциони план за Поглавље 23

- АПВ – Аутономна покрајина Војводина

- АЗМ  – асоцијација здравствених медијаторки

- АКРП асоцијација координатора за ромска питања

- ГИЗ –  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) – Немачка организација за међународну сарадњу

- ДЗ – Дом здравља

- ЕУ – Европска унија

- ЕЦРИ – Европска комисија против расизма и нетолеранције

- ЗВКОВ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

- ЗУОВ –Завод за унапређење образовања и васпитања

- ИЗЈЗ – Институт за јавно здравље

- ЗЈЗ – Заводи за јавно здравље

- ИПА - Инструмент за претприступну помоћ

- ИРК – Интерресорна комисија

- ЈП – Јавне политике

- ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

- КИРС – Комесаријат за избеглице и миграције

- КИР АПВ – Канцеларија за инклузију Рома Владе Аутономне покрајине Војводине

- КТУПРР – Координационо тело за унапређење положаја Рома и Ромкиња

- MICS – (The Multiple Indicator Cluster Survey) - Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији

- МЉМПДД  – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

- МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

- МПР – Министарство просвете

- МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- МП – Министарство правде

- МБПД – Министарство за бригу о породици и демографију

- МЗ –  Министарство здравља

- МЗЖС – Министарство за заштиту животне средине

- МЈУ– Министарство за јавна улагања

- МК – Министарство културе

- МИТ – Министарство  информисања и телекомуникација

- МФ – Министарство финансија

- МУП – Министарство унутрашњих послова

- НАЈУ – Национална академија за јавну управу

- НАРОН –Национална асоцијација ромских новинара

- НАПА – Национална асоцијација педагошких асистената

- НСЗ – Национална служба за запошљавање

- НСРНМ – Национални савет ромске националне мањине

- ОЦД – Организације цивилног друштва

- ОШ – Основна школа

- ПЗСЗ – Покрајински завод за социјалну заштиту

- ПК – Привредна комора Србије

- ПЗЗР - Повереник за заштиту равноправности

- ПУ – Предшколска установа

- РЕФ – (Roma Education Fund) – Фонд за образовање Рома

- РЕМ – Регулаторно тело за електронске медије

- РЕДИ – Иницијатива за развој ромског предузетништва

- РЗС – Републички завод за статистику

- РЗСЗ  – Републички завод за социјалну заштиту

- РС - Република Србија

- РФЗО  – Републички фонд за здравствено осигурање

- СКГО – Стална конференција градова и општина

- СШ –Средња школа

- ЦСР – Центар за социјални рад

- ШООО – Школа за основно образовање одраслих

- ШУ – Школска управа

VII. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

| Документ јавне политике: | Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године |
| --- | --- |
| Назив акционог плана: | Акциони план за 2026 и 2027.годину за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године |
| Предлагач: | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Координација и извештавање: | Координационо тело за унапређење положаја Рома и Ромкиња и Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог као техничка подршка |

| ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, УЗ УВАЖАВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА, ЕЛИМИНИСАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЦИГАНИЗМА КАО ОБЛИКА РАСИЗМА, И ПОСТИЗАЊЕ ВЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ У СВИМ СЕГМЕНТИМА ДРУШТВА. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) | Циљaна вредност (2027) |
| Очекиван животни век Рома и Ромкиња | Године старости | Европска агенција за основна права (FRA Roma Survey) | Мушкарци 64,3 Жене 70,1 (2024) | Мушкарци 64,5 Жене 70,3 | Мушкарци 65 Жене 71 |
| Проценат ромских домаћинстава који живи у условима изражене материјалне депривације (3 или више фактора материјалне депривације) | Проценат | Истраживање вишеструких показатеља о положају жена и деце у Србији-Ромска насеља MICS | 83,7 2019 | 83,5 | 83,5 |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 1: Смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према ромској националној мањини |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) | Циљaна вредност (2027) |
| 1.1. Проценат Рома и Ромкиња који сматра да има лично искуство дискриминације | Проценат | Истраживање „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“ које спроводи ПЗЗР | 28 (2024) | 25 | 25 |
| 1.2. Удео општег становништва којем није пријатно имати Роме за комшије | Проценат | Извештај о перцепцији грађана и грађанки о дискриминацији у Србији ПЗЗР | 12 (2024) | 11 | 11 |

| Мера 1.1. Унапређење правног и институционалног оквира и његова пуна примена у превенцији и заштити од циганизма као посебног облика расизма, и дискриминације. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  | Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Закон о забрани дискриминације препознаје и санкционише циганизам као посебан облик расизма и терминолошки усаглашава | Да/Не | Службени гласник РС | 0 (2025) | 0 |  | 1 |
| 1.1.2. Иницирано оснивање института за борбу против циганизма и дискриминације према Ромима и Ромкињама | Да/Не | Извештај КТУПРР | 0 (2025) | 0 |  | 1 |
| 1.1.3. Број притужби због дискриминације припадника/ца ромске националне мањине повећан као ефекат едукације о дискриминацији и механизмима заштите | Да/Не | Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности | 39 (2024) | 39 |  | 39 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 33, Програм 1001, Програмска активност 0005 Раздео 23, Програм 1602, Програмска активност 0010 |  | 230 613 |  | 115 613 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 19.500,00 € | / |  | 1.440 |  | 900 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Анализа законодавства са препорукама за измене Закона о забрани дискриминације како би се препознао циганизам као посебан облик расизма | МЉМПДД | КТУПРР МП Повереник за заштиту равноправности ОЦД | 1.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 33 – МЉМПДД Извор 01 | Програм 1001, ПА 0005 | 115 | / |
| - Израда предлога за измену и допуну Закона о забрани дискриминације која укључује препознавања циганизма као облика расизма | МЉМПДД | КТУПРР МП Повереник за заштиту равноправности ОЦД | 2.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 33 – МЉМПДД Извор 01 | Програм 1001, ПА 0005 | 115 | 115 |
| - Измене и допуне прописа на основу анализе од стране Министарства правде, како би циганизам као посебан облик расизма био препознат у прописима | МП | МЉМПДД КТУПРР Повереник за заштиту равноправности ОЦД | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Израда студије о потребама и могућностима успостављања Института за борбу против циганизма и дискриминације према Ромима и Ромкињама укључујући план рада института | МЉМПДД | Асоцијација координатора за ромска питања НСРНМ Донатори | 4.квартал 2026 | Донаторска средства | / | 1.440 | / |
| - Упућивање иницијативе Влади за оснивање института за борбу против циганизма и дискриминације према Ромима и Ромкињама | МЉМПДД | КТУПРР Генерални секретаријат Владе Мин финансија | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Спровођење обука пружалаца бесплатне правне помоћи у вези са применом Закона о бесплатној правној помоћи запослених у ЈЛС који одлучују о захтеву за бесплатну правну помоћ | МП | ЈЛС ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 23 – Мин. Правде Извор 01 | Програм 1602, ПА 0010 | 613 | 613 |
| - Информисање припадника ромске националне мањине о начинима остваривања бесплатне правне помоћи | МП | ЈЛС ОЦД | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Истраживање Повереника за заштиту равноправности о Перцепцији ромске заједнице о дискриминацији | ПЗЗР | МЉМПДД Донатори | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 450 |
| - Истраживање Повереника за заштиту равноправности „Однос грађана и грађанки према дискриминацији“ | ПЗЗР | МЉМПДД Донатори | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 450 |
| - Информисање и оснаживање припадника ромске заједнице да пријављују случајеве говора мржње и дискриминацију у јавном простору-медијима, интернету и друштвеним мрежама | МЉМПДД | НСРНМ РЕМ АКРП НАПА АЗМ НАРОН | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |

| Мера 1.2. Оснаживање Рома и Ромкиња за приступ правима и очување идентитета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство културе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) |  | Циљaна Вредност (2026) |  | Циљaна Вредност (2027) |  |
| - Број ромских културних центара које је основао НСРНМ (кумулативно) | Број | Годишњи извештај НСРНМ | 4 (2025) |  | 5 (2026) |  | 6 (2027) |  |
| 1.2.2. Дефинисана листа уметника и културних делатника ромског порекла, која се периодично ажурира. | Број | Годишњи извештај НСРНМ ЕРИАК | 0 (2025) |  | 0 (2026) |  | 1 (2027) |  |
| - Број медија са садржајем релевантним за Роме и Ромкиње или на ромском језику | Број | МИТ НАРОН НСРНМ | 23 (2025) |  | 23 (2026) |  | 24 (2027) |  |
| - Број подржаних пројеката/програма нагодишњем нивоу којима се на афирмативан начин представља култура и традиција Рома и који доприносе борби против циганизма и дискриминације | Број | Решења/одлуке МЉМПДД, МК и МИТ, НСРНМ, о додели средстава за суфинансирање пројеката/програма | 36 (2025) |  | 40 (2026) |  | 40 (2027) |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| Приходи из буџета | Раздео 38, Програм 1204, Програмска активност 0001 Раздео 38, Програм 1204, Програмска активност 0006 Раздео 29, Програм 1203, Програмска активност 0006 Раздео 33, Програм 1001, Програмска активност 0005 |  |  | 3.000 7.500 5.000 1.000 |  | 3.000 7.500 5.000 1.000 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Јачање професионалних капацитета новинара и медијских радника за производњу медијских садржаја намењених припадницима ромске националне мањине | МИТ | КТУПРР НСРНМ Медији ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 38 – Мин. инф. и телекомуник. Извор 01 | Програм 1204, ПА 0001 | 3.000 | 3.000 |
| - Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе очувања националног и културног идентитета Рома | МИТ | Медији Установе културе ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 38 – Мин. инф. и телекомуник. Извор 01 | Програм 1204, ПА 0006 | 2.000 | 2.000 |
| - Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на тему приступа правима припадника ромске националне мањине | МИТ | НСРНМ Медији ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 38 – Мин. инф. и телекомуник. Извор 01 | Програм 1204, ПА 0006 | 1.500 | 1.500 |
| - Спровођење конкурса за суфинансирање и финансирање пројеката у области културе националних мањина | МК |  | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 29 – Мин. културе Извор 01 | Програм 1203, ПА 0006 | 5.000 | 5.000 |
| - Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе борби против циганизма као облика расизма, и дискриминације | МИТ |  | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 38 – Мин. инф. и телекомуник. Извор 01 | Програм 1204, ПА 0006 | 1.000 | 1.000 |
| - Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на ромском језику | МИТ |  | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 38 – Мин. инф. и телекомуник. Извор 01 | Програм 1204, ПА 0006 | 3.000 | 3.000 |
| - Обележавање 8. априла као Светског дана Рома, 2. августа, 5. новембра као Дана ромског језика и 16. децембра као Дана сећања на Холокауст Рома | МЉМПДД | НСРНМ | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Идентификовање примера добре праксе установа културе који промовишу ромску историју, идентитет и културу | МК | НСРНМ ЕРИАК | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Иницијатива ка школским управама и основним и средњим школама за обележавање 8. априла Светског дана Рома у свим установама образовања и васпитања | МПР | НСРНМ НАПА | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Организовање кампања за подизање свести о негативним ефектима дечјих и присилних бракова на здравље и добробит жена и девојчица | МЉМПДД | МБПД МПР МЗ МРЗБСП ОЦД ПЗЗР НСРНМ Донатори | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 33 – МЉМПДД Извор 01 | Програм 1001, ПА 0005 | 1.000 | 1.000 |

| Мера 1.3. Подизање свести јавности, а нарочито јавних служби о значају борбе против циганизма као посебног облика расизма, и дискриминације |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно едукативна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна Вредност (2027) |
| - Број подржаних медијских садржаја који се односе на промоцију толеранције и идентитета Рома | Број | Решења МИТ о додели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја чија је тема неговање културе различитости, дијалога и толеранције | 23 (2025) | 24 (2026) |  | 25 (2027) |
| - Број реализованих обука за државне службенике на тему заштите од дискриминације и циганизма као специфичног облика расизма | Број | НАЈУ | 12 (2024) | 12 |  | 12 |
| - Број реализованих акредитованих обука о циганизму као облику расизма и антидискриминацији за запослене у образовању, социјалној и здравственој заштити | Број | МПР, МРЗБСП, МЗ | 0 (2025) | 2 |  | 2 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета |  | Раздео 38, Програм 1204, Програмска активност 0006 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € |  | / | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 35.000,00 € |  |  | 1.800 |  | 2.400 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја чија је тема неговање културе различитости, дијалога и толеранције | МИТ | Медији | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 38 – Мин. инф. и телекомуник. Извор 01 | Програм 1204, ПА 0006 | 1.000 | 1.000 |
| - Праћење примене подзаконских аката који дефинишу област препознавања и реаговања на дискриминаторно понашање у установи образовања и васпитања | МПР | МЉМПДД | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Организовање програма обука који укључују тему циганизма као облика расизма и дискриминације за запослене у ЈЛС | МЉМПДД | НАЈУ СКГО ПЗЗР | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | 900 | 900 |
| - Организовање програма обука који укључује тему циганизма као облика расизма и дискриминације за државне службенике | НАЈУ | МЉМПДД ПЗЗР | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | 600 | 600 |
| - Организовање програма обука о циганизму као облику расизма и антидискриминације за запослене у НСЗ | НСЗ | МЉМПДД ПЗЗР | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | 300 | 300 |
| - Унапређење скупштинске сарадње и информисаности о појму циганизма као облика расизма и одржавање јавних слушања у Скупштини РС о циганизму као облику расизма, дискриминацији према Ромима као и говору мржње. | МЉМПДД | КТУПРР ЈЛС ОЦД Савет Европе Донатори | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 600 |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 2: УНАПРЕЂЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОМА И РОМКИЊА У СВИМ ДРУШТВЕНИМ ПРОЦЕСИМА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна Вредност (2027) |
| - Број Рома и Ромкиња уписаних у посебан бирачки списак | Број | Сл. гласник РС" (Извештај o укупним резултатима избора за чланове НСРНМ) | 65426 (2022) | >66000 |  | >66000 |
| - Број активних ромских политичких партија које партиципирају у изборним процесима на свим нивоима (кумулативно) | Број | МДУЛС | 1 2025 | 2 |  | 2 |
| - Број ОЦД које су учествовале у консултацијама приликом израде и праћења имплементације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС | Број | МЉМПДД | 7 (2025) | 10 |  | 10 |

| Мера 2.1. Подстицање учешћа Рома, нарочито жена и младих, у друштвеном, културном и политичком животу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Број локалних савета за међунационалне односе, у чији рад су укључени припадници ромске националне мањине | Број | НСРНМ ЈЛС |  | 10 (2025) | 12 |  | 13 |
| - Број локалних координационих тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња | Број | СКГО ЈЛС |  | 20 (2025) | 25 (2026) |  | 30 (2027) |
| - Број јединица локалне самоуправе у којима су активни мобилни тимови за инклузију Рома и Ромкиња (кумулативно) | Број | СКГО ЈЛС |  | 60 (2025) | 65 (2026) |  | 70 (2027) |
| - Проценат Рома и Ромкиња који су гласали на последњим а)републичким и б) локалним изборима | Проценат | Европска агенција за основна права (FRA Roma Survey) |  | а) 68 б) 68 (2024) | 70 |  | 70 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 38, Програм 1204, Програмска активност 0001 |  |  | 300 |  | 300 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Упућивање директиве од стране министарства за формирање мобилних тимове за инклузију Рома | МЉМПДД | КТУПРР СКГО ЈЛС | 2. квартал, 2026 | / | / | / | / |
| - Програм подршке ромским медијима – обука новинара о видљивости ромских лидера | МИТ | ОЦД | 4.квартал, 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 38 – Мин. инф. и телекомуник. Извор 01 | Програм 1204, ПА 0001 | 300 | 300 |
| - Иницијатива за формирање нових мобилних тимова за инклузију Рома у свим ЈЛС са значајним уделом Рома и обезбеђивање јачања капацитета за чланове мобилних тимова | МЉМПДД | СКГО ЈЛС | 4.квартал, 2027 | / | / | / | / |
| - Иницијатива за формирање нових локалних координационих тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња | МЉМПДД | СКГО ЈЛС | 4.квартал, 2027 | / | / | / | / |
| - Едукације за оснаживање младих Рома и Ромкиња за партиципацију и самоорганизовање | МЉМПДД | НСРНМ | 4.квартал, 2027 | / | / | / | / |

| Мера 2.2. Јачање капацитета и сарадње у оквиру цивилног друштва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  |  | Циљaна Вредност (2027) |  |
| - Број тематских састанака на годишњем нивоу, ради координације активности и размене информација између државних институција (Координационог тела) и ОЦД. | Број | МЉМПДД | 7 (2025) | 2 |  |  | 7 |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |
| Приходи из буџета | / |  | / |  |  | / |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  | / |  |  | / |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Захтев ка другим министарствима да прикупе податке и број законских докумената и докумената јавних политика | МЉМПДД | Сва министарства | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Одржавање редовних тематских састанака (најмање једном годишње) ради координације активности и размене информација између државних институција (Координационог тела) и ОЦД. | МЉМПДД | КТУПРР ОЦД | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 3: Развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, основно, средње и високо образовање, и пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство просвете |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) | Циљaна вредност (2027) |
| - Проценат деце ромске националности који похађа припремни предшколски програм ППП (циљана вредност 2030 – 100%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС | 76 (MICS 2019) | 85 | 85 |
| - Стопа уписа и завршавања основне школе код Рома и Ромкиња - најмање 90% до 2030 | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС | % уписа у ОШ - 85,4 % завршавања ОШ – 64% (MICS 2019) | % уписа у ОШ - 88 % завршавања ОШ – 73% | % уписа у ОШ - 88 % завршавања ОШ – 73% |
| - Стопа уписа и завршавање средње школе код Рома и Ромкиња - најмање 50% до 2030 | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС | упис у СШ -28% (девојчице 27) завршетак СШ: 61% (девојчице 49,5%) (MICS 2019) | упис 32% завршетак 67% (девојчице 49,7%) | упис 32% завршетак 67% (девојчице 49,7%) |
| - Стопа завршавања вишег и високог образовања | Проценат | Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка-2017) (РЗС и МПНТР) | 2 (2017) | 2,5 | 2,5 |
| - Учешће одраслих Рома и Ромкиња у образовању и обукама | Број | МПР | 4600 | 4700 | 4800 |

| Мера 3.1.: Подршка потпуном развоју деце ромске националности из депривираних средина реализацијом програма за родитеље и децу узраста до три године у породици, заједници и предшколској установи, као и доступност предшколских програма за децу узраста 3 – 5,5 година (целодневни, полудневни) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Проценат деце ромске националности старости 36– 59 месеци (3 до 5,5 година) која похађају образовање у раном детињству (циљана вредност 2030 – 60,6%) | Проценат | MПР пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“/РЗС MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 7,4 (2020) | 8 |  | 8 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 26, Програм 2001, Програмска активност 0012 |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |

| Назив активности | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Унапређење компетенција запослених у образовању (укључујући педагошке асистенте/киње) у циљу примене инклузивног образовања | МПР | ЈЛС, ИРК ШУ, ЗУОВ | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 26 – МПР Извор 01 | Програм 2001, ПА 0012 | 1.000 | 1.000 |
| - Развијање програма који подстичу интеркултуралност, поштовање различитости и толеранције на нивоу установа образовања и васпитања | МПР | ЗУОВ ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 26 – МПР Извор 01 | Програм 2001, ПА 0012 | 1.000 | 1.000 |

| Мера 3.2: Смањење образовног јаза потпуним обухватом деце ромске националности узраста 5,5–6,5 година Припремним предшколским програмом (у целодневном или полудневном трајању). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна Вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Проценат деце ромске националности који похађа Припремни предшколски програм ППП (циљана вредност 2030 – 100%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 76 (2019) | 85 |  | 85 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета |  | / |  | / |  | / |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € |  | / |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Унапређивање компетенција запослених у образовању за примену законских и подзаконских норми којима се дефинише инклузија, превенција и реаговање на дискриминаторно и насилно понашање у установи образовања и васпитања | МПР | ЈЛС НСРНМ ПУ ОЦД | 4.квартал 2027 | Извор 01* | / | / | / |
| - Унапређење компетенција ромских педагошких асистената за примену примену инклузивног предшколског васпитања и образовања, успостављања ближе сарадње и хоризонталног учења између образовних установа | МПР | ЈЛС, ИРК ШУ, ЗУОВ | 4.квартал 2027 | Извор 01* | / | / | / |

* Предметна активност се реализује у оквиру мере 1.1.3. Подршка образовно-васпитним установама у јачању васпитне функције, а које је предвиђено усвојеним Акционим планом за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. Активности у оквиру мере се буџетирају кроз финансијки план Министарства просвете преко програма 2001 програмске активности 0012 Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације на економској класификацији 424.

| Мера 3.3: Повећати обухват ученика припадника ромске националне мањине обавезним основним образовањем спровођењем постојећих прописа о упису у основну школу и доследно спречавање неоправданог уписа у специјално основно образовање посебно за децу која живе у ромским насељима и условима сиромаштва. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Проценат деце ромске националности који уписује ОШ (циљана вредност 2030 – 100%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце/ Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 85,4 (2019) | 88 |  | 88 |
| - Стопа завршавања основне школе (циљана вредност 2030 – 100%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 64 (2019) | 73 |  | 73 |
| - Смањење осипања из система образовања на годишњем нивоу (циљана вредност 2030 – 3%) | Проценат | РЗС |  | 3 (2022) | 2,5 |  | 2,5 |
| - Заступљеност школа за образовање деце са сметњама у развоју у којима деца ромске националности имају значајан удео | Проценат | МПР |  | 42% (2025) | 41% |  | 41% |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета |  | Раздео 26, Програм 2001, Програмска активност 0012 |  | 950 |  | 3.450 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € |  | / |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Праћење ефеката примене Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту. | МПР | ЗУОВ | 4.квартал 2027 | Извор 01* | / | / | / |
| - Обезбедити делотворне и ефикасне механизме за превенцију и спречавање раног напуштања основног образовања (родно осетљиве) деце ромске националности, као и капацитете образовних установа за њихово спровођење | МПР | ЈЛС ОШ РЗС НСРНМ ОЦД Струковна удружења Импл. партнери | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 26 – МПР Извор 01 | Програм 2001, ПА 0012 | 950 | 950 |
| - Обезбедити укључивање деце која су враћена по споразуму о реадмисији у редовно образовање и васпитање у Србији. | МПР | КИРС КДОНОК ОШ НСРНМ ОЦД Струковна удружења Имплементациони партнери | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Подршка школама у креирању одрживих механизама за процес десегрегације | МПР | ШУ | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 26 – МПР Извор 01 | Програм 2001, ПА 0012 | / | 1.000 |
| - Унапређивање доступности и квалитета учења Ромског језика са елементима националне културе као изборног предмета | МПР | НСРНМ | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 26 – МПР Извор 01 | Програм 2001, ПА 0012 | / | 1.500 |

* Предметна активност у оквиру мере 3.3. под р.бр. 3.3.1. Праћење ефеката примене Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту се реализује у оквиру предвиђене активности 1.4.1.6.  Развијање и јачање мреже педагошких асистената у предшколским установама, основним и средњим школама према анализи потреба, у односу на број деце и ученика којима је потребна додатна подршка, садржана је у усвојеном Акционом плану за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. Расходи за активност 1.4.1.6. се буџетирају кроз финансијки план Министарства просвете преко програма 2003, програмске активности 0001 Реализација делатности основног и средњег образовања.

| Мера 3.4: Повећање компетенција ученика и одраслих припадника ромске националне мањине за улазак у свет рада и високо образовање применом афирмативних мера у средњем и високом образовању и смањење осипања из система образовања. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна Вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Стопа преласка у средњу школу за ученике и ученице ромске националности | Проценат | Портал Мојасредњашкола MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 58 (MICS 2019) | 59 |  | 59 |
| - Проценат девојчица и дечака ромске националности који похађа средње образовање | Проценат | Портал Мојасредњашкола MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | Упис у СШ 28% (девојчице 32) (2019) | Упис у СШ 32% (девојчице 32%) |  | Упис у СШ 33% (девојчице 33%) |
| - Стопа завршавања средње школе | Проценат | MПР, RSZ, JISP MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 64 (MICS 2019) | 65 |  | 65 |
| - Стопа преласка ученика и ученица ромске националности на високошколске институције | Проценат | МПР |  | 2 (2016) | 2,5 |  | 2,5 |
| - Стопа завршавања вишег и високог образовања | Проценат | Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка 2017 |  | 2 (2017) | 2,5 |  | 2,5 |
| - Проценат Рома и Ромкиња који нису у систему образовања, обуке или запошљавања | Проценат | Европска агенција за основна права (FRA Roma Survey) |  | 56 (2024) | 50 |  | 45 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| Приходи из буџета | Раздео 26, Програм 2007, Програмска активност 0003 Раздео 26, Програм 2004, Пројекат 4007 |  |  | 8.100 5.500 |  | 8.100 5.500 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Праћење ефеката афирмативних мера у образовању ромске популације на ниову средње школе и уписа у високошколске установе кроз ЈИСП | МПР | НСРНМ | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Обезбедити делотворне и ефикасне механизме за превенцију и спречавање напуштања средњег образовања кроз унапређење програма стипендирања (националних и локалних) и менторства ученика/ца ромске националности у школама за средњошколско образовање | МПР | НСРМН | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 26 – МПР Извор 01 | Програм 2007, ПА 0003 | 8.100 | 8.100 |
| - Унапредити стручне капацитете наставног кадра за програме основног и средњег образовања одраслих путем стандардизованих и квалитетних обука | МПР | ЈЛС ШООО | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 26 – МПР Извор 01 | Програм 2004, Пројекат 4007 | 5.500 | 5.500 |
| - Иницијатива ка КТУПРР са предлогом за усвајање примене афирмативних мера за упис студената ромске националности на Криминалистичко полицијски универзитет и Војну академију | МЉМПДД | КТУПРР НСРНМ ПЗР | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 4: Повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом запошљавању. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) | Циљaна вредност (2027) |
| 4.1. Лица стара 20–64 године која су као свој главни статус активности навела „плаћени рад” (укључујући рад с пуним радним временом, скраћеним радним временом, ад хок послове, самозапослење, повремени рад или било какав рад током протекле четири недеље) | Проценат | Европска агенција за основна права (FRA Roma Survey) | 50 (2024) | ≥51 | ≥52 |
| 4.2. Стопа (заступљеност) запослених Рома и Ромкиња у јавном сектору | Проценат | За полазну вредност: Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка, 2017 МФ –јединствени информациони систем | < 0,1 (2017) | ≥ 0,1 | ≥ 0,1 |

| Мера 4.1. Увођење и примена афирмативних мера за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљaна Вредност (2026) |  |  | Циљaна вредност (2027) |
| 4.1.1. Уведена афирмативна мера за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору | Број | Правилник о афирмативним мерама за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору, Службени гласник РС |  | 0 (2025) | 0 |  |  | 1 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| Приходи из буџета | Раздео 33, Програм 1001, Програмска активност 0005 |  |  | 230 |  | 230 |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Формирање Радне групе за израду Правилника о афирмативним мерама за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору | МРЗБСП | МДУЛС МЉМПДД | 3.квартал 2026 | / | / | / | / |
| - Израда и усвајање Правилника о афирмативним мерама за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору | МРЗБСП | МДУЛС МЉМПДД | 2.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Информисање јавног сектора о Правилнику о афирмативним мерама за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору | МРЗБСП | МДУЛС МЉМПДД | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Спровођење континуираног праћења и објављивања података о стопи запослености Рома и Ромкиња, у јавном сектору | МЉМПДД | ЈЛС СУК | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Спровођење програма за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору, са фокусом на јединице локалне самоуправе и установа чији су оснивачи ЈЛС | МЉМПДД | Сва министарства ЈЛС | 4. квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 33 – МЉМПДД Извор 01 | Програм 1001, ПА 0005 | 230 | 230 |

| Мера 4.2. Креирање нових и доследна примена постојећих програма запошљавања Рома и Ромкиња |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна Вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Модификоване постојеће и/или креиране нове мере активне политике запошљавања | Број | Извештаји НСЗ и МРЗБСП |  | 2 (2025) | 2 (+0) |  | 2 (+0) |
| - Роми и Ромкиње укључени у мере активне политике запошљавања у односу на укупан број Рома и Рокиња на евиденцији НСЗ | Проценат | Извештаји НСЗ и МРЗБСП |  | 35,2 (2025) | 38 |  | 40 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | / |  |  | / |  | / |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 15.000 € | / |  |  | / |  | 1.800 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Укључивање незапослених Рома у меру Функционално основно образовање одраслих | НСЗ | Школе РЕДИ | 4.квартал 2027. | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Укључивање Рома и Ромкиња у обуке за активно тражење посла | НСЗ | ОЦД РЕДИ | 4.квартал 2027. | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Укључивање незапослених Рома и Ромкиња у мотивационо-активационе обуке | НСЗ | ОЦД РЕДИ | 4.квартал 2027. | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Подстицање предузетништва уз додатну подршку обуке за покретање посла, додела финансијских средстава за започињање посла и менторинг – посебан фокус на подстицање Ромкиња предузетница | НСЗ | РЕДИ ОЦД | 4.квартал 2027. | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Повећати учешће Рома и Ромкиња у програмима и стручним обукама за стицање практичних знања код послодаваца | НСЗ | МРЗБСП ОЦД РЕДИ | 4.квартал 2027 | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Одржавање онлајн обука за активно тражење посла и за развој предузетништва на ромском језику | НСЗ | МРЗБСП | 4.квартал 2027 | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Одржавање сајмова запошљавања – класичних и виртуелних где се лица Ромске национаности позивају по приоритету као теже запошљива група | НСЗ | МРЗБСП ОЦД | 4.квартал 2027 | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Укључивање Рома и Ромкиња у стручне праксе у приватном и јавном сектору | НСЗ | МРЗБСП РЕДИ РЕФ Донатори | 4.квартал 2027 | Финансијски план НСЗ | Редовне активности НСЗ | / | / |
| - Упућивање препоруке од стране МРЗБСП за увођење саветника у НСЗ за запошљавање за рад са лицима ромске националности | МРЗБСП | НСЗ | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Организовати регионалне округле столове за праћење ефеката мера, укључујући представнике локалних самоуправа, ОЦД, предузетника и привреде; користити их за усаглашавање планова и додатне потребе за подршком. | МРЗБСП | РЕДИ | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 1.800 |

| Мера 4.3. Потпуна и одржива институционализација локалних механизама за инклузију Рома |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: подстицајна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна Вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Усвојена потребна акта за потпуну и одрживу институционализацију локалних механизама (здравствене медијаторке, координатори за ромска питања, педагошки асистенти) | Да/Не | МЗ,МЉМПДД, МПР, СКГО |  | Не (2025) | Да |  | Да |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | / |  |  | / |  | / |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Креирање и усвајање одрживог модела институционализације механизма координатора за ромска питања | МЉМПДД | МДУЛС КТУПРР СКГО | - квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Спровести усвојени одрживи модел институционализације координатора за ромска питања који ће укључивати: - Одговарајући облик запошљавања и адекватне накнаде за њихов рад - Одговарајуће описе радног места | МЉМПДД | МДУЛС МФ КТУПРР ЈЛС СКГО | 4 . квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Покретање иницијативе за обезбеђивање додатних финансијских средства како би се постепено повећао број координатора за ромска питања на основу анализе потреба за њима | МЉМПДД | КТУПРР МФ Донатори | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |

| Мера 4.4. Борба против циганизма, као облика расизма и дискриминације у запошљавању |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) |  | Циљана вредност (2026) |  |  | Циљана Вредност (2027) |  |
| 4.4.1. Број кампања на тему борбе против циганизма као облика расизма и дискриминације у запошљавању | Број | МЉМПДД |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |
| Приходи из буџета | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Спровођење јавне кампање за спречавање и борбу против циганизма као облика расизма у запошљавању | МЉМПДД | МРЗБСП НСЗ ПК ЈЛС ОЦД | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Установљавање и додела награде за ”инклузивног послодавца” на националном нивоу | МРЗБСП | НСЗ ПК ОЦД | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |

| Мера 4.5. Легализација рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно едукатива |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна Вредност (базна година) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана вредност (2027) |
| - Број усвојених потребних аката за потпуну и одрживу легализацију рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача | Број | МЗЖС |  | 0 | 1 |  | 1 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | / |  |  | / |  | / |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 15.500,00 € | / |  |  | 960 |  | 900 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| 4.5.1. Покретање консултативног процеса са заинтересованим странама на тему формализације и легализације рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача. | МЉМПДД | МЗЖС КТУПРР ПК ЈЛС ОЦД Донатори | 4.квартал 2026 | Донаторска средства | / | 960 | / |
| - Спровођење Анализе о потребним и недостајућим актима за формализацију и легализацију рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача. | МЉМПДД | МЗЖС КТУПРР ПК ЈЛС ОЦД Донатори | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 900 |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 5: Унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике Србије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере |  |  | Почетна вредност (базна година) |  |  | Циљана вредност (2026) |  |  | Циљана вредност (2027) |
| 5.1. Покривеност Рома и Ромкиња универзалним здравственим осигурањем | Проценат | Европска агенција за оsновна права (FRA Roma Survey) |  |  | 86 (2024) |  |  | 86 |  |  | 90 |
| Мера 5.1. Ширење и развијање јавно-здравствених програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере |  | Извор провере |  |  | Почетна вредност базна година | Циљана вредност (2026) |  |  | Циљана вредност (2027) |  |
| - Број јавно-здравствених програма који таргетирају Роме и Ромкиње | Број |  | ИЗЈЗ МЗ |  |  | 2 (2025) | 2 |  |  | 2 |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |
| Приходи из буџета | Раздео 27, Програм 1802, Програмска активност 0012 |  |  |  |  | 200 |  |  | / |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Спровођење процена локалних потреба и капацитета у погледу расположивих јавно-здравствених програма | МЗ | ЈЛС СКГО ИЗЈЗ/ЗЈЗ Донатори | 4.квартал 2027. | Активност се финансира кроз сарадњу са UNICEF-ом, без утицаја на буџет РС | / | / | / |
| - Развијање и спровођење јавно-здравствених програма који укључују здравствена питања Рома израђених према потребама у оквиру планова јавног здравља на нивоу ЈЛС | МЗ | РФЗО | 4.квартал 2027. | Активност се финансира кроз сарадњу са UNICEF-ом, без утицаја на буџет РС | / | / | / |
| - Организовати вакцинацију деце ромске националности према календару вакцинације РС | МЗ | МЗ Дом здравља Здравствене медијаторке Донатори | 4.квартал 2027. | Активност се финансира кроз сарадњу са UNICEF-ом, без утицаја на буџет РС | / | / | / |
| - Организовати кампање намењене већем обухвату обавезном имунизацијом деце ромске националности у ромским подстандардним насељима | МЗ | МЗ Дом здравља Здравствене медијаторке ЈЛС ОЦД Донатори | 4.квартал 2027. | Активност се финансира кроз сарадњу са UNICEF-ом, без утицаја на буџет РС | / | / | / |
| - Информативна кампања Министарства здравља, о превентивним мерама здравствене заштите, према припадницима ромске националне мањине | МЗ | МЉМПДД Здравствене медијаторке ОЦД Донатори | 4.квартал 2027. | Активност се финансира кроз сарадњу са UNICEF-ом, без утицаја на буџет РС | / | / | / |
| - Анализа потребе за изменама подзаконских аката о обухвату Рома и Ромкиња (реадмисија, бескућници, нерешена лична документа) здравственом заштитом | МЗ | КИРС МДУЛС МЗ МРЗБСП | 4.квартал 2026. | Буџет Републике Србије, раздео 27 – МЗ Извор 01 | Програм 1802, ПА 0012 | 200 | / |
| - Измена подзаконских аката о обухвату Рома и Ромкиња (реадмисија, бескућници, нерешена лична документа) здравственом заштитом | МЗ | КИРС МДУЛС МЗ МРЗБСП | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |

| Мера 5.2. Развијање и спровођење информативно-едукативних програма намењених Ромима и Ромкињама, већинском становништву и ангажованим у здравственом систему. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана вредност (2027) |
| 5.2.1. Број информативно едукативних програма | Број | МЗ |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 27, Програм 1802, Програмска активност 0010 |  |  | 49.000 |  | 64.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Организовање јавно-здравствених кампања којима се обезбеђује да се у све опште информативне и едукативне програме за целоклупно друштво и за посебне групе, укључи и решава питање положаја Рома | МЗ | ДЗ Здравствене медијаторке | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Организовање минимум 100 превентивних прегледа месечно за Ромкиње и Роме у свим старосним добима (бебе, младе, старије) | МЗ | ДЗ Патронажна служба Здравствене медијаторке | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Припрема и реализација конкурса у области јавног здравља за ОЦД | МЗ | ОЦД | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 27 – МЗ Извор 01 | Програм 1802, ПА 0010 | 14.000 | 14.000 |
| - Организовање здравствено-информативно-едукативних радионица у насељима у безбедном окружењу | МЗ | ДЗ Здравствене медијаторке | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 27 – МЗ Извор 01 | Програм 1802, ПА 0010 | 35.000 | 50.000 |

| Мера 5.3. Решавање радно правног статуса медијаторки, као и повећање броја запослених Рома и Ромкиња у здравственом систему. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана вредност (2027) |
| 5.3.1. Број запослених здравствених медијаторки са потпуно регулисаним радно-правним статусом | Број | Министарство здравља | 0 (2025) | 85 |  | 85 |
| 5.3.2. Број здравствених медијаторки у ЈЛС | Број | Министарство здравља | 61 (2025) | 85 |  | 85 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | / |  | / |  | / |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 8.000,00 € | / |  | 960 |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Спровођење анализе потреба у циљу унапређења приступа услугама здравствених медијаторки од стране корисника, и анализе потреба здравствених медијаторки како би се осигурао бољи квалитет услуга које пружају здравствене медијаторке | МЗ | КТУПРР Имплементациони партнери | 4.квартал 2026 | Донатроска средства (УН) | / | 960 | / |
| - Спровести усвојени одрживи модел институционализације здравствених медијаторки на основу претходно урађене анализе који ће укључивати: - Одговарајући облик запошљавања и адекватне накнаде за њихов рад - Одговарајуће описе радног места - Институцију компатибилну са њиховом улогом | МЗ | МЉМПДД МФ МПР МРЗС КТУПРР Имплементациони партнери | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Развијање и спровођење континуираног програма јачања капацитета за здравствене медијаторке | МЗ | МЉМПДД ДЗ ОЦД | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Упућивање директиве ка ЈЛС да укључе представнике/це Рома и Ромкиња у рад локалних Савета за здравље (здравствену медијаторку, а ако је немају онда координатора/ку за ромска питања, педагошког асистента/кињу и/или активисту/кињу организације цивилног друштва) | МЗ | КТУПРР ЈЛС | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |

| Мера 5.4. Учинити доступним услуге здравственог система и здравствене заштите Ромима и Ромкињама, без дискриминације, ради смањења неједнакости у здрављу. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна одина) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана вредност (2027) |
| - Проценат Рома и Ромкиња који се осећају дискриминисано у приступу здравственим услугама, због припадности ромској заједници | Проценат | Европска агенција за основна права (FRA Roma Survey) |  | 13 (2024) | 13 |  | 10 |
| - Обухват жена ромске националности у току првог триместра трудноће савременом здравственом заштитом | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 84 (2019) | 90 |  | 90 |
| - Обухват вакцинацијом деце ромске националности узраста 24-35 месеци. | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС |  | 63 (2019) | 80 |  | 80 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 27, Програм 1802, Пројекат 4013 |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | Пројектна средства – Глобал Фонд |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  |
| Донаторска средства – 20.000€ | / |  |  | 1.200 |  | 1.200 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Идентификација и анализа здравственог стања и потреба припадника ромске заједнице из ЛГБТ популације, сексуалних радница, интравенозних зависника и корисника других психоативних супстанци као и особа са инвалидитетом | МЗ | Донатори Асоцијација здравствених медијаторки Институти и заводи за јавно здравље | 4. квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 27 – МЗ Извор 01 Пројектна средства – Глобал Фонд за борбу против ХИВ, туберколозе и маларије | Програм 1802, пројекат 4013 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| - Добровољно саветовање и тестирање припадника/ца ромске заједнице из ЛГБТ популације, сексуалних радница, интравенозних зависника и корисника других психоативних супстанци на полно преносиве болсти (ХИВ, сифилис и хепатитис Ц) | МЗ | Донатори Асоцијација здравствених медијаторки Институти и заводи за јавно здравље | 4. квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 27 – МЗ Извор 01 Пројектна средства – Глобал Фонд за борбу против ХИВ, туберколозе и маларије | Програм 1802, пројекат 4013 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| - Повећати број обухваћених вакцинацијом против грипа – посебно старијих Рома и Ромкиња ангажовањем здравствених медијаторки | МЗ | ДЗ Здравствене медијаторке ОЦД | 4. квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Повећање броја редовних превентивних гинеколошких прегледа за труднице | МЗ | ДЗ Здравствене медијаторке | 4. квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Повећање броја редовних посета патронажне службе трудницама у ромским насељима | МЗ | ДЗ Здравствене медијаторке | 4. квартал 2027 | Донаторска средства | / | 600 | 600 |
| - Повећање броја посета патронажне службе мајкама у ромским насељима | МЗ | Дом здравља – Служба за поливалентну патронажу Здравствене медијаторке | 4. квартал 2027 | Донаторска средства | / | 600 | 600 |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) | Циљана вредност (2026) | Циљана вредност (2027) |
| - Број просторно регулисаних подстандардних насеља у којима живе Роми и Рoмкиње | Број | Агенција за просторно планирање и урбанизам РС | 0 (2025) | 1 | 2 |
| - Број стамбено збринутих Рома и Ромкиња до законом прописаног одговарајућег нивоа (чл 79. и 90. ЗоСОЗ) | Број | ЈЛС МГСИ | 0 (2025) | 20 | 50 |
| - Проценат Рома и Ромкиња који живе у условима стамбене депривације | Проценат | Европска агенција за основна права (FRA Roma Survey) | 42 (2024) | 42 | 40 |
| - Проценат Рома и Ромкиња који сматрају да постоји дискриминација у погледу доступности базичне јавне инфраструктуре, јер су ромска насеља далеко од школа, домова здравља и других установа. | Проценат | Истраживање „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“ које спроводи ПЗЗР | 46 (2024) | 40 | 40 |

| Мера 6.1. Озакоњење објеката који задовољавају основне услове животног стандарда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Подстицајна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  | МГСИ треба да достави информацију |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана вредност (2027) |
| - Број објеката у подстандардним ромским насељима која су ушла у поступак озакоњења | Број | МГСИ, Агенција за просторно планирање и урбанизам РС, ЈЛС |  | 0 (2025) | 50 |  | 85 |
| - Број озакоњених објеката у подстандардним ромским насељима | Број | МГСИ, Агенција за просторно планирање и урбанизам РС ЈЛС |  | 65 (2017) | 115 |  | 200 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 22, Програм 1101, Програмска активност 0005 |  |  | / |  | 15.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Спровођење анализе потреба за просторним уређењем и унапређењем подстандардних ромских насеља | Агенција за просторно планирање и урбанизам РС | МЉМПДД ЈЛС Донатори | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |
| - Организовање урбанистичких конкурса за квалитетнија решења у погледу просторног уређења и унапређења подстандардних ромских насеља | МГСИ | ЈЛС Донатори | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 22 – МГСИ Извор 01 | Програм 1101, ПА 0005 | / | 3.000 |
| - Стварање услова за олакшано решавање имовинско правних односа кроз експропријацију, урбану комасацију и друге инструменте управљања земљиштем | МГСИ | ЈЛС Стручне организације Донатори | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 22 – МГСИ Извор 01 | Програм 1101, ПА 0005 | / | 12.000 |

| Мера 6.2. Опремање подстандардних ромских насеља комуналном инфраструктуром |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (2025) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана вредност (2027) |
| - Број подстандардних ромских насеља у којима је изграђена комплетна комунална инфраструктура и објекти су прикључени на исту. | Број | ЈЛС, МГСИ (ГИС за ПРН) | 12 | 15 |  | 20 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 22, Програм 0702, Пројекат 4001 |  | / |  | 5.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 420.000 € | / |  | / |  | 50.400 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Суфинансирање израде техничке документације за потребе изградње/ унапређења инфраструктуре у подстандардним ромским насељима | МГСИ | ЈЛС | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 22 – МГСИ Извор 01 | Програм 0702, Пројекат 4011 | / | 5.000 |
| - Суфинансирање изградње недостајуће инфраструктуре у подстандардним ромским насељима | МГСИ | ЈЛС | 4.квартал 2027. | Донаторска средства | / | / | 50.400 |

| Мера 6.3. Унапређење подстандардних објеката како би задовољавали основне услове животног стандарда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана вредност (2027) |
| 6.3.1. Приступ пијаћој води унутар домаћинства – проценат домаћинстава | Проценат | МЉМПДД Европска агенција за основна права (FRA Roma Survey) |  | 540 (2024) | 1000 |  | 2000 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | / |  |  | / |  | / |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 470.000 € | / |  |  | / |  | 56.400 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Суфинансирање ЈЛС за обезбеђивање комуналних прикључака за стамбене објекте у подстандардним ромским насељима које користе домаћинства са ниским приходима (из чл. 91. ЗоСОЗ) | МГСИ | МЉМПДД ЈЛС Донатори | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 50.400 |
| - Обезбеђивање чисте пијаће воде у ромским насељима | МГСИ | МЉМПДД ЈЛС Донатори | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 6.000 |

| Мера 6.4. Решавање стамбених потреба бескућника, интерно-расељених лица, повратника као и особа ромске националности које морају бити расељене |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљана вредност (2026) |  | Циљана Вредност (2027) |
| - Број ЈЛС у којима су спроведени програми и пројекти за решавање стамбеног питања: бескућника, интерно расељених лица, повратника особа ромске националности који морају бити расељени | Број | КИРС, ЈЛС |  | 20 (2024) | 25 |  | 25 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета: | Раздео 55, Програм 1101, Програмска активност 0005 |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € |  |  |  |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Органи партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Обезбеђивање стамбених решења за повратнике по Споразуму о реадмисији у кроз куповину сеоских домаћинстава, доделу грађевинског материјала | КИРС | ЈЛС ОЦД Донатори | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 55 – КИРС Извор 01 | Програм 1101, ПА 0013 | 10.000 | 10.000 |
| - Економско оснаживање повратника по Споразуму о реадмисији кроз доделу пакета за покретање сопственог бизниса | КИРС |  | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 55 – КИРС Извор 01 | Програм 1101, ПА 0013 | 2.000 | 2.000 |
| - Обезбеђивање стамбених решења за интерно расељена лица која бораве у формалним и неформалним колективним центрима | КИРС | ЈЛС ОЦД Донатори | 4.квартал 2027. | Буџет Републике Србије, раздео 55 – КИРС Извор 01 | Програм 1101, ПА 0013 | 8.000 | 8.000 |
| - Ажурирање и управљање ГИС базом која се односи на подстандардна ромска насеља | Агенција за просторно планирање и урбанизам | МЉМПДД | 4.квартал 2027. | / | / | / | / |

| ПОСЕБНИ ЦИЉ 7. Побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (базна година) 2024 | Циљaна вредност (2026) | Циљaна вредност (2027) |
| 7.1. Податак о броју лица која су као припадници ромске националне мањине (М/Ж) уписани у Mатичну књигу рођених | Број | МДУЛС Регистар матичних књига | 2824 (2025) | 2824 | 2824 |
| 7.2. Проценат домаћинства у подстандардним ромским насељима која користе неко од новчаних социјалних давања | Проценат | РЗС MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце УНИЦЕФ и РЗС | 84 (2019) | 75 | 75 |

| Мера 7.1. Јачање улоге и капацитета јавног сектора за развој и примену социјалних политика, права и услуга које одговарају на потребе појединца и породица; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: |  |  | Тип мере: Регулаторна |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  | Измена Породичног закона Измене Закона о социјалној заштити; Измена Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (2024) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Донети потребни законски, подзаконски и други акти која су важна за смањење сиромаштва и повећање социјалне укључености Рома и Ромкиња на националном нивоу. | Да/Не | Службени гласник РС |  | Не 2025 | Не |  | Да |
| 7.1.5. Број реализованих програма обуке и других стручних скупова који се односе на јачање компетенција за рад са припадницима ромске националне заједнице | Број | Републички завод за социјалну заштиту Комора социјалне заштите |  | 17 2024 | Најмање 5 више од почетне вредности |  | Најмање 10 више од почетне вредности |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 33, Програм 1002, Програмска активност 0001 Раздео 30, Програм 0902, Пројекат 5002 Раздео 30, Програм 0902, Програмска активност 0005 Раздео 30, Програм 0802, Програмска активност 0002 |  |  | 130 500 1.000 730 |  | 130 500 1.000 730 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 3.750,00 € | / |  |  | / |  | 450 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Унапређење методологије прикупљања података који су разврстани према националној припадности о остваривању права и услуга у области социјалне заштите | МРЗБСП | РЗС РЗСЗ ПЗСЗ ЦСР | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 30 – МРЗБСП Извор 01 | Програм 0902, Пројекат 5002 | 500 | 500 |
| - Анализа изводљивости за обезбеђивање наставка исплате социјалне помоћи након ступања у формално запослење | МРЗБСП | РЕДИ | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | / | 450 |
| - Спровођење акредитованих програма обуке за стручне раднике у ЦСР о раду са маргинализованим групама и антидискриминацији | МРЗБСП | РЗСЗ ПЗСЗ ОЦД СКГО | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 30 – МРЗБСП Извор 01 | Програм 0902, ПА 0005 | 1.000 | 1.000 |
| - Организовање конференција и других стручних скупова у циљу сензибилизације локалне заједнице за проблеме са којима се суочава ромска популација | МЉМПДД | МРЗБСП ЈЛС УСЗ РЗСЗ, ПЗСЗ КСЗ, ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 33 – МЉМПДД Извор 01 | Програм 1002, ПА 0001 | 130 | 130 |
| - Подстицање ЈЛС да унапређују/развијају локалне планске документе са мерама које имају за циљ смањење броја малолетничких и принудних бракова, малолетничких трудноћа,трговине људима, дечијег и принудног рада (са фокусом на унапређење међусекторске сарадње на националном и локалном нивоу, као и превентивни рад са ромским породицама и заједницом). | МРЗБСП | МБПД ЈЛС УСЗ РЗСЗ ПЗСЗ СКГО ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 30 – МРЗБСП Извор 01 | Програм 0802, ПА 0002 | 230 | 230 |
| - Успостављање механизама за откривање случајева дечјих и присилних бракова и система за праћење свих случајева који укључују дечије бракове | МБПД | МЉМПДД МРЗБСП МПНТР МЗ РЗСЗ/ПЗСЗ Повереник за заштиту равноправности НСРНМ | 4.квартал 2026 | / | / | / | / |
| - Подстицање услуга и програма за превенцију дечијих и присилних бракова, и услуга које се односе на подршку деци која живе и раде на улици | МРЗБСП | МЉППДД МБПД РЗСЗ, ПЗСЗ УСЗ ЈЛС СКГО ОЦД ЕУ | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 30 – МРЗБСП Извор 01 | Програм 0802, ПА 0002 | 500 | 500 |
| - Измена и допуна Породичног закона, брисање чл 23, став 2 | МБПД | МП, МПР, МРЗБСП | 2.квартал 2026 | / | / | / | / |
| - Измена и допуна Инструкције о поступању центара за социјални рад у зашштити од дечијих бракова | МБПД | Заводи за социјалну заштиту | 1. квартал 2026 | / | / | / | / |
| - Информисање стручне јавности о изменама Породичног закона и Инструкције за ЦСР- инфо сесије по окрузима | МБПД | МРЗБСП, ЦСР, Заводи за социјалну заштиту | 3.квартал 2026 | / | / | / | / |

| Мера 7.2. Повећање информисаности Рома и Ромкиња о могућностима остваривања права и услуга из области социјалне заштите и остваривање права и услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  |  | Тип мере: Информативно едукативна мера |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  | Измене Закона о социјалној заштити |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере |  | Извор провере |  | Почетна вредност (2025) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| - Број пројеката спроведених са циљем информисања Рома и Ромкиња о правима и услугама у систему социјалне заштите на националном и локалном нивоу | Број |  | ЈЛС,ЦСР, СКГО |  | 12 (2024) | 15 |  | 15 |
| - Број реализованих истраживања на локалном и националном нивоу о свим битним питањима ромске националне заједнице, у вези са остваривањем права и услуга у области социјалне заштите , ради квалитетније анализе и повезивања стручне праксе у даљем планирању и унапређивању положаја ромске заједнице. | Број |  | МРЗБСП, РЗСЗ , ПЗСЗ, Комора социјалне заштите, СКГО, Међународне организације |  | 0 (2025) | 0 |  | 1 |
| Извор финансирања мере |  | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 рсд |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета |  | Раздео 30, Програм 0902, Програмска активност 0005 Раздео 30, Програм 0802, Програмска активност 0002 |  |  | 230 826 |  | 230 826 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € |  | / |  |  | / |  | / |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Јачање капацитета свих релевантних установа, организација и запослених у ЈЛС у циљу информисања Рома и Ромкињама о правима и услугама у области социјалне заштите | МРЗБСП | ЈЛС ЦСР СКГО ОЦД НАЈУ | 4.квартал 2027 | / | / | / | / |
| - Истраживање о расположивости програма и услуга на локалном нивоу у вези са остваривањем права и услуга Рома и Ромкиња у области социјалне заштите | РЗСЗ | МРЗБСП ЈЛС ПЗСЗ КИРС ЦСР СИПРУ ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 30 – МРЗБСП Извор 01 | Програм 0902, ПА 0005 | 230 | 230 |
| - Организовати и спроводити информативне и едукативне кампање усмерене на Роме и Ромкиње ради повећања свести о правима и доступним услугама социјалне заштите | МРЗБСП | ЈЛС УСЗ РЗСЗ/ПЗС КСЗ СКГО/ОЦД | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 30 – МРЗБСП Извор 01 | Програм 0802, ПА 0002 | 826 | 826 |

| Мера 7.3. Унапређење система реинтеграције и социјалног укључивања повратника, међу којима је велики број Рома и Ромкиња, по основу Споразума о реадмисији |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Комесаријат за избеглице и миграције |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2027 |  |  | Тип мере: Институционално управљачка организациона мера |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност (базна година) | Циљaна вредност (2026) |  | Циљaна вредност (2027) |
| 7.3.1. Број ЈЛС у којима су израђени и спроводе се локални акциони планови за интеграцију повратника и управљање миграцијама који укључују посебне мере мере намењене Ромима и Ромкињама повратницима | Број | Извештаји КИРС |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. Број дистрибуираних информатора посвећених правима и обавезама повратника по основу Споразума о реадмисији | Број | Извештаји КИРС |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |
| Приходи из буџета | Раздео 55, Програм 1001, Програмска активност 0013 |  |  | 230 |  | 230 |  |
| Финансијска помоћ ЕУ у € | / |  |  | / |  | / |  |
| Донаторска средства – 20.000 € | / |  |  | 1.200 |  | 1.200 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |
| - Кординација свих актера на локалном нивоу, у циљу информисања повратника /Рома и Ромкиња о правима и услугама у области социјалне заштите | КИРС | МРЗБСП ЈСЛ НСЗ ОЦД ЦСР | 4.квартал 2027 | Буџет Републике Србије, раздео 55 – КИРС Извор 01 | Програм 1001, ПА 0013 | 230 | 230 |
| - Обезбеђивање подршке ЈЛС у унапређивању/развијању локалних акционих планова који укључују посебне мере намењене повратницима по споразуму о реадмисији | КИРС | МРЗБСП ЈЛС СКГО ОЦД Донатори | 4.квартал 2027 | Донаторска средства | / | 1.200 | 1.200 |

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на Порталу „е-Управа“ и на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ђуро Мацут

- Службени гласник РС 20/2025-18

Очекивани животни век опште популације, подаци су из Пописа 2022. године. Европска агенција за основна права FRA у истраживању из 2024. (https://fra.europa.eu/en/publication/2025/roma-survey-2024) наводи да је просечан животни век мањи за 7,4 године за жене и 8 година за мушкарце те је вредност за овај показатељ изведена посредно на основу приказа јаза између очекиваног животног века Рома и Ромкиња и укупних података за општу популацију. Истраживање и база података Европске агенције за основна права (European Union Agency for Fundamental Rights)  о положају Рома ( FRA Roma Survey) даје полазне податке из 2024. године који су објављени у 2025. години: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2025/roma-survey-2024 . Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке FRA из 2027, с обзиром да се истраживање спроводи периодично.

Почетне вредности подразумевају податке Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце –Ромска насеља (MICS6) из 2019. године који су објављени 2021. године. Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке MICS7 из 2025 који би требали да буду објављени у 2026. години, с обзиром да се МИЦС спроводи периодично

Почетне вредности подразумевају податке из истраживања Повереника за заштиту равноправности „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“ из 2024. године који су објављени 2025. године. Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке истог истраживања који би требали да буду објављени најкасније у 2027. години, с обзиром да се истраживање спроводи периодично

Истраживање и база података Европске агенције за основна права (FRA - European Union Agency for Fundamental Rights)  о положају Рома ( FRA Roma Survey) даје полазне податке из 2024. године који су објављени у 2025. години: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2025/roma-survey-2024 . Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке FRA из 2027, с обзиром да се истраживање спроводи периодично

.

Током 2025. године 7 ради израде овог Акционог плана, током 2026. године по  један састанак ради консултација и прађења имплементације Акционог плана, а током 2027. године састанци ради израде новог Акционог плана.

Доступно на: https://www.undp.org/eurasia/publications/regional-roma-survey-2017-country-fact-sheets

Истраживање и база података Европске агенције за основна права (FRA - European Union Agency for Fundamental Rights)  о положају Рома ( FRA Roma Survey) даје полазне податке из 2024. године који су објављени у 2025. години: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2025/roma-survey-2024 . Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке FRA из 2027, с обзиром да се истраживање спроводи периодично

.

У званичној државној статистици не постоје јавно доступни подаци о стопи запослености Рома и Ромкиња, односно према националној припадности. Једини упоредиви подаци јесу они које периодично објављује Европска Агенција за основна права и не односе се на стопу стварне запослености него на плаћени рад. Истраживање и база података Европске агенције за основна права (European Union Agency for Fundamental Rights)  о положају Рома ( FRA Roma Survey) даје полазне податке из 2024. године који су објављени у 2025. години: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2025/roma-survey-2024 . Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке FRA из 2027, с обзиром да се истраживање спроводи периодично.

Под јавним сектором подразумевају се: (1) директни и индиректни буџетски корисници Републике Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе, (2) Народна банка Србије, (3) јавне агенције основане у складу са законом који уређује јавне агенције, укључујући све регулаторне и надзорне институције, комисије, заводе, фондове, савете и друге субјекте чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа или су под контролом државе, (4) сви органи и организације који су основани законом или чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и тела чији су оснивачи ти органи и организације, (5) јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа, као и субјекти чији је оснивач јавно предузеће, (6) правна лица над којима Република Србија, аутономна покрајина, односно локална самоуправа има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања;

Подаци Националне службе за запошљавање односе се на 2025. годину на дан 31.10.2025 (35,2 % односно 8998 у односу на 25586 укупно регистрованих Рома и Ромкиња на евиденцији НСЗ)

Истраживање и база података Европске агенције за основна права (European Union Agency for Fundamental Rights)  о положају Рома ( FRA Roma Survey) даје полазне податке из 2024. године који су објављени у 2025. години: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2025/roma-survey-2024 . Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке FRA из 2027, с обзиром да се истраживање спроводи периодично

Почетне вредности подразумевају податке из истраживања Повереника за заштиту равноправности „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“ из 2024. године који су објављени 2025. године. Циљана вредност за 2026 и 2027. годину подразумева податке истог истраживања који би требали да буду објављени најкасније у 2027. години, с обзиром да се истраживање спроводи периодично