На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2024 – 2028. ГОДИНЕ

I. УВОД

Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024 – 2028. године („Службени гласник РС”, број 68/24 – у даљем тексту: Програм), са Акционим планом за 2026. годину за спровођење Програма, представља даљу надоградњу резултата у систему јавних набавки постигнутих у периоду 2019 – 2023. године.

У циљу даљег спровођења Програма, Влада усваја Акциони план за 2026. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024 – 2028. године (у даљем тексту: Акциони план).

Основ за доношење Програма и овог акционог плана налази се у два планска документа, и то у:

1) Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније 2024 – 2027. године – НПАА, у делу који се односи на Поглавље 5 – Јавне набавке, а у оквиру планова за јачање институционалних и административних капацитета и мере „Унапређење стратешког оквира у области јавних набавки”;

2) Програму реформе управљања јавним финансијама за период 2021 – 2025. године („Службени гласник PC”, бр. 70/21 и 116/23), у оквиру посебног циља 2. „Ефикасно прикупљање и управљање буџетским средствима” и мере 2.5. „Унапређење електронског система јавних набавки”.

Имајући у виду циљеве и мере дефинисане Програмом, као и активности дефинисане акционим плановима за 2024. и 2025. годину за спровођење Програма, те да је њихово спровођење допринело развоју система јавних набавки у претходном периоду, оцењено је да у наредном периоду треба наставити у том правцу, те се активности нису битно мењале.

Све активности дефинисане у овом акционом плану доприносе остварењу општег и посебних циљева Програма, што касније треба да доведе до испуњавања свих мерила за затварање Поглавља 5 – Јавне набавке.

II. КРАТАК ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ОСТВАРЕНИХ ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

На основу анализе успешности имплементације Акционог плана за 2025. годину за спровођење Програма, може се закључити да је преко 90% дефинисаних активности спроведено у потпуности на утврђени начин и у предвиђеном року. Активности које нису реализоване кроз Акциони план за 2025. годину, као што је нпр. активност „Предлагање измена и допуна ЗЈППК”, представља једну од активности Акционог плана за 2026. годину.

У погледу показатеља исхода на нивоу посебних циљева, као и показатеља резултата на нивоу мера, Канцеларијa за јавне набавке (у даљем тексту: КЈН) остварила је већи део планираних показатеља, док они који нису испуњени, КЈН ће настојати да испуни у потпуности у оквиру овог акционог план и наредних годишњих планских документа у области јавних набавки.

Листа скраћеница које се користе у овом акционом плану:

| ПВ | Почетна вредност |
| --- | --- |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| РС | Република Србија |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| МФИН | Министарство финансија |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| МП | Министарство привреде |
| КЈПП | Комисија за јавно-приватно партнерство |
| АСК | Агенција за спречавање корупције |
| КЗК | Комисија за заштиту конкуренције |
| ЈПП | Јавно-приватно партнерство |
| МСП | Мала и средња предузећа |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ЕК | Европска комисија |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |
| УНДП | Програм развоја Уједињених нација |
| НАЛЕД | Национална алијанса за локални економски развој |

III. ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ

| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2024 – 2028. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ЦИЉ: Даљи развој и јачање одрживог и правичног система јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив: |  |  |  |  | Акциони план за 2026. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације |  |  |  |  | КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ јавне политике за који је Акциони план утврђен |  |  |  |  | Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024 – 2028. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровни документ јавних политика |  |  |  |  | НПАА 2024 – 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПШТИ ЦИЉ 1: ДАЉИ РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ ОДРЖИВОГ И ПРАВИЧНОГ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | 2026 |  |  |
| Оцена ЕК о оствареном напретку у Поглављу 5 – Јавне набавке и испуњавање свих мерила утврђених у оквиру овог поглавља | Без напретка/Ограничен напредак/Известан напредак/Добар напредак/Веома добар напредак |  |  |  | Годишњи извештај ЕК |  |  |  | Ограничен напредак |  |  |  |  | 2025 |  | Известан напредак |  |  |
| ПОСЕБАН ЦИЉ 1.1: ПОВЕЋАЊЕ ЕКОНОМИЧНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |
| Учешће МСП у броју закључених уговора | Проценат (%) |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 72,3 |  |  |  |  | 2025 |  | 73 |  |  |
| Учешће критеријума за доделу уговора који се не заснива само на цени | Проценат (%) |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 10,39 |  |  |  |  | 2025 |  | 10,5 |  |  |
| Мера 1.1.1: Унапређење регулаторног оквира и јачање праксе у области ЈПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна мера/Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 – Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 1508/0002 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |
| Донет Закон о изменама и допунама ЗЈППК | Да/Не |  |  |  | „Службени гласник PC” |  |  |  | Не |  |  |  |  | 2025 |  | Да |  |  |
| Назив активности | Рок за завршетак активности |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |
| 1.1.1.1. Предлагање измена и допуна ЗЈППК | 4. квартал 2026. |  |  |  | МП |  |  | КЈПП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања |  | 1508/0002 |  | - |  |  |
| Мера 1.1.2: Јачање институционалних капацитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  | / |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |
| Број запослених у КЈН, укупно | Број |  |  |  | Информатор о раду КЈН |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 2025 |  | 39 |  |  |
| Назив активности | Рок за завршетак активности |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |
| 1.1.2.1. Организовање обука и стручних усавршавања запослених у кључним институцијама у систему јавних набавки | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | РК, КЈПП, КЗК, НАЛЕД, ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| Мера 1.1.3: Јачање административних капацитета наручилаца и привредних субјеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 11.320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |
| Број сертификованих службеника за јавне набавке, укупно | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 5790 |  |  |  |  | 2025 |  | 5.850 |  |  |
| Назив активности | Рок за завршетак активности |  |  |  | Институција одговорна за спровођење |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |
| 1.1.3.1. Организовање обука за наручиоце и понуђаче у области јавних набавки | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | НАЛЕД, ПКС, ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| 1.1.3.2. Организовање обука за припрему службеника за полагање испита за службеника за јавне набавке | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| 1.1.3.3. Организовање округлог стола кључних институција у систему јавних набавки са представницима привредних субјеката | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | ПКС |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 480 |  |  |
| 1.1.3.4. Анализа ограничавајућих фактора за учешће понуђача у поступцима јавних набавки | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| 1.1.3.5. Израда методологије за одређивање процењене вредности јавне набавке | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| 1.1.3.6. Организовање радионице у циљу упознавања наручилаца са методологијом за одређивање процењене вредности јавне набавке | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 480 |  |  |
| 1.1.3.7. Организовање обука на тему истраживања тржишта у области јавних набавки у циљу јачања конкуренције у поступцима јавних набавки | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| 1.1.3.8. Израда инструкција/препорука за понуђаче за учешће у поступцима јавних набавки | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.000 |  |  |
| 1.1.3.9. Израда практичног алата (смернице, упутства или сл.) у циљу унапређења капацитета јединица локалних самоуправа у погледу антикорупцијских мера у области јавних набавки | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| 1.1.3.10. Организовање обука у јединицама локалне самоуправе на тему антикорупцијских мера у области јавних набавки | 4. квартал 2026. |  |  |  | КЈН |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 2.880 |  |  |
| Мера 1.1.4: Унапређење електронског система јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 14.460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Имплементиране нове верзије Портала јавних набавки, укупно |  | Број |  |  |  | Портал јавних набавки |  |  |  | 21 |  |  | 2025 |  | 23 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.1.4.1. Израда техничке спецификације за израду нових функционалности на Порталу |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 2.700 |  |  |  |
| 1.1.4.2. Израда нових функционалности на Порталу јавних набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 10.800 |  |  |  |
| 1.1.4.3. Спровођење обука и промоција Портала у погледу нових функционалности Портала јавних набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |  |
| ПОСЕБАН ЦИЉ 1.2: ШИРА ПРИМЕНА ЕКОЛОШКОГ И СОЦИЈАЛНОГ АСПЕКТА И ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНАТА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број поступака јавних набавки са еколошким критеријумима, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 3.415 |  |  | 2025 |  | 3.450 |  |  |  |
| Број поступака јавних набавки са социјалним критеријумима, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 363 |  |  | 2025 |  | 370 |  |  |  |
| Број техника и инструмената у поступцима јавних набавки, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 455 |  |  | 2025 |  | 460 |  |  |  |
| Мера 1.2.1: Јачање регулаторног и институционалног оквира у погледу зелених набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 3.480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број организованих обука на тему поступака јавних набавки са еколошким аспектима, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 3 |  |  | 2025 |  | 2 |  |  |  |
| Број израђених практичних алата (водичи или смернице или модели конкурсних документација) за зелене набавке, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 5 |  |  | 2025 |  | 2 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.2.1.1. Израда модела конкурсне документације за зелене јавне набавке |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.500 |  |  |  |
| 1.2.1.2. Истраживање тржишта и израда анализе примене еколошких аспеката у поступцима јавних набавки са препорукама за даље унапређење нормативног оквира у области зелених јавних набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.500 |  |  |  |
| 1.2.1.3. Организовање обука на тему зелених набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 480 |  |  |  |
| Мера 1.2.2: Подстицање примене социјалног концепта у јавним набавкама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 11.480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број организованих обука на тему поступака јавних набавки са социјалним аспектима, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 2 |  |  | 2025 |  | 1 |  |  |  |
| Број израђених практичних алата (водичи или смернице или модели конкурсне документације) за примену социјалног концепта, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 2 |  |  | 2025 |  | 1 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.2.2.1. Израда модела конкурсних документација са применом социјалног концепта |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.000 |  |  |  |
| 1.2.2.2. Организовање обука на тему поступака јавних набавки са социјалним аспектима |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД, ПКС |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 1.2.2.3. Упознавање кључних институција у систему јавних набавки са примерима добре праксе у државама ЕУ на тему поступака јавних набавки са социјалним аспектима |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 10.000 |  |  |  |
| Мера 1.2.3: Подстицање примене техника и инструмената у јавним набавкама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 4.320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број организованих обука у вези са применом техника и инструмената у јавним набавкама, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 3 |  |  | 2025 |  | 2 |  |  |  |
| Број израђених практичних алата (смернице или водичи или модели конкурсних документација) који укључују примену техника и инструмената у јавним набавкама, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 4 |  |  | 2025 |  | 2 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.2.3.1. Израда модела конкурсне документације за коришћење оквирног споразума |  | 3. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |  |
| 1.2.3.2. Израда модела конкурсне документације за коришћење система динамичне набавке |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | Приходи из буџета /редовна издвајања за плате, апропријација 411 и 412 *Донаторска средства |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |  |
| 1.2.3.3. Организовање обуке за промоцију примене техника и инструмената у јавним набавкама |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.2.3.4. Анализа регулаторног оквира за набавке истраживања и развоја и иновација са смерницама за примену у пракси |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 960 |  |  |  |
| ПОСЕБАН ЦИЉ 1.3: СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НЕРЕГУЛАРНОСТИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број поступака над којима је спроведен мониторинг, укупно |  | Број |  |  |  | Извештај о спроведеном мониторингу |  |  |  | 835 |  |  | 2025 |  | 850 |  |  |  |
| Број субјеката редовног надзора над извршењем уговора, укупно |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције |  |  |  | 80 |  |  | 2025 |  | 82 |  |  |  |
| Мера 1.3.1: Јачање мониторинга и контрола набавки испод прагова на које се ЗЈН не примењује |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета/редовна издвајања |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 22.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број субјеката мониторинга код којих су контролисане набавке испод прагова на које се ЗЈН не примењује, годишње |  | Број |  |  |  | Извештај о спроведеном мониторингу |  |  |  | 22 |  |  | 2025 |  | 24 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.3.1.1. Анализа нерегуларности које представљају основ прекршајне одговорности |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.3.1.2. Упознавање кључних институција у систему јавних набавки са добрим праксама у државама ЕУ у погледу спровођења мониторинга и електронских јавних набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 10.000 |  |  |  |
| 1.3.1.3. Упознавање кључних институција у систему јавних набавки са добрим праксама у државама ЕУ у погледу спречавања корупције |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 10.000 |  |  |  |
| 1.3.1.4. Израда упутства за тужиоце у погледу праћења поступака јавних набавки са моделом захтева тужилаца према КЈН о давању потребних обавештења |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| Мера 1.3.2: Јачање сарадње институција у систему јавних набавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 6.960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број организованих састанака, конференција и едукација, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |  |  | 15 |  |  | 2025 |  | 15 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.3.2.1. Организовање радионице ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и других кључних институција у систему јавних набавки у вези са применом ЗЈН |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 1.3.2.2. Организовање обука за представнике МФИН – буџетске инспекције у погледу примене прописа у области јавних набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.3.2.3. Организовање обука за представнике полиције и тужилаштва |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.3.2.4. Организовање обуке за представнике прекршајних судова |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.3.2.5. Организовање радних састанака ради унапређења сарадње КЈН и АСК у вези са применом прописа у области јавних набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/ НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.3.2.6. Организовање радног саветовања и размене мишљења са кључним институцијама у погледу заштите конкуренције у поступцима јавних набавки |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.3.2.7. Организовање радног састанка КЈН са представницима Управног суда |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП, НАЛЕД |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| Мера 1.3.3: Унапређење квалитета управљања уговором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МФИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска средства |  |  |  | / |  |  |  |  | 1.480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број организованих обука на тему извршења уговора, годишње |  | Број |  |  |  | Годишњи извештај о раду буџетске инспекције |  |  |  | 4 |  |  | 2025 |  | 4 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.3.3.1. Организовање обука на тему извршења уговора |  | 4. квартал 2026. | МФИН |  |  |  | УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 1.3.3.2. Израда смерница за управљање уговорима од стране наручилаца |  | 4. квартал 2026. | КЈН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска средства |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| Мера 1.3.4: Јачање институционалних капацитета буџетске инспекције МФИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за спровођење (координацију спровођења) мере: МФИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организационе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Донаторска помоћ |  |  |  | / |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Јединица мере |  |  |  | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност |  |  | Базна година |  | Циљана вредност 2026 |  |  |  |
| Број запослених у МФИН – буџетској инспекцији, укупно |  | Број |  |  |  | Информатор о раду |  |  |  | 45 |  |  | 2025 |  | 45 |  |  |  |
| Назив активности |  | Рок за завршетак активности | Институција одговорна за спровођење |  |  |  | Партнери у спровођењу активности |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  | Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ) |  | 2026 |  |  |  |
| 1.3.4.1. Организовање обуке за запослене кључних институција у систему јавних набавки ради представљања добре праксе држава ЕУ у погледу надзора над извршењем уговора о јавним набавкама |  | 4. квартал 2026. | КЈН, МФИН |  |  |  | ЕУ/УНДП |  |  |  | *Донаторска помоћ |  |  |  | 960 |  |  |  |

IV. ПРОЦЕНА УКУПНО ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ

Средства неопходна за спровођење активности планираних овим акционим планом обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25), на Разделу 52 – Канцеларија за јавне набавке (шифра корисника јавних средстава 41200), Програм 0612 – Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност 0001 – Развој и праћење система јавних набавки, на Извору финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, у виду редовног издвајања за плате запослених из буџета Републике Србије.

Средства у укупном износу од 77.820.000,00 динара предвиђена су као помоћ од стране међународних организација (УНДП, НАЛЕД, итд.) кроз пројекте који су тренутно у фази уговарања или у фази имплементације и не евидентирају се у буџету као посебни извори финансирања.

Средства неопходна за спровођење активности планираних овим акционим планом за активности у којима је носилац Министарство привреде, планирана су Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25), на Разделу 21 – Министарство привреде, у оквиру Програма/Програмска активност 1508/0002 – За плате запослених.

Средства неопходна за спровођење активности планираних овим акционим планом за активности у којима је носилац Министарство финансија, предвиђена су као помоћ од стране међународних организација.

V. ИНФОРМАЦИЈE О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА

У процесу израде текста Предлога акционог плана за 2026. годину, Канцеларија за јавне набавке је током трећег квартала 2025. године започела  израду Акционог плана за 2026. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024 – 2028. године. С тим у вези, од 25. септембра до 3. октобра 2025. године, у оквиру консултација, заинтересоване стране су имале прилику да доставе своје коментаре, предлоге и сугестије на Предлог акционог плана путем имејла или путем Портала „е-Консултације”. Toком трајања консултација организован је округли сто у Београду, 25. септембра 2025. године на којем је представљен Предлог акционог плана за 2026. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024 – 2028 године. Учесници су имали прилику да се упознају са циљевима, мерама, индикаторима и активностима предвиђеним у Предлогу акционог плана за 2026. годину, те да искажу своја мишљења, а све у циљу израде квалитетнијег документа. На округлом столу, поред представника Канцеларије за јавне набавке, представника организатора и експерта ангажованог на изради Предлога акционог плана за 2026. годину, учешће су узели и представници: Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисије за заштиту конкуренције, Агенције за спречавање корупције, Државне ревизорске институције, Управног суда, Министарства финансија – буџетске инспекције, Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Управе за заједничке послове републичких органа, Управе за заједничке послове покрајинских органа, Сталне конференције градова и општина и Привредне коморе Србије.

Канцеларија за јавне набавке је у периоду од 4. до 24. децембра 2025. године спровела јавну расправу о Предлогу акционог плана за 2026. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024 – 2028. годинe.

VI. ЗАВРШНИ ДЕО

Акциони план за 2026. годину је саставни део Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2024 – 2028. године.

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Канцеларије за јавне набавке, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 404-1517/2026

У Београду, 5. марта 2026. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

проф. др Ђуро Мацут, с.р.

Подаци из Обавештења о закљученим уговорима који су објављени до 31. децембра 2025. године.