| Акциони план за спровођење Програма развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2026 – 2030. године |  |
| --- | --- |
| Предлагач: | Министарство информисања и телекомуникација |
| Координација и извештавање: | Министарство информисања и телекомуникација |

| Општи циљ 1: Поштанско тржиште је у потпуности прилагођено растућим потребама друштва и привреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу општег циља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |
| Просечна оцена задовољствa корисника поштанских услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Просечна оцена задовољства корисника поштанским услугама од 1 до 5 |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Стопа раста прихода поштанског тржишта већа или једнака стопи раста бруто друштвеног производа РС у свакој години планског периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/не |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи преглед тржишта РАТЕЛ, Годишњи извештај РЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни циљ 1.1: Унапређена УПУ као стуб дигиталне, инклузивне и одрживе комуникационе инфраструктуре РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат смањења губитака УПУ (губитак 983 мил. дин. у 2024. години ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | Регулаторни извештај ЈПО -РATEЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 5% |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат становништва које има приступ поштанској мрежи на ≤ 5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи преглед тржишта РATEЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 88% |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 83% |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1.1: Модернизована поштанска мрежа у складу са тржишним потребама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Јавни поштански оператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |
| Број модернизованих поштанско-логистичких центара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји ЈПО и ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Носилац |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1.1.1.1. Унапређење технолошког процеса у поштанско логистичким центрима кроз аутоматизацију и дигитализацију |  |  |  | ЈПО |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 498.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.1.2. Израда анализа, развој и примена нових модела приступних тачака као јединица за пружање услуга корисницима |  |  |  | ЈПО |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| Мера 1.1.2: Обезбеђење одрживости пружања УПУ као поузданог и доступног сервиса за друштво и привреду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |
| Унапређена методологија финансирања УПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/Не |  |  |  |  |  |  | Правилник о нето трошку УПУ - РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| Електронске услуге које пружа РС доступне преко поштанске мреже ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  | Извештај ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Носилац |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1.1.2.1. Израда анализе потребе за редизајнирањем УПУ и компаративне аналитичке студије примера најбоље праксе у вези увођења нових услуга од посебног интереса код ЈПО |  |  |  | ЈПО |  |  |  | МИТ, РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III квартал 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.2.2. Унапређење јавне управе кроз партнерство са поштанским системом (Унапређење сарадње између еУправе и ЈПО) |  |  |  | ЈПО |  |  |  | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| Мера 1.1.3: Унапређење системског праћења имплементираних стандарда УПУ 13850, 14508 и 14012 у сврху заштите корисника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |
| Проценат квалитета уручења нерегистрованих писмоносних пошиљака у складу са стандардима УПУ и очекивањима корисника Д+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | Извештај о квалитету РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+2: 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+2: 50 |  |  |  |  |  |  |  | Д+2: 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+2: 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+2: 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+2: 50 |  |  |  |  |
| Проценат квалитета уручења нерегистрованих писмоносних пошиљака у складу са стандардима УПУ и очекивањима корисника Д+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | Извештај о квалитету РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+3: 60,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+3: 70 |  |  |  |  |  |  |  | Д+3: 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+3: 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+3: 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+3: 70 |  |  |  |  |
| Проценат квалитета уручења нерегистрованих писмоносних пошиљака у складу са стандардима УПУ и очекивањима корисника Д+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | Извештај о квалитету РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+5: 80,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+5: 97 |  |  |  |  |  |  |  | Д+5: 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+5: 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+5: 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д+5: 97 |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Носилац |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1.1.3.1. Унапређење мерења времена преноса поштанских пошиљака у складу са RMS |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.900 |  |  |  |  |  |  | 7.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.400 |  |  | 9.600 |  |
| 1.1.3.2. Унапређење степена ефикасности решавања рекламација кроз примену аутоматизације у корисничким центрима |  |  |  | ЈПО |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.3.3. Модернизација RFID опреме у РПЛЦ ЈПО |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.356 |  |  |  |  |  |  | 2.356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| Мера 1.1.4: Унапређење заштите и интереса корисника УПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ ( 2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |
| Просечно задовољство корисника (физичка лица) временском доступношћу УПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Просечно задовољство корисника (правна лица) временском доступношћу УПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 86,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Одржани састанци ЈПО са јединицама локалне самоуправе у циљу разматрања могућности повећања задовољства корисника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  | Извештај ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  | Носилац |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1.1.4.1. Израда анализе мерења задовољства корисника-физичких и правних лица |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.750 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.040 |  |  | - |  |
| 1.1.4.2. Спровођење активности увођењем покретних пошта у циљу задовољења временске и просторне доступности УПУ физичких и правних лица |  |  |  | ЈПО |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.1.4.3. Сарадња ЈПО са јединицама локалне самоуправе |  |  |  | ЈПО |  |  |  | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| Посебни циљ 1.2: Успостављено подстицајно привредно окружење за поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |
| Степен усаглашености националног регулаторног оквира са ЕУ поштанском директивом и релевантним прописима |  |  |  |  |  |  |  |  | делимично/ потпуно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Делимично |  |  |  |  |  |  |  |  | делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  | делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | делимично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потпуно |  |  |  |  |  |  |
| Просечна оцена задовољства корисника поштанским услугама изван УПУ (физичка лица) |  |  |  |  |  |  |  |  | Просечна оцена од 1 до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Просечна оцена задовољства корисника поштанским услугама изван УПУ (правна лица) |  |  |  |  |  |  |  |  | Просечна оцена од 1 до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Истраживање РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.2.1: Развој међународне сарадње са глобалним и регионалним организацијама из области поштанског саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Јавни поштански оператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |
| Верификовано чланство у најмање једном од комитета POC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет страница UPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1.2.1.1. Припремне активности у циљу аплицирања за учешће у раду комитета POC |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  | IV квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.2.1.2. Примена донетих закључака комитета POC |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| Мера 1.2.2: Усклађивање регулативе са законодавством Европске уније и Светског поштанског савеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подзаконска акта Закона о поштанским услугама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |
| Број донетих аката за усклађивање регулативе са законодавством ЕУ и Светским поштанским савезом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Службени гласник РС, Интернет странице МИТ и РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.2.2.1. Доношење подзаконских аката |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  | II квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.2. Израда анализе примене Закона о поштанским услугама у циљу иновирања законских решења у складу са актуелним трендовима развоја поштанског тржишта |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ, ЈПО |  |  |  |  |  |  |  | I квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.3. Доношење Закона о потврђивању аката Светског Поштанског савеза |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ, ЈПО |  |  |  |  |  |  |  | I квартал 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.4. Израда националних смерница за поступање са пошиљкама за које постоји сумња да садрже забрањене предмете |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО, ПО |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.5. Увођење и примена нових стандарда на тржишту поштанских услуга |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИСС КS A331 МИТ, ЈПО, ПО, АЗ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мера 1.2.3: Унапређење заштите и интереса корисника експрес услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат квалитета уручења експрес пошиљака (Д+1) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај о квалитету РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.2.3.1. Унапређење методологије мерења степена задовољства корисника поштанских услуга (физичка лица) и предузимање активности у циљу повећања процента времена преноса Д+1 |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.3.2. Унапређење методологије мерења степена задовољства корисника поштанских услуга (правна лица) и предузимање активности у циљу повећања процента времена преноса Д+1 |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.3.3. Упоредно мерење и анализа параметара квалитета експрес услуга |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  | 3.600 |  |  |  |  |  | 3.780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.970 |  |  |  |
| Мера 1.2.4: Подстицање развоја прекограничне доставе пошиљака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Јавни поштански оператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повећање броја пошиљака са робом у међународном поштанском саобраћају у односу на сваку претходну годину (почетна вредност 627.721 пошиљака) |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи преглед тржишта РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.2.4.1. Јачање међународне логистичке повезаности и сарадње са е-трговинским платформама ради унапређења поштанских услуга |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ ПО |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.4.2 Интеграција поштанског и царинског система у функцији дигиталне трансформације и примене нових царинских регулатива |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЦ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.700 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.4.3. Промоција ПостПак мреже |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мера 1.2.5: Оснаживање сектора кроз едукацију и кампање о савременим поштанским трендовима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Јавни поштански оператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупан број едукативних активности на тему савремених поштанских трендова и спречавања прања новца |  |  |  |  |  | број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај РАТЕЛ, ЈПО, МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.2.5.1. Успостављање програма дигиталних и зелених вештина у сарадњи са образовним институцијама |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, РАТЕЛ, ПО, АЗ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО, ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.5.2. Јачање капацитета поштанског сектора за приступ националним и међународним фондовима и програмима подршке |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, МЕИ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.054 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.5.3. Спровођење обука за детекцију превоза опасних/недозвољених роба у ваздушном саобраћају и СПН/ФТ/ФШОМУ |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДЦВ РС, УСПН |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.5.4. Спровођење обука за препознавање индикатора кријумчарења оружја, употребу скенера и комуникацију са безбедносним службама |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.5.5. Спровођење кампање о заштити права корисника поштанских услуга |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, ЈПО, ПО |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| Мера 1.2.6: Унапређење радних стандарда и промоција једнаких услова рада у поштанском сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство информисања и телекомуникација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: : Институционално управљачко организациона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степен задовољства запослених код ЈПО |  |  |  |  |  | Просечна оцена од 1 до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.2.6.1. Спровођење социјалног дијалога код јавног поштанског оператора (колективни уговор) |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО, МФ, МРЗС, МП, Репрезентативни синдикати |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.6.2. Подстицање политика једнаких могућности кроз едукације запослених и пословодства |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.6.3. Израда анализе задовољства запослених у поштанском сектору |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Посебни циљ 1.3: Успостављен механизам за примену нових решења и технологија у области поштанског саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број нових поштанских услуга заснованих на дигитализацији и примени AI |  |  |  |  |  | број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај ЈПО и ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера 1.3.1: Унапређење комерцијалних поштанских услуга интеграцијом нових технологија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повећање обима комерцијалних поштанских услуга у односу на сваку претходну годину (почетна вредност 56.851.000 пошиљака) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи преглед тржишта РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број оператора који пружају више од 1% комерцијалних услуга у укупном обиму на тржишту |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи преглед тржишта РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.078 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.3.1.1. Израда анализе постојећег стања комерцијалних услуга са компаративном анализом међународних пракси |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, ЈПО, ПО |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.1.2. Јачање сарадње академске заједнице са учесницима на тржишту поштанских услуга кроз спровођење едукација, консултација и семинара |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ, АЗ, ЈПО, ПО |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.1.3. Израда модела нових интегрисаних услуга |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ, АЗ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.093 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.078 |  |  |  |  |  | 250.078 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.1.4. Примена еколошких стандарда у пружању поштанских услуга |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, РАТЕЛ АЗЖС ПО |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мера 1.3.2: Развој алата за унапређење конкуренције на тржишту поштанских услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење транспарентног и динамичког праћења свих комерцијалних услуга и цена на тржишту |  |  |  |  |  | Да/Не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.3.2.1. Унапређење ГИС портала |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.3.2.2. Унапређење Портала цена |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 1.3.2.3. Развој модела за динамичко праћење и анализу тржишта поштанских услуга |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мера 1.3.3: Утврђивање модела увођења AI у поштанску индустрију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број предложених AI решења за примену у поштанској индустрији. |  |  |  |  |  | број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји РАТЕЛ и ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.552 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1.3.3.1. Анализа потенцијала примене AI у поштанској индустрији и преузимање искустава најбоље праксе |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, ЈПО, ПО, АЗ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.3.2. Реализација пилот-пројекта примене AI у одабраном сегменту Сектора поштанских услуга у РС |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, ЈПО, ПО, АЗ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.3.3. Евалуација пилот-пројекта, размена знања и могућности шире примене у поштанском саобраћају |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, ЈПО, ПО, АЗ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.3.4. Примена вештачке интелигенције (AI Chatbot) у позивном центру Корисничког сервиса ЈПО |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 78.552 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Мера 1.3.4: Унапређење сајбер безбедности у поштанском ИТ систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за реализацију: Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна и едукативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере |  |  |  |  |  |  | Јединица мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор провере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВ (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2029) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦВ (2030) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број реализованих обука и састанака на тему сајбер безбедности |  |  |  |  |  |  | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештаји МИТ и РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: |  |  | Носилац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Партнери |  |  |  |  |  |  |  | Рок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извор финансирања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веза са програмским буџетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 2030 |  |
| 1.3.4.1. Успостављање сарадње са ЕУ телима (ENISA, CERT) у циљу размене искустава о стратегијама из области сајбер безбедности |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.3.4.2. Унапређење система за управљање информационом безбедношћу и енергетске одбране ИТ инфраструктуре поштанских оператора у складу са стандардима |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЈПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.3.4.4. Организовање едукација запослених и информисање корисника о сајбер претњама у поштанском саобраћају |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИТ, ЈПО, ПО |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |

Листа скраћеница која се користе у овом акционом плану:

| РАТЕЛ | Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге |
| --- | --- |
| ЈПО | Јавни поштански оператор |
| ПО | Поштански оператори |
| РС | Република Србија |
| УПУ | Универзална поштанска услуга |
| МИТ | Министарство информисања и телекомуникација |
| UPU | Светски поштански савез |
| АЗ | Академска заједница |
| ФТН | Факултет техничких наука |
| АЗЖС | Агенција за заштиту животне средине |
| МФ | Министарство финансија |
| МРЗС | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МП | Министарство привреде |
| ДЦВ РС | Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| УСПН | Управа за спречавање прања новца |
| ИСС КС A331 | Институт за стандардизацију Србије |
| УЦ | Управа царина |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| ЕУ | Европска унија |
| ENISA | European Union Agency for Cybersecurity – Агенција ЕУ посвећена унапређењу сајбер безбедности у Европи |
| CERT | Computer Emergency Response Team – Сектор који се бави информационом безбедношћу |
| AI | Вештачка интелигенција |
| СПН/ФТ/ФШОМУ | Спречавање прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење |
| ГИС | Географско информациони систем |
| RMS | Real Mail Study |
| POC | Postal Operations Council |