На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2028. ГОДИНЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2024–2028. ГОДИНЕ

I. УВОД

Акциони план за период од 2026. до 2028. године за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2024-2028. године,  (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања Општег и посебних циљева и реализације мера предвиђених Националном стратегијом за борбу против корупције за период од 2024-2028. године („Службени гласник РС”, број 63/24), усвојеној на седници Владе Републике Србије 25. јула 2024. године (у даљем тексту: Стратегија). Акциони план садржи преглед Општег и посебних циљева и мера, као и планиране активности за остваривање дефинисаних циљева и мера, затим носиоце и партнере у спровођењу активности, показатеље, рокове за спровођење активности, изворе финансирања као и друге методолошке параметре.

Акциони план препознаје Општи циљ Стратегије и пет посебних циљева.

Општи циљ Стратегије: Стална посвећеност органа јавне власти и политичких субјеката сузбијању корупције и ефикасној и доследној примени и сталном унапређењу антикорупцијских правила, благовремено откривање и адекватно кажњавање коруптивног понашања и јачање свести о узроцима, стању и штетности корупције.

Посебни циљ 1: Унапређење нормативног оквира ради ефикаснијег спречавања и сузбијања корупције;

Посебни циљ 2: Јачање институционалног оквира за спречавање и борбу против корупције у циљу ефикаснијег спречавања и сузбијање корупције;

Посебни циљ 3: Унапређење транспарентности;

Посебни циљ 4: Јачање интегритета у јавном сектору и органима надлежним за сузбијање корупције;

Посебни циљ 5: Подизање свести о штетности корупције.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС

У циљу израде новог трогодишњег Акциног плана, формирана је Радна група за израду Предлога акционог плана за период од 2026. до 2028. године за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2024-2028. године,  (у даљем тексту: Радна група) састављена од представника органа државне управе, самосталних републичких органа и тела, представника судова и тужилаштава, представника организација цивилног друштва и Представници организација цивилног друштва су изабрани на основу Јавног позива који је спровело Министарство правде.

Радну групу чинили су представници, као и њихови заменици, следећих органа и организација: Министарства правде, Министарства финансија – Централна јединица за хармонизацију, Сектор буџета, Управа царина, Пореска управа, Управа за спречавање прања новца, Министарства унутрашњих послова – Сектор унутрашње контроле, Управа криминалистичке полиције, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства привреде, Министарства просвете, Министарства здравља, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашње и спољне трговине, Министарства за јавна улагања, Канцеларије за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Републичког секретаријата за јавне политике, Савета за борбу против корупције, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Врховног суда, Врховног јавног тужилаштва, Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду, Виших судова у Новом Саду, Нишу и Краљеву, Посебних одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, Фискалног савета, Сталне конференције градова и општина, Привредне коморе Србије, Националне алијансе за локални екомонски развој, Савет страних инвеститора, „Институт за истраживање корупције – Кареја”, „Транспарентност Србија”.

Министарство правде је пре отпочињања процеса писања Предлога акционог плана, дана 26. јуна 2025. године упутило на својој интернет презентацији и на презентацији Агенције за спречавање корупције јавни позив свим заинтересованима да доставе своје предлоге и сугестије до 15. јула 2025. године, како би исти били размотрени од стране Радне групе.

Први састанак Радне групе одржан је 25. јула 2025. године, након чега је започет процес прикупљања предлога и сугестија чланова радне групе за израду Предлога акционог плана. Чланови Радне групе су имали прилику да до 10. августа 2025. године путем електронске поште доставе предлоге и коментаре релевантне за израду овог документа.

Након разматрања пристиглих коментара, организоване су фокус групе према ризичним областима из Стратегије, у којој су, поред чланова Радне групе, имали прилике да учествују представници органа државне управе и самосталних републичких органа и тела који нису чланови Радне групе. У периоду од 11. до 29. августа, одржан је 21 састанак фокус група на којима су, поред чланова Радне групе, учествовали и представници следећих органа и организација: Генералног секретаријата Владе, Министарства привреде – Сектор за контролу и надзор у области јавних предузећа, Сектор за приватизацију и стечај и индустријски развој, Министарства рударства и енергетике, Министарства финансија - Сектор за буџетску инспекцију, Сектор за царински систем и политику, Сектор Централна јединица за хармонизацију, Сектор за другостепени царински и порески поступак, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ (АФКОС), Пореске управе – Одељење за унутрашњу контролу, Сектор Пореске полиције, Сектор за утврђивање имовине и посебног пореза, Управе царине, Министарстве културе, Министарства спорта, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Mинистарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства туризма и омладине, Министарства здравља – Сектор за инспекцијске послове, Сектор за здравствено осигурање, Министарство просвете – Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Сектор за високо образовање, Сектор за инспекцијске послове, Група за интерну ревизију, Министарства унутрашњих послова - Сектор за људске ресурсе (регрутација и селекција, обука); Управе полиције (по линијама рада – Полиција опште надлежности, Саобраћајна полиција, Криминалистичка полиција, Гранична полиција, Управни послови, Одељење за борбу против корупције,  Управе криминалистичке полиције, Служба за борбу против организованог криминала (СБПОК) - Одсек за борбу против високе корупције, Сектор унутрашње контроле (СУК), Комисије за јавно-приватна партнерства, Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Управе за аграрна плаћања, Високог службеничког савета, Службе за управљање кадровима, Републичког геодетског завода, Одбора за финансије Народне скупштине, Управног суда, Прекршајног апелационог суда, Прекршајног суда у Београду, Савета за борбу против корупције, Агенције за спречавање корупције, Државне ревизорска институција, Београдског центра за безбедносну политику, Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Агенције за лиценцирање стечајних управника, Агенције за привредне регистре, Републичког фонда за здравствено осигурање, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Лекарске комора Србије, Фармацеутске коморе Србије, Коморе здравствених установа Србије, Регионалне лекарске коморе Београда, Инжењерске коморе Србије, Регулаторног тела за електронске медије, Републичке изборне комисије, Правосудне академије, Националне академије за јавну управу, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошког завода Војводине, Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, Института за педагогију и андрагогију, Института за педагошка истраживања, Института за психологију, Института за упоредно право, Правног факултета, Института за правне и друштвене науке, УНИЦЕФ-а.

Упоредо са одржавањем фокус група, Министарство правде покренуло је 22. августа 2025. године Јавне консултације тако што је на Порталу е-Консултације објавило позив за учешће у консултативном процесу у циљу прикупљања писаних коментара за представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представника државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представника привредних субјеката и других заинтересованих страна. Заинтересоване стране позване су да доставе своје предлоге у форми писаних коментара до 15. септембра 2025. године путем Портала е-Консултације као и на електронску адресу Министарства правде.

На основу свих предлога током фокус група и пристиглих писаних коментара и сугестија, израђена је прва радна верзија текста Предлога акционог плана која је разматрана на другом и трећем састанку Радне групе одржаном 4. и 5. септембра 2025. године.

По окончању поступка Јавних консултација, размотрени су пристигли предлози, након чега је усаглашен текст Предлога акционог плана и исти је упућен на јавну расправу.

Јавна расправа је одржана од 24. септембра до 14. октобра 2025. године преко Портала е-Консултације. Након завршене Јавне расправе, документ је додатно усаглашен са предлозима и упућен надлежним државним органима на мишљење. Од свих носилаца активности и партнера, пристигла су  мишљења и сугестије те је након усаглашавања мишљења са појединим органима државне управе проистекла коначна верзија Предлога акционог плана.

III. КРАТАК ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ОСТВАРЕНИХ ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПРЕТХОДНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2024-2025. ГОДИНЕ

У наставку је преглед реализације Општег циља, посебних циљева и мера утврђених Стратегијом, као и резултата спровођења активности Акционог плана за период 2024-2025. године. Кратак преглед се фокусира на критеријуме ефективности, релевантности, кохерентности и ефикасности имплементације Акционог плана.

Општи циљ Стратегије: Стална посвећеност органа јавне власти и политичких субјеката сузбијању корупције и ефикасној и доследној примени и сталном унапређењу антикорупцијских правила, благовремено откривање и адекватно кажњавање коруптивног понашања и јачање свести о узроцима, стању и штетности корупције.

На основу Извештаја о спровођењу Националне страгегије и пратећег Акционог плана за период 2024-2025. године, припремљеног од стране Агенције за спречавање корупције која врши надзор над спровођењем Стратегије, може се закључити да Општи стратешки циљ није остварен у периоду имплементације овог акционог плана, нити се то могло очекивати, с обзиром да је Стратегија усвојена за период до 2028. године.

Стратегија садржи општи, пет посебних циљева и 30 мера чије спровођење треба да допринесе остварењу посебних циљева. Акциони план за период 2024-2025. године садржи и 143 активности од којих је 14 доспело за спровођење у четвртом кварталу 2024. године, 2 у првом кварталу 2025. године, 14 у другом кварталу 2025. године, 8 у трећем кварталу 2025. године, 104 доспева у 4. кварталу 2025. године, док је спровођење једне активности везано за период одржавања избора, уколико их буде у току важења тог акционог плана.

Из Извештаја о спровођењу Националне страгегије и пратећег Акционог плана за период 2024-2025. године Агенције за спречавање корупције (даље: Агенција), од 143 активности, 61 активност је спроведена (43%); 80 активности није спроведено (56%); 2 активности (1%) које Агенција није могла оценити због недостатка података. Као кључни изазови у спровођењу Стратегије истичу се изостанак ефективне координације на политичком и оперативном нивоу, недовољни људски и управљачки капацитети у институцијама, као и пракса преношења великог броја нереализованих активности у наредни акциони план, што је утицало на одлагање њихове реализације. У домену надзора, проблеми се јављају и због недовољно квалитетно дефинисаних показатеља, који често мере извршење појединачних активности, а не стварне промене у стању у одређеној области.

Опште препоруке усмерене су на успостављање функционалног система координације спровођења стратешких докумената, јачање институционалних капацитета за планирање и анализу јавних политика, као и унапређење методолошког оквира, нарочито у делу дефинисања показатеља који ће омогућити поузданије мерење резултата и ефеката антикорупцијских мера. У погледу релевантности, може се закључити да су изазови и потешкоће поменути у Ex-ante анализи стања у области борба против корупције која је израђена за потребе израде Стратегије и даље у великој мери присутни, те да су формулисани циљеви и даље релевантни за решавање идентификованих изазова и потешкоћа. Иако је остварен одређени напредак спровођењем појединих активности и даље је присутан низ проблема у спровођењу мера. Поред подршке појединих међународних донатора одређеном броју активности из Акционог плана за период 2024–2025. године и координационим активностима Министарства правде, један број доспелих активности није реализован. Део разлога је у недовољно усмереним ресурсима ресорних министарстава за њихово спровођење, затим постојања потребе за укључивањем већег броја донатора, као и због сложености мера и активности које захтевају дугорочне напоре више нивоа власти. Због свега наведеног, један број активности из Акционог плана за период 2024–2025. године предложен је за реализацију Акционим планом за период од 2026. до 2028. године.

У односу на критеријум кохерентности, може се рећи да је Акциони план за период 2024–2025. године у највећој мери кохерентан са другим важећим документима јавних политика, пре свега са Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021–2030. године, Стратегијом развоја правосуђа за период 2020–2025. године, Стратегијом за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020–2024, Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025, Стратегијом за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022–2030. године и Програмом реформе управљања јавним финансијама 2021–2025. године. Усаглашеност различитих стратешких докумената обезбеђена је и кроз учешће Републичког секретаријата за јавне политике, док су сви надлежни органи и организације биле укључене у Радну групу и подгрупе, како би се одредиле приоритетне мере и активности.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Укупна потребна средства за реализацију овог акционог плана процењена су на 1.209.223.580,00 РСД. У 2026. години су планирана у износу од 532.254.900,00 РСД, у 2027. години у износу од 417.166.510,00 РСД, а у 2028. години у износу од 259.802.170,00 РСД.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију мера и активности утврђених у оквиру Акционог плана, вршена је од стране Министарства правде као предлагача као и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са  планско-буџетским процедурама. У том смислу су сви носиоци појединачних активности из овог акционог плана извршили оквирну прелиминарну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса потребних за реализацију планираних активности, у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24), а која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, број 108/25). Процена финансијских средстава вршена је у складу са лимитима које је одредило Министарство финансија за све буџетске кориснике, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом акционом плану, као и Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за  обавезно социјално осигурање.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију мера и активности планираних за 2026, 2027. и 2028. годину вршена је у складу са планском-буџетским процедурама и њихово финансирање биће у складу са лимитима које одреди Министарство финансија за све буџетске кориснике.

У свим активностима у којима је наведено да су у оквиру програма, који се реализују кроз средства обезбеђена у буџету, ради се о редовном раду државних службеника и намештеника у оквиру својих прописаних активности, било да се ради о њиховом учешћу у радним групама или о појединачном раду на праћењу спровођења прописа или изради одређених анализа, извештаја, прикупљању података и слично и не захтевају посебно буџетирање.

Спровођење мера предвиђених овим акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано.

V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА

Табела Акционог плана приказује: Oпшти циљ и специфичне циљеве и мере са индикаторима; институције надлежне за спровођење мера; изворe финансирања мера, те активности на реализацији појединих мера, са конкретним носиоцима и партнерима у реализацији, роковима и изворима финансирања, за период 2026-2028. године.

| Акциони план: | Акциони план за период од 2026 до 2028. године за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2024 до 2028. године |
| --- | --- |
| Предлагач: | Министарство правде Републике Србије |
| Координација и извештавање: | Министарство правде Републике Србије |

| ОПШТИ ЦИЉ: Стална посвећеност органа јавне власти и политичких субјеката сузбијању корупције и ефикасној и доследној примени и сталном унапређењу антикорупцијских правила, благовремено откривање и адекватно кажњавање коруптивног понашања и јачање свести о узроцима, стању и штетности корупције. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција надлежна за надзор над спровођењем: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност |  | Базна година | Циљана вредност у 2028. год. |
| Индекс перцепције корупције Транспарентност Интернешнл | Међународни индекс | Годишњи извештај о индексу перцепције корупције, Transparency international, https://www.transparency.org/en/cpi/2022 | 35 |  | 2024 | 43 |
| Посебни циљ 1: Унапређење нормативног оквира ради ефикаснијег спречавања и сузбијања корупције |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |  | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Препознат напредак од стране Европске комисије у Годишњем извештају о напретку Србије у области борбе против корупције | ДА/НЕ | Годишњи извештај о напретку Србије | НЕ | 2024. |  | ДА |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из четвртог круга евалуације које се односе на нормативне измене | % | ГРЕКО извештај о евалуацији | 76,92 | 2023. |  | 90 |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из петог круга евалуације које се односе на нормативне измене | % | ГРЕКО извештај о евалуацији | 4,17 | 2024. |  | 35 |
| Извештаји Канцеларије УН за питања дроге и криминала (УНОДЦ) о усклађености са УН Конвенцијом за борбу против корупције | ДА/НЕ | Извештаји Канцеларије УН за питања дроге и криминала о усклађености са Конвенцијом за борбу против корупције | НЕ | 2023. |  | ДА |

| Мера 1.1: Унапређење нормативног оквира у сузбијању корупције ради ефикаснијег откривања и гоњења коруптивних кривичних дела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Израђене анализе и измењени закони у циљу успостављања ефикаснијег система | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај Министарства правде |  | 0 | 2025. | 9 |
| Израђен Оперативни план за спровођење финансијских истрага и одузимање имовине повезане са кривичним делом за период 2026-2028. године | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| Донаторска средства – Пројекат Сузбијање економског криминала у Републици Србији, Савет Европе |  | 2.361 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1.1.1. Израда aнализe примене Законика о кривичном поступку у циљу дефинисања потребе за евентуалним проширењем процесних овлашћења јавног тужиоца у предистражном и кривичном поступку | Министарство правде | Врховни суд Врховно јавно тужилаштво Министарство унутрашњих послова | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.1.2. Израда анализе Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције у области организације и надлежности државних органа надлежних за сузбијање корупције у циљу испуњавања ГРЕКО препоруке XIV (укључујући преиспитивање листе кривичних дела у члану 2, начина распоређивања судија и тужилаца у посебна одељења за сузбијање корупције, плата и бенефиција) | Министарство правде | Врховни суд Врховно јавно тужилаштво Министарство унутрашњих послова Јавно тужилаштво за организовани криминал | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности Пројекат Сузбијање економског криминала у Републици Србији, Савет Европе | 23/1602/0010/411, 412 | 1.260 |  |  |
| 1.1.3. Израда Оперативног плана за спровођење финансијских истрага и одузимање имовине повезане са кривичним делом за период 2026-2028. године (повезана активност 6.2.5.4. АП ПГ 24) | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности Пројекат Сузбијање економског криминала у Републици Србији, Савет Европе | 23/1602/0010/411, 412 | 1.101 |  |  |
| 1.1.4. Измена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције у складу са налазима из анализе из 1.1.2. (ГРЕКО, препорука XIV) | Министарство правде |  | 1. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.1.5. Израда анализе потребе за увођење посебног кривичног дела неосновано богаћење | Министарство правде |  | 2. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.1.6. Израда анализе процене потреба за усвајањем документа јавне политике у области организованог криминала и високе корупције (повезана активност 6.2.6.7. АП ПГ 24) | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.1.7. Израда анализе делотворности и ефикасности санкционисања за кривично дело непријављивање имовине и прихода или давања лажних података о имовини и приходима (у складу са прелазним мерилом 27) (веза – ГРЕКО препорука XIII) | Министарство правде | Агенција за спречавање корупције | 3. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.1.8. Измена члана 228. Кривичног законика како би се прецизирала битна обележја бића тог кривичног дела, а пре свега у ставу 2. тог члана, уколико радна група за измене или допуне овог законика оцени да је то потребно | Министарство правде |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.1.9. Израда анализе Закона о финансирању политичких активности у циљу прецизирања битних обележја бића тог кривичног дела и прекршаја из наведеног закона | Министарство правде |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.1.10. Израда анализе кривичних дела из Закона о приватизацији, у циљу прецизирања битних обележја бића кривичних дела и прекршаја из наведеног закона | Министарство правде |  | 3. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |

| Мера 1.2: Унапређење нормативног оквира ради смањивања могућности коруптивног понашања у јавном сектору и у односу јавног и приватног сектора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год |
| Израђене анализе нормативног оквира ради смањивања коруптивног понашања | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Израђене анализе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Агенције за спречавање корупције, Министарства финансија и Министарства правде |  | 0 | 2025. | 6 |
| Измењени/допуњени/донети прописи ради смањивања могућности коруптивног понашања | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештаји Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Агенције за спречавање корупције, Министарства финансија, Министарства правде, Министарства привреде, Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, Министарства здравља, Министарства државне управе и локалне самоуправе |  | 0 | 2025. | 18 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 30/0802/0002/411, 412 56/1601/0007/411, 412 21/1508/0003/411, 412 23/1602/0010/411, 412 16/2301/0013/411, 412 22/1101/0001/411, 412 26.0/2001/0001/411, 412 27/1801/0001/411, 412 56/1601/0007/411, 412 |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ – ИПА 2020 | 30/0902/7085/423 | 300 |  |  |
| Донаторска средства* |  |  | 165* |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1.2.1. Израда Екс-анте анализе Уредбе о наменским трансферима | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Заводи за социјалну заштиту, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, СКГО, ОЦД | 2. квартал 2026. године | 56 Финансијка помоћ ЕУ ИПА 2020 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0902/7085/423 30/0802/0002/411, 412 | 150 |  |  |
| 1.2.2. Измена Уредбе о наменским трансферима или израда нове Уредбе у складу са Екс-анте анализом из претходне активности 1.2.1. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 3. квартал 2026. године | 56 Финансијка помоћ ЕУ ИПА 2020 | 30/0902/7085/423 | 150 |  |  |
| 1.2.3. Израдити анализу ризика на корупцију Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о лековима и медицинским средствима и Закона о коморама здравствених радника са препорукама | Агенција за спречавање корупције и Савет за борбу против корупције | Министарство здравља, Републички фонд за здравство и Институт за јавно здравље Србије | 1. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.4. Измењен Правилник о садржају извештаја привременог заступника капитала у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0003/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.5. Измењен Правилник о висини трошкова накнаде за рад и висини накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0003/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.6. Измена Уредбе о стратешком партнерству | Министарство привреде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0003/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.7. Измена Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0003/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.8. Измена Уредбе о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0003/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.9. Измена Уредбе о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине у складу са Анализом ризика од корупције у подзаконским актима Закона о приватизацији (из Оперативног плана) | Министарство привреде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0003/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.10. Измена закона о лобирању тако да се уведе обавеза објављивања контакта са регистрованим и нерегистрованим лобистима у циљу испуњења ГРЕКО препорука из 5. круга евалуације | Министарство правде | Агенција за спречавање корупције | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.11. Израда анализе препорука ОДХИР у циљу измене Закона о финансирању политичких активности | Министарство финансија | Агенција за спречавање корупције | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 16/2301/0013/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.12. У оквиру пилот пројекта спровести анализу са препорукама за увођење обавезе јединица локалне самоуправе за израду стратешког плана за спречавање корупције и успостављање тела за надзор над његовим спровођењем, као и осталих докумената који буду израђени у оквиру овог пројекта | Агенција за спречавање корупције | Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО | 4. квартал 2027. године | Донаторска средства* |  |  | 165* |  |
| 1.2.13. Израда Еx-ante анализе потреба измена Закона о спречавању корупције како би се утврдила потреба проширења круга аката за давање мишљења Агенције за спречавање корупције | Министарство правде | Агенција за спречавање корупције | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 23/1602/0010/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.14. Израдити Предлог новог Закона о тајности података како би се прецизирале одредбе о критеријумима за одређивање и означавање података неким од ознака тајности | Министарство правде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 23/1602/0010/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.15. Израдити подзаконске акате за примену новог Закона о тајности података, којим ће се прецизно уредити садржај одлуке који ће донети сваки руководилац органа јавне власти у свом органу, а која ће морати да буде образложена; прецизирати одредбе о надлежностима Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних податка (у даљем тексту: Канцеларија Савета), која ће обављати стручни надзор (проверу простора, техничких уређаја, опреме информационих система за рад са тајним подацима на националном нивоу), а прецизираће се и одредбе које се односе на инспекцијски надзор | Министарство правде |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 23/1602/0010/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.16. Измена Закона о планирању и изградњи тако да се: - прецизније уреди поступак раног јавног увида и учешће јавности кроз активно учешће урбанистичке инспекције који ће контролисати сваку фазу израде планских докумената - пропише обавеза обрађивача плана да разматра предлоге грађана у фази израде нацрта плана и да образложи неприхваћене предлоге - детаљно дефинишу јасни критеријуми и услови на основу којих ће се вршити избор чланова Комисије за стручну контролу, унапредити транспарентност рада и заштиту од недозвољеног утицаја, увести могућност преиспитивања и оспоравања налаза Комисије и одговорност чланова у погледу квалитета и законитости спровођења стручне контроле - детаљно прецизира када је могућ скраћени поступак у поступцима доношења планских докумената - уреди поступак измене планских докумената и уведе обавеза обавештавања власника парцела у обухвату плана, уз прописивање казнених одредби за кршење наведене обавезе - детаљно дефинише поступак измене планских докумената уз обавезу прописивања казнених одредби - унапреди независност контроле усклађености одлуке о изради или измене плана са плановима вишег реда, уз прописивање казнених одредби (увести да орган чија се одлука контролише не одлучује о члановима комисије која ће вршити контролу) | Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре |  | 4. квартал 2027. године | 01 – Буџет РС у оквиру редовних активности | 22/1101/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.17. Изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања: - прецизније дефинисати начин и поступак јавног увида као и обавезност спровођења јавне презентације по свим јединицама ЛС и МЗ као и обавештавање власника парцела у обухвату плана - омогућити да се јавне седнице одрже у неколико термина и више локација - омогућити обавештавање власника парцела у обухвату плана - детаљно дефинисати поступак измене планских докумената уз обавезу прописивања казнених одредби - унапредити независност контроле усклађености одлуке о изради или измене плана са плановима вишег реда, уз прописивање казнених одредби (увести да орган чија се одлука контролише не одлучује о члановима комисије која ће вршити контролу) | Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре |  | 3. квартал 2028. године | 01 – Буџет РС у оквиру редовних активности | 22/1101/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.18. Измена Закон о основама система образовања и васпитања тако да се прецизирају одредбе које уређују избор директора и да се отклоне ризици у функционисању установа у случају када решење о именовању директора није донето у прописаном року, пропишу санкције за непоштовање одредаба које уређују избор директора | Министарство просвете |  | 3. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.19. Измена Закона о уџбеницима тако да се уреди увођење уџбеника од националног значаја и уџбеника од посебног значаја за националну мањину; увођење ауторске накнаде за дела која су обавезан део садржаја уџбеника; поступак избора аутора за припрему уџбеника од националног значаја и начела за избор уџбеника | Министарство просвете | Завод за унапређивање образовања и васпитања | 3. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.20. Донети Упутство о доношењу одлуке o избору и промени уџбеника | Министарство просвете | Завод за унапређивање образовања и васпитања | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.2.21. Изменити члан 234. став 8. Закона о здравственој заштити тако да се прецизира и усагласи са члановима 40. и 41. Закона о сузбијању корупције и отклоне неусаглашености у одредбама о сукобу интереса ова два закона; да се у ставу 6. Закона о здравственој заштити пропише временски рок за пријем поклона (календарска година као у члану 60. Закона о спречавању корупције); да се уведе обавеза здравствених установа у јавној својини да интерним актом уреде процедуру пријема и евиденције поклона (медицинског и немедицинског особља) и објављивања каталога поклона на својој интернет страници; да се уреди надлежност етичких одбора здравствених установа (став 10.) у погледу праћења и анализирања примене одредаба о сукобу интереса и пријема поклона и предлагања мера за њихово унапређење; као и да се пропише одговорност за прекршај за кршење одредаба из члана 234. | Министарство здравља |  | 3. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0001/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.22. Изменити/допунити члан 131. Закона о здравственој заштити тако да се пропише обавеза етичких одбора да прате и анализирају примену одредаба о сукобу интереса и пријема поклона и предлагања мера за њихово унапређење и да о томе подносе годишње извештаје | Министарство здравља |  | 3. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0001/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.23. Подзаконским актом детаљније уредити питања сукоба интереса из члана 234. Закона о здравственој заштити, укључујући обавезне елементе интерног акта здравствених установа у јавној својини о процедури пријема и евиденције поклона. | Министарство здравља |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0001/411, 412 |  |  |  |
| 1.2.24. Изменити Закон о финансирању политичких активности у складу са препорукама ОДИХР и анализом из активности 1.2.11. | Министарство финансија |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС - текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16/2301/0013/411, 412 |  |  |  |

| Мера 1.3: Унапређење нормативног оквира за поступак избора/именовања у јавним предузећима и другим привредним друштвима у јавном власништву |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Израђене анализе ради смањивања коруптивног понашања | Број | Извештај Агенције за спречавање корупције о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2025. | 3 |
| Отклоњени ризици од корупције из Закона о јавним предузећима и подзаконских аката у складу са анализама из ове мере. | НЕ/ДА | Извештај Агенције за спречавање корупције о спровођењу Националне стратегије |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Испуњени исти услови у 100% државних предузећа која примењују Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, у поступку именовања управљачких тела и директора | НЕ/ДА | Копије интерних аката сваког привредног друштва које је у власништву Републике Србије којима се дефинише процедура за именовање; Извештај о спровођењу Реформсе агенде Министарства привреде |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Успостављена независна функција интерне ревизије у складу са Законом о буџетском систему у 100% државних предузећа која имају обавезу да оснују одбор за ревизију према Закону о управљању привредним субјектима која су у власништву Републике Србије | НЕ/ДА | Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору – https://mfin.gov.rs/sr/o-ministarstvu-1/konsolidovani godinji-izvetaj-1 |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007/411, 412 21/1508/0001/411, 412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1.3.1. Израда анализе ризика од корупције у Закону о јавним предузећима и његовим подзаконским актима који се односе на аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе | Агенција за спречавање корупције | Министарство привреде, аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Стална конференција градова и општина, Транспаренси Србија | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.3.2. Измена Закона о јавним предузећима у складу са анализом из активности 1.3.1. | Министарство привреде |  | 2. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.3.3. Измена Закона о јавним предузећима у делу казнених одредби како би се прописали прекршаји за кршење обавеза које су предмет регулисања тог закона а у вези са материјално-финансијским пословањем из надлежности Буџетске инспекције | Министарство привреде | Министарство финансија – Буџетска инспекција | 2. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.3.4. Измена/допуна подзаконских аката донетих на основу Закона о јавним предузећима у складу са анализом из активности 1.3.1. | Министарство привреде |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.3.5. Израда анализе ризика од корупције у прописима којима се уређује рад предузећа у државном власништву, јавних и комуналних предузећа | Агенција за спречавање корупције | Министарство привреде | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 411, 412 |  |  |  |
| 1.3.6. Израдити анализу постојећих система за пријаву неправилности у јавним предузећима и предузећима у власништву државе, на основу података из израђених планова интегритета у 4. циклусу (у систему јавних предузећа). | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 411, 412 |  |  |  |
| 1.3.7. Успоставити исте услове у 100% државних предузећа која примењују Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, у поступку именовања управљачких тела и директора (веза са Реформском агендом 1.1.1 Унапређење управљања јавним инвестицијама и одрживог и ефикасног управљања пословним субјектима у власништву Републике Србије) | Министарство привреде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 21/1508/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 1.3.8. Успоставити независну функцију интерне ревизије у складу са Законом о буџетском систему у 100% државних предузећа која имају обавезу да оснују одбор за ревизију према Закону о управљању привредним субјектима која су у власништву Републике Србије (веза са Реформском агендом 1.1.1 Унапређење управљања јавним инвестицијама и одрживог и ефикасног управљања пословним субјектима у власништву Републике Србије) | Министарство финансија Министарство привреде | Средња и велика државна предузећа | 4. квартал 2026. године | Предузећа сама финансирају |  |  |  |  |

| Мера 1.4: Унапређење нормативног оквира ради отклањања ризика од настанка корупције у поступцима избора/именовања и запошљавања и напредовања у јавном сектору, укључујући и локалну самоуправу. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Генерални секретаријат Владе |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број израђених упутстава, смерница и материјала у јавном сектору и локалној самоуправи | број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Упутство за поступање школских управа |  | 0 | 2025. | 1 |
| Извештаји о спровођењу Мапе пута за управљачку одговорност | НЕ/ДА | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о спровођењу Мапе пута за управљачку одговорност Генералног секретаријата Владе |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 26.0/2001/0001/411, 412 26.0/2001/0002/411, 412 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1.4.1. Доношење стручног упутства и дефинисање критеријума за поступање школских управа и регионалних подгрупа у поступку давања сагласности за расписивање конкурса на неодређено време у установама основног и средњег образовања и васпитања | Министарство просвете |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/411, 412 26.0/2001/0002/411, 412 |  |  |  |
| 1.4.2. Пратити спровођење Мапе пута за управљачку одговорност | Генерални секретаријат Владе | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија, Служба за управљање кадровима, НАЈУ, Републички секретаријат за јавне политике, Канцеларија за ИТ и еУправу | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС-текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |

| Мера 1.5: Усклађивање нормативног оквира са правним тековинама Европске уније у области борбе против корупције и релевантним међународним стандардима, принципима и добром праксом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: регулаторна |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Измене нормативног оквира ради усклађивања са тековинама ЕУ у области борбе против корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Измењени/допуњени закони објављени у „Службеном гласнику” |  | 0 | 2025 | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1.5.1. Измене и допуне Кривичног законика у циљу прописавања кривичних дела у вези са финансијским средствима из фондова Европске уније | Министарство правде | Министарство финансија / АФКОС | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 1.5.2. Измене и допуне Закона о заштити узбуњивања у складу са анализом о усклађености са Упутством ЕУ 2019/1937 о заштити узбуњивача који пријављују повреде права ЕУ | Министарство правде |  | 2. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |

| Посебни циљ 2: Јачање институционалног оквира за спречавање и борбу против корупције у циљу ефикаснијег спречавања и сузбијање корупције |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Стопа решавања кривичних предмета у вези са бројем примљених и решених предмета на основу СЕПЕЖ Дашборд извештаја | % | СЕПЕЖ Дашборд извештај | Преко 100% | 2023. | Преко 100% |

| Мера 2.1: Јачање административних капацитета и финансијских ресурса државних органа надлежних за борбу против корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Одржане обуке из области борбе против корупције а према активностима и циљним групама дефинисаним кроз активности у оквиру мере 2.1. | Број | Извештај о раду Правосудне академије. |  | 0 | 2025. | 7 |
| Проценат попуњености кадровских капацитета организационих јединица МУП-а надлежних за сузбијање корупције | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај и документација Министарства унутрашњих послова о попуњености кадровских капацитета |  | 92,80% | 2025. | 95% |
| Број запослених у Јавном тужилаштву за организовани криминал и посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава (ПОСК) | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај и документација Јавног тужилаштва за организовани криминал и посебних одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава о попуњености кадровских капацитета |  | 56 у ЈТОК 77 у ПОСК 133 укупно у ЈТОК и ПОСК ВЈТ | 2025. | 151 |
| Број запослених у посебним одељењима за сузбијање корупције у вишим судовима и у Посебном одељењу за организовани криминал Вишег суда у Београду | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај и документација виших судова и Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду о попуњености кадровских капацитета, као и Годишњи распореди судија у вишим судовима |  | 175 | 2023. | 184 |
| Број запослених у Дирекцији за управљање одузетом имовином | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај и документација Дирекције за управљање одузетом имовином о попуњености кадровских капацитета |  | 15 | 2025. | 28 |
| Извештаји о спровођењу Оперативног плана за унапређење финансијских истрага | НЕ/ДА | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о спровођењу Оперативног плана за унапређење финансијских истрага Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Сва посебна одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава су технички опремљена за аудио и визуелна снимања главних претреса | НЕ/ДА | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештаји о техничкој опремљености виших јавних тужилаштава |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 8.3/1604/0008/411 8.3/1604/0008/412 8.5/1604/0012/411 8.5/1604/0012/412 6.6/1603/0014/411 6.6/1603/0014/412 23.2/1602/0008/411 23.2/1602/0008/412 15.0/1408/0001/411, 412 23.3/1602/0009/423 23/1602/0010/411, 412 23/1602/5006/512 | 54.800 5.500 17.500 2.655 7.876,3 1.193,26 1.400 78.000 | 54.800 5.500 35.000 5.310 32.150,42 4.870,79 28.730 4.353 1.400 | 54.800 5.500 35.000 5.310 33.104,5 5.015,33 28.730 4.353 1.400 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.1.1. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о систематизацији радних места у ЈТОК (ГРЕКО, препорука XIV) | Министарство правде | Јавно тужилштво за организовани криминал | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 8.3/1604/0008/411 8.3/1604/0008/412 | 54.800 5.500 | 54.800 5.500 | 54.800 5.500 |
| 2.1.2. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о систематизацији радних места у посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава | Министарство правде | Виша јавна тужилаштва у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 8.5/1604/0012/411 8.5/1604/0012/412 | 17.500 2.655 | 35.000 5.310 | 35.000 5.310 |
| 2.1.3. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о систематизацији радних места у посебним одељењима виших судова за сузбијање корупције | Министарство правде | Виши судови у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 6.6/1603/0014/411 6.6/1603/0014/412 | 2.986,99 452,53 | 5.973.98 905,06 | 11.849,54 1.795,2 |
| 2.1.4. Континуирано попуњавање упражњених радних места сходно Правилнику о систематизацији радних места у Посебном одељењу за организовани криминал Вишег суда у Београду | Министарство правде | Виши суд у Београду | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 6.6/1603/0014/411 6.6/1603/0014/412 | 4.889,31 740,73 | 26.176,4 3.965,73 | 21.254,96 3.220,13 |
| 2.1.5. Континуирано попуњавање упражњених радних места Дирекције за управљање одузетом имовином у складу са Правилником о систематизацији (повезана активност 2.3.5.3 АП ПГ23) | Министарство правде |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 23.2/1602/0008/411 23.2/1602/0008/412 |  | 28.730 4.353 | 28.730 4.353 |
| 2.1.6. Континуирано повећавати проценат попуњености радних места у организационим јединицама МУП-а надлежним за сузбијање корупције (Сектор унутрашње контроле, Одељење за борбу против корупције, Одсек за борбу против високе корупције) | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/411, 412 |  |  |  |
| 2.1.7. Спровести обуку за судије и носиоце јавнотужилачке функције и полицијске службенике, као и за судијске и тужилачке помоћнике из надлежности посебних одељења за сузбијање корупције и ЈТОК ради ефикасније примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције у складу са Годишњим програмом обуке ПА (повезана активност 6.2.2.3. АП ПГ 24) | Правосудна академија | Високи савет судства, Високи савет тужилаштва, Министарство правде, Министарство унутрашњих послова | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.8. Спровести обуку у вези са извођењем посебних доказних радњи приликом доказивања коруптивних кривичних дела за судије и носиоце јавнотужилачке функције, као и за судијске и тужилачке помоћнике у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија |  | 4. квартал 2026. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.9. Спровести обуку на тему финансијских истрага које се воде паралелно са кривичним истрагама и поступцима привременог и трајног одузимања имовине проистекле из кривичног дела за полицајце, судије и носиоце јавнотужилачке функције као и за судијске и тужилачке помоћнике у складу са Годишњим програмом обуке ПА (повезана активност 6.2.5.1 и 6.2.5.2. АП ПГ 24) | Правосудна академија |  | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.10. Спровести обуку за судије и носиоце јавнотужилачке функције, као и за судијске и тужилачке помоћнике у области јавних набавки у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија |  | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.11. Спровести обуку за судије и јавне тужиоце процесуирање правних лица за коруптивна кривична дела у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија |  | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.12. Спровести обуку за полицајце, тужиоце и судије о сложеним финансијским истрагама које се воде паралелно са кривичним истрагама и поступцима привременог и трајног одузимања имовине проистекле из кривичног дела | Правосудна академија |  | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.13. Спровести обуку за електронске доказе и носаче електронских доказа, као и обука за виртуелне валуте за полицајце, тужиоце и судије, користећи припремљени Приручник | Правосудна академија | Министарство унутрашњих послова Врховно јавно тужилаштво | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.14. Извршити анализу потреба у погледу броја форензичара у оквиру сваког појединачног посебног одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава и Тужилаштва за организовани криминал, укључујући њихов статус и финансијски положај | Врховно јавно тужилаштво | Посебна одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава Тужилаштво за организовани криминал | 2. квартал 2026. године | Донаторска средства* |  |  |  |  |
| 2.1.15. Известити о изменама аката о систематизацији у посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава и Тужилаштву за организовани криминал у складу са анализом из активности 2.1.14. | Врховно јавно тужилаштво | Министарство правде, Посебна одељења за сузбијање корупције виших тужилаштава у Нишу, Краљеву, Новом Саду и Београду | 4. квартал 2026. године | 01 - Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0004/411, 412 |  |  |  |
| 2.1.16. Праћење спровођења Оперативног плана за спровођење финансијских истрага и одузимање имовине повезане са кривичним делом за период 2026-2028. године из активности 1.1.3. | Министарство правде |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 2.1.17. Обезбедити техничку опремљеност за аудио и визуелна снимања свих главних претреса у посебним одељењима за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава | Министарство правде |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС | 23/1602/5006/512 | 78.000 |  |  |

| Мера 2.2: Јачање капацитета органа и тела надлежних за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број запослених у Агенцији за спречавање корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај о раду Агенције за спречавање корупције |  | 98 | 2025. | 115 |
| Број чланова Савета за борбу против корупције | Број | Извештај о раду Савета за борбу против корупције Одлука Владе |  | 6 | 2025. | 13 |
| Успостављен ефиксан ИТ систем за управљање подацима из регистара које води Агенцији за спречавање корупције | ДА/НЕ | Извештај о раду Агенције за спречавање корупције |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Донети нови Пословник о раду Савета за борбу против корупције | ДА/НЕ | Извештај о раду Савета за борбу против корупције |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Израђен систем за насумични одабир јавних функционера, финасијских извештаја и извештаја о трошковима изборне кампање политичких субјеката у циљу њихове контроле | ДА/НЕ | Извештај о раду Агенције за спречавање корупције |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Размотрени извештаји Савета за борбу против корупције од стране Владе, Врховног јавног тужилаштва, као и одржани састанци са Агенцијом за спречавање корупције и другим органима у области борбе против корупције у којима је учествовао Савет | ДА/НЕ | Извештај о раду Савета за борбу против корупције; Извештај Владе; Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва; Извештај о раду Агенције за спречавање корупције; Извештај Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007/411 56/1601/0007/412 3.8/1601/0001 3.11/1601/0001/423 3.10/2102/0008/423 | 18.874,44 2.925,56 3.000 200 | 28.744,56 4.455,44 4.000 200 | 34.545,42 5.354,58 4.000 200 |
| Донаторска средства* |  | 360* | 840* | 1.734* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.2.1. Попуњавање упражњених места у Савету за борбу против корупције почев од 2. квартала 2026. године | Генерални секретаријат Владе | Савет за борбу против корупције | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 3.11/1601/0001/ 423 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.2.2. Попуњавање упражњених радних места у складу са Правилником о систематизацији радних места у Агенцији за спречавање корупције (веза – ГРЕКО препорука XIII) | Агенција за спречавање корупције | Служба за управљање кадровима | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 56/1601/0007/411 56/1601/0007/412 | 18.874,44 2.925,56 | 28.744,56 4.455,44 | 34.545,42 5.354,58 |
| 2.2.3. Успостављање ефикасног ИТ система управљања подацима из регистара које води Агенција за спречавање корупције (веза – ГРЕКО препорука XIII) | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2028. године | Донаторска средства* |  |  |  | 1.350* |
| 2.2.4. Донети нови Пословник о раду Савета за борбу против корупције | Савет за борбу против корупције |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – у оквиру редовних активности | 3.8/1601/0001 |  |  |  |
| 2.2.5. Израда система за насумични одабир јавних функционера, финасијских извештаја и извештаја о трошковима изборне кампање политичких субјеката у циљу њихове контроле | Агенција за спречавање корупције |  | 3. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007 411, 412 |  |  |  |
| 2.2.6. Спровести обуке за запослене у Агенцији за спречавање корупције на теме: развијање аналитичких вештина за обраду података о имовини и приходима; развијање аналитичких вештина за прикупљање, организацију и обраду података у циљу спровођења истраживања (коришћење програма SPSS, Power BI, survey monkey); избегавање плаћања пореза и други начини сакривања имовине и прихода; надзор над активностима лобирања и вођење регистара и евиденција | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2028. године | Донаторска средства* |  | 360* | 840* | 384* |
| 2.2.7. Обезбедити већи степен сарадње између Владе и Савета за борбу против корупције, укључујући разматрање извештаја Савета од стране Владе и Врховног јавног тужилаштва, организовање састанака са Агенцијом за спречавање корупције и другим органима у области борбе против корупције | Генерални секретаријат Владе | Савет за борбу против корупције | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС | 3.10/2102/0008/ 423 | 200 | 200 | 200 |

| Мера 2.3: Јачање капацитета у вршењу инспекцијског надзора и вршењу послова унутрашње контроле инспекција |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство државне управе и локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере | Извор провере |  |  |  | Почетна вредност | Базна година |  | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број израђених анализа у области инспекцијских послова |  | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештаји Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства здравља |  |  |  | 0 | 2025. |  | 2 |
| Спроведен Програм обука за отклањање ризика од корупције у инспекцијском надзору и израђена Методологија за праћење уједначеног поступања за републичке/покрајинске/градске и општинске просветне инспекторе |  | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства просвете и Програм обука; |  |  |  | НЕ | 2025. |  | ДА |
| Успостављен систем за праћење ради утврђивања уједначеног поступања републичких/покрајинских/градских/општинских просветних инспектора у отклањању препознатих коруптивних радњи у инспекцијском надзору |  | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства просвете; |  |  |  | НЕ | 2025. |  | ДА |
| Број провереног поштовања рокова за избор директора и председника и чланова управног одбора у установама ученичког и студентског стандарда у оквиру редовних инспекцијских надзора |  | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Министарства просвете |  |  |  | 0 | 2025. |  | 40 |
| Број поднетих пријава за кршење одредаба из надлежности инспекцијске службе Министарства здравља (одељења за граничне санитарне инспекције, одељења инспекције за лекове, медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, одељење здравствене инспекције и одељење санитарне инспекције), укључујући контролу допунског рада и примену члана 234. Закона о здравственој заштити |  | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Министарства здравља |  |  |  | 0 | 2025. |  | 40 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026. год. |  | 2027. год. |  |  | 2028. год. |  |
| Приходи из буџета | 27/1801/0001/411, 412 27/1801/0002/411, 412 27/1801/0003/411,412 27/1801/0004/411, 412 27/1801/0007/411, 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донаторска средства* |  |  |  |  |  | 7.350* |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.3.1. Функционална анализа републичких инспекција са анализом капацитета и трогодишњим Акционим планом за запошљавање инспектора | Министарство државне управе и локалне самоуправе | Служба за управљање кадровима | 2. квартал 2027. године | Донаторска средства* |  |  | 7.350* |  |
| 2.3.2. Спровођење Програма обука за отклањање ризика корупције за републичке/покрајинске/градске и општинске просветне инспекторе ради уједначавања поступања у препознавању и отклањању коруптивних радњи у инспекцијском надзору | Министарство просвете |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/ 0003/411, 412 |  |  |  |
| 2.3.3. Успостављање система за праћење ради утврђивања уједначеног поступања републичких/покрајинских/градских/општинских просветних инспектора у отклањању препознатих коруптивних радњи у инспекцијском надзору (израдити методологије за праћење уједначеног поступања) | Министарство просвете | Агенција за спречавање корупције; Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/ 0003/411, 412 |  |  |  |
| 2.3.4. Организовање редовних инспекцијских надзора у установама ученичког и студентског стандарда у оквиру којих се проверава, кроз контролну листу, поштовање рокова из закона у поступку избора директора и председника и чланова управног одбора | Министарство просвете |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/ 0003/411, 412 |  |  |  |
| 2.3.5. Спровести инспекцијске надзоре над применом члана 234. Закона о здравственој заштити над узорком здравствених установа у јавној својини у складу са проценом ризика | Министарство здравља |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0001/411, 412 27/1801/0002/411, 412 |  |  |  |
| 2.3.6. У план инспекцијског надзора уврстити рад по контролној листи (допунски рад у области здравства) као редован инспекцијски надзор у циљу утврђивања законитости рада и ангажовања здравствених радника/сарадника у допунском раду | Министарство здравља |  | 3. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0002/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.3.7. Израда анализе о начину спровођења инспекцијског надзора на основу Закона о здравственој заштити, са препорукама | Министарство здравља |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0002/411,412 27/1801/0003/411,412 27/1801/0004/411, 412 |  |  |  |
| 2.3.8. Изменити систематизацију у области инспекцијског надзора, у складу са препорукама из анализе из активности 2.3.7. | Министарство здравља |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0007/411, 412 |  |  |  |
| 2.3.9. Попунити број радних места у области инспекцијског надзора према новој систематизацији из активности 2.3.8. | Министарство здравља |  | 2. квартал 2027. године | Трошкови ове активности ће бити утврђени након спровођења активности 2.3.9 и 2.3.10 |  |  |  |  |
| 2.3.10. Пратити број поднетих пријава за кршење одредаба из надлежности инспекцијске службе Министарства здравља (одељења за граничне санитарне инспекције, одељења инспекције за лекове, медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, одељење здравствене инспекције и одељење санитарне инспекције) | Министарство здравља |  | 4. квартал 2025. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 27/1801/0002/411, 412 27/1801/0003/411,412 27/1801/0004/411,412 |  |  |  |

| Мера 2.4: Јачање ефикасности царинског система |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија - Управа царина |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број израђених анализа у Управи царина | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Управе царина |  | 0 | 2025. | 2 |
| Одељења унутрашње контроле опремљена потребном пратећом опремом | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Управе царина |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Инсталиран видео надзор робним испоставама | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Управе царина |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Измењени и допуњени подзаконски акти и интерне процедуре Управе царина | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Управе царина |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Број одржаних округлих столова и обука Управе царина у области прекршајног поступка | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Управе царина |  | 0 | 2025. | 2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 16.1/2303/0001/411, 412 16.1/2303/0001/423 | 300 | 300 | 300 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.4.1. Израда анализе капацитета одељења унутрашње контроле и потребне пратеће опреме | Министарство финансија- Управа царина |  | 3. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.1/2303/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.4.2. Ојачати капацитете одељења унутрашње контроле кроз набавку одговарајуће пратеће опреме | Министарство финансија- Управа царина |  | 4. квартал 2027. године | Трошкови ће бити утврђени након спроведене анализе из активности 2.4.1 |  |  |  |  |
| 2.4.3. Израда анализе најризичнијих граничних прелаза и робних испостава са аспекта корупције у циљу дефинисања потреба за инсталирање видео надзора и динамике увођења | Министарство финансија- Управа царина |  | 1. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.1/2303/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.4.4. Инсталирање видео надзора на робним испоставама у складу са анализом из активности 2.4.3. | Министарство финансија - Управа царина |  | 4. квартал 2028. године | Трошкови ће бити утврђени након спроведене анализе из активности 2.4.3 |  |  |  |  |
| 2.4.5. Израда списка подзаконских аката и интерних процедура које је потребно донети односно изменити и допунити у Управи царина од стране сваког сектора Управе царина, у сарадњи са Одељењем за унутрашњу контролу и Одељењем интерне ревизије и царинарницама, а које ће допринети смањењу ризика од корупције | Министарство финансија - Управа царина |  | 2. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 16.1/2303/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.4.6. Обавештавање запослених о донетим односно измењеним и допуњеним подзаконским актима и интерним процедурама | Министарство финансија - Управа царина |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 16.1/2303/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.4.7. Изменити/допунити подзаконске акте и интерне процедуре Управе царина према списку из активности 2.4.5. | Министарство финансија- Управа царина |  | 3. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 16.1/2303/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.4.8. Одржати округли сто између представника Управе царина и представника прекршајних судова, Прекршајног апелационог суда, као и основних и виших јавних тужилаштава, основних и виших судова и Управног суда на тему из области прекршајних, кривичних и дисциплинских поступака у вези са Управом царина, са извештајем о закључцима наведених државних органа | Министарство финансија – Управа царина |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 16.1/2303/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.4.9. Одржати обуку за царинске службенике који поступају у областима прекршајних, кривичних и дисциплинских поступака у вези са Управом царина | Министарство финансија – Управа царина |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 16.1/2303/0001/ 423 | 300 | 300 | 300 |

| Мера 2.5: Јачање капацитета Пореске управе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија - Пореска управа |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број запослених у унутрашњој контроли Пореске управе | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду Пореске управе, Информатор о раду Пореске управе |  | 20 | 2025. | 32 |
| Број спроведених обука и округлих столова за запослене у Пореској управи | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду Пореске управе, Информатор о раду Пореске управе |  | 0 | 2025. | 3 |
| Измењене/допуњене/донете интерне процедуре поступања Пореске управе у циљу отклањања ризика од корупције | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду Пореске управе, Информатор о раду Пореске управе |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Број анализа и смерница у области јачања интерне контроле и квалитета рада Пореске управе | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду Пореске управе, Информатор о раду Пореске управе |  | 0 | 2025. | 4 |
| Јавно доступни акти које Пореска управа и Министарство финансија примењују у свом раду, као и други акти који су настали у раду, попут извештаја о раду, анализа, истраживања и других аката | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду Пореске управе, Информатор о раду Пореске управе |  | ДА | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 16.2/2302/0001/411, 412 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.5.1. Јачање кадровских капацитета унутрашње контроле кроз попуњавање упражњених радних места према Правилнику о систематизацији | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.2. Спровођење обука за запослене према Програму обуке у Пореској управи, који садржи информацију о броју обука и броју полазника | Министарство финансија – Пореска управа | Национална авкадемија за јавну управу, Криминалистичко-полицијски универзитет | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.3. Израда списка интерних процедура поступања које је потребно донети односно изменити и допунити у Пореској управи од стране сваког сектора, у сарадњи са интерним ревизором и Одељењем унутрашње контроле, а које ће допринети смањењу ризика од корупције | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.4. Измена/допуна/доношење интерних процедура поступања Пореске управе према списку из активности 2.5.3, како би се отклонити ризици од корупције | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.5. Обавештавање запослених о донетим односно измењеним и допуњеним подзаконским актима и интерним процедурама | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.6. Урадити анализу одлука Управног суда донетих у последње 3 године поводом тужби на решење Жалбене комисије Владе као другостепеног органа у дисциплинском поступку, како би се идентификовало које је неправилности у спровођењу дисциплинског поступка (као и у самом другостепеном решењу) утврдио Управни суд, анализирала тежина дисциплинских казни у односу на дисциплинске прекршаје, да ли постоје потешкоће у спровођењу дисциплинских поступака због недовољно уређених или неуређених интерних процедура | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.7. На основу анализе из активности 2.5.6, израдити програм едукација за лица која спроводе првостепени и другостепени дисциплински поступак | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.8. Урадити анализу одлука прекршајних судова у протекле 3 године у пореским прекршајима, како би се утврдила њихова ефикасност (квалитет захтева за покретање прекршајних поступака и жалби, дужина трајања поступка, казнена политика, а нарочито колико је било случајева да се захтев поднесе пред релативну застарелост) | Министарство правде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 2.5.9. На основу анализе из активности 2.5.8, израдити смернице за писање захтева за покретање прекршајних поступака за пореске прекршаје | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.10. Спровести обуку о писању захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.11. Одржати округли сто између Прекршајног апелационог суда и Пореске управе на тему из области пореских прекршаја | Министарство финансија- Пореска управа | Прекршајни апелациони суд | 1. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 2.5.12. Спровести анализу заштите узбуњивача у области пореског система | Министарство правде |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 2.5.13. Јавност аката које Пореска управа и Министарство финансија примењују у свом раду, као и других аката који су настали у раду, попут извештаја о раду, анализа, истраживања и других аката | Министарство финансија- Пореска управа |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 16.2/2302/0001/ 411, 412 |  |  |  |

| Мера 2.6: Унапређење и формализовање сарадње државних органа у сузбијању корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Уведен у употребу софтвер са централизованим базама података о догађајима, процесима и актима у кривичном поступку који су од значаја за правосудне органе ради електронске размене података, информација и докумената | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Донет подзаконски акт из члана 16. став 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције који уређује рокове, начин поступања и начин службене комуникације полиције и јавног тужилаштва у предметима организованог криминала и корупције | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства правде; Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва Извештај Министарства унутрашњих послова; |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Број састанака и округлих столова Врховног јавног тужилаштва са другим државним органима у циљу унапређивања сарадње и размене информација | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва |  | 0 | 2025. | 2 |
| Закључен меморандум о сарадњи између Агенције за спречавање корупције и Републичке изборне комисије у циљу повезивања информационог система АСК са информационим системом РИК | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Агенције за спречавање корупције; Извештај о раду Републичке изборне комисије |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Повезани информациони системи између Агенције за спречавање корупције и Републичке изборне комисије у циљу размене података о проглашеним изборним листама и споразумима о образовању група грађана и коалицијама | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Агенције за спречавање корупције са приказом случајева размењених информација; Извештај о раду Републичке изборне комисије; |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23/1602/0005/423 23.0/1602/0010/411, 412 56/1601/0007/411, 412 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Донаторска средства* |  |  | 3.000* |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.6.1. Увођење у употребу софтвера са централизованим базама података о догађајима, процесима и актима у кривичном поступку који су од значаја за правосудне органе ради електронске размене података, информација и докумената (веза активност 2.3.2.5. АП ПГ 23) | Министарство правде |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 23/1602/0005/423 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.6.2. Донети подзаконски акт из члана 16. став 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције којим ће се уредити рокови, начин поступања и начин службене комуникације полиције и јавног тужилаштва у предметима организованог криминала и корупције (веза активност 2.3.2.6. АП ПГ 23 и активност 6.2.2.1. и 6.2.2.2. АП ПГ24) (ГРЕКО, препорука XIV) | Министарство правде | Министарство унутрашњих послова, Врховно јавно тужилаштво, Јавно тужилаштво за организовани криминал | 1. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23.0/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 2.6.3. Организовати округли сто између Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Врховног јавног тужилаштва и Посебних одељења за сузбијање корупције виших јавних тужилаштава како би се утврдили начини за унапређење размене информација | Врховно јавно тужилаштво | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, ПОСК виших јавних тужилаштава | 4. квартал 2026. године | Донаторска средства* |  |  |  |  |
| 2.6.4. Закључење меморандума о сарадњи између Агенције за спречавање корупције и Републичке изборне комисије у циљу повезивања информационог система АСК са информационим системом РИК | Агенција за спречавање корупције | Републичка изборна комисија | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/411, 412 |  |  |  |
| 2.6.5. Повезивање информационих система АСК и РИК у циљу размене између осталих и података о проглашеним изборним листама и споразумима о образовању група грађана и коалцијама | Агенција за спречавање корупције | Републичка изборна комисија | 2. квартал 2027. године | Донаторска средства* |  |  | 3.000* |  |

| Мера 2.7: Јачање међународне сарадње у откривању и процесуирању прекораничних превара и проневере фондова Европске уније |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број обучених судија, носилаца јавнотужилачке функције и полицијских службеника у вези са заштитом финансијских интереса ЕУ | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Правосудне академије |  | 169 | 2025. | 190 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.7.1. Одржавање обука и радионица на тему заштите финансијских интереса ЕУ за судије, носиоце јавнотужилачке функције и полицијске службенике у складу са Годишњим програмом обука ПА | Правосудна академија | Врховно јавно тужилаштво, Министарство финансија, АФКОС | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Мера 2.8: Јачање система надзора финансирања политичких активности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Јавно објављени извештаји посматрача Агенције за спречавање корупције на интернет страници Агенције и пријаве у вези кршења изборних правила | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Агенције за спречавање корупције; Регистар пријава у вези кршења изборних правила; Интернет страница Агенције за спречавање корупције |  | ДА | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007/411, 412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.8.1. Објавити извештаје посматрача Агенције за спречавање корупције на интернет страници Агенције | Агенција за спречавање корупције |  | Упоредо са спровођењем кампање за следеће изборе | 01 Буџет РС -текући трошкови у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/ 411, 412 |  |  |  |

| Посебни циљ 3: Унапређење транспарентности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| СИГМА показатељ: Приступ информацијама од јавног значаја | Бод, скала у распону 0-30 | СИГМА Мониторинг извештај http://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm | 22/30 | (2021) | 30/30 |

| Мера 3.1: Jачање капацитета органа надлежних за борбу против корупције у погледу комуникације с јавношћу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Проценат обучених портпарола за медије у посебним одељењима виших судова за сузбијање корупције и у посебном одељењу за организовани криминал при Вишем суду у Београду | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Правосудне академије |  | 70% | 2023. | 90% |
| Проценат обучених портпарола за медије у посебним одељењима виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције и у Јавном тужилаштву за организовани криминал | % | Извештај о спровођењу Стратегије; Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва; Извештаји посебних одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције и Јавног тужилаштва за организовани криминал |  | 70% | 2023. | 90% |
| Јавно доступни распореди суђења посебних одељења за сузбијање корупције и ажуриране базе судске праксе анонимизираним одлукама наведених судски одељења | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду судова Врховног суда; Извештај Високог савета судства |  | ДА | 2025. | ДА |
| Број одржаних конференција за штампу | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду Врховног јавног тужилаштва; Извештаји посебних одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције |  | 0 | 2025 | 6 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009/423 5/1602/0001/411, 412 6.1/1603/0003/411, 412 8.1/1604/0004/411, 412 | 400 | 400 | 400 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3.1.1. Спровођење обука за портпарола за медије у посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима | Правосудна академија |  | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1.2. Спровођење обука портпарола за медије у посебним одељењима за сузбијање корупције јавним тужилаштвима | Правосудна академија |  | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1.3. Редовно објављивање распореда суђења посебних одељења за сузбијање корупције на интернет страницама виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву | Високи савет судства | Министарство правде | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 5/1602/0001/411, 412 |  |  |  |
| 3.1.4. Редовно ажурирање базе судске праксе анонимизираним одлукама из надлежности посебних одељења за сузбијање корупције | Врховни суд | Правосудна академија Министарство правде | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 6.1/1603/0003/411, 412 |  |  |  |
| 3.1.5. Одржавање редовних конференција за штампу на шестомесечном нивоу (посебна одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције) | Врховно јавно тужилаштво |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/0004/411, 412 |  |  |  |
| 3.1.6. Одржавање редовних конференција за штампу на шестомесечном нивоу (посебна одељења виших судова за сузбијање корупције) | Врховни суд | Апелациони судови у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Посебна одељења виших судова за сузбијање корупције у Београду, Нишу, Новом Саду, Краљеву | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 6.1/1603/0003/411, 412 |  |  |  |

| Мера 3.2: Јачање капацитета медија да извештавају о раду органа надлежних за борбу против корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број одржаних обука за новинаре о извештавању о кривичном поступцима и борби против корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Правосудне академије |  | 0 | 2025. | 3 |
| Одржане обуке за новинаре о извештавању о механизмима спречавања корупције (режим интегритета) | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Агенције за спречавање корупције |  | 0 | 2025. | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009/423 56/1601/0007/411, 412 | 200 | 200 | 200 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3.2.1. Спровођење обука за новинаре о извештавању о кривичном поступцима и борби против корупције у складу са Годишњим програмом обуке ПА | Правосудна академија | Независно удружење новинара Србије Удружење новинара Србије | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |
| 3.2.2. Организовати једном годишње обуку за новинаре о извештавању о механизмима спречавања корупције (режим интегритета) | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/411, 412 |  |  |  |

| Мера 3.3: Унапређење статистичког извештавања о борби против корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Измењен Судски пословник у циљу прописивања посебног уписника за одузимање имовинске користи из чл. 91. и 92. Кривичног законика | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Обезбеђено упутство за стандардизовано коришћење регистра коруптивних предмета у Посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима и јавним тужилаштвима за израду предвиђених извештаја | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Спроведена обука о начину коришћења електронског регистра коруптивних предмета за запослене у посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима и јавним тужилаштвима | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Врховног јавног тужилаштва |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.0/1602/0010/411, 412 23/1602/0005/423 | 6.283,34 | 5.283,34 | 5.283,34 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3.3.1. Измена Судског пословника у циљу прописивања посебног уписника за одузимање имовинске користи из чл. 91. и 92. Кривичног законика | Министарство правде | Врховни суд | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23.0/1602/ 0010/411, 412 |  |  |  |
| 3.3.2. Стандардизовати коришћење електронског регистра коруптивних предмета у Посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима и јавним тужилаштвима за израду предвиђених извештаја, обезбеђивањем упутства за примену овог софтвера | Министарство правде | Врховно јавно тужилаштво | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС Донаторска средства | 23/1602/0005/423 | 5.283,34 | 5.283,34 | 5.283,34 |
| 3.3.3. Организовати обуку о начину коришћења електронског регистра коруптивних предмета за запослене у посебним одељењима за сузбијање корупције у судовима и јавним тужилаштвима | Министарство правде | Врховно јавно тужилаштво | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС | 23/1602/0005/423 | 1.000 |  |  |

| Мера 3.4: Јачање проактивног објављивања податка од јавног интереса, као и података у отвореном формату |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију:Врховно јавно тужилаштво |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Редовно објављивани годишњи билтени посебних одељења виших тужилаштва за сузбијање корупције, који се објављују у оквиру билтена Врховног јавног тужилаштва | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије Извештај Врховног јавног тужилаштва |  | ДА | 2025. | ДА |
| Успостављен регистар свих положаја у државној управи са ВД статусом на веб-сајту Владе, са навођењем датума када је лице постављено на положај у ВД статусу, дужина трајања ВД статуса и број узастопних постављења у статусу ВД по појединачном положају | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Веб-сајт Владе Извештај Генералног секретаријата Владе |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Промовисан Каталог јавних функција | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Агенције за спречавање корупције |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Израђена анализа статуса кривичних истрага за коруптивна кривична дела у вези приватизације | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Донет подзаконски акт којим је уређен начин и рокови размене докумената и поднесака у поступцима припреме, координације и праћења израде планских докумената, као и формат у коме се достављају услови (Е-простор) | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Израђен нови Централни информациони систем (ЦИС) | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства привреде |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Успостављен регистар уџбеника и запослених у образовању | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства просвете |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 8.1/1604/0004/411, 412 56/1601/0007/411, 412 22/1101/0001/411, 412 21.0/1508/0002/424 26.0/2001/0001/411, 412 3.10/2102/0008/423 | 269.500 1.000 | 147.000 500 | 500 |
| Донаторска средства: ЕУ ИПА 2025: Акција Превенција корупције (ИПА 2025-2027) |  |  | 2.082 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3.4.1. Редовно објављивање годишњих билтена посебних одељења виших тужилаштва за сузбијање корупције, који се објављују у оквиру билтена Врховног јавног тужилаштва | Врховно јавно тужилаштво |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 8.1/1604/ 0004/411, 412 |  |  |  |
| 3.4.2. Успоставити и на веб-сајту Владе објавити регистар свих положаја у државној управи са ВД статусом, са навођењем датума када је лице постављено на положај у ВД статусу, дужина трајања ВД статуса и број узастопних постављења у статусу ВД по појединачном положају. | Генерални секретаријат Владе | Министарство државне управе и локалне самоуправе, Служба за управљање кадровима | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС- | 3.10/2102/ 0008/423 | 1.000 | 500 | 500 |
| 3.4.3.Израда пратећег материјала о обавезама јавних функционера уз Каталог јавних функционера | Агенција за спречавање корупције |  | 3. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/ 411, 412 |  |  |  |
| 3.4.4. Израда анализе статуса кривичних истрага за коруптивна кривична дела у вези приватизације | Министарство правде |  | 3. квартал 2027. године | Пројекат ЕУ ИПА 2025: Акција Превенција корупције (ИПА 2025-2027) |  |  | 2.082 |  |
| 3.4.5. Промовисање каталога јавних функција из активности 3.4.3. и обавезе јавних функционера на друштвеним мрежама и организација и спровођење 6 инфо догађаја у јединицама локалне самоуправе | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/ 411, 412 |  |  |  |
| 3.4.6. Доношење подзаконског акта којим ће се уредити начин и рокови размене докумената и поднесака у поступцима припреме, координације и праћења израде планских докумената, као и формат у коме се достављају услови (Е- простор) | Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре | Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови у оквиру редовних активности | 22/1101/0001/411, 412 |  |  |  |
| 3.4.7. Израда новог Централног информационог система (ЦИС) | Министарство привреде | Агенција за привредне регистре | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 21.0/1508/ 0002/424 | 269.500 | 147.000 |  |
| 3.4.8. Успостављање регистра уџбеника | Министарство просвете | Завод за унапређивање образовања и васпитања | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/ 0001/411, 412 |  |  |  |
| 3.4.9. Успостављање регистра запослених у образовању ради транспарентности запошљавања | Министарство просвете |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 26.0/2001/ 0001/411, 412 |  |  |  |

| Мера 3.5: Јачање капацитета у примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026 - 2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број организованих дискусија са медијима и заинтересованима на локалу о примени Закона о слободном приступу информацијам од јавног значаја | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |  | 0 | 2025. | 5 |
| Број обука за лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијма од јавног значаја у органу локалне самоуправе | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |  | 0 | 2025. | 5 |
| Број обука у вези са изменама Закона о тајности података и подзаконских аката | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2025. | 4 |
| Број спроведених стручних и инспекцијских надзора органа јавне власти у поступању са тајним подацима, путем редовних и ванредних надзора | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије |  | 0 | 2025. | 15 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.0/1602/0010/411, 412 63/0615/0001 |  |  |  |
| Донаторска средства* |  | 256* | 512* | 512* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3.5.1. Организовање дискусије са медијима и заинтересованим странама на нивоу локалне самоуправе о примени Закона о приступу информацијама од јавног значаја | Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |  | 4. квартал 2026. године | Донаторска средства* |  | 128* | 256* | 256* |
| 3.5.2. Организовање обука за лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у органу локалне самоуправе | Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности | СКГО | 4. квартал 2026. године | Донаторска средства* |  | 128* | 256* | 256* |
| 3.5.3. Након усвајања новог Закона о тајности података и подзаконских аката, спровести по 15 стручних и инспекцијских надзора годишње органа јавне власти у поступању са тајним подацима, путем редовних и ванредних надзора | Канцеларија Савета Министарство правде |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 23.0/1602/0010/411, 412 |  |  |  |
| 3.5.4. Након усвајања новог Закона о тајности података и подзаконских аката, спровести 2 обуке годишње за 20-30 полазника - запослених у државним органима који поступају са тајним подацима | НАЈУ/ Канцеларија Савета |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС редовна издвајања | 63/0615/0001 |  |  |  |

| Мера 3.6: Унапређење транспарентности доделе финансијских средстава програмима и пројектима које спроводе организације цивилног друштва и медији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Израђени годишњи збирни извештаји о утрошку средстава планираних и одобрених удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета РС, са препорукама | ДА/НЕ | Информатор о раду Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Подаци из Годишњих збирних извештаја о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим ОЦД из средстава буџета РС као подршка програмским и пројектним активностима | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3.6.1. Обезбедити израду Годишњих збирних извештаја о утрошку средстава планираних и одобрених удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета РС, са препорукама | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | Сви органи јавне управе који врше финансирање ОЦД из буџетских средстава | 4. квартал 2026. године | Донаторска средства* |  |  |  |  |

| Посебни циљ 4: Јачање интегритета у јавном сектору и органима надлежним за сузбијање корупције |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из четвртог круга евалуације које се односе на јачање интегритета | % | ГРЕКО Извештај о евалуацији | 76,92 | 2023. | 90 |
| Проценат усклађености са ГРЕКО препорукама из петог круга евалуације које се односе на јачање интегритета | % | ГРЕКО Извештај о евалуацији | 4,17 | 2023. | 35 |

| Мера 4.1: Унапређење антикорупцијих механизама у раду јавних тужилаштава |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Високи савет тужилаштва |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Oдржанe обуке из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Правосудне академије |  | 1 | 2025 | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.1.1 Организовање обука за носиоце јавнотужилачке функције и запослене у јавним тужилаштвима из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Правосудна академија | Високи савет тужилаштва | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Мера 4.2: Унапређење антикорупцијских механизама у раду судова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Високи савет судства |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Oдржанe обукe и број обучених лица из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Правосудне академије |  | 1 | 2025. | 5 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.2.1. Организовање обука за судије и запослене у судовима из области професионалне етике у превенцији и борби против корупције | Правосудна академија | Високи савет судства | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Мера 4.3: Унапређење антикорупцијских механизама у раду Министарства унутрашњих послова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство унутрашњих послова |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  | Закон о унутрашњим пословима |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Усвојен Оперативни план за спречавање корупције у полицији | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Акт министра унутрашњих послова којим се усваја Oперативни план; Годишњи извештај о раду Сектора унутрашње контроле |  | НЕ | 2025 | ДА |
| Проценат спроведених тестова интегритета у МУП-у | (%) | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Годишњи извештај о раду Сектора унутрашње контроле |  | 81 | 2025 | 10% на годишњем нивоу |
| Организована обука о начину и процедурама пријаве имовинског стања руководилаца | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај МУП-а |  | 2 | 2025 | 5 |
| Организована обука на тему: Примена Закона о заштити узбуњивача (у складу са препоруком xxiv. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај МУП-а |  | 1 | 2025 | 3 |
| Проценат (%) усклађености са препорукама петог круга евалуације Греко из надлежности Министарства унутрашњих послова | (%) | Извештај о усклађености Греко |  | 10% | 2024 | 100% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 15.0/1408/0001/411, 412 15.0/1409/0003/411, 412 15.0/1408/0001/423 | 14.400 |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.3.1. Усвојити Оперативни план за спречавање корупције у полицији | Министарство унутрашњих послова |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних активности | 15.0/1408/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 4.3.2. Континуирано повећање броја спроведених тестова интегритета у МУП-у за најмање 10% на годишњем нивоу (у складу са препоруком xix. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. јануара 2026. године | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 15.0/1408/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 4.3.3. Континуирано организовати обуке о начину и процедурама пријаве имовинског стања руководилаца | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 15.0/1408/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.3.4. Увести обавезу вршења редовних безбедносних провера полицијских службеника (у складу са препоруком xix. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. јануара 2026. године | Министарство унутрашњих послова |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/411, 412 15.0/1409/0003/411, 412 |  |  |  |
| 4.3.5. Изменити законодавни оквир за избор, постављење и поновно именовање високих руководилаца у МУП (у складу са препоруком xviii. из Петог круга евалуације ГРЕКО) | Министарство унутрашњих послова |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.3.6. Спроводити континуиране едукације полицијских службеника на тему спровођења притужбеног поступка, којој би присуствовала овлашћена лица за решавање притужби, чланови и председници Комисија за решавање притужби (у складу са препоруком xxiii. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. јануара 2026. године | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.3.7. Израдити Регистар ризика радних места у линијама рада у којима се утврди висок ризик од корупције у складу са препоруком xx. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. јануара 2026. године | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС | 15.0/1408/0001/423 | 14.400 |  |  |
| 4.3.8. Вршити континуиране промене у дневном распореду рада на радним местима са утврђеним високим ризиком од корупције (у складу са препоруком xx. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. квартала 2027. године | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.3.9. Успостављање евиденција додатног рада полицијских службеника (у складу са препоруком xxi. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. јануара 2026. године | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.3.10. Континуирано јачање свести запослених у Министарству унутрашњих послова у области заштите узбуњивача путем редовног обавештавања запослених о њиховим правима из Закона о заштити узбуњивача (у складу са препоруком xxiv. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. јануара 2026. године | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 4.3.11. Континуирано спроводити обуке на тему: Примена Закона о заштити узбуњивача (у складу са препоруком xxiv. из Петог круга евалуације ГРЕКО), почев од 1. јануара 2026. године | Министарство унутрашњих послова |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови засполених у оквиру редовних средстава | 15.0/1408/0001/ 411, 412 |  |  |  |

| Мера 4.4: Унапређење антикорупцијских механизама у раду јавног сектора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број донетих стручних упустава, анализа, водича, приручника, модела, правила ради унапређења антикорупцијских механизама | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештаји Генералног секретаријата Владе, Министарства просвете, Агенције за спречавање корупције, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства просвете |  | 0 | 2025. | 11 |
| Број спроведених анализа и обука којима се унапређује антикорупцијски механизми у раду јавног сектора | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештаји Генералног секретаријата Владе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства просвете |  | 0 | 2025. | 3 |
| Радно тело Владе за спровођење ГРЕКО препорука известило о спроведеним активностима за испуњење ГРЕКО препорука из ове мере 4.4. | НЕ/ДА | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Радног тела за спровођење ГРЕКО препорука |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Сви градови, општине и градске општине су усвојиле Кодекс понашања службеника и намештеника из члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе | НЕ/ДА | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства државне управе и локалне самоуправе |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Проценат јединица локалне самоуправе које путем Платформе за извештавање јединица локалне самоуправе о наменским трансферима извештавају надлежно министарство о коришћењу наменских трансфера | (%) | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Званични сајт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 0 | 2025. | 80 |
| Успостављен Модел унапређења уговарања и Платформа за извештавање о услугама социјалне заштите подржаних средствима наменских трансфера. | НЕ/ДА | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Број спроведених активности ради спречавања корупције у области просвете, укључујући финансирање установа, додатно ангажовање наставног особља | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства просвете |  | 0 | 2025. | 6 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 26.0/2001/0001/411, 412 26.0/2001/0002/411, 412 26.0/2001/0003/411, 412 56/1601/0007/411, 412 30/0802/0002/411, 412 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ ИПА 2020 | 30/0902/7085/423 | 900 |  |  |
| Донаторска средства* Програм „ЕУ за УЉР у ЈЛС – фаза 3” |  | 5.200* 120 | 2.400* 120 | 600* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.4.1. Израда анализе модалитета увођења претходне провере интегритета кандидата за јавну функцију (ГРЕКО, препорука I) | Генерални секретаријат Владе | Агенција за спречавање корупције | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС-текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |
| 4.4.2. Ажурирање Водича за функционере за сукоб интереса у вези са ГРЕКО препорукама из V круга евалуације која се односи на проширен круг јавних функционера (препорука IV) | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 56/1601/0007/ 411, 412 |  |  |  |
| 4.4.3. Усвајање правила за вршење провере интегритета шефова кабинета и саветника пре њиховог именовања (ГРЕКО, препорука II) | Генерални секератаријат Владе |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС-текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |
| 4.4.4. Објављивање имена и надлежности шефова кабинета и саветника на званичним сајтовима органа Владе (ГРЕКО, препорука II) | Генерални секретаријат Владе |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС-текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |
| 4.4.5. Доношење правилника о узбуњивању за лица на највишим извршним функцијама (ГРЕКО, препорука III) | Генерални секретаријат Владе |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС-текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |
| 4.4.6. Формирање Радног тела Владе у циљу спровођења ГРЕКО препорука | Генерални секретаријат Владе |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС-текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |
| 4.4.7. Организација радног тела за израду Информатора о обавезама јавних функционера према Закону о спречавању корупције и начину њихове дистрибуције и информисања кандидата за јавне функције (ГРЕКО, препорука I) | Генерални секретаријат Владе | Агенција за спречавање корупције | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС-текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411,412 |  |  |  |
| 4.4.8. Повећати проценат од укупног броја градова, општина и градских општина које су усвојиле Кодекс понашања службеника и намештеника на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе | Министарство државне управе и локалне самоуправе | СКГО | 4. квартал 2026. године | Донаторска средства: Програм „ЕУ за УЉР у ЈЛС – фаза 3” |  | 120 | 120 |  |
| 4.4.9. Укључивање 5 јединица локалне самуправе у пилот пројекат у циљу успостављања етичких механизама усклађених са ГРЕКО стандрадима за 6. круг евалуације | Агенција за спречавање корупције | Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО | 2. квартал 2027. | Донаторска средства* |  |  | 1.500* |  |
| 4.4.10. Израда модела стратешког плана на нивоу јединице локалне самоуправе за спречавање корупције укључујући и механизам за праћење спровођења плана | Агенција за спречавање корупције | Министарство државне управе и локалне самоуправе, СКГО и РСЈП | 1. квартал 2028. | Донаторска средства* |  |  | 300* |  |
| 4.4.11. Израђен Модел унапређења уговарања услуга социјалне заштите подржаних средствима наменских трансфера | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 2. квартал 2026. године | Донаторска средства* 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/411, 412 | 600* |  |  |
| 4.4.12. Организација обука за представнике јединица локалне самоуправе за мапирање потреба грађана за услугама социјалне заштите | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | НАЈУ | 4. квартал 2028. године | Донаторска средства* 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/411, 412 |  | 600* | 600* |
| 4.4.13. Припрема методолошког упутства/водича за израду, реализацију и праћење Програма за развој постојећих и нових услуга социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 2. квартал 2026. године | Донаторска средства* 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/411, 412 | 900* |  |  |
| 4.4.14. Дефинисање минималних стандарда за један број услуга које припадају групи социо едукативних и саветодавно терапијских услуга | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности ГИЗ пројекат„“Социјална инклузија у Србији” | 30/0802/0002/411, 412 |  |  |  |
| 4.4.15. Анализа праксе и могућности подршке јединица локалне самоуправе у успостављању међусекторских услуга социјалне заштите | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 2. квартал 2026. године | Донаторска средства* 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/411, 412 | 900* |  |  |
| 4.4.16. Израда Платформе за извештавање јединица локалне самоуправе о наменским трансферима | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Заводи за социјалну заштиту, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова | 3. квартал 2026. | 56 Финансијка помоћ ЕУ ИПА 2020 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0902/7085/423 30/0802/0002/411, 412 | 900 |  |  |
| 4.4.17. Организација обука за запослене у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и јединицама локалне самоуправе за унос података и коришћење Платформе за извештавање јединица локалне самоуправе о наменским трансферима | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | НАЈУ | 4. квартал 2026. године | Донаторска средства* 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/411, 412 | 1.200* |  |  |
| 4.4.18. Израда модела извештаја о реализацији наменских трансфера који садржи информације од значаја за процену релевантности, ефикасности, ефективности, одрживости услуга подржаних средствима наменских трансфера, укључујући и процену утицаја услуге подржане средствима наменских трансфера на релевантне актере у локалној заједници, а нарочито на кориснике услуга и њихове породице | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, заводи за социјалну заштиту, професионална удружења, пружаоци услуга у заједници, ОЦД, СКГО | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности Донаторска средства* | 30/0802/0002/411, 412 | 700* |  |  |
| 4.4.19. Дефинисати надлежности и процедуре за спровођење процеса процене ефеката( евалуације) примене Уредбе приликом доношења Измена и допуна, односно нове Уредбе о наменским трансферима | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  | 2. квартал 2026. године | Донаторска средства* 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/411, 412 | 900* |  |  |
| 4.4.20. Отварање посебног банера на сајту Министарства у којем се објављује списак свих јединица локалне самоуправе које су добиле средства из наменских трансфера, њиховог износа и намене | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | Републички завод за социјалну заштиту | 2. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – трошкови запослених у оквиру редовних активности | 30/0802/0002/411, 412 |  |  |  |
| 4.4.21. Дистрибуција Приручника и наставног материјала о спречавању корупције намењеног наставницима основним и средњим школама у Републици Србији | Министарство просвете |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001411, 412 26.0/2001/0003/411, 412 |  |  |  |
| 4.4.22. Организовање 20 догађаја за представљање Приручника и наставног материјала о спречавању корупције намењеног наставницима за припрему наставе о корупцији за ученике основних и средњих школа | Министарство просвете |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/411, 412 26.0/2001/0003/411, 412 |  |  |  |
| 4.4.23. Припрема анализе којом ће се идентификовати најчешће ситуације у средњем образовању и васпитању у којима је потребно обезбедити додатно финансирање ради очувања угрожених радних места ненаставног особља | Министарство просвете – Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.4.24. Изменити/допунити правилнике о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност средњег образовања и васпитања тако да се прецизира начин и услови за признавање угрожених радних места ненаставног особља | Министарство просвете |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/411, 412 26.0/2001/0002/411, 412 26.0/2001/0003/411, 412 |  |  |  |
| 4.4.25. Донети Стручно упутство за давање сагласности за ангажовање додатних извршилаца и процену оправданости ангажовања додатних извршилаца – намењено је школама, школским управама, саветницима Сектора, материјално-финансијским саветницима и инспекторима | Министарство просвете |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/411, 412 26.0/2001/0002/411, 412 26.0/2001/0003/411, 412 |  |  |  |
| 4.4.26. Праћење примене Стручног упутства из активности 4.4.25. и анализа учесталих захтева за исте извршиоце на крају једног циклуса одлучивања | Министарство просвете – Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих |  | 4. квартал 2027. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0001/411, 412 26.0/2001/0002/411, 412 26.0/2001/0003/411, 412 |  |  |  |

| Мера 4.5: Јачање етичке инфраструктуре у здравственом сектору |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Израђена анализа капацитета и овлашћења етичких одбора у здравственим установама | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства здравља |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Спроведена обука за инспекторе у области здравства која пишу захтеве за покретање прекршајних поступака, како би се унапредио квалитет и подигла свест инспектора о нужности прибављања доказа и активном учешћу у току судског поступка | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министартва здравља |  | 0 | 2025. | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 27.0/1801/0001/411, 412 27/1801/0002/411,412 27/1801/0003/411,412 27/1801/0004/411,412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.5.1. Анализа капацитета и овлашћења етичких одбора у здравственим установама | Министарство здравља |  | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 27.0/1801/0001/ 411, 412 |  |  |  |
| 4.5.2. Обука за инспекторе у области здравства која пишу захтеве за покретање прекршајних поступака, како би се унапредио квалитет и подигла свест инспектора о нужности прибављања доказа и активном учешћу у току судског поступка | Министарство здравља | Правосудна академија | 4. квартал 2026. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 27/1801/0002/ 411,412 27/1801/0003/ 411,412 27/1801/0004/ 411,412 |  |  |  |

| Мера 4.6: Унапређење примене правила о узбуњивачима |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Спроведена радионица за унапређење примене заштите | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Донаторска средства: Пројекат Сузбијање економског криминала у Републици Србији, Савет Европе |  |  | 2.400 |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.6.1. Организовање радионице за овлашћење органе о разликовању спољашњег и унутрашњег узбуњивања | Министарство правде |  | 4. квартал 2027. године | Пројекат Сузбијање економског криминала у Републици Србији, Савет Европе |  |  | 2.400 |  |

| Мера 4.7: Успостављање ефикасне контроле рада јавног сектора у спровођењу јавних набавки у свим фазама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број спроведених мониторинга јавних набавки код субјеката из јединица локалне самоуправе, јавних предузећа, из области образовања, из области здравства | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Канцеларије за јавне набавке |  | 0 | 2025. | 40 |
| Транспарентност пројеката уговорених по међународним споразумима уведена објављивањем информација о конкретним пројектима на веб-сајту министарства надлежног за спровођење пројеката за све завршене, текуће и нове уговоре о јавним набавкама по међународним споразумима | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о спровођењу Реформске агенде; Извештај Министарства финансија |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Стављени ван снаге сви посебни и други закони/уредбе који уводе одступања од законодавства о јавним набавкама | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије;Извештај о спровођењу Реформске агенде; |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 52/0612/0001/411, 412 26.0/2001/0004/411, 412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.7.1. Годишњим планом мониторинга предвидети мониторинг јавних набавки код субјеката из јединица локалне самоуправе | Канцеларија за јавне набавке |  | 4. квартал 2028. године | 01- Буџет РС - трошкови запослених у оквиру редовних активности | 52/0612/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.7.2. Годишњим планом мониторинга предвидети мониторинг јавних набавки код субјеката из реда јавних предузећа | Канцеларија за јавне набавке |  | 4. квартал 2028. године | 01- Буџет РС - трошкови запослених у оквиру редовних активности | 52/0612/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.7.3. Годишњим планом мониторинга предвидети мониторинг јавних набавки код субјеката из области образовања | Канцеларија за јавне набавке |  | 4. квартал 2026. године | 01- Буџет РС - трошкови запослених у оквиру редовних активности | 52/0612/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.7.4. Годишњим планом мониторинга предвидети мониторинг јавних набавки код субјеката из области здравства | Канцеларија за јавне набавке |  | 4. квартал 2026. године | 01- Буџет РС - трошкови запослених у оквиру редовних активности | 52/0612/0001/411, 412 |  |  |  |
| 4.7.5. Спровести једном годишње вебинар о јавним набавкама у образовним установама | Министарство просвете | НАЈУ, Канцеларија за јавне набавке | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 26.0/2001/0004/411, 412 |  |  |  |
| 4.7.6. Повећан ниво транспарентности пројеката уговорених по међународним споразумима увођењем информација о конкретним пројектима на веб сајту министарства надлежног за спровођење пројеката за све завршене, текуће и нове уговоре о јавним набавкама по међународним споразумима. Сви уговори по међународним споразумима биће објављени почев од децембра 2024. године и ова пракса ће се наставити у наредним годинама за све нове уговоре, укључујући: име пројекта; основне информације о уговору о јавној набавци; јавног наручиоца; главног уговарача и коришћени поступак јавне набавке (веза са Реформском агендом 1.2.1 Унапређење инвестиционих и развојних могућности за предузетнике и приватни сектор) | Генерални секретаријат Владе |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС -текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411, 412 |  |  |  |
| 4.7.7. Стављени ван снаге сви посебни и други закони/уредбе који уводе одступања од законодавства о јавним набавкама (веза са Реформском агендом 1.2.1 Унапређење инвестиционих и развојних могућности за предузетнике и приватни сектор) | Генерални секретаријат Владе |  | 2. квартал 2027. године | 01 Буџет РС -текући трошкови запослених у оквиру редовних активности | 3.10/2102/0008/411, 412 |  |  |  |

| Мера 4.8: Унапређење праћења примене нормативног оквира управљања сукобом интереса и вођења евиденција |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Агенција за спречавање корупције |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Информације о случајевима сукоба интереса и изреченим санкцијама потпуне и благовремено достављене Агенцији за спречавање корупције и Високом службеничком савету | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Агенције за спречавање корупције; Извештај Високог службеничког савета |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 56/1601/0007/411, 412 3.13/0606/0002/423 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4.8.1. Редовно пратити случајеве сукоба интереса, укључујући број и степен примењених санкција (веза са АП 23 (2.2.3.4) | Агенција за спречавање корупције | Врховно јавно тужилаштво прекршајни судови | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних средстава | 56/1601/0007/411, 412 |  |  |  |
| 4.8.2. Високи службенички савет прикупља податке о решеним предметима сукоба интереса, као и информације о предузетим дисциплинским мерама (уколико су изречене) против државних службеника у оквиру израде Извештаја за праћење примене Кодекса понашања државних службеника | Високи службенички савет |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови, у оквиру редовних активности Високог службеничког савета | 3.13/0606/0002/423 |  |  |  |

| Посебни циљ 5: Подизање свести о штетности корупције |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Удео грађана који су пријавили корупцију у односу на број оних који су имали искуства са корупцијом | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије | 29 | 2022. | 33 |

| Мера 5.1: Подизање свести запослених у јавном сектору о облицима, штетности и начинима пријављивања корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Национална академија за јавну управу |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број полазника који су похађали обуку НАЈУ у области превенције корупције за државне службенике и за руководиоце на републичком и локалном нивоу | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Националне академије за јавну управу |  | 814 у 2024. | 2024. | 2,400 укупно за период од 2026-2028 |
| Организоване обуке за запослене у здравственим установама о коруптивним праксама у здравству, уз посебан осврт на канале за пријављивање корупције и мере заштите узбуњивача | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства здравља |  | 0 | 2025. | 1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 65/0615/0001 27/1801/0001/411, 412 27/1801/0002/411,412 27/1801/0003/411,412 27/1801/0004/411,412 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5.1.1. Спровођење Општег програма обуке државних службеника (Уводни програм обуке и програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима) у области превенција корупције на следеће теме: Спречавање сукоба интереса јавних функционера, Пренос управљачких права и ограничења по престанку јавне функције; Лобирање; Провера имовине и прихода јавних функционера и регистри; Етика и интегритет; Израда, спровођење и праћење спровођења планова интегритета; Право на приступ информацијама од јавног значаја; Заштита узбуњивача; Неправилности у поступцима јавних набавки; Службеничка етика у области Управљања људских ресурса | Национална академија за јавну управу |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС –редовна издвајања | 65/0615/0001 |  |  |  |
| 5.1.2. Спровођење Годишњег програма обуке руководилаца у државним органима (теме: Руководилац као покретач изградње институционалног интегритета и Решавање етичких дилема) | Национална академија за јавну управу |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС –редовна издвајања | 65/0615/0001 |  |  |  |
| 5.1.3. Спровођење онлајн обука „Етика и интегритет“ и „Корупција, фаворизам, проновера-како их спречити у локалној самоуправи“ у складу са Програмом обуке функционера и службеника на положају у јединицама локалне самоуправе | Национална академија за јавну управу |  | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС –редовна издвајања | 65/0615/0001 |  |  |  |
| 5.1.4. Редовно организовање обука за запослене у здравственим установама о коруптивним праксама у здравству, уз посебан осврт на канале за пријављивање корупције и мере заштите узбуњивача | Министарство здравља | Агенција за спречавање корупције | 4. квартал 2028. године | 01 Буџет РС – текући трошкови, у оквиру редовних активности | 27/1801/0001/ 411, 412 27/1801/0002/ 411,412 27/1801/0003/ 411,412 27/1801/0004/ 411,412 |  |  |  |

| Мера 5.2: Подизање свести запослених у судовима и јавним тужилаштвима о облицима, штетности и начинима пријављивања корупције |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Број одржаних обука Правосудне Академије о превенцији корупције у складу са Годишњим програмом | Број | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај о раду Правосудне академије |  | 0 | 2025. | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5.2.1. Континуирано организовање обука за запослене у судовима и јавним тужилаштвима у складу са ПА Годишњим програмом обуке | Правосудна академија | Агенција за спречавање корупције | 4. квартал 2028. године | 01 - Буџет РС Донаторска средства | 23.3/1602/0009/423 | 200 | 200 | 200 |

| Мера 5.3: Подизање свести грађана о облицима, штетности и начинима пријављивања корупције у јавном сектору |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство правде |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2028 |  |  | Тип мере: Институционално управљачко-организациона |  |  |  |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2028. год. |
| Спроведена кампања за грађане о облицима, штетности и пријављивању корупције | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства правде |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Проценат грађана спремних да пријаве корупцију | % | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Агенције за спречавање корупције |  | 29% | 2023. | 33% |
| Спроведене активности у циљу повећања информисаности грађана о надлежностима Сектора унутрашње контроле МУП-а и процедури за пријаву корупције | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Министарства унутрашњих послова |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Израђен наставни материјал намењен наставницима за припрему наставе о спречавању корупције за ученике основних и средњих школа | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Агенције за спечавање корупције |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Успостављена платформа за размену информација и искустава за наставнике који су увели тему спречавање корупције у наставу и оних који то намеравају да учине | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Завода за унапређење образовања и васпитања |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Успостављено on-line окружење за размену искустава наставника основних и средњих школа о спровођењу наставе о спречавању корупције у циљу давања препорука за укључивање ове теме у редован наставни курикулум | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Агенције за спечавање корупције |  | НЕ | 2025. | ДА |
| Израђена стручна експертиза и препоруке за укључивање тема спречавања корупције у редован наставни курикулум за основне и средње школе | ДА/НЕ | Извештај о спровођењу Националне стратегије; Извештај Завода за унапређење образовања и васпитања |  | НЕ | 2025. | ДА |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. по години имплементације |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026. год. | 2027. год. | 2028. год. |
| Приходи из буџета | 26.6/2001/0007/424 26.6/2001/0007/423 | 990 960 | 540 960 | 360 |
| Донаторска средства* |  | 4.000* | 2.800* | 1.800* |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5.3.1. Спровођење кампање у циљу повећања информисаности грађана о Закону о заштити узбуњивача | Министарство правде |  | 4. квартал 2028. године | Донаторска средства* |  |  | 1.800* | 1.800* |
| 5.3.2. Израда наставног материјала намењеног наставницима за припрему наставе о спречавању корупције за ученике основних и средњих школа | Агенција за спречавање корупције | Министарство просвете, Завод за унапређење образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. | 4. квартал 2027. године | Донаторска средства* |  | 4.000* |  |  |
| 5.3.3. Израда, штампање и дистрибуција летака, припадницима МУП-а и грађанима, о надлежностима Сектора унутрашње контроле МУП-а, начинима пријављивања имовине, као и начинима на које може да се пријави корупција | Министарство унутрашњих послова |  | 2. квартал 2026. године | Донаторска средства* |  |  |  |  |
| 5.3.4. Успостављање и модерирање платформе за размену информација и искустава за наставнике који су увели тему спречавање корупције у наставу и оних који то намеравају да учине | Завод за унапређење образовања и васпитања | Агенција за спречавање корупције | 2. квартал 2027. године | 01 Буџет РС | 26.6/2001/0007/424 | 990 | 540 | / |
| 5.3.5. Успостављање и модерирање on-line окружења за размену искустава наставника основних и средњих школа о спровођењу наставе о спречавању корупције у циљу давања препорука за укључивање ове теме у редован наставни курикулум | Агенција за спречавање корупције |  | 4. квартал 2027. године | Донаторска средства* |  |  | 1.000* |  |
| 5.3.6. Израда стручне експертизе и препоруке за укључивање тема спречавања корупције у редован наставни курикулум за основне и средње школе | Завод за унапређење образовања и васпитања | Агенција за спречавање корупције | 2. квартал 2028. године | 01 Буџет РС | 26.6/2001/0007/423 | 960 | 960 | 360 |

VI. ЗАВРШНИ ДЕО

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на Порталу е-Управа и на интернет страници Министарства правде, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 021-5525/2026-1

У Београду, 4. јуна 2026. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК проф. др Ђуро Мацут |
| --- | --- |

„Службени гласник РС”, број 119/23.

Приликом израде свих Анализа које су предвиђене Акционим планом, треба узети у обзир све факторе ризика од корупције који су идентификовани у Ex-ante анализи и опису стања у Стратегији.

ИТ систем треба да омогући да поред електронског подношења извештаја и других образаца, буде омогућено ефикасније претраживање база података, извоз података у различитe форматe и припрема података за даљу обраду и аналитику, као и да се омогуће циљање провере према факторима ризика и/или случајном избору, затим провере формалне веродостојности, црвене заставице за рано упозорење, итд.

Ова активност је буџетирана као активност под бројем 2.1.5.  у Акционом плану за период од 2025. до 2026. за спровођење Стратегије развоја цивилног друштва Акционог плана за период 2024. до 2026. године.

Ова активност буџетирана је као активност под бројем 1.6.1. у Акционом плану за период од 2025. до 2026. за спровођење за спровођење Стратегије деинституционализације и развојa услуга социјалне заштите у заједници за период од 2022. до 2026. године

Почетна вредност обухвата број полазника у 2024. години који су похађали обуку у области превенције корупције Општег програма обуке државних службеника (733), обуку Решавање етичких дилема Програма континуираног усавршавања и развоја државних службеника на положају (9), обуку Спречавање корупције на локалном нивоу Програма обуке функционера и службеника на положају у ЈЛС, службеника који су распоређени на радна места руководилаца организационих јединица у градској, односно општинској управи или управи градске општине (21), обуку „Корупција, фаворитизам, проневера..како их спречити у локалној самоуправи?“ Програма обуке руководилаца у унутрашњим организационим јединицама градске (општинске) управе (51).