23




АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2027. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА И СВИХ ОБЛИКА РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ И НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2030. ГОДИНЕ БЕЗ ОБЗИРА НА ПОЛИТИЧКО, ВЕРСКО ИЛИ ЕТНОНАЦИОНАЛИСТИЧКО ТЗВ. ОПРАВДАЊЕ, ШТО ОБУХВАТА И ПРЕДВИЂАЊЕ КОНКРЕТНИХ КОРАКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РЕГРУТОВАЊА И УЧЕШЋА СРПСКИХ ДРЖАВЉАНА КАО СТРАНИХ БОРАЦА, КАО И КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ СТРАНИХ БОРАЦА ПОВРАТНИКА КОЈИ СЕ ВРАЋАЈУ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ



	Акциони план:
	Акциони план за период од 2026. до 2027. године за спровођење Програма за спречавање и борбу против тероризма и свих облика радикализације и насилног екстремизма за период од 2026. до 2030. године без обзира на политичко, верско или етнонационалистичко тзв. оправдање, што обухвата и предвиђање конкретних корака за спречавање регрутовања и учешћа српских држављана као страних бораца, као и кривично гоњење страних бораца повратника који се враћају у Републику Србију

	Предлагач:
	Министарство унутрашњих послова

	Координација и извештавање:
	Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма





	Општи циљ: Успостављен ефикасан, усаглашен и одржив систем за предвиђање, спречавање, заштиту и одговор на радикализацију, насилни екстремизам и тероризам, у циљу очувања демократских вредности, друштвене отпорности и безбедности у Републици Србији, заснован на поштовању људских права и владавини права, кроз сарадњу свих релевантних актера, при чему ће посебна пажња бити посвећена избегавању негативних последица по људска права и основне слободе појединаца

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма

	Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљaна вредност у последњој години АП
	Последња година важења АП

	Унапређен нормативно-правни оквир (прописи) у супротстављању тероризму, насилном екстремизму и радикализацији 
	Број
	Извештај НКТ
	Нема података
	2025.
	4
	2027.

	Унапређени институционални капацитети и међуинституционална сарадња у супротстављању тероризму, насилном екстремизму и радикализацији (интерни прописи и споразуми о сарадњи)
	Број
	Извештај НКТ
	Нема података
	2025.
	3
	2027.

	Ширење позитивних вредности и демократских начела уз афирмацију и промоцију алтернативних наратива, уз укључивање локалних заједница и цивилног друштва (програми и пројекти)
	Број
	Извештај НКТ

	Нема података
	2025.
	4
	2027.




	Посебни циљ 1: Предвиђање и рано препознавање изазова и ризика у вези са радикализацијом, насилним екстремизмом и тероризмом

	Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство унутрашњих послова

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Унапређени капацитети НКТ 
	Да/Не
	Извештај о раду НКТ
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Образован Тим за иницијалну процену ризика од радикализације
	Да/Не
	Акт о образовању Тима
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Израђена национална процена претње од тероризма и насилног екстремизма 
	Да/Не
	Усвојен документ
	Не
	2025.
	Не
	Да





	Мера 1.1: Јачање капацитета НКТ

	Институција одговорна за спровођење: Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма (Министарство унутрашњих послова)

	Период спровођења: 2026 - 2027. године
	Тип мере: Регулаторна, Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Акт којим се дефинише рад НКТ

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Усвојена Национална мапа пута за спровођење Заједничког акционог плана за спречавање и сузбијање тероризма и насилног екстремизма за Западни Балкан за период 2025-2030. године
	Да/Не
	Закључак НКТ
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Извршена анализа капацитета НКТ-а
	Да/Не
	Обједињени извештај органа који учествују у раду НКТ
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Израђена национална процена претње од тероризма и насилног екстремизма 
	Да/Не
	Усвојен документ
	Не
	2025.
	Не
	Да

	Израђен предлог за унапређење рада НКТ 
	Да/Не
	Предлог
	Не
	2025.
	Не
	Да





	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	1.1.1 Усвојити Националну мапу пута за спровођење Заједничког акционог плана за спречавање и сузбијање тероризма и насилног екстремизма за Западни Балкан за период 2025-2030. године
	НКТ
	Органи који учествују у раду НКТ
	II квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности органа који учествују у раду НКТ
	411 и 412
	0
	0

	1.1.2 Извршити анализу капацитета НКТ у складу са препорукама ТАЕКС (TAIEX) мисије из 2024. године
	НКТ
	Органи који учествују у раду НКТ
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности органа који учествују у раду НКТ
	411 и 412
	0
	0

	1.1.3 Упознати се са добрим праксама функционисања координационих тела за борбу против тероризма у региону и ЕУ кроз радионице и студијске посете
	НКТ (МУП)
	Органи који учествују у раду НКТ
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства
	
1408/0002
422


1408/0001
423
	460



520
	0



0

	1.1.4 Упознати се са методологијама за израду процене претње од тероризма и насилног екстремизма у ЕУ
	НКТ
	Органи који учествују у раду НКТ
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности органа који учествују у раду НКТ
	411 и 412
	0
	0

	1.1.5 Израдити националну методологију процене претње од тероризма и насилног екстремизма
	НКТ
	Органи који учествују у раду НКТ
	IVквартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности органа који учествују у раду НКТ
	411 и 412
	0
	0

	1.1.6 Израдити националну процену претње од тероризма и насилног екстремизма
	НКТ
	Органи који учествују у раду НКТ
	II квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности органа који учествују у раду НКТ
	411 и 412
	0
	0

	1.1.7 Предложити мере за унапређење рада НКТ у складу са националном проценом претње и препорукама ТАЕКС (TAIEX) мисије из 2024. године
	НКТ
	Органи који учествују у раду НКТ
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности органа који учествују у раду НКТ
	411 и 412
	0
	0






	Мера 1.2: Успостављање међуинституционалног механизма за препознавање и указивање на ране знакове радикализације и насилног екстремизма (реферални механизам)

	Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Регулаторна, Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Пропис којим се дефинише рад Тима за иницијалну процену

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Усвојен документ којим се дефинише методологија рада Тима за иницијалну процену ризика од радикализације
	Да/Не
	Документ којим се дефинише методологија
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Образован Тим за иницијалну процену ризика од радикализације на основу усвојеног документа
	Да/Не
	Акт о образовању Тима
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Одржане обуке за чланове Тима
	Број
	Извештај Тима
	0
	2025.
	1
	2

	Одржане обуке о препознавању раних знакова радикализације за практичаре у непосредном контакту са становништвом, водећи рачуна о адекватној заступљености полова
	Број
	Извештај Тима
	0
	2025.
	2
	4




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	1.2.1 Усвојити документ којим би се дефинисала методологија рада Тима за иницијалну процену ризика од радикализације
	МУП
	БИА, МП, МПРОС, МЗ, МРЗБСП
	III квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	1.2.2 Образовати Тим за иницијалну процену ризика од радикализације
	МУП
	БИА, МП, МПРОС, МЗ, МРЗБСП, други релевантни органи и организације
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001 и 
1409/0003
411 и 412

	0
	0

	1.2.3 Унапредити компетенције чланова Тима за иницијалну процену ризика од радикализације
	МУП
	БИА, МП, МПРОС, МЗ, МРЗБСП, други релевантни органи и организације
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001 и 
1409/0003
411 и 412

	0
	0

	1.2.4 Спроводити обуке о препознавању раних знакова радикализације за практичаре у непосредном контакту са становништвом
	МУП
	Образовне установе, установе социјалне заштите, затвори, МИТ
	IV квартал 2027. године
	*Донаторска средства[footnoteRef:1] [1:  Активност се спроводи из донаторских средстава кроз пројекат под називом „Strengthening collaborative approach in preventing and combating national and transnational organized crime and addressing emerging threats in the Republic of Serbia“, који се не приказује у буџету Републике Србије] 

	Обуке ће бити спроведене уз подршку ОЕБС, који спроводи пројекат „Strengthening collaborative approach in preventing and combating national and transnational organized crime and addressing emerging threats in the Republic of Serbia“
	
	




	Посебни циљ 2: Спречавање радикализације, насилног екстремизма и тероризма

	Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство унутрашњих послова

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Унапређена комуникација са провајдерима интернет услуга
	Да/Не
	Извештај МУП
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Унапређене полицијске стандардне оперативне процедуре и споразуми и протоколи о међуинституционалној сарадњи
	Број
	Извештаји носилаца активности
	Нема података
	2024.
	1
	3

	Подржани програми и активности кроз које се постиже противтежа ширењу насилних екстремистичких идеологија и креира прихватајуће и толерантно окружење
	Број
	Извештаји носилаца активности
	0
	2024.
	5
	8



	Мера 2.1: Успостављање услова за ефикасну сарадњу са домаћим и иностраним провајдерима интернет услуга

	Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Нема

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Успостављен директан канал комуникације са провајдерима интернет услуга
	Број
	Извештај МУП
	0
	2025.
	2
	3

	Поднети захтеви за уклањање садржаја
	Број
	Извештај МУП
	0
	2025.
	20
	50

	Извршена анализа нормативног оквира Републике Србије за откривање, уклањање и онемогућавање приступа терористичком садржају на интернету и израда предлога за усклађивање са Уредбом (ЕУ) 2021/784
	Да/Не
	Извештај МУП
	Не
	2025.
	Не
	Да




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	2.1.1. Успоставити директан канал комуникације за сарадњу са провајдерима интернет услуга у циљу брже размене информација у вези са тероризмом и насилним екстремизмом
	МУП
	Домаћи и инострани провајдери интернет услуга
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	2.1.2 Подносити захтеве за уклањање садржаја на интернету који се могу довести у везу са тероризмом и насилним екстремизмом, укључујући и оне којима се подстиче регрутација и учешће у рату или оружаном сукобу у страној држави
	МУП
	Домаћи и инострани провајдери интернет услуга
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	2.1.3 Унапредити материјално-техничке капацитете организационе јединице која ће бити одговорна за ефикасан рад канала комуникације и за претрагу и подношење захтева за уклањање садржаја из активности 
	МУП
	
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства 
	1408/0001
512

1408/0001
515

1408/0001
423
	0


0


342

	1000


2000


684


	2.1.4 Анализа нормативног оквира Републике Србије за откривање, уклањање и онемогућавање приступа терористичком садржају на интернету и израда предлога за усклађивање са Уредбом (ЕУ) 2021/784
	МУП
	МП
	I квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	2.1.5 Унапређење сарадње са Европолом кроз приступ расположивим платформама, алатима и аналитичким пројектима, као и учешће у координисаним акцијама Европола које за циљ имају уклањање терористичког садржаја на интернету
	МУП
	
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0





	Мера 2.2: Развијање капацитета за прикупљање електронских доказа у дигиталном простору применом посебне доказне радње прикривени иследник

	Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Регулаторна, институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	полицијске стандардне оперативне процедуре

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Измењене полицијске стандардне оперативне процедуре у области прикупљања електронских доказа
	Да/Не
	Извештај МУП
	Не
	2025.
	Не
	Да




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	2.2.1. Упознати се са добрим праксама полиције и служби безбедности у ЕУ и другим државама која се односе на примену посебне доказне радње прикривени иследник 
	МУП
	БИА
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства
	1408/0002
422
	950
	0

	2.2.2 Изменити полицијске стандардне оперативне процедуре које се односе на прикупљање електронских доказа
	МУП
	
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	2.2.3 Унапредити кадровске и материјално-техничке капацитете надлежне организационе јединице МУП за борбу против тероризма за прикупљање електронских доказа у дигиталном простору применом посебне доказне радње прикривени иследник
	МУП
	
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности

Буџетска средства
	1409/0001
411 и 412

1409/0001
411 и 412

1408/0001
512
	0 


0


0
	0 


0


450





	Мера 2.3: Јачање вештина стратешке комуникације

	Институција одговорна за спровођење Министарство туризма и омладине

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Информативно-едукативна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Нема

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Промотивне активности
	Број
	Извештаји носилаца активности
	0
	2024.
	5
	8

	Подржани програми и активности кроз које се постиже противтежа ширењу насилног екстремизма
	Број
	Извештаји носилаца активности
	0
	2024.
	2
	3




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	2.3.1 Унапређење сарадње државног и цивилног сектора у области спречавања ширења насилног екстремизма и радикализације, кроз организовање округлих столова, консултација и других активности са организацијама цивилног друштва 
	МЉМПДД
	МС, МТО, МПРОС, МРЗБСП, МИТ, МУП, и све заинтересоване стране 
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	1002/0001
423
	120
	120

	
	
	
	
	*Донаторска средства[footnoteRef:2] [2:  Активност се спроводи из донаторских средстава  која се не приказују у буџету Републике Србије] 

	Сарадња ће бити спроведена уз подршку Мисије ОЕБС у Србији
	
	

	2.3.2 Промовисање позитивних вредности које представљају противтежу ширењу насилних екстремистичких идеологија, кроз едукативне програме и пројекте
	МТО
	МУП, МС
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	1302/0005
481
	4.500
	4.500

	2.3.3 Оснаживање дипломатско-конзуларних активности са међународним институцијама и актерима у циљу спречавања ширења радикализације и насилног екстремизма
	МСП
	МУП, БИА, ВОА
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	0301/0003
411 и 412
	0
	0





	Мера 2.4 Развој и унапређивање мера подршке за реализацију превентивних активности у систему образовања и васпитања 

	Институција одговорна за спровођење: Министарство просвете

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Нема

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Акредитовани програми стручног усавршавања за запослене у систему образовања и васпитања у области ризичног понашања деце, превенције свих облика насиља и дискриминације, укључујући и интернет насиље и унапређивања менталног здравља младих.
	Број
	Извештаји МПРОС
	9
	2025.
	11
	12

	Запослени обучени у систему образовања за реализацију превентивних активности у циљу развоја социо-емоционалних вештина ученика и креирања прихватајућег и толерантног окружења, уз неговање сарадње и интеркултуралности.
	Број
	Извештаји МПРОС
	5400
	2025.
	6000
	6200

	Одржане радионице и обуке за студенте КПУ у циљу оспособљавања за ефикасније уочавање раних знакова радикализације и насилног екстремизма који воде у тероризам
	Број
	Извештаји КПУ
	0
	2025.
	1
	2




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	2.4.1 Унапређивање компетениција кроз обуке запослених у систему образовања за реализацију превентивних активности у циљу развоја социо-емоционалних вештина деце и креирања прихватајућег и толерантног окружења, уз неговање сарадње и мултикултуралности.
	МПРОС
	/
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	2001/0012
424
	1.000
	1.000

	2.4.2 Промоција демократске културе у школама кроз примену Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе у циљу обезбеђивања подстицајног и безбедног школског окружења
	МПРОС
	/
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	2001/0012
424

	900
	900

	2.4.3 Одржати радионице и обуке за студенте КПУ у циљу оспособљавања за ефикасније уочавање раних знакова радикализације и насилног екстремизма који воде у тероризам
	КПУ
	МУП
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1403/0001
411 и 412
	0
	0





	Мера 2.5: Унапређење међуинституционалне сарадње у циљу спречавања регрутовања за учешће у насилним екстремистичким активностима 

	Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова

	Период спровођења: 2026-2027.
	Тип мере: Регулаторна, Инстуционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Протоколи, споразуми и др.

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	[bookmark: _Hlk203989605]Измењени/допуњени споразуми и протоколи о међуинституционалној сарадњи
	Број
	Извештај МУП
	0
	2025.
	1
	2

	Студијске посете
	Број
	Извештај МУП
	0
	2025.
	1
	2

	Измењене стандардне оперативне процедуре 
	Број
	Извештај МУП
	0
	2025.
	0
	1




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	[bookmark: _Hlk203989698]2.5.1 Унапређење механизама сарадње између државних институција у циљу спречавања радикализације и насилног екстремизма кроз измењене и допуњене споразуме и протоколе о међуинституционалној сарадњи
	МУП 
	[bookmark: _Hlk194537760]БИА, МС, МТО, МЗ, МПРОС, МП, МРЗБСП, МИТ, надлежна ЈТ, остале заинтересоване стране
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001 и
1409/0003
411 и 412
	0
	0

	2.5.2 Упознавање са добрим праксама оперативног и полицијског поступања у вези са насилним екстремизмом, а посебно у вези са феноменом страних бораца кроз студијске посете
	МУП
	БИА
	II квартал 2027. године
	Буџетска средства
	1408/0002
422


	280



	280




	2.5.3 Унапређење стандардних оперативних процедура МУП, у циљу индивидуализованог и превентивног приступа према лицима за која постоје сазнања о могућем учешћу у рату или оружаном сукобу у страној држави
	МУП
	БИА
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001 и 
1409/0003
411 и 412
	0
	0




	Мера 2.6: Спречавање финансирања насилног екстремизма и тероризма

	Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Регулаторна, Инстуционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Протоколи, споразуми и др.

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026 години 
	Циљана вредност у 2027 години

	Унапређене процедуре сарадње 
	Број
	Извештај
	0
	2025.
	1
	1

	Број радионица
	Број
	Извештај
	0
	2025.
	1
	2




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	2.6.1.Упознавање са добрим праксама у региону и ЕУ која се односе на спречавање алтернативних начина преноса средстава
	МУП
	БИА, ЈТОК и надлежна ЈТ, МФ-УЗСПН, МФ-УЦ
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства
	1408/0002
422
	280
	0

	2.6.2 Организовање специјалистичких радионица са циљем унапређења компетенција за идентификацију алтернативних начина преноса средстава
	МУП
	БИА, ЈТОК, надлежна ЈТ и МФ-УЗСПН, МФ-УЦ, НБС
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	1408/0001
423
	0
	520

	2.6.3 Унапређење процедура сарадње у oблaсти интeррeсoрнe кoмуникaциje у циљу идентификације алтернативних начина преноса средстава
	МУП 
	БИА, МФ-УЗСПН, МФ-УЦ, НБС
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0




	[bookmark: _Hlk194503675]Мера 2.7: Унaпрeђeњe механизма размене информација између МУП, БИА и МП о лицима која су осуђена за кривична дела повезана са тероризмом и насилним екстремизмом, као и о другим високорадикализованим затвореницима

	Институција одговорна за спровођење: Министарство правде

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Нема

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Одржани састанци представника МУП, БИА и МП (Управе за извршење кривичних санкција)
	Број састанака
	Извештај институција одговорних за реализацију мере
	0
	2025.
	3
	4

	Број лица у вези са којима је дошло до размене информација 
	Број лица
	Извештај МУП
	0
	2025.
	3
	4




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	2.7.1 Успоставити праксу редовних консултација између делегираних представника МУП, БИА и МП (Управе за извршење кривичних санкција), у вези са лицима према којима се извршава мера притвора у заводима
	МП
	МУП, БИА 
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1607/0001
411 и 412

	0
	0

	2.7.2 Успоставити праксу редовних консултација између делегираних представника МУП, БИА и МП (Управе за извршење кривичних санкција) о лицима која су на одслужењу казне затвора
	МП
	МУП, БИА 
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1607/0001
411 и 412
	0
	0

	2.7.3 Успоставити праксу редовних консултација између делегираних представника МУП, БИА и МП (Управе за извршење кривичних санкција) непосредно пре пуштања лица на слободу, а у циљу сагледавања потенцијалних ризика и планирања мера подршке и праћења 
	МП
	МУП, БИА 
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1607/0001
411 и 412

	0
	0

	Посебни циљ 3: Заштита од терористичких напада кроз уочавање и отклањање слабости у систему заштите

	Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство рударства и енергетике

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Спроведене активности јачања капацитета органа надлежних за заштиту јавних простора и критичне инфраструктуре
	Број
	Извештаји носилаца активности
	0
	2024.
	3
	5

	Унапређена координација и сарадња органа надлежних за заштиту јавних простора
	Да/Не
	Извештаји носилаца активности
	Не
	2024.
	Да
	Да




	Мера 3.1: Унaпрeђењe заштитe критичне инфраструктуре и отпорност критичних субјеката

	Институција одговорна за спровођење: Министарство рударства и енергетике 

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Институциoнaлнo упрaвљaчкo oргaнизaциoнa

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Нема

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026.години
	Циљана вредност у 2027. години

	Организоване и одржане обуке и радионице
	Број
	Извештаји носилаца активности
	0
	2025.
	3
	4

	Идентификоване добре праксе иностраних сектора, које могу бити примењене у Републици Србији
	Број
	Извештаји носилаца активности
	0
	2025.
	3
	4

	Формирана мултиресорна Радна група за анализу стања у области заштите критичне инфраструктуре и одређивање приоритета у поступку усклађивања са Директивом 2022/2557
	Да/Не
	Акт о формирању Радне групе
	Не
	2025.
	Не
	Да




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	3.1.1 Организовање специјалистичких радионица са циљем унапређења компетенција за идентификацију критичне инфраструктуре у одређеним секторима
	МРЕ
	[bookmark: _Hlk196477487]МУП, МГСИ, МПШВ, Рeпубличкa дирeкциja зa рoбнe рeзeрвe, МЗ, МФ, МИТ, Mинистaрствo зaштитe живoтнe срeдинe, МДУЛС
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	0501/0005 
411 и 412
	0
	0

	
	
	
	
	*Донаторска средства[footnoteRef:3] [3:  Активност се спроводи из донаторских средстава кроз пројекте под називом „Project on the Protection of Vulnerable Targets from Terrorist Attacks” и кроз ЕУ регионални пројекат „Јачање заштите јавних простора и критичне инфраструктуре на Западном Балкану - фаза 2” , који се не приказују у буџету Републике Србије  ] 

	Подржано од стране ОЕБС-а, који спроводи пројекат:
„Project on the Protection of Vulnerable Targets from Terrorist Attacks”

ЕУ регионални програм 
„Јачање заштите јавних простора и критичне инфраструктуре на Западном Балкану - фаза 2”
	
	

	3.1.2 Идентификовање добрих пракси иностраних сектора, које могу бити примењене у Републици Србији
	МРЕ
	МУП, МГСИ, МПШВ, Рeпубличкa дирeкциja зa рoбнe рeзeрвe, МЗ, МФ; МИТ, Mинистaрствo зaштитe живoтнe срeдинe, МДУЛС
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	0501/0005 
411 и 412
	0
	0

	3.1.3 Формирање мултиресорне Радне групе за анализу стања у области заштите критичне инфраструктуре и одређивање приоритета у поступку усклађивања са Директивом 2022/2557
	МУП
	МРЕ, МГСИ, МПШВ, Рeпубличкa дирeкциja зa рoбнe рeзeрвe, МЗ, МФ; МИТ, Mинистaрствo зaштитe живoтнe срeдинe, МДУЛС
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001 и 
1409/0003
411 и 412
	0
	0






	Мера 3.2: Јачање мултисекторске сарадње у циљу унапређења заштите јавног простора током одржавања јавних окупљања

	Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Институциoнaлнo упрaвљaчкo oргaнизaциoна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	нема

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Организоване и одржане радионице, конференције и обуке за субјекте  укључене у организацију јавних окупљања
	Број
	Извештај МУП
	Нема података
	2025. 
	1
	2

	Одржани састанци представника МУП-а са субјектима укљученим у организацију јавних окупљања
	Број
	Извештај МУП
	0
	2025.
	3
	5




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	3.2.1 Развијати капацитете партнера на националном и локалном новоу кроз едукацију у вези са јавним окупљањима грађана, са посебним акцентом на препознавање фактора ризика претњи од тероризма и других појавних облика насиља
	МУП
	БИА, државни органи, установе, организације, удружења, савези, јединице локалне самоуправе
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	1408/0001
423
	427
	427

	3.2.2 Унапредити механизме превенције, планирања и предузимања мера безбедносне заштите људи и имовине поводом јавних окупљања, кроз одржавање састанака са субјектима који су укључени у организацију истих
	МУП
	Државни органи, установе, организације, удружења, савези, јединице локалне самоуправе 
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001 и 
1409/0003
411 и 412
	0
	0







	Посебни циљ 4: Одговор на терористичке претње и нападе уз унапређење система управљања последицама

	Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство унутрашњих послова

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Унапређен нормативни оквир (прописи) у области одговора на терористичке претње и нападе,  примeне пoсeбних дoкaзних рaдњи у прoaктивним истрaгaмa и одредаба материјалних закона кojимa сe рeгулишe нaдлeжнoст oргaнa у прeдмeтимa сузбиjaњa тeрoризмa
	Број
	Службени гласник, 

Билтен судске праксе
 
Извештај МУП
	Нема података
	2025.
	1
	2




	Мера 4.1: Доношење Националног плана за реаговање на терористичке претње и нападе и пружање помоћи жртвама тероризма

	Институција одговорна за спровођење: Министарство унутрашњих послова

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Национални план

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Усвојен Национални план 
	Да/Не
	Службени гласник
	Не
	2025.
	Да
	Да




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	4.1.1 Образовати међуресорну Радну групу чији би задатак био израда Националног плана за реаговање на терористичке претње, нападе и пружање помоћи жртвама тероризма
	МУП
	БИА, МО (ВБА, ВОА и ВС), МП, МЗ, Врхoвнo ЈТ, ЈТОК, МГСИ, МДУЛС, МРЕ, МСП
	III квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	4.1.2 Усвојити Национални план за реаговање на терористичке претње, нападе и пружање помоћи жртвама тероризма
	МУП
	БИА, МО (ВБА, ВОА и ВС), МП, МЗ, Врхoвнo ЈТ, ЈТОК, МГСИ, МДУЛС, МРЕ, МСП
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	4.1.3 Организовати заједничке вежбе и обуке за представнике институција које су носиоци одређених активности из Националног плана
	МУП
	БИА, МО (ВБА, ВОА и ВС), МП, МЗ, Врхoвнo ЈТ, ЈТОК, МГСИ, МДУЛС, МРЕ, МСП, нaдлeжнa ЈТ, и друге надлежне институције
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	1408/0001
423
	0
	367 




	Мера 4.2:Унапређење капацитета у примeни пoсeбних дoкaзних рaдњи у прoaктивним истрaгaмa зa кривичнo дeлo тeрoризaм и сa њим пoвeзaним дeлимa, нaрoчитo у пoглeду примeнe пoсeбнe дoкaзнe рaдњe прикривeни ислeдник

	Институција одговорна за спровођење: Министарство правде

	Период спровођења: 2026 -2027.
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Нема

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	[bookmark: _Hlk195100044]Међународне и регионалне конференције, студијске посете и округли столови на којима су учествовали представници Републике Србије
	Број
	Извештај надлежних органа
	0
	2024.
	1
	1

	Организоване обуке за тужиоце
	Број
	Извештај надлежних органа
	0
	2024.
	1
	2

	Спроведена анализа важећег законског решења уз могућност његовог унапређења
	Да/Не
	Извештај МП

Билтен судске праксе
	Не
	2025.
	Да
	Да

	Спроведена анaлиза пoстojeћих спoрaзумa у oблaсти интeррeсoрнe кoмуникaциje у вези пoтeнциjaлних тeрoристичких aктивнoсти уз могућност њихових унапређења
	Да/Не
	Извештај ЈТОК
	Не
	2025.
	Да
	Да




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	4.2.1. Јачање стручних капацитета и међународне сарадње кроз учешће на међународним и регионалним конференцијама, округлим столовима и студијским посетама
	Правосудна академија
	МУП, БИА, надлежни судови, Правосудна академија, ЈТОК, Виша ЈТ, Врховно ЈТ
	IV квартал 2027. године
	*Донаторска средства[footnoteRef:4] [4:  Активност се спроводи из донаторских средстава, којa се не приказују у буџету Републике Србије] 

	
	
	

	4.2.2. Спровођење обука за јавне тужиоце од стране националних и међународних експерата
	Правосудна академија
	Врховно ЈТ, ЈТОК, Виша ЈТ, надлежни судови
	IV квартал 2027. године
	*Донаторска средства[footnoteRef:5] [5:  Активност се спроводи из донаторских средстава, којa се не приказују у буџету Републике Србије] 

	
	
	

	4.2.3. Извршити анaлизу важећег законског решења уз могућност његовог унапређења у складу са добрим међународним решењима
	МП
	Стручни тим састављен од представника МУП, Вишег суда у Београду – Посебног одељења за организовани криминал, Врховног ЈТ, ЈТОК, Вишег ЈТ, БИА
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1602/0010
411 и 412
	0
	0

	4.2.4. Извршити анaлизу уз могућност унапређења пoстojeћих спoрaзумa у oблaсти интeррeсoрнe кoмуникaциje у вези пoтeнциjaлних тeрoристичких aктивнoсти 
	JTOК
	MУП, БИA, ВБA
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1604/0008
411 и 412
	0
	0

	4.2.5. Јачање међународне сарадње, размене информација и стручних капацитета кроз учествовање надлежних јавних тужилаца на годишњим и периодичним састанцима који се организују у оквиру ЕВРОЏАСТ-а, у вeзи сa прeдмeтимa кривичнoг дeлa тeрoризaм и сa њим пoвeзaних кривичних дeлa
	Врховно ЈТ
	ЈТОК
	IV квартал 2027. године
	Буџетска средства
	1604/0003
422
	300 

	300 






	Мера 4.3: Унaпрeђeњe вaжeћих рeшeњa из oдрeдaбa мaтeриjaлних зaкoнa кojимa сe рeгулишe нaдлeжнoст oргaнa у прeдмeтимa сузбиjaњa тeрoризмa

	Институција одговорна за спровођење: Министарство правде 

	Период спровођења: 2026 - 2027.
	Тип мере: Регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗОНДО

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години

	Израђен предлог измена и допуна ЗОНДО
	Да/Не
	Извештај МУП
	Не
	2025.
	Да
	Да




	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026.
	2027.

	4.3.1 Идентификација релевантних одредаба ЗОНДО-а које се односе на надлежне органе за поступање у предметима за кривично дело тероризам
	МУП
	МФ-УЗСПН
	IV квартал 2026. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1409/0001
411 и 412
	0
	0

	4.3.2 Предложити измене и допуне ЗОНДО-а
	МП
	МУП, МФ - УЗСПН
	I квартал 2027. године
	Буџетска средства у оквиру редовних активности
	1602/0010
411 и 412
	0
	0






