**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИM ПОЛИТИКАMA И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ**

**САДРЖАЈ:**

**ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| АП | Акциони план |
| АПСПВ | Акциони план за спровођење Програма Владе |
| БДП | Бруто домаћи производ |
| ВСС | Високи службенички савет |
| ГИЗ | Немачка организација за међународну сарадњу |
| ДЈП | Документ јавне политике |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| ДСП | Државни службеник на положају |
| ЕК | Европска комисија |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗБС | Закон о буџетском систему  |
| ЗПС | Закон о планском систему |
| ИКТ | Информационо-комуникационе технологије |
| *IPA* | Инструмент за претприступну помоћ ЕУ |
| ИФКЈ | Интерна финансијска контрола у јавном сектору  |
| ИТЕ | Канцеларија за информациону технологију и електронску управу |
| ИТР | Интерно тржиште рада |
| ЈИС | Јединствени информациони систем за планирање и координацију јавних политика |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЈУМ | Јединствена управна места |
| ЛС | Локална самоуправа |
| МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| ММФ | Међународни монетарни фонд |
| МПГ | Међуминистарска пројектна група |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  |
| МРЗСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МФ | Министарство финансија |
| НАД | Национални приоритети за међународну помоћ |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОДУ | Органи државне управе |
| *OECD* | Организација за економску сарадњу и развој |
| ОЦД | Организација цивилног друштва |
| ПЕФА | Процена јавних расхода и јавних финансија |
| ПУ | Пореска управа |
| ПРУЈФ | Програм реформе управљања јавним финансијама |
| ПУУЈПРР | Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторне реформе |
| ПВ | Полазна вредност показатеља |
| РГЗ | Републички геодетски завод |
| РСЗ | Републички секретаријат за законодавство |
| РЈУ  | Реформа јавне управе |
| РСЈП | Републички секретаријат за јавне политике |
| РФПИО | Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање |
| СБС | Секторска буџетска подршка ЕУ |
| *SIGMA* | Програм подршке унапређењу у владавини и управљању при ОЕЦД |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СКИП  | Српско-корејски информатичко приступни  |
| ССУЗЈЛС | Савет за стручно усавршавање запослених у јединицима локалне самоуправе |
| СУК | Служба за управљање кадровима |
| УЈПД | Унутрашње јединице за планска документа и подршку управљању јавним политикама |
| УЈФ | Управљање јавним финансијама |
| УЉР | Управљање људским ресурсима |
| ФУК | Финансијско управљање и контрола |
| ЦЈХ | Централна јединица за хармонизацију |
| ЦОР | Циљеви одрживог развоја |
| ЦВ | Циљна вредност показатеља |
| *CAF* | Заједнички оквир за самопроцену (управљање квалитетом) |

|  |
| --- |
| **АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ****ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ** |
| **Општи циљ: Унапређен квалитет докумената јавних политика и прописа** |
| **Назив:** | **Акциони план за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом** |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације:** | **Републички секретаријат за јавне политике** |
| **Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:** | **Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом** |
| **Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Индикатор квалитета прописа (*Regulatory quality*) – ранг Светске банке | перцентилни ранг (0–100) | Светска банка, <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents>  | 60.10 | 2019 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Усклађеност и квалитет планирања политика | Скала (1-5) | РСЈП |  | 2021 | ? | 3 | 4 | 4 | 5 |
| **Посебан циљ 1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | % |  | 30.4% | 2020 | 35% | 40% | 45% | 50% |  |
| Удео донетих уредби које садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | % |  | 58.3% | 2020 | 58.5% | 59% | 60% | 62% |  |
| **Meрa 1.1:** Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година**  | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Удео броја подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године у укупном броју подзаконских аката који би требало да буду донети у току те календарске године | % | Годишњи извештај о раду Владе | … | 2020 | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Унапређење софтвера Правно-информационог система Републике Србије како би се о прописима могло извештавати по областима и врстама; | 3. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | Сл. Гласник | - |  |   |  |   |   |   |   |
| 2. Утврђивање броја важећих прописа и њихово разврставање по областима и врстама прописа; | 1. квартал 2023 – 2. квартал 2023 | Сл. Гласник | ГенСек, РСЈП, РСЗ |  |   |   |  |   |   |   |
| 3. Успостављање механизма за редовно годишње утврђивање броја и извештавање о подзаконским актима који нису донети у предвиђеним роковима; | 1. квартал 2023 – 2. квартал 2023 | ГенСек | РСЈП, РСЗ, ОДУ |  |   |   |  |   |   |   |
| 4. Анализа утврђеног стања и потребе за оптимизацијом правног оквира и формулисање одговарајућих препорука по областима; | 3. квартал 2023 – 4. квартал 2023 | РСЈП | ГенСек и РСЗ  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Праћење промене броја прописа по областима и врстама на годишњем нивоу и извештавање о томе. | 1. квартал 2024 - 4. квартал 2025 | РСЈП | СЛ. Гласник, ГенСек, РСЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 1.2**: Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (екс-пост анализа) |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Удео броја измењених и допуњених прописа за које је спроведена екс-пост анализа у току календарске године у укупном броју прописа који су мењани и допуњени у тој години и за које је требало спровести екс-пост анализу у току те календарске године | % | Годишњи извештај о раду РСЈП | ... | 2020 | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Прописивање садржаја екс пост анализе за прописе и допуна питања на која ОДУ одговарају приликом израде екс пост анализе изменом Уредбе о методологији управљања јавним политикама; | 3. квартал 2021 - 4. квартал 2022  | РСЈП | - |  |   |  |  |  |  |  |
| 2. Унапређење Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа у делу спровођења екс пост анализе прописа, у складу са изменама Уредбе; | 1. квартал 2023. - 3. квартал 2023 | РСЈП | - |  |  |   |   |   |   |   |
| 3. Утврђивање механизма за приоритизацију прописа за које треба спровести екс пост анализу на годишњем нивоу, без обзира да ли је планирана њихова измена у тој години, кроз измену Уредбе; | 1. квартал 2023. - 3. квартал 2023 | РСЈП | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Утврђивање листе приоритетних прописа за које треба спровести екс пост анализу на годишњем нивоу; | 3. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | РСЈП | ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Развој програма обуке за спровођење екс пост анализа (ТОТ за РСЈП и обуке за ОДУ/УЈПД); | 1. квартал 2022. - 2. квартал 2022 | РСЈП | НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Спровођење ТОТ; | 3. квартал 2022. - 4. квартал 2022 | НАЈУ  | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Спровођење минимум 2 обуке годишње о екс пост анализи за ОДУ чији су прописи приоритизовани за спровођење екс пост анализе у тој години; | 1. квартал – 2023 - 4. квартал 2025 | НАЈУ  | РСЈП, ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Спровођење екс пост анализе прописа које су приоритизоване за ту годину; | 1. квартал 2024 - 4. квартал 2025 | ОДУ / УЈПД ОДУ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Јачање капацитета РСЈП у циљу подршке ОДУ за спровођење екс пост анализа и обезбеђење квалитета екс пост анализа формирањем посебне јединице у Сектору за обезбеђење квалитета јавних политика и  | 2. квартал 2023 -2. квартал 2024 | 9. Носилац: РСЈП | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Попуњавањем радних места у посебној јединици у Сектору за обезбеђење квалитета јавних политика; | 2. квартал 2023 -2. квартал 2024 | 9. Носилац: РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Успостављање мреже експерата за екс анте и екс пост анализу из ОДУ (укључујући и запослене у Аналитичким јединицама); | 3. квартал 2021. - 4. квартал 2021 | РСЈП | ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Организовање годишњег догађаја/конференције о Анализи ефеката; | 3. квартал 2021 - 4. квартал 2025  | РСЈП | ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Унапређење интернет стране РСЈП-а у погледу представљања алата за спровођење Анализе ефеката јавних политика и прописа и примера добре праксе. | 3. квартал 2021 - 3. квартал 2022 | РСЈП | - |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 1.3**: Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ммсп тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију), и унапређење ефеката прописа на равноправност полова |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе ефеката (спроведен је ММСП тест или је мерен административни трошак или је примењена Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију или је примењен тест родне равноправности) у току календарске године | Број | Годишњи извештај о раду РСЈП | ... | 2020 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Прописивање обавезности примене ММСП теста и представљање резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на пословно окружење, кроз измену Уредбе; | 2. квартал 2021. – 4. квартал 2022 | РСЈП | МПривреде |  |  |  |   |   |   |   |
| 2. Прописивање обавезности мерења административног трошка и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који имају утицај на административно оптерећење крајњих корисника, кроз измену Уредбе; | 2. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | - |  |  |   |   |   |   |   |
| 3. Прописивање обавезности процене ефеката на конкуренцију и представљање резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на конкуренцију, кроз измену Уредбе; | 2. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | Комисија за заштиту конкуренције |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Прописивање обавезности примене теста родне равноправности и представљање резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на родну равноправност, кроз измену Уредбе; | 2. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Усклађивање теста родне равноправности и упутства за његову примену у складу са новим Законом о родној равноправности; | 3. квартал 2021. – 4. квартал 2021. | РСЈП | МЉМПДД |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Унапређење Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа у погледу примене тестова, у складу са изменама Уредбе; | 1. квартал 2023. - 3. квартал 2023 | РСЈП | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Развој програма за обуку за коришћење алата (ММСП тест, мерење административног трошка, мерење утицаја на конкуренцију, мерење утицаја на равноправност полова) (ТоТ и обука за ОДУ) | 1. квартал 2022. - 2. квартал 2022 | РСЈП | НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Спровођење ТОТ за примену алата | 3. квартал 2022. - 4. квартал 2022 | НАЈУ | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Спровођење минимум по 2 обуке по сваком алату за сваку годину | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | НАЈУ | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Пружање подршке органима у спровођењу тестова | 1. квартал 2023 - 4. квартал 2025 | РСЈП | ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 1.4**: Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама еу |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Број нацрта/предлога прописа који су достављени РСЈП-у на контролу/мишљење а који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ и за које је израђена детаљна анализа ефеката која садржи и анализу упоредне праксе у току календарске године | Број | Годишњи извештај о раду РСЈП | ... | 2020 |  |  |  |  |  |
| **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Утврђивање листе прописа који су планирани да буду усаглашени са правним тековинама ЕУ у наредној години за које ће бити потребно да се спроведе анализа ефеката прописа; | 3. квартал 2021. -4. квартал 2021 | РСЈП | Сви ОДУ, ГенСек, МЕИ |  |  |  |   |   |   |   |
| 2. Прописивање посебних питања на која ОДУ треба да одговоре када спроводе анализу ефеката прописа које усаглашавају са правним тековинама ЕУ, кроз измену Уредбе; | 2. квартал 2021 – 4. квартал 2022 | РСЈП | МЕИ |  |  |   |   |   |   |   |
| 3. Унапређење Приручника за анализу ефеката укључивањем смерница на који начин спровести АЕ за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ; | 1. квартал 2023. -3. квартал 2023 | РСЈП | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развој програма за обуку ОДУ за спровођење анализе ефеката прописа које усаглашавају са правним тековинама ЕУ; | 3. квартал 2021. - 4. квартал 2021 | РСЈП | НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Спровођење минимум по 2 обуке сваке године на тему спровођења анализе ефеката прописа који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ. | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2025 | НАЈУ | РСЈП, ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 2. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених ДЈП који садрже потпуну анализу ефеката у односу на укупан број усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката у току једне календарске године | % | РСЈП | 50% | 2020 | 60% | 70% | 80% |  |  |
| **Meрa 2.1**: Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД) |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Удео ОДУ који су успоставили УЈПД, са степеном попуњености систематизованих радних места у УЈПД од 66%, у укупном броју мапираних ОДУ који треба да уведу УЈПД | % | МДУЛС | 0% | 2020 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД на основу Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (прецизан опис радних задатака УЈПД, структура људских ресурса) | 3. квартал 2021. | МДУЛС | РСЈП, МФИН, СУК | Буџет РС / Донаторска подршка |   |  |  |  |   |   |
| 2. Пилотирање Нацрта смерница за увођење УЈПД на два ОДУ | 3. квартал 2021. - 4. квартал 2021. | МФИН | РСЈП, МДУЛС | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 3. Усвајање финалних Смерница за успостављање УЈПД (прецизан опис радних задатака УЈПД, структура људских ресурса) | 1. квартал 2022. | МДУЛС | РСЈП, МФИН, СУК, МДУЛС | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 4. Израда Мапе пута за успостављање УЈПД у ОДУ са кадровским планом, начином и динамиком попуњавања капацитета УЈПД | 1. квартал 2022. | РСЈП | МДУЛС | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 2.2**: Унапређење вештина руководилаца и државних службеника у УЈПД за припрему, праћење спровођења и вредновање планских документа и развој финансијског управљања и контроле |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Удео руководилаца који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука | % | НАЈУ | 0% | 2020 | 0% | 0% | 40% | 80% | 95% |
| Удео државних службеника запослених у УЈПД који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука | % | НАЈУ | 0% | 2020 | 0% | 0% | 20% | 50% | 75% |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Анализа потреба за изградњом људских капацитета за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) у ОДУ обухваћених Уредбом | 4. квартал 2021. | СУК | РСЈП, МДУЛС | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Анализа доступних обука у годишњим програмима обуке које се односе на управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) | 4. квартал 2021. | НАЈУ | РСЈП, МДУЛС | Буџет РС / |  |  |  |  |  |  |
| 3. Израда програма обука за руководиоце и државне службенике у УЈПД за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) у ОДУ обухваћених Уредбом на основу резултата анализа | 1. квартал 2022. | НАЈУ | РСЈП, МФИН, РЗС | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 4. Пилотирање креираног програма обукс за руководиоце и државне службенике у УЈПД за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) | 2. квартал 2022. – 4. квартал 2022. | НАЈУ |  | Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 5. Спровођење програма обука за руководиоце и државне службенике у УЈПД за управљање подацима у ОДУ обухваћених Уредбом у складу са годишњим програмом обука | 1. квартал 2023. – 4. квартал 2025. | НАЈУ | РСЈП, МФИН, РЗС | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 2.3**: Увођење системског приступа у управљању подацима и обезбеђивање информационе основе за рад УЈПД  |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Број ОДУ који су применили стандарде за управљање подацима из евиденција | Број (кумулатив) | ИТЕ Канцеларија | 0 | 2020 | 0 | 20 | 70 | 70 | 70 |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Мапирање и попис података, динамике и формата прикупљања по областима планирања, који се генеришу или прикупљају у раду ОДУ обухваћених Уредбом | 3. квартал 2021. - 2. квартал 2022. | РСЈП | РЗС, МФИН, КИТЕУ  | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |   |   |   |   |
| 2. Дефинисање потребне ИТ инфраструктуре за стандардизовано вођење евиденција у ОДУ на основу анализе постојеће инфраструктуре | 3. квартал 2021. - 2. квартал 2022. | КИТЕУ | РСЈП | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 3. Успостављање стандарда за управљање подацима из евиденција ОДУ, припрема и доношење прописа за њихово спровођење | 1. квартал 2022. - 4. квартал 2022. | КИТЕУ | РСЈП, МДУЛС | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 4. Имплементација ИТ инфраструктуре за управљање подацима из евиденција ОДУ на основу резултата анализе | 4. квартал 2022. - 4. квартал 2023. | КИТЕУ | РСЈП | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 5. Израда програма обука за стандарде и употребу ИТ инфраструктуре за управљање подацима из евиденција ОДУ | 4. квартал 2023. | KИТЕУ | РСЈП | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 6. Спровођење обука државних службеника за стандарде и употребу ИТ инфраструткуре за управљање подацима из евиденција ОДУ | 1. квартал 2024. - 4. квартал 2025. | НАЈУ | РСЈП, КИТЕУ | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 2.4:** Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Број студија припремљених на основу приоритета АПСПВ | Број (кумулатив) | РСЈП | 0 | 2020 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Пилотирање спровођења јавних позива за израду три истраживања дефинисаних на основу приоритета АПСПВ кроз Програм "Стратегија" Фонда за науку  | 3. квартал 2021. - 4. квартал 2022. | Фонд за науку | МПНТР, РСЈП, МДУЛС | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Евалуација спроведених пилот јавних позива Фонд за науку и припрема препорука за примену приступа за потребе АПСПВ  | 1. квартал 2023. - 2. квартал 2023. | РСЈП | МПНТР, Фонд за науку, МДУЛС | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организовање догађаја за УЈПД и научну-истраживачку заједницу ради промоције резултата спроведених истраживања  | 2. квартал 2023. – 3. квартал 2025. | МПНТР | РСЈП, МДУЛС | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 4. Спровођење јавних позива Фонда за науку за истраживања у оквиру припреме Плана развоја Републике Србије  | 3. квартал 2023. – 4. квартал 2023. | Фонд за науку | МПНТР, РСЈП | Буџет РС / Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 5. Умрежавање научнно-истраживачке заједнице са ОДУ у циљу размене знања и искуства у креирању, спровођењу и праћењу спровођења јавних политика | 3. квартал 2021. - 4. квартал 2025. | РСЈП | МПНТР, Фонд за науку, МДУЛС | Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика | Број (кумулатив) | РСЈП | 0 | 2020 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга | Број (кумулатив) | РСЈП | 0 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Осмишљена и пилотирана 2 иновативна решења у различитим областима јавних политика | 3. квартал 2021. - 4. квартал 2021. | РСЈП | ОДУ | Буџет РС / Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |
| 2. Истраживање и анализа постојећих јавних услуга и тестирање једне иновативне идеје/решења у циљу њеног унапређења  | 3. квартал 2022. - 4. квартал 2022. | РСЈП | ОДУ | Буџет РС / Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |
| 3. Промоција иновативних решења и нових приступа у креирању јавних политика на сајту РСЈП и преко друштвених мрежа, као и кроз организацију годишњих конференција и умрежавање са свим заинтересованим странама | 3. квартал 2021. - 4. квартал 2025. | РСЈП |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 4. Спровођење обука запослених у РСЈП за примену нових метода у креирању јавних политика | 4. квартал 2021. - 3. квартал 2022.  | РСЈП |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 5. Припрема обука и едукација ОДУ и других заинтересованих страна за креирање и примену иновативних решења у јавним политикама | 4. квартал 2022. - 4. квартал 2025. | РСЈП | НАЈУ | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Укупан број планских области са ревидираним и оптимизованим планским оквиром | Број |   | 1 | 2020 | 3 | 6 | 8 | 12 | Све области |
| **Meрa 3.1**: Унапређење планског оквира |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом | **Да/не** |  | не | 2020 | не | не | да |  |  |
| Израђен Предлог Плана развоја – међурезултати по годинама* Израђене полазне основе и мапе пута за израду Плана развоја (2022.) – да/не
* Покренут друштвени дијалог о Плану развоја и спровођење широког консултативног процеса (2023.) – да/не
* Припремљен Предлога Плана развоја (2024.) – да/не
 | Да/не |  | не | 2020 | - | да | да | да |  |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
|  | **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Анализа препорука за измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом | 3. квартал 2021. – 4. квартал 2021. | РСЈП |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 2. Измене и допунепрописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом у складу са прихваћеним препорукама | 1. квартал 2022. – 4. квартал 2022. | РСЈП |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ревизија приручника израђених за свеобухватно управљање јавним политикама и регулаторном реформом | 1. квартал 2023. – 4. квартал 2023. | РСЈП |  | ЕУ ПАР? |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развој оквира програма обука за спровођење измењеног правног оквира | 4. квартал 2022. – 1. квартал 2023. | РСЈП | НАЈУ | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 5. Спровођење обука у складу са изменама правног оквира | 2. квартал 2023. – 4. квартал 2025. | НАЈУ | РСЈП | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подизање свести и израда материјала за промоцију измена прописа (промотивни догађаји, брошуре...) | 1.квартал 2023. – 2. квартал 2023. | РСЈП |  | Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 7. Анализа развојних потенцијала РС, међународних економских трендова и преузетих обавеза  | 4. квартал 2021 – 2. квартал 2022. | РСЈП | ОДУ | Буџет РС,Донаторска подршка |   |  |   |   |   |   |
| 8. Анализа Просторног плана и усвојених развојних планова на локалном нивоу, Инвестиционог плана и буџетских ограничења за прве три године важења | 4. квартал 2021 – 2. квартал 2022. | РСЈП | МГСИ, МФИН | Буџет РС,Донаторска подршка |  |  |  |  |  |  |
| 9. Припрема полазних основа на основу претходних анализа и израда мапе пута за израду Плана развоја  | 2. квартал 2022 – 3. квартал 2022. | РСЈП |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 10. Утврђивање Нацрта садржине Плана развоја са мапом пута за израду и достављања Влади ради утврђивања Предлога и достављања Скупштини на разматрање и усвајање | 3. квартал 2022 - 4. квартал 2022 | РСЈП |  | Буџет РС |  |  |  |  |  |  |
| 11. Анализа заинтересованих страна за покретање широког друштвеног дијалога будућем Плану развоју РС и модалитета сарадње и учешћа у припреми (научна и стручна заједница, грађани, привреда, дијаспора...) | 1. квартал 2022 - 4. квартал 2022. | МЉМПДД | ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Успостављање и спровођење директне подршке ЈЛС за израду Планова развоја\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка ЈЛС у процесу развојног планирања и спровођења - координације јавних политика на локалном нивоу (саветодавна подршка, израда модела аката, инструкција и осигуравање координације и размене искустава ЈЛС)\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња знања и капацитета локалних службеника за примену планског система на локалном нивоу (спровођење програма стручног усавршавања за израду Плана развоја ЈЛС\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање и развој аналитичког сервиса за ЈЛС у циљу подршке ЈЛС у припреми и спровођењу планских докумената\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 3.2**: Оптимизација стратешких оквира у областима планирања и спровођења јавних политика |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Број области планирања и спровођења са јединственим институционалним оквиром за координацију, праћење и извештавање о свеобухватној имплементацији стратешког оквира  | Број  |  | 1? | 2020 | 5-6  | 10  | 15 | Све области планирања |  |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
|  | **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Припрема предлога за акт Владе о стављању ван снаге планских документа (ДЈП без АП, неорочени ДЈП, неусклађени са ЗПС...) | 3. квартал 2021.  | РСЈП | ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Израда ходограма за поступну оптимизацију стратешких оквира у областима планирања | 3. квартал 2021.  | РСЈП | ОДУ |  |   |  |  |  |   |   |
| 3. Пружање подршке министарствима за оптимизацију стратешких оквира у областима планирања у складу са ходограмом  | 4. квартал 2021 – 4. квартал 2024. | РСЈП | ОДУ | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развој програма обуке за координациона тела за управљање спровођењем ДЈП за коришћење развијених алата и умрежавање | 3. квартал 2022 – 4. квартал 2022. | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Спровођење програма обуке за координациона тела за управљање спровођењем ДЈП и уједначено извештавање о постигнутим ефектима на нивоу целе области и појединачно по ДЈП | 1. квартал 2023 – 4. квартал 2025. | НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подршка за израду средњорочних планова институција на државном нивоу  | 3. квартал 2021. – 4. квартал 2023 | РСЈП | ОДУ | ЕУ ПАР |  |  |  |  |  |  |
| Скрининг/анализа Закона о планском систему и посебних прописа којима се уређује израда секторских планских докумената на локалном нивоу, идентификација потреба за ревидирање рокова и за усклађивање процеса израде локалних планских докумената по посебним прописима са системским Законом и иницирање измена и допуна прописа.\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Успостављање и спровођење директне подршке ЈЛС за израду средњорочних планова ЈЛС (пакети подршке општинама, подршке кроз пројекте и др.)\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња знања и капацитета локалних службеника за примену планског система на локалном нивоу (израда средњорочног плана ЈЛС и повезивање са програмским и капиталним буџетом ЈЛС)\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППРУЈФ 1.3.1 и 1.3.2\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мера 3.3**: Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП) |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Степен усклађености планираних прописа за доношење/измену у документима на централном нивоу (НПАА – ГПРВ) | % | МЕИ | 22% | 2019 | 30% | 50% | 70% | 90% | 95% |
| Степен усклађености планираних прописа у средњорочним плановима и ГПРВ | % | РСЈП |  | 2020 | ? | ≥ 90% | 95% | 95% | 95% |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Успостављање механизма (check liste) за проверу усклађености докумената на централном нивоу (активности, рокови) | 4. квартал 2021. – 1. квартал 2022. | РСЈП | ГС, МФИН, МЕИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Анализа усклађености докумената на централном нивоу (активности, рокови, трошкови) на основу успостављених механизама | 2. квартал 2022. – 3. квартал 2022. | РСЈП | ГС, МФИН, МЕИ |  |   |  |   |   |   |   |
| 3. Јачање капацитета РСЈП за контролу усклађености АПСПВ и ЕРП  | 3. квартал 2021. – 4. квартал 2022. | РСЈП | МФИН | Буџет РСДонаторска средства |  |  |  |  |  |  |
| 4. Јачање капацитета МЕИ за годишње ажурирање НПАА и контролу усклађености током планирања НПАА, ГПРВ и АПСПВ у складу са успостављеним механизмом | 3. квартал 2021. – 4. квартал 2023. | МЕИ | ГС, РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Припрема годишњих извештаја о усклађености докумената на централном нивоу са препорукама и достваљање Стручној заједничкој групи за координацију и праћење спровођења јавних политика и прописа | 4. квартал 2021. – 4. квартал 2025. | РСЈП | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подршка МФИН за бољу артикулацију буџетских приоритета у складу са документима на централном нивоу | 3. квартал 2022.- 4. квартал  | РСЈП | МФИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Усклађивање и рационализација извештавања о спровођењу докумената на централном нивоу | 4. квартал 2021. – 4. квартал 2022. | РСЈП | ГС, МФИН, МЕИ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 3.4**: Унапређење праћења и извештавања о постигнутим резултатима спровођења јавних политика и унапређена комуникација са јавношћу |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Извршена интеграција ЈИС и ПИРВ по фазама | Да/не |  | не | 2020 | не | да | да | да |  |
| Уједаначен и лако доступан електронски извештајни приказ резултата јавних политика за ширу јавност/% ДЈП који се прати преко ОМТ | % ДЈП | ЈИС |   | 2020 | 5% | 10% | 60% | 100% |  |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Увођење нове функционалности ЈИС-а за аутоматско генерисање ПФЕ образаца | 3. квартал 2021 - 4. квартал 2022. | РСЈП | МФИН |  |   |  |   |   |   |   |
| 2. Прилагођавање модула ЈИС-а за АПСПВ новом формату АПСПВ-а | 3. квартал 2021 - 4. квартал 2021. | РСЈП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Спровођење обуке за ОДУ за израду и праћење спровођења АПСПВ | 3. квартал 2021 - 4. квартал 2021. | РСЈП | НАЈУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Израда функционалне спецификације за интеграцију ЈИС и ПИРВ | 1. квартал 2022 - 3. квартал 2022. | РСЈП | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Надоградња ЈИС за интеграцију и провера на тестном окружењу | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обука корисника за употребу надограђеног ЈИС | 4. квартал 2023 - 2.квартал 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Надоградња ЈИС са онлајн инструментом за праћење (OMT) у сврхе лако доступног, уједначног и прегледног електронског извештавања јавности о постигнутим резултатима спровођења политика  | 3. квартал 2021 - 4. квартал 2022. | РСЈП |  | Донаторска средства |  |  |  |  |  |  |
| 8. Развој ЈИС-а за праћење спровођења и извештавања о планским документима на локалном нивоу | 1. квартал 2025 - 4. квартал 2025. | РСЈП | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |  |
| **Посебан циљ 4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА И ПРАЋЕЊУ ЊИХОВИХ ЕФЕКАТА** |
| **Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Удео усвојених ДЈП које садрже информације о спроведеним консултацијама у односу на укупан број усвојених дјп у току једне календарске године | % |  Интерно истраживање које спроводи РСЈП  | 100% | 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удео усвојених закона за које је достављен извештај да су спроведене консултације у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести консултације у календарској години | % | Интерно истраживање које спроводи РСЈП  | 35.71% | 2020 | 40% | 45% | 50% | 56% | 60% |
| Удео донетих уредби за које је достављен извештај да су спроведене консултације у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести консултације у календарској години |  | Интерно истраживање које спроводи РСЈП | 11.46% | 2020 | 15% | 20% | 25% | 31% | 36% |
| Мера 4.1: Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Просечан број подносилаца коментара на ДЈП/пропис у току консултативног процеса у току једне календарске године | број | Интерна база РСЈП  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| % усвојених коментара на ДЈП/прописе који су достављени у консултативном процесу | % | Интерна база РСЈП |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
|  |  |  |  | **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Преиспитивање обухвата прописа и ДЈП за које потребно спровести консултације (Измена законског оквира кроз измену Пословника Владе) | 3. квартал 2021 – 4. квартал 2021. | РСЈП | ГенСек, РСЗ |  |   |  |   |   |   |   |
| 2. Успостављање система праћења квалитета консултација и јавних расправа (е-Партиципација) | 3. квартал 2021 – 4. квартал 2021. | РСЈП | МДУЛС, КИТЕУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Успостављање правног оквира за имплементацију портала е-Партиципација (кроз измену Пословника Владе) | 3. квартал 2021 – 4. квартал 2021. | ГенСек  | РСЈП, РСЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meрa 4.2**: Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената |
| **Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)** | **Јединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност**  | **Базна година** | **ЦВ у 2021** | **ЦВ у 2022** | **ЦВ у 2023** | **ЦВ у 2024** | **ЦВ у 2025** |
| Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене друштвеним дијалогом у току календарске године | Број |  |   |  |   |   |   |   |   |
| Број представника ОЦД који су похађали обуке у току календарске године | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тип мере:** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања мере**  | **Веза са програмским буџетом**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Назив активности:** | **Период спровођења** | **Орган који спроводи активност** | **Органи партнери у спровођењу активности** | **Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.** |
| **Извор финансирања** | **Веза са програмским буџетом (ПР-ПА/ПЈ)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. Обуке ОЦД за учешће у процесу доношења прописа и ДЈП
 | 3. квартал 2021 – 4. квартал 2025. | МЉМПДД | РСЈП, ОДУ |  |  |   |   |   |   |   |
| 1. Друштвени дијалог (организација састанака са различитим учесницима: ОЦД, академија, међународне организације и други друштвени чиниоци у зависности од области)
 | 3. квартал 2021 – 4. квартал 2025. | МЉМПДД | РСЈП, ОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Активности предвиђене Програмом реформе система локалне самоуправе (temporaraly listed here but will be used only for the narrative descriptions of measures)

\*\* Активности предвиђене Програмом реформе управљања јавним финансијама (re: Mid-term planning, temporaraly listed here but will be used only for the narrative descriptions of measures)

Прилог 6: Пасош показатељи

Упутство за израду „пасоша” показатеља

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | *Унети* ***пун назив показатеља*** *из Стратегије РЈУ и/или Акционог плана*  |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | *Унети одговарајући* ***циљ*** *и* ***меру*** *из Стратегије РЈУ или Акционог плана РЈУ 2021–2025. на које се односи конкретан показатељ учинка.* |
| **Тип и ниво показатеља** | *Навести да ли je показатељ:* * ***квантитативни***
* ***квалитативн****и.*
 | *Навести на који се ниво сходно логици интервенције показатељ односи:** ***показатељи ефеката*** *(на нивоу општег циља)*
* ***показатељи исхода*** *(на нивоу посебних циљева)*
* ***показатељи резултата*** *(на нивоу мера)*
 |
| **Јединица мере и природа** | *Унети јединицу мере, нпр.:** + број/обухват/опсег – вредност на скали од-до*,* просек (просек времена… А1+А2+А3/n)
	+ % / удео (проценат од... А/Бx100)
	+ однос (од А до Б, нпр. жена у односу на мушкарце…)
	+ Индекс/ сложени или композитни показатељи (сет различитих показатеља у посебној методологији прављеној за потребе конкретне организације)
 | *Назначити да ли је боља:** + *већа вредност*
	+ *мања вредност*
 |
| **Извор података за праћење учинка** | *Унети назив* ***извора података*** *(конкретан документ, базу података, интернет страницу...)**Унети информације о томе да ли се подаци за праћење на основу показатеља прикупљају на* ***домаћем*** *или**на* ***међународном*** *нивоу. Важно је разликовати те врсте показатеља да би се видело у којој мери подаци за праћење могу да варирају, јер се понекад начин на који се показатељима мери на међународном нивоу значајно мења, или мерење помоћу њих у потпуности изостаје.**Унети* ***линк ка извору података*** *ако је објављен на интернету.* |
| **Назив носиоца прикупљања података** | *Унети пун* ***назив институције*** *одговорне за прикупљање података за потребе мерења помоћу конкретног показатеља и за објављивање/достављање тих података.**Ове информације ће се користити како би се одговарајуће институције информисале о својим обавезама, као и како би се пратили резултати институција укључених у целокупан систем за праћење, извештавање и евалуацију спровођења Стратегије РЈУ и акционог плана за њено спровођење.* |
| **Учесталост прикупљања података** | *Унети информације о томе* ***колико често и кад*** *(у ком кварталу календарске године) одговарајуће институције* ***прикупљају податке*** *који се прате помоћу конкретног показатеља* ***и када их објављују****.**Ове информације су неопходне како би се разумело кад су подаци доступни за израду извештаја и како би се динамика израде извештаја прилагодила динамици доступности података.* |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | *Унети кратак опис конструисања и мерења помоћу показатеља (****шта тачно показује конкретан показатељ****, да ли је показатељ релевантан и поуздан за конкретан резултат,* ***формулу како се израчунавају резултати на основу показатеља****,* ***од којих потпоказатеља се састоји показатељ ако је сложен****). Уколико је методологија за израчунавање показатеља постављена на интернету, унети линк ка конкретном методолошком документу. Једначина/формула мора бити тако утврђена да буде јасна за било кога ко врши мерење по њој.****ФОРМУЛА/ЈЕДНАЧИНА****Унети кратку формулу/једначину за израчунавање/мерење помоћу конкретног показатеља* |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду** | *Ранији тренд* | *Полазна вредност* |
| *2016.* | *2017.* | *2018.* | *2019. или 2020.* |
|  |  |  |  |
| **Подаци о циљним вредностима** | *2021.* | *2022.* | *2023.* | *2024.* | *2025.* | *2026.* | *2027.* | *2028.* | *2029.* | *2030.* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Процена успешности** | *Навести који степен одступања од циљне вредности ће се вредновати као успех како би ЈИС могао аутоматски да вреднује успешност и који је праг толеранције.* |

Показатељи учинака - Планирање и координација јавних политика

Општи циљ 1:Унапређен квалитет јавних политика и прописа

**Показатељ 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Показатељ квалитета прописа – ранг Светске банке** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Општи циљ 1:** Унапређен квалитет јавних политика и прописа  |
| **Тип и ниво показатеља** | * Квантитативни
 | * Показатељ ефекта
 |
| **Јединица мере и природа** | * Ранг
 | * Виша вредност је боља
 |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Портал Светске банке - Worldwide Governance Indicators<https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports> |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Показатељ се објављује једном годишње и то у текућој години за претходну годину |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Овај композитни показатељ мери способност законодавне и извршне власти да изради, донесе и спроводи јасне прописе, који дозвољавају и промовишу развој приватног сектора. Четири главна стуба овог показатеља су квалитет текста закона, претпарламентарни поступак доношења закона, парламентарни поступак и примена закона. Показатељ се састоји од 67 променљивих, од којих њих 50 оцењује у интервалу 0–100 |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2008 | 2013 | 2018 | 2019 |
| 45,63 | 52,13 | 59,62 | 60,10 |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Усклађеност и квалитет планирања политика** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Општи циљ 1:** Унапређен квалитет јавних политика и прописа  |
| **Тип и ниво показатеља** | * Квалитативни
 | * Показатељ ефекта
 |
| **Јединица мере и природа** | * Скала 1- 5
 | * Виша вредност је боља
 |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Показатељ се објављује једном годишње и то у текућој години за претходну годину |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Састоји се из 3 „приоритизована“ подпоказатеља:**Подпоказатељ 1**: Усклађеност између планских докумената на централном нивоу (**max. 6 поена**)Опис и методологија:1. Усклађеност приоритета АПСПВ са приоритетима у Средњорочном оквиру расхода (СОР) се оцењује тако што се идентификују неслагања између та два документа. Уколико приоритети нису успостављени у било ком од ова два документа, или се уочи више од једне недоследности (неподударања) у приоритетима број поена је 0.
2. Усклађеност ГПРВ са активностима у пет последње усвојених ДЈП: Минимум 80% прописа предвиђених у ДЈП треба да се нађу у ГПРВ са истоветним роковимаза максимум поена. Да би се израчунао % треба идентификовати број прописа предвиђен АП-овима у пет последње усвојених ДЈП протекле године који су интегрисани у ГПРВ за наредну годину и поделити са укупним бројем планираних прописа у АП-овима који су анализирани.
3. Оцењује се да Влада користи показатеље на нивоу исхода уколико 60% Владиних приоритета садржи исходне показатеље.

Критеријуми за подпоказатеље:Приоритети АПСПВ су услађени са Средњорочним оквиром расхода: * Више од 80% (2 поена)
* 60-80% (1 поен)

АП за ДЈП су усклађени са ГПРВ: * Више од 80% (2 поена)
* 60-80% (1 поен)

АПСПВ садржи исходне показатеље за мерење остварења владиних приоритета. (1 поен)СОР садржи исходне показатеље за мерење остварења владиних приоритета. (1 поен)**Подпоказатељ 2**: Квалитет ДЈП (**max 5 поена**)Опис и методологија:Преглед на узорку од пет последње усвојених ДЈП са АП у протеклој години да би се утврдило да ли садрже свеобухватне информације.Критеријуми за подпоказатељ:- 5 поена = 5 од 5 ДЈП садрже ситуациону анализу са анализом проблема, циљеве политика и исходне показатеље са циљним вредностима, активности са роковима, трошковима и одговорним институцијама, са јасно дефинисаним институционалним оквиром за управљање спровођењем и извештавање.- 4 поена = 4 од 5 ДЈП садрже ситуациону анализу са анализом проблема, циљеве политика и исходне показатеље са циљним вредностима, активности са роковима, трошковима и одговорним институцијама, са јасно дефинисаним институционалним оквиром за управљање спровођењем и извештавање.- 3 поена = 3 од 5 ДЈП ...- 2 поена = 2 од 5 ДЈП ...- 1 поен = 1 од 5 ДЈП ...**Подпоказатељ 3**: Усклађеност планираних трошкова у АП ДЈП и средњорочним буџетом (**max. 3 поена**)Опис и методологија:Проверава се усклађеност пет последње усвојених ДЈП са АП протекле године са буџетом за наредне три. Утврђују се недоследности у износима, односно одступања већа од 20% за по три одабрана циља из сваког ДЈП (АП) са највећим трошковима и роком за завршетак у оквиру важења последње усвојеног буџета.Критеријуми за подпоказатељ:- 3 поена = 3 или мање недоследности- 2 поена = 4-6 недоследности - 1 поен = 7-9 недоследности- 0 поена = 10, или више недоследности (0 поена се додељује и уколико АП не садрже информације о трошковима, или је немогуће упоредити циљеве у ДЈП са онима у буџету)Укупан број поена за сва три подпоказатеља је 14, а укуна оцена се израчунау оквиру скале од 1-5:0 - 3 поена = 0 3 - 4 поена = 1 5 - 7 поена = 2 6 - 8 поена = 3 9 - 11 поена = 4 12 - 14 поена = 5 |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | 3 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **Процена успешности** | Без одступања |

Пасоши показатељa за посебне циљеве Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом – Показатељи исхода

**Показатељ 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео броја усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Посебан циљ 1:** Регулаторна реформа у функцији унапређења пословног окружења и смањења непотребног оптерећења за грађане и привреду   |
| **Тип и ниво показатеља** | * Квантитативни
 | * Показатељ исхода
 |
| **Јединица мере и природа** | * Ранг
 | * Виша вредност је боља
 |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Квартални податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет припреме закона које израђују ОДУ у складу са ЗПС и указује на капацитете ОДУ да примене инструменте за припрему квалитетних прописаФОРМУЛАБрој усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката/Укупан број усвојених закона за које је било потребно спровести анализу ефеката |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|  |  |  | 30,4% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 35% | 40% | 45% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 59% | 60% |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 5% ће се вредновати као успех. |

**Показатељ 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео броја донетих уредби које садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Посебан циљ 1:** Регулаторна реформа у функцији унапређења пословног окружења и смањења непотребног оптерећења за грађане и привреду   |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Квартални податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет припреме уредби које израђују ОДУ у складу са ЗПС и указује на капацитете ОДУ да примене инструменте за припрему квалитетних прописаФОРМУЛАБрој донетих уредби који садрже потпуну анализу ефеката/ Укупан број донетих уредби за које је било потребно спровести анализу ефеката |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|  |  |  | 58,3% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | 59% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 74% |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 5% ће се вредновати као успех. |

**Показатељ 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео усвојених ДЈП који садрже потпуну анализу ефеката у односу на укупан број усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката у току једне календарске године** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Посебан циљ 2:** Јачање капацитета и примена инструмената за квалитетно креирање и праћење спровођења јавних политика и прописа |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Квартални податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет анализе ефекатау припреми ДПЈ у складу са ЗПС и указује на капацитете ОДУ да примене инструменте за припрему квалитетних ДПЈФОРМУЛАБрој ДПЈ који садрже потпуну анализу ефеката/Укупан број усвојених ДПЈ за које је било потребно спровести анализу ефеката\*100 |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|  |  |  | 50% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 60% | 70% | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 5% ће се вредновати као успех. |

**Показатељ 4.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Укупан број планских области са ревидираним и оптимизованим планским оквиром** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Посебан циљ 3:** Ефективна координација јавних политика |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Број | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Квартални податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Показатељ мери усклађеност/координацију јавних политика кроз међусобну усклађеност планских докумената у оквиру прописаних планских областиФОРМУЛАБрој планских области са ревидираним и оптимизованим планским оквиром и усклађеним циљевима за које је усвојена кровна стратегија |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|  |  |  | 1 |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | 6 | 8 | 12 | све |  |  |  |  |  |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 5.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео усвојених ДЈП које садрже информације о спроведеним консултацијама у односу на укупан број усвојених ДПЈ у току једне календарске године** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Посебан циљ 4:** Повећање степена учешћа цивилног друштва, привреде и других заинтересованих страна у раним фазама припреме јавних политика и прописа и праћењу њихових ефеката |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Квартални податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Показатељ мери отвореност ОДУ да приликом припреме ДЈП укључи јавност кроз консултативни процес. Тежња је да се јавност укључи у припрему свих ДЈП, с обзиром на њихов значај за јавност.ФОРМУЛАБрој ДЈП који садржи информације о спроведеним консултацијама/Укупан број ДПЈ \* 100 |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2008 | 2013 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | 100% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 6.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео броја усвојених закона за које је достављен извештај да су спроведене консултације у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести консултације у календарској години** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Посебан циљ 4:** Повећање степена учешћа цивилног друштва, привреде и других заинтересованих страна у раним фазама припреме јавних политика и прописа и праћењу њихових ефеката |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Квартални податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Показатељ мери отвореност ОДУ да приликом припреме закона укључи јавност кроз консултативни процес. Тежња је да се јавност укључи у припрему свих закона за које су обавезне консултације.ФОРМУЛАБрој усвојених закона за које је достављен извештај да су спроведене консултацијаме/Укупан број усвојених закона за које је било потребно спровести консултације \* 100 |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | 35,71% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 40% | 45% | 50% | 56% | 60% |  | 68% |  |  | 80% |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 5% ће се вредновати као успех. |

**Показатељ 7.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео броја донетих уредби за које је достављен извештај да су спроведене консултације у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести консултације у календарској години** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Посебан циљ 4:** Повећање степена учешћа цивилног друштва, привреде и других заинтересованих страна у раним фазама припреме јавних политика и прописа и праћењу њихових ефеката |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Квартални податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања****(формуле/једначине)** | Показатељ мери отвореност ОДУ да приликом припреме уредби укључи јавност кроз консултативни процес. Тежња је да се јавност укључи у припрему свих уредби за које постоји потреба за спровођење консултације.ФОРМУЛАБрој донетих уредби за које је достављен извештај да су спроведене консултацијаме/Укупан број донетих уредби за које је било потребно спровести консултације \* 100 |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | 11,46% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 15% | 20% | 25% | 31% | 36% | 40% | 43% | 46% | 48% | 50% |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 5% ће се вредновати као успех. |

Пасоши показатељa за мере Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом – **Показатељи резултата**

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ

**Показатељ 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео броја подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године у укупном броју подзаконских аката који би требало да буду донети у току те календарске године**  |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.1.:** Успостављање система за праћење промене броја важећих прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са прописаним роковима за њихово доношење |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду Владе |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет законског оквира у погледу планирања израде и доношења подзаконских аката од стране ОДУ и капацитете ОДУ да адекватно планирају израду и доношење подзаконских аката, односно – да израђују и доносе подзаконска акта у предвиђеним роковима. **ФОРМУЛА**Број подзаконских аката који су донети у роковима предвиђеним новим усвојеним законима у току календарске године / Укупан број подзаконских аката који би требало да буду донети у току једне календарске године |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - | - | - | - |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 50% | 52% |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 3% ће се вредновати као успех. |

**Показатељ 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео броја измењених и допуњених прописа за које је спроведена екс-пост анализа у току календарске године у укупном броју прописа који су мењани и допуњени у тој години и за које је требало спровести екс-пост анализу у току те календарске године** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.2.:** Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (екс-пост анализа) |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет анализе ефеката кроз квалитет спроведених екс-пост анализа за прописе који се мењају и допуњују у току календарске године, у складу са ЗПС, те капацитете ОДУ да спроводе екс-пост анализу. Посматрају се прописи чији су нацрти/предлози достављени РСЈП-у на контролу/мишљење.ФОРМУЛАБрој прописа за које је спроведена екс-пост анализа у току календарске године / Укупан број прописа који су мењани и допуњени у тој години и за које је требало спровести екс-пост анализу у току те календарске године |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - | - | - | ... |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 3% ће се вредновати као успех. |

**Показатељ 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе ефеката (спроведен је ММСП тест или је мерен административни трошак или је примењена Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију или је примењен тест родне равноправности) у току календарске године** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.3.:** Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију), и унапређење ефеката прописа на равноправност полова |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Број | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет анализе ефеката кроз примену и резултате примене алата анализе ефеката (као што су ММСП тест, мерење административног трошка, Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију, тест родне равноправности), у складу са ЗПС и Уредбом о методологији управљања јавним политикама. Посматрају се прописи чији су нацрти/предлози достављени РСЈП-у на контролу/мишљење.**ФОРМУЛА**Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе ефеката (спроведен је ММСП тест или је мерен административни трошак или је примењена Контролна листа ефеката прописа на конкуренцију или је примењен тест родне равноправности) у току календарске године |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - | - | - | ... |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1 ће се вредновати као успех. |

**Показатељ 4.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број нацрта/предлога прописа који су достављени РСЈП-у на контролу/мишљење а који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ и за које је израђена детаљна анализа ефеката која садржи и анализу упоредне праксе у току календарске године** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 1.4.:** Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Број | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај о раду РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишњи податак, нема регионалног / међународног мерења |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Показатељ мери квалитет анализе ефеката прописа спроведених за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ. Посматрају се прописи чији су нацрти/предлози достављени РСЈП-у на контролу/мишљење.**ФОРМУЛА**Број нацрта/предлога прописа који су достављени РСЈП-у на контролу/мишљење а који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ и за које је израђена детаљна анализа ефеката која садржи и анализу упоредне праксе у току календарске године. |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | **Ранији тренд** | **Полазна вредност** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| - | - | - | - |
| **Подаци о циљним вредностима** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  | 15 | 20 | 25 |
| **Процена успешности** | Степен одступања од циљне вредности до 1 ће се вредновати као успех. |

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

**Показатељ 1:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео ОДУ који су успоставили УЈПД, са степеном попуњености систематизованих радних места у УЈПД од 66%, у укупном броју мапираних ОДУ који треба да уведу УЈПД** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 2.1:** Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД) |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештаји о раду ОДУ |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Вредност показатеља се обрачунава пребројавањем ОДУ који су у својим годишњим извештајима навели да су формирали УЈПД и који у извештају наводе да су попунили систематизована радна места на нивоу УЈПД од 66%. ОДУ који имају обавезу увођења УЈПД биће мапирани током имплементације Програма.Број ОДУ који су успоставили УЈПД са степеном попуњености систематизованих радних места у УЈПД од 66% / Број мапираних ОДУ за успостављање УЈПД |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| **Процена успешности** | Одступање од 5% сматраће се успешним остварењем. |

**Показатељ 2:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео руководилаца који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.2:** Унапређење вештина руководилаца и државних службеника у УЈПД за припрему, праћење спровођења и вредновање планских документа и развој финансијског управљања и контроле |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај НАЈУ |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | НАЈУ |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Вредност показатеља се обрачунава стављањем у однос броја руководилаца који су успешно окончали обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука које је спровела НАЈУ, са бројем постављених лица (руководилаца) у мапираним ОДУ. |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0% | 0% | 40% | 80% | 95% |
| **Процена успешности** | Прихватљиво одступање је до 5%. |

**Показатељ 3:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Удео државних службеника запослених у УЈПД који су успешно завршили обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.2:** Унапређење вештина руководилаца и државних службеника у УЈПД за припрему, праћење спровођења и вредновање планских документа и развој финансијског управљања и контроле |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Проценат (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Годишњи извештај НАЈУ |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | НАЈУ |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Вредност показатеља се обрачунава пребројавањем државних службеника који су запослени у УЈПД који су успешно окончали обуке за управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука које је спровела НАЈУ, са укупним бројем државних службеника који раде у УЈПД. |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | **Ранији тренд** | **Полазна вредност** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| **Подаци о циљним вредностима** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 0% | 0% | 20% | 50% | 75% |
| **Процена успешности** | Прихватљиво одступање је до 10%. |

**Показатељ 4:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број ОДУ који су применили стандарде за управљање подацима из евиденција** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.3:** Увођење системског приступа у управљању подацима и обезбеђивање информационе основе за рад УЈПД  |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Број (%) | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | -- |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | ИТЕ Канцеларија |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Вредност показатеља се преузима из базе портала. ---  |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | **Ранији тренд** | **Полазна вредност** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подаци о циљним вредностима** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 0 | 20 | 70 | 70 | 70 |
| **Процена успешности** | Прихватљиво је одступање од 10%. |

**Показатељ 5:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број студија припремљених на основу приоритета АПСПВ** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa 2.4:** Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Број | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | -- |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Просто сабирање |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| **Процена успешности** |  |

**Показатељ 6:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника  |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Број | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** |  |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | - |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Процена успешности** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Meрa2.5:** Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника  |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ исхода |
| **Јединица мере и природа** | Број | Виша вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** |  |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | Годишње |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | - |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 56 |
| **Процена успешности** |  |

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

**Показатељ 1:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 3.1: Унапређење планског оквира** |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Да/не | Да је боље |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Службени Гласник Републике Србије |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | континуирана |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | - |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | не |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| не | не | да |  |  |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 2:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Израђен Предлог Плана развоја (по фазама)** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | **Мера 3.1: Унапређење планског оквира** |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Да/не | Да је боље |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | Интернет страница Владе Србије |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | полугодишња |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Припрема Плана развоја Србије је комплексан, вишегодишњи подухват и обухвата више фаза које ће се мерити међурезултатима како би се пратио напредак ка коначном резултату, односно изради Предлога Плана развоја.Фазе су следеће:Припремне радње (успостављање Радне групе и спровођење претходних анализа) са међурезултатом: **Израђене полазне основе и мапе пута за израду Плана развоја** (2022.) – да/неКонсултације – **Покренут друштвени дијалог о Плану развоја и спровођење широког консултативног процеса** (2023.) – да/не**Израда предлога Плана развоја** (2024.) – да/не |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | не |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | да | да | да |  |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 3:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Број области планирања и спровођења са свеобухватним и јединственим институционалним оквиром за координацију, праћење и извештавање о имплементацији стратешког оквира** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.2: Оптимизација стратешких оквира у појединачним областима планирања и спровођења јавних политика |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | број | Већа вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | Министарства Републике Србије |
| **Учесталост прикупљања података** | континуирана |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | **ФОРМУЛА/ЈЕДНАЧИНА**Просто сабирање |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 5 | 10 | 15 | Све области планирања |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 4:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Степен усклађености планираних прописа за доношење/измену у НПАА и ГПРВ** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.3: Унапређење усклађености планирања и извештавања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП) |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | % | Већа вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | МЕИ (са ГС) |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | МЕИ |
| **Учесталост прикупљања података** | годишња |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Методологија се заснива на упоређивању:укупног броја аката планираних у НПАА за годину x са бројем тих аката укључених у ГПРВ за годину x и исказује се у % усаглашености**ФОРМУЛА/ЈЕДНАЧИНА**$$\frac{Укупан број аката у НПАА наведених за годину x}{Број аката у НПАА за годину x укључених у ГПРВ за годину x }×100$$ |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 22% |  |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 50% | 75% | 90% | 95% | 100% |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 5:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Степен усклађености планираних прописа за доношење/измену у средњорочним плановима и ГПРВ** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.3: Унапређење усклађености планирања и извештавања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП) |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | % | Већа вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП (ЈИС) |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | годишња |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Методологија се заснива на упоређивању:укупног броја аката планираних у средњорочним плановима за годину x са бројем тих аката укључених у ГПРВ за годину x и исказује се у % усаглашености**ФОРМУЛА/ЈЕДНАЧИНА**$$\frac{Укупан број прописа у средњорочним плановима наведених за годину x}{Број прописа у СП за годину x укључених у ГПРВ за годину x }×100$$ |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 22% |  |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ? | ≥ 90% | 95% | 95% | 95% |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 6:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Степен усклађености циљева јавних политика и припадајућих показатеља са циљевима и показатељима буџетских програма** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.3: Унапређење усклађености планирања и извештавања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП) |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Скала 1-5 | Већа вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП у сарадњи са МФИН |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП |
| **Учесталост прикупљања података** | годишња |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Да би се једнозначно упоређивала усаглашеност планираних трошкова за приоритетне циљеве владе у документима на централном нивоу, неопходно је да се ускладе циљеви политика са циљевима буџетских програма. С обзиром да се циљеви јавних политика преузимају у средњорочне планове ОДУ, методологија обухвата упоређивање посебних циљева у појединачним средњорочним плановима ОДУ (укључујући припадајуће показатеље и циљне вредности) са циљевима буџетских програма и припадајућим показатељима.**ФОРМУЛА/ЈЕДНАЧИНА**$\frac{Број усклађених посебних циљева у појединачним СП ОДУ са циљевима буџетских програма}{Укупан број посебних циљева СП} $ $×100$Скала за оцењивање:Усклађеност циљева и показатеља у појединачним СП и програмској класификацији буџета:Број СП чија усклађеност циљева са ПБ је ≤ 30% - 0 поенаБрој СП чија усклађеност циљева са ПБ је 31 - 40% - 1 поенБрој СП чија усклађеност циљева са ПБ је 41 - 50% - 2 поенаБрој СП чија усклађеност циљева са ПБ је 51 - 60% - 3 поенаБрој СП чија усклађеност циљева са ПБ је 61 - 80% - 4 поенаБрој СП чија усклађеност циљева са ПБ је 80 - 95% - 5 поенаПо анализи и оцени свих расположивих СП ОДУ, израчунаће се просечна оцена усклађености свих циљева у СП ОДУ са програмском класификацијом буџета:а x 0 + b x 1 + c x 2 + d x 3 + e x 4 + f x 5a+b+c+d+e+f |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | ? |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 7:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **Извршена интеграција ЈИС и ПИРВ** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.4: Унапређење праћења и извештавања о постигнутим резултатима спровођења јавних политика и транспарентна презентација за јавност |
| **Тип и ниво показатеља** | Квалитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** | Да/не | Да је боље |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП у сарадњи са ГС |
| **Учесталост прикупљања података** | годишња |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | Степен напретка у интеграцији ЈИС и ПИРВ мериће се по фазама:Израђена функционална спецификација за интеграцију ЈИС и ПИРВ (2022) – да/неНадоградња ЈИС и провера на тестном окружењу (2023) – да/неОбука корисника за употребу надограђеног система (2024) – да/не |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | не |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| не | да | да | да |  |
| **Процена успешности** | Без одступања |

**Показатељ 8:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив показатеља** | **% ДЈП који се прати преко ОМТ** |
| **Одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера** | Мера 3.4: Унапређење праћења и извештавања о постигнутим резултатима спровођења јавних политика и транспарентна презентација за јавност |
| **Тип и ниво показатеља** | Квантитативни | Показатељ резултата |
| **Јединица мере и природа** |  | Већа вредност је боља |
| **Извор података за праћење показатеља учинка** | РСЈП |
| **Институција одговорна за реализацију циља/мере** | РСЈП  |
| **Учесталост прикупљања података** | Континуирана |
| **Кратак опис показатеља и методологије израчунавања (формуле/једначине)** | **ФОРМУЛА/ЈЕДНАЧИНА**$$\frac{Укупан број ДЈП који се прати преко ОМТ}{Укупан број ДЈП}×100$$ |
| **Подаци о полазној вредности и години кад је измерена, као и о ранијем тренду**  | Ранији тренд  | Полазна вредност |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | ? |
| **Подаци о циљним вредностима** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5% | 10% | 60% | 100% | 100% |
| **Процена успешности** | Без одступања |

ПОСЕБАН ЦИЉ 4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА И ПРАЋЕЊУ ЊИХОВИХ ЕФЕКАТА