## Sve aktivnosti export_1
Godišnji izveštaj o sprovođenju za 2021. godinu za: |  | SREDNjOROČNI PLAN (2021 - 2023)
Organ koji izrađuje srednjoročni plan: |  | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Uprave u sastavu: |  | -
Оpšti cilj 1. Unapređen kvalitet javnih politika i propisa
Predlagač dokumenta: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Indikator kvaliteta propisa - rang Svetske banke (Indeks 0-100) | 60.1 (2019) |  |  | 61 |  | 57,21 (vrednost za 2020. godinu) | Još uvek nije objavljena vrednost za 2021. godinu
.
Poseban cilj 1.1. Unapređeno upravljanje JP i unapređen kvalitet propisa
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Udeo donetih zakona za koje je izrađena potpuna analiza efekata u odnosu na ukupan broj donetih zakona za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine (%) | 30.4 (2020) |  |  | 35 |  | 47,4%
Procenat donetih uredbi za koje je izrađena potpuna analiza efekata u odnosu na ukupan broj donetih uredbi za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine (%) | 58.3 (2020) |  |  | 58 |  | 65,1%
Procenat donetih dokumenata javnih politka za koje je izrađena potpuna analiza efekata u odnosu na ukupan broj donetih dokumenata javnih politika za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine (%) | 50 (2020) |  |  | 60 |  | 43.8 | Ukupna procenat donetih dokumenata javnih politka za koje je izrađena potpuna i deliimčna analiza efekata u odnosu na ukupan broj donetih dokumenata javnih politika za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine, iznosi 100%
.
Mera 1.1.01. Jačanje kapaciteta ODU i instrumenata potrebnih za kvalitetnu izradu i praćenje sprovođenja dokumenata javnih politika i analizu efekata propisa
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Udeo broja nacrta zakona za koje je izrađena potpuna analiza efekata u ukupnom broju nacrta zakona dostavljenih na mišljenje RSJP za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine (%) | 45.5 (2020) |  |  | 48 |  | 53,8%
Udeo broja predloga uredbi usaglašenih za koje je izrađena potpuna analiza efekata u ukupnom broju predloga uredbi dostavljenih na mišljenje RSJP za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine (%) | 57.7 (2020) |  |  | 60 |  | 68,3%
Udeo broja predloga DJP urađenom potpunom analizom efekata u ukupnom broju predloga DJP dostavljenih na mišljenje RSJP za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine (%) | 46.1 (2020) |  |  | 60 |  | 33.3 | Ukupan udeo broja predloga DJP urađenom potpunom i delimičnom analizom efekata u ukupnom broju predloga DJP dostavljenih na mišljenje RSJP za koje je potrebno uraditi analizu efekata u toku jedne kalendarske godine, iznosi 100
.
Аktivnost | Rok -> Novi rok |  | Nosilac | Status | Obezbeđena/Utrošena sredstva (u hiljadama RSD) | Obrazloženje napretka | Razlozi za odstupanje i preduzete mere | Budući koraci za realizaciju
1.1.1.01. Izrada softverskog rešenja za kontrolnu listu za ocenjivanje usklađenosti predloga DJP i analize efekata nacrta/predloga propisa sa metodologijom za sprovođenje analize efekata | 4. kvartal 2021. |  | SOKJP/SPPJP | Nije sprovedeno |  | Nisu obezbeđena sredstava. U toku su pregovori sa IPA 2015 Projekat komplementarne tehničke pomoći za Reformu javne uprave | Aktivnost nije sprovedena jer nisu obezbeđena donatorska sredstva za njeno sprovođenje. | Nastavak pregovora i sprovođenje aktivnosti u 2022. godini
1.1.1.02. Pilotiranje kontrolne liste za ocenjivanje usklađenosti predloga DJP i analize efekata nacrta/predloga propisa sa metodologijom za sprovođenje analize efekata | 4. kvartal 2022. |  | SOKJP/SPPJP | U toku | / | Uspostvljena je ocena kvaliteta DJP i analize efekta DJP korišćenjem razvijene kontrolne liste i sprovodi se kao prva pilot faza za proveru adekvatnosti kontrolne liste radi njene dalje primene kroz softversko rešenje. | Nije obezbeđeno softversko rešenje za kontrolnu listu. Pilotiranje kontrolne liste nije svrsishodno bez softverskog rešenja, koje bi skratilo vreme primene kontrolne liste i omogućilo praćenje statistike. | Pilotiranje kontrolne liste će započeti nakon uspostavljanja softverskog rešenja.
1.1.1.03. Unapređenje sistemskog prikupljanja podataka i praćenje stanja po oblastima (baze podataka, pokazatelja, evidencija itd.) | 4. kvartal 2023. |  | SRUJP | U toku | - | Relaciona baza podataka sa podacima iz administrativnih evidencija, uspostavljena 2016. godine, kontinuirano se ažurira. Tokom 2021. godine deo baze podataka koji se odnosi na poslovanje IT sektora proširen je podacima APR iz 3 oblasti: poslovna dermografija, finansijsko poslovanje i spoljnotrgovinska razmena. | . | Dalje unapređenje baze podataka sa ciljem praćenja stanja po oblastima.
1.1.1.04. Izrada Priručnika za upravljanje javnim politikama i Priručnika za konsultacije | 1. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | - | Priručnici su izrađeni i nalaze se na sajtu RSJP: https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Prirucnik-za-upravljanje-javnim-politikama-sa-aneksima-za-objavljivanje-07-09-2021.pdf https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Final-Public-Consultation-Manual-16-07-2020-for-publication-v3.pdf | . | .
1.1.1.05. Izrada preporuka za dalje unapređenje organizaciono-upravljačke podrške za analitičke poslove u ODU | 4. kvartal 2021. |  | SRUJP | Nije započeto | - | Donošenjem normativnog okvira za obrazovanje unutrašnjih organizacionih jedinica za planska dokumenta i podršku upravljanju u ODU usvajanjem Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, načelno su uređeni poslovi i njihov položaj u okviru ODU. Prepoznata je potreba izrade smernica za njihovo uspostavljanje. |  | Izrada Smernica za uspostavljanje unutrašnjih jedinica za planska dokumenta i podršku upravljanju biće omogućena sprovođenjem mere 2.1: Organizaciono uspostavljanje unutrašnjih jedinica za planska dokumenta i podršku upravljanju (UJPD) iz Akcionog plana za Program unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom za period 2021-2025.
[7 empty] | . | .
1.1.1.06. Podrška u sprovođenju 3 testa rodne ravnopravnosti za propise | 4. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | TRR sproveden za Nacrt zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Nacrt zakona o solidarnom preduzetništvu | . | .
1.1.1.07. Ažuriranje parametara (podataka) za obračun standardnih cena/ troškova za izradu planskih dokumenata i propisa | 2. kvartal 2021. |  | SRUJP | U toku | - | Ažurirani su troškovi plata državnih službenika (promena osnovice za platni razred i neoporezivog iznosa dohotka) i troškovi promocije (troškovi emitovanja na RTS 1) tokom 2021. godine. Ažurirani podaci se objavljuju na sajtu RSJP: https://rsjp.gov.rs/cir/obracun-troskova-za-planska-dokumenta-i-propise/ | . | Redovno ažuriranje standardnih cena /troškova za izradu planskih dokumenata i propisa u skladu sa dinamikom promene parametara (podataka) za njihov obračun.
1.1.1.08. Sprovođenje obuka za podizanje nivoa znanja državnih službenika za primenu ZoPS-a i pratećih podzakonskih akata | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP/SPPJP | U toku | - | U toku 2021. godine održano je 10 obuka na kojima je bilo ukupno 364 učesnika. Obuke koje su održane za podizanje nivoa znanja državnih službenika za primenu ZoPS-a i pratećih podzakonskih akata su sledeće: Javne politike – onlajn obuka; Korišćenje Jedinistvenog informacionog sistema za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju javnih politika i izveštavanje; Srednjoročno planiranje; Upravljanje javnim politikama; Identifikovanje resursa neophodnih za upravljanje javnim politikama - "COSTING" | . | Nastavak sprovođenja aktivnosti u 2022. godini.
1.1.1.09. Sprovođenje pilot objedinjenog modula obuka za javne politike –Obuka 75 državnih službenika za primenu ciklusa upravljanja javnim politikama | 3. kvartal 2021. |  | SPPJP | U toku | - | Održana je jedna onlajn obuka na kojoj su bila prisutna 3 učesika. | Pogoršanje situacije sa korona virusom u vreme kada je orgnaizovana prva obuka je prouzrokovala mali odziv učesnika, pa je obuka odložena za narednu godinu kako bi mogla da bude sprovedena u učinici. | Nastavak sprovođenja aktivnosti u 2022. godini. Novi rok: 2023
1.1.1.10. Podrška i učešće u izradi kratkih ciklusa programa obuka u okviru realizacije projekta „Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika” ‒ ERAZMUS | 4. kvartal 2022. |  | SPPJP | U toku | 1.454.817/1.454.817 | Potvrđeni silabusi i materijali za ukupno 19 kratkih ciklusa pripremljenih u okviru projekta od strane partnerskih institucija. Završena evaluacija studijskog programa od strane spoljnog evaluatora, kao što je predviđeno Projektom, u kojoj su razvijeni programi pozitivno ocenjeni.Izvedena nastava za jedan kratki ciklus. | . | U narednom periodu je planirano održavanje jendog kratkog ciklusa obuka i učešće u organizovanju završne koneferencije Projekta.
1.1.1.11. Davanje inicijativa za izradu javnih politika sa elementima inovativnosti, (sprovođenje brzih istraživanja na terenu i uspostavljanje partnerstva sa svim zainteresovanim stranama) | 4. kvartal 2023. |  | SRUJP | U toku | - | U okviru podrške organizovanom skriningu raka dojke u Republici Srbiji koji sprovodi Batut: 1. Urađen je Kalkulator, novi alat čija je funkcija utvrđivanje kapaciteta (ljudskih i tehničkih) i vremena potrebnog za pregled svih žena koje su ciljna grupa u toku dve godine 2. Izrađena su tri modela pozivnih pisama, na osnovu kojih se može pratiti odziv žena na organizovani skrining raka dojke primenom РЦТ metode i odrediti koji model je najefikasniji. Pisma su pripremljena na osnovu sprovedenih istraživanja na terenu sa krajnjim korisnicima, kroz intervjue i fokus grupe. | . | Pribavljanje podataka za РЦТ istraživanje o odzivu na skrining raka dojke.
1.1.1.12. Sprovođenje pilot projekta “Učionica kakvu želim” - uvođenje osnova preduzetništva u škole za decu mlađeg uzrasta | 3. kvartal 2021. |  | SRUJP | Završeno | - | Uspešno je sproveden pilot projekat u deset odeljenja iz deset osnovnih škola na teritoriji Grada Beograda. Deca mlađeg uzrasta su usvojila nova znanja O preduzetništU i grupnoM finansiranjU. Projekat je ocenjen kao veoma uspešan od strane partnera, donatora i učesnika. Snimljene su i dve edukativne emisije od strane RTS, koje su emitovane u novembru 2021. | . | Sprovođenje projekta "Učionica kakvu želim" je planirana na većem uzorku u saradnji sa MPNTR.
1.1.1.13. Unapređenje funkcionalnosti Jedinstvenog informacionog sistema za planiranje, praćenje sprovođenja, kordinaciju javnih politika i izveštavanje | 4. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | 4.800/4.786,56 | U okviru unapređenja funkcinalnosti JIS-a, pored unapređenja postojećih funcionlanosti, uspostavljen je modul za planiranje i izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade. | . | .
1.1.1.14. Uspostavljanje korisničke podrške za korišćenje Jedinstvenog inforamacionog sistema za planiranje, praćenje sprovođenja, kordinaciju javnih politika i izveštavanje | 2. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | - | Uspostavljena je podrška za korišćenje JIS-a, obezbeđivanjem podrške administratora u RSJP-u, putem direktne komunikacije i posebnog meila jis@rsjp.gov.rs kao i mreže administratora u institucijama korisnicima JIS-a. Obezbeđena je i podrška za održavanje sistema.
[7 empty] | . | .
.
Mera 1.1.02. Jačanje kapaciteta JLS i instrumenata potrebnih za kvalitetnu izradu i praćenje sprovođenja dokumenata javnih politika na lokalnom nivou
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Ukupan broj planova razvoja AP Vojvodina (Broj) | 0 (2020) |  |  | 1 |  | 0 | U toku je izrada Plana razvoja AP Vojvodine
Ukupan broj planova razvoja JLS (Broj) | 5 (2020) |  |  | 8 |  | 31
Broj obučenih službenika JLS za primenu Zakona o planskom sistemu (Broj) | 190 (2020) |  |  | 200 |  | 0 | Obuke su odložene zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa Covid-19.
.
Аktivnost | Rok -> Novi rok |  | Nosilac | Status | Obezbeđena/Utrošena sredstva (u hiljadama RSD) | Obrazloženje napretka | Razlozi za odstupanje i preduzete mere | Budući koraci za realizaciju
1.1.2.01. Nastavak podrške pri izradi plana razvoja AP Vojvodina | 4. kvartal 2021. |  | SPPJP | U toku | - | U okviru izrade Plana razvoja AP Vojvidine 2022-2030. završena je izrada pregleda i analize stanja, sprovedene su javne konsultacije i obajvljen izveštaj. Proširene su tematske radne grupe za pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje i Planu razvoja. https://www.planrazvojaapv.rs/. | Zbog značaja dokumenta i potrebe za najširim učešćem zainteresovanih strana i javnosti, dinamika izrade dokuementa se prilagođava epidemiološkoj sitaciji izazvanoj virusom Covid-19. | Nastavlja se izrada Plana razvoja AP Vojvodine, prema planiranim fazama: definisanje vizije i ciljeva, i mera, javna rasprava i usvajanje dokumenta. Završetak izrade i usvajanje se očekuje tokom 2022.
1.1.2.02. Sprovođenje obuka za lokalne samouprave o primeni Zakona o planskom sistemu | 4. kvartal 2021. |  | SPPJP | Nije započeto | - | Obuke za lokalne samouprave su odložene za epidemiološki povoljniji period. | Procenjeno je da bi organizovanje obuka sa velikim brojem učesnika bio rizik po zdravlje usled nepovoljne epidemiološke situacije tokom 2021. godine, prouzrokovana virusom Covid-19. | Nastavak sprovođenja aktivnosti u 2022. godini.
1.1.2.03. Unapređenje Analitičkog servisa za JLS (proširenje obima podataka, unapređenje izveštajnih formata) | 4. kvartal 2021. |  | SRUJP | Završeno | - | Analitički servis JLS je ažuriran i dopunjen podacima za 2020. godinu i proširen podacima i pokazateljima (raščlanjeni po rodu, gde je to primenjivo) u oblastima obrazovanja i zdravstva. U Analitičko-izveštajnom sistemu JLS (Kyubit Business Intelligence softver) kreirane su Izvеštajne tabele za planove razvoja JLS za sve raspoložive oblasti, neophodne za izradu analize stanja zasnovanog na činjenicama, odnosno za identifikovanje i opis ključnih prepreka za održivi razvoj u konkretnoj JLS (jedan od glavnih i prvih koraka u procesu izrade planova razvoja JLS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS). | . | Dalje unapređenje servisa za JLS sa ciljem donošenja odluka zasnovanih na činjenicama.
1.1.2.04. Sprovođenje obuka o korišćenju Analitičko izveštajnog sistema JLS za službenike lokalne samouprave - napredni nivo | 4. kvartal 2021. |  | SRUJP | Nije započeto | - | U cilju unapređenja veština zaposlenih u JLS da koriste podatke i analitičke alate u svom svakodnevnom radu i prilikom izrade planskih dokumenata, pripremljena je obuka za korišćenje Analitičko-izveštajnog sistema JLS, sa svim pratećim materijalima koji će biti dostupni polaznicima obuke - službenicima lokalne samouprave. | Usled pandemije Kovid-19 sprovođenje obuka odloženo je za 2022. godinu, kada se stvore uslovi za njihovo organizovanje u zatvorenom prostoru. | Angažovan je i konsultant za izradu onlajn programa obuke za korišćenje Analitičko-izveštajnog sistema JLS. Onlajn obuka će omogućiti da se komunikacija obavlja elektronskim putem, a biće postavljena na platformu za obuke Nacionalne akademije za javnu upravu .
1.1.2.05. Podrška pri izradi tri pilot plana razvoja JLS korišćenjem Аnalitičkog servisa JLS | 4. kvartal 2021. |  | SRUJP | U toku | - | Podrška se pruža kroz projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“. Nakon izbora konsultanta za pružanje tehničke pomoći za izradu planova razvoja, razvijeni su i utvrđeni kriterijumi i sistem ponderisanja za izbor tri JLS. Tehničku podršku za izradu plana razvoja dobile su opštine Opovo, Prijepolje i Sokobanja, sa kojima su zaključeni sporazumi o poslovnoj saradnji sa okvirnim rasporedom aktivnosti u procesu izrade planova razvoja. | Pandemija izazvana korona virusom usporila je projektne aktivnosti u realizaciji ovog rezultata. | Izrada nacrta planova razvoja za tri izabrane opštine trajaće do avgusta 2022.
.
Mera 1.1.03. Efektivna koordinacija javnih politika
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Ukupan broj planskih oblasti sa revidiranim i optimizovanim strateškim okvirom (Broj) | 1 (2020) |  |  | 3 |  | 3 | Do kraja 2021. godine optimizovane su sledeće oblasti: javno informisanje, javna uprava i obrazovanje.
Ukupan broj srednjoročnih planova unetih u JIS (Broj) | 2 (2020) |  |  | 6 |  | 6 | U JIS su uneti SP 2021-2023 za: MF, MDULS, RSJP, RGZ, GZS i NSZ
Stepen ostvarivanja međurezultata na godišnjem nivou utvrđenih u APSPV (%) | 0 (2020) |  |  | 65 |  | 60 | Dodatnih 25% predviđenih rezultata je delimično ostvarneo.
.
Аktivnost | Rok -> Novi rok |  | Nosilac | Status | Obezbeđena/Utrošena sredstva (u hiljadama RSD) | Obrazloženje napretka | Razlozi za odstupanje i preduzete mere | Budući koraci za realizaciju
1.1.3.01. Izrada novog Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade | 1. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | - | Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade usvojen je u januaru 2021. https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/APSPV-2020-2022.pdf | . | .
1.1.3.02. Koordinacija i stručna podrška za praćenje sprovođenja ciljeva APSPV | 4. kvartal 2022. |  | SPPJP | U toku | - | RSJP konstantno pruža podršku nadležnim insitucijama u praćenju napretka u postizanju ciljeva definisanih u APSPV. | . | .
1.1.3.03. Sprovođenje obuka za obradu podataka i analizu rezultata za potrebe praćenja sprovođenja Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade | 4. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | - | U toku 2021. godine održane su 3 obuke na kojima je bilo ukupno 109 učesnika. Obuke koje su održane za obradu podataka i analizu rezultata za potrebe praćenja sprovođenja Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade su bile pod istim nazivom - Аkcioni plan za sprovođenje programa Vlade - proces izrade, sprovođenja i izveštavanja. | . | Aktivnost će biti nastavljena i u 2022. godini.
1.1.3.04. Sprovođenje obuka o izveštavanju o sprovođenju prioritetnih ciljeva u Akcionom planu za sprovođenje Programa Vlade na bazi rezultata | 4. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | - | Sprovedene obuke u okviru ove aktivnosti su opisane u okviru aktivnosti 1.1.3.03. |  | Aktivnost će biti nastavljena i u 2022. godini.
[7 empty] | . | .
1.1.3.05. Priprema Programа za unapređenje sistema upravljanja javnim politikama i regulatornu reformu 2021-2027 godine | 3. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | - | Program za unapređenje sistema upravljanja javnim politika i regulatornu reformu za period 2021-2027. godine usvojen je na sednici Vlade održanoj 18.11. 2021. | . | .
1.1.3.06. Koordinacija i stručna podrška za izradu godišnjeg Programa ekonomskih reformi | 4. kvartal 2023. |  | SRUJP | U toku | - | Vlаdа Rеpublikе Srbiје usvојilа je Prоgrаm еkоnоmskih rеfоrmi zа pеriоd 2022-2024. gоdine (ERP) na sednici održanoj 20. јаnuаrа 2022. godine, kао nајvаžniјi strateški dоkumеnt u еkоnоmskоm diјаlоgu sа Еvrоpskоm kоmisiјоm i državama člаnicаmа EU, koji je dostavljen Evropskoj komisiji 31. januara 2022. ERP predstavlja rezultat intenzivne međuresorne saradnje. RSJP zajedno sa MF je koordinirao i pružao stručnu podršku nadležnim državnim institucijama u procesu izrade 8. ciklusa ERP. Takođe, RSJP je pripremio analizu stanja po oblastima definisane u Smernicama EK. |  | Sprovođenje aktivnosti tokom pripreme 9. ciklusa ERP 2023-2025. godine.
[7 empty] | . | .
1.1.3.07. Učešće u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije | 1. kvartal 2021. |  | SRUJP | Završeno | - | Vlada Republike Srbiје usvojila je Akcioni plan za period od 2021-2022. godine za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2027. godine na sednici održanoj 15. aprila 2021. godine. Akcioni plan predstavlja strateški pristup ekonomskom razvoju, a realizuje se kroz ciljanu podršku istraživačkim, razvojnim i inovacionim aktivnostima. Usvajanju AP prethodila je javna rasprava, koja je sprovedena od 31. decembra 2020. godine do 20. januara 2021. godine. Mere su predložene na osnovu konsultativnog procesa (EDP) sa zainteresovanim stranama, u kome je učestvovao RSJP. | . | .
1.1.3.08. Podrška sprovođenju reforme aktivnih mera zapošljavanja kroz uvođenje sistema za praćenje i izveštavanje | 2. kvartal 2021. |  | SRUJP | Završeno | - | Testiranje novog načina organizovanja i sprovođenja obuke za tržište rada korišćenjem vaučera za obuku, sa ciljem unapređenja dostupnosti obuke nezaposlenim licima i unapređenja efekata obuke na zapošljavanje, omogućeno je usvajnjem Uredbe o sprovođenju pilot obuke za tržište rada na osnovu vaučera na sednici Vlade RS 28. aprila 2021. godine. U obuke za tržište rada na osnovu vaučera, prema izveštaju NSZ zaključno sa septembrom 2021. godine, uključeno je 36 nezaposlenih lica. Izdat je i određeni broj vaučera za lica za koja se početak obuke očekuje u narednom periodu, budući da izvođači obuka nisu radili u letnjem periodu. | . | .
1.1.3.09. Novi ciklus mentorske podrške u izradi pet srednjoročnih planova odabranih ODU na republičkom nivou | 4. kvartal 2021. |  | SPPJP | Završeno | - | RSJP je u toku 2021. godine, pružao podrušku za izradu srednjoročnih planova za 21 novu instituciju, i dodatno još tri insitucije koje su izrađeivale svoj drugi srednjoročni plan. U okviru mentorkse podrške održeno je tri radionice sa 93 učesnika i tri dvodnevne obuke sa 144 polaznika. | . | .
.
Poseban cilj 1.2. Unapređene usluge po meri građana i privrede kroz smanjenje administrativnih opterećenja
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Udeo ukupnih administrativnih troškova u BDP-u (%) | 3.11 (2018) |  |  | 3 |  | 3.01 (obračunata vrednost za 2019. godinu) | Obračun troška za 2021. nije moguće izvršiti pre nego što budu dostupni svi podaci za tu godinu. S obzirom da će podaci biti dostupni u drugom kvartalu 2021. godine tada će se započeti obračun administrativnog troška
.
Mera 1.2.01. Uspostavljanje Javnog registra administrativnih postupaka
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Udeo administrativnih postupaka za poslovanje na republičkom i pokrajinskom nivou javno dostupnih na Portalu u ukupnom broju popisanih administrativnih postupaka (%) | 0 (2020) |  |  | 100 |  | 96,3 | U skladu sa Programom ePapir bilo jepredviđeno obajvljiaavanje 2400 administartivnih postupak ana republičkom i pokrajinskom nivou. Do kraja izveštajno gperiod je objavljaeno 2311 postupaka, odnosno 96,3%. NBS se izjasnila da u skladu sa Ustavom i zakonom garantovnaim ovalšćenjima, do daljnjeg neće objavljivati svoje postupke na portalu RAP (164 postupka). Iz tog razloga nije dostignuta ciljana vrednost.
.
Аktivnost | Rok -> Novi rok |  | Nosilac | Status | Obezbeđena/Utrošena sredstva (u hiljadama RSD) | Obrazloženje napretka | Razlozi za odstupanje i preduzete mere | Budući koraci za realizaciju
1.2.1.01. Uspostavljanje pravnog okvira kojim se propisuje formiranje sveobuhvatne i ažurne elektronske evidencije administrativnih postupaka u formi javnog registra | 4. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | Usvojen je Zakona o Registru administrativnih postupaka, koji je stupio je na snagu 7. maja 2021. godine, kojim je usvojen pravni okvir za funkcionisanje i uspostavljen je Registar administrativnih postupaka |  | U toku 2022. godine će biti doneti podzakonski akti predviđeni Zakonom o registru administrativnih postupaka
.
1.2.1.02. Ažuriranje administrativnih postupaka od značaja za privredu i njihovo objavljivanje na Portalu Registra administrativnih postupaka | 1. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | Ažurirane su informacije o 2300 administrativnih postupaka od značaja za privredu na republičkom i pokrajinskom nivou i objavljene na Portalu Registra administrativnih postupaka | . | .
1.2.1.03. Uspostavljanje Portala Registra administrativnih postupaka | 1. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | Uspostavljen je Portal Registra. Na Portalu Registra nalaze se informacije o 2300 postupaka 93 organa i organizacije na republičkom i pokrajinskom nivou, bitnih za poslovanje privrednih subjekata | . | .
1.2.1.04. Digitalizacija 150 administrativnih postupaka | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | U toku | - | Do kraja 2021. godine, digitalizovano je i javno dostupno 39 usluga javne uprave, u fazi testiranja se nalaze još 32 digitalizovane usluge. |  | Digitalizacija i javna dostupnost još 53 elektronske usluge očekuje početkom 2022, a preostalih 58 postupaka do kraja 2023.
[7 empty] | . | .
1.2.1.05. Popis administrativnih postupaka za građane | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | U toku | - | Mapirano je 1.948 admnistrativnih postupaka za građane koje sprovodi 111 organa javne uprave. Započet je popis prih 150 postupaka koji su, u skladu sa utvrđenom metodologijom, prepoznati kao prioritetni. | . | Upis admnistrativnih postupaka za građane u Registar, u skladu sa utvrđenim rokom.
1.2.1.06. Pružanje podrške sprovođenju obuka za korišćenje Portala administrativnih postupaka | 4. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | Na Portalu Registra admnistrativnih postupaka postavljeno je video uputstvo sa smernicama za korišćenje Portala https://rap.euprava.gov.rs/privreda/uputstvo | . | .
1.2.1.07. Popis administrativnih zahteva | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | u pripremi | - | Održani su prvi sastanci sa organima. Održana je prva obuka za pospis zahteva.Pripremljen je obrazac i Registar za popis svih zahteva | . | Popis zahteva će započeti u drugom kvartalu 2022. godine i plan je da svi zahtevi budu popisani do kraja 2022. godine
1.2.1.08. Priprema biznis epizoda za Portal registra administrativnih postupaka | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | U toku | - | Pripremljen je i objavljeno tekst za jednu biznis epizodu i pripremljen je tekst za tri biznis epizode. Biznis epizode se odnose na angažovanje radnika, finansijske obaveze poslodavaca i stavljanje leka na tržište. | . | Nastaviće se sa pripremom poslovnih epizoda i planirano je da u toku 2022. godine bude objavljeno 5 poslovnih epizoda
1.2.1.09. Priprema i sprovođenje obuka za definisanje svrhe i opisa postupaka | 1. kvartal 2022. |  | SOKJP | Završeno | - | Održano je pet obuka na republičkom i jedna na pokrajinskom nivou kojima je prisustvovalo 233 službenika | . | .
.
Mera 1.2.02. Optimizacija administrativnih postupaka
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Broj pojednostavljenih postupaka po preporukama za pojednostavljenje administrativnih postupaka u toku jedne kalendarske godine (kom) | 125 (2020) |  |  | 150 |  | 150
.
Аktivnost | Rok -> Novi rok |  | Nosilac | Status | Obezbeđena/Utrošena sredstva (u hiljadama RSD) | Obrazloženje napretka | Razlozi za odstupanje i preduzete mere | Budući koraci za realizaciju
1.2.2.01. Analiza administrativnih postupaka koji se odnose na privredu i priprema preporuka za pojednostavljenje u skladu sa utvrđenom metodologijom na republičkom nivou | 1. kvartal 2023. |  | SOKJP | U toku | - | . | . | .
1.2.2.02. Usvojen Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir” za period 2022-2025 | 4. kvartal 2021. 2. kvartal 2022. |  | SOKJP | U toku | - | . | Smanjenje kapaciteta usled pandemije Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i izostanak podrške konsultanata u procesu izrade/revizije i usaglašavanja preporuka za optimizaciju admnistrativnih postupaka. | Izrada Predloga Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir” za period 2022-2025
1.2.2.03. Ažuriranje uzorka administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja i izračunavanje udela administrativnih troškova u BDP-u za 2019. godinu | 1. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | Promocija Registra admnistrativnih postupaka, promocija digitalizovanih usluga javne uprave se sprovodi kontinuirano. Najintenzivnija promocija je vršena u periodu april - jun 2021. godine. U konkurenciji između 18 evropskih zemalja u okviru globalnog takmičenja Open Government Partnership Impact Awards (Partnerstvo za otvorenu upravu, nagrada za najuticajniju reformu), Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir“ osvojio je drugo mesto kao reforma sa najvećim uticajem na građane i privredu. | . | .
1.2.2.04. Izračunavanje udela administrativnog troška u BDP-u za 2020. | 3. kvartal 2021. |  | SOKJP | Nije sprovedeno | - | / | Nije moguće započeti aktivnost pre definisanja uzorka | Aktivnost će se sprovesti u prvoj polovini 2022. godine na osnovu uzorka iz aktivnosti 1.2.2.03
1.2.2.05. Zaključak kojim se obavezuju državni organi da učestvuju u popisu administrativnih postupaka koji se odnose na građane (ERP) | 1. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | Ova obaveza je propisana Zakonom o Registru admnistrativnih postupaka "Službni glasnik RS" broj 44/21 | . | .
1.2.2.06. Pojednostavljenje administrativnih postupaka za građane | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | U pripremi | - | . | . | .
.
Mera 1.2.03. Obuke za optimizaciju administrativnih postupaka i informativna kampanja
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Broj državnih službenika na republičkom nivou koji su prošli obuku za optimizaciju administrativnih postupaka (Broj) | 81 (2019) |  |  | 120 |  | 120
.
Аktivnost | Rok -> Novi rok |  | Nosilac | Status | Obezbeđena/Utrošena sredstva (u hiljadama RSD) | Obrazloženje napretka | Razlozi za odstupanje i preduzete mere | Budući koraci za realizaciju
1.2.3.01. Pružanje podrške održavanju obuka za državne službenike za optimizaciju administrativnih postupaka | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | U toku | - | RSJP kontinuirano pruža podršku državnim organima prilikom izrade propisa kojima se uređuju admnistrativni postupci, tako da oni budu propisani u skladu sa načelima efiksnosti, delotvornosti i ekonomičnosti. | . | .
1.2.3.02. Podrška sprovođenju promotivnih aktivnosti za unapređenje informisanosti na temu optimizacije administrativnih postupaka – organizovanje godišnjih konferencija za predstavljanje reformskih aktivnosti | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | U toku | - | Promocija Registra admnistrativnih postupaka, promocija digitalizovanih usluga javne uprave. U konkurenciji između 18 evropskih zemalja u okviru globalnog takmičenja Open Government Partnership Impact Awards (Partnerstvo za otvorenu upravu, nagrada za najuticajniju reformu), Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir“ osvojio je drugo mesto kao reforma sa najvećim uticajem na građane i privredu. | . | .
.
Poseban cilj 1.3. Povećana participacija građana i privrede i transparentnosti u kreiranju i praćenju sprovođenja javnih politika propisa i administrativnih postupaka
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Udeo usvojenih DJP tokom čije pripreme je sproveden konsultativni proces u skladu sa ZoPS u ukupnom broju usvojenih DJP u kalendarskoj godini (%) | 100 (2020) |  |  | 100 |  | 96.2 | Od 26 usvojenih DJP za koje je potrebno sprovesti konsultacije, konsultacije nisu sprovedene za Predlog Akcionog plana za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020 do 2024, u periodu od 2021. do 2022. godine.
Udeo usvojenih zakona tokom čije pripreme je sproveden konsultativni proces u skladu sa ZoPS u ukupnom broju usvojenih zakona u kalendarskoj godini (%) | 35.71 (2020) |  |  | 40 |  | 44,4%
Udeo usvojenih uredbi tokom čije pripreme je sproveden konsultativni proces u skladu sa ZoPS u ukupnom broju usvojenih uredbi (%) | 11.46 (2020) |  |  | 15 |  | 21,4%
.
Mera 1.3.01. Povećanje učešća javnosti u sistemu upravljanja javnim politikama i donošenju propisa
Nosilac: REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE
Naziv pokazatelja | Početna vrednost i godina |  |  | Ciljana vrednost u 2021. |  | Ostvarena vrednost u 2021. | Napomena
Uspostavljen institucionalni mehanizam za sprovođenje JPD (0 - ne, 1- da) | 0 (2020) |  |  | 1 |  | 0 | Iako je portal e-Konsultacije počeo sa radom, neophodna su njegova dalja unapređenja i promovisanje, kako bi se što veći broj predstavnika privrede i građana uključio u dijalog i donošenje odluka. S obzirom na epidemiološku situaciju i kašnjenje puštanja u rad portala, nije sprovedena odgovarajuća edukacija državnih službenika i privrede, u pogledu dalje institucionalizacije javno – privatnog dijaloga.
Uspostavljen sistem za praćenje sprovođenja konsultacija na Portalu eUprava (0 - ne, 1- da) | 0 (2020) |  |  | 1 |  | 0 | U decembru 2021. počeo je sa radom portal e-Konsultacije. Organi javne uprave imaju obavezu da putem ovog portala, omoguće zainteresovanoj javnosti učešće u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa. Konkretni rezultati vezani za uspostavljanje sistema za praćenje sprovođenja konsultacija na da datom portalu se očekuju u toku 2022. godine.
.
Аktivnost | Rok -> Novi rok |  | Nosilac | Status | Obezbeđena/Utrošena sredstva (u hiljadama RSD) | Obrazloženje napretka | Razlozi za odstupanje i preduzete mere | Budući koraci za realizaciju
1.3.1.01. Uspostavljanje sistema kontrole sprovođenja javnih konsultacija objavljenih na Portalu eUprava | 4. kvartal 2021. |  | SOKJP/SPPJP | Nije sprovedeno | - | U decembru 2021. počeo je sa radom portal e-Konsultacije. Tek u toku 2022. godine, mogu se očekivati konkretni rezultati i izveštavanje o stepenu uspostavljanja kontrole. | Posebno angažovanje ITE u aktivnostima za prevazilažnje vanredne situacije usled pandemije Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, uzrokovalo tome da portal e-Konsultacije nije ranije pušten u rad, imajući u da je Kancelarija za ITE bila nosilac aktivnosti koja se odnosila na uspostavljanje portala. Samim tim, nije bilo vremena da se realizuje navedena aktivnost. Pored toga, potrebno je otkloniti i uočene tehničke nedostatke u vezi sa korisničkim nalozima, kako bi se predstavnicima RSJP omogućilo efikasno sprovođenje kontrole na portalu. | RSJP će u toku 2022. godine i kontinuiranog praćenja aktivnosti nadležnih organa na portalu, imati konkretne rezultate.
1.3.1.02. Objavljen Vodič za JPD | 2. kvartal 2021. |  | SOKJP | Sprovedeno | - | Vodič je promovisan i podeljen predstavnicima javnog i privatnog sektora, na konferenciji povodom okončanja projekta Javno - privatni dijalog za razvoj. | / | Kontinuirana promocija vodiča, u cilju što efikasnije primene u praksi.
[7 empty] | . | .
1.3.1.03. Uspostavljanje institucionalnog mehanizma za sprovođenje JPD | 4. kvartal 2021. |  | SOKJP | Završeno | - | Potpisana je Deklaracija o podršci javno - privatnom dijalogu.Ovom deklaracijom koju je potpisalo više od 50 predstavnika javnog i privatnog sektora (uključujući i visoke državne zvaničnike) promovišu se utvrđeni principi javno - privatnog dijaloga i vrednosti koje zajednički zastupaju javni i privatni sektor. | Epidemiološka situacija uticala je da se o predmetnom pitanju ne sprovedu sve aktivnosti o kojima se diskutovalo na radionici u aprilu 2021. godine, kojoj su prisustvovali predstavnici RSJP i NALED-a. | RSJP će kroz aktivnosti na razvoju i promociji portala e-Konsultacije, podsticati javnost da se uključi u dijalog sa institucijama javne uprave na svim nivoima.
[7 empty] | . | .
1.3.1.04. Sprovođenje promotivnih aktivnosti u cilju smanjenja administrativnog opterećenja privrede i promocije aplikacije za prikupljanje inicijativa privrede za smanjenje administrativnih opterećenja (e-Papir) | 4. kvartal 2023. |  | SOKJP | U toku | - | Na internet stranici www.rsjp.gov.rs i na Portalu Registra admnistrativnih postupaka omogućeno je da privrednici i građani podnesu inicijativu za izmenu neefikasnik propisa i admnistrativnih postupaka |  | Plan je da se promotivne aktivnosti sprovode u kontinuitetu, u skladu sa prioritetima i realnim mogućnostima, imajući u vidu situaciju sa korona virusom.
[7 empty] | . | .
.